## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 215 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 70 | 70 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 215 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 70 | 89 | 19 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 215 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 89 | 119 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 215 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 119 | 151 | 32 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 215 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 151 | 163 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 215 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 163 | 175 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 215 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 175 | 194 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 215 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 194 | 215 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 187 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 63 | 60 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 187 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 63 | 79 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 187 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 79 | 104 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 187 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 104 | 131 | 27 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 187 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 131 | 142 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 187 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 142 | 153 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 187 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 153 | 169 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 187 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 169 | 187 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 315 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 3 | 233 | 230 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 315 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 233 | 267 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 315 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 267 | 315 | 48 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 274 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 10 | 97 | 87 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 274 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 97 | 120 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 274 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 120 | 156 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 274 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 156 | 195 | 39 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 274 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 195 | 210 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 274 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 210 | 225 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 274 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 225 | 248 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 274 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 248 | 274 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | PC | 7 | 12 | 120 | O-5-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 12 | 47 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 12 | 120 | O-5-2 | 28 | 화물창 | 2 | 47 | 83 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 12 | 120 | O-5-3 | 29 | 시운전 | 3 | 83 | 94 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 12 | 120 | O-5-4 | 30 | 인도준비 | 4 | 94 | 120 | 26 | S | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 12 | 228 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 12 | 171 | 159 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 12 | 228 | O-6-2 | 32 | 시운전 | 2 | 171 | 194 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 12 | 228 | O-6-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 194 | 228 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 12 | 141 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 12 | 80 | 68 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 12 | 141 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 80 | 104 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 12 | 141 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 104 | 141 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 13 | 137 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 13 | 99 | 86 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 13 | 137 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 99 | 111 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 13 | 137 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 111 | 137 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 15 | 146 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 15 | 84 | 69 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 15 | 146 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 84 | 108 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 15 | 146 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 108 | 146 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 15 | 125 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 15 | 92 | 77 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 15 | 125 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 92 | 103 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 15 | 125 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 103 | 125 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 22 | 138 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 22 | 103 | 81 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 22 | 138 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 103 | 114 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 22 | 138 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 114 | 138 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 290 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 33 | 117 | 84 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 290 | O-12-2 | 50 | P/T | 2 | 117 | 140 | 23 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 290 | O-12-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 140 | 175 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 290 | O-12-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 175 | 213 | 38 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 290 | O-12-5 | 53 | 시운전 | 5 | 213 | 228 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 290 | O-12-6 | 54 | C/T | 6 | 228 | 243 | 15 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 290 | O-12-7 | 55 | G/T | 7 | 243 | 266 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 290 | O-12-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 266 | 290 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 34 | 147 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 34 | 93 | 59 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 34 | 147 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 93 | 114 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 34 | 147 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 114 | 147 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 34 | 179 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 34 | 110 | 76 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 34 | 179 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 110 | 137 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 34 | 179 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 137 | 179 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 34 | 136 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 34 | 105 | 71 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 34 | 136 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 105 | 115 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 34 | 136 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 115 | 136 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 40 | 171 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 40 | 136 | 96 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 40 | 171 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 136 | 150 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 40 | 171 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 150 | 171 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 46 | 312 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 46 | 242 | 196 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 46 | 312 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 242 | 271 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 46 | 312 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 271 | 312 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 48 | 219 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 48 | 174 | 126 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 48 | 219 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 174 | 192 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 48 | 219 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 192 | 219 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 70 | 182 | O-19-1 | 75 | 특수도장 | 1 | 70 | 106 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 70 | 182 | O-19-2 | 76 | 화물창 | 2 | 106 | 144 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 70 | 182 | O-19-3 | 77 | 시운전 | 3 | 144 | 156 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 70 | 182 | O-19-4 | 78 | 인도준비 | 4 | 156 | 182 | 26 | S | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 70 | 372 | O-20-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 70 | 293 | 223 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 70 | 372 | O-20-2 | 80 | 시운전 | 2 | 293 | 326 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 70 | 372 | O-20-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 326 | 372 | 46 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 82 | 202 | O-21-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 82 | 166 | 84 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 82 | 202 | O-21-2 | 83 | 시운전 | 2 | 166 | 178 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 82 | 202 | O-21-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 178 | 202 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 94 | 223 | O-22-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 94 | 184 | 90 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 94 | 223 | O-22-2 | 86 | 시운전 | 2 | 184 | 196 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 94 | 223 | O-22-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 196 | 223 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 94 | 198 | O-23-1 | 88 | 특수도장 | 1 | 94 | 128 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 94 | 198 | O-23-2 | 89 | 화물창 | 2 | 128 | 163 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 94 | 198 | O-23-3 | 90 | 시운전 | 3 | 163 | 174 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 94 | 198 | O-23-4 | 91 | 인도준비 | 4 | 174 | 198 | 24 | S | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 330 | O-24-1 | 92 | 화물창 | 1 | 101 | 176 | 75 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 330 | O-24-2 | 93 | P/T | 2 | 176 | 196 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 330 | O-24-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 196 | 228 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 330 | O-24-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 228 | 262 | 34 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 330 | O-24-5 | 96 | 시운전 | 5 | 262 | 275 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 330 | O-24-6 | 97 | C/T | 6 | 275 | 288 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 330 | O-24-7 | 98 | G/T | 7 | 288 | 308 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 330 | O-24-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 308 | 330 | 22 | S | 5
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 104 | 249 | O-25-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 104 | 211 | 107 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 104 | 249 | O-25-2 | 101 | 시운전 | 2 | 211 | 226 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 104 | 249 | O-25-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 226 | 249 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 122 | 265 | O-26-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 122 | 227 | 105 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 122 | 265 | O-26-2 | 104 | 시운전 | 2 | 227 | 242 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 122 | 265 | O-26-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 242 | 265 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 392 | O-27-1 | 106 | 화물창 | 1 | 122 | 211 | 89 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 392 | O-27-2 | 107 | P/T | 2 | 211 | 235 | 24 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 392 | O-27-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 235 | 272 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 392 | O-27-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 272 | 312 | 40 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 392 | O-27-5 | 110 | 시운전 | 5 | 312 | 328 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 392 | O-27-6 | 111 | C/T | 6 | 328 | 344 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 392 | O-27-7 | 112 | G/T | 7 | 344 | 368 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 392 | O-27-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 368 | 392 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 122 | 408 | O-28-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 122 | 333 | 211 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 122 | 408 | O-28-2 | 115 | 시운전 | 2 | 333 | 364 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 122 | 408 | O-28-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 364 | 408 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 122 | 259 | O-29-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 122 | 194 | 72 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 122 | 259 | O-29-2 | 118 | 시운전 | 2 | 194 | 220 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 122 | 259 | O-29-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 220 | 259 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 130 | 270 | O-30-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 130 | 204 | 74 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 130 | 270 | O-30-2 | 121 | 시운전 | 2 | 204 | 230 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 130 | 270 | O-30-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 230 | 270 | 40 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 135 | 289 | O-31-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 135 | 248 | 113 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 135 | 289 | O-31-2 | 124 | 시운전 | 2 | 248 | 264 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 135 | 289 | O-31-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 264 | 289 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 147 | 336 | O-32-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 147 | 286 | 139 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 147 | 336 | O-32-2 | 127 | 시운전 | 2 | 286 | 306 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 147 | 336 | O-32-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 306 | 336 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 156 | 281 | O-33-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 156 | 243 | 87 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 156 | 281 | O-33-2 | 130 | 시운전 | 2 | 243 | 255 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 156 | 281 | O-33-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 255 | 281 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 156 | 428 | O-34-1 | 132 | 화물창 | 1 | 156 | 245 | 89 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 156 | 428 | O-34-2 | 133 | P/T | 2 | 245 | 269 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 156 | 428 | O-34-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 269 | 307 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 156 | 428 | O-34-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 307 | 347 | 40 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 156 | 428 | O-34-5 | 136 | 시운전 | 5 | 347 | 363 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 156 | 428 | O-34-6 | 137 | C/T | 6 | 363 | 379 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 156 | 428 | O-34-7 | 138 | G/T | 7 | 379 | 403 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 156 | 428 | O-34-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 403 | 428 | 25 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 156 | 268 | O-35-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 156 | 192 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 156 | 268 | O-35-2 | 141 | 화물창 | 2 | 192 | 230 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 156 | 268 | O-35-3 | 142 | 시운전 | 3 | 230 | 242 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 156 | 268 | O-35-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 242 | 268 | 26 | S | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 164 | 327 | O-36-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 164 | 284 | 120 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 164 | 327 | O-36-2 | 145 | 시운전 | 2 | 284 | 301 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 164 | 327 | O-36-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 301 | 327 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 183 | 309 | O-37-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 183 | 249 | 66 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 183 | 309 | O-37-2 | 148 | 시운전 | 2 | 249 | 272 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 183 | 309 | O-37-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 272 | 309 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 183 | 288 | O-38-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 183 | 256 | 73 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 183 | 288 | O-38-2 | 151 | 시운전 | 2 | 256 | 266 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 183 | 288 | O-38-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 266 | 288 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 184 | 304 | O-39-1 | 153 | 특수도장 | 1 | 184 | 223 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 184 | 304 | O-39-2 | 154 | 화물창 | 2 | 223 | 263 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 184 | 304 | O-39-3 | 155 | 시운전 | 3 | 263 | 276 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 184 | 304 | O-39-4 | 156 | 인도준비 | 4 | 276 | 304 | 28 | S | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 508 | O-40-1 | 157 | 화물창 | 1 | 193 | 296 | 103 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 508 | O-40-2 | 158 | P/T | 2 | 296 | 324 | 28 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 508 | O-40-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 324 | 368 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 508 | O-40-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 368 | 415 | 47 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 508 | O-40-5 | 161 | 시운전 | 5 | 415 | 433 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 508 | O-40-6 | 162 | C/T | 6 | 433 | 451 | 18 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 508 | O-40-7 | 163 | G/T | 7 | 451 | 479 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 508 | O-40-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 479 | 508 | 29 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 193 | 287 | O-41-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 193 | 258 | 65 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 193 | 287 | O-41-2 | 166 | 시운전 | 2 | 258 | 267 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 193 | 287 | O-41-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 267 | 287 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 198 | 340 | O-42-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 198 | 297 | 99 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 198 | 340 | O-42-2 | 169 | 시운전 | 2 | 297 | 311 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 198 | 340 | O-42-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 311 | 340 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 201 | 308 | O-43-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 201 | 257 | 56 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 201 | 308 | O-43-2 | 172 | 시운전 | 2 | 257 | 277 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 201 | 308 | O-43-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 277 | 308 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-44-1 | 174 | 화물창 | 1 | 209 | 305 | 96 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-44-2 | 175 | P/T | 2 | 305 | 331 | 26 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-44-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 331 | 371 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-44-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 371 | 414 | 43 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-44-5 | 178 | 시운전 | 5 | 414 | 431 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-44-6 | 179 | C/T | 6 | 431 | 448 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-44-7 | 180 | G/T | 7 | 448 | 474 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-44-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 474 | 500 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 214 | 405 | O-45-1 | 182 | 화물창 | 1 | 214 | 277 | 63 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 214 | 405 | O-45-2 | 183 | P/T | 2 | 277 | 294 | 17 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 214 | 405 | O-45-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 294 | 320 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 214 | 405 | O-45-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 320 | 348 | 28 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 214 | 405 | O-45-5 | 186 | 시운전 | 5 | 348 | 359 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 214 | 405 | O-45-6 | 187 | C/T | 6 | 359 | 370 | 11 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 214 | 405 | O-45-7 | 188 | G/T | 7 | 370 | 387 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 214 | 405 | O-45-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 387 | 405 | 18 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 219 | 337 | O-46-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 219 | 301 | 82 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 219 | 337 | O-46-2 | 191 | 시운전 | 2 | 301 | 312 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 219 | 337 | O-46-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 312 | 337 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 242 | 367 | O-47-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 242 | 308 | 66 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 242 | 367 | O-47-2 | 194 | 시운전 | 2 | 308 | 331 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 242 | 367 | O-47-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 331 | 367 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 243 | 329 | O-48-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 243 | 303 | 60 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 243 | 329 | O-48-2 | 197 | 시운전 | 2 | 303 | 311 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 243 | 329 | O-48-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 311 | 329 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 244 | 325 | O-49-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 244 | 300 | 56 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 244 | 325 | O-49-2 | 200 | 시운전 | 2 | 300 | 308 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 244 | 325 | O-49-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 308 | 325 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 435 | O-50-1 | 202 | 화물창 | 1 | 245 | 307 | 62 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 435 | O-50-2 | 203 | P/T | 2 | 307 | 324 | 17 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 435 | O-50-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 324 | 350 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 435 | O-50-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 350 | 378 | 28 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 435 | O-50-5 | 206 | 시운전 | 5 | 378 | 389 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 435 | O-50-6 | 207 | C/T | 6 | 389 | 400 | 11 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 435 | O-50-7 | 208 | G/T | 7 | 400 | 417 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 435 | O-50-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 417 | 435 | 18 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 526 | O-51-1 | 210 | 화물창 | 1 | 246 | 338 | 92 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 526 | O-51-2 | 211 | P/T | 2 | 338 | 363 | 25 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 526 | O-51-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 363 | 402 | 39 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 526 | O-51-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 402 | 444 | 42 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 526 | O-51-5 | 214 | 시운전 | 5 | 444 | 460 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 526 | O-51-6 | 215 | C/T | 6 | 460 | 476 | 16 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 526 | O-51-7 | 216 | G/T | 7 | 476 | 501 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 526 | O-51-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 501 | 526 | 25 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 563 | O-52-1 | 218 | 화물창 | 1 | 252 | 354 | 102 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 563 | O-52-2 | 219 | P/T | 2 | 354 | 381 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 563 | O-52-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 381 | 424 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 563 | O-52-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 424 | 470 | 46 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 563 | O-52-5 | 222 | 시운전 | 5 | 470 | 488 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 563 | O-52-6 | 223 | C/T | 6 | 488 | 506 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 563 | O-52-7 | 224 | G/T | 7 | 506 | 533 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 563 | O-52-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 533 | 563 | 30 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 258 | 339 | O-53-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 258 | 314 | 56 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 258 | 339 | O-53-2 | 227 | 시운전 | 2 | 314 | 322 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 258 | 339 | O-53-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 322 | 339 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 258 | 400 | O-54-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 258 | 333 | 75 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 258 | 400 | O-54-2 | 230 | 시운전 | 2 | 333 | 359 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 258 | 400 | O-54-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 359 | 400 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 271 | 460 | O-55-1 | 232 | 화물창 | 1 | 271 | 333 | 62 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 271 | 460 | O-55-2 | 233 | P/T | 2 | 333 | 350 | 17 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 271 | 460 | O-55-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 350 | 376 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 271 | 460 | O-55-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 376 | 404 | 28 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 271 | 460 | O-55-5 | 236 | 시운전 | 5 | 404 | 415 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 271 | 460 | O-55-6 | 237 | C/T | 6 | 415 | 426 | 11 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 271 | 460 | O-55-7 | 238 | G/T | 7 | 426 | 443 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 271 | 460 | O-55-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 443 | 460 | 17 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 277 | 414 | O-56-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 277 | 372 | 95 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 277 | 414 | O-56-2 | 241 | 시운전 | 2 | 372 | 385 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 277 | 414 | O-56-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 385 | 414 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 278 | 398 | O-57-1 | 243 | 특수도장 | 1 | 278 | 317 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 278 | 398 | O-57-2 | 244 | 화물창 | 2 | 317 | 357 | 40 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 278 | 398 | O-57-3 | 245 | 시운전 | 3 | 357 | 370 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 278 | 398 | O-57-4 | 246 | 인도준비 | 4 | 370 | 398 | 28 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 282 | 475 | O-58-1 | 247 | 화물창 | 1 | 282 | 345 | 63 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 282 | 475 | O-58-2 | 248 | P/T | 2 | 345 | 362 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 282 | 475 | O-58-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 362 | 389 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 282 | 475 | O-58-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 389 | 417 | 28 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 282 | 475 | O-58-5 | 251 | 시운전 | 5 | 417 | 428 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 282 | 475 | O-58-6 | 252 | C/T | 6 | 428 | 439 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 282 | 475 | O-58-7 | 253 | G/T | 7 | 439 | 456 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 282 | 475 | O-58-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 456 | 475 | 19 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 505 | O-59-1 | 255 | 화물창 | 1 | 285 | 357 | 72 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 505 | O-59-2 | 256 | P/T | 2 | 357 | 376 | 19 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 505 | O-59-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 376 | 406 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 505 | O-59-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 406 | 439 | 33 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 505 | O-59-5 | 259 | 시운전 | 5 | 439 | 452 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 505 | O-59-6 | 260 | C/T | 6 | 452 | 465 | 13 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 505 | O-59-7 | 261 | G/T | 7 | 465 | 484 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 505 | O-59-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 484 | 505 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 292 | 611 | O-60-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 292 | 528 | 236 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 292 | 611 | O-60-2 | 264 | 시운전 | 2 | 528 | 563 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 292 | 611 | O-60-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 563 | 611 | 48 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 297 | 398 | O-61-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 297 | 367 | 70 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 297 | 398 | O-61-2 | 267 | 시운전 | 2 | 367 | 377 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 297 | 398 | O-61-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 377 | 398 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 297 | 526 | O-62-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 297 | 466 | 169 | F | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 297 | 526 | O-62-2 | 270 | 시운전 | 2 | 466 | 491 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 297 | 526 | O-62-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 491 | 526 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 297 | 402 | O-63-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 297 | 370 | 73 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 297 | 402 | O-63-2 | 273 | 시운전 | 2 | 370 | 380 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 297 | 402 | O-63-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 380 | 402 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 302 | 402 | O-64-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 302 | 372 | 70 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 302 | 402 | O-64-2 | 276 | 시운전 | 2 | 372 | 382 | 10 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 302 | 402 | O-64-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 382 | 402 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 309 | 457 | O-65-1 | 278 | 특수도장 | 1 | 309 | 357 | 48 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 309 | 457 | O-65-2 | 279 | 화물창 | 2 | 357 | 407 | 50 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 309 | 457 | O-65-3 | 280 | 시운전 | 3 | 407 | 423 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 309 | 457 | O-65-4 | 281 | 인도준비 | 4 | 423 | 457 | 34 | S | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 320 | 400 | O-66-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 320 | 376 | 56 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 320 | 400 | O-66-2 | 283 | 시운전 | 2 | 376 | 384 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 320 | 400 | O-66-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 384 | 400 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 330 | 400 | O-67-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 330 | 379 | 49 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 330 | 400 | O-67-2 | 286 | 시운전 | 2 | 379 | 386 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 330 | 400 | O-67-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 386 | 400 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 330 | 453 | O-68-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 330 | 395 | 65 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 330 | 453 | O-68-2 | 289 | 시운전 | 2 | 395 | 418 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 330 | 453 | O-68-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 418 | 453 | 35 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 660 | O-69-1 | 291 | 화물창 | 1 | 337 | 443 | 106 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 660 | O-69-2 | 292 | P/T | 2 | 443 | 472 | 29 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 660 | O-69-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 472 | 517 | 45 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 660 | O-69-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 517 | 565 | 48 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 660 | O-69-5 | 295 | 시운전 | 5 | 565 | 584 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 660 | O-69-6 | 296 | C/T | 6 | 584 | 603 | 19 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 660 | O-69-7 | 297 | G/T | 7 | 603 | 632 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 660 | O-69-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 632 | 660 | 28 | S | 5
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 337 | 461 | O-70-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 337 | 423 | 86 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 337 | 461 | O-70-2 | 300 | 시운전 | 2 | 423 | 435 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 337 | 461 | O-70-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 435 | 461 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 339 | 597 | O-71-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 339 | 529 | 190 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 339 | 597 | O-71-2 | 303 | 시운전 | 2 | 529 | 557 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 339 | 597 | O-71-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 557 | 597 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 343 | 476 | O-72-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 343 | 436 | 93 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 343 | 476 | O-72-2 | 306 | 시운전 | 2 | 436 | 449 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 343 | 476 | O-72-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 449 | 476 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 343 | 465 | O-73-1 | 308 | 특수도장 | 1 | 343 | 383 | 40 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 343 | 465 | O-73-2 | 309 | 화물창 | 2 | 383 | 424 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 343 | 465 | O-73-3 | 310 | 시운전 | 3 | 424 | 437 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 343 | 465 | O-73-4 | 311 | 인도준비 | 4 | 437 | 465 | 28 | S | 15
J-74 | 73 | PC | 7 | 354 | 498 | O-74-1 | 312 | 특수도장 | 1 | 354 | 401 | 47 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 354 | 498 | O-74-2 | 313 | 화물창 | 2 | 401 | 449 | 48 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 354 | 498 | O-74-3 | 314 | 시운전 | 3 | 449 | 464 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 354 | 498 | O-74-4 | 315 | 인도준비 | 4 | 464 | 498 | 34 | S | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 356 | 478 | O-75-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 356 | 446 | 90 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 356 | 478 | O-75-2 | 317 | 시운전 | 2 | 446 | 459 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 356 | 478 | O-75-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 459 | 478 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 357 | 439 | O-76-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 357 | 400 | 43 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 357 | 439 | O-76-2 | 320 | 시운전 | 2 | 400 | 415 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 357 | 439 | O-76-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 415 | 439 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 359 | 611 | O-77-1 | 322 | 화물창 | 1 | 359 | 442 | 83 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 359 | 611 | O-77-2 | 323 | P/T | 2 | 442 | 464 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 359 | 611 | O-77-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 464 | 499 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 359 | 611 | O-77-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 499 | 536 | 37 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 359 | 611 | O-77-5 | 326 | 시운전 | 5 | 536 | 551 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 359 | 611 | O-77-6 | 327 | C/T | 6 | 551 | 566 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 359 | 611 | O-77-7 | 328 | G/T | 7 | 566 | 588 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 359 | 611 | O-77-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 588 | 611 | 23 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 362 | 657 | O-78-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 362 | 580 | 218 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 362 | 657 | O-78-2 | 331 | 시운전 | 2 | 580 | 612 | 32 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 362 | 657 | O-78-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 612 | 657 | 45 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-79-1 | 333 | 화물창 | 1 | 366 | 438 | 72 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-79-2 | 334 | P/T | 2 | 438 | 457 | 19 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-79-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 457 | 487 | 30 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-79-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 487 | 519 | 32 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-79-5 | 337 | 시운전 | 5 | 519 | 532 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-79-6 | 338 | C/T | 6 | 532 | 545 | 13 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-79-7 | 339 | G/T | 7 | 545 | 564 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-79-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 564 | 585 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 372 | 485 | O-80-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 372 | 451 | 79 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 372 | 485 | O-80-2 | 342 | 시운전 | 2 | 451 | 462 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 372 | 485 | O-80-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 462 | 485 | 23 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 215 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 70 | 70 | N | 0 | D2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 187 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 63 | 60 | N | 0 | C2
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 315 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 3 | 233 | 230 | F | 15 | B3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 274 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 10 | 97 | 87 | N | 0 | E4
J-5 | 4 | PC | 7 | 12 | 120 | O-5-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 12 | 47 | 35 | N | 0 | X7
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 12 | 228 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 12 | 171 | 159 | F | 15 | X12
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 12 | 141 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 12 | 80 | 68 | F | 10 | A4
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 13 | 137 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 13 | 99 | 86 | F | 15 | C4
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 15 | 146 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 15 | 84 | 69 | F | 10 | C3
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 15 | 125 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 15 | 92 | 77 | F | 15 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A