## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 94 | 94 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 94 | 119 | 25 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 119 | 159 | 40 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 159 | 201 | 42 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 201 | 218 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 218 | 235 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 235 | 260 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 260 | 286 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 80 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 43 | 41 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 80 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 43 | 57 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 80 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 57 | 80 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 134 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 94 | 91 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 134 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 94 | 107 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 134 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 107 | 134 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 4 | 71 | 67 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 71 | 89 | 18 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 89 | 117 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 117 | 147 | 30 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 147 | 159 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 159 | 171 | 12 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 171 | 189 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 189 | 209 | 20 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 333 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 13 | 118 | 105 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 333 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 118 | 146 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 333 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 146 | 190 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 333 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 190 | 238 | 48 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 333 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 238 | 257 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 333 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 257 | 276 | 19 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 333 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 276 | 304 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 333 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 304 | 333 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 13 | 87 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 13 | 64 | 51 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 13 | 87 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 64 | 71 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 13 | 87 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 71 | 87 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 25 | 172 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 25 | 102 | 77 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 25 | 172 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 102 | 129 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 25 | 172 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 129 | 172 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 273 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 29 | 109 | 80 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 273 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 109 | 130 | 21 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 273 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 130 | 164 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 273 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 164 | 200 | 36 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 273 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 200 | 214 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 273 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 214 | 228 | 14 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 273 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 228 | 249 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 273 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 249 | 273 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 49 | 151 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 49 | 120 | 71 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 49 | 151 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 120 | 130 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 49 | 151 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 130 | 151 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 51 | 192 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 51 | 155 | 104 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 51 | 192 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 155 | 170 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 51 | 192 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 170 | 192 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 334 | O-11-1 | 50 | 화물창 | 1 | 53 | 145 | 92 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 334 | O-11-2 | 51 | P/T | 2 | 145 | 170 | 25 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 334 | O-11-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 170 | 209 | 39 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 334 | O-11-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 209 | 251 | 42 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 334 | O-11-5 | 54 | 시운전 | 5 | 251 | 267 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 334 | O-11-6 | 55 | C/T | 6 | 267 | 283 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 334 | O-11-7 | 56 | G/T | 7 | 283 | 308 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 334 | O-11-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 308 | 334 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 55 | 168 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 55 | 114 | 59 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 55 | 168 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 114 | 135 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 55 | 168 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 135 | 168 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 55 | 339 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 55 | 148 | 93 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 55 | 339 | O-13-2 | 62 | P/T | 2 | 148 | 173 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 55 | 339 | O-13-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 173 | 212 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 55 | 339 | O-13-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 212 | 254 | 42 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 55 | 339 | O-13-5 | 65 | 시운전 | 5 | 254 | 271 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 55 | 339 | O-13-6 | 66 | C/T | 6 | 271 | 288 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 55 | 339 | O-13-7 | 67 | G/T | 7 | 288 | 313 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 55 | 339 | O-13-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 313 | 339 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 355 | O-14-1 | 69 | 화물창 | 1 | 59 | 156 | 97 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 355 | O-14-2 | 70 | P/T | 2 | 156 | 182 | 26 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 355 | O-14-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 182 | 223 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 355 | O-14-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 223 | 267 | 44 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 355 | O-14-5 | 73 | 시운전 | 5 | 267 | 284 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 355 | O-14-6 | 74 | C/T | 6 | 284 | 301 | 17 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 355 | O-14-7 | 75 | G/T | 7 | 301 | 327 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 355 | O-14-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 327 | 355 | 28 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 64 | 304 | O-15-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 64 | 241 | 177 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 64 | 304 | O-15-2 | 78 | 시운전 | 2 | 241 | 267 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 64 | 304 | O-15-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 267 | 304 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 67 | 182 | O-16-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 67 | 147 | 80 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 67 | 182 | O-16-2 | 81 | 시운전 | 2 | 147 | 158 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 67 | 182 | O-16-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 158 | 182 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 75 | 186 | O-17-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 75 | 133 | 58 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 75 | 186 | O-17-2 | 84 | 시운전 | 2 | 133 | 154 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 75 | 186 | O-17-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 154 | 186 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 262 | O-18-1 | 86 | 화물창 | 1 | 75 | 136 | 61 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 262 | O-18-2 | 87 | P/T | 2 | 136 | 152 | 16 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 262 | O-18-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 152 | 178 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 262 | O-18-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 178 | 206 | 28 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 262 | O-18-5 | 90 | 시운전 | 5 | 206 | 217 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 262 | O-18-6 | 91 | C/T | 6 | 217 | 228 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 262 | O-18-7 | 92 | G/T | 7 | 228 | 244 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 262 | O-18-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 244 | 262 | 18 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 79 | 190 | O-19-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 79 | 137 | 58 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 79 | 190 | O-19-2 | 95 | 시운전 | 2 | 137 | 158 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 79 | 190 | O-19-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 158 | 190 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 81 | 181 | O-20-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 81 | 151 | 70 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 81 | 181 | O-20-2 | 98 | 시운전 | 2 | 151 | 161 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 81 | 181 | O-20-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 161 | 181 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 81 | 272 | O-21-1 | 100 | 화물창 | 1 | 81 | 144 | 63 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 81 | 272 | O-21-2 | 101 | P/T | 2 | 144 | 161 | 17 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 81 | 272 | O-21-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 161 | 187 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 81 | 272 | O-21-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 187 | 215 | 28 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 81 | 272 | O-21-5 | 104 | 시운전 | 5 | 215 | 226 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 81 | 272 | O-21-6 | 105 | C/T | 6 | 226 | 237 | 11 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 81 | 272 | O-21-7 | 106 | G/T | 7 | 237 | 254 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 81 | 272 | O-21-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 254 | 272 | 18 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 336 | O-22-1 | 108 | 화물창 | 1 | 105 | 181 | 76 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 336 | O-22-2 | 109 | P/T | 2 | 181 | 201 | 20 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 336 | O-22-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 201 | 233 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 336 | O-22-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 233 | 267 | 34 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 336 | O-22-5 | 112 | 시운전 | 5 | 267 | 280 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 336 | O-22-6 | 113 | C/T | 6 | 280 | 293 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 336 | O-22-7 | 114 | G/T | 7 | 293 | 313 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 336 | O-22-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 313 | 336 | 23 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 105 | 336 | O-23-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 105 | 275 | 170 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 105 | 336 | O-23-2 | 117 | 시운전 | 2 | 275 | 300 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 105 | 336 | O-23-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 300 | 336 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 339 | O-24-1 | 119 | 화물창 | 1 | 116 | 189 | 73 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 339 | O-24-2 | 120 | P/T | 2 | 189 | 209 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 339 | O-24-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 209 | 240 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 339 | O-24-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 240 | 273 | 33 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 339 | O-24-5 | 123 | 시운전 | 5 | 273 | 286 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 339 | O-24-6 | 124 | C/T | 6 | 286 | 299 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 339 | O-24-7 | 125 | G/T | 7 | 299 | 319 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 339 | O-24-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 319 | 339 | 20 | S | 5
J-25 | 24 | PC | 7 | 121 | 229 | O-25-1 | 127 | 특수도장 | 1 | 121 | 156 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 121 | 229 | O-25-2 | 128 | 화물창 | 2 | 156 | 192 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 121 | 229 | O-25-3 | 129 | 시운전 | 3 | 192 | 203 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 121 | 229 | O-25-4 | 130 | 인도준비 | 4 | 203 | 229 | 26 | S | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 135 | 220 | O-26-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 135 | 194 | 59 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 135 | 220 | O-26-2 | 132 | 시운전 | 2 | 194 | 202 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 135 | 220 | O-26-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 202 | 220 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 139 | 354 | O-27-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 139 | 298 | 159 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 139 | 354 | O-27-2 | 135 | 시운전 | 2 | 298 | 321 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 139 | 354 | O-27-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 321 | 354 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 139 | 209 | O-28-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 139 | 188 | 49 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 139 | 209 | O-28-2 | 138 | 시운전 | 2 | 188 | 195 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 139 | 209 | O-28-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 195 | 209 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 150 | 433 | O-29-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 150 | 359 | 209 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 150 | 433 | O-29-2 | 141 | 시운전 | 2 | 359 | 390 | 31 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 150 | 433 | O-29-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 390 | 433 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 151 | 291 | O-30-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 151 | 249 | 98 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 151 | 291 | O-30-2 | 144 | 시운전 | 2 | 249 | 263 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 151 | 291 | O-30-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 152 | 407 | O-31-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 152 | 340 | 188 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 152 | 407 | O-31-2 | 147 | 시운전 | 2 | 340 | 368 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 152 | 407 | O-31-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 368 | 407 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 171 | 306 | O-32-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 171 | 242 | 71 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 171 | 306 | O-32-2 | 150 | 시운전 | 2 | 242 | 267 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 171 | 306 | O-32-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 267 | 306 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 175 | 268 | O-33-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 175 | 240 | 65 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 175 | 268 | O-33-2 | 153 | 시운전 | 2 | 240 | 249 | 9 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 175 | 268 | O-33-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 249 | 268 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 175 | 276 | O-34-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 175 | 245 | 70 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 175 | 276 | O-34-2 | 156 | 시운전 | 2 | 245 | 255 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 175 | 276 | O-34-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 255 | 276 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 189 | 264 | O-35-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 189 | 241 | 52 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 189 | 264 | O-35-2 | 159 | 시운전 | 2 | 241 | 248 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 189 | 264 | O-35-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 248 | 264 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 211 | 317 | O-36-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 211 | 285 | 74 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 211 | 317 | O-36-2 | 162 | 시운전 | 2 | 285 | 295 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 211 | 317 | O-36-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 295 | 317 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 211 | 374 | O-37-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 211 | 297 | 86 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 211 | 374 | O-37-2 | 165 | 시운전 | 2 | 297 | 327 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 211 | 374 | O-37-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 327 | 374 | 47 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 227 | 495 | O-38-1 | 167 | 화물창 | 1 | 227 | 315 | 88 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 227 | 495 | O-38-2 | 168 | P/T | 2 | 315 | 339 | 24 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 227 | 495 | O-38-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 339 | 376 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 227 | 495 | O-38-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 376 | 416 | 40 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 227 | 495 | O-38-5 | 171 | 시운전 | 5 | 416 | 432 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 227 | 495 | O-38-6 | 172 | C/T | 6 | 432 | 448 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 227 | 495 | O-38-7 | 173 | G/T | 7 | 448 | 472 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 227 | 495 | O-38-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 472 | 495 | 23 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 535 | O-39-1 | 175 | 화물창 | 1 | 232 | 331 | 99 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 535 | O-39-2 | 176 | P/T | 2 | 331 | 358 | 27 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 535 | O-39-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 358 | 400 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 535 | O-39-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 400 | 445 | 45 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 535 | O-39-5 | 179 | 시운전 | 5 | 445 | 463 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 535 | O-39-6 | 180 | C/T | 6 | 463 | 481 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 535 | O-39-7 | 181 | G/T | 7 | 481 | 508 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 535 | O-39-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 508 | 535 | 27 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 242 | 352 | O-40-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 242 | 300 | 58 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 242 | 352 | O-40-2 | 184 | 시운전 | 2 | 300 | 320 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 242 | 352 | O-40-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 320 | 352 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 242 | 323 | O-41-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 242 | 298 | 56 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 242 | 323 | O-41-2 | 187 | 시운전 | 2 | 298 | 306 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 242 | 323 | O-41-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 306 | 323 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 246 | 470 | O-42-1 | 189 | 화물창 | 1 | 246 | 319 | 73 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 246 | 470 | O-42-2 | 190 | P/T | 2 | 319 | 339 | 20 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 246 | 470 | O-42-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 339 | 370 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 246 | 470 | O-42-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 370 | 403 | 33 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 246 | 470 | O-42-5 | 193 | 시운전 | 5 | 403 | 416 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 246 | 470 | O-42-6 | 194 | C/T | 6 | 416 | 429 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 246 | 470 | O-42-7 | 195 | G/T | 7 | 429 | 449 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 246 | 470 | O-42-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 449 | 470 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 247 | 322 | O-43-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 247 | 286 | 39 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 247 | 322 | O-43-2 | 198 | 시운전 | 2 | 286 | 300 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 247 | 322 | O-43-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 300 | 322 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 250 | 579 | O-44-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 250 | 493 | 243 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 250 | 579 | O-44-2 | 201 | 시운전 | 2 | 493 | 529 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 250 | 579 | O-44-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 529 | 579 | 50 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-45-1 | 203 | 화물창 | 1 | 260 | 335 | 75 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-45-2 | 204 | P/T | 2 | 335 | 355 | 20 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-45-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 355 | 387 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-45-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 387 | 421 | 34 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-45-5 | 207 | 시운전 | 5 | 421 | 434 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-45-6 | 208 | C/T | 6 | 434 | 447 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-45-7 | 209 | G/T | 7 | 447 | 467 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-45-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 467 | 490 | 23 | S | 5
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 262 | 449 | O-46-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 262 | 400 | 138 | F | 15
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 262 | 449 | O-46-2 | 212 | 시운전 | 2 | 400 | 420 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 262 | 449 | O-46-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 420 | 449 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 267 | 456 | O-47-1 | 214 | 화물창 | 1 | 267 | 329 | 62 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 267 | 456 | O-47-2 | 215 | P/T | 2 | 329 | 346 | 17 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 267 | 456 | O-47-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 346 | 372 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 267 | 456 | O-47-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 372 | 400 | 28 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 267 | 456 | O-47-5 | 218 | 시운전 | 5 | 400 | 411 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 267 | 456 | O-47-6 | 219 | C/T | 6 | 411 | 422 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 267 | 456 | O-47-7 | 220 | G/T | 7 | 422 | 439 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 267 | 456 | O-47-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 439 | 456 | 17 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 268 | 578 | O-48-1 | 222 | 화물창 | 1 | 268 | 370 | 102 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 268 | 578 | O-48-2 | 223 | P/T | 2 | 370 | 397 | 27 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 268 | 578 | O-48-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 397 | 440 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 268 | 578 | O-48-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 440 | 486 | 46 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 268 | 578 | O-48-5 | 226 | 시운전 | 5 | 486 | 504 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 268 | 578 | O-48-6 | 227 | C/T | 6 | 504 | 522 | 18 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 268 | 578 | O-48-7 | 228 | G/T | 7 | 522 | 549 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 268 | 578 | O-48-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 549 | 578 | 29 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 268 | 594 | O-49-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 268 | 509 | 241 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 268 | 594 | O-49-2 | 231 | 시운전 | 2 | 509 | 544 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 268 | 594 | O-49-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 544 | 594 | 50 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 276 | 526 | O-50-1 | 233 | 화물창 | 1 | 276 | 358 | 82 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 276 | 526 | O-50-2 | 234 | P/T | 2 | 358 | 380 | 22 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 276 | 526 | O-50-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 380 | 415 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 276 | 526 | O-50-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 415 | 452 | 37 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 276 | 526 | O-50-5 | 237 | 시운전 | 5 | 452 | 467 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 276 | 526 | O-50-6 | 238 | C/T | 6 | 467 | 482 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 276 | 526 | O-50-7 | 239 | G/T | 7 | 482 | 504 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 276 | 526 | O-50-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 504 | 526 | 22 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 276 | 529 | O-51-1 | 241 | 화물창 | 1 | 276 | 359 | 83 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 276 | 529 | O-51-2 | 242 | P/T | 2 | 359 | 381 | 22 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 276 | 529 | O-51-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 381 | 416 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 276 | 529 | O-51-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 416 | 453 | 37 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 276 | 529 | O-51-5 | 245 | 시운전 | 5 | 453 | 468 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 276 | 529 | O-51-6 | 246 | C/T | 6 | 468 | 483 | 15 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 276 | 529 | O-51-7 | 247 | G/T | 7 | 483 | 505 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 276 | 529 | O-51-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 505 | 529 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 578 | O-52-1 | 249 | 화물창 | 1 | 276 | 375 | 99 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 578 | O-52-2 | 250 | P/T | 2 | 375 | 402 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 578 | O-52-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 402 | 444 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 578 | O-52-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 444 | 489 | 45 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 578 | O-52-5 | 253 | 시운전 | 5 | 489 | 507 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 578 | O-52-6 | 254 | C/T | 6 | 507 | 525 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 578 | O-52-7 | 255 | G/T | 7 | 525 | 552 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 578 | O-52-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 552 | 578 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 282 | 369 | O-53-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 282 | 342 | 60 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 282 | 369 | O-53-2 | 258 | 시운전 | 2 | 342 | 350 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 282 | 369 | O-53-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 350 | 369 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 286 | 549 | O-54-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 286 | 480 | 194 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 286 | 549 | O-54-2 | 261 | 시운전 | 2 | 480 | 508 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 286 | 549 | O-54-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 508 | 549 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 287 | 435 | O-55-1 | 263 | 특수도장 | 1 | 287 | 335 | 48 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 287 | 435 | O-55-2 | 264 | 화물창 | 2 | 335 | 385 | 50 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 287 | 435 | O-55-3 | 265 | 시운전 | 3 | 385 | 401 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 287 | 435 | O-55-4 | 266 | 인도준비 | 4 | 401 | 435 | 34 | S | 15
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 294 | 435 | O-56-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 294 | 368 | 74 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 294 | 435 | O-56-2 | 268 | 시운전 | 2 | 368 | 394 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 294 | 435 | O-56-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 394 | 435 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 294 | 406 | O-57-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 294 | 372 | 78 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 294 | 406 | O-57-2 | 271 | 시운전 | 2 | 372 | 383 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 294 | 406 | O-57-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 383 | 406 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 294 | 529 | O-58-1 | 273 | 화물창 | 1 | 294 | 371 | 77 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 294 | 529 | O-58-2 | 274 | P/T | 2 | 371 | 392 | 21 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 294 | 529 | O-58-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 392 | 424 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 294 | 529 | O-58-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 424 | 459 | 35 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 294 | 529 | O-58-5 | 277 | 시운전 | 5 | 459 | 473 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 294 | 529 | O-58-6 | 278 | C/T | 6 | 473 | 487 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 294 | 529 | O-58-7 | 279 | G/T | 7 | 487 | 508 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 294 | 529 | O-58-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 508 | 529 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 297 | 485 | O-59-1 | 281 | 화물창 | 1 | 297 | 359 | 62 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 297 | 485 | O-59-2 | 282 | P/T | 2 | 359 | 375 | 16 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 297 | 485 | O-59-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 375 | 401 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 297 | 485 | O-59-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 401 | 429 | 28 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 297 | 485 | O-59-5 | 285 | 시운전 | 5 | 429 | 440 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 297 | 485 | O-59-6 | 286 | C/T | 6 | 440 | 451 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 297 | 485 | O-59-7 | 287 | G/T | 7 | 451 | 467 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 297 | 485 | O-59-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 467 | 485 | 18 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 297 | 425 | O-60-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 297 | 386 | 89 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 297 | 425 | O-60-2 | 290 | 시운전 | 2 | 386 | 398 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 297 | 425 | O-60-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 398 | 425 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 308 | 422 | O-61-1 | 292 | 특수도장 | 1 | 308 | 345 | 37 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 308 | 422 | O-61-2 | 293 | 화물창 | 2 | 345 | 383 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 308 | 422 | O-61-3 | 294 | 시운전 | 3 | 383 | 395 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 308 | 422 | O-61-4 | 295 | 인도준비 | 4 | 395 | 422 | 27 | S | 15
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 308 | 444 | O-62-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 308 | 380 | 72 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 308 | 444 | O-62-2 | 297 | 시운전 | 2 | 380 | 405 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 308 | 444 | O-62-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 405 | 444 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 312 | 413 | O-63-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 312 | 382 | 70 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 312 | 413 | O-63-2 | 300 | 시운전 | 2 | 382 | 392 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 312 | 413 | O-63-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 392 | 413 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 325 | 546 | O-64-1 | 302 | 화물창 | 1 | 325 | 397 | 72 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 325 | 546 | O-64-2 | 303 | P/T | 2 | 397 | 416 | 19 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 325 | 546 | O-64-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 416 | 446 | 30 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 325 | 546 | O-64-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 446 | 479 | 33 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 325 | 546 | O-64-5 | 306 | 시운전 | 5 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 325 | 546 | O-64-6 | 307 | C/T | 6 | 492 | 505 | 13 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 325 | 546 | O-64-7 | 308 | G/T | 7 | 505 | 524 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 325 | 546 | O-64-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 524 | 546 | 22 | S | 5
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 326 | 642 | O-65-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 326 | 559 | 233 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 326 | 642 | O-65-2 | 311 | 시운전 | 2 | 559 | 593 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 326 | 642 | O-65-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 593 | 642 | 49 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 331 | 441 | O-66-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 331 | 408 | 77 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 331 | 441 | O-66-2 | 314 | 시운전 | 2 | 408 | 419 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 331 | 441 | O-66-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 419 | 441 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 333 | 514 | O-67-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 333 | 466 | 133 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 333 | 514 | O-67-2 | 317 | 시운전 | 2 | 466 | 485 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 333 | 514 | O-67-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 485 | 514 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-68-1 | 319 | 화물창 | 1 | 341 | 444 | 103 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-68-2 | 320 | P/T | 2 | 444 | 472 | 28 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-68-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 472 | 515 | 43 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-68-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 515 | 562 | 47 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-68-5 | 323 | 시운전 | 5 | 562 | 580 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-68-6 | 324 | C/T | 6 | 580 | 598 | 18 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-68-7 | 325 | G/T | 7 | 598 | 626 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 341 | 655 | O-68-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 626 | 655 | 29 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 342 | 522 | O-69-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 342 | 475 | 133 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 342 | 522 | O-69-2 | 328 | 시운전 | 2 | 475 | 494 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 342 | 522 | O-69-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 494 | 522 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 342 | 544 | O-70-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 342 | 491 | 149 | F | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 342 | 544 | O-70-2 | 331 | 시운전 | 2 | 491 | 513 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 342 | 544 | O-70-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 513 | 544 | 31 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 344 | 653 | O-71-1 | 333 | 화물창 | 1 | 344 | 445 | 101 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 344 | 653 | O-71-2 | 334 | P/T | 2 | 445 | 472 | 27 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 344 | 653 | O-71-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 472 | 515 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 344 | 653 | O-71-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 515 | 561 | 46 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 344 | 653 | O-71-5 | 337 | 시운전 | 5 | 561 | 579 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 344 | 653 | O-71-6 | 338 | C/T | 6 | 579 | 597 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 344 | 653 | O-71-7 | 339 | G/T | 7 | 597 | 624 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 344 | 653 | O-71-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 624 | 653 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-72-1 | 341 | 화물창 | 1 | 347 | 448 | 101 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-72-2 | 342 | P/T | 2 | 448 | 475 | 27 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-72-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 475 | 518 | 43 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-72-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 518 | 564 | 46 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-72-5 | 345 | 시운전 | 5 | 564 | 582 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-72-6 | 346 | C/T | 6 | 582 | 600 | 18 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-72-7 | 347 | G/T | 7 | 600 | 627 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-72-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 627 | 655 | 28 | S | 5
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 347 | 467 | O-73-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 347 | 431 | 84 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 347 | 467 | O-73-2 | 350 | 시운전 | 2 | 431 | 443 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 347 | 467 | O-73-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 443 | 467 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 354 | 438 | O-74-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 354 | 412 | 58 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 354 | 438 | O-74-2 | 353 | 시운전 | 2 | 412 | 420 | 8 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 354 | 438 | O-74-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 420 | 438 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 354 | 594 | O-75-1 | 355 | 화물창 | 1 | 354 | 433 | 79 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 354 | 594 | O-75-2 | 356 | P/T | 2 | 433 | 454 | 21 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 354 | 594 | O-75-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 454 | 487 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 354 | 594 | O-75-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 487 | 523 | 36 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 354 | 594 | O-75-5 | 359 | 시운전 | 5 | 523 | 537 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 354 | 594 | O-75-6 | 360 | C/T | 6 | 537 | 551 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 354 | 594 | O-75-7 | 361 | G/T | 7 | 551 | 572 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 354 | 594 | O-75-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 572 | 594 | 22 | S | 5
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 356 | 607 | O-76-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 356 | 541 | 185 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 356 | 607 | O-76-2 | 364 | 시운전 | 2 | 541 | 568 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 356 | 607 | O-76-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 568 | 607 | 39 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 357 | 671 | O-77-1 | 366 | 화물창 | 1 | 357 | 460 | 103 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 357 | 671 | O-77-2 | 367 | P/T | 2 | 460 | 488 | 28 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 357 | 671 | O-77-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 488 | 531 | 43 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 357 | 671 | O-77-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 531 | 578 | 47 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 357 | 671 | O-77-5 | 370 | 시운전 | 5 | 578 | 596 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 357 | 671 | O-77-6 | 371 | C/T | 6 | 596 | 614 | 18 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 357 | 671 | O-77-7 | 372 | G/T | 7 | 614 | 642 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 357 | 671 | O-77-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 642 | 671 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 357 | 477 | O-78-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 357 | 420 | 63 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 357 | 477 | O-78-2 | 375 | 시운전 | 2 | 420 | 442 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 357 | 477 | O-78-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 442 | 477 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 358 | 623 | O-79-1 | 377 | 화물창 | 1 | 358 | 445 | 87 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 358 | 623 | O-79-2 | 378 | P/T | 2 | 445 | 468 | 23 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 358 | 623 | O-79-3 | 379 | 화물창족철 | 3 | 468 | 505 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 358 | 623 | O-79-4 | 380 | 화물창메공 | 4 | 505 | 544 | 39 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 358 | 623 | O-79-5 | 381 | 시운전 | 5 | 544 | 559 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 358 | 623 | O-79-6 | 382 | C/T | 6 | 559 | 574 | 15 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 358 | 623 | O-79-7 | 383 | G/T | 7 | 574 | 597 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 358 | 623 | O-79-8 | 384 | 인도준비 | 8 | 597 | 623 | 26 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 360 | 651 | O-80-1 | 385 | 화물창 | 1 | 360 | 456 | 96 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 360 | 651 | O-80-2 | 386 | P/T | 2 | 456 | 482 | 26 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 360 | 651 | O-80-3 | 387 | 화물창족철 | 3 | 482 | 522 | 40 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 360 | 651 | O-80-4 | 388 | 화물창메공 | 4 | 522 | 565 | 43 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 360 | 651 | O-80-5 | 389 | 시운전 | 5 | 565 | 582 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 360 | 651 | O-80-6 | 390 | C/T | 6 | 582 | 599 | 17 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 360 | 651 | O-80-7 | 391 | G/T | 7 | 599 | 625 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 360 | 651 | O-80-8 | 392 | 인도준비 | 8 | 625 | 651 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 94 | 94 | N | 0 | E6
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 80 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 43 | 41 | F | 10 | B1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 134 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 94 | 91 | F | 15 | E3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 4 | 71 | 67 | N | 0 | X9
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 333 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 13 | 118 | 105 | N | 0 | X11
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 13 | 87 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 13 | 64 | 51 | F | 15 | D5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 25 | 172 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 25 | 102 | 77 | F | 10 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A