## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 52 | 59 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 59 | 75 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 134 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 72 | 68 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 134 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 72 | 96 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 134 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 96 | 134 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 20 | 89 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 20 | 56 | 36 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 20 | 89 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 56 | 69 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 20 | 89 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 69 | 89 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 35 | 182 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 35 | 83 | 48 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 35 | 182 | O-4-2 | 10 | 화물창 | 2 | 83 | 132 | 49 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 35 | 182 | O-4-3 | 11 | 시운전 | 3 | 132 | 148 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 35 | 182 | O-4-4 | 12 | 인도준비 | 4 | 148 | 182 | 34 | S | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 37 | 171 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 37 | 130 | 93 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 37 | 171 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 130 | 143 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 37 | 171 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 143 | 171 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 39 | 137 | O-6-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 39 | 71 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 39 | 137 | O-6-2 | 17 | 화물창 | 2 | 71 | 104 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 39 | 137 | O-6-3 | 18 | 시운전 | 3 | 104 | 114 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 39 | 137 | O-6-4 | 19 | 인도준비 | 4 | 114 | 137 | 23 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 238 | O-7-1 | 20 | 화물창 | 1 | 41 | 106 | 65 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 238 | O-7-2 | 21 | P/T | 2 | 106 | 123 | 17 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 238 | O-7-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 123 | 150 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 238 | O-7-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 150 | 179 | 29 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 238 | O-7-5 | 24 | 시운전 | 5 | 179 | 190 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 238 | O-7-6 | 25 | C/T | 6 | 190 | 201 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 238 | O-7-7 | 26 | G/T | 7 | 201 | 218 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 238 | O-7-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 218 | 238 | 20 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 41 | 287 | O-8-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 41 | 223 | 182 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 41 | 287 | O-8-2 | 29 | 시운전 | 2 | 223 | 250 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 41 | 287 | O-8-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 250 | 287 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 41 | 186 | O-9-1 | 31 | 특수도장 | 1 | 41 | 88 | 47 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 41 | 186 | O-9-2 | 32 | 화물창 | 2 | 88 | 137 | 49 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 41 | 186 | O-9-3 | 33 | 시운전 | 3 | 137 | 152 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 41 | 186 | O-9-4 | 34 | 인도준비 | 4 | 152 | 186 | 34 | S | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 46 | 120 | O-10-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 46 | 97 | 51 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 46 | 120 | O-10-2 | 36 | 시운전 | 2 | 97 | 104 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 46 | 120 | O-10-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 104 | 120 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 343 | O-11-1 | 38 | 화물창 | 1 | 46 | 144 | 98 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 343 | O-11-2 | 39 | P/T | 2 | 144 | 170 | 26 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 343 | O-11-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 170 | 211 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 343 | O-11-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 211 | 255 | 44 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 343 | O-11-5 | 42 | 시운전 | 5 | 255 | 272 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 343 | O-11-6 | 43 | C/T | 6 | 272 | 289 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 343 | O-11-7 | 44 | G/T | 7 | 289 | 315 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 343 | O-11-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 315 | 343 | 28 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 57 | 206 | O-12-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 57 | 167 | 110 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 57 | 206 | O-12-2 | 47 | 시운전 | 2 | 167 | 183 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 57 | 206 | O-12-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 183 | 206 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 359 | O-13-1 | 49 | 화물창 | 1 | 57 | 156 | 99 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 359 | O-13-2 | 50 | P/T | 2 | 156 | 183 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 359 | O-13-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 183 | 225 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 359 | O-13-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 225 | 270 | 45 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 359 | O-13-5 | 53 | 시운전 | 5 | 270 | 288 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 359 | O-13-6 | 54 | C/T | 6 | 288 | 306 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 359 | O-13-7 | 55 | G/T | 7 | 306 | 333 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 359 | O-13-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 333 | 359 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 73 | 157 | O-14-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 73 | 131 | 58 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 73 | 157 | O-14-2 | 58 | 시운전 | 2 | 131 | 139 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 73 | 157 | O-14-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 139 | 157 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 73 | 190 | O-15-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 73 | 135 | 62 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 73 | 190 | O-15-2 | 61 | 시운전 | 2 | 135 | 157 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 73 | 190 | O-15-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 157 | 190 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 79 | 221 | O-16-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 79 | 154 | 75 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 79 | 221 | O-16-2 | 64 | 시운전 | 2 | 154 | 180 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 79 | 221 | O-16-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 180 | 221 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 84 | 336 | O-17-1 | 66 | 화물창 | 1 | 84 | 167 | 83 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 84 | 336 | O-17-2 | 67 | P/T | 2 | 167 | 189 | 22 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 84 | 336 | O-17-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 189 | 224 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 84 | 336 | O-17-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 224 | 261 | 37 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 84 | 336 | O-17-5 | 70 | 시운전 | 5 | 261 | 276 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 84 | 336 | O-17-6 | 71 | C/T | 6 | 276 | 291 | 15 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 84 | 336 | O-17-7 | 72 | G/T | 7 | 291 | 313 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 84 | 336 | O-17-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 313 | 336 | 23 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 92 | 214 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 92 | 177 | 85 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 92 | 214 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 177 | 189 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 92 | 214 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 189 | 214 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 92 | 403 | O-19-1 | 77 | 화물창 | 1 | 92 | 194 | 102 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 92 | 403 | O-19-2 | 78 | P/T | 2 | 194 | 221 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 92 | 403 | O-19-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 221 | 264 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 92 | 403 | O-19-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 264 | 310 | 46 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 92 | 403 | O-19-5 | 81 | 시운전 | 5 | 310 | 328 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 92 | 403 | O-19-6 | 82 | C/T | 6 | 328 | 346 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 92 | 403 | O-19-7 | 83 | G/T | 7 | 346 | 373 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 92 | 403 | O-19-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 373 | 403 | 30 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 96 | 200 | O-20-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 96 | 168 | 72 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 96 | 200 | O-20-2 | 86 | 시운전 | 2 | 168 | 178 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 96 | 200 | O-20-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 178 | 200 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 107 | 223 | O-21-1 | 88 | 특수도장 | 1 | 107 | 145 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 107 | 223 | O-21-2 | 89 | 화물창 | 2 | 145 | 184 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 107 | 223 | O-21-3 | 90 | 시운전 | 3 | 184 | 196 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 107 | 223 | O-21-4 | 91 | 인도준비 | 4 | 196 | 223 | 27 | S | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 119 | 204 | O-22-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 119 | 178 | 59 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 119 | 204 | O-22-2 | 93 | 시운전 | 2 | 178 | 186 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 119 | 204 | O-22-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 186 | 204 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 338 | O-23-1 | 95 | 화물창 | 1 | 121 | 192 | 71 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 338 | O-23-2 | 96 | P/T | 2 | 192 | 211 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 338 | O-23-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 211 | 241 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 338 | O-23-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 241 | 273 | 32 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 338 | O-23-5 | 99 | 시운전 | 5 | 273 | 286 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 338 | O-23-6 | 100 | C/T | 6 | 286 | 299 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 338 | O-23-7 | 101 | G/T | 7 | 299 | 318 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 338 | O-23-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 318 | 338 | 20 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-24-1 | 103 | 화물창 | 1 | 121 | 227 | 106 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-24-2 | 104 | P/T | 2 | 227 | 256 | 29 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-24-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 256 | 301 | 45 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-24-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 301 | 349 | 48 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-24-5 | 107 | 시운전 | 5 | 349 | 368 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-24-6 | 108 | C/T | 6 | 368 | 387 | 19 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-24-7 | 109 | G/T | 7 | 387 | 416 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-24-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 416 | 445 | 29 | S | 5
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 131 | 405 | O-25-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 131 | 333 | 202 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 131 | 405 | O-25-2 | 112 | 시운전 | 2 | 333 | 363 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 131 | 405 | O-25-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 363 | 405 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 131 | 259 | O-26-1 | 114 | 특수도장 | 1 | 131 | 173 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 131 | 259 | O-26-2 | 115 | 화물창 | 2 | 173 | 216 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 131 | 259 | O-26-3 | 116 | 시운전 | 3 | 216 | 230 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 131 | 259 | O-26-4 | 117 | 인도준비 | 4 | 230 | 259 | 29 | S | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 429 | O-27-1 | 118 | 화물창 | 1 | 138 | 234 | 96 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 429 | O-27-2 | 119 | P/T | 2 | 234 | 260 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 429 | O-27-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 260 | 300 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 429 | O-27-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 300 | 343 | 43 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 429 | O-27-5 | 122 | 시운전 | 5 | 343 | 360 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 429 | O-27-6 | 123 | C/T | 6 | 360 | 377 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 429 | O-27-7 | 124 | G/T | 7 | 377 | 403 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 429 | O-27-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 403 | 429 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 460 | O-28-1 | 126 | 화물창 | 1 | 143 | 247 | 104 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 460 | O-28-2 | 127 | P/T | 2 | 247 | 275 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 460 | O-28-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 275 | 319 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 460 | O-28-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 319 | 366 | 47 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 460 | O-28-5 | 130 | 시운전 | 5 | 366 | 385 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 460 | O-28-6 | 131 | C/T | 6 | 385 | 404 | 19 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 460 | O-28-7 | 132 | G/T | 7 | 404 | 432 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 460 | O-28-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 432 | 460 | 28 | S | 5
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 144 | 328 | O-29-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 144 | 280 | 136 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 144 | 328 | O-29-2 | 135 | 시운전 | 2 | 280 | 300 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 144 | 328 | O-29-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 300 | 328 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 147 | 217 | O-30-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 147 | 196 | 49 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 147 | 217 | O-30-2 | 138 | 시운전 | 2 | 196 | 203 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 147 | 217 | O-30-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 203 | 217 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 147 | 279 | O-31-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 147 | 190 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 147 | 279 | O-31-2 | 141 | 화물창 | 2 | 190 | 234 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 147 | 279 | O-31-3 | 142 | 시운전 | 3 | 234 | 248 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 147 | 279 | O-31-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 248 | 279 | 31 | S | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 157 | 294 | O-32-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 157 | 258 | 101 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 157 | 294 | O-32-2 | 145 | 시운전 | 2 | 258 | 273 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 157 | 294 | O-32-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 273 | 294 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 166 | 293 | O-33-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 166 | 233 | 67 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 166 | 293 | O-33-2 | 148 | 시운전 | 2 | 233 | 257 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 166 | 293 | O-33-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 257 | 293 | 36 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 174 | 318 | O-34-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 174 | 250 | 76 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 174 | 318 | O-34-2 | 151 | 시운전 | 2 | 250 | 277 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 174 | 318 | O-34-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 277 | 318 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 186 | 325 | O-35-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 186 | 283 | 97 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 186 | 325 | O-35-2 | 154 | 시운전 | 2 | 283 | 296 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 186 | 325 | O-35-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 296 | 325 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 189 | 354 | O-36-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 189 | 276 | 87 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 189 | 354 | O-36-2 | 157 | 시운전 | 2 | 276 | 307 | 31 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 189 | 354 | O-36-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 307 | 354 | 47 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 196 | 328 | O-37-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 196 | 265 | 69 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 196 | 328 | O-37-2 | 160 | 시운전 | 2 | 265 | 290 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 196 | 328 | O-37-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 290 | 328 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 196 | 326 | O-38-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 196 | 287 | 91 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 196 | 326 | O-38-2 | 163 | 시운전 | 2 | 287 | 300 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 196 | 326 | O-38-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 300 | 326 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 196 | 269 | O-39-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 196 | 247 | 51 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 196 | 269 | O-39-2 | 166 | 시운전 | 2 | 247 | 254 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 196 | 269 | O-39-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 254 | 269 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 428 | O-40-1 | 168 | 화물창 | 1 | 210 | 281 | 71 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 428 | O-40-2 | 169 | P/T | 2 | 281 | 300 | 19 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 428 | O-40-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 300 | 330 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 428 | O-40-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 330 | 362 | 32 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 428 | O-40-5 | 172 | 시운전 | 5 | 362 | 375 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 428 | O-40-6 | 173 | C/T | 6 | 375 | 388 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 428 | O-40-7 | 174 | G/T | 7 | 388 | 407 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 210 | 428 | O-40-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 407 | 428 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 215 | 340 | O-41-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 215 | 302 | 87 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 215 | 340 | O-41-2 | 177 | 시운전 | 2 | 302 | 314 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 215 | 340 | O-41-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 314 | 340 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 237 | 346 | O-42-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 237 | 313 | 76 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 237 | 346 | O-42-2 | 180 | 시운전 | 2 | 313 | 323 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 237 | 346 | O-42-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 323 | 346 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 241 | 529 | O-43-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 241 | 454 | 213 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 241 | 529 | O-43-2 | 183 | 시운전 | 2 | 454 | 485 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 241 | 529 | O-43-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 485 | 529 | 44 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 456 | O-44-1 | 185 | 화물창 | 1 | 241 | 311 | 70 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 456 | O-44-2 | 186 | P/T | 2 | 311 | 330 | 19 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 456 | O-44-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 330 | 360 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 456 | O-44-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 360 | 392 | 32 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 456 | O-44-5 | 189 | 시운전 | 5 | 392 | 404 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 456 | O-44-6 | 190 | C/T | 6 | 404 | 416 | 12 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 456 | O-44-7 | 191 | G/T | 7 | 416 | 435 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 241 | 456 | O-44-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 435 | 456 | 21 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 245 | 436 | O-45-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 245 | 386 | 141 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 245 | 436 | O-45-2 | 194 | 시운전 | 2 | 386 | 407 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 245 | 436 | O-45-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 407 | 436 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 246 | 480 | O-46-1 | 196 | 화물창 | 1 | 246 | 323 | 77 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 246 | 480 | O-46-2 | 197 | P/T | 2 | 323 | 344 | 21 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 246 | 480 | O-46-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 344 | 376 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 246 | 480 | O-46-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 376 | 411 | 35 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 246 | 480 | O-46-5 | 200 | 시운전 | 5 | 411 | 425 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 246 | 480 | O-46-6 | 201 | C/T | 6 | 425 | 439 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 246 | 480 | O-46-7 | 202 | G/T | 7 | 439 | 460 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 246 | 480 | O-46-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 460 | 480 | 20 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 254 | 366 | O-47-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 254 | 332 | 78 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 254 | 366 | O-47-2 | 205 | 시운전 | 2 | 332 | 343 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 254 | 366 | O-47-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 343 | 366 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 472 | O-48-1 | 207 | 화물창 | 1 | 254 | 325 | 71 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 472 | O-48-2 | 208 | P/T | 2 | 325 | 344 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 472 | O-48-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 344 | 374 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 472 | O-48-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 374 | 406 | 32 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 472 | O-48-5 | 211 | 시운전 | 5 | 406 | 419 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 472 | O-48-6 | 212 | C/T | 6 | 419 | 432 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 472 | O-48-7 | 213 | G/T | 7 | 432 | 451 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 472 | O-48-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 451 | 472 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 256 | 511 | O-49-1 | 215 | 화물창 | 1 | 256 | 340 | 84 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 256 | 511 | O-49-2 | 216 | P/T | 2 | 340 | 362 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 256 | 511 | O-49-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 362 | 397 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 256 | 511 | O-49-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 397 | 435 | 38 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 256 | 511 | O-49-5 | 219 | 시운전 | 5 | 435 | 450 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 256 | 511 | O-49-6 | 220 | C/T | 6 | 450 | 465 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 256 | 511 | O-49-7 | 221 | G/T | 7 | 465 | 487 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 256 | 511 | O-49-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 487 | 511 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 259 | 536 | O-50-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 259 | 463 | 204 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 259 | 536 | O-50-2 | 224 | 시운전 | 2 | 463 | 493 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 259 | 536 | O-50-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 493 | 536 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 260 | 378 | O-51-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 260 | 342 | 82 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 260 | 378 | O-51-2 | 227 | 시운전 | 2 | 342 | 353 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 260 | 378 | O-51-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 353 | 378 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 260 | 416 | O-52-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 260 | 342 | 82 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 260 | 416 | O-52-2 | 230 | 시운전 | 2 | 342 | 371 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 260 | 416 | O-52-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 371 | 416 | 45 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 269 | 554 | O-53-1 | 232 | 화물창 | 1 | 269 | 363 | 94 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 269 | 554 | O-53-2 | 233 | P/T | 2 | 363 | 388 | 25 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 269 | 554 | O-53-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 388 | 427 | 39 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 269 | 554 | O-53-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 427 | 469 | 42 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 269 | 554 | O-53-5 | 236 | 시운전 | 5 | 469 | 486 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 269 | 554 | O-53-6 | 237 | C/T | 6 | 486 | 503 | 17 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 269 | 554 | O-53-7 | 238 | G/T | 7 | 503 | 528 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 269 | 554 | O-53-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 528 | 554 | 26 | S | 5
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 269 | 422 | O-54-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 269 | 350 | 81 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 269 | 422 | O-54-2 | 241 | 시운전 | 2 | 350 | 379 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 269 | 422 | O-54-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 379 | 422 | 43 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 272 | 383 | O-55-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 272 | 330 | 58 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 272 | 383 | O-55-2 | 244 | 시운전 | 2 | 330 | 351 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 272 | 383 | O-55-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 351 | 383 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 275 | 573 | O-56-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 275 | 495 | 220 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 275 | 573 | O-56-2 | 247 | 시운전 | 2 | 495 | 527 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 275 | 573 | O-56-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 527 | 573 | 46 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 275 | 564 | O-57-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 275 | 488 | 213 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 275 | 564 | O-57-2 | 250 | 시운전 | 2 | 488 | 519 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 275 | 564 | O-57-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 519 | 564 | 45 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 276 | 492 | O-58-1 | 252 | 화물창 | 1 | 276 | 347 | 71 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 276 | 492 | O-58-2 | 253 | P/T | 2 | 347 | 366 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 276 | 492 | O-58-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 366 | 396 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 276 | 492 | O-58-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 396 | 428 | 32 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 276 | 492 | O-58-5 | 256 | 시운전 | 5 | 428 | 440 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 276 | 492 | O-58-6 | 257 | C/T | 6 | 440 | 452 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 276 | 492 | O-58-7 | 258 | G/T | 7 | 452 | 471 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 276 | 492 | O-58-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 471 | 492 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-59-1 | 260 | 화물창 | 1 | 278 | 369 | 91 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-59-2 | 261 | P/T | 2 | 369 | 394 | 25 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-59-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 394 | 432 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-59-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 432 | 473 | 41 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-59-5 | 264 | 시운전 | 5 | 473 | 489 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-59-6 | 265 | C/T | 6 | 489 | 505 | 16 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-59-7 | 266 | G/T | 7 | 505 | 530 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-59-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 530 | 556 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 283 | 571 | O-60-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 283 | 496 | 213 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 283 | 571 | O-60-2 | 269 | 시운전 | 2 | 496 | 527 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 283 | 571 | O-60-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 527 | 571 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 283 | 531 | O-61-1 | 271 | 화물창 | 1 | 283 | 364 | 81 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 283 | 531 | O-61-2 | 272 | P/T | 2 | 364 | 386 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 283 | 531 | O-61-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 386 | 420 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 283 | 531 | O-61-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 420 | 457 | 37 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 283 | 531 | O-61-5 | 275 | 시운전 | 5 | 457 | 471 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 283 | 531 | O-61-6 | 276 | C/T | 6 | 471 | 485 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 283 | 531 | O-61-7 | 277 | G/T | 7 | 485 | 507 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 283 | 531 | O-61-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 507 | 531 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 312 | 434 | O-62-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 312 | 376 | 64 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 312 | 434 | O-62-2 | 280 | 시운전 | 2 | 376 | 399 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 312 | 434 | O-62-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 399 | 434 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 518 | O-63-1 | 282 | 화물창 | 1 | 320 | 385 | 65 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 518 | O-63-2 | 283 | P/T | 2 | 385 | 402 | 17 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 518 | O-63-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 402 | 429 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 518 | O-63-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 429 | 458 | 29 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 518 | O-63-5 | 286 | 시운전 | 5 | 458 | 469 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 518 | O-63-6 | 287 | C/T | 6 | 469 | 480 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 518 | O-63-7 | 288 | G/T | 7 | 480 | 497 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 518 | O-63-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 497 | 518 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 336 | 484 | O-64-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 336 | 414 | 78 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 336 | 484 | O-64-2 | 291 | 시운전 | 2 | 414 | 442 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 336 | 484 | O-64-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 442 | 484 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 353 | 465 | O-65-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 353 | 431 | 78 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 353 | 465 | O-65-2 | 294 | 시운전 | 2 | 431 | 442 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 353 | 465 | O-65-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 442 | 465 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 354 | 469 | O-66-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 354 | 414 | 60 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 354 | 469 | O-66-2 | 297 | 시운전 | 2 | 414 | 435 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 354 | 469 | O-66-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 435 | 469 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 354 | 464 | O-67-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 354 | 412 | 58 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 354 | 464 | O-67-2 | 300 | 시운전 | 2 | 412 | 432 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 354 | 464 | O-67-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 432 | 464 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 354 | 620 | O-68-1 | 302 | 화물창 | 1 | 354 | 441 | 87 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 354 | 620 | O-68-2 | 303 | P/T | 2 | 441 | 464 | 23 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 354 | 620 | O-68-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 464 | 501 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 354 | 620 | O-68-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 501 | 540 | 39 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 354 | 620 | O-68-5 | 306 | 시운전 | 5 | 540 | 555 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 354 | 620 | O-68-6 | 307 | C/T | 6 | 555 | 570 | 15 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 354 | 620 | O-68-7 | 308 | G/T | 7 | 570 | 593 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 354 | 620 | O-68-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 593 | 620 | 27 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 354 | 619 | O-69-1 | 310 | 화물창 | 1 | 354 | 441 | 87 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 354 | 619 | O-69-2 | 311 | P/T | 2 | 441 | 464 | 23 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 354 | 619 | O-69-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 464 | 501 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 354 | 619 | O-69-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 501 | 540 | 39 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 354 | 619 | O-69-5 | 314 | 시운전 | 5 | 540 | 555 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 354 | 619 | O-69-6 | 315 | C/T | 6 | 555 | 570 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 354 | 619 | O-69-7 | 316 | G/T | 7 | 570 | 593 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 354 | 619 | O-69-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 593 | 619 | 26 | S | 5
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 363 | 475 | O-70-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 363 | 441 | 78 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 363 | 475 | O-70-2 | 319 | 시운전 | 2 | 441 | 452 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 363 | 475 | O-70-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 452 | 475 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 385 | 710 | O-71-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 385 | 625 | 240 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 385 | 710 | O-71-2 | 322 | 시운전 | 2 | 625 | 660 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 385 | 710 | O-71-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 660 | 710 | 50 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 385 | 617 | O-72-1 | 324 | 화물창 | 1 | 385 | 461 | 76 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 385 | 617 | O-72-2 | 325 | P/T | 2 | 461 | 481 | 20 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 385 | 617 | O-72-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 481 | 513 | 32 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 385 | 617 | O-72-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 513 | 547 | 34 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 385 | 617 | O-72-5 | 328 | 시운전 | 5 | 547 | 560 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 385 | 617 | O-72-6 | 329 | C/T | 6 | 560 | 573 | 13 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 385 | 617 | O-72-7 | 330 | G/T | 7 | 573 | 593 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 385 | 617 | O-72-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 593 | 617 | 24 | S | 5
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 386 | 488 | O-73-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 386 | 457 | 71 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 386 | 488 | O-73-2 | 333 | 시운전 | 2 | 457 | 467 | 10 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 386 | 488 | O-73-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 467 | 488 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 393 | 475 | O-74-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 393 | 450 | 57 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 393 | 475 | O-74-2 | 336 | 시운전 | 2 | 450 | 458 | 8 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 393 | 475 | O-74-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 458 | 475 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 394 | 684 | O-75-1 | 338 | 화물창 | 1 | 394 | 489 | 95 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 394 | 684 | O-75-2 | 339 | P/T | 2 | 489 | 515 | 26 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 394 | 684 | O-75-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 515 | 555 | 40 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 394 | 684 | O-75-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 555 | 598 | 43 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 394 | 684 | O-75-5 | 342 | 시운전 | 5 | 598 | 615 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 394 | 684 | O-75-6 | 343 | C/T | 6 | 615 | 632 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 394 | 684 | O-75-7 | 344 | G/T | 7 | 632 | 658 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 394 | 684 | O-75-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 658 | 684 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 399 | 561 | O-76-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 399 | 518 | 119 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 399 | 561 | O-76-2 | 347 | 시운전 | 2 | 518 | 535 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 399 | 561 | O-76-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 535 | 561 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 611 | O-77-1 | 349 | 화물창 | 1 | 406 | 473 | 67 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 611 | O-77-2 | 350 | P/T | 2 | 473 | 491 | 18 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 611 | O-77-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 491 | 519 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 611 | O-77-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 519 | 549 | 30 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 611 | O-77-5 | 353 | 시운전 | 5 | 549 | 561 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 611 | O-77-6 | 354 | C/T | 6 | 561 | 573 | 12 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 611 | O-77-7 | 355 | G/T | 7 | 573 | 591 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 611 | O-77-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 591 | 611 | 20 | S | 5
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 414 | 556 | O-78-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 414 | 513 | 99 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 414 | 556 | O-78-2 | 358 | 시운전 | 2 | 513 | 527 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 414 | 556 | O-78-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 527 | 556 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 414 | 508 | O-79-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 414 | 479 | 65 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 414 | 508 | O-79-2 | 361 | 시운전 | 2 | 479 | 488 | 9 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 414 | 508 | O-79-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 488 | 508 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 690 | O-80-1 | 363 | 화물창 | 1 | 414 | 505 | 91 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 690 | O-80-2 | 364 | P/T | 2 | 505 | 529 | 24 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 690 | O-80-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 529 | 567 | 38 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 690 | O-80-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 567 | 608 | 41 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 690 | O-80-5 | 367 | 시운전 | 5 | 608 | 624 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 690 | O-80-6 | 368 | C/T | 6 | 624 | 640 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 690 | O-80-7 | 369 | G/T | 7 | 640 | 664 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 690 | O-80-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 664 | 690 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 15 | E4
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 134 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 72 | 68 | F | 10 | X1
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 20 | 89 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 20 | 56 | 36 | F | 10 | D5
J-4 | 3 | PC | 7 | 35 | 182 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 35 | 83 | 48 | N | 0 | E7
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 37 | 171 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 37 | 130 | 93 | F | 15 | E3
J-6 | 5 | PC | 7 | 39 | 137 | O-6-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 39 | 71 | 32 | N | 0 | X9
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 238 | O-7-1 | 20 | 화물창 | 1 | 41 | 106 | 65 | N | 0 | X7
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 41 | 287 | O-8-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 41 | 223 | 182 | F | 15 | A2
J-9 | 8 | PC | 7 | 41 | 186 | O-9-1 | 31 | 특수도장 | 1 | 41 | 88 | 47 | N | 0 | X2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A