## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 63 | 80 | 17 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 80 | 107 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 107 | 135 | 28 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 135 | 146 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 146 | 157 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 157 | 174 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 174 | 193 | 19 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 207 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 68 | 68 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 207 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 68 | 86 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 207 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 86 | 114 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 207 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 114 | 145 | 31 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 207 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 145 | 157 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 207 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 157 | 169 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 207 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 169 | 187 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 207 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 187 | 207 | 20 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 242 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 4 | 82 | 78 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 242 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 82 | 103 | 21 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 242 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 103 | 136 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 242 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 136 | 171 | 35 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 242 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 171 | 185 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 242 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 185 | 199 | 14 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 242 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 199 | 220 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 242 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 220 | 242 | 22 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 4 | 102 | O-4-1 | 24 | 특수도장 | 1 | 4 | 36 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 4 | 102 | O-4-2 | 25 | 화물창 | 2 | 36 | 69 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 4 | 102 | O-4-3 | 26 | 시운전 | 3 | 69 | 79 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 4 | 102 | O-4-4 | 27 | 인도준비 | 4 | 79 | 102 | 23 | S | 15
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 20 | 107 | O-5-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 20 | 66 | 46 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 20 | 107 | O-5-2 | 29 | 시운전 | 2 | 66 | 82 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 20 | 107 | O-5-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 82 | 107 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 20 | 107 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 20 | 80 | 60 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 20 | 107 | O-6-2 | 32 | 시운전 | 2 | 80 | 88 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 20 | 107 | O-6-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 88 | 107 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 112 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 21 | 84 | 63 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 112 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 84 | 93 | 9 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 112 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 93 | 112 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 49 | 305 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 49 | 238 | 189 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 49 | 305 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 238 | 266 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 49 | 305 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 266 | 305 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 56 | 206 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 56 | 167 | 111 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 56 | 206 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 167 | 183 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 56 | 206 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 183 | 206 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 291 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 77 | 147 | 70 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 291 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 147 | 166 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 291 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 166 | 195 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 291 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 195 | 227 | 32 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 291 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 227 | 239 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 291 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 239 | 251 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 291 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 251 | 270 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 291 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 270 | 291 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 80 | 238 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 80 | 196 | 116 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 80 | 238 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 196 | 213 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 80 | 238 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 213 | 238 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 97 | 209 | O-12-1 | 54 | 특수도장 | 1 | 97 | 133 | 36 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 97 | 209 | O-12-2 | 55 | 화물창 | 2 | 133 | 171 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 97 | 209 | O-12-3 | 56 | 시운전 | 3 | 171 | 183 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 97 | 209 | O-12-4 | 57 | 인도준비 | 4 | 183 | 209 | 26 | S | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 98 | 189 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 98 | 161 | 63 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 98 | 189 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 161 | 170 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 98 | 189 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 170 | 189 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 98 | 204 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 98 | 172 | 74 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 98 | 204 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 172 | 182 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 98 | 204 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 182 | 204 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 102 | 284 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 102 | 236 | 134 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 102 | 284 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 236 | 256 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 102 | 284 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 256 | 284 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 102 | 231 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 102 | 192 | 90 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 102 | 231 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 192 | 204 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 102 | 231 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 204 | 231 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 399 | O-17-1 | 70 | 화물창 | 1 | 106 | 202 | 96 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 399 | O-17-2 | 71 | P/T | 2 | 202 | 228 | 26 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 399 | O-17-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 228 | 269 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 399 | O-17-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 269 | 312 | 43 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 399 | O-17-5 | 74 | 시운전 | 5 | 312 | 329 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 399 | O-17-6 | 75 | C/T | 6 | 329 | 346 | 17 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 399 | O-17-7 | 76 | G/T | 7 | 346 | 372 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 399 | O-17-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 372 | 399 | 27 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 109 | 242 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 109 | 179 | 70 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 109 | 242 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 179 | 204 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 109 | 242 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 204 | 242 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 111 | 262 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 111 | 191 | 80 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 111 | 262 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 191 | 219 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 111 | 262 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 219 | 262 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 114 | 218 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 114 | 169 | 55 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 114 | 218 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 169 | 188 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 114 | 218 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 188 | 218 | 30 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 114 | 206 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 114 | 178 | 64 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 114 | 206 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 178 | 187 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 114 | 206 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 187 | 206 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 365 | O-22-1 | 90 | 화물창 | 1 | 125 | 204 | 79 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 365 | O-22-2 | 91 | P/T | 2 | 204 | 225 | 21 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 365 | O-22-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 225 | 258 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 365 | O-22-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 258 | 294 | 36 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 365 | O-22-5 | 94 | 시운전 | 5 | 294 | 308 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 365 | O-22-6 | 95 | C/T | 6 | 308 | 322 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 365 | O-22-7 | 96 | G/T | 7 | 322 | 343 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 365 | O-22-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 343 | 365 | 22 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 136 | 266 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 136 | 227 | 91 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 136 | 266 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 227 | 240 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 136 | 266 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 240 | 266 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 136 | 282 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 136 | 213 | 77 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 136 | 282 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 213 | 240 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 136 | 282 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 240 | 282 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 136 | 364 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 136 | 304 | 168 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 136 | 364 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 304 | 329 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 136 | 364 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 329 | 364 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 137 | 377 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 137 | 314 | 177 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 137 | 377 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 314 | 340 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 137 | 377 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 340 | 377 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 137 | 275 | O-27-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 137 | 210 | 73 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 137 | 275 | O-27-2 | 111 | 시운전 | 2 | 210 | 236 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 137 | 275 | O-27-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 236 | 275 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 458 | O-28-1 | 113 | 화물창 | 1 | 144 | 247 | 103 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 458 | O-28-2 | 114 | P/T | 2 | 247 | 275 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 458 | O-28-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 275 | 318 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 458 | O-28-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 318 | 365 | 47 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 458 | O-28-5 | 117 | 시운전 | 5 | 365 | 383 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 458 | O-28-6 | 118 | C/T | 6 | 383 | 401 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 458 | O-28-7 | 119 | G/T | 7 | 401 | 429 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 458 | O-28-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 429 | 458 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 150 | 236 | O-29-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 150 | 210 | 60 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 150 | 236 | O-29-2 | 122 | 시운전 | 2 | 210 | 218 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 150 | 236 | O-29-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 154 | 436 | O-30-1 | 124 | 화물창 | 1 | 154 | 247 | 93 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 154 | 436 | O-30-2 | 125 | P/T | 2 | 247 | 272 | 25 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 154 | 436 | O-30-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 272 | 311 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 154 | 436 | O-30-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 311 | 353 | 42 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 154 | 436 | O-30-5 | 128 | 시운전 | 5 | 353 | 369 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 154 | 436 | O-30-6 | 129 | C/T | 6 | 369 | 385 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 154 | 436 | O-30-7 | 130 | G/T | 7 | 385 | 410 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 154 | 436 | O-30-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 410 | 436 | 26 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 154 | 259 | O-31-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 154 | 209 | 55 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 154 | 259 | O-31-2 | 133 | 시운전 | 2 | 209 | 228 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 154 | 259 | O-31-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 228 | 259 | 31 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 155 | 370 | O-32-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 155 | 314 | 159 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 155 | 370 | O-32-2 | 136 | 시운전 | 2 | 314 | 337 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 155 | 370 | O-32-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 337 | 370 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 161 | 356 | O-33-1 | 138 | 화물창 | 1 | 161 | 225 | 64 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 161 | 356 | O-33-2 | 139 | P/T | 2 | 225 | 242 | 17 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 161 | 356 | O-33-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 242 | 269 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 161 | 356 | O-33-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 269 | 298 | 29 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 161 | 356 | O-33-5 | 142 | 시운전 | 5 | 298 | 309 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 161 | 356 | O-33-6 | 143 | C/T | 6 | 309 | 320 | 11 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 161 | 356 | O-33-7 | 144 | G/T | 7 | 320 | 337 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 161 | 356 | O-33-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 337 | 356 | 19 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 175 | 275 | O-34-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 175 | 245 | 70 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 175 | 275 | O-34-2 | 147 | 시운전 | 2 | 245 | 255 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 175 | 275 | O-34-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 255 | 275 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 175 | 439 | O-35-1 | 149 | 화물창 | 1 | 175 | 262 | 87 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 175 | 439 | O-35-2 | 150 | P/T | 2 | 262 | 285 | 23 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 175 | 439 | O-35-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 285 | 321 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 175 | 439 | O-35-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 321 | 360 | 39 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 175 | 439 | O-35-5 | 153 | 시운전 | 5 | 360 | 375 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 175 | 439 | O-35-6 | 154 | C/T | 6 | 375 | 390 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 175 | 439 | O-35-7 | 155 | G/T | 7 | 390 | 413 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 175 | 439 | O-35-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 413 | 439 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 176 | 284 | O-36-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 176 | 233 | 57 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 176 | 284 | O-36-2 | 158 | 시운전 | 2 | 233 | 253 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 176 | 284 | O-36-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 253 | 284 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 185 | 488 | O-37-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 185 | 409 | 224 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 185 | 488 | O-37-2 | 161 | 시운전 | 2 | 409 | 442 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 185 | 488 | O-37-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 442 | 488 | 46 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 190 | 315 | O-38-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 190 | 277 | 87 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 190 | 315 | O-38-2 | 164 | 시운전 | 2 | 277 | 289 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 190 | 315 | O-38-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 289 | 315 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 196 | 332 | O-39-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 196 | 291 | 95 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 196 | 332 | O-39-2 | 167 | 시운전 | 2 | 291 | 304 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 196 | 332 | O-39-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 304 | 332 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 198 | 329 | O-40-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 198 | 267 | 69 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 198 | 329 | O-40-2 | 170 | 시운전 | 2 | 267 | 291 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 198 | 329 | O-40-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 291 | 329 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 202 | 322 | O-41-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 202 | 286 | 84 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 202 | 322 | O-41-2 | 173 | 시운전 | 2 | 286 | 298 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 202 | 322 | O-41-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 298 | 322 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 207 | 306 | O-42-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 207 | 276 | 69 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 207 | 306 | O-42-2 | 176 | 시운전 | 2 | 276 | 285 | 9 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 207 | 306 | O-42-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 285 | 306 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 207 | 327 | O-43-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 207 | 291 | 84 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 207 | 327 | O-43-2 | 179 | 시운전 | 2 | 291 | 303 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 207 | 327 | O-43-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 303 | 327 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 219 | 463 | O-44-1 | 181 | 화물창 | 1 | 219 | 299 | 80 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 219 | 463 | O-44-2 | 182 | P/T | 2 | 299 | 320 | 21 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 219 | 463 | O-44-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 320 | 354 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 219 | 463 | O-44-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 354 | 390 | 36 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 219 | 463 | O-44-5 | 185 | 시운전 | 5 | 390 | 404 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 219 | 463 | O-44-6 | 186 | C/T | 6 | 404 | 418 | 14 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 219 | 463 | O-44-7 | 187 | G/T | 7 | 418 | 439 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 219 | 463 | O-44-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 439 | 463 | 24 | S | 5
J-45 | 44 | PC | 7 | 219 | 343 | O-45-1 | 189 | 특수도장 | 1 | 219 | 259 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 219 | 343 | O-45-2 | 190 | 화물창 | 2 | 259 | 301 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 219 | 343 | O-45-3 | 191 | 시운전 | 3 | 301 | 314 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 219 | 343 | O-45-4 | 192 | 인도준비 | 4 | 314 | 343 | 29 | S | 15
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 221 | 359 | O-46-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 221 | 294 | 73 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 221 | 359 | O-46-2 | 194 | 시운전 | 2 | 294 | 320 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 221 | 359 | O-46-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 320 | 359 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 223 | 312 | O-47-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 223 | 285 | 62 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 223 | 312 | O-47-2 | 197 | 시운전 | 2 | 285 | 293 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 223 | 312 | O-47-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 293 | 312 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 226 | 444 | O-48-1 | 199 | 화물창 | 1 | 226 | 297 | 71 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 226 | 444 | O-48-2 | 200 | P/T | 2 | 297 | 316 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 226 | 444 | O-48-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 316 | 346 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 226 | 444 | O-48-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 346 | 378 | 32 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 226 | 444 | O-48-5 | 203 | 시운전 | 5 | 378 | 391 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 226 | 444 | O-48-6 | 204 | C/T | 6 | 391 | 404 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 226 | 444 | O-48-7 | 205 | G/T | 7 | 404 | 423 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 226 | 444 | O-48-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 423 | 444 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 226 | 331 | O-49-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 226 | 299 | 73 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 226 | 331 | O-49-2 | 208 | 시운전 | 2 | 299 | 309 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 226 | 331 | O-49-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 309 | 331 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 226 | 354 | O-50-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 226 | 293 | 67 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 226 | 354 | O-50-2 | 211 | 시운전 | 2 | 293 | 317 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 226 | 354 | O-50-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 317 | 354 | 37 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 226 | 436 | O-51-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 226 | 381 | 155 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 226 | 436 | O-51-2 | 214 | 시운전 | 2 | 381 | 404 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 226 | 436 | O-51-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 404 | 436 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 227 | 331 | O-52-1 | 216 | 특수도장 | 1 | 227 | 261 | 34 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 227 | 331 | O-52-2 | 217 | 화물창 | 2 | 261 | 296 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 227 | 331 | O-52-3 | 218 | 시운전 | 3 | 296 | 307 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 227 | 331 | O-52-4 | 219 | 인도준비 | 4 | 307 | 331 | 24 | S | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 228 | 431 | O-53-1 | 220 | 화물창 | 1 | 228 | 294 | 66 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 228 | 431 | O-53-2 | 221 | P/T | 2 | 294 | 312 | 18 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 228 | 431 | O-53-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 312 | 340 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 228 | 431 | O-53-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 340 | 370 | 30 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 228 | 431 | O-53-5 | 224 | 시운전 | 5 | 370 | 382 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 228 | 431 | O-53-6 | 225 | C/T | 6 | 382 | 394 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 228 | 431 | O-53-7 | 226 | G/T | 7 | 394 | 412 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 228 | 431 | O-53-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 412 | 431 | 19 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 232 | 549 | O-54-1 | 228 | 화물창 | 1 | 232 | 336 | 104 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 232 | 549 | O-54-2 | 229 | P/T | 2 | 336 | 364 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 232 | 549 | O-54-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 364 | 408 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 232 | 549 | O-54-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 408 | 455 | 47 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 232 | 549 | O-54-5 | 232 | 시운전 | 5 | 455 | 474 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 232 | 549 | O-54-6 | 233 | C/T | 6 | 474 | 493 | 19 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 232 | 549 | O-54-7 | 234 | G/T | 7 | 493 | 521 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 232 | 549 | O-54-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 521 | 549 | 28 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 235 | 305 | O-55-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 235 | 284 | 49 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 235 | 305 | O-55-2 | 237 | 시운전 | 2 | 284 | 291 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 235 | 305 | O-55-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 291 | 305 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 260 | 388 | O-56-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 260 | 354 | 94 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 260 | 388 | O-56-2 | 240 | 시운전 | 2 | 354 | 368 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 260 | 388 | O-56-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 368 | 388 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 263 | 407 | O-57-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 263 | 339 | 76 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 263 | 407 | O-57-2 | 243 | 시운전 | 2 | 339 | 366 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 263 | 407 | O-57-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 366 | 407 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 263 | 502 | O-58-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 263 | 439 | 176 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 263 | 502 | O-58-2 | 246 | 시운전 | 2 | 439 | 465 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 263 | 502 | O-58-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 465 | 502 | 37 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 265 | 470 | O-59-1 | 248 | 화물창 | 1 | 265 | 332 | 67 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 265 | 470 | O-59-2 | 249 | P/T | 2 | 332 | 350 | 18 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 265 | 470 | O-59-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 350 | 378 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 265 | 470 | O-59-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 378 | 408 | 30 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 265 | 470 | O-59-5 | 252 | 시운전 | 5 | 408 | 420 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 265 | 470 | O-59-6 | 253 | C/T | 6 | 420 | 432 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 265 | 470 | O-59-7 | 254 | G/T | 7 | 432 | 450 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 265 | 470 | O-59-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 450 | 470 | 20 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 265 | 549 | O-60-1 | 256 | 화물창 | 1 | 265 | 358 | 93 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 265 | 549 | O-60-2 | 257 | P/T | 2 | 358 | 383 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 265 | 549 | O-60-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 383 | 422 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 265 | 549 | O-60-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 422 | 464 | 42 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 265 | 549 | O-60-5 | 260 | 시운전 | 5 | 464 | 481 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 265 | 549 | O-60-6 | 261 | C/T | 6 | 481 | 498 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 265 | 549 | O-60-7 | 262 | G/T | 7 | 498 | 523 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 265 | 549 | O-60-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 523 | 549 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 279 | 389 | O-61-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 279 | 337 | 58 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 279 | 389 | O-61-2 | 265 | 시운전 | 2 | 337 | 357 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 279 | 389 | O-61-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 357 | 389 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 279 | 363 | O-62-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 279 | 337 | 58 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 279 | 363 | O-62-2 | 268 | 시운전 | 2 | 337 | 345 | 8 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 279 | 363 | O-62-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 345 | 363 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 299 | 416 | O-63-1 | 270 | 특수도장 | 1 | 299 | 337 | 38 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 299 | 416 | O-63-2 | 271 | 화물창 | 2 | 337 | 376 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 299 | 416 | O-63-3 | 272 | 시운전 | 3 | 376 | 388 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 299 | 416 | O-63-4 | 273 | 인도준비 | 4 | 388 | 416 | 28 | S | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 299 | 606 | O-64-1 | 274 | 화물창 | 1 | 299 | 400 | 101 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 299 | 606 | O-64-2 | 275 | P/T | 2 | 400 | 427 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 299 | 606 | O-64-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 427 | 469 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 299 | 606 | O-64-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 469 | 515 | 46 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 299 | 606 | O-64-5 | 278 | 시운전 | 5 | 515 | 533 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 299 | 606 | O-64-6 | 279 | C/T | 6 | 533 | 551 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 299 | 606 | O-64-7 | 280 | G/T | 7 | 551 | 578 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 299 | 606 | O-64-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 578 | 606 | 28 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 317 | 574 | O-65-1 | 282 | 화물창 | 1 | 317 | 401 | 84 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 317 | 574 | O-65-2 | 283 | P/T | 2 | 401 | 424 | 23 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 317 | 574 | O-65-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 424 | 459 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 317 | 574 | O-65-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 459 | 497 | 38 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 317 | 574 | O-65-5 | 286 | 시운전 | 5 | 497 | 512 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 317 | 574 | O-65-6 | 287 | C/T | 6 | 512 | 527 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 317 | 574 | O-65-7 | 288 | G/T | 7 | 527 | 550 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 317 | 574 | O-65-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 550 | 574 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 318 | 614 | O-66-1 | 290 | 화물창 | 1 | 318 | 415 | 97 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 318 | 614 | O-66-2 | 291 | P/T | 2 | 415 | 441 | 26 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 318 | 614 | O-66-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 441 | 482 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 318 | 614 | O-66-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 482 | 526 | 44 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 318 | 614 | O-66-5 | 294 | 시운전 | 5 | 526 | 543 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 318 | 614 | O-66-6 | 295 | C/T | 6 | 543 | 560 | 17 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 318 | 614 | O-66-7 | 296 | G/T | 7 | 560 | 586 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 318 | 614 | O-66-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 586 | 614 | 28 | S | 5
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 323 | 459 | O-67-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 323 | 418 | 95 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 323 | 459 | O-67-2 | 299 | 시운전 | 2 | 418 | 431 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 323 | 459 | O-67-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 431 | 459 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 333 | 469 | O-68-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 333 | 428 | 95 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 333 | 469 | O-68-2 | 302 | 시운전 | 2 | 428 | 441 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 333 | 469 | O-68-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 441 | 469 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 335 | 455 | O-69-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 335 | 419 | 84 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 335 | 455 | O-69-2 | 305 | 시운전 | 2 | 419 | 431 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 335 | 455 | O-69-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 431 | 455 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 346 | 437 | O-70-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 346 | 409 | 63 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 346 | 437 | O-70-2 | 308 | 시운전 | 2 | 409 | 418 | 9 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 346 | 437 | O-70-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 418 | 437 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 346 | 651 | O-71-1 | 310 | 화물창 | 1 | 346 | 446 | 100 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 346 | 651 | O-71-2 | 311 | P/T | 2 | 446 | 473 | 27 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 346 | 651 | O-71-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 473 | 515 | 42 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 346 | 651 | O-71-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 515 | 560 | 45 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 346 | 651 | O-71-5 | 314 | 시운전 | 5 | 560 | 578 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 346 | 651 | O-71-6 | 315 | C/T | 6 | 578 | 596 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 346 | 651 | O-71-7 | 316 | G/T | 7 | 596 | 623 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 346 | 651 | O-71-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 623 | 651 | 28 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 346 | 479 | O-72-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 346 | 439 | 93 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 346 | 479 | O-72-2 | 319 | 시운전 | 2 | 439 | 452 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 346 | 479 | O-72-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 452 | 479 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 347 | 493 | O-73-1 | 321 | 특수도장 | 1 | 347 | 395 | 48 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 347 | 493 | O-73-2 | 322 | 화물창 | 2 | 395 | 444 | 49 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 347 | 493 | O-73-3 | 323 | 시운전 | 3 | 444 | 460 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 347 | 493 | O-73-4 | 324 | 인도준비 | 4 | 460 | 493 | 33 | S | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 347 | 476 | O-74-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 347 | 442 | 95 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 347 | 476 | O-74-2 | 326 | 시운전 | 2 | 442 | 456 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 347 | 476 | O-74-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 456 | 476 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 350 | 533 | O-75-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 350 | 485 | 135 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 350 | 533 | O-75-2 | 329 | 시운전 | 2 | 485 | 505 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 350 | 533 | O-75-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 505 | 533 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 351 | 551 | O-76-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 351 | 499 | 148 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 351 | 551 | O-76-2 | 332 | 시운전 | 2 | 499 | 521 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 351 | 551 | O-76-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 521 | 551 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 351 | 466 | O-77-1 | 334 | 특수도장 | 1 | 351 | 388 | 37 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 351 | 466 | O-77-2 | 335 | 화물창 | 2 | 388 | 427 | 39 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 351 | 466 | O-77-3 | 336 | 시운전 | 3 | 427 | 439 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 351 | 466 | O-77-4 | 337 | 인도준비 | 4 | 439 | 466 | 27 | S | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 360 | 481 | O-78-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 360 | 444 | 84 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 360 | 481 | O-78-2 | 339 | 시운전 | 2 | 444 | 456 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 360 | 481 | O-78-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 456 | 481 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 363 | 499 | O-79-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 363 | 458 | 95 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 363 | 499 | O-79-2 | 342 | 시운전 | 2 | 458 | 471 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 363 | 499 | O-79-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 471 | 499 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 363 | 496 | O-80-1 | 344 | 특수도장 | 1 | 363 | 406 | 43 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 363 | 496 | O-80-2 | 345 | 화물창 | 2 | 406 | 451 | 45 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 363 | 496 | O-80-3 | 346 | 시운전 | 3 | 451 | 465 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 363 | 496 | O-80-4 | 347 | 인도준비 | 4 | 465 | 496 | 31 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0 | X6
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 207 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 68 | 68 | N | 0 | C4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 242 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 4 | 82 | 78 | N | 0 | X12
J-4 | 3 | PC | 7 | 4 | 102 | O-4-1 | 24 | 특수도장 | 1 | 4 | 36 | 32 | N | 0 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A