## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 94 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 65 | 65 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 94 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 65 | 74 | 9 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 94 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 74 | 94 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 78 | 78 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 78 | 99 | 21 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 99 | 132 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 132 | 167 | 35 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 167 | 181 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 181 | 195 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 195 | 216 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 216 | 237 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 325 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 7 | 111 | 104 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 325 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 111 | 139 | 28 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 325 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 139 | 183 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 325 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 183 | 230 | 47 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 325 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 230 | 249 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 325 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 249 | 268 | 19 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 325 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 268 | 296 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 325 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 296 | 325 | 29 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 314 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 7 | 108 | 101 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 314 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 108 | 135 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 314 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 135 | 177 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 314 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 177 | 223 | 46 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 314 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 223 | 241 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 314 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 241 | 259 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 314 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 259 | 286 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 314 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 286 | 314 | 28 | S | 5
J-5 | 4 | PC | 7 | 10 | 145 | O-5-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 10 | 54 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 10 | 145 | O-5-2 | 28 | 화물창 | 2 | 54 | 99 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 10 | 145 | O-5-3 | 29 | 시운전 | 3 | 99 | 113 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 10 | 145 | O-5-4 | 30 | 인도준비 | 4 | 113 | 145 | 32 | S | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 18 | 121 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 18 | 90 | 72 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 18 | 121 | O-6-2 | 32 | 시운전 | 2 | 90 | 100 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 18 | 121 | O-6-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 100 | 121 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 19 | 165 | O-7-1 | 34 | 특수도장 | 1 | 19 | 67 | 48 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 19 | 165 | O-7-2 | 35 | 화물창 | 2 | 67 | 116 | 49 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 19 | 165 | O-7-3 | 36 | 시운전 | 3 | 116 | 132 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 19 | 165 | O-7-4 | 37 | 인도준비 | 4 | 132 | 165 | 33 | S | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 25 | 109 | O-8-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 25 | 83 | 58 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 25 | 109 | O-8-2 | 39 | 시운전 | 2 | 83 | 91 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 25 | 109 | O-8-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 91 | 109 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 32 | 195 | O-9-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 32 | 118 | 86 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 32 | 195 | O-9-2 | 42 | 시운전 | 2 | 118 | 148 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 32 | 195 | O-9-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 148 | 195 | 47 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 325 | O-10-1 | 44 | 화물창 | 1 | 34 | 130 | 96 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 325 | O-10-2 | 45 | P/T | 2 | 130 | 156 | 26 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 325 | O-10-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 156 | 196 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 325 | O-10-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 196 | 239 | 43 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 325 | O-10-5 | 48 | 시운전 | 5 | 239 | 256 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 325 | O-10-6 | 49 | C/T | 6 | 256 | 273 | 17 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 325 | O-10-7 | 50 | G/T | 7 | 273 | 299 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 325 | O-10-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 299 | 325 | 26 | S | 5
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 43 | 204 | O-11-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 43 | 162 | 119 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 43 | 204 | O-11-2 | 53 | 시운전 | 2 | 162 | 179 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 43 | 204 | O-11-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 179 | 204 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 44 | 174 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 44 | 135 | 91 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 44 | 174 | O-12-2 | 56 | 시운전 | 2 | 135 | 148 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 44 | 174 | O-12-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 148 | 174 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 45 | 370 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 45 | 285 | 240 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 45 | 370 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 285 | 320 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 45 | 370 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 320 | 370 | 50 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 52 | 244 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 52 | 194 | 142 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 52 | 244 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 194 | 215 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 52 | 244 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 215 | 244 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 52 | 182 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 52 | 143 | 91 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 52 | 182 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 143 | 156 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 52 | 182 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 156 | 182 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 53 | 325 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 53 | 254 | 201 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 53 | 325 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 254 | 283 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 53 | 325 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 283 | 325 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 53 | 126 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 53 | 91 | 38 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 53 | 126 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 91 | 104 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 53 | 126 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 104 | 126 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 58 | 231 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 58 | 186 | 128 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 58 | 231 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 186 | 205 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 58 | 231 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 205 | 231 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 304 | O-19-1 | 76 | 화물창 | 1 | 65 | 143 | 78 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 304 | O-19-2 | 77 | P/T | 2 | 143 | 164 | 21 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 304 | O-19-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 164 | 197 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 304 | O-19-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 197 | 232 | 35 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 304 | O-19-5 | 80 | 시운전 | 5 | 232 | 246 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 304 | O-19-6 | 81 | C/T | 6 | 246 | 260 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 304 | O-19-7 | 82 | G/T | 7 | 260 | 281 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 304 | O-19-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 281 | 304 | 23 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 65 | 185 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 65 | 128 | 63 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 65 | 185 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 128 | 150 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 65 | 185 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 150 | 185 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 70 | 335 | O-21-1 | 87 | 화물창 | 1 | 70 | 157 | 87 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 70 | 335 | O-21-2 | 88 | P/T | 2 | 157 | 180 | 23 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 70 | 335 | O-21-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 180 | 217 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 70 | 335 | O-21-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 217 | 256 | 39 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 70 | 335 | O-21-5 | 91 | 시운전 | 5 | 256 | 271 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 70 | 335 | O-21-6 | 92 | C/T | 6 | 271 | 286 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 70 | 335 | O-21-7 | 93 | G/T | 7 | 286 | 309 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 70 | 335 | O-21-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 309 | 335 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 79 | 232 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 79 | 160 | 81 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 79 | 232 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 160 | 189 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 79 | 232 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 189 | 232 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 79 | 290 | O-23-1 | 98 | 화물창 | 1 | 79 | 148 | 69 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 79 | 290 | O-23-2 | 99 | P/T | 2 | 148 | 166 | 18 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 79 | 290 | O-23-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 166 | 195 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 79 | 290 | O-23-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 195 | 226 | 31 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 79 | 290 | O-23-5 | 102 | 시운전 | 5 | 226 | 238 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 79 | 290 | O-23-6 | 103 | C/T | 6 | 238 | 250 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 79 | 290 | O-23-7 | 104 | G/T | 7 | 250 | 268 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 79 | 290 | O-23-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 268 | 290 | 22 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-24-1 | 106 | 화물창 | 1 | 80 | 154 | 74 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-24-2 | 107 | P/T | 2 | 154 | 174 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-24-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 174 | 205 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-24-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 205 | 238 | 33 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-24-5 | 110 | 시운전 | 5 | 238 | 251 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-24-6 | 111 | C/T | 6 | 251 | 264 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-24-7 | 112 | G/T | 7 | 264 | 284 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-24-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 284 | 305 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-25-1 | 114 | 화물창 | 1 | 80 | 154 | 74 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-25-2 | 115 | P/T | 2 | 154 | 174 | 20 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-25-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 174 | 205 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-25-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 205 | 238 | 33 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-25-5 | 118 | 시운전 | 5 | 238 | 251 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-25-6 | 119 | C/T | 6 | 251 | 264 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-25-7 | 120 | G/T | 7 | 264 | 284 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 80 | 305 | O-25-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 284 | 305 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 85 | 240 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 85 | 199 | 114 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 85 | 240 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 199 | 216 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 85 | 240 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 216 | 240 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 107 | 220 | O-27-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 107 | 186 | 79 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 107 | 220 | O-27-2 | 126 | 시운전 | 2 | 186 | 197 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 107 | 220 | O-27-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 197 | 220 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 107 | 249 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 107 | 206 | 99 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 107 | 249 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 206 | 220 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 107 | 249 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 220 | 249 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 110 | 347 | O-29-1 | 131 | 화물창 | 1 | 110 | 188 | 78 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 110 | 347 | O-29-2 | 132 | P/T | 2 | 188 | 209 | 21 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 110 | 347 | O-29-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 209 | 242 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 110 | 347 | O-29-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 242 | 277 | 35 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 110 | 347 | O-29-5 | 135 | 시운전 | 5 | 277 | 291 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 110 | 347 | O-29-6 | 136 | C/T | 6 | 291 | 305 | 14 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 110 | 347 | O-29-7 | 137 | G/T | 7 | 305 | 326 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 110 | 347 | O-29-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 326 | 347 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | PC | 7 | 110 | 232 | O-30-1 | 139 | 특수도장 | 1 | 110 | 150 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 110 | 232 | O-30-2 | 140 | 화물창 | 2 | 150 | 191 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 110 | 232 | O-30-3 | 141 | 시운전 | 3 | 191 | 204 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 110 | 232 | O-30-4 | 142 | 인도준비 | 4 | 204 | 232 | 28 | S | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 121 | 248 | O-31-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 121 | 209 | 88 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 121 | 248 | O-31-2 | 144 | 시운전 | 2 | 209 | 221 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 121 | 248 | O-31-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 221 | 248 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 121 | 243 | O-32-1 | 146 | 특수도장 | 1 | 121 | 161 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 121 | 243 | O-32-2 | 147 | 화물창 | 2 | 161 | 202 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 121 | 243 | O-32-3 | 148 | 시운전 | 3 | 202 | 215 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 121 | 243 | O-32-4 | 149 | 인도준비 | 4 | 215 | 243 | 28 | S | 15
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 127 | 205 | O-33-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 127 | 168 | 41 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 127 | 205 | O-33-2 | 151 | 시운전 | 2 | 168 | 182 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 127 | 205 | O-33-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 182 | 205 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 127 | 365 | O-34-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 127 | 303 | 176 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 127 | 365 | O-34-2 | 154 | 시운전 | 2 | 303 | 329 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 127 | 365 | O-34-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 329 | 365 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 130 | 263 | O-35-1 | 156 | 특수도장 | 1 | 130 | 173 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 130 | 263 | O-35-2 | 157 | 화물창 | 2 | 173 | 218 | 45 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 130 | 263 | O-35-3 | 158 | 시운전 | 3 | 218 | 232 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 130 | 263 | O-35-4 | 159 | 인도준비 | 4 | 232 | 263 | 31 | S | 15
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 130 | 249 | O-36-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 130 | 193 | 63 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 130 | 249 | O-36-2 | 161 | 시운전 | 2 | 193 | 215 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 130 | 249 | O-36-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 215 | 249 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 130 | 233 | O-37-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 130 | 202 | 72 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 130 | 233 | O-37-2 | 164 | 시운전 | 2 | 202 | 212 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 130 | 233 | O-37-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 212 | 233 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 132 | 377 | O-38-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 132 | 313 | 181 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 132 | 377 | O-38-2 | 167 | 시운전 | 2 | 313 | 339 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 132 | 377 | O-38-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 339 | 377 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 139 | 325 | O-39-1 | 169 | 화물창 | 1 | 139 | 200 | 61 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 139 | 325 | O-39-2 | 170 | P/T | 2 | 200 | 216 | 16 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 139 | 325 | O-39-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 216 | 242 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 139 | 325 | O-39-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 242 | 269 | 27 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 139 | 325 | O-39-5 | 173 | 시운전 | 5 | 269 | 280 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 139 | 325 | O-39-6 | 174 | C/T | 6 | 280 | 291 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 139 | 325 | O-39-7 | 175 | G/T | 7 | 291 | 307 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 139 | 325 | O-39-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 307 | 325 | 18 | S | 5
J-40 | 39 | PC | 7 | 145 | 248 | O-40-1 | 177 | 특수도장 | 1 | 145 | 178 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 145 | 248 | O-40-2 | 178 | 화물창 | 2 | 178 | 213 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 145 | 248 | O-40-3 | 179 | 시운전 | 3 | 213 | 224 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 145 | 248 | O-40-4 | 180 | 인도준비 | 4 | 224 | 248 | 24 | S | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 151 | 265 | O-41-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 151 | 230 | 79 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 151 | 265 | O-41-2 | 182 | 시운전 | 2 | 230 | 241 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 151 | 265 | O-41-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 241 | 265 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 157 | 370 | O-42-1 | 184 | 화물창 | 1 | 157 | 227 | 70 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 157 | 370 | O-42-2 | 185 | P/T | 2 | 227 | 246 | 19 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 157 | 370 | O-42-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 246 | 275 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 157 | 370 | O-42-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 275 | 306 | 31 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 157 | 370 | O-42-5 | 188 | 시운전 | 5 | 306 | 318 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 157 | 370 | O-42-6 | 189 | C/T | 6 | 318 | 330 | 12 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 157 | 370 | O-42-7 | 190 | G/T | 7 | 330 | 349 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 157 | 370 | O-42-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 349 | 370 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 161 | 471 | O-43-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 161 | 390 | 229 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 161 | 471 | O-43-2 | 193 | 시운전 | 2 | 390 | 424 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 161 | 471 | O-43-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 424 | 471 | 47 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 161 | 262 | O-44-1 | 195 | 특수도장 | 1 | 161 | 194 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 161 | 262 | O-44-2 | 196 | 화물창 | 2 | 194 | 228 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 161 | 262 | O-44-3 | 197 | 시운전 | 3 | 228 | 239 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 161 | 262 | O-44-4 | 198 | 인도준비 | 4 | 239 | 262 | 23 | S | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 161 | 274 | O-45-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 161 | 240 | 79 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 161 | 274 | O-45-2 | 200 | 시운전 | 2 | 240 | 251 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 161 | 274 | O-45-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 251 | 274 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 162 | 276 | O-46-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 162 | 241 | 79 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 162 | 276 | O-46-2 | 203 | 시운전 | 2 | 241 | 252 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 162 | 276 | O-46-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 252 | 276 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 162 | 428 | O-47-1 | 205 | 화물창 | 1 | 162 | 249 | 87 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 162 | 428 | O-47-2 | 206 | P/T | 2 | 249 | 272 | 23 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 162 | 428 | O-47-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 272 | 309 | 37 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 162 | 428 | O-47-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 309 | 348 | 39 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 162 | 428 | O-47-5 | 209 | 시운전 | 5 | 348 | 363 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 162 | 428 | O-47-6 | 210 | C/T | 6 | 363 | 378 | 15 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 162 | 428 | O-47-7 | 211 | G/T | 7 | 378 | 401 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 162 | 428 | O-47-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 401 | 428 | 27 | S | 5
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 171 | 272 | O-48-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 171 | 241 | 70 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 171 | 272 | O-48-2 | 214 | 시운전 | 2 | 241 | 251 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 171 | 272 | O-48-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 251 | 272 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 180 | 296 | O-49-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 180 | 241 | 61 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 180 | 296 | O-49-2 | 217 | 시운전 | 2 | 241 | 263 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 180 | 296 | O-49-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 263 | 296 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 184 | 453 | O-50-1 | 219 | 화물창 | 1 | 184 | 272 | 88 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 184 | 453 | O-50-2 | 220 | P/T | 2 | 272 | 296 | 24 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 184 | 453 | O-50-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 296 | 333 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 184 | 453 | O-50-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 333 | 373 | 40 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 184 | 453 | O-50-5 | 223 | 시운전 | 5 | 373 | 389 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 184 | 453 | O-50-6 | 224 | C/T | 6 | 389 | 405 | 16 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 184 | 453 | O-50-7 | 225 | G/T | 7 | 405 | 429 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 184 | 453 | O-50-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 429 | 453 | 24 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 184 | 314 | O-51-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 184 | 252 | 68 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 184 | 314 | O-51-2 | 228 | 시운전 | 2 | 252 | 276 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 184 | 314 | O-51-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 276 | 314 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 185 | 392 | O-52-1 | 230 | 화물창 | 1 | 185 | 253 | 68 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 185 | 392 | O-52-2 | 231 | P/T | 2 | 253 | 271 | 18 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 185 | 392 | O-52-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 271 | 299 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 185 | 392 | O-52-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 299 | 330 | 31 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 185 | 392 | O-52-5 | 234 | 시운전 | 5 | 330 | 342 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 185 | 392 | O-52-6 | 235 | C/T | 6 | 342 | 354 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 185 | 392 | O-52-7 | 236 | G/T | 7 | 354 | 372 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 185 | 392 | O-52-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 372 | 392 | 20 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 190 | 344 | O-53-1 | 238 | 특수도장 | 1 | 190 | 240 | 50 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 190 | 344 | O-53-2 | 239 | 화물창 | 2 | 240 | 292 | 52 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 190 | 344 | O-53-3 | 240 | 시운전 | 3 | 292 | 308 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 190 | 344 | O-53-4 | 241 | 인도준비 | 4 | 308 | 344 | 36 | S | 15
J-54 | 53 | PC | 7 | 192 | 303 | O-54-1 | 242 | 특수도장 | 1 | 192 | 228 | 36 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 192 | 303 | O-54-2 | 243 | 화물창 | 2 | 228 | 265 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 192 | 303 | O-54-3 | 244 | 시운전 | 3 | 265 | 277 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 192 | 303 | O-54-4 | 245 | 인도준비 | 4 | 277 | 303 | 26 | S | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 203 | 387 | O-55-1 | 246 | 화물창 | 1 | 203 | 263 | 60 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 203 | 387 | O-55-2 | 247 | P/T | 2 | 263 | 279 | 16 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 203 | 387 | O-55-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 279 | 304 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 203 | 387 | O-55-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 304 | 331 | 27 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 203 | 387 | O-55-5 | 250 | 시운전 | 5 | 331 | 342 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 203 | 387 | O-55-6 | 251 | C/T | 6 | 342 | 353 | 11 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 203 | 387 | O-55-7 | 252 | G/T | 7 | 353 | 369 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 203 | 387 | O-55-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 369 | 387 | 18 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 216 | 405 | O-56-1 | 254 | 화물창 | 1 | 216 | 278 | 62 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 216 | 405 | O-56-2 | 255 | P/T | 2 | 278 | 295 | 17 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 216 | 405 | O-56-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 295 | 321 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 216 | 405 | O-56-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 321 | 349 | 28 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 216 | 405 | O-56-5 | 258 | 시운전 | 5 | 349 | 360 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 216 | 405 | O-56-6 | 259 | C/T | 6 | 360 | 371 | 11 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 216 | 405 | O-56-7 | 260 | G/T | 7 | 371 | 388 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 216 | 405 | O-56-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 388 | 405 | 17 | S | 5
J-57 | 56 | PC | 7 | 228 | 368 | O-57-1 | 262 | 특수도장 | 1 | 228 | 274 | 46 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 228 | 368 | O-57-2 | 263 | 화물창 | 2 | 274 | 321 | 47 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 228 | 368 | O-57-3 | 264 | 시운전 | 3 | 321 | 336 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 228 | 368 | O-57-4 | 265 | 인도준비 | 4 | 336 | 368 | 32 | S | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 244 | 367 | O-58-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 244 | 330 | 86 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 244 | 367 | O-58-2 | 267 | 시운전 | 2 | 330 | 342 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 244 | 367 | O-58-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 342 | 367 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 246 | 454 | O-59-1 | 269 | 화물창 | 1 | 246 | 314 | 68 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 246 | 454 | O-59-2 | 270 | P/T | 2 | 314 | 332 | 18 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 246 | 454 | O-59-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 332 | 361 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 246 | 454 | O-59-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 361 | 392 | 31 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 246 | 454 | O-59-5 | 273 | 시운전 | 5 | 392 | 404 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 246 | 454 | O-59-6 | 274 | C/T | 6 | 404 | 416 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 246 | 454 | O-59-7 | 275 | G/T | 7 | 416 | 434 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 246 | 454 | O-59-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 434 | 454 | 20 | S | 5
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 246 | 397 | O-60-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 246 | 357 | 111 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 246 | 397 | O-60-2 | 278 | 시운전 | 2 | 357 | 373 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 246 | 397 | O-60-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 373 | 397 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 247 | 559 | O-61-1 | 280 | 화물창 | 1 | 247 | 349 | 102 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 247 | 559 | O-61-2 | 281 | P/T | 2 | 349 | 377 | 28 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 247 | 559 | O-61-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 377 | 420 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 247 | 559 | O-61-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 420 | 466 | 46 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 247 | 559 | O-61-5 | 284 | 시운전 | 5 | 466 | 484 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 247 | 559 | O-61-6 | 285 | C/T | 6 | 484 | 502 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 247 | 559 | O-61-7 | 286 | G/T | 7 | 502 | 530 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 247 | 559 | O-61-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 530 | 559 | 29 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 466 | O-62-1 | 288 | 화물창 | 1 | 261 | 328 | 67 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 466 | O-62-2 | 289 | P/T | 2 | 328 | 346 | 18 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 466 | O-62-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 346 | 374 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 466 | O-62-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 374 | 404 | 30 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 466 | O-62-5 | 292 | 시운전 | 5 | 404 | 416 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 466 | O-62-6 | 293 | C/T | 6 | 416 | 428 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 466 | O-62-7 | 294 | G/T | 7 | 428 | 446 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 466 | O-62-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 446 | 466 | 20 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-63-1 | 296 | 화물창 | 1 | 268 | 330 | 62 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-63-2 | 297 | P/T | 2 | 330 | 347 | 17 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-63-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 347 | 373 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-63-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 373 | 401 | 28 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-63-5 | 300 | 시운전 | 5 | 401 | 412 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-63-6 | 301 | C/T | 6 | 412 | 423 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-63-7 | 302 | G/T | 7 | 423 | 440 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-63-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 440 | 457 | 17 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 270 | 499 | O-64-1 | 304 | 화물창 | 1 | 270 | 345 | 75 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 270 | 499 | O-64-2 | 305 | P/T | 2 | 345 | 365 | 20 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 270 | 499 | O-64-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 365 | 397 | 32 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 270 | 499 | O-64-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 397 | 431 | 34 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 270 | 499 | O-64-5 | 308 | 시운전 | 5 | 431 | 444 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 270 | 499 | O-64-6 | 309 | C/T | 6 | 444 | 457 | 13 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 270 | 499 | O-64-7 | 310 | G/T | 7 | 457 | 477 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 270 | 499 | O-64-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 477 | 499 | 22 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 276 | 351 | O-65-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 276 | 328 | 52 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 276 | 351 | O-65-2 | 313 | 시운전 | 2 | 328 | 335 | 7 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 276 | 351 | O-65-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 335 | 351 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 289 | 479 | O-66-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 289 | 429 | 140 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 289 | 479 | O-66-2 | 316 | 시운전 | 2 | 429 | 449 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 289 | 479 | O-66-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 449 | 479 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 289 | 417 | O-67-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 289 | 356 | 67 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 289 | 417 | O-67-2 | 319 | 시운전 | 2 | 356 | 380 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 289 | 417 | O-67-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 380 | 417 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 290 | 564 | O-68-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 290 | 492 | 202 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 290 | 564 | O-68-2 | 322 | 시운전 | 2 | 492 | 522 | 30 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 290 | 564 | O-68-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 522 | 564 | 42 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 290 | 571 | O-69-1 | 324 | 화물창 | 1 | 290 | 382 | 92 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 290 | 571 | O-69-2 | 325 | P/T | 2 | 382 | 407 | 25 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 290 | 571 | O-69-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 407 | 446 | 39 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 290 | 571 | O-69-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 446 | 488 | 42 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 290 | 571 | O-69-5 | 328 | 시운전 | 5 | 488 | 504 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 290 | 571 | O-69-6 | 329 | C/T | 6 | 504 | 520 | 16 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 290 | 571 | O-69-7 | 330 | G/T | 7 | 520 | 545 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 290 | 571 | O-69-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 545 | 571 | 26 | S | 5
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 291 | 413 | O-70-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 291 | 376 | 85 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 291 | 413 | O-70-2 | 333 | 시운전 | 2 | 376 | 388 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 291 | 413 | O-70-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 388 | 413 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 292 | 410 | O-71-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 292 | 354 | 62 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 292 | 410 | O-71-2 | 336 | 시운전 | 2 | 354 | 376 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 292 | 410 | O-71-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 376 | 410 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 297 | 446 | O-72-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 297 | 375 | 78 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 297 | 446 | O-72-2 | 339 | 시운전 | 2 | 375 | 403 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 297 | 446 | O-72-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 403 | 446 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 302 | 512 | O-73-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 302 | 457 | 155 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 302 | 512 | O-73-2 | 342 | 시운전 | 2 | 457 | 480 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 302 | 512 | O-73-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 480 | 512 | 32 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 302 | 383 | O-74-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 302 | 358 | 56 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 302 | 383 | O-74-2 | 345 | 시운전 | 2 | 358 | 366 | 8 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 302 | 383 | O-74-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 366 | 383 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 621 | O-75-1 | 347 | 화물창 | 1 | 304 | 408 | 104 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 621 | O-75-2 | 348 | P/T | 2 | 408 | 436 | 28 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 621 | O-75-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 436 | 480 | 44 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 621 | O-75-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 480 | 527 | 47 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 621 | O-75-5 | 351 | 시운전 | 5 | 527 | 546 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 621 | O-75-6 | 352 | C/T | 6 | 546 | 565 | 19 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 621 | O-75-7 | 353 | G/T | 7 | 565 | 593 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 621 | O-75-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 593 | 621 | 28 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 304 | 567 | O-76-1 | 355 | 화물창 | 1 | 304 | 390 | 86 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 304 | 567 | O-76-2 | 356 | P/T | 2 | 390 | 413 | 23 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 304 | 567 | O-76-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 413 | 449 | 36 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 304 | 567 | O-76-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 449 | 488 | 39 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 304 | 567 | O-76-5 | 359 | 시운전 | 5 | 488 | 503 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 304 | 567 | O-76-6 | 360 | C/T | 6 | 503 | 518 | 15 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 304 | 567 | O-76-7 | 361 | G/T | 7 | 518 | 541 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 304 | 567 | O-76-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 541 | 567 | 26 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 304 | 624 | O-77-1 | 363 | 화물창 | 1 | 304 | 409 | 105 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 304 | 624 | O-77-2 | 364 | P/T | 2 | 409 | 437 | 28 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 304 | 624 | O-77-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 437 | 481 | 44 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 304 | 624 | O-77-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 481 | 529 | 48 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 304 | 624 | O-77-5 | 367 | 시운전 | 5 | 529 | 548 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 304 | 624 | O-77-6 | 368 | C/T | 6 | 548 | 567 | 19 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 304 | 624 | O-77-7 | 369 | G/T | 7 | 567 | 595 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 304 | 624 | O-77-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 595 | 624 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 311 | 602 | O-78-1 | 371 | 화물창 | 1 | 311 | 407 | 96 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 311 | 602 | O-78-2 | 372 | P/T | 2 | 407 | 433 | 26 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 311 | 602 | O-78-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 433 | 473 | 40 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 311 | 602 | O-78-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 473 | 516 | 43 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 311 | 602 | O-78-5 | 375 | 시운전 | 5 | 516 | 533 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 311 | 602 | O-78-6 | 376 | C/T | 6 | 533 | 550 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 311 | 602 | O-78-7 | 377 | G/T | 7 | 550 | 576 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 311 | 602 | O-78-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 576 | 602 | 26 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 318 | 607 | O-79-1 | 379 | 화물창 | 1 | 318 | 413 | 95 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 318 | 607 | O-79-2 | 380 | P/T | 2 | 413 | 439 | 26 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 318 | 607 | O-79-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 439 | 479 | 40 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 318 | 607 | O-79-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 479 | 522 | 43 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 318 | 607 | O-79-5 | 383 | 시운전 | 5 | 522 | 539 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 318 | 607 | O-79-6 | 384 | C/T | 6 | 539 | 556 | 17 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 318 | 607 | O-79-7 | 385 | G/T | 7 | 556 | 582 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 318 | 607 | O-79-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 582 | 607 | 25 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 318 | 634 | O-80-1 | 387 | 화물창 | 1 | 318 | 422 | 104 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 318 | 634 | O-80-2 | 388 | P/T | 2 | 422 | 450 | 28 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 318 | 634 | O-80-3 | 389 | 화물창족철 | 3 | 450 | 494 | 44 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 318 | 634 | O-80-4 | 390 | 화물창메공 | 4 | 494 | 541 | 47 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 318 | 634 | O-80-5 | 391 | 시운전 | 5 | 541 | 559 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 318 | 634 | O-80-6 | 392 | C/T | 6 | 559 | 577 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 318 | 634 | O-80-7 | 393 | G/T | 7 | 577 | 605 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 318 | 634 | O-80-8 | 394 | 인도준비 | 8 | 605 | 634 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 94 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 65 | 65 | F | 15 | C1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 78 | 78 | N | 0 | X7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 325 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 7 | 111 | 104 | N | 0 | X5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 314 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 7 | 108 | 101 | N | 0 | X12
J-5 | 4 | PC | 7 | 10 | 145 | O-5-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 10 | 54 | 44 | N | 0 | D5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 18 | 121 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 18 | 90 | 72 | F | 15 | E7
J-7 | 6 | PC | 7 | 19 | 165 | O-7-1 | 34 | 특수도장 | 1 | 19 | 67 | 48 | N | 0 | D1
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 25 | 109 | O-8-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 25 | 83 | 58 | F | 15 | E8
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 32 | 195 | O-9-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 32 | 118 | 86 | F | 10 | E2
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 325 | O-10-1 | 44 | 화물창 | 1 | 34 | 130 | 96 | N | 0 | C4
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 43 | 204 | O-11-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 43 | 162 | 119 | F | 15 | A3
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 44 | 174 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 44 | 135 | 91 | F | 15 | E4
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 45 | 370 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 45 | 285 | 240 | F | 15 | E3
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 52 | 244 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 52 | 194 | 142 | F | 15 | A4
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 52 | 182 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 52 | 143 | 91 | F | 15 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A