## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 119 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 83 | 83 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 119 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 83 | 94 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 119 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 94 | 119 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 180 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 133 | 133 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 180 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 133 | 152 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 180 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 152 | 180 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 126 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 7 | 46 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 126 | O-3-2 | 7 | 화물창 | 2 | 46 | 86 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 126 | O-3-3 | 8 | 시운전 | 3 | 86 | 99 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 126 | O-3-4 | 9 | 인도준비 | 4 | 99 | 126 | 27 | S | 15
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 16 | 159 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 16 | 91 | 75 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 16 | 159 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 91 | 118 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 16 | 159 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 118 | 159 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 16 | 132 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 16 | 101 | 85 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 16 | 132 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 101 | 113 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 16 | 132 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 113 | 132 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 144 | O-6-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 25 | 64 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 144 | O-6-2 | 17 | 화물창 | 2 | 64 | 104 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 144 | O-6-3 | 18 | 시운전 | 3 | 104 | 117 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 144 | O-6-4 | 19 | 인도준비 | 4 | 117 | 144 | 27 | S | 15
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 25 | 138 | O-7-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 25 | 84 | 59 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 25 | 138 | O-7-2 | 21 | 시운전 | 2 | 84 | 105 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 25 | 138 | O-7-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 105 | 138 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 31 | 193 | O-8-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 31 | 150 | 119 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 31 | 193 | O-8-2 | 24 | 시운전 | 2 | 150 | 167 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 31 | 193 | O-8-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 167 | 193 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 280 | O-9-1 | 26 | 화물창 | 1 | 34 | 115 | 81 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 280 | O-9-2 | 27 | P/T | 2 | 115 | 137 | 22 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 280 | O-9-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 137 | 171 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 280 | O-9-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 171 | 207 | 36 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 280 | O-9-5 | 30 | 시운전 | 5 | 207 | 221 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 280 | O-9-6 | 31 | C/T | 6 | 221 | 235 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 280 | O-9-7 | 32 | G/T | 7 | 235 | 257 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 280 | O-9-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 257 | 280 | 23 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 155 | O-10-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 38 | 100 | 62 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 155 | O-10-2 | 35 | 시운전 | 2 | 100 | 122 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 155 | O-10-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 122 | 155 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 38 | 140 | O-11-1 | 37 | 특수도장 | 1 | 38 | 71 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 38 | 140 | O-11-2 | 38 | 화물창 | 2 | 71 | 105 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 38 | 140 | O-11-3 | 39 | 시운전 | 3 | 105 | 116 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 38 | 140 | O-11-4 | 40 | 인도준비 | 4 | 116 | 140 | 24 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 38 | 248 | O-12-1 | 41 | 화물창 | 1 | 38 | 107 | 69 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 38 | 248 | O-12-2 | 42 | P/T | 2 | 107 | 125 | 18 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 38 | 248 | O-12-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 125 | 154 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 38 | 248 | O-12-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 154 | 185 | 31 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 38 | 248 | O-12-5 | 45 | 시운전 | 5 | 185 | 197 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 38 | 248 | O-12-6 | 46 | C/T | 6 | 197 | 209 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 38 | 248 | O-12-7 | 47 | G/T | 7 | 209 | 227 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 38 | 248 | O-12-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 227 | 248 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 43 | 135 | O-13-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 43 | 107 | 64 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 43 | 135 | O-13-2 | 50 | 시운전 | 2 | 107 | 116 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 43 | 135 | O-13-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 116 | 135 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 46 | 162 | O-14-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 46 | 127 | 81 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 46 | 162 | O-14-2 | 53 | 시운전 | 2 | 127 | 138 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 46 | 162 | O-14-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 138 | 162 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 46 | 133 | O-15-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 46 | 106 | 60 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 46 | 133 | O-15-2 | 56 | 시운전 | 2 | 106 | 114 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 46 | 133 | O-15-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 114 | 133 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 46 | 357 | O-16-1 | 58 | 화물창 | 1 | 46 | 148 | 102 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 46 | 357 | O-16-2 | 59 | P/T | 2 | 148 | 175 | 27 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 46 | 357 | O-16-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 175 | 218 | 43 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 46 | 357 | O-16-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 218 | 264 | 46 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 46 | 357 | O-16-5 | 62 | 시운전 | 5 | 264 | 282 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 46 | 357 | O-16-6 | 63 | C/T | 6 | 282 | 300 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 46 | 357 | O-16-7 | 64 | G/T | 7 | 300 | 327 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 46 | 357 | O-16-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 327 | 357 | 30 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 57 | 384 | O-17-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 57 | 298 | 241 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 57 | 384 | O-17-2 | 67 | 시운전 | 2 | 298 | 333 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 57 | 384 | O-17-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 333 | 384 | 51 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 59 | 299 | O-18-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 59 | 236 | 177 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 59 | 299 | O-18-2 | 70 | 시운전 | 2 | 236 | 262 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 59 | 299 | O-18-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 262 | 299 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 59 | 198 | O-19-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 59 | 156 | 97 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 59 | 198 | O-19-2 | 73 | 시운전 | 2 | 156 | 169 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 59 | 198 | O-19-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 169 | 198 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 61 | 259 | O-20-1 | 75 | 화물창 | 1 | 61 | 126 | 65 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 61 | 259 | O-20-2 | 76 | P/T | 2 | 126 | 143 | 17 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 61 | 259 | O-20-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 143 | 170 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 61 | 259 | O-20-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 170 | 199 | 29 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 61 | 259 | O-20-5 | 79 | 시운전 | 5 | 199 | 210 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 61 | 259 | O-20-6 | 80 | C/T | 6 | 210 | 221 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 61 | 259 | O-20-7 | 81 | G/T | 7 | 221 | 238 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 61 | 259 | O-20-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 238 | 259 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 62 | 176 | O-21-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 62 | 122 | 60 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 62 | 176 | O-21-2 | 84 | 시운전 | 2 | 122 | 143 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 62 | 176 | O-21-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 143 | 176 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 68 | 206 | O-22-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 68 | 141 | 73 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 68 | 206 | O-22-2 | 87 | 시운전 | 2 | 141 | 167 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 68 | 206 | O-22-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 167 | 206 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 68 | 219 | O-23-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 68 | 179 | 111 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 68 | 219 | O-23-2 | 90 | 시운전 | 2 | 179 | 195 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 68 | 219 | O-23-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 195 | 219 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 72 | 203 | O-24-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 72 | 163 | 91 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 72 | 203 | O-24-2 | 93 | 시운전 | 2 | 163 | 176 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 72 | 203 | O-24-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 176 | 203 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 95 | 239 | O-25-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 95 | 171 | 76 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 95 | 239 | O-25-2 | 96 | 시운전 | 2 | 171 | 198 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 95 | 239 | O-25-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 198 | 239 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 97 | 391 | O-26-1 | 98 | 화물창 | 1 | 97 | 194 | 97 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 97 | 391 | O-26-2 | 99 | P/T | 2 | 194 | 220 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 97 | 391 | O-26-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 220 | 261 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 97 | 391 | O-26-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 261 | 305 | 44 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 97 | 391 | O-26-5 | 102 | 시운전 | 5 | 305 | 322 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 97 | 391 | O-26-6 | 103 | C/T | 6 | 322 | 339 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 97 | 391 | O-26-7 | 104 | G/T | 7 | 339 | 365 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 97 | 391 | O-26-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 365 | 391 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 97 | 241 | O-27-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 97 | 173 | 76 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 97 | 241 | O-27-2 | 107 | 시운전 | 2 | 173 | 200 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 97 | 241 | O-27-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 200 | 241 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 105 | 187 | O-28-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 105 | 162 | 57 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 105 | 187 | O-28-2 | 110 | 시운전 | 2 | 162 | 170 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 105 | 187 | O-28-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 170 | 187 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 418 | O-29-1 | 112 | 화물창 | 1 | 109 | 210 | 101 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 418 | O-29-2 | 113 | P/T | 2 | 210 | 237 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 418 | O-29-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 237 | 280 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 418 | O-29-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 280 | 326 | 46 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 418 | O-29-5 | 116 | 시운전 | 5 | 326 | 344 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 418 | O-29-6 | 117 | C/T | 6 | 344 | 362 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 418 | O-29-7 | 118 | G/T | 7 | 362 | 389 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 418 | O-29-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 389 | 418 | 29 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-30-1 | 120 | 화물창 | 1 | 118 | 194 | 76 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-30-2 | 121 | P/T | 2 | 194 | 214 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-30-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 214 | 246 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-30-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 246 | 280 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-30-5 | 124 | 시운전 | 5 | 280 | 293 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-30-6 | 125 | C/T | 6 | 293 | 306 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-30-7 | 126 | G/T | 7 | 306 | 326 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-30-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 326 | 350 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 118 | 357 | O-31-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 118 | 294 | 176 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 118 | 357 | O-31-2 | 129 | 시운전 | 2 | 294 | 320 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 118 | 357 | O-31-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 320 | 357 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 124 | 253 | O-32-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 124 | 192 | 68 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 124 | 253 | O-32-2 | 132 | 시운전 | 2 | 192 | 216 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 124 | 253 | O-32-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 216 | 253 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-33-1 | 134 | 화물창 | 1 | 125 | 191 | 66 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-33-2 | 135 | P/T | 2 | 191 | 209 | 18 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-33-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 209 | 237 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-33-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 237 | 267 | 30 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-33-5 | 138 | 시운전 | 5 | 267 | 279 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-33-6 | 139 | C/T | 6 | 279 | 291 | 12 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-33-7 | 140 | G/T | 7 | 291 | 309 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-33-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 309 | 326 | 17 | S | 5
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 125 | 274 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 125 | 235 | 110 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 125 | 274 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 235 | 251 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 125 | 274 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 251 | 274 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 148 | 452 | O-35-1 | 145 | 화물창 | 1 | 148 | 248 | 100 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 148 | 452 | O-35-2 | 146 | P/T | 2 | 248 | 275 | 27 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 148 | 452 | O-35-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 275 | 317 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 148 | 452 | O-35-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 317 | 362 | 45 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 148 | 452 | O-35-5 | 149 | 시운전 | 5 | 362 | 380 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 148 | 452 | O-35-6 | 150 | C/T | 6 | 380 | 398 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 148 | 452 | O-35-7 | 151 | G/T | 7 | 398 | 425 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 148 | 452 | O-35-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 425 | 452 | 27 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-36-1 | 153 | 화물창 | 1 | 152 | 254 | 102 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-36-2 | 154 | P/T | 2 | 254 | 282 | 28 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-36-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 282 | 325 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-36-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 325 | 371 | 46 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-36-5 | 157 | 시운전 | 5 | 371 | 389 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-36-6 | 158 | C/T | 6 | 389 | 407 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-36-7 | 159 | G/T | 7 | 407 | 435 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-36-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 435 | 464 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 159 | 343 | O-37-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 159 | 295 | 136 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 159 | 343 | O-37-2 | 162 | 시운전 | 2 | 295 | 315 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 159 | 343 | O-37-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 315 | 343 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 165 | 290 | O-38-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 165 | 231 | 66 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 165 | 290 | O-38-2 | 165 | 시운전 | 2 | 231 | 254 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 165 | 290 | O-38-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 254 | 290 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 168 | 276 | O-39-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 168 | 243 | 75 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 168 | 276 | O-39-2 | 168 | 시운전 | 2 | 243 | 253 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 168 | 276 | O-39-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 253 | 276 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 169 | 427 | O-40-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 169 | 359 | 190 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 169 | 427 | O-40-2 | 171 | 시운전 | 2 | 359 | 387 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 169 | 427 | O-40-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 387 | 427 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 169 | 385 | O-41-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 169 | 328 | 159 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 169 | 385 | O-41-2 | 174 | 시운전 | 2 | 328 | 351 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 169 | 385 | O-41-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 351 | 385 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 181 | 322 | O-42-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 181 | 255 | 74 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 181 | 322 | O-42-2 | 177 | 시운전 | 2 | 255 | 281 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 181 | 322 | O-42-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 281 | 322 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 181 | 387 | O-43-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 181 | 333 | 152 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 181 | 387 | O-43-2 | 180 | 시운전 | 2 | 333 | 355 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 181 | 387 | O-43-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 355 | 387 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 191 | 395 | O-44-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 191 | 341 | 150 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 191 | 395 | O-44-2 | 183 | 시운전 | 2 | 341 | 363 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 191 | 395 | O-44-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 363 | 395 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 193 | 322 | O-45-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 193 | 261 | 68 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 193 | 322 | O-45-2 | 186 | 시운전 | 2 | 261 | 285 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 193 | 322 | O-45-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 285 | 322 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 196 | 325 | O-46-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 196 | 286 | 90 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 196 | 325 | O-46-2 | 189 | 시운전 | 2 | 286 | 298 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 196 | 325 | O-46-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 298 | 325 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 196 | 295 | O-47-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 196 | 248 | 52 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 196 | 295 | O-47-2 | 192 | 시운전 | 2 | 248 | 266 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 196 | 295 | O-47-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 266 | 295 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 198 | 335 | O-48-1 | 194 | 특수도장 | 1 | 198 | 243 | 45 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 198 | 335 | O-48-2 | 195 | 화물창 | 2 | 243 | 289 | 46 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 198 | 335 | O-48-3 | 196 | 시운전 | 3 | 289 | 304 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 198 | 335 | O-48-4 | 197 | 인도준비 | 4 | 304 | 335 | 31 | S | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 200 | 328 | O-49-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 200 | 289 | 89 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 200 | 328 | O-49-2 | 199 | 시운전 | 2 | 289 | 301 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 200 | 328 | O-49-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 301 | 328 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 224 | 462 | O-50-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 224 | 400 | 176 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 224 | 462 | O-50-2 | 202 | 시운전 | 2 | 400 | 426 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 224 | 462 | O-50-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 426 | 462 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 491 | O-51-1 | 204 | 화물창 | 1 | 230 | 316 | 86 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 491 | O-51-2 | 205 | P/T | 2 | 316 | 339 | 23 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 491 | O-51-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 339 | 375 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 491 | O-51-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 375 | 414 | 39 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 491 | O-51-5 | 208 | 시운전 | 5 | 414 | 429 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 491 | O-51-6 | 209 | C/T | 6 | 429 | 444 | 15 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 491 | O-51-7 | 210 | G/T | 7 | 444 | 467 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 491 | O-51-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 467 | 491 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 235 | 522 | O-52-1 | 212 | 화물창 | 1 | 235 | 329 | 94 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 235 | 522 | O-52-2 | 213 | P/T | 2 | 329 | 354 | 25 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 235 | 522 | O-52-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 354 | 394 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 235 | 522 | O-52-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 394 | 437 | 43 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 235 | 522 | O-52-5 | 216 | 시운전 | 5 | 437 | 454 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 235 | 522 | O-52-6 | 217 | C/T | 6 | 454 | 471 | 17 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 235 | 522 | O-52-7 | 218 | G/T | 7 | 471 | 496 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 235 | 522 | O-52-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 496 | 522 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 243 | 500 | O-53-1 | 220 | 화물창 | 1 | 243 | 327 | 84 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 243 | 500 | O-53-2 | 221 | P/T | 2 | 327 | 350 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 243 | 500 | O-53-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 350 | 385 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 243 | 500 | O-53-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 385 | 423 | 38 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 243 | 500 | O-53-5 | 224 | 시운전 | 5 | 423 | 438 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 243 | 500 | O-53-6 | 225 | C/T | 6 | 438 | 453 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 243 | 500 | O-53-7 | 226 | G/T | 7 | 453 | 476 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 243 | 500 | O-53-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 476 | 500 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 243 | 361 | O-54-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 243 | 305 | 62 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 243 | 361 | O-54-2 | 229 | 시운전 | 2 | 305 | 327 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 243 | 361 | O-54-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 327 | 361 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 247 | 544 | O-55-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 247 | 466 | 219 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 247 | 544 | O-55-2 | 232 | 시운전 | 2 | 466 | 498 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 247 | 544 | O-55-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 498 | 544 | 46 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 249 | 361 | O-56-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 249 | 308 | 59 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 249 | 361 | O-56-2 | 235 | 시운전 | 2 | 308 | 329 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 249 | 361 | O-56-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 329 | 361 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 255 | 343 | O-57-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 255 | 316 | 61 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 255 | 343 | O-57-2 | 238 | 시운전 | 2 | 316 | 324 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 255 | 343 | O-57-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 324 | 343 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 255 | 390 | O-58-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 255 | 349 | 94 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 255 | 390 | O-58-2 | 241 | 시운전 | 2 | 349 | 362 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 255 | 390 | O-58-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 362 | 390 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 257 | 398 | O-59-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 257 | 355 | 98 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 257 | 398 | O-59-2 | 244 | 시운전 | 2 | 355 | 369 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 257 | 398 | O-59-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 369 | 398 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 257 | 404 | O-60-1 | 246 | 특수도장 | 1 | 257 | 305 | 48 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 257 | 404 | O-60-2 | 247 | 화물창 | 2 | 305 | 354 | 49 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 257 | 404 | O-60-3 | 248 | 시운전 | 3 | 354 | 370 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 257 | 404 | O-60-4 | 249 | 인도준비 | 4 | 370 | 404 | 34 | S | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 258 | 564 | O-61-1 | 250 | 화물창 | 1 | 258 | 358 | 100 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 258 | 564 | O-61-2 | 251 | P/T | 2 | 358 | 385 | 27 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 258 | 564 | O-61-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 385 | 427 | 42 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 258 | 564 | O-61-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 427 | 472 | 45 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 258 | 564 | O-61-5 | 254 | 시운전 | 5 | 472 | 490 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 258 | 564 | O-61-6 | 255 | C/T | 6 | 490 | 508 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 258 | 564 | O-61-7 | 256 | G/T | 7 | 508 | 535 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 258 | 564 | O-61-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 535 | 564 | 29 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 494 | O-62-1 | 258 | 화물창 | 1 | 265 | 340 | 75 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 494 | O-62-2 | 259 | P/T | 2 | 340 | 360 | 20 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 494 | O-62-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 360 | 392 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 494 | O-62-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 392 | 426 | 34 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 494 | O-62-5 | 262 | 시운전 | 5 | 426 | 439 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 494 | O-62-6 | 263 | C/T | 6 | 439 | 452 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 494 | O-62-7 | 264 | G/T | 7 | 452 | 472 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 494 | O-62-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 472 | 494 | 22 | S | 5
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 282 | 418 | O-63-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 282 | 354 | 72 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 282 | 418 | O-63-2 | 267 | 시운전 | 2 | 354 | 379 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 282 | 418 | O-63-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 379 | 418 | 39 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 294 | 407 | O-64-1 | 269 | 특수도장 | 1 | 294 | 331 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 294 | 407 | O-64-2 | 270 | 화물창 | 2 | 331 | 369 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 294 | 407 | O-64-3 | 271 | 시운전 | 3 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 294 | 407 | O-64-4 | 272 | 인도준비 | 4 | 381 | 407 | 26 | S | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-65-1 | 273 | 화물창 | 1 | 302 | 385 | 83 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-65-2 | 274 | P/T | 2 | 385 | 407 | 22 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-65-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 407 | 442 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-65-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 442 | 479 | 37 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-65-5 | 277 | 시운전 | 5 | 479 | 494 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-65-6 | 278 | C/T | 6 | 494 | 509 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-65-7 | 279 | G/T | 7 | 509 | 531 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-65-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 531 | 555 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 304 | 429 | O-66-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 304 | 391 | 87 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 304 | 429 | O-66-2 | 282 | 시운전 | 2 | 391 | 403 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 304 | 429 | O-66-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 403 | 429 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 304 | 551 | O-67-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 304 | 486 | 182 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 304 | 551 | O-67-2 | 285 | 시운전 | 2 | 486 | 513 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 304 | 551 | O-67-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 513 | 551 | 38 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 315 | 409 | O-68-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 315 | 380 | 65 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 315 | 409 | O-68-2 | 288 | 시운전 | 2 | 380 | 389 | 9 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 315 | 409 | O-68-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 389 | 409 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 316 | 398 | O-69-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 316 | 373 | 57 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 316 | 398 | O-69-2 | 291 | 시운전 | 2 | 373 | 381 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 316 | 398 | O-69-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 381 | 398 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 320 | 516 | O-70-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 320 | 465 | 145 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 320 | 516 | O-70-2 | 294 | 시운전 | 2 | 465 | 486 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 320 | 516 | O-70-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 486 | 516 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 322 | 593 | O-71-1 | 296 | 화물창 | 1 | 322 | 411 | 89 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 322 | 593 | O-71-2 | 297 | P/T | 2 | 411 | 435 | 24 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 322 | 593 | O-71-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 435 | 472 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 322 | 593 | O-71-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 472 | 512 | 40 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 322 | 593 | O-71-5 | 300 | 시운전 | 5 | 512 | 528 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 322 | 593 | O-71-6 | 301 | C/T | 6 | 528 | 544 | 16 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 322 | 593 | O-71-7 | 302 | G/T | 7 | 544 | 568 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 322 | 593 | O-71-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 568 | 593 | 25 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 324 | 597 | O-72-1 | 304 | 화물창 | 1 | 324 | 414 | 90 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 324 | 597 | O-72-2 | 305 | P/T | 2 | 414 | 438 | 24 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 324 | 597 | O-72-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 438 | 476 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 324 | 597 | O-72-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 476 | 516 | 40 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 324 | 597 | O-72-5 | 308 | 시운전 | 5 | 516 | 532 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 324 | 597 | O-72-6 | 309 | C/T | 6 | 532 | 548 | 16 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 324 | 597 | O-72-7 | 310 | G/T | 7 | 548 | 572 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 324 | 597 | O-72-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 572 | 597 | 25 | S | 5
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 325 | 466 | O-73-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 325 | 423 | 98 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 325 | 466 | O-73-2 | 313 | 시운전 | 2 | 423 | 437 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 325 | 466 | O-73-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 437 | 466 | 29 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 325 | 443 | O-74-1 | 315 | 특수도장 | 1 | 325 | 363 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 325 | 443 | O-74-2 | 316 | 화물창 | 2 | 363 | 403 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 325 | 443 | O-74-3 | 317 | 시운전 | 3 | 403 | 415 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 325 | 443 | O-74-4 | 318 | 인도준비 | 4 | 415 | 443 | 28 | S | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 326 | 599 | O-75-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 326 | 528 | 202 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 326 | 599 | O-75-2 | 320 | 시운전 | 2 | 528 | 558 | 30 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 326 | 599 | O-75-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 558 | 599 | 41 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 327 | 429 | O-76-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 327 | 398 | 71 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 327 | 429 | O-76-2 | 323 | 시운전 | 2 | 398 | 408 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 327 | 429 | O-76-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 408 | 429 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 327 | 591 | O-77-1 | 325 | 화물창 | 1 | 327 | 414 | 87 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 327 | 591 | O-77-2 | 326 | P/T | 2 | 414 | 437 | 23 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 327 | 591 | O-77-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 437 | 473 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 327 | 591 | O-77-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 473 | 512 | 39 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 327 | 591 | O-77-5 | 329 | 시운전 | 5 | 512 | 527 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 327 | 591 | O-77-6 | 330 | C/T | 6 | 527 | 542 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 327 | 591 | O-77-7 | 331 | G/T | 7 | 542 | 565 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 327 | 591 | O-77-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 565 | 591 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 538 | O-78-1 | 333 | 화물창 | 1 | 334 | 401 | 67 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 538 | O-78-2 | 334 | P/T | 2 | 401 | 419 | 18 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 538 | O-78-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 419 | 447 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 538 | O-78-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 447 | 477 | 30 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 538 | O-78-5 | 337 | 시운전 | 5 | 477 | 489 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 538 | O-78-6 | 338 | C/T | 6 | 489 | 501 | 12 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 538 | O-78-7 | 339 | G/T | 7 | 501 | 519 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 538 | O-78-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 519 | 538 | 19 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 336 | 444 | O-79-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 336 | 411 | 75 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 336 | 444 | O-79-2 | 342 | 시운전 | 2 | 411 | 421 | 10 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 336 | 444 | O-79-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 421 | 444 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 340 | 640 | O-80-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 340 | 562 | 222 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 340 | 640 | O-80-2 | 345 | 시운전 | 2 | 562 | 595 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 340 | 640 | O-80-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 595 | 640 | 45 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 119 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 83 | 83 | F | 15 | D2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 180 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 133 | 133 | F | 15 | C2
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 126 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 7 | 46 | 39 | N | 0 | A3
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 16 | 159 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 16 | 91 | 75 | F | 10 | E6
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 16 | 132 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 16 | 101 | 85 | F | 15 | X11

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A