## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 250 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 82 | 82 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 250 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 82 | 104 | 22 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 250 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 104 | 139 | 35 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 250 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 139 | 176 | 37 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 250 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 176 | 191 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 250 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 191 | 206 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 250 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 206 | 228 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 250 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 228 | 250 | 22 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 289 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 95 | 95 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 289 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 95 | 121 | 26 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 289 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 121 | 161 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 289 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 161 | 204 | 43 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 289 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 204 | 221 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 289 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 221 | 238 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 289 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 238 | 264 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 289 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 264 | 289 | 25 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 12 | 183 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 12 | 138 | 126 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 12 | 183 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 138 | 156 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 12 | 183 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 156 | 183 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 25 | 95 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 25 | 74 | 49 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 25 | 95 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 74 | 81 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 25 | 95 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 81 | 95 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 25 | 143 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 25 | 87 | 62 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 25 | 143 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 87 | 109 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 25 | 143 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 109 | 143 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 26 | 117 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 26 | 74 | 48 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 26 | 117 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 74 | 91 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 26 | 117 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 91 | 117 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 275 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 26 | 108 | 82 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 275 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 108 | 130 | 22 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 275 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 130 | 164 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 275 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 164 | 201 | 37 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 275 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 201 | 215 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 275 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 215 | 229 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 275 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 229 | 251 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 275 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 251 | 275 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 154 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 30 | 116 | 86 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 154 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 116 | 128 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 154 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 128 | 154 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 40 | 282 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 40 | 219 | 179 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 40 | 282 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 219 | 245 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 40 | 282 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 245 | 282 | 37 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 42 | 133 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 42 | 105 | 63 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 42 | 133 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 105 | 114 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 42 | 133 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 114 | 133 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 51 | 182 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 51 | 120 | 69 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 51 | 182 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 120 | 144 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 51 | 182 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 144 | 182 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 279 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 62 | 133 | 71 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 279 | O-12-2 | 49 | P/T | 2 | 133 | 152 | 19 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 279 | O-12-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 152 | 182 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 279 | O-12-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 182 | 214 | 32 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 279 | O-12-5 | 52 | 시운전 | 5 | 214 | 227 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 279 | O-12-6 | 53 | C/T | 6 | 227 | 240 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 279 | O-12-7 | 54 | G/T | 7 | 240 | 259 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 279 | O-12-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 259 | 279 | 20 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 64 | 164 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 64 | 117 | 53 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 64 | 164 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 117 | 136 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 64 | 164 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 136 | 164 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 65 | 135 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 65 | 114 | 49 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 65 | 135 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 114 | 121 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 65 | 135 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 121 | 135 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 396 | O-15-1 | 62 | 화물창 | 1 | 73 | 179 | 106 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 396 | O-15-2 | 63 | P/T | 2 | 179 | 208 | 29 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 396 | O-15-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 208 | 253 | 45 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 396 | O-15-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 253 | 301 | 48 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 396 | O-15-5 | 66 | 시운전 | 5 | 301 | 320 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 396 | O-15-6 | 67 | C/T | 6 | 320 | 339 | 19 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 396 | O-15-7 | 68 | G/T | 7 | 339 | 368 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 396 | O-15-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 368 | 396 | 28 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 73 | 199 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 73 | 161 | 88 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 73 | 199 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 161 | 173 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 73 | 199 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 173 | 199 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 74 | 151 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 74 | 127 | 53 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 74 | 151 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 127 | 134 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 74 | 151 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 134 | 151 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 75 | 155 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 75 | 131 | 56 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 75 | 155 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 131 | 139 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 75 | 155 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 139 | 155 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 279 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 75 | 142 | 67 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 279 | O-19-2 | 80 | P/T | 2 | 142 | 160 | 18 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 279 | O-19-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 160 | 188 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 279 | O-19-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 188 | 218 | 30 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 279 | O-19-5 | 83 | 시운전 | 5 | 218 | 230 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 279 | O-19-6 | 84 | C/T | 6 | 230 | 242 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 279 | O-19-7 | 85 | G/T | 7 | 242 | 260 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 279 | O-19-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 260 | 279 | 19 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 75 | 180 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 75 | 130 | 55 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 75 | 180 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 130 | 149 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 75 | 180 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 149 | 180 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 79 | 168 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 79 | 141 | 62 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 79 | 168 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 141 | 149 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 79 | 168 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 149 | 168 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 79 | 196 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 79 | 165 | 86 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 79 | 196 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 165 | 177 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 79 | 196 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 177 | 196 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 84 | 356 | O-23-1 | 96 | 화물창 | 1 | 84 | 173 | 89 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 84 | 356 | O-23-2 | 97 | P/T | 2 | 173 | 197 | 24 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 84 | 356 | O-23-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 197 | 235 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 84 | 356 | O-23-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 235 | 275 | 40 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 84 | 356 | O-23-5 | 100 | 시운전 | 5 | 275 | 291 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 84 | 356 | O-23-6 | 101 | C/T | 6 | 291 | 307 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 84 | 356 | O-23-7 | 102 | G/T | 7 | 307 | 331 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 84 | 356 | O-23-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 331 | 356 | 25 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 86 | 323 | O-24-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 86 | 261 | 175 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 86 | 323 | O-24-2 | 105 | 시운전 | 2 | 261 | 287 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 86 | 323 | O-24-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 287 | 323 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 86 | 311 | O-25-1 | 107 | 화물창 | 1 | 86 | 160 | 74 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 86 | 311 | O-25-2 | 108 | P/T | 2 | 160 | 180 | 20 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 86 | 311 | O-25-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 180 | 211 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 86 | 311 | O-25-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 211 | 244 | 33 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 86 | 311 | O-25-5 | 111 | 시운전 | 5 | 244 | 257 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 86 | 311 | O-25-6 | 112 | C/T | 6 | 257 | 270 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 86 | 311 | O-25-7 | 113 | G/T | 7 | 270 | 290 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 86 | 311 | O-25-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 290 | 311 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 97 | 163 | O-26-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 97 | 131 | 34 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 97 | 163 | O-26-2 | 116 | 시운전 | 2 | 131 | 143 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 97 | 163 | O-26-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 143 | 163 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 101 | 255 | O-27-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 101 | 151 | 50 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 101 | 255 | O-27-2 | 119 | 화물창 | 2 | 151 | 203 | 52 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 101 | 255 | O-27-3 | 120 | 시운전 | 3 | 203 | 219 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 101 | 255 | O-27-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 219 | 255 | 36 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 101 | 344 | O-28-1 | 122 | 화물창 | 1 | 101 | 181 | 80 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 101 | 344 | O-28-2 | 123 | P/T | 2 | 181 | 202 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 101 | 344 | O-28-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 202 | 236 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 101 | 344 | O-28-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 236 | 272 | 36 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 101 | 344 | O-28-5 | 126 | 시운전 | 5 | 272 | 286 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 101 | 344 | O-28-6 | 127 | C/T | 6 | 286 | 300 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 101 | 344 | O-28-7 | 128 | G/T | 7 | 300 | 321 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 101 | 344 | O-28-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 321 | 344 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 103 | 222 | O-29-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 103 | 166 | 63 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 103 | 222 | O-29-2 | 131 | 시운전 | 2 | 166 | 188 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 103 | 222 | O-29-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 188 | 222 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 111 | 250 | O-30-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 111 | 208 | 97 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 111 | 250 | O-30-2 | 134 | 시운전 | 2 | 208 | 221 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 111 | 250 | O-30-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 221 | 250 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 117 | 298 | O-31-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 117 | 250 | 133 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 117 | 298 | O-31-2 | 137 | 시운전 | 2 | 250 | 269 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 117 | 298 | O-31-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 269 | 298 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 117 | 202 | O-32-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 117 | 176 | 59 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 117 | 202 | O-32-2 | 140 | 시운전 | 2 | 176 | 184 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 117 | 202 | O-32-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 184 | 202 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 126 | 210 | O-33-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 126 | 184 | 58 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 126 | 210 | O-33-2 | 143 | 시운전 | 2 | 184 | 192 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 126 | 210 | O-33-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 192 | 210 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 130 | 258 | O-34-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 130 | 224 | 94 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 130 | 258 | O-34-2 | 146 | 시운전 | 2 | 224 | 238 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 130 | 258 | O-34-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 238 | 258 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 134 | 322 | O-35-1 | 148 | 화물창 | 1 | 134 | 196 | 62 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 134 | 322 | O-35-2 | 149 | P/T | 2 | 196 | 212 | 16 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 134 | 322 | O-35-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 212 | 238 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 134 | 322 | O-35-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 238 | 266 | 28 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 134 | 322 | O-35-5 | 152 | 시운전 | 5 | 266 | 277 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 134 | 322 | O-35-6 | 153 | C/T | 6 | 277 | 288 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 134 | 322 | O-35-7 | 154 | G/T | 7 | 288 | 304 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 134 | 322 | O-35-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 304 | 322 | 18 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 134 | 409 | O-36-1 | 156 | 화물창 | 1 | 134 | 224 | 90 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 134 | 409 | O-36-2 | 157 | P/T | 2 | 224 | 248 | 24 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 134 | 409 | O-36-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 248 | 286 | 38 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 134 | 409 | O-36-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 286 | 327 | 41 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 134 | 409 | O-36-5 | 160 | 시운전 | 5 | 327 | 343 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 134 | 409 | O-36-6 | 161 | C/T | 6 | 343 | 359 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 134 | 409 | O-36-7 | 162 | G/T | 7 | 359 | 383 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 134 | 409 | O-36-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 383 | 409 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 136 | 213 | O-37-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 136 | 189 | 53 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 136 | 213 | O-37-2 | 165 | 시운전 | 2 | 189 | 196 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 136 | 213 | O-37-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 196 | 213 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 140 | 264 | O-38-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 140 | 205 | 65 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 140 | 264 | O-38-2 | 168 | 시운전 | 2 | 205 | 228 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 140 | 264 | O-38-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 228 | 264 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 342 | O-39-1 | 170 | 화물창 | 1 | 150 | 213 | 63 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 342 | O-39-2 | 171 | P/T | 2 | 213 | 230 | 17 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 342 | O-39-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 230 | 256 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 342 | O-39-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 256 | 284 | 28 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 342 | O-39-5 | 174 | 시운전 | 5 | 284 | 295 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 342 | O-39-6 | 175 | C/T | 6 | 295 | 306 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 342 | O-39-7 | 176 | G/T | 7 | 306 | 323 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 342 | O-39-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 323 | 342 | 19 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 150 | 268 | O-40-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 150 | 237 | 87 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 150 | 268 | O-40-2 | 179 | 시운전 | 2 | 237 | 249 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 150 | 268 | O-40-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 249 | 268 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 155 | 265 | O-41-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 155 | 191 | 36 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 155 | 265 | O-41-2 | 182 | 화물창 | 2 | 191 | 228 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 155 | 265 | O-41-3 | 183 | 시운전 | 3 | 228 | 240 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 155 | 265 | O-41-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 240 | 265 | 25 | S | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 156 | 422 | O-42-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 156 | 352 | 196 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 156 | 422 | O-42-2 | 186 | 시운전 | 2 | 352 | 381 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 156 | 422 | O-42-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 381 | 422 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 157 | 346 | O-43-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 157 | 296 | 139 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 157 | 346 | O-43-2 | 189 | 시운전 | 2 | 296 | 316 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 157 | 346 | O-43-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 316 | 346 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 157 | 235 | O-44-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 157 | 211 | 54 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 157 | 235 | O-44-2 | 192 | 시운전 | 2 | 211 | 218 | 7 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 157 | 235 | O-44-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 218 | 235 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 190 | 483 | O-45-1 | 194 | 화물창 | 1 | 190 | 286 | 96 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 190 | 483 | O-45-2 | 195 | P/T | 2 | 286 | 312 | 26 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 190 | 483 | O-45-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 312 | 353 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 190 | 483 | O-45-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 353 | 396 | 43 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 190 | 483 | O-45-5 | 198 | 시운전 | 5 | 396 | 413 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 190 | 483 | O-45-6 | 199 | C/T | 6 | 413 | 430 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 190 | 483 | O-45-7 | 200 | G/T | 7 | 430 | 456 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 190 | 483 | O-45-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 456 | 483 | 27 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 190 | 347 | O-46-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 190 | 306 | 116 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 190 | 347 | O-46-2 | 203 | 시운전 | 2 | 306 | 323 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 190 | 347 | O-46-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 323 | 347 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 211 | 330 | O-47-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 211 | 274 | 63 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 211 | 330 | O-47-2 | 206 | 시운전 | 2 | 274 | 296 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 211 | 330 | O-47-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 296 | 330 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 220 | 306 | O-48-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 220 | 280 | 60 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 220 | 306 | O-48-2 | 209 | 시운전 | 2 | 280 | 288 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 220 | 306 | O-48-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 288 | 306 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-49-1 | 211 | 화물창 | 1 | 220 | 302 | 82 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-49-2 | 212 | P/T | 2 | 302 | 324 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-49-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 324 | 359 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-49-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 359 | 396 | 37 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-49-5 | 215 | 시운전 | 5 | 396 | 411 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-49-6 | 216 | C/T | 6 | 411 | 426 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-49-7 | 217 | G/T | 7 | 426 | 448 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-49-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 448 | 471 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 230 | 552 | O-50-1 | 219 | 화물창 | 1 | 230 | 336 | 106 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 230 | 552 | O-50-2 | 220 | P/T | 2 | 336 | 364 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 230 | 552 | O-50-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 364 | 409 | 45 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 230 | 552 | O-50-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 409 | 457 | 48 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 230 | 552 | O-50-5 | 223 | 시운전 | 5 | 457 | 476 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 230 | 552 | O-50-6 | 224 | C/T | 6 | 476 | 495 | 19 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 230 | 552 | O-50-7 | 225 | G/T | 7 | 495 | 523 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 230 | 552 | O-50-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 523 | 552 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 230 | 398 | O-51-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 230 | 354 | 124 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 230 | 398 | O-51-2 | 228 | 시운전 | 2 | 354 | 372 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 230 | 398 | O-51-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 372 | 398 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 234 | 339 | O-52-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 234 | 289 | 55 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 234 | 339 | O-52-2 | 231 | 시운전 | 2 | 289 | 308 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 234 | 339 | O-52-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 308 | 339 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 246 | 407 | O-53-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 246 | 331 | 85 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 246 | 407 | O-53-2 | 234 | 시운전 | 2 | 331 | 361 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 246 | 407 | O-53-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 361 | 407 | 46 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 257 | 381 | O-54-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 257 | 348 | 91 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 257 | 381 | O-54-2 | 237 | 시운전 | 2 | 348 | 361 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 257 | 381 | O-54-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 361 | 381 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 268 | 408 | O-55-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 268 | 366 | 98 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 268 | 408 | O-55-2 | 240 | 시운전 | 2 | 366 | 380 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 268 | 408 | O-55-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 380 | 408 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 525 | O-56-1 | 242 | 화물창 | 1 | 270 | 354 | 84 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 525 | O-56-2 | 243 | P/T | 2 | 354 | 376 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 525 | O-56-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 376 | 411 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 525 | O-56-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 411 | 449 | 38 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 525 | O-56-5 | 246 | 시운전 | 5 | 449 | 464 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 525 | O-56-6 | 247 | C/T | 6 | 464 | 479 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 525 | O-56-7 | 248 | G/T | 7 | 479 | 501 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 525 | O-56-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 501 | 525 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 270 | 470 | O-57-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 270 | 418 | 148 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 270 | 470 | O-57-2 | 251 | 시운전 | 2 | 418 | 440 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 270 | 470 | O-57-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 440 | 470 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 273 | 378 | O-58-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 273 | 346 | 73 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 273 | 378 | O-58-2 | 254 | 시운전 | 2 | 346 | 356 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 273 | 378 | O-58-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 356 | 378 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 277 | 413 | O-59-1 | 256 | 특수도장 | 1 | 277 | 321 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 277 | 413 | O-59-2 | 257 | 화물창 | 2 | 321 | 367 | 46 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 277 | 413 | O-59-3 | 258 | 시운전 | 3 | 367 | 381 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 277 | 413 | O-59-4 | 259 | 인도준비 | 4 | 381 | 413 | 32 | S | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 281 | 589 | O-60-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 281 | 508 | 227 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 281 | 589 | O-60-2 | 261 | 시운전 | 2 | 508 | 541 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 281 | 589 | O-60-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 541 | 589 | 48 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 282 | 442 | O-61-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 282 | 400 | 118 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 282 | 442 | O-61-2 | 264 | 시운전 | 2 | 400 | 417 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 282 | 442 | O-61-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 417 | 442 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 296 | 560 | O-62-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 296 | 491 | 195 | F | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 296 | 560 | O-62-2 | 267 | 시운전 | 2 | 491 | 520 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 296 | 560 | O-62-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 520 | 560 | 40 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 296 | 420 | O-63-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 296 | 382 | 86 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 296 | 420 | O-63-2 | 270 | 시운전 | 2 | 382 | 394 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 296 | 420 | O-63-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 302 | 414 | O-64-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 302 | 361 | 59 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 302 | 414 | O-64-2 | 273 | 시운전 | 2 | 361 | 382 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 302 | 414 | O-64-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 382 | 414 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 307 | 455 | O-65-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 307 | 416 | 109 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 307 | 455 | O-65-2 | 276 | 시운전 | 2 | 416 | 432 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 307 | 455 | O-65-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 432 | 455 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 314 | 467 | O-66-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 314 | 395 | 81 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 314 | 467 | O-66-2 | 279 | 시운전 | 2 | 395 | 424 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 314 | 467 | O-66-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 424 | 467 | 43 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 325 | 395 | O-67-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 325 | 362 | 37 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 325 | 395 | O-67-2 | 282 | 시운전 | 2 | 362 | 375 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 325 | 395 | O-67-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 375 | 395 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 325 | 437 | O-68-1 | 284 | 특수도장 | 1 | 325 | 361 | 36 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 325 | 437 | O-68-2 | 285 | 화물창 | 2 | 361 | 399 | 38 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 325 | 437 | O-68-3 | 286 | 시운전 | 3 | 399 | 411 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 325 | 437 | O-68-4 | 287 | 인도준비 | 4 | 411 | 437 | 26 | S | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 326 | 544 | O-69-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 326 | 487 | 161 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 326 | 544 | O-69-2 | 289 | 시운전 | 2 | 487 | 510 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 326 | 544 | O-69-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 510 | 544 | 34 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 543 | O-70-1 | 291 | 화물창 | 1 | 328 | 398 | 70 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 543 | O-70-2 | 292 | P/T | 2 | 398 | 417 | 19 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 543 | O-70-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 417 | 447 | 30 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 543 | O-70-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 447 | 479 | 32 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 543 | O-70-5 | 295 | 시운전 | 5 | 479 | 491 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 543 | O-70-6 | 296 | C/T | 6 | 491 | 503 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 543 | O-70-7 | 297 | G/T | 7 | 503 | 522 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 543 | O-70-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 522 | 543 | 21 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 328 | 528 | O-71-1 | 299 | 화물창 | 1 | 328 | 394 | 66 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 328 | 528 | O-71-2 | 300 | P/T | 2 | 394 | 412 | 18 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 328 | 528 | O-71-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 412 | 440 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 328 | 528 | O-71-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 440 | 470 | 30 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 328 | 528 | O-71-5 | 303 | 시운전 | 5 | 470 | 482 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 328 | 528 | O-71-6 | 304 | C/T | 6 | 482 | 494 | 12 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 328 | 528 | O-71-7 | 305 | G/T | 7 | 494 | 512 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 328 | 528 | O-71-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 512 | 528 | 16 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 334 | 442 | O-72-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 334 | 409 | 75 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 334 | 442 | O-72-2 | 308 | 시운전 | 2 | 409 | 419 | 10 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 334 | 442 | O-72-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 419 | 442 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 335 | 462 | O-73-1 | 310 | 특수도장 | 1 | 335 | 376 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 335 | 462 | O-73-2 | 311 | 화물창 | 2 | 376 | 419 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 335 | 462 | O-73-3 | 312 | 시운전 | 3 | 419 | 432 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 335 | 462 | O-73-4 | 313 | 인도준비 | 4 | 432 | 462 | 30 | S | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 338 | 624 | O-74-1 | 314 | 화물창 | 1 | 338 | 432 | 94 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 338 | 624 | O-74-2 | 315 | P/T | 2 | 432 | 457 | 25 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 338 | 624 | O-74-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 457 | 497 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 338 | 624 | O-74-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 497 | 539 | 42 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 338 | 624 | O-74-5 | 318 | 시운전 | 5 | 539 | 556 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 338 | 624 | O-74-6 | 319 | C/T | 6 | 556 | 573 | 17 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 338 | 624 | O-74-7 | 320 | G/T | 7 | 573 | 598 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 338 | 624 | O-74-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 598 | 624 | 26 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 355 | 427 | O-75-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 355 | 405 | 50 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 355 | 427 | O-75-2 | 323 | 시운전 | 2 | 405 | 412 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 355 | 427 | O-75-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 412 | 427 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 355 | 510 | O-76-1 | 325 | 특수도장 | 1 | 355 | 406 | 51 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 355 | 510 | O-76-2 | 326 | 화물창 | 2 | 406 | 458 | 52 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 355 | 510 | O-76-3 | 327 | 시운전 | 3 | 458 | 475 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 355 | 510 | O-76-4 | 328 | 인도준비 | 4 | 475 | 510 | 35 | S | 15
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 368 | 445 | O-77-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 368 | 408 | 40 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 368 | 445 | O-77-2 | 330 | 시운전 | 2 | 408 | 422 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 368 | 445 | O-77-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 422 | 445 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 373 | 489 | O-78-1 | 332 | 특수도장 | 1 | 373 | 411 | 38 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 373 | 489 | O-78-2 | 333 | 화물창 | 2 | 411 | 450 | 39 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 373 | 489 | O-78-3 | 334 | 시운전 | 3 | 450 | 462 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 373 | 489 | O-78-4 | 335 | 인도준비 | 4 | 462 | 489 | 27 | S | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 376 | 619 | O-79-1 | 336 | 화물창 | 1 | 376 | 456 | 80 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 376 | 619 | O-79-2 | 337 | P/T | 2 | 456 | 477 | 21 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 376 | 619 | O-79-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 477 | 511 | 34 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 376 | 619 | O-79-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 511 | 547 | 36 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 376 | 619 | O-79-5 | 340 | 시운전 | 5 | 547 | 561 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 376 | 619 | O-79-6 | 341 | C/T | 6 | 561 | 575 | 14 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 376 | 619 | O-79-7 | 342 | G/T | 7 | 575 | 596 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 376 | 619 | O-79-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 596 | 619 | 23 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-80-1 | 344 | 화물창 | 1 | 376 | 469 | 93 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-80-2 | 345 | P/T | 2 | 469 | 494 | 25 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-80-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 494 | 533 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-80-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 533 | 575 | 42 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-80-5 | 348 | 시운전 | 5 | 575 | 591 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-80-6 | 349 | C/T | 6 | 591 | 607 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-80-7 | 350 | G/T | 7 | 607 | 632 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-80-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 632 | 659 | 27 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 250 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 82 | 82 | N | 0 | X5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 289 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 95 | 95 | N | 0 | X11
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 12 | 183 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 12 | 138 | 126 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 25 | 95 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 25 | 74 | 49 | F | 15 | E8
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 25 | 143 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 25 | 87 | 62 | F | 10 | G1
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 26 | 117 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 26 | 74 | 48 | F | 10 | A1
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 275 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 26 | 108 | 82 | N | 0 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A