## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 116 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 61 | 61 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 116 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 61 | 83 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 116 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 83 | 116 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 22 | 153 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 22 | 91 | 69 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 22 | 153 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 91 | 115 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 22 | 153 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 115 | 153 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 26 | 152 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 26 | 92 | 66 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 26 | 152 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 92 | 115 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 26 | 152 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 115 | 152 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 235 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 26 | 180 | 154 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 235 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 180 | 202 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 235 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 202 | 235 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 41 | 133 | 92 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 133 | 158 | 25 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 158 | 197 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 197 | 239 | 42 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 239 | 255 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 255 | 271 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 271 | 296 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 296 | 321 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 43 | 163 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 43 | 127 | 84 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 43 | 163 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 127 | 139 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 43 | 163 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 139 | 163 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 44 | 111 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 44 | 79 | 35 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 44 | 111 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 79 | 91 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 44 | 111 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 91 | 111 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 48 | 242 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 48 | 191 | 143 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 48 | 242 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 191 | 212 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 48 | 242 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 212 | 242 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 50 | 135 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 50 | 109 | 59 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 50 | 135 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 109 | 117 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 50 | 135 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 117 | 135 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 260 | O-10-1 | 32 | 화물창 | 1 | 50 | 119 | 69 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 260 | O-10-2 | 33 | P/T | 2 | 119 | 137 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 260 | O-10-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 137 | 166 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 260 | O-10-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 166 | 197 | 31 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 260 | O-10-5 | 36 | 시운전 | 5 | 197 | 209 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 260 | O-10-6 | 37 | C/T | 6 | 209 | 221 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 260 | O-10-7 | 38 | G/T | 7 | 221 | 239 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 260 | O-10-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 239 | 260 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 50 | 298 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 50 | 233 | 183 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 50 | 298 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 233 | 260 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 50 | 298 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 260 | 298 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 50 | 207 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 50 | 166 | 116 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 50 | 207 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 166 | 183 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 50 | 207 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 183 | 207 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 55 | 300 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 55 | 236 | 181 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 55 | 300 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 236 | 262 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 55 | 300 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 262 | 300 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 333 | O-14-1 | 49 | 화물창 | 1 | 55 | 146 | 91 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 333 | O-14-2 | 50 | P/T | 2 | 146 | 171 | 25 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 333 | O-14-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 171 | 209 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 333 | O-14-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 209 | 250 | 41 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 333 | O-14-5 | 53 | 시운전 | 5 | 250 | 266 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 333 | O-14-6 | 54 | C/T | 6 | 266 | 282 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 333 | O-14-7 | 55 | G/T | 7 | 282 | 307 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 333 | O-14-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 307 | 333 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 61 | 275 | O-15-1 | 57 | 화물창 | 1 | 61 | 131 | 70 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 61 | 275 | O-15-2 | 58 | P/T | 2 | 131 | 150 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 61 | 275 | O-15-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 150 | 179 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 61 | 275 | O-15-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 179 | 211 | 32 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 61 | 275 | O-15-5 | 61 | 시운전 | 5 | 211 | 223 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 61 | 275 | O-15-6 | 62 | C/T | 6 | 223 | 235 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 61 | 275 | O-15-7 | 63 | G/T | 7 | 235 | 254 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 61 | 275 | O-15-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 254 | 275 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-16-1 | 65 | 화물창 | 1 | 64 | 134 | 70 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-16-2 | 66 | P/T | 2 | 134 | 153 | 19 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-16-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 153 | 182 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-16-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 182 | 214 | 32 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-16-5 | 69 | 시운전 | 5 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-16-6 | 70 | C/T | 6 | 226 | 238 | 12 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-16-7 | 71 | G/T | 7 | 238 | 257 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-16-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 257 | 278 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 64 | 190 | O-17-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 64 | 105 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 64 | 190 | O-17-2 | 74 | 화물창 | 2 | 105 | 147 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 64 | 190 | O-17-3 | 75 | 시운전 | 3 | 147 | 160 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 64 | 190 | O-17-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 160 | 190 | 30 | S | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 69 | 145 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 69 | 122 | 53 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 69 | 145 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 122 | 129 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 69 | 145 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 129 | 145 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 345 | O-19-1 | 80 | 화물창 | 1 | 75 | 164 | 89 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 345 | O-19-2 | 81 | P/T | 2 | 164 | 188 | 24 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 345 | O-19-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 188 | 225 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 345 | O-19-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 225 | 265 | 40 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 345 | O-19-5 | 84 | 시운전 | 5 | 265 | 281 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 345 | O-19-6 | 85 | C/T | 6 | 281 | 297 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 345 | O-19-7 | 86 | G/T | 7 | 297 | 321 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 75 | 345 | O-19-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 321 | 345 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 80 | 340 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 80 | 272 | 192 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 80 | 340 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 272 | 300 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 80 | 340 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 300 | 340 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 396 | O-21-1 | 91 | 화물창 | 1 | 84 | 186 | 102 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 396 | O-21-2 | 92 | P/T | 2 | 186 | 214 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 396 | O-21-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 214 | 257 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 396 | O-21-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 257 | 303 | 46 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 396 | O-21-5 | 95 | 시운전 | 5 | 303 | 321 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 396 | O-21-6 | 96 | C/T | 6 | 321 | 339 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 396 | O-21-7 | 97 | G/T | 7 | 339 | 367 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 396 | O-21-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 367 | 396 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 89 | 167 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 89 | 143 | 54 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 89 | 167 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 143 | 150 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 89 | 167 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 150 | 167 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 89 | 203 | O-23-1 | 102 | 특수도장 | 1 | 89 | 126 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 89 | 203 | O-23-2 | 103 | 화물창 | 2 | 126 | 164 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 89 | 203 | O-23-3 | 104 | 시운전 | 3 | 164 | 176 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 89 | 203 | O-23-4 | 105 | 인도준비 | 4 | 176 | 203 | 27 | S | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 383 | O-24-1 | 106 | 화물창 | 1 | 90 | 186 | 96 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 383 | O-24-2 | 107 | P/T | 2 | 186 | 212 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 383 | O-24-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 212 | 253 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 383 | O-24-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 253 | 296 | 43 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 383 | O-24-5 | 110 | 시운전 | 5 | 296 | 313 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 383 | O-24-6 | 111 | C/T | 6 | 313 | 330 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 383 | O-24-7 | 112 | G/T | 7 | 330 | 356 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 383 | O-24-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 356 | 383 | 27 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 105 | 297 | O-25-1 | 114 | 화물창 | 1 | 105 | 168 | 63 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 105 | 297 | O-25-2 | 115 | P/T | 2 | 168 | 185 | 17 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 105 | 297 | O-25-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 185 | 211 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 105 | 297 | O-25-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 211 | 239 | 28 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 105 | 297 | O-25-5 | 118 | 시운전 | 5 | 239 | 250 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 105 | 297 | O-25-6 | 119 | C/T | 6 | 250 | 261 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 105 | 297 | O-25-7 | 120 | G/T | 7 | 261 | 278 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 105 | 297 | O-25-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 278 | 297 | 19 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 107 | 349 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 107 | 286 | 179 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 107 | 349 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 286 | 312 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 107 | 349 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 312 | 349 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 114 | 206 | O-27-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 114 | 178 | 64 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 114 | 206 | O-27-2 | 126 | 시운전 | 2 | 178 | 187 | 9 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 114 | 206 | O-27-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 187 | 206 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 121 | 199 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 121 | 175 | 54 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 121 | 199 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 175 | 182 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 121 | 199 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 182 | 199 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 121 | 224 | O-29-1 | 131 | 특수도장 | 1 | 121 | 154 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 121 | 224 | O-29-2 | 132 | 화물창 | 2 | 154 | 189 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 121 | 224 | O-29-3 | 133 | 시운전 | 3 | 189 | 200 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 121 | 224 | O-29-4 | 134 | 인도준비 | 4 | 200 | 224 | 24 | S | 15
J-30 | 29 | PC | 7 | 122 | 270 | O-30-1 | 135 | 특수도장 | 1 | 122 | 170 | 48 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 122 | 270 | O-30-2 | 136 | 화물창 | 2 | 170 | 220 | 50 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 122 | 270 | O-30-3 | 137 | 시운전 | 3 | 220 | 236 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 122 | 270 | O-30-4 | 138 | 인도준비 | 4 | 236 | 270 | 34 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 123 | 398 | O-31-1 | 139 | 화물창 | 1 | 123 | 213 | 90 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 123 | 398 | O-31-2 | 140 | P/T | 2 | 213 | 237 | 24 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 123 | 398 | O-31-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 237 | 275 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 123 | 398 | O-31-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 275 | 316 | 41 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 123 | 398 | O-31-5 | 143 | 시운전 | 5 | 316 | 332 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 123 | 398 | O-31-6 | 144 | C/T | 6 | 332 | 348 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 123 | 398 | O-31-7 | 145 | G/T | 7 | 348 | 372 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 123 | 398 | O-31-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 372 | 398 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 123 | 281 | O-32-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 123 | 206 | 83 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 123 | 281 | O-32-2 | 148 | 시운전 | 2 | 206 | 236 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 123 | 281 | O-32-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 236 | 281 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 123 | 257 | O-33-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 123 | 194 | 71 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 123 | 257 | O-33-2 | 151 | 시운전 | 2 | 194 | 219 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 123 | 257 | O-33-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 219 | 257 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 123 | 288 | O-34-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 123 | 210 | 87 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 123 | 288 | O-34-2 | 154 | 시운전 | 2 | 210 | 241 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 123 | 288 | O-34-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 241 | 288 | 47 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 126 | 269 | O-35-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 126 | 231 | 105 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 126 | 269 | O-35-2 | 157 | 시운전 | 2 | 231 | 246 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 126 | 269 | O-35-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 246 | 269 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-36-1 | 159 | 화물창 | 1 | 126 | 186 | 60 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-36-2 | 160 | P/T | 2 | 186 | 202 | 16 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-36-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 202 | 227 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-36-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 227 | 254 | 27 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-36-5 | 163 | 시운전 | 5 | 254 | 264 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-36-6 | 164 | C/T | 6 | 264 | 274 | 10 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-36-7 | 165 | G/T | 7 | 274 | 290 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-36-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 290 | 309 | 19 | S | 5
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 131 | 284 | O-37-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 131 | 244 | 113 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 131 | 284 | O-37-2 | 168 | 시운전 | 2 | 244 | 260 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 131 | 284 | O-37-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 260 | 284 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 132 | 267 | O-38-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 132 | 226 | 94 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 132 | 267 | O-38-2 | 171 | 시운전 | 2 | 226 | 239 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 132 | 267 | O-38-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 239 | 267 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 137 | 246 | O-39-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 137 | 194 | 57 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 137 | 246 | O-39-2 | 174 | 시운전 | 2 | 194 | 214 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 137 | 246 | O-39-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 214 | 246 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 145 | 270 | O-40-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 145 | 211 | 66 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 145 | 270 | O-40-2 | 177 | 시운전 | 2 | 211 | 234 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 145 | 270 | O-40-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 234 | 270 | 36 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 148 | 294 | O-41-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 148 | 225 | 77 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 148 | 294 | O-41-2 | 180 | 시운전 | 2 | 225 | 252 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 148 | 294 | O-41-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 252 | 294 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 156 | 375 | O-42-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 156 | 318 | 162 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 156 | 375 | O-42-2 | 183 | 시운전 | 2 | 318 | 342 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 156 | 375 | O-42-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 342 | 375 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 158 | 269 | O-43-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 158 | 216 | 58 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 158 | 269 | O-43-2 | 186 | 시운전 | 2 | 216 | 237 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 158 | 269 | O-43-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 237 | 269 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 176 | 445 | O-44-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 176 | 375 | 199 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 176 | 445 | O-44-2 | 189 | 시운전 | 2 | 375 | 404 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 176 | 445 | O-44-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 404 | 445 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 177 | 291 | O-45-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 177 | 256 | 79 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 177 | 291 | O-45-2 | 192 | 시운전 | 2 | 256 | 267 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 177 | 291 | O-45-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 267 | 291 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 192 | 265 | O-46-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 192 | 243 | 51 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 192 | 265 | O-46-2 | 195 | 시운전 | 2 | 243 | 250 | 7 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 192 | 265 | O-46-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 250 | 265 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 454 | O-47-1 | 197 | 화물창 | 1 | 192 | 278 | 86 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 454 | O-47-2 | 198 | P/T | 2 | 278 | 301 | 23 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 454 | O-47-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 301 | 337 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 454 | O-47-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 337 | 376 | 39 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 454 | O-47-5 | 201 | 시운전 | 5 | 376 | 391 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 454 | O-47-6 | 202 | C/T | 6 | 391 | 406 | 15 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 454 | O-47-7 | 203 | G/T | 7 | 406 | 429 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 454 | O-47-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 429 | 454 | 25 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 199 | 423 | O-48-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 199 | 364 | 165 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 199 | 423 | O-48-2 | 206 | 시운전 | 2 | 364 | 388 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 199 | 423 | O-48-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 388 | 423 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 199 | 325 | O-49-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 199 | 287 | 88 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 199 | 325 | O-49-2 | 209 | 시운전 | 2 | 287 | 299 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 199 | 325 | O-49-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 299 | 325 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 508 | O-50-1 | 211 | 화물창 | 1 | 205 | 304 | 99 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 508 | O-50-2 | 212 | P/T | 2 | 304 | 331 | 27 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 508 | O-50-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 331 | 373 | 42 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 508 | O-50-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 373 | 418 | 45 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 508 | O-50-5 | 215 | 시운전 | 5 | 418 | 436 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 508 | O-50-6 | 216 | C/T | 6 | 436 | 454 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 508 | O-50-7 | 217 | G/T | 7 | 454 | 481 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 508 | O-50-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 481 | 508 | 27 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 205 | 284 | O-51-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 205 | 260 | 55 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 205 | 284 | O-51-2 | 220 | 시운전 | 2 | 260 | 267 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 205 | 284 | O-51-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 267 | 284 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-52-1 | 222 | 화물창 | 1 | 209 | 295 | 86 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-52-2 | 223 | P/T | 2 | 295 | 318 | 23 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-52-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 318 | 354 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-52-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 354 | 393 | 39 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-52-5 | 226 | 시운전 | 5 | 393 | 408 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-52-6 | 227 | C/T | 6 | 408 | 423 | 15 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-52-7 | 228 | G/T | 7 | 423 | 446 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-52-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 446 | 472 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 210 | 539 | O-53-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 210 | 453 | 243 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 210 | 539 | O-53-2 | 231 | 시운전 | 2 | 453 | 489 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 210 | 539 | O-53-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 489 | 539 | 50 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 214 | 375 | O-54-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 214 | 299 | 85 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 214 | 375 | O-54-2 | 234 | 시운전 | 2 | 299 | 329 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 214 | 375 | O-54-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 329 | 375 | 46 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 218 | 340 | O-55-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 218 | 303 | 85 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 218 | 340 | O-55-2 | 237 | 시운전 | 2 | 303 | 315 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 218 | 340 | O-55-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 315 | 340 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 221 | 498 | O-56-1 | 239 | 화물창 | 1 | 221 | 312 | 91 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 221 | 498 | O-56-2 | 240 | P/T | 2 | 312 | 336 | 24 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 221 | 498 | O-56-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 336 | 374 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 221 | 498 | O-56-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 374 | 415 | 41 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 221 | 498 | O-56-5 | 243 | 시운전 | 5 | 415 | 431 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 221 | 498 | O-56-6 | 244 | C/T | 6 | 431 | 447 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 221 | 498 | O-56-7 | 245 | G/T | 7 | 447 | 471 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 221 | 498 | O-56-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 471 | 498 | 27 | S | 5
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 221 | 370 | O-57-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 221 | 299 | 78 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 221 | 370 | O-57-2 | 248 | 시운전 | 2 | 299 | 327 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 221 | 370 | O-57-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 327 | 370 | 43 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 242 | 463 | O-58-1 | 250 | 화물창 | 1 | 242 | 314 | 72 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 242 | 463 | O-58-2 | 251 | P/T | 2 | 314 | 333 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 242 | 463 | O-58-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 333 | 363 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 242 | 463 | O-58-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 363 | 396 | 33 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 242 | 463 | O-58-5 | 254 | 시운전 | 5 | 396 | 409 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 242 | 463 | O-58-6 | 255 | C/T | 6 | 409 | 422 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 242 | 463 | O-58-7 | 256 | G/T | 7 | 422 | 441 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 242 | 463 | O-58-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 441 | 463 | 22 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 274 | 357 | O-59-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 274 | 332 | 58 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 274 | 357 | O-59-2 | 259 | 시운전 | 2 | 332 | 340 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 274 | 357 | O-59-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 340 | 357 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 274 | 400 | O-60-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 274 | 340 | 66 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 274 | 400 | O-60-2 | 262 | 시운전 | 2 | 340 | 363 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 274 | 400 | O-60-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 363 | 400 | 37 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 282 | 540 | O-61-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 282 | 472 | 190 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 282 | 540 | O-61-2 | 265 | 시운전 | 2 | 472 | 500 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 282 | 540 | O-61-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 500 | 540 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 285 | 515 | O-62-1 | 267 | 화물창 | 1 | 285 | 360 | 75 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 285 | 515 | O-62-2 | 268 | P/T | 2 | 360 | 380 | 20 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 285 | 515 | O-62-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 380 | 412 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 285 | 515 | O-62-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 412 | 446 | 34 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 285 | 515 | O-62-5 | 271 | 시운전 | 5 | 446 | 459 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 285 | 515 | O-62-6 | 272 | C/T | 6 | 459 | 472 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 285 | 515 | O-62-7 | 273 | G/T | 7 | 472 | 492 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 285 | 515 | O-62-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 492 | 515 | 23 | S | 5
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 286 | 409 | O-63-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 286 | 351 | 65 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 286 | 409 | O-63-2 | 276 | 시운전 | 2 | 351 | 374 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 286 | 409 | O-63-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 374 | 409 | 35 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 288 | 420 | O-64-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 288 | 380 | 92 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 288 | 420 | O-64-2 | 279 | 시운전 | 2 | 380 | 393 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 288 | 420 | O-64-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 393 | 420 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 288 | 389 | O-65-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 288 | 358 | 70 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 288 | 389 | O-65-2 | 282 | 시운전 | 2 | 358 | 368 | 10 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 288 | 389 | O-65-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 368 | 389 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 289 | 423 | O-66-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 289 | 360 | 71 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 289 | 423 | O-66-2 | 285 | 시운전 | 2 | 360 | 385 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 289 | 423 | O-66-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 385 | 423 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 297 | 434 | O-67-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 297 | 392 | 95 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 297 | 434 | O-67-2 | 288 | 시운전 | 2 | 392 | 405 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 297 | 434 | O-67-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 405 | 434 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 301 | 580 | O-68-1 | 290 | 화물창 | 1 | 301 | 393 | 92 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 301 | 580 | O-68-2 | 291 | P/T | 2 | 393 | 418 | 25 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 301 | 580 | O-68-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 418 | 457 | 39 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 301 | 580 | O-68-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 457 | 498 | 41 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 301 | 580 | O-68-5 | 294 | 시운전 | 5 | 498 | 514 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 301 | 580 | O-68-6 | 295 | C/T | 6 | 514 | 530 | 16 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 301 | 580 | O-68-7 | 296 | G/T | 7 | 530 | 555 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 301 | 580 | O-68-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 555 | 580 | 25 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 309 | 579 | O-69-1 | 298 | 화물창 | 1 | 309 | 398 | 89 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 309 | 579 | O-69-2 | 299 | P/T | 2 | 398 | 422 | 24 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 309 | 579 | O-69-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 422 | 459 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 309 | 579 | O-69-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 459 | 499 | 40 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 309 | 579 | O-69-5 | 302 | 시운전 | 5 | 499 | 515 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 309 | 579 | O-69-6 | 303 | C/T | 6 | 515 | 531 | 16 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 309 | 579 | O-69-7 | 304 | G/T | 7 | 531 | 555 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 309 | 579 | O-69-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 555 | 579 | 24 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 315 | 550 | O-70-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 315 | 488 | 173 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 315 | 550 | O-70-2 | 307 | 시운전 | 2 | 488 | 513 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 315 | 550 | O-70-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 513 | 550 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 335 | 486 | O-71-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 335 | 446 | 111 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 335 | 486 | O-71-2 | 310 | 시운전 | 2 | 446 | 462 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 335 | 486 | O-71-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 462 | 486 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 335 | 446 | O-72-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 335 | 412 | 77 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 335 | 446 | O-72-2 | 313 | 시운전 | 2 | 412 | 423 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 335 | 446 | O-72-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 423 | 446 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 338 | 424 | O-73-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 338 | 398 | 60 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 338 | 424 | O-73-2 | 316 | 시운전 | 2 | 398 | 406 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 338 | 424 | O-73-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 406 | 424 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 339 | 431 | O-74-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 339 | 403 | 64 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 339 | 431 | O-74-2 | 319 | 시운전 | 2 | 403 | 412 | 9 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 339 | 431 | O-74-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 412 | 431 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 340 | 450 | O-75-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 340 | 398 | 58 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 340 | 450 | O-75-2 | 322 | 시운전 | 2 | 398 | 418 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 340 | 450 | O-75-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 418 | 450 | 32 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 352 | 483 | O-76-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 352 | 448 | 96 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 352 | 483 | O-76-2 | 325 | 시운전 | 2 | 448 | 462 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 352 | 483 | O-76-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 462 | 483 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 354 | 484 | O-77-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 354 | 445 | 91 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 354 | 484 | O-77-2 | 328 | 시운전 | 2 | 445 | 458 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 354 | 484 | O-77-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 458 | 484 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 354 | 508 | O-78-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 354 | 435 | 81 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 354 | 508 | O-78-2 | 331 | 시운전 | 2 | 435 | 464 | 29 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 354 | 508 | O-78-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 464 | 508 | 44 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 355 | 623 | O-79-1 | 333 | 화물창 | 1 | 355 | 443 | 88 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 355 | 623 | O-79-2 | 334 | P/T | 2 | 443 | 467 | 24 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 355 | 623 | O-79-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 467 | 504 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 355 | 623 | O-79-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 504 | 544 | 40 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 355 | 623 | O-79-5 | 337 | 시운전 | 5 | 544 | 560 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 355 | 623 | O-79-6 | 338 | C/T | 6 | 560 | 576 | 16 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 355 | 623 | O-79-7 | 339 | G/T | 7 | 576 | 600 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 355 | 623 | O-79-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 600 | 623 | 23 | S | 5
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 359 | 465 | O-80-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 359 | 433 | 74 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 359 | 465 | O-80-2 | 342 | 시운전 | 2 | 433 | 443 | 10 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 359 | 465 | O-80-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 443 | 465 | 22 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 116 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 61 | 61 | F | 10 | X9

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A