## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 254 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 83 | 83 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 254 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 83 | 105 | 22 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 254 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 105 | 140 | 35 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 254 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 140 | 178 | 38 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 254 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 178 | 193 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 254 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 193 | 208 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 254 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 208 | 230 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 254 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 230 | 254 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 133 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 93 | 91 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 133 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 93 | 106 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 133 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 106 | 133 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 104 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 73 | 71 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 104 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 73 | 83 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 104 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 83 | 104 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 258 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 24 | 101 | 77 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 258 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 101 | 122 | 21 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 258 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 122 | 154 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 258 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 154 | 189 | 35 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 258 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 189 | 203 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 258 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 203 | 217 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 258 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 217 | 238 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 258 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 238 | 258 | 20 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 25 | 273 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 25 | 208 | 183 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 25 | 273 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 208 | 235 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 25 | 273 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 235 | 273 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 288 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 35 | 118 | 83 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 288 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 118 | 140 | 22 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 288 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 140 | 175 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 288 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 175 | 212 | 37 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 288 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 212 | 227 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 288 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 227 | 242 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 288 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 242 | 264 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 288 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 264 | 288 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 42 | 192 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 42 | 121 | 79 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 42 | 192 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 121 | 149 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 42 | 192 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 149 | 192 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 59 | 155 | 96 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 155 | 181 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 181 | 221 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 221 | 264 | 43 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 264 | 281 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 281 | 298 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 298 | 324 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 324 | 350 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 74 | 212 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 74 | 170 | 96 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 74 | 212 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 170 | 183 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 74 | 212 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 183 | 212 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 74 | 178 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 74 | 146 | 72 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 74 | 178 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 146 | 156 | 10 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 74 | 178 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 156 | 178 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 74 | 206 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 74 | 143 | 69 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 74 | 206 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 143 | 168 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 74 | 206 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 168 | 206 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-12-1 | 53 | 화물창 | 1 | 74 | 145 | 71 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-12-2 | 54 | P/T | 2 | 145 | 164 | 19 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-12-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 164 | 194 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-12-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 194 | 226 | 32 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-12-5 | 57 | 시운전 | 5 | 226 | 239 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-12-6 | 58 | C/T | 6 | 239 | 252 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-12-7 | 59 | G/T | 7 | 252 | 271 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-12-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 271 | 292 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 74 | 200 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 74 | 162 | 88 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 74 | 200 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 162 | 174 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 74 | 200 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 174 | 200 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 74 | 211 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 74 | 169 | 95 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 74 | 211 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 169 | 182 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 74 | 211 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 182 | 211 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 83 | 197 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 83 | 162 | 79 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 83 | 197 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 162 | 173 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 83 | 197 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 173 | 197 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 84 | 211 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 84 | 151 | 67 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 84 | 211 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 151 | 175 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 84 | 211 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 175 | 211 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 89 | 196 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 89 | 145 | 56 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 89 | 196 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 145 | 165 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 89 | 196 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 165 | 196 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 91 | 228 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 91 | 192 | 101 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 91 | 228 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 192 | 207 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 91 | 228 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 207 | 228 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 329 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 96 | 172 | 76 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 329 | O-19-2 | 80 | P/T | 2 | 172 | 192 | 20 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 329 | O-19-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 192 | 224 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 329 | O-19-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 224 | 258 | 34 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 329 | O-19-5 | 83 | 시운전 | 5 | 258 | 271 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 329 | O-19-6 | 84 | C/T | 6 | 271 | 284 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 329 | O-19-7 | 85 | G/T | 7 | 284 | 304 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 329 | O-19-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 304 | 329 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | PC | 7 | 98 | 234 | O-20-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 98 | 142 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 98 | 234 | O-20-2 | 88 | 화물창 | 2 | 142 | 188 | 46 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 98 | 234 | O-20-3 | 89 | 시운전 | 3 | 188 | 202 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 98 | 234 | O-20-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 202 | 234 | 32 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 302 | O-21-1 | 91 | 화물창 | 1 | 99 | 165 | 66 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 302 | O-21-2 | 92 | P/T | 2 | 165 | 183 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 302 | O-21-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 183 | 211 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 302 | O-21-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 211 | 241 | 30 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 302 | O-21-5 | 95 | 시운전 | 5 | 241 | 253 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 302 | O-21-6 | 96 | C/T | 6 | 253 | 265 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 302 | O-21-7 | 97 | G/T | 7 | 265 | 283 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 302 | O-21-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 283 | 302 | 19 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 103 | 217 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 103 | 182 | 79 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 103 | 217 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 182 | 193 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 103 | 217 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 193 | 217 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 424 | O-23-1 | 102 | 화물창 | 1 | 105 | 210 | 105 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 424 | O-23-2 | 103 | P/T | 2 | 210 | 238 | 28 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 424 | O-23-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 238 | 282 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 424 | O-23-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 282 | 329 | 47 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 424 | O-23-5 | 106 | 시운전 | 5 | 329 | 348 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 424 | O-23-6 | 107 | C/T | 6 | 348 | 367 | 19 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 424 | O-23-7 | 108 | G/T | 7 | 367 | 395 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 424 | O-23-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 395 | 424 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 369 | O-24-1 | 110 | 화물창 | 1 | 106 | 192 | 86 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 369 | O-24-2 | 111 | P/T | 2 | 192 | 215 | 23 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 369 | O-24-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 215 | 251 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 369 | O-24-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 251 | 290 | 39 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 369 | O-24-5 | 114 | 시운전 | 5 | 290 | 305 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 369 | O-24-6 | 115 | C/T | 6 | 305 | 320 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 369 | O-24-7 | 116 | G/T | 7 | 320 | 343 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 369 | O-24-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 343 | 369 | 26 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 411 | O-25-1 | 118 | 화물창 | 1 | 107 | 207 | 100 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 411 | O-25-2 | 119 | P/T | 2 | 207 | 234 | 27 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 411 | O-25-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 234 | 276 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 411 | O-25-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 276 | 321 | 45 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 411 | O-25-5 | 122 | 시운전 | 5 | 321 | 339 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 411 | O-25-6 | 123 | C/T | 6 | 339 | 357 | 18 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 411 | O-25-7 | 124 | G/T | 7 | 357 | 384 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 411 | O-25-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 384 | 411 | 27 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 421 | O-26-1 | 126 | 화물창 | 1 | 109 | 211 | 102 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 421 | O-26-2 | 127 | P/T | 2 | 211 | 239 | 28 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 421 | O-26-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 239 | 282 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 421 | O-26-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 282 | 328 | 46 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 421 | O-26-5 | 130 | 시운전 | 5 | 328 | 346 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 421 | O-26-6 | 131 | C/T | 6 | 346 | 364 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 421 | O-26-7 | 132 | G/T | 7 | 364 | 392 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 421 | O-26-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 392 | 421 | 29 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 113 | 251 | O-27-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 113 | 209 | 96 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 113 | 251 | O-27-2 | 135 | 시운전 | 2 | 209 | 222 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 113 | 251 | O-27-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 222 | 251 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 116 | 431 | O-28-1 | 137 | 화물창 | 1 | 116 | 219 | 103 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 116 | 431 | O-28-2 | 138 | P/T | 2 | 219 | 247 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 116 | 431 | O-28-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 247 | 291 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 116 | 431 | O-28-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 291 | 338 | 47 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 116 | 431 | O-28-5 | 141 | 시운전 | 5 | 338 | 356 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 116 | 431 | O-28-6 | 142 | C/T | 6 | 356 | 374 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 116 | 431 | O-28-7 | 143 | G/T | 7 | 374 | 402 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 116 | 431 | O-28-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 402 | 431 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-29-1 | 145 | 화물창 | 1 | 119 | 203 | 84 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-29-2 | 146 | P/T | 2 | 203 | 226 | 23 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-29-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 226 | 261 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-29-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 261 | 299 | 38 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-29-5 | 149 | 시운전 | 5 | 299 | 314 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-29-6 | 150 | C/T | 6 | 314 | 329 | 15 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-29-7 | 151 | G/T | 7 | 329 | 352 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-29-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 352 | 375 | 23 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 119 | 244 | O-30-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 119 | 206 | 87 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 119 | 244 | O-30-2 | 154 | 시운전 | 2 | 206 | 218 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 119 | 244 | O-30-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 218 | 244 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 121 | 263 | O-31-1 | 156 | 특수도장 | 1 | 121 | 167 | 46 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 121 | 263 | O-31-2 | 157 | 화물창 | 2 | 167 | 215 | 48 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 121 | 263 | O-31-3 | 158 | 시운전 | 3 | 215 | 230 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 121 | 263 | O-31-4 | 159 | 인도준비 | 4 | 230 | 263 | 33 | S | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 127 | 266 | O-32-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 127 | 224 | 97 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 127 | 266 | O-32-2 | 161 | 시운전 | 2 | 224 | 237 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 127 | 266 | O-32-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 237 | 266 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 134 | 316 | O-33-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 134 | 268 | 134 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 134 | 316 | O-33-2 | 164 | 시운전 | 2 | 268 | 288 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 134 | 316 | O-33-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 288 | 316 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 371 | O-34-1 | 166 | 화물창 | 1 | 142 | 217 | 75 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 371 | O-34-2 | 167 | P/T | 2 | 217 | 237 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 371 | O-34-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 237 | 269 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 371 | O-34-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 269 | 303 | 34 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 371 | O-34-5 | 170 | 시운전 | 5 | 303 | 316 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 371 | O-34-6 | 171 | C/T | 6 | 316 | 329 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 371 | O-34-7 | 172 | G/T | 7 | 329 | 349 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 371 | O-34-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 349 | 371 | 22 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 143 | 283 | O-35-1 | 174 | 특수도장 | 1 | 143 | 189 | 46 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 143 | 283 | O-35-2 | 175 | 화물창 | 2 | 189 | 236 | 47 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 143 | 283 | O-35-3 | 176 | 시운전 | 3 | 236 | 251 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 143 | 283 | O-35-4 | 177 | 인도준비 | 4 | 251 | 283 | 32 | S | 15
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 143 | 292 | O-36-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 143 | 221 | 78 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 143 | 292 | O-36-2 | 179 | 시운전 | 2 | 221 | 249 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 143 | 292 | O-36-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 249 | 292 | 43 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 147 | 297 | O-37-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 147 | 196 | 49 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 147 | 297 | O-37-2 | 182 | 화물창 | 2 | 196 | 247 | 51 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 147 | 297 | O-37-3 | 183 | 시운전 | 3 | 247 | 263 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 147 | 297 | O-37-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 263 | 297 | 34 | S | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 151 | 239 | O-38-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 151 | 212 | 61 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 151 | 239 | O-38-2 | 186 | 시운전 | 2 | 212 | 220 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 151 | 239 | O-38-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 220 | 239 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 155 | 318 | O-39-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 155 | 275 | 120 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 155 | 318 | O-39-2 | 189 | 시운전 | 2 | 275 | 292 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 155 | 318 | O-39-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 292 | 318 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 167 | 308 | O-40-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 167 | 241 | 74 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 167 | 308 | O-40-2 | 192 | 시운전 | 2 | 241 | 267 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 167 | 308 | O-40-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 267 | 308 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 178 | 453 | O-41-1 | 194 | 화물창 | 1 | 178 | 268 | 90 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 178 | 453 | O-41-2 | 195 | P/T | 2 | 268 | 292 | 24 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 178 | 453 | O-41-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 292 | 330 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 178 | 453 | O-41-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 330 | 371 | 41 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 178 | 453 | O-41-5 | 198 | 시운전 | 5 | 371 | 387 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 178 | 453 | O-41-6 | 199 | C/T | 6 | 387 | 403 | 16 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 178 | 453 | O-41-7 | 200 | G/T | 7 | 403 | 427 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 178 | 453 | O-41-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 427 | 453 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 181 | 373 | O-42-1 | 202 | 화물창 | 1 | 181 | 244 | 63 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 181 | 373 | O-42-2 | 203 | P/T | 2 | 244 | 261 | 17 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 181 | 373 | O-42-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 261 | 287 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 181 | 373 | O-42-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 287 | 315 | 28 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 181 | 373 | O-42-5 | 206 | 시운전 | 5 | 315 | 326 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 181 | 373 | O-42-6 | 207 | C/T | 6 | 326 | 337 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 181 | 373 | O-42-7 | 208 | G/T | 7 | 337 | 354 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 181 | 373 | O-42-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 354 | 373 | 19 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 383 | O-43-1 | 210 | 화물창 | 1 | 181 | 247 | 66 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 383 | O-43-2 | 211 | P/T | 2 | 247 | 265 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 383 | O-43-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 265 | 293 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 383 | O-43-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 293 | 323 | 30 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 383 | O-43-5 | 214 | 시운전 | 5 | 323 | 335 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 383 | O-43-6 | 215 | C/T | 6 | 335 | 347 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 383 | O-43-7 | 216 | G/T | 7 | 347 | 365 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 383 | O-43-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 365 | 383 | 18 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 183 | 419 | O-44-1 | 218 | 화물창 | 1 | 183 | 260 | 77 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 183 | 419 | O-44-2 | 219 | P/T | 2 | 260 | 281 | 21 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 183 | 419 | O-44-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 281 | 314 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 183 | 419 | O-44-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 314 | 349 | 35 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 183 | 419 | O-44-5 | 222 | 시운전 | 5 | 349 | 363 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 183 | 419 | O-44-6 | 223 | C/T | 6 | 363 | 377 | 14 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 183 | 419 | O-44-7 | 224 | G/T | 7 | 377 | 398 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 183 | 419 | O-44-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 398 | 419 | 21 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 187 | 334 | O-45-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 187 | 295 | 108 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 187 | 334 | O-45-2 | 227 | 시운전 | 2 | 295 | 311 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 187 | 334 | O-45-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 311 | 334 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 421 | O-46-1 | 229 | 화물창 | 1 | 192 | 267 | 75 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 421 | O-46-2 | 230 | P/T | 2 | 267 | 287 | 20 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 421 | O-46-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 287 | 319 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 421 | O-46-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 319 | 353 | 34 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 421 | O-46-5 | 233 | 시운전 | 5 | 353 | 366 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 421 | O-46-6 | 234 | C/T | 6 | 366 | 379 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 421 | O-46-7 | 235 | G/T | 7 | 379 | 399 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 421 | O-46-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 399 | 421 | 22 | S | 5
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 199 | 284 | O-47-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 199 | 258 | 59 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 199 | 284 | O-47-2 | 238 | 시운전 | 2 | 258 | 266 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 199 | 284 | O-47-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 266 | 284 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 199 | 386 | O-48-1 | 240 | 화물창 | 1 | 199 | 260 | 61 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 199 | 386 | O-48-2 | 241 | P/T | 2 | 260 | 276 | 16 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 199 | 386 | O-48-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 276 | 302 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 199 | 386 | O-48-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 302 | 330 | 28 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 199 | 386 | O-48-5 | 244 | 시운전 | 5 | 330 | 341 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 199 | 386 | O-48-6 | 245 | C/T | 6 | 341 | 352 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 199 | 386 | O-48-7 | 246 | G/T | 7 | 352 | 368 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 199 | 386 | O-48-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 368 | 386 | 18 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 205 | 331 | O-49-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 205 | 271 | 66 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 205 | 331 | O-49-2 | 249 | 시운전 | 2 | 271 | 294 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 205 | 331 | O-49-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 294 | 331 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 439 | O-50-1 | 251 | 화물창 | 1 | 209 | 284 | 75 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 439 | O-50-2 | 252 | P/T | 2 | 284 | 304 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 439 | O-50-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 304 | 336 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 439 | O-50-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 336 | 370 | 34 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 439 | O-50-5 | 255 | 시운전 | 5 | 370 | 383 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 439 | O-50-6 | 256 | C/T | 6 | 383 | 396 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 439 | O-50-7 | 257 | G/T | 7 | 396 | 416 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 439 | O-50-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 416 | 439 | 23 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 239 | 536 | O-51-1 | 259 | 화물창 | 1 | 239 | 337 | 98 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 239 | 536 | O-51-2 | 260 | P/T | 2 | 337 | 363 | 26 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 239 | 536 | O-51-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 363 | 404 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 239 | 536 | O-51-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 404 | 448 | 44 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 239 | 536 | O-51-5 | 263 | 시운전 | 5 | 448 | 465 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 239 | 536 | O-51-6 | 264 | C/T | 6 | 465 | 482 | 17 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 239 | 536 | O-51-7 | 265 | G/T | 7 | 482 | 508 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 239 | 536 | O-51-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 508 | 536 | 28 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-52-1 | 267 | 화물창 | 1 | 242 | 345 | 103 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-52-2 | 268 | P/T | 2 | 345 | 373 | 28 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-52-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 373 | 416 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-52-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 416 | 463 | 47 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-52-5 | 271 | 시운전 | 5 | 463 | 481 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-52-6 | 272 | C/T | 6 | 481 | 499 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-52-7 | 273 | G/T | 7 | 499 | 527 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-52-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 527 | 556 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 243 | 452 | O-53-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 243 | 397 | 154 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 243 | 452 | O-53-2 | 276 | 시운전 | 2 | 397 | 419 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 243 | 452 | O-53-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 419 | 452 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 246 | 319 | O-54-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 246 | 297 | 51 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 246 | 319 | O-54-2 | 279 | 시운전 | 2 | 297 | 304 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 246 | 319 | O-54-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 304 | 319 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 254 | 349 | O-55-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 254 | 304 | 50 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 254 | 349 | O-55-2 | 282 | 시운전 | 2 | 304 | 322 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 254 | 349 | O-55-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 322 | 349 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 257 | 386 | O-56-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 257 | 325 | 68 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 257 | 386 | O-56-2 | 285 | 시운전 | 2 | 325 | 349 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 257 | 386 | O-56-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 349 | 386 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-57-1 | 287 | 화물창 | 1 | 257 | 327 | 70 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-57-2 | 288 | P/T | 2 | 327 | 346 | 19 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-57-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 346 | 375 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-57-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 375 | 406 | 31 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-57-5 | 291 | 시운전 | 5 | 406 | 418 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-57-6 | 292 | C/T | 6 | 418 | 430 | 12 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-57-7 | 293 | G/T | 7 | 430 | 449 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 257 | 470 | O-57-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 449 | 470 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 258 | 358 | O-58-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 258 | 328 | 70 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 258 | 358 | O-58-2 | 296 | 시운전 | 2 | 328 | 338 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 258 | 358 | O-58-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 338 | 358 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 265 | 427 | O-59-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 265 | 384 | 119 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 265 | 427 | O-59-2 | 299 | 시운전 | 2 | 384 | 401 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 265 | 427 | O-59-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 401 | 427 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 265 | 395 | O-60-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 265 | 356 | 91 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 265 | 395 | O-60-2 | 302 | 시운전 | 2 | 356 | 369 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 265 | 395 | O-60-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 369 | 395 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 523 | O-61-1 | 304 | 화물창 | 1 | 268 | 352 | 84 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 523 | O-61-2 | 305 | P/T | 2 | 352 | 374 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 523 | O-61-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 374 | 409 | 35 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 523 | O-61-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 409 | 447 | 38 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 523 | O-61-5 | 308 | 시운전 | 5 | 447 | 462 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 523 | O-61-6 | 309 | C/T | 6 | 462 | 477 | 15 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 523 | O-61-7 | 310 | G/T | 7 | 477 | 499 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 523 | O-61-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 499 | 523 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 298 | 515 | O-62-1 | 312 | 화물창 | 1 | 298 | 369 | 71 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 298 | 515 | O-62-2 | 313 | P/T | 2 | 369 | 388 | 19 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 298 | 515 | O-62-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 388 | 418 | 30 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 298 | 515 | O-62-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 418 | 450 | 32 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 298 | 515 | O-62-5 | 316 | 시운전 | 5 | 450 | 463 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 298 | 515 | O-62-6 | 317 | C/T | 6 | 463 | 476 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 298 | 515 | O-62-7 | 318 | G/T | 7 | 476 | 495 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 298 | 515 | O-62-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 495 | 515 | 20 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 301 | 428 | O-63-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 301 | 389 | 88 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 301 | 428 | O-63-2 | 321 | 시운전 | 2 | 389 | 401 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 301 | 428 | O-63-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 401 | 428 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 303 | 570 | O-64-1 | 323 | 화물창 | 1 | 303 | 391 | 88 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 303 | 570 | O-64-2 | 324 | P/T | 2 | 391 | 415 | 24 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 303 | 570 | O-64-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 415 | 452 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 303 | 570 | O-64-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 452 | 492 | 40 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 303 | 570 | O-64-5 | 327 | 시운전 | 5 | 492 | 508 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 303 | 570 | O-64-6 | 328 | C/T | 6 | 508 | 524 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 303 | 570 | O-64-7 | 329 | G/T | 7 | 524 | 548 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 303 | 570 | O-64-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 548 | 570 | 22 | S | 5
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 305 | 554 | O-65-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 305 | 489 | 184 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 305 | 554 | O-65-2 | 332 | 시운전 | 2 | 489 | 516 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 305 | 554 | O-65-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 516 | 554 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 307 | 373 | O-66-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 307 | 341 | 34 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 307 | 373 | O-66-2 | 335 | 시운전 | 2 | 341 | 353 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 307 | 373 | O-66-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 353 | 373 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 307 | 436 | O-67-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 307 | 402 | 95 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 307 | 436 | O-67-2 | 338 | 시운전 | 2 | 402 | 416 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 307 | 436 | O-67-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 416 | 436 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 307 | 398 | O-68-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 307 | 370 | 63 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 307 | 398 | O-68-2 | 341 | 시운전 | 2 | 370 | 379 | 9 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 307 | 398 | O-68-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 379 | 398 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 307 | 434 | O-69-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 307 | 395 | 88 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 307 | 434 | O-69-2 | 344 | 시운전 | 2 | 395 | 407 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 307 | 434 | O-69-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 407 | 434 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 309 | 567 | O-70-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 309 | 499 | 190 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 309 | 567 | O-70-2 | 347 | 시운전 | 2 | 499 | 527 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 309 | 567 | O-70-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 527 | 567 | 40 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 309 | 457 | O-71-1 | 349 | 특수도장 | 1 | 309 | 357 | 48 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 309 | 457 | O-71-2 | 350 | 화물창 | 2 | 357 | 407 | 50 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 309 | 457 | O-71-3 | 351 | 시운전 | 3 | 407 | 423 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 309 | 457 | O-71-4 | 352 | 인도준비 | 4 | 423 | 457 | 34 | S | 15
J-72 | 71 | PC | 7 | 312 | 410 | O-72-1 | 353 | 특수도장 | 1 | 312 | 344 | 32 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 312 | 410 | O-72-2 | 354 | 화물창 | 2 | 344 | 377 | 33 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 312 | 410 | O-72-3 | 355 | 시운전 | 3 | 377 | 387 | 10 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 312 | 410 | O-72-4 | 356 | 인도준비 | 4 | 387 | 410 | 23 | S | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 317 | 409 | O-73-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 317 | 381 | 64 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 317 | 409 | O-73-2 | 358 | 시운전 | 2 | 381 | 390 | 9 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 317 | 409 | O-73-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 390 | 409 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 332 | 482 | O-74-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 332 | 411 | 79 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 332 | 482 | O-74-2 | 361 | 시운전 | 2 | 411 | 439 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 332 | 482 | O-74-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 439 | 482 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 332 | 480 | O-75-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 332 | 441 | 109 | F | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 332 | 480 | O-75-2 | 364 | 시운전 | 2 | 441 | 457 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 332 | 480 | O-75-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 457 | 480 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 332 | 495 | O-76-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 332 | 452 | 120 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 332 | 495 | O-76-2 | 367 | 시운전 | 2 | 452 | 469 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 332 | 495 | O-76-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 469 | 495 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 332 | 593 | O-77-1 | 369 | 화물창 | 1 | 332 | 418 | 86 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 332 | 593 | O-77-2 | 370 | P/T | 2 | 418 | 441 | 23 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 332 | 593 | O-77-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 441 | 477 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 332 | 593 | O-77-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 477 | 516 | 39 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 332 | 593 | O-77-5 | 373 | 시운전 | 5 | 516 | 531 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 332 | 593 | O-77-6 | 374 | C/T | 6 | 531 | 546 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 332 | 593 | O-77-7 | 375 | G/T | 7 | 546 | 569 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 332 | 593 | O-77-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 569 | 593 | 24 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 332 | 658 | O-78-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 332 | 573 | 241 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 332 | 658 | O-78-2 | 378 | 시운전 | 2 | 573 | 608 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 332 | 658 | O-78-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 608 | 658 | 50 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 334 | 530 | O-79-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 334 | 479 | 145 | F | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 334 | 530 | O-79-2 | 381 | 시운전 | 2 | 479 | 500 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 334 | 530 | O-79-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 500 | 530 | 30 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 347 | 457 | O-80-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 347 | 424 | 77 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 347 | 457 | O-80-2 | 384 | 시운전 | 2 | 424 | 435 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 347 | 457 | O-80-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 435 | 457 | 22 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 254 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 83 | 83 | N | 0 | B3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 133 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 93 | 91 | F | 15 | E7
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 104 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 73 | 71 | F | 15 | D3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 258 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 24 | 101 | 77 | N | 0 | X2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 25 | 273 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 25 | 208 | 183 | F | 15 | A1
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 288 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 35 | 118 | 83 | N | 0 | D2
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 42 | 192 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 42 | 121 | 79 | F | 10 | H1
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 59 | 155 | 96 | N | 0 | D5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A