## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 71 | 71 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 71 | 90 | 19 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 90 | 120 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 120 | 152 | 32 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 152 | 165 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 165 | 178 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 178 | 197 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 197 | 217 | 20 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 321 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 237 | 237 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 321 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 237 | 272 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 321 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 272 | 321 | 49 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 4 | 123 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 4 | 43 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 4 | 123 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 43 | 83 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 4 | 123 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 83 | 96 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 4 | 123 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 96 | 123 | 27 | S | 15
J-4 | 3 | PC | 7 | 4 | 102 | O-4-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 4 | 36 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 4 | 102 | O-4-2 | 16 | 화물창 | 2 | 36 | 69 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 4 | 102 | O-4-3 | 17 | 시운전 | 3 | 69 | 79 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 4 | 102 | O-4-4 | 18 | 인도준비 | 4 | 79 | 102 | 23 | S | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 16 | 106 | O-5-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 16 | 78 | 62 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 16 | 106 | O-5-2 | 20 | 시운전 | 2 | 78 | 87 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 16 | 106 | O-5-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 87 | 106 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 16 | 227 | O-6-1 | 22 | 화물창 | 1 | 16 | 85 | 69 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 16 | 227 | O-6-2 | 23 | P/T | 2 | 85 | 103 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 16 | 227 | O-6-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 103 | 132 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 16 | 227 | O-6-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 132 | 163 | 31 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 16 | 227 | O-6-5 | 26 | 시운전 | 5 | 163 | 175 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 16 | 227 | O-6-6 | 27 | C/T | 6 | 175 | 187 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 16 | 227 | O-6-7 | 28 | G/T | 7 | 187 | 205 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 16 | 227 | O-6-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 205 | 227 | 22 | S | 5
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 35 | 219 | O-7-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 35 | 171 | 136 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 35 | 219 | O-7-2 | 31 | 시운전 | 2 | 171 | 191 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 35 | 219 | O-7-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 191 | 219 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 37 | 185 | O-8-1 | 33 | 특수도장 | 1 | 37 | 85 | 48 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 37 | 185 | O-8-2 | 34 | 화물창 | 2 | 85 | 135 | 50 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 37 | 185 | O-8-3 | 35 | 시운전 | 3 | 135 | 151 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 37 | 185 | O-8-4 | 36 | 인도준비 | 4 | 151 | 185 | 34 | S | 15
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 39 | 194 | O-9-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 39 | 121 | 82 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 39 | 194 | O-9-2 | 38 | 시운전 | 2 | 121 | 150 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 39 | 194 | O-9-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 150 | 194 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 273 | O-10-1 | 40 | 화물창 | 1 | 44 | 119 | 75 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 273 | O-10-2 | 41 | P/T | 2 | 119 | 139 | 20 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 273 | O-10-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 139 | 171 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 273 | O-10-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 171 | 205 | 34 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 273 | O-10-5 | 44 | 시운전 | 5 | 205 | 218 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 273 | O-10-6 | 45 | C/T | 6 | 218 | 231 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 273 | O-10-7 | 46 | G/T | 7 | 231 | 251 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 273 | O-10-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 251 | 273 | 22 | S | 5
J-11 | 10 | PC | 7 | 55 | 183 | O-11-1 | 48 | 특수도장 | 1 | 55 | 97 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 55 | 183 | O-11-2 | 49 | 화물창 | 2 | 97 | 140 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 55 | 183 | O-11-3 | 50 | 시운전 | 3 | 140 | 154 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 55 | 183 | O-11-4 | 51 | 인도준비 | 4 | 154 | 183 | 29 | S | 15
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 64 | 171 | O-12-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 64 | 120 | 56 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 64 | 171 | O-12-2 | 53 | 시운전 | 2 | 120 | 140 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 64 | 171 | O-12-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 140 | 171 | 31 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 67 | 133 | O-13-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 67 | 101 | 34 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 67 | 133 | O-13-2 | 56 | 시운전 | 2 | 101 | 113 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 67 | 133 | O-13-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 113 | 133 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 70 | 143 | O-14-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 70 | 108 | 38 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 70 | 143 | O-14-2 | 59 | 시운전 | 2 | 108 | 121 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 70 | 143 | O-14-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 121 | 143 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 70 | 390 | O-15-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 70 | 306 | 236 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 70 | 390 | O-15-2 | 62 | 시운전 | 2 | 306 | 341 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 70 | 390 | O-15-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 341 | 390 | 49 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 314 | O-16-1 | 64 | 화물창 | 1 | 75 | 153 | 78 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 314 | O-16-2 | 65 | P/T | 2 | 153 | 174 | 21 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 314 | O-16-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 174 | 207 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 314 | O-16-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 207 | 242 | 35 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 314 | O-16-5 | 68 | 시운전 | 5 | 242 | 256 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 314 | O-16-6 | 69 | C/T | 6 | 256 | 270 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 314 | O-16-7 | 70 | G/T | 7 | 270 | 291 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 314 | O-16-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 291 | 314 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 75 | 186 | O-17-1 | 72 | 특수도장 | 1 | 75 | 111 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 75 | 186 | O-17-2 | 73 | 화물창 | 2 | 111 | 148 | 37 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 75 | 186 | O-17-3 | 74 | 시운전 | 3 | 148 | 160 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 75 | 186 | O-17-4 | 75 | 인도준비 | 4 | 160 | 186 | 26 | S | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 359 | O-18-1 | 76 | 화물창 | 1 | 75 | 168 | 93 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 359 | O-18-2 | 77 | P/T | 2 | 168 | 193 | 25 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 359 | O-18-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 193 | 232 | 39 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 359 | O-18-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 232 | 274 | 42 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 359 | O-18-5 | 80 | 시운전 | 5 | 274 | 291 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 359 | O-18-6 | 81 | C/T | 6 | 291 | 308 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 359 | O-18-7 | 82 | G/T | 7 | 308 | 333 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 359 | O-18-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 333 | 359 | 26 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 75 | 208 | O-19-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 75 | 145 | 70 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 75 | 208 | O-19-2 | 85 | 시운전 | 2 | 145 | 170 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 75 | 208 | O-19-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 170 | 208 | 38 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 76 | 310 | O-20-1 | 87 | 화물창 | 1 | 76 | 153 | 77 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 76 | 310 | O-20-2 | 88 | P/T | 2 | 153 | 174 | 21 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 76 | 310 | O-20-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 174 | 206 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 76 | 310 | O-20-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 206 | 241 | 35 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 76 | 310 | O-20-5 | 91 | 시운전 | 5 | 241 | 255 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 76 | 310 | O-20-6 | 92 | C/T | 6 | 255 | 269 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 76 | 310 | O-20-7 | 93 | G/T | 7 | 269 | 290 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 76 | 310 | O-20-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 290 | 310 | 20 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 82 | 200 | O-21-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 82 | 164 | 82 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 82 | 200 | O-21-2 | 96 | 시운전 | 2 | 164 | 175 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 82 | 200 | O-21-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 175 | 200 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 82 | 341 | O-22-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 82 | 273 | 191 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 82 | 341 | O-22-2 | 99 | 시운전 | 2 | 273 | 301 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 82 | 341 | O-22-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 301 | 341 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 87 | 222 | O-23-1 | 101 | 특수도장 | 1 | 87 | 131 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 87 | 222 | O-23-2 | 102 | 화물창 | 2 | 131 | 176 | 45 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 87 | 222 | O-23-3 | 103 | 시운전 | 3 | 176 | 190 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 87 | 222 | O-23-4 | 104 | 인도준비 | 4 | 190 | 222 | 32 | S | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 105 | 301 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 105 | 250 | 145 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 105 | 301 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 250 | 271 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 105 | 301 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 271 | 301 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 107 | 329 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 107 | 271 | 164 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 107 | 329 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 271 | 295 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 107 | 329 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 295 | 329 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 107 | 189 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 107 | 164 | 57 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 107 | 189 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 164 | 172 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 107 | 189 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 172 | 189 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 107 | 293 | O-27-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 107 | 244 | 137 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 107 | 293 | O-27-2 | 115 | 시운전 | 2 | 244 | 264 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 107 | 293 | O-27-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 264 | 293 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 107 | 332 | O-28-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 107 | 273 | 166 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 107 | 332 | O-28-2 | 118 | 시운전 | 2 | 273 | 297 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 107 | 332 | O-28-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 297 | 332 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 110 | 244 | O-29-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 110 | 181 | 71 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 110 | 244 | O-29-2 | 121 | 시운전 | 2 | 181 | 206 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 110 | 244 | O-29-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 206 | 244 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 110 | 230 | O-30-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 110 | 194 | 84 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 110 | 230 | O-30-2 | 124 | 시운전 | 2 | 194 | 206 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 110 | 230 | O-30-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 206 | 230 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 120 | 364 | O-31-1 | 126 | 화물창 | 1 | 120 | 200 | 80 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 120 | 364 | O-31-2 | 127 | P/T | 2 | 200 | 221 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 120 | 364 | O-31-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 221 | 255 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 120 | 364 | O-31-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 255 | 291 | 36 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 120 | 364 | O-31-5 | 130 | 시운전 | 5 | 291 | 305 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 120 | 364 | O-31-6 | 131 | C/T | 6 | 305 | 319 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 120 | 364 | O-31-7 | 132 | G/T | 7 | 319 | 340 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 120 | 364 | O-31-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 340 | 364 | 24 | S | 5
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 150 | 298 | O-32-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 150 | 228 | 78 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 150 | 298 | O-32-2 | 135 | 시운전 | 2 | 228 | 256 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 150 | 298 | O-32-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 256 | 298 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 153 | 297 | O-33-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 153 | 229 | 76 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 153 | 297 | O-33-2 | 138 | 시운전 | 2 | 229 | 256 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 153 | 297 | O-33-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 256 | 297 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 160 | 332 | O-34-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 160 | 287 | 127 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 160 | 332 | O-34-2 | 141 | 시운전 | 2 | 287 | 305 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 160 | 332 | O-34-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 305 | 332 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 160 | 240 | O-35-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 160 | 216 | 56 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 160 | 240 | O-35-2 | 144 | 시운전 | 2 | 216 | 224 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 160 | 240 | O-35-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 224 | 240 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 161 | 316 | O-36-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 161 | 275 | 114 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 161 | 316 | O-36-2 | 147 | 시운전 | 2 | 275 | 292 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 161 | 316 | O-36-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 292 | 316 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 161 | 274 | O-37-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 161 | 220 | 59 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 161 | 274 | O-37-2 | 150 | 시운전 | 2 | 220 | 241 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 161 | 274 | O-37-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 241 | 274 | 33 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 179 | 413 | O-38-1 | 152 | 화물창 | 1 | 179 | 256 | 77 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 179 | 413 | O-38-2 | 153 | P/T | 2 | 256 | 277 | 21 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 179 | 413 | O-38-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 277 | 309 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 179 | 413 | O-38-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 309 | 344 | 35 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 179 | 413 | O-38-5 | 156 | 시운전 | 5 | 344 | 358 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 179 | 413 | O-38-6 | 157 | C/T | 6 | 358 | 372 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 179 | 413 | O-38-7 | 158 | G/T | 7 | 372 | 393 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 179 | 413 | O-38-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 393 | 413 | 20 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 192 | 322 | O-39-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 192 | 260 | 68 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 192 | 322 | O-39-2 | 161 | 시운전 | 2 | 260 | 284 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 192 | 322 | O-39-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 284 | 322 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 197 | 325 | O-40-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 197 | 286 | 89 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 197 | 325 | O-40-2 | 164 | 시운전 | 2 | 286 | 298 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 197 | 325 | O-40-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 298 | 325 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-41-1 | 166 | 화물창 | 1 | 199 | 278 | 79 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-41-2 | 167 | P/T | 2 | 278 | 299 | 21 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-41-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 299 | 332 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-41-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 332 | 368 | 36 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-41-5 | 170 | 시운전 | 5 | 368 | 382 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-41-6 | 171 | C/T | 6 | 382 | 396 | 14 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-41-7 | 172 | G/T | 7 | 396 | 417 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-41-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 417 | 440 | 23 | S | 5
J-42 | 41 | PC | 7 | 199 | 343 | O-42-1 | 174 | 특수도장 | 1 | 199 | 246 | 47 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 199 | 343 | O-42-2 | 175 | 화물창 | 2 | 246 | 294 | 48 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 199 | 343 | O-42-3 | 176 | 시운전 | 3 | 294 | 309 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 199 | 343 | O-42-4 | 177 | 인도준비 | 4 | 309 | 343 | 34 | S | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 201 | 279 | O-43-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 201 | 255 | 54 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 201 | 279 | O-43-2 | 179 | 시운전 | 2 | 255 | 262 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 201 | 279 | O-43-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 262 | 279 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 201 | 506 | O-44-1 | 181 | 화물창 | 1 | 201 | 301 | 100 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 201 | 506 | O-44-2 | 182 | P/T | 2 | 301 | 328 | 27 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 201 | 506 | O-44-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 328 | 370 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 201 | 506 | O-44-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 370 | 415 | 45 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 201 | 506 | O-44-5 | 185 | 시운전 | 5 | 415 | 433 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 201 | 506 | O-44-6 | 186 | C/T | 6 | 433 | 451 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 201 | 506 | O-44-7 | 187 | G/T | 7 | 451 | 478 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 201 | 506 | O-44-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 478 | 506 | 28 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-45-1 | 189 | 화물창 | 1 | 209 | 295 | 86 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-45-2 | 190 | P/T | 2 | 295 | 318 | 23 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-45-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 318 | 354 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-45-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 354 | 393 | 39 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-45-5 | 193 | 시운전 | 5 | 393 | 408 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-45-6 | 194 | C/T | 6 | 408 | 423 | 15 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-45-7 | 195 | G/T | 7 | 423 | 446 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 209 | 472 | O-45-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 446 | 472 | 26 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 215 | 519 | O-46-1 | 197 | 화물창 | 1 | 215 | 315 | 100 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 215 | 519 | O-46-2 | 198 | P/T | 2 | 315 | 342 | 27 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 215 | 519 | O-46-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 342 | 384 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 215 | 519 | O-46-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 384 | 429 | 45 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 215 | 519 | O-46-5 | 201 | 시운전 | 5 | 429 | 447 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 215 | 519 | O-46-6 | 202 | C/T | 6 | 447 | 465 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 215 | 519 | O-46-7 | 203 | G/T | 7 | 465 | 492 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 215 | 519 | O-46-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 492 | 519 | 27 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 217 | 520 | O-47-1 | 205 | 화물창 | 1 | 217 | 316 | 99 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 217 | 520 | O-47-2 | 206 | P/T | 2 | 316 | 343 | 27 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 217 | 520 | O-47-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 343 | 385 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 217 | 520 | O-47-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 385 | 430 | 45 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 217 | 520 | O-47-5 | 209 | 시운전 | 5 | 430 | 448 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 217 | 520 | O-47-6 | 210 | C/T | 6 | 448 | 466 | 18 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 217 | 520 | O-47-7 | 211 | G/T | 7 | 466 | 493 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 217 | 520 | O-47-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 493 | 520 | 27 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 493 | O-48-1 | 213 | 화물창 | 1 | 218 | 308 | 90 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 493 | O-48-2 | 214 | P/T | 2 | 308 | 332 | 24 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 493 | O-48-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 332 | 370 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 493 | O-48-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 370 | 411 | 41 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 493 | O-48-5 | 217 | 시운전 | 5 | 411 | 427 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 493 | O-48-6 | 218 | C/T | 6 | 427 | 443 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 493 | O-48-7 | 219 | G/T | 7 | 443 | 467 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 493 | O-48-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 467 | 493 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 218 | 314 | O-49-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 218 | 268 | 50 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 218 | 314 | O-49-2 | 222 | 시운전 | 2 | 268 | 286 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 218 | 314 | O-49-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 286 | 314 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 231 | 505 | O-50-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 231 | 433 | 202 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 231 | 505 | O-50-2 | 225 | 시운전 | 2 | 433 | 463 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 231 | 505 | O-50-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 463 | 505 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 233 | 356 | O-51-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 233 | 324 | 91 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 233 | 356 | O-51-2 | 228 | 시운전 | 2 | 324 | 337 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 233 | 356 | O-51-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 337 | 356 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 247 | 526 | O-52-1 | 230 | 화물창 | 1 | 247 | 339 | 92 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 247 | 526 | O-52-2 | 231 | P/T | 2 | 339 | 364 | 25 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 247 | 526 | O-52-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 364 | 403 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 247 | 526 | O-52-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 403 | 444 | 41 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 247 | 526 | O-52-5 | 234 | 시운전 | 5 | 444 | 460 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 247 | 526 | O-52-6 | 235 | C/T | 6 | 460 | 476 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 247 | 526 | O-52-7 | 236 | G/T | 7 | 476 | 501 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 247 | 526 | O-52-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 501 | 526 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 249 | 335 | O-53-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 249 | 309 | 60 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 249 | 335 | O-53-2 | 239 | 시운전 | 2 | 309 | 317 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 249 | 335 | O-53-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 317 | 335 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 261 | 396 | O-54-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 261 | 332 | 71 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 261 | 396 | O-54-2 | 242 | 시운전 | 2 | 332 | 357 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 261 | 396 | O-54-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 357 | 396 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-55-1 | 244 | 화물창 | 1 | 261 | 367 | 106 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-55-2 | 245 | P/T | 2 | 367 | 396 | 29 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-55-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 396 | 441 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-55-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 441 | 489 | 48 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-55-5 | 248 | 시운전 | 5 | 489 | 508 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-55-6 | 249 | C/T | 6 | 508 | 527 | 19 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-55-7 | 250 | G/T | 7 | 527 | 556 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-55-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 556 | 584 | 28 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 266 | 405 | O-56-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 266 | 363 | 97 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 266 | 405 | O-56-2 | 253 | 시운전 | 2 | 363 | 376 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 266 | 405 | O-56-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 376 | 405 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 266 | 585 | O-57-1 | 255 | 화물창 | 1 | 266 | 371 | 105 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 266 | 585 | O-57-2 | 256 | P/T | 2 | 371 | 399 | 28 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 266 | 585 | O-57-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 399 | 443 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 266 | 585 | O-57-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 443 | 490 | 47 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 266 | 585 | O-57-5 | 259 | 시운전 | 5 | 490 | 509 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 266 | 585 | O-57-6 | 260 | C/T | 6 | 509 | 528 | 19 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 266 | 585 | O-57-7 | 261 | G/T | 7 | 528 | 556 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 266 | 585 | O-57-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 556 | 585 | 29 | S | 5
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 267 | 415 | O-58-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 267 | 345 | 78 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 267 | 415 | O-58-2 | 264 | 시운전 | 2 | 345 | 373 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 267 | 415 | O-58-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 373 | 415 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 285 | 365 | O-59-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 285 | 327 | 42 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 285 | 365 | O-59-2 | 267 | 시운전 | 2 | 327 | 342 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 285 | 365 | O-59-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 342 | 365 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 285 | 389 | O-60-1 | 269 | 특수도장 | 1 | 285 | 319 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 285 | 389 | O-60-2 | 270 | 화물창 | 2 | 319 | 354 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 285 | 389 | O-60-3 | 271 | 시운전 | 3 | 354 | 365 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 285 | 389 | O-60-4 | 272 | 인도준비 | 4 | 365 | 389 | 24 | S | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 293 | 575 | O-61-1 | 273 | 화물창 | 1 | 293 | 386 | 93 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 293 | 575 | O-61-2 | 274 | P/T | 2 | 386 | 411 | 25 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 293 | 575 | O-61-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 411 | 450 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 293 | 575 | O-61-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 450 | 492 | 42 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 293 | 575 | O-61-5 | 277 | 시운전 | 5 | 492 | 508 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 293 | 575 | O-61-6 | 278 | C/T | 6 | 508 | 524 | 16 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 293 | 575 | O-61-7 | 279 | G/T | 7 | 524 | 549 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 293 | 575 | O-61-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 549 | 575 | 26 | S | 5
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 295 | 366 | O-62-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 295 | 344 | 49 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 295 | 366 | O-62-2 | 282 | 시운전 | 2 | 344 | 351 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 295 | 366 | O-62-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 351 | 366 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 295 | 432 | O-63-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 295 | 367 | 72 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 295 | 432 | O-63-2 | 285 | 시운전 | 2 | 367 | 393 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 295 | 432 | O-63-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 393 | 432 | 39 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 298 | 453 | O-64-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 298 | 380 | 82 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 298 | 453 | O-64-2 | 288 | 시운전 | 2 | 380 | 409 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 298 | 453 | O-64-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 409 | 453 | 44 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 301 | 521 | O-65-1 | 290 | 화물창 | 1 | 301 | 373 | 72 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 301 | 521 | O-65-2 | 291 | P/T | 2 | 373 | 392 | 19 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 301 | 521 | O-65-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 392 | 422 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 301 | 521 | O-65-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 422 | 455 | 33 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 301 | 521 | O-65-5 | 294 | 시운전 | 5 | 455 | 468 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 301 | 521 | O-65-6 | 295 | C/T | 6 | 468 | 481 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 301 | 521 | O-65-7 | 296 | G/T | 7 | 481 | 500 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 301 | 521 | O-65-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 500 | 521 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 304 | 381 | O-66-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 304 | 357 | 53 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 304 | 381 | O-66-2 | 299 | 시운전 | 2 | 357 | 364 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 304 | 381 | O-66-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 364 | 381 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 321 | 390 | O-67-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 321 | 369 | 48 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 321 | 390 | O-67-2 | 302 | 시운전 | 2 | 369 | 375 | 6 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 321 | 390 | O-67-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 375 | 390 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 349 | 453 | O-68-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 349 | 421 | 72 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 349 | 453 | O-68-2 | 305 | 시운전 | 2 | 421 | 431 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 349 | 453 | O-68-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 431 | 453 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 353 | 586 | O-69-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 353 | 525 | 172 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 353 | 586 | O-69-2 | 308 | 시운전 | 2 | 525 | 550 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 353 | 586 | O-69-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 550 | 586 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 361 | 490 | O-70-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 361 | 451 | 90 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 361 | 490 | O-70-2 | 311 | 시운전 | 2 | 451 | 463 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 361 | 490 | O-70-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 463 | 490 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 361 | 483 | O-71-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 361 | 446 | 85 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 361 | 483 | O-71-2 | 314 | 시운전 | 2 | 446 | 458 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 361 | 483 | O-71-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 458 | 483 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 365 | 450 | O-72-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 365 | 424 | 59 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 365 | 450 | O-72-2 | 317 | 시운전 | 2 | 424 | 432 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 365 | 450 | O-72-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 432 | 450 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 367 | 470 | O-73-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 367 | 421 | 54 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 367 | 470 | O-73-2 | 320 | 시운전 | 2 | 421 | 440 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 367 | 470 | O-73-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 440 | 470 | 30 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 372 | 527 | O-74-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 372 | 454 | 82 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 372 | 527 | O-74-2 | 323 | 시운전 | 2 | 454 | 483 | 29 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 372 | 527 | O-74-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 483 | 527 | 44 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-75-1 | 325 | 화물창 | 1 | 372 | 462 | 90 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-75-2 | 326 | P/T | 2 | 462 | 486 | 24 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-75-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 486 | 524 | 38 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-75-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 524 | 565 | 41 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-75-5 | 329 | 시운전 | 5 | 565 | 581 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-75-6 | 330 | C/T | 6 | 581 | 597 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-75-7 | 331 | G/T | 7 | 597 | 621 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-75-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 621 | 646 | 25 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 372 | 483 | O-76-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 372 | 449 | 77 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 372 | 483 | O-76-2 | 334 | 시운전 | 2 | 449 | 460 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 372 | 483 | O-76-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 460 | 483 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 374 | 475 | O-77-1 | 336 | 특수도장 | 1 | 374 | 407 | 33 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 374 | 475 | O-77-2 | 337 | 화물창 | 2 | 407 | 441 | 34 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 374 | 475 | O-77-3 | 338 | 시운전 | 3 | 441 | 452 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 374 | 475 | O-77-4 | 339 | 인도준비 | 4 | 452 | 475 | 23 | S | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 377 | 467 | O-78-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 377 | 439 | 62 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 377 | 467 | O-78-2 | 341 | 시운전 | 2 | 439 | 448 | 9 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 377 | 467 | O-78-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 448 | 467 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 377 | 600 | O-79-1 | 343 | 화물창 | 1 | 377 | 450 | 73 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 377 | 600 | O-79-2 | 344 | P/T | 2 | 450 | 470 | 20 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 377 | 600 | O-79-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 470 | 501 | 31 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 377 | 600 | O-79-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 501 | 534 | 33 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 377 | 600 | O-79-5 | 347 | 시운전 | 5 | 534 | 547 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 377 | 600 | O-79-6 | 348 | C/T | 6 | 547 | 560 | 13 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 377 | 600 | O-79-7 | 349 | G/T | 7 | 560 | 580 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 377 | 600 | O-79-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 580 | 600 | 20 | S | 5
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 383 | 582 | O-80-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 383 | 530 | 147 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 383 | 582 | O-80-2 | 352 | 시운전 | 2 | 530 | 551 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 383 | 582 | O-80-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 551 | 582 | 31 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 71 | 71 | N | 0 | E4
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 321 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 237 | 237 | F | 15 | X8
J-3 | 2 | PC | 7 | 4 | 123 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 4 | 43 | 39 | N | 0 | X4
J-4 | 3 | PC | 7 | 4 | 102 | O-4-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 4 | 36 | 32 | N | 0 | E1
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 16 | 106 | O-5-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 16 | 78 | 62 | F | 15 | D4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 16 | 227 | O-6-1 | 22 | 화물창 | 1 | 16 | 85 | 69 | N | 0 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A