## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 256 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 189 | 189 | F | 15
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 256 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 189 | 217 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 256 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 217 | 256 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 137 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 96 | 93 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 137 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 96 | 109 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 137 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 109 | 137 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 112 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 79 | 76 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 112 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 79 | 89 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 112 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 89 | 112 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 4 | 150 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 4 | 81 | 77 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 4 | 150 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 81 | 108 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 4 | 150 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 108 | 150 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 4 | 96 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 4 | 68 | 64 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 4 | 96 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 68 | 77 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 4 | 96 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 77 | 96 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 19 | 158 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 19 | 116 | 97 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 19 | 158 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 116 | 129 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 19 | 158 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 129 | 158 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 97 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 21 | 74 | 53 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 97 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 74 | 81 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 97 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 81 | 97 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-8-1 | 21 | 화물창 | 1 | 21 | 117 | 96 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-8-2 | 22 | P/T | 2 | 117 | 143 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-8-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 143 | 183 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-8-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 183 | 226 | 43 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-8-5 | 25 | 시운전 | 5 | 226 | 243 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-8-6 | 26 | C/T | 6 | 243 | 260 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-8-7 | 27 | G/T | 7 | 260 | 286 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-8-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 286 | 313 | 27 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 22 | 259 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 22 | 197 | 175 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 22 | 259 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 197 | 223 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 22 | 259 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 223 | 259 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 22 | 150 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 22 | 89 | 67 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 22 | 150 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 89 | 113 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 22 | 150 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 113 | 150 | 37 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 24 | 122 | O-11-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 24 | 56 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 24 | 122 | O-11-2 | 36 | 화물창 | 2 | 56 | 89 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 24 | 122 | O-11-3 | 37 | 시운전 | 3 | 89 | 99 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 24 | 122 | O-11-4 | 38 | 인도준비 | 4 | 99 | 122 | 23 | S | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 30 | 278 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 30 | 213 | 183 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 30 | 278 | O-12-2 | 40 | 시운전 | 2 | 213 | 240 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 30 | 278 | O-12-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 240 | 278 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 47 | 176 | O-13-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 47 | 115 | 68 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 47 | 176 | O-13-2 | 43 | 시운전 | 2 | 115 | 139 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 47 | 176 | O-13-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 139 | 176 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 49 | 187 | O-14-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 49 | 122 | 73 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 49 | 187 | O-14-2 | 46 | 시운전 | 2 | 122 | 148 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 49 | 187 | O-14-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 148 | 187 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 236 | O-15-1 | 48 | 화물창 | 1 | 49 | 110 | 61 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 236 | O-15-2 | 49 | P/T | 2 | 110 | 126 | 16 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 236 | O-15-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 126 | 152 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 236 | O-15-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 152 | 180 | 28 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 236 | O-15-5 | 52 | 시운전 | 5 | 180 | 191 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 236 | O-15-6 | 53 | C/T | 6 | 191 | 202 | 11 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 236 | O-15-7 | 54 | G/T | 7 | 202 | 218 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 236 | O-15-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 218 | 236 | 18 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 58 | 217 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 58 | 175 | 117 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 58 | 217 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 175 | 192 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 58 | 217 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 192 | 217 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 71 | 293 | O-17-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 71 | 235 | 164 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 71 | 293 | O-17-2 | 60 | 시운전 | 2 | 235 | 259 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 71 | 293 | O-17-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 259 | 293 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 363 | O-18-1 | 62 | 화물창 | 1 | 71 | 167 | 96 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 363 | O-18-2 | 63 | P/T | 2 | 167 | 193 | 26 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 363 | O-18-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 193 | 233 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 363 | O-18-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 233 | 276 | 43 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 363 | O-18-5 | 66 | 시운전 | 5 | 276 | 293 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 363 | O-18-6 | 67 | C/T | 6 | 293 | 310 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 363 | O-18-7 | 68 | G/T | 7 | 310 | 336 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 363 | O-18-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 336 | 363 | 27 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 84 | 253 | O-19-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 84 | 209 | 125 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 84 | 253 | O-19-2 | 71 | 시운전 | 2 | 209 | 227 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 84 | 253 | O-19-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 227 | 253 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 86 | 188 | O-20-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 86 | 140 | 54 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 86 | 188 | O-20-2 | 74 | 시운전 | 2 | 140 | 159 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 86 | 188 | O-20-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 159 | 188 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 412 | O-21-1 | 76 | 화물창 | 1 | 97 | 200 | 103 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 412 | O-21-2 | 77 | P/T | 2 | 200 | 228 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 412 | O-21-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 228 | 272 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 412 | O-21-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 272 | 319 | 47 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 412 | O-21-5 | 80 | 시운전 | 5 | 319 | 337 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 412 | O-21-6 | 81 | C/T | 6 | 337 | 355 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 412 | O-21-7 | 82 | G/T | 7 | 355 | 383 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 412 | O-21-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 383 | 412 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 103 | 354 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 103 | 288 | 185 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 103 | 354 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 288 | 315 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 103 | 354 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 315 | 354 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 111 | 252 | O-23-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 111 | 209 | 98 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 111 | 252 | O-23-2 | 88 | 시운전 | 2 | 209 | 223 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 111 | 252 | O-23-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 223 | 252 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-24-1 | 90 | 화물창 | 1 | 116 | 191 | 75 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-24-2 | 91 | P/T | 2 | 191 | 211 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-24-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 211 | 243 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-24-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 243 | 277 | 34 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-24-5 | 94 | 시운전 | 5 | 277 | 290 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-24-6 | 95 | C/T | 6 | 290 | 303 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-24-7 | 96 | G/T | 7 | 303 | 323 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-24-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 323 | 345 | 22 | S | 5
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 127 | 216 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 127 | 189 | 62 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 127 | 216 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 189 | 197 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 127 | 216 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 197 | 216 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 144 | 284 | O-26-1 | 101 | 특수도장 | 1 | 144 | 190 | 46 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 144 | 284 | O-26-2 | 102 | 화물창 | 2 | 190 | 237 | 47 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 144 | 284 | O-26-3 | 103 | 시운전 | 3 | 237 | 252 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 144 | 284 | O-26-4 | 104 | 인도준비 | 4 | 252 | 284 | 32 | S | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 150 | 425 | O-27-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 150 | 353 | 203 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 150 | 425 | O-27-2 | 106 | 시운전 | 2 | 353 | 383 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 150 | 425 | O-27-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 383 | 425 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 150 | 254 | O-28-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 150 | 205 | 55 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 150 | 254 | O-28-2 | 109 | 시운전 | 2 | 205 | 224 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 150 | 254 | O-28-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 224 | 254 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 377 | O-29-1 | 111 | 화물창 | 1 | 155 | 228 | 73 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 377 | O-29-2 | 112 | P/T | 2 | 228 | 247 | 19 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 377 | O-29-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 247 | 278 | 31 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 377 | O-29-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 278 | 311 | 33 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 377 | O-29-5 | 115 | 시운전 | 5 | 311 | 324 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 377 | O-29-6 | 116 | C/T | 6 | 324 | 337 | 13 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 377 | O-29-7 | 117 | G/T | 7 | 337 | 356 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 377 | O-29-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 356 | 377 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 444 | O-30-1 | 119 | 화물창 | 1 | 155 | 250 | 95 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 444 | O-30-2 | 120 | P/T | 2 | 250 | 276 | 26 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 444 | O-30-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 276 | 316 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 444 | O-30-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 316 | 359 | 43 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 444 | O-30-5 | 123 | 시운전 | 5 | 359 | 376 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 444 | O-30-6 | 124 | C/T | 6 | 376 | 393 | 17 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 444 | O-30-7 | 125 | G/T | 7 | 393 | 419 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 444 | O-30-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 419 | 444 | 25 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 166 | 247 | O-31-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 166 | 222 | 56 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 166 | 247 | O-31-2 | 128 | 시운전 | 2 | 222 | 230 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 166 | 247 | O-31-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 230 | 247 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 166 | 266 | O-32-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 166 | 236 | 70 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 166 | 266 | O-32-2 | 131 | 시운전 | 2 | 236 | 246 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 166 | 266 | O-32-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 246 | 266 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 172 | 291 | O-33-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 172 | 260 | 88 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 172 | 291 | O-33-2 | 134 | 시운전 | 2 | 260 | 273 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 172 | 291 | O-33-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 273 | 291 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 172 | 423 | O-34-1 | 136 | 화물창 | 1 | 172 | 254 | 82 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 172 | 423 | O-34-2 | 137 | P/T | 2 | 254 | 276 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 172 | 423 | O-34-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 276 | 311 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 172 | 423 | O-34-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 311 | 348 | 37 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 172 | 423 | O-34-5 | 140 | 시운전 | 5 | 348 | 363 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 172 | 423 | O-34-6 | 141 | C/T | 6 | 363 | 378 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 172 | 423 | O-34-7 | 142 | G/T | 7 | 378 | 400 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 172 | 423 | O-34-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 400 | 423 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 366 | O-35-1 | 144 | 화물창 | 1 | 172 | 236 | 64 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 366 | O-35-2 | 145 | P/T | 2 | 236 | 253 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 366 | O-35-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 253 | 280 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 366 | O-35-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 280 | 309 | 29 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 366 | O-35-5 | 148 | 시운전 | 5 | 309 | 320 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 366 | O-35-6 | 149 | C/T | 6 | 320 | 331 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 366 | O-35-7 | 150 | G/T | 7 | 331 | 348 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 366 | O-35-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 348 | 366 | 18 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 477 | O-36-1 | 152 | 화물창 | 1 | 172 | 272 | 100 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 477 | O-36-2 | 153 | P/T | 2 | 272 | 299 | 27 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 477 | O-36-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 299 | 341 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 477 | O-36-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 341 | 386 | 45 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 477 | O-36-5 | 156 | 시운전 | 5 | 386 | 404 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 477 | O-36-6 | 157 | C/T | 6 | 404 | 422 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 477 | O-36-7 | 158 | G/T | 7 | 422 | 449 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 477 | O-36-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 449 | 477 | 28 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 180 | 439 | O-37-1 | 160 | 화물창 | 1 | 180 | 265 | 85 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 180 | 439 | O-37-2 | 161 | P/T | 2 | 265 | 288 | 23 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 180 | 439 | O-37-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 288 | 324 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 180 | 439 | O-37-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 324 | 362 | 38 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 180 | 439 | O-37-5 | 164 | 시운전 | 5 | 362 | 377 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 180 | 439 | O-37-6 | 165 | C/T | 6 | 377 | 392 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 180 | 439 | O-37-7 | 166 | G/T | 7 | 392 | 415 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 180 | 439 | O-37-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 415 | 439 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 390 | O-38-1 | 168 | 화물창 | 1 | 181 | 249 | 68 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 390 | O-38-2 | 169 | P/T | 2 | 249 | 267 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 390 | O-38-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 267 | 296 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 390 | O-38-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 296 | 327 | 31 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 390 | O-38-5 | 172 | 시운전 | 5 | 327 | 339 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 390 | O-38-6 | 173 | C/T | 6 | 339 | 351 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 390 | O-38-7 | 174 | G/T | 7 | 351 | 369 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 390 | O-38-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 369 | 390 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | PC | 7 | 181 | 287 | O-39-1 | 176 | 특수도장 | 1 | 181 | 215 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 181 | 287 | O-39-2 | 177 | 화물창 | 2 | 215 | 251 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 181 | 287 | O-39-3 | 178 | 시운전 | 3 | 251 | 262 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 181 | 287 | O-39-4 | 179 | 인도준비 | 4 | 262 | 287 | 25 | S | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 203 | 320 | O-40-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 203 | 284 | 81 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 203 | 320 | O-40-2 | 181 | 시운전 | 2 | 284 | 295 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 203 | 320 | O-40-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 295 | 320 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 492 | O-41-1 | 183 | 화물창 | 1 | 205 | 299 | 94 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 492 | O-41-2 | 184 | P/T | 2 | 299 | 324 | 25 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 492 | O-41-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 324 | 364 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 492 | O-41-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 364 | 407 | 43 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 492 | O-41-5 | 187 | 시운전 | 5 | 407 | 424 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 492 | O-41-6 | 188 | C/T | 6 | 424 | 441 | 17 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 492 | O-41-7 | 189 | G/T | 7 | 441 | 466 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 492 | O-41-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 466 | 492 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-42-1 | 191 | 화물창 | 1 | 205 | 278 | 73 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-42-2 | 192 | P/T | 2 | 278 | 298 | 20 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-42-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 298 | 329 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-42-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 329 | 362 | 33 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-42-5 | 195 | 시운전 | 5 | 362 | 375 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-42-6 | 196 | C/T | 6 | 375 | 388 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-42-7 | 197 | G/T | 7 | 388 | 408 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-42-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 408 | 428 | 20 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 209 | 332 | O-43-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 209 | 300 | 91 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 209 | 332 | O-43-2 | 200 | 시운전 | 2 | 300 | 313 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 209 | 332 | O-43-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 313 | 332 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 412 | O-44-1 | 202 | 화물창 | 1 | 209 | 275 | 66 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 412 | O-44-2 | 203 | P/T | 2 | 275 | 293 | 18 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 412 | O-44-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 293 | 321 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 412 | O-44-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 321 | 351 | 30 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 412 | O-44-5 | 206 | 시운전 | 5 | 351 | 363 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 412 | O-44-6 | 207 | C/T | 6 | 363 | 375 | 12 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 412 | O-44-7 | 208 | G/T | 7 | 375 | 393 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 209 | 412 | O-44-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 393 | 412 | 19 | S | 5
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 209 | 396 | O-45-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 209 | 347 | 138 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 209 | 396 | O-45-2 | 211 | 시운전 | 2 | 347 | 367 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 209 | 396 | O-45-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 367 | 396 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 209 | 294 | O-46-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 209 | 268 | 59 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 209 | 294 | O-46-2 | 214 | 시운전 | 2 | 268 | 276 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 209 | 294 | O-46-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 276 | 294 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 216 | 434 | O-47-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 216 | 377 | 161 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 216 | 434 | O-47-2 | 217 | 시운전 | 2 | 377 | 400 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 216 | 434 | O-47-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 400 | 434 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 432 | O-48-1 | 219 | 화물창 | 1 | 218 | 288 | 70 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 432 | O-48-2 | 220 | P/T | 2 | 288 | 307 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 432 | O-48-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 307 | 336 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 432 | O-48-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 336 | 368 | 32 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 432 | O-48-5 | 223 | 시운전 | 5 | 368 | 380 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 432 | O-48-6 | 224 | C/T | 6 | 380 | 392 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 432 | O-48-7 | 225 | G/T | 7 | 392 | 411 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 218 | 432 | O-48-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 411 | 432 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 506 | O-49-1 | 227 | 화물창 | 1 | 218 | 313 | 95 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 506 | O-49-2 | 228 | P/T | 2 | 313 | 338 | 25 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 506 | O-49-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 338 | 378 | 40 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 506 | O-49-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 378 | 421 | 43 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 506 | O-49-5 | 231 | 시운전 | 5 | 421 | 438 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 506 | O-49-6 | 232 | C/T | 6 | 438 | 455 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 506 | O-49-7 | 233 | G/T | 7 | 455 | 480 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 506 | O-49-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 480 | 506 | 26 | S | 5
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 227 | 330 | O-50-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 227 | 299 | 72 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 227 | 330 | O-50-2 | 236 | 시운전 | 2 | 299 | 309 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 227 | 330 | O-50-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 309 | 330 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 230 | 354 | O-51-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 230 | 295 | 65 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 230 | 354 | O-51-2 | 239 | 시운전 | 2 | 295 | 318 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 230 | 354 | O-51-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 318 | 354 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 234 | 364 | O-52-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 234 | 302 | 68 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 234 | 364 | O-52-2 | 242 | 시운전 | 2 | 302 | 326 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 234 | 364 | O-52-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 326 | 364 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 234 | 360 | O-53-1 | 244 | 특수도장 | 1 | 234 | 275 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 234 | 360 | O-53-2 | 245 | 화물창 | 2 | 275 | 317 | 42 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 234 | 360 | O-53-3 | 246 | 시운전 | 3 | 317 | 330 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 234 | 360 | O-53-4 | 247 | 인도준비 | 4 | 330 | 360 | 30 | S | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 235 | 527 | O-54-1 | 248 | 화물창 | 1 | 235 | 331 | 96 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 235 | 527 | O-54-2 | 249 | P/T | 2 | 331 | 357 | 26 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 235 | 527 | O-54-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 357 | 397 | 40 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 235 | 527 | O-54-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 397 | 440 | 43 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 235 | 527 | O-54-5 | 252 | 시운전 | 5 | 440 | 457 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 235 | 527 | O-54-6 | 253 | C/T | 6 | 457 | 474 | 17 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 235 | 527 | O-54-7 | 254 | G/T | 7 | 474 | 500 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 235 | 527 | O-54-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 500 | 527 | 27 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 236 | 369 | O-55-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 236 | 306 | 70 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 236 | 369 | O-55-2 | 257 | 시운전 | 2 | 306 | 331 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 236 | 369 | O-55-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 331 | 369 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-56-1 | 259 | 화물창 | 1 | 248 | 347 | 99 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-56-2 | 260 | P/T | 2 | 347 | 374 | 27 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-56-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 374 | 416 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-56-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 416 | 461 | 45 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-56-5 | 263 | 시운전 | 5 | 461 | 479 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-56-6 | 264 | C/T | 6 | 479 | 497 | 18 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-56-7 | 265 | G/T | 7 | 497 | 524 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-56-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 524 | 549 | 25 | S | 5
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 253 | 554 | O-57-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 253 | 475 | 222 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 253 | 554 | O-57-2 | 268 | 시운전 | 2 | 475 | 508 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 253 | 554 | O-57-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 508 | 554 | 46 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 267 | 497 | O-58-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 267 | 437 | 170 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 267 | 497 | O-58-2 | 271 | 시운전 | 2 | 437 | 462 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 267 | 497 | O-58-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 462 | 497 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 277 | 380 | O-59-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 277 | 349 | 72 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 277 | 380 | O-59-2 | 274 | 시운전 | 2 | 349 | 359 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 277 | 380 | O-59-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 359 | 380 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 539 | O-60-1 | 276 | 화물창 | 1 | 286 | 369 | 83 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 539 | O-60-2 | 277 | P/T | 2 | 369 | 391 | 22 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 539 | O-60-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 391 | 426 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 539 | O-60-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 426 | 463 | 37 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 539 | O-60-5 | 280 | 시운전 | 5 | 463 | 478 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 539 | O-60-6 | 281 | C/T | 6 | 478 | 493 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 539 | O-60-7 | 282 | G/T | 7 | 493 | 515 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 539 | O-60-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 515 | 539 | 24 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 307 | 626 | O-61-1 | 284 | 화물창 | 1 | 307 | 412 | 105 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 307 | 626 | O-61-2 | 285 | P/T | 2 | 412 | 440 | 28 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 307 | 626 | O-61-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 440 | 484 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 307 | 626 | O-61-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 484 | 531 | 47 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 307 | 626 | O-61-5 | 288 | 시운전 | 5 | 531 | 550 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 307 | 626 | O-61-6 | 289 | C/T | 6 | 550 | 569 | 19 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 307 | 626 | O-61-7 | 290 | G/T | 7 | 569 | 597 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 307 | 626 | O-61-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 597 | 626 | 29 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 320 | 571 | O-62-1 | 292 | 화물창 | 1 | 320 | 402 | 82 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 320 | 571 | O-62-2 | 293 | P/T | 2 | 402 | 424 | 22 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 320 | 571 | O-62-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 424 | 459 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 320 | 571 | O-62-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 459 | 496 | 37 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 320 | 571 | O-62-5 | 296 | 시운전 | 5 | 496 | 511 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 320 | 571 | O-62-6 | 297 | C/T | 6 | 511 | 526 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 320 | 571 | O-62-7 | 298 | G/T | 7 | 526 | 548 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 320 | 571 | O-62-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 548 | 571 | 23 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 616 | O-63-1 | 300 | 화물창 | 1 | 320 | 417 | 97 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 616 | O-63-2 | 301 | P/T | 2 | 417 | 443 | 26 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 616 | O-63-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 443 | 484 | 41 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 616 | O-63-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 484 | 528 | 44 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 616 | O-63-5 | 304 | 시운전 | 5 | 528 | 545 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 616 | O-63-6 | 305 | C/T | 6 | 545 | 562 | 17 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 616 | O-63-7 | 306 | G/T | 7 | 562 | 588 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 320 | 616 | O-63-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 588 | 616 | 28 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 326 | 440 | O-64-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 326 | 405 | 79 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 326 | 440 | O-64-2 | 309 | 시운전 | 2 | 405 | 416 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 326 | 440 | O-64-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 416 | 440 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 328 | 457 | O-65-1 | 311 | 특수도장 | 1 | 328 | 370 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 328 | 457 | O-65-2 | 312 | 화물창 | 2 | 370 | 413 | 43 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 328 | 457 | O-65-3 | 313 | 시운전 | 3 | 413 | 427 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 328 | 457 | O-65-4 | 314 | 인도준비 | 4 | 427 | 457 | 30 | S | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 331 | 461 | O-66-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 331 | 422 | 91 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 331 | 461 | O-66-2 | 316 | 시운전 | 2 | 422 | 435 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 331 | 461 | O-66-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 435 | 461 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 336 | 464 | O-67-1 | 318 | 특수도장 | 1 | 336 | 378 | 42 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 336 | 464 | O-67-2 | 319 | 화물창 | 2 | 378 | 421 | 43 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 336 | 464 | O-67-3 | 320 | 시운전 | 3 | 421 | 435 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 336 | 464 | O-67-4 | 321 | 인도준비 | 4 | 435 | 464 | 29 | S | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 340 | 415 | O-68-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 340 | 392 | 52 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 340 | 415 | O-68-2 | 323 | 시운전 | 2 | 392 | 399 | 7 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 340 | 415 | O-68-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 399 | 415 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 341 | 599 | O-69-1 | 325 | 화물창 | 1 | 341 | 426 | 85 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 341 | 599 | O-69-2 | 326 | P/T | 2 | 426 | 449 | 23 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 341 | 599 | O-69-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 449 | 485 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 341 | 599 | O-69-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 485 | 523 | 38 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 341 | 599 | O-69-5 | 329 | 시운전 | 5 | 523 | 538 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 341 | 599 | O-69-6 | 330 | C/T | 6 | 538 | 553 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 341 | 599 | O-69-7 | 331 | G/T | 7 | 553 | 576 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 341 | 599 | O-69-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 576 | 599 | 23 | S | 5
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 347 | 417 | O-70-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 347 | 396 | 49 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 347 | 417 | O-70-2 | 334 | 시운전 | 2 | 396 | 403 | 7 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 347 | 417 | O-70-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 403 | 417 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 360 | 463 | O-71-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 360 | 432 | 72 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 360 | 463 | O-71-2 | 337 | 시운전 | 2 | 432 | 442 | 10 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 360 | 463 | O-71-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 442 | 463 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 360 | 466 | O-72-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 360 | 434 | 74 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 360 | 466 | O-72-2 | 340 | 시운전 | 2 | 434 | 444 | 10 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 360 | 466 | O-72-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 444 | 466 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 361 | 483 | O-73-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 361 | 425 | 64 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 361 | 483 | O-73-2 | 343 | 시운전 | 2 | 425 | 448 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 361 | 483 | O-73-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 448 | 483 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 364 | 550 | O-74-1 | 345 | 화물창 | 1 | 364 | 425 | 61 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 364 | 550 | O-74-2 | 346 | P/T | 2 | 425 | 441 | 16 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 364 | 550 | O-74-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 441 | 467 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 364 | 550 | O-74-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 467 | 494 | 27 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 364 | 550 | O-74-5 | 349 | 시운전 | 5 | 494 | 505 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 364 | 550 | O-74-6 | 350 | C/T | 6 | 505 | 516 | 11 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 364 | 550 | O-74-7 | 351 | G/T | 7 | 516 | 532 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 364 | 550 | O-74-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 532 | 550 | 18 | S | 5
J-75 | 74 | PC | 7 | 372 | 526 | O-75-1 | 353 | 특수도장 | 1 | 372 | 422 | 50 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 372 | 526 | O-75-2 | 354 | 화물창 | 2 | 422 | 474 | 52 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 372 | 526 | O-75-3 | 355 | 시운전 | 3 | 474 | 490 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 372 | 526 | O-75-4 | 356 | 인도준비 | 4 | 490 | 526 | 36 | S | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-76-1 | 357 | 화물창 | 1 | 385 | 491 | 106 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-76-2 | 358 | P/T | 2 | 491 | 520 | 29 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-76-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 520 | 565 | 45 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-76-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 565 | 613 | 48 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-76-5 | 361 | 시운전 | 5 | 613 | 632 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-76-6 | 362 | C/T | 6 | 632 | 651 | 19 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-76-7 | 363 | G/T | 7 | 651 | 680 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 708 | O-76-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 680 | 708 | 28 | S | 5
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 394 | 497 | O-77-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 394 | 448 | 54 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 394 | 497 | O-77-2 | 366 | 시운전 | 2 | 448 | 467 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 394 | 497 | O-77-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 467 | 497 | 30 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 710 | O-78-1 | 368 | 화물창 | 1 | 394 | 498 | 104 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 710 | O-78-2 | 369 | P/T | 2 | 498 | 526 | 28 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 710 | O-78-3 | 370 | 화물창족철 | 3 | 526 | 570 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 710 | O-78-4 | 371 | 화물창메공 | 4 | 570 | 617 | 47 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 710 | O-78-5 | 372 | 시운전 | 5 | 617 | 635 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 710 | O-78-6 | 373 | C/T | 6 | 635 | 653 | 18 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 710 | O-78-7 | 374 | G/T | 7 | 653 | 681 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 710 | O-78-8 | 375 | 인도준비 | 8 | 681 | 710 | 29 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 396 | 647 | O-79-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 396 | 581 | 185 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 396 | 647 | O-79-2 | 377 | 시운전 | 2 | 581 | 608 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 396 | 647 | O-79-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 608 | 647 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 396 | 543 | O-80-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 396 | 473 | 77 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 396 | 543 | O-80-2 | 380 | 시운전 | 2 | 473 | 500 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 396 | 543 | O-80-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 500 | 543 | 43 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 256 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 189 | 189 | F | 15 | E5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 137 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 96 | 93 | F | 15 | D2
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 112 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 79 | 76 | F | 15 | D4
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 4 | 150 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 4 | 81 | 77 | F | 10 | B3
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 4 | 96 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 4 | 68 | 64 | F | 15 | D3
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 19 | 158 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 19 | 116 | 97 | F | 15 | E7
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 97 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 21 | 74 | 53 | F | 15 | E4
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-8-1 | 21 | 화물창 | 1 | 21 | 117 | 96 | N | 0 | E2
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 22 | 259 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 22 | 197 | 175 | F | 15 | C2
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 22 | 150 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 22 | 89 | 67 | F | 10 | C4
J-11 | 10 | PC | 7 | 24 | 122 | O-11-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 24 | 56 | 32 | N | 0 | A2
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 30 | 278 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 30 | 213 | 183 | F | 15 | B2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A