## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 51 | 58 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 58 | 74 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 115 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 61 | 59 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 115 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 61 | 82 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 115 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 82 | 115 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 13 | 93 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 13 | 69 | 56 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 13 | 93 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 69 | 77 | 8 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 13 | 93 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 77 | 93 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 292 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 13 | 105 | 92 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 292 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 105 | 130 | 25 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 292 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 130 | 169 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 292 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 169 | 210 | 41 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 292 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 210 | 226 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 292 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 226 | 242 | 16 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 292 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 242 | 267 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 292 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 267 | 292 | 25 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 286 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 16 | 105 | 89 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 286 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 105 | 129 | 24 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 286 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 129 | 166 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 286 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 166 | 206 | 40 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 286 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 206 | 222 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 286 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 222 | 238 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 286 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 238 | 262 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 286 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 262 | 286 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | PC | 7 | 20 | 123 | O-6-1 | 25 | 특수도장 | 1 | 20 | 53 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 20 | 123 | O-6-2 | 26 | 화물창 | 2 | 53 | 88 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 20 | 123 | O-6-3 | 27 | 시운전 | 3 | 88 | 99 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 20 | 123 | O-6-4 | 28 | 인도준비 | 4 | 99 | 123 | 24 | S | 15
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 20 | 155 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 20 | 91 | 71 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 20 | 155 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 91 | 116 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 20 | 155 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 116 | 155 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 271 | O-8-1 | 32 | 화물창 | 1 | 21 | 103 | 82 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 271 | O-8-2 | 33 | P/T | 2 | 103 | 125 | 22 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 271 | O-8-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 125 | 160 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 271 | O-8-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 160 | 197 | 37 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 271 | O-8-5 | 36 | 시운전 | 5 | 197 | 212 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 271 | O-8-6 | 37 | C/T | 6 | 212 | 227 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 271 | O-8-7 | 38 | G/T | 7 | 227 | 249 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 271 | O-8-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 249 | 271 | 22 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 27 | 136 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 27 | 84 | 57 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 27 | 136 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 84 | 104 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 27 | 136 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 104 | 136 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 28 | 136 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 28 | 103 | 75 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 28 | 136 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 103 | 113 | 10 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 28 | 136 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 113 | 136 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 63 | 150 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 63 | 123 | 60 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 63 | 150 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 123 | 131 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 63 | 150 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 131 | 150 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 329 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 63 | 150 | 87 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 329 | O-12-2 | 50 | P/T | 2 | 150 | 173 | 23 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 329 | O-12-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 173 | 210 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 329 | O-12-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 210 | 249 | 39 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 329 | O-12-5 | 53 | 시운전 | 5 | 249 | 264 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 329 | O-12-6 | 54 | C/T | 6 | 264 | 279 | 15 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 329 | O-12-7 | 55 | G/T | 7 | 279 | 302 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 329 | O-12-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 302 | 329 | 27 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 325 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 67 | 152 | 85 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 325 | O-13-2 | 58 | P/T | 2 | 152 | 175 | 23 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 325 | O-13-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 175 | 211 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 325 | O-13-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 211 | 249 | 38 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 325 | O-13-5 | 61 | 시운전 | 5 | 249 | 264 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 325 | O-13-6 | 62 | C/T | 6 | 264 | 279 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 325 | O-13-7 | 63 | G/T | 7 | 279 | 302 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 325 | O-13-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 302 | 325 | 23 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 81 | 154 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 81 | 132 | 51 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 81 | 154 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 132 | 139 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 81 | 154 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 139 | 154 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 81 | 202 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 81 | 170 | 89 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 81 | 202 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 170 | 183 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 81 | 202 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 183 | 202 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 85 | 196 | O-16-1 | 71 | 특수도장 | 1 | 85 | 121 | 36 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 85 | 196 | O-16-2 | 72 | 화물창 | 2 | 121 | 158 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 85 | 196 | O-16-3 | 73 | 시운전 | 3 | 158 | 170 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 85 | 196 | O-16-4 | 74 | 인도준비 | 4 | 170 | 196 | 26 | S | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 87 | 409 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 87 | 325 | 238 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 87 | 409 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 325 | 360 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 87 | 409 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 360 | 409 | 49 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 327 | O-18-1 | 78 | 화물창 | 1 | 87 | 166 | 79 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 327 | O-18-2 | 79 | P/T | 2 | 166 | 187 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 327 | O-18-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 187 | 220 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 327 | O-18-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 220 | 256 | 36 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 327 | O-18-5 | 82 | 시운전 | 5 | 256 | 270 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 327 | O-18-6 | 83 | C/T | 6 | 270 | 284 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 327 | O-18-7 | 84 | G/T | 7 | 284 | 305 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 327 | O-18-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 305 | 327 | 22 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 404 | O-19-1 | 86 | 화물창 | 1 | 96 | 197 | 101 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 404 | O-19-2 | 87 | P/T | 2 | 197 | 224 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 404 | O-19-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 224 | 267 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 404 | O-19-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 267 | 313 | 46 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 404 | O-19-5 | 90 | 시운전 | 5 | 313 | 331 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 404 | O-19-6 | 91 | C/T | 6 | 331 | 349 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 404 | O-19-7 | 92 | G/T | 7 | 349 | 376 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 96 | 404 | O-19-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 376 | 404 | 28 | S | 5
J-20 | 19 | PC | 7 | 96 | 213 | O-20-1 | 94 | 특수도장 | 1 | 96 | 134 | 38 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 96 | 213 | O-20-2 | 95 | 화물창 | 2 | 134 | 173 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 96 | 213 | O-20-3 | 96 | 시운전 | 3 | 173 | 185 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 96 | 213 | O-20-4 | 97 | 인도준비 | 4 | 185 | 213 | 28 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 373 | O-21-1 | 98 | 화물창 | 1 | 99 | 189 | 90 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 373 | O-21-2 | 99 | P/T | 2 | 189 | 213 | 24 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 373 | O-21-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 213 | 251 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 373 | O-21-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 251 | 292 | 41 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 373 | O-21-5 | 102 | 시운전 | 5 | 292 | 308 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 373 | O-21-6 | 103 | C/T | 6 | 308 | 324 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 373 | O-21-7 | 104 | G/T | 7 | 324 | 348 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 99 | 373 | O-21-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 348 | 373 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 435 | O-22-1 | 106 | 화물창 | 1 | 115 | 220 | 105 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 435 | O-22-2 | 107 | P/T | 2 | 220 | 248 | 28 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 435 | O-22-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 248 | 292 | 44 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 435 | O-22-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 292 | 340 | 48 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 435 | O-22-5 | 110 | 시운전 | 5 | 340 | 359 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 435 | O-22-6 | 111 | C/T | 6 | 359 | 378 | 19 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 435 | O-22-7 | 112 | G/T | 7 | 378 | 406 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 435 | O-22-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 406 | 435 | 29 | S | 5
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 115 | 334 | O-23-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 115 | 277 | 162 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 115 | 334 | O-23-2 | 115 | 시운전 | 2 | 277 | 301 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 115 | 334 | O-23-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 301 | 334 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 307 | O-24-1 | 117 | 화물창 | 1 | 121 | 182 | 61 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 307 | O-24-2 | 118 | P/T | 2 | 182 | 198 | 16 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 307 | O-24-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 198 | 224 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 307 | O-24-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 224 | 251 | 27 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 307 | O-24-5 | 121 | 시운전 | 5 | 251 | 262 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 307 | O-24-6 | 122 | C/T | 6 | 262 | 273 | 11 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 307 | O-24-7 | 123 | G/T | 7 | 273 | 289 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 121 | 307 | O-24-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 289 | 307 | 18 | S | 5
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 122 | 240 | O-25-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 122 | 204 | 82 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 122 | 240 | O-25-2 | 126 | 시운전 | 2 | 204 | 215 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 122 | 240 | O-25-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 215 | 240 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 124 | 246 | O-26-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 124 | 209 | 85 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 124 | 246 | O-26-2 | 129 | 시운전 | 2 | 209 | 221 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 124 | 246 | O-26-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 221 | 246 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 134 | 248 | O-27-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 134 | 213 | 79 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 134 | 248 | O-27-2 | 132 | 시운전 | 2 | 213 | 224 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 134 | 248 | O-27-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 224 | 248 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 161 | 285 | O-28-1 | 134 | 특수도장 | 1 | 161 | 201 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 161 | 285 | O-28-2 | 135 | 화물창 | 2 | 201 | 243 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 161 | 285 | O-28-3 | 136 | 시운전 | 3 | 243 | 256 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 161 | 285 | O-28-4 | 137 | 인도준비 | 4 | 256 | 285 | 29 | S | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 162 | 345 | O-29-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 162 | 297 | 135 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 162 | 345 | O-29-2 | 139 | 시운전 | 2 | 297 | 317 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 162 | 345 | O-29-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 317 | 345 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 163 | 316 | O-30-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 163 | 244 | 81 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 163 | 316 | O-30-2 | 142 | 시운전 | 2 | 244 | 273 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 163 | 316 | O-30-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 273 | 316 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 163 | 280 | O-31-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 163 | 201 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 163 | 280 | O-31-2 | 145 | 화물창 | 2 | 201 | 240 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 163 | 280 | O-31-3 | 146 | 시운전 | 3 | 240 | 252 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 163 | 280 | O-31-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 252 | 280 | 28 | S | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 164 | 484 | O-32-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 164 | 400 | 236 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 164 | 484 | O-32-2 | 149 | 시운전 | 2 | 400 | 435 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 164 | 484 | O-32-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 435 | 484 | 49 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 164 | 254 | O-33-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 164 | 211 | 47 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 164 | 254 | O-33-2 | 152 | 시운전 | 2 | 211 | 228 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 164 | 254 | O-33-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 228 | 254 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 167 | 397 | O-34-1 | 154 | 화물창 | 1 | 167 | 242 | 75 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 167 | 397 | O-34-2 | 155 | P/T | 2 | 242 | 262 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 167 | 397 | O-34-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 262 | 294 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 167 | 397 | O-34-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 294 | 328 | 34 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 167 | 397 | O-34-5 | 158 | 시운전 | 5 | 328 | 341 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 167 | 397 | O-34-6 | 159 | C/T | 6 | 341 | 354 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 167 | 397 | O-34-7 | 160 | G/T | 7 | 354 | 374 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 167 | 397 | O-34-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 374 | 397 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 480 | O-35-1 | 162 | 화물창 | 1 | 167 | 270 | 103 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 480 | O-35-2 | 163 | P/T | 2 | 270 | 298 | 28 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 480 | O-35-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 298 | 341 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 480 | O-35-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 341 | 387 | 46 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 480 | O-35-5 | 166 | 시운전 | 5 | 387 | 405 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 480 | O-35-6 | 167 | C/T | 6 | 405 | 423 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 480 | O-35-7 | 168 | G/T | 7 | 423 | 451 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 480 | O-35-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 451 | 480 | 29 | S | 5
J-36 | 35 | PC | 7 | 180 | 316 | O-36-1 | 170 | 특수도장 | 1 | 180 | 224 | 44 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 180 | 316 | O-36-2 | 171 | 화물창 | 2 | 224 | 270 | 46 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 180 | 316 | O-36-3 | 172 | 시운전 | 3 | 270 | 284 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 180 | 316 | O-36-4 | 173 | 인도준비 | 4 | 284 | 316 | 32 | S | 15
J-37 | 36 | PC | 7 | 199 | 344 | O-37-1 | 174 | 특수도장 | 1 | 199 | 246 | 47 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 199 | 344 | O-37-2 | 175 | 화물창 | 2 | 246 | 295 | 49 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 199 | 344 | O-37-3 | 176 | 시운전 | 3 | 295 | 310 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 199 | 344 | O-37-4 | 177 | 인도준비 | 4 | 310 | 344 | 34 | S | 15
J-38 | 37 | PC | 7 | 206 | 361 | O-38-1 | 178 | 특수도장 | 1 | 206 | 257 | 51 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 206 | 361 | O-38-2 | 179 | 화물창 | 2 | 257 | 309 | 52 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 206 | 361 | O-38-3 | 180 | 시운전 | 3 | 309 | 326 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 206 | 361 | O-38-4 | 181 | 인도준비 | 4 | 326 | 361 | 35 | S | 15
J-39 | 38 | PC | 7 | 222 | 351 | O-39-1 | 182 | 특수도장 | 1 | 222 | 264 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 222 | 351 | O-39-2 | 183 | 화물창 | 2 | 264 | 307 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 222 | 351 | O-39-3 | 184 | 시운전 | 3 | 307 | 321 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 222 | 351 | O-39-4 | 185 | 인도준비 | 4 | 321 | 351 | 30 | S | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 231 | 309 | O-40-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 231 | 285 | 54 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 231 | 309 | O-40-2 | 187 | 시운전 | 2 | 285 | 292 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 231 | 309 | O-40-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 292 | 309 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 232 | 331 | O-41-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 232 | 301 | 69 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 232 | 331 | O-41-2 | 190 | 시운전 | 2 | 301 | 310 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 232 | 331 | O-41-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 310 | 331 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 242 | 314 | O-42-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 242 | 292 | 50 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 242 | 314 | O-42-2 | 193 | 시운전 | 2 | 292 | 299 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 242 | 314 | O-42-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 299 | 314 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 244 | 365 | O-43-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 244 | 333 | 89 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 244 | 365 | O-43-2 | 196 | 시운전 | 2 | 333 | 346 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 244 | 365 | O-43-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 346 | 365 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-44-1 | 198 | 화물창 | 1 | 257 | 332 | 75 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-44-2 | 199 | P/T | 2 | 332 | 352 | 20 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-44-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 352 | 384 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-44-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 384 | 418 | 34 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-44-5 | 202 | 시운전 | 5 | 418 | 431 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-44-6 | 203 | C/T | 6 | 431 | 444 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-44-7 | 204 | G/T | 7 | 444 | 464 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-44-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 464 | 486 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 259 | 471 | O-45-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 259 | 415 | 156 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 259 | 471 | O-45-2 | 207 | 시운전 | 2 | 415 | 438 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 259 | 471 | O-45-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 438 | 471 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 259 | 331 | O-46-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 259 | 309 | 50 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 259 | 331 | O-46-2 | 210 | 시운전 | 2 | 309 | 316 | 7 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 259 | 331 | O-46-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 316 | 331 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 264 | 363 | O-47-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 264 | 333 | 69 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 264 | 363 | O-47-2 | 213 | 시운전 | 2 | 333 | 342 | 9 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 264 | 363 | O-47-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 342 | 363 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 265 | 370 | O-48-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 265 | 338 | 73 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 265 | 370 | O-48-2 | 216 | 시운전 | 2 | 338 | 348 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 265 | 370 | O-48-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 348 | 370 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 267 | 538 | O-49-1 | 218 | 화물창 | 1 | 267 | 356 | 89 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 267 | 538 | O-49-2 | 219 | P/T | 2 | 356 | 380 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 267 | 538 | O-49-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 380 | 417 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 267 | 538 | O-49-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 417 | 457 | 40 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 267 | 538 | O-49-5 | 222 | 시운전 | 5 | 457 | 473 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 267 | 538 | O-49-6 | 223 | C/T | 6 | 473 | 489 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 267 | 538 | O-49-7 | 224 | G/T | 7 | 489 | 513 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 267 | 538 | O-49-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 513 | 538 | 25 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 267 | 414 | O-50-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 267 | 344 | 77 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 267 | 414 | O-50-2 | 227 | 시운전 | 2 | 344 | 371 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 267 | 414 | O-50-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 371 | 414 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 267 | 473 | O-51-1 | 229 | 화물창 | 1 | 267 | 334 | 67 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 267 | 473 | O-51-2 | 230 | P/T | 2 | 334 | 352 | 18 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 267 | 473 | O-51-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 352 | 380 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 267 | 473 | O-51-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 380 | 410 | 30 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 267 | 473 | O-51-5 | 233 | 시운전 | 5 | 410 | 422 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 267 | 473 | O-51-6 | 234 | C/T | 6 | 422 | 434 | 12 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 267 | 473 | O-51-7 | 235 | G/T | 7 | 434 | 452 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 267 | 473 | O-51-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 452 | 473 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 267 | 365 | O-52-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 267 | 318 | 51 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 267 | 365 | O-52-2 | 238 | 시운전 | 2 | 318 | 336 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 267 | 365 | O-52-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 336 | 365 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 267 | 373 | O-53-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 267 | 323 | 56 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 267 | 373 | O-53-2 | 241 | 시운전 | 2 | 323 | 343 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 267 | 373 | O-53-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 343 | 373 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 267 | 489 | O-54-1 | 243 | 화물창 | 1 | 267 | 340 | 73 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 267 | 489 | O-54-2 | 244 | P/T | 2 | 340 | 359 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 267 | 489 | O-54-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 359 | 390 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 267 | 489 | O-54-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 390 | 423 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 267 | 489 | O-54-5 | 247 | 시운전 | 5 | 423 | 436 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 267 | 489 | O-54-6 | 248 | C/T | 6 | 436 | 449 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 267 | 489 | O-54-7 | 249 | G/T | 7 | 449 | 468 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 267 | 489 | O-54-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 468 | 489 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 269 | 422 | O-55-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 269 | 350 | 81 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 269 | 422 | O-55-2 | 252 | 시운전 | 2 | 350 | 379 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 269 | 422 | O-55-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 379 | 422 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 271 | 388 | O-56-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 271 | 352 | 81 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 271 | 388 | O-56-2 | 255 | 시운전 | 2 | 352 | 363 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 271 | 388 | O-56-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 363 | 388 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 277 | 412 | O-57-1 | 257 | 특수도장 | 1 | 277 | 321 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 277 | 412 | O-57-2 | 258 | 화물창 | 2 | 321 | 366 | 45 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 277 | 412 | O-57-3 | 259 | 시운전 | 3 | 366 | 380 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 277 | 412 | O-57-4 | 260 | 인도준비 | 4 | 380 | 412 | 32 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 278 | 512 | O-58-1 | 261 | 화물창 | 1 | 278 | 355 | 77 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 278 | 512 | O-58-2 | 262 | P/T | 2 | 355 | 376 | 21 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 278 | 512 | O-58-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 376 | 408 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 278 | 512 | O-58-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 408 | 443 | 35 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 278 | 512 | O-58-5 | 265 | 시운전 | 5 | 443 | 457 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 278 | 512 | O-58-6 | 266 | C/T | 6 | 457 | 471 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 278 | 512 | O-58-7 | 267 | G/T | 7 | 471 | 492 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 278 | 512 | O-58-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 492 | 512 | 20 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 278 | 371 | O-59-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 278 | 343 | 65 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 278 | 371 | O-59-2 | 270 | 시운전 | 2 | 343 | 352 | 9 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 278 | 371 | O-59-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 352 | 371 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 293 | 396 | O-60-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 293 | 365 | 72 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 293 | 396 | O-60-2 | 273 | 시운전 | 2 | 365 | 375 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 293 | 396 | O-60-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 375 | 396 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 296 | 546 | O-61-1 | 275 | 화물창 | 1 | 296 | 378 | 82 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 296 | 546 | O-61-2 | 276 | P/T | 2 | 378 | 400 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 296 | 546 | O-61-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 400 | 435 | 35 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 296 | 546 | O-61-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 435 | 472 | 37 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 296 | 546 | O-61-5 | 279 | 시운전 | 5 | 472 | 487 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 296 | 546 | O-61-6 | 280 | C/T | 6 | 487 | 502 | 15 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 296 | 546 | O-61-7 | 281 | G/T | 7 | 502 | 524 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 296 | 546 | O-61-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 524 | 546 | 22 | S | 5
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 296 | 418 | O-62-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 296 | 381 | 85 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 296 | 418 | O-62-2 | 284 | 시운전 | 2 | 381 | 393 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 296 | 418 | O-62-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 393 | 418 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 296 | 449 | O-63-1 | 286 | 특수도장 | 1 | 296 | 346 | 50 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 296 | 449 | O-63-2 | 287 | 화물창 | 2 | 346 | 398 | 52 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 296 | 449 | O-63-3 | 288 | 시운전 | 3 | 398 | 414 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 296 | 449 | O-63-4 | 289 | 인도준비 | 4 | 414 | 449 | 35 | S | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 296 | 414 | O-64-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 296 | 383 | 87 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 296 | 414 | O-64-2 | 291 | 시운전 | 2 | 383 | 395 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 296 | 414 | O-64-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 395 | 414 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 298 | 548 | O-65-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 298 | 483 | 185 | F | 15
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 298 | 548 | O-65-2 | 294 | 시운전 | 2 | 483 | 510 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 298 | 548 | O-65-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 510 | 548 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 303 | 601 | O-66-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 303 | 523 | 220 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 303 | 601 | O-66-2 | 297 | 시운전 | 2 | 523 | 555 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 303 | 601 | O-66-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 555 | 601 | 46 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 314 | 404 | O-67-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 314 | 376 | 62 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 314 | 404 | O-67-2 | 300 | 시운전 | 2 | 376 | 385 | 9 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 314 | 404 | O-67-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 385 | 404 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 317 | 438 | O-68-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 317 | 401 | 84 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 317 | 438 | O-68-2 | 303 | 시운전 | 2 | 401 | 413 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 317 | 438 | O-68-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 413 | 438 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 562 | O-69-1 | 305 | 화물창 | 1 | 320 | 399 | 79 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 562 | O-69-2 | 306 | P/T | 2 | 399 | 420 | 21 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 562 | O-69-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 420 | 453 | 33 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 562 | O-69-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 453 | 489 | 36 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 562 | O-69-5 | 309 | 시운전 | 5 | 489 | 503 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 562 | O-69-6 | 310 | C/T | 6 | 503 | 517 | 14 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 562 | O-69-7 | 311 | G/T | 7 | 517 | 538 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 562 | O-69-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 538 | 562 | 24 | S | 5
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 325 | 424 | O-70-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 325 | 394 | 69 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 325 | 424 | O-70-2 | 314 | 시운전 | 2 | 394 | 403 | 9 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 325 | 424 | O-70-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 403 | 424 | 21 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-71-1 | 316 | 화물창 | 1 | 336 | 429 | 93 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-71-2 | 317 | P/T | 2 | 429 | 454 | 25 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-71-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 454 | 493 | 39 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-71-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 493 | 535 | 42 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-71-5 | 320 | 시운전 | 5 | 535 | 551 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-71-6 | 321 | C/T | 6 | 551 | 567 | 16 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-71-7 | 322 | G/T | 7 | 567 | 592 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-71-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 592 | 618 | 26 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 338 | 546 | O-72-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 338 | 491 | 153 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 338 | 546 | O-72-2 | 325 | 시운전 | 2 | 491 | 513 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 338 | 546 | O-72-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 513 | 546 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 343 | 594 | O-73-1 | 327 | 화물창 | 1 | 343 | 425 | 82 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 343 | 594 | O-73-2 | 328 | P/T | 2 | 425 | 447 | 22 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 343 | 594 | O-73-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 447 | 482 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 343 | 594 | O-73-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 482 | 519 | 37 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 343 | 594 | O-73-5 | 331 | 시운전 | 5 | 519 | 534 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 343 | 594 | O-73-6 | 332 | C/T | 6 | 534 | 549 | 15 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 343 | 594 | O-73-7 | 333 | G/T | 7 | 549 | 571 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 343 | 594 | O-73-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 571 | 594 | 23 | S | 5
J-74 | 73 | PC | 7 | 345 | 452 | O-74-1 | 335 | 특수도장 | 1 | 345 | 380 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 345 | 452 | O-74-2 | 336 | 화물창 | 2 | 380 | 416 | 36 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 345 | 452 | O-74-3 | 337 | 시운전 | 3 | 416 | 427 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 345 | 452 | O-74-4 | 338 | 인도준비 | 4 | 427 | 452 | 25 | S | 15
J-75 | 74 | PC | 7 | 345 | 456 | O-75-1 | 339 | 특수도장 | 1 | 345 | 381 | 36 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 345 | 456 | O-75-2 | 340 | 화물창 | 2 | 381 | 418 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 345 | 456 | O-75-3 | 341 | 시운전 | 3 | 418 | 430 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 345 | 456 | O-75-4 | 342 | 인도준비 | 4 | 430 | 456 | 26 | S | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 348 | 438 | O-76-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 348 | 410 | 62 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 348 | 438 | O-76-2 | 344 | 시운전 | 2 | 410 | 419 | 9 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 348 | 438 | O-76-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 419 | 438 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 356 | 609 | O-77-1 | 346 | 화물창 | 1 | 356 | 439 | 83 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 356 | 609 | O-77-2 | 347 | P/T | 2 | 439 | 461 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 356 | 609 | O-77-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 461 | 496 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 356 | 609 | O-77-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 496 | 533 | 37 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 356 | 609 | O-77-5 | 350 | 시운전 | 5 | 533 | 548 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 356 | 609 | O-77-6 | 351 | C/T | 6 | 548 | 563 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 356 | 609 | O-77-7 | 352 | G/T | 7 | 563 | 585 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 356 | 609 | O-77-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 585 | 609 | 24 | S | 5
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 368 | 456 | O-78-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 368 | 414 | 46 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 368 | 456 | O-78-2 | 355 | 시운전 | 2 | 414 | 430 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 368 | 456 | O-78-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 430 | 456 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 368 | 490 | O-79-1 | 357 | 특수도장 | 1 | 368 | 408 | 40 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 368 | 490 | O-79-2 | 358 | 화물창 | 2 | 408 | 449 | 41 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 368 | 490 | O-79-3 | 359 | 시운전 | 3 | 449 | 462 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 368 | 490 | O-79-4 | 360 | 인도준비 | 4 | 462 | 490 | 28 | S | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 370 | 578 | O-80-1 | 361 | 화물창 | 1 | 370 | 438 | 68 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 370 | 578 | O-80-2 | 362 | P/T | 2 | 438 | 456 | 18 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 370 | 578 | O-80-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 456 | 485 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 370 | 578 | O-80-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 485 | 516 | 31 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 370 | 578 | O-80-5 | 365 | 시운전 | 5 | 516 | 528 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 370 | 578 | O-80-6 | 366 | C/T | 6 | 528 | 540 | 12 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 370 | 578 | O-80-7 | 367 | G/T | 7 | 540 | 558 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 370 | 578 | O-80-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 558 | 578 | 20 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15 | D4
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 115 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 61 | 59 | F | 10 | X6
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 13 | 93 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 13 | 69 | 56 | F | 15 | D5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 292 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 13 | 105 | 92 | N | 0 | C3
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 286 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 16 | 105 | 89 | N | 0 | X8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A