## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 74 | 74 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 74 | 94 | 20 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 94 | 125 | 31 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 125 | 158 | 33 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 158 | 171 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 171 | 184 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 184 | 204 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 204 | 226 | 22 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 141 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 141 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 98 | 112 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 141 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 112 | 141 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 202 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 11 | 152 | 141 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 202 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 152 | 173 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 202 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 173 | 202 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 13 | 273 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 13 | 205 | 192 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 13 | 273 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 205 | 233 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 13 | 273 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 233 | 273 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 16 | 82 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 16 | 50 | 34 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 16 | 82 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 50 | 62 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 16 | 82 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 62 | 82 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 313 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 23 | 118 | 95 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 313 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 118 | 144 | 26 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 313 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 144 | 184 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 313 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 184 | 227 | 43 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 313 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 227 | 244 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 313 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 244 | 261 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 313 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 261 | 287 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 313 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 287 | 313 | 26 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 147 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 27 | 111 | 84 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 147 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 111 | 123 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 147 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 123 | 147 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 304 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 27 | 118 | 91 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 304 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 118 | 142 | 24 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 304 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 142 | 180 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 304 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 180 | 221 | 41 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 304 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 221 | 237 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 304 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 237 | 253 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 304 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 253 | 277 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 304 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 277 | 304 | 27 | S | 5
J-9 | 8 | PC | 7 | 42 | 181 | O-9-1 | 39 | 특수도장 | 1 | 42 | 87 | 45 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 42 | 181 | O-9-2 | 40 | 화물창 | 2 | 87 | 134 | 47 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 42 | 181 | O-9-3 | 41 | 시운전 | 3 | 134 | 149 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 42 | 181 | O-9-4 | 42 | 인도준비 | 4 | 149 | 181 | 32 | S | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 42 | 181 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 42 | 139 | 97 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 42 | 181 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 139 | 152 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 42 | 181 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 152 | 181 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 43 | 135 | 92 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 135 | 160 | 25 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 160 | 199 | 39 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 199 | 241 | 42 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 241 | 257 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 257 | 273 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 273 | 298 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 298 | 323 | 25 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 50 | 307 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 50 | 240 | 190 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 50 | 307 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 240 | 268 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 50 | 307 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 268 | 307 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 50 | 132 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 50 | 107 | 57 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 50 | 132 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 107 | 115 | 8 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 50 | 132 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 115 | 132 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 78 | 319 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 78 | 256 | 178 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 78 | 319 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 256 | 282 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 78 | 319 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 282 | 319 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 82 | 274 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 82 | 224 | 142 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 82 | 274 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 224 | 245 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 82 | 274 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 245 | 274 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 346 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 90 | 174 | 84 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 346 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 174 | 197 | 23 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 346 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 197 | 232 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 346 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 232 | 270 | 38 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 346 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 270 | 285 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 346 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 285 | 300 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 346 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 300 | 323 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 346 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 323 | 346 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 90 | 240 | O-17-1 | 74 | 특수도장 | 1 | 90 | 139 | 49 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 90 | 240 | O-17-2 | 75 | 화물창 | 2 | 139 | 190 | 51 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 90 | 240 | O-17-3 | 76 | 시운전 | 3 | 190 | 206 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 90 | 240 | O-17-4 | 77 | 인도준비 | 4 | 206 | 240 | 34 | S | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 92 | 415 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 92 | 331 | 239 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 92 | 415 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 331 | 366 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 92 | 415 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 366 | 415 | 49 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 99 | 334 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 99 | 272 | 173 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 99 | 334 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 272 | 297 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 99 | 334 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 297 | 334 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 261 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 115 | 192 | 77 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 261 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 192 | 219 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 261 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 219 | 261 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 119 | 424 | O-21-1 | 87 | 화물창 | 1 | 119 | 219 | 100 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 119 | 424 | O-21-2 | 88 | P/T | 2 | 219 | 246 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 119 | 424 | O-21-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 246 | 288 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 119 | 424 | O-21-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 288 | 333 | 45 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 119 | 424 | O-21-5 | 91 | 시운전 | 5 | 333 | 351 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 119 | 424 | O-21-6 | 92 | C/T | 6 | 351 | 369 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 119 | 424 | O-21-7 | 93 | G/T | 7 | 369 | 396 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 119 | 424 | O-21-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 396 | 424 | 28 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 119 | 243 | O-22-1 | 95 | 특수도장 | 1 | 119 | 159 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 119 | 243 | O-22-2 | 96 | 화물창 | 2 | 159 | 201 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 119 | 243 | O-22-3 | 97 | 시운전 | 3 | 201 | 214 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 119 | 243 | O-22-4 | 98 | 인도준비 | 4 | 214 | 243 | 29 | S | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 122 | 275 | O-23-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 122 | 235 | 113 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 122 | 275 | O-23-2 | 100 | 시운전 | 2 | 235 | 251 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 122 | 275 | O-23-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 251 | 275 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-1 | 102 | 화물창 | 1 | 122 | 191 | 69 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-2 | 103 | P/T | 2 | 191 | 209 | 18 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 209 | 238 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 238 | 269 | 31 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-5 | 106 | 시운전 | 5 | 269 | 281 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-6 | 107 | C/T | 6 | 281 | 293 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-7 | 108 | G/T | 7 | 293 | 311 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 332 | O-24-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 311 | 332 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 125 | 316 | O-25-1 | 110 | 화물창 | 1 | 125 | 188 | 63 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 125 | 316 | O-25-2 | 111 | P/T | 2 | 188 | 205 | 17 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 125 | 316 | O-25-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 205 | 231 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 125 | 316 | O-25-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 231 | 259 | 28 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 125 | 316 | O-25-5 | 114 | 시운전 | 5 | 259 | 270 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 125 | 316 | O-25-6 | 115 | C/T | 6 | 270 | 281 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 125 | 316 | O-25-7 | 116 | G/T | 7 | 281 | 298 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 125 | 316 | O-25-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 298 | 316 | 18 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 327 | O-26-1 | 118 | 화물창 | 1 | 126 | 192 | 66 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 327 | O-26-2 | 119 | P/T | 2 | 192 | 210 | 18 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 327 | O-26-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 210 | 238 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 327 | O-26-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 238 | 268 | 30 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 327 | O-26-5 | 122 | 시운전 | 5 | 268 | 280 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 327 | O-26-6 | 123 | C/T | 6 | 280 | 292 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 327 | O-26-7 | 124 | G/T | 7 | 292 | 310 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 327 | O-26-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 310 | 327 | 17 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 126 | 244 | O-27-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 126 | 208 | 82 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 126 | 244 | O-27-2 | 127 | 시운전 | 2 | 208 | 219 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 126 | 244 | O-27-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 219 | 244 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 136 | 201 | O-28-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 136 | 170 | 34 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 136 | 201 | O-28-2 | 130 | 시운전 | 2 | 170 | 182 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 136 | 201 | O-28-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 182 | 201 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 136 | 257 | O-29-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 136 | 225 | 89 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 136 | 257 | O-29-2 | 133 | 시운전 | 2 | 225 | 238 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 136 | 257 | O-29-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 238 | 257 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 390 | O-30-1 | 135 | 화물창 | 1 | 137 | 220 | 83 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 390 | O-30-2 | 136 | P/T | 2 | 220 | 242 | 22 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 390 | O-30-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 242 | 277 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 390 | O-30-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 277 | 314 | 37 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 390 | O-30-5 | 139 | 시운전 | 5 | 314 | 329 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 390 | O-30-6 | 140 | C/T | 6 | 329 | 344 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 390 | O-30-7 | 141 | G/T | 7 | 344 | 366 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 390 | O-30-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 366 | 390 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 420 | O-31-1 | 143 | 화물창 | 1 | 139 | 231 | 92 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 420 | O-31-2 | 144 | P/T | 2 | 231 | 256 | 25 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 420 | O-31-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 256 | 295 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 420 | O-31-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 295 | 337 | 42 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 420 | O-31-5 | 147 | 시운전 | 5 | 337 | 353 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 420 | O-31-6 | 148 | C/T | 6 | 353 | 369 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 420 | O-31-7 | 149 | G/T | 7 | 369 | 394 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 420 | O-31-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 394 | 420 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 144 | 242 | O-32-1 | 151 | 특수도장 | 1 | 144 | 176 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 144 | 242 | O-32-2 | 152 | 화물창 | 2 | 176 | 209 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 144 | 242 | O-32-3 | 153 | 시운전 | 3 | 209 | 219 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 144 | 242 | O-32-4 | 154 | 인도준비 | 4 | 219 | 242 | 23 | S | 15
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 147 | 271 | O-33-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 147 | 212 | 65 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 147 | 271 | O-33-2 | 156 | 시운전 | 2 | 212 | 235 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 147 | 271 | O-33-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 235 | 271 | 36 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 154 | 248 | O-34-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 154 | 219 | 65 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 154 | 248 | O-34-2 | 159 | 시운전 | 2 | 219 | 228 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 154 | 248 | O-34-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 228 | 248 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 168 | 279 | O-35-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 168 | 245 | 77 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 168 | 279 | O-35-2 | 162 | 시운전 | 2 | 245 | 256 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 168 | 279 | O-35-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 256 | 279 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 485 | O-36-1 | 164 | 화물창 | 1 | 176 | 277 | 101 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 485 | O-36-2 | 165 | P/T | 2 | 277 | 304 | 27 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 485 | O-36-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 304 | 347 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 485 | O-36-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 347 | 393 | 46 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 485 | O-36-5 | 168 | 시운전 | 5 | 393 | 411 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 485 | O-36-6 | 169 | C/T | 6 | 411 | 429 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 485 | O-36-7 | 170 | G/T | 7 | 429 | 456 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 485 | O-36-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 456 | 485 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 182 | 370 | O-37-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 182 | 321 | 139 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 182 | 370 | O-37-2 | 173 | 시운전 | 2 | 321 | 341 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 182 | 370 | O-37-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 341 | 370 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 183 | 311 | O-38-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 183 | 272 | 89 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 183 | 311 | O-38-2 | 176 | 시운전 | 2 | 272 | 284 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 183 | 311 | O-38-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 284 | 311 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 394 | O-39-1 | 178 | 화물창 | 1 | 188 | 255 | 67 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 394 | O-39-2 | 179 | P/T | 2 | 255 | 273 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 394 | O-39-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 273 | 301 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 394 | O-39-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 301 | 331 | 30 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 394 | O-39-5 | 182 | 시운전 | 5 | 331 | 343 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 394 | O-39-6 | 183 | C/T | 6 | 343 | 355 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 394 | O-39-7 | 184 | G/T | 7 | 355 | 373 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 394 | O-39-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 373 | 394 | 21 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 197 | 310 | O-40-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 197 | 276 | 79 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 197 | 310 | O-40-2 | 187 | 시운전 | 2 | 276 | 287 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 197 | 310 | O-40-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 287 | 310 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 197 | 472 | O-41-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 197 | 400 | 203 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 197 | 472 | O-41-2 | 190 | 시운전 | 2 | 400 | 430 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 197 | 472 | O-41-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 430 | 472 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 206 | 348 | O-42-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 206 | 281 | 75 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 206 | 348 | O-42-2 | 193 | 시운전 | 2 | 281 | 307 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 206 | 348 | O-42-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 307 | 348 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 209 | 357 | O-43-1 | 195 | 특수도장 | 1 | 209 | 257 | 48 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 209 | 357 | O-43-2 | 196 | 화물창 | 2 | 257 | 307 | 50 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 209 | 357 | O-43-3 | 197 | 시운전 | 3 | 307 | 323 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 209 | 357 | O-43-4 | 198 | 인도준비 | 4 | 323 | 357 | 34 | S | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 209 | 368 | O-44-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 209 | 326 | 117 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 209 | 368 | O-44-2 | 200 | 시운전 | 2 | 326 | 343 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 209 | 368 | O-44-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 343 | 368 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 231 | 356 | O-45-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 231 | 318 | 87 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 231 | 356 | O-45-2 | 203 | 시운전 | 2 | 318 | 330 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 231 | 356 | O-45-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 330 | 356 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-46-1 | 205 | 화물창 | 1 | 236 | 339 | 103 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-46-2 | 206 | P/T | 2 | 339 | 367 | 28 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-46-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 367 | 410 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-46-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 410 | 457 | 47 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-46-5 | 209 | 시운전 | 5 | 457 | 475 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-46-6 | 210 | C/T | 6 | 475 | 493 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-46-7 | 211 | G/T | 7 | 493 | 521 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-46-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 521 | 550 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 236 | 440 | O-47-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 236 | 386 | 150 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 236 | 440 | O-47-2 | 214 | 시운전 | 2 | 386 | 408 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 236 | 440 | O-47-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 408 | 440 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 240 | 355 | O-48-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 240 | 320 | 80 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 240 | 355 | O-48-2 | 217 | 시운전 | 2 | 320 | 331 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 240 | 355 | O-48-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 331 | 355 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 281 | 515 | O-49-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 281 | 454 | 173 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 281 | 515 | O-49-2 | 220 | 시운전 | 2 | 454 | 479 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 281 | 515 | O-49-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 479 | 515 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 282 | 592 | O-50-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 282 | 511 | 229 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 282 | 592 | O-50-2 | 223 | 시운전 | 2 | 511 | 545 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 282 | 592 | O-50-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 545 | 592 | 47 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 287 | 387 | O-51-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 287 | 340 | 53 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 287 | 387 | O-51-2 | 226 | 시운전 | 2 | 340 | 359 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 287 | 387 | O-51-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 359 | 387 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 287 | 517 | O-52-1 | 228 | 화물창 | 1 | 287 | 362 | 75 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 287 | 517 | O-52-2 | 229 | P/T | 2 | 362 | 382 | 20 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 287 | 517 | O-52-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 382 | 414 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 287 | 517 | O-52-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 414 | 448 | 34 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 287 | 517 | O-52-5 | 232 | 시운전 | 5 | 448 | 461 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 287 | 517 | O-52-6 | 233 | C/T | 6 | 461 | 474 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 287 | 517 | O-52-7 | 234 | G/T | 7 | 474 | 494 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 287 | 517 | O-52-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 494 | 517 | 23 | S | 5
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 293 | 402 | O-53-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 293 | 350 | 57 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 293 | 402 | O-53-2 | 237 | 시운전 | 2 | 350 | 370 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 293 | 402 | O-53-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 370 | 402 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 293 | 600 | O-54-1 | 239 | 화물창 | 1 | 293 | 394 | 101 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 293 | 600 | O-54-2 | 240 | P/T | 2 | 394 | 421 | 27 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 293 | 600 | O-54-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 421 | 463 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 293 | 600 | O-54-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 463 | 509 | 46 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 293 | 600 | O-54-5 | 243 | 시운전 | 5 | 509 | 527 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 293 | 600 | O-54-6 | 244 | C/T | 6 | 527 | 545 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 293 | 600 | O-54-7 | 245 | G/T | 7 | 545 | 572 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 293 | 600 | O-54-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 572 | 600 | 28 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 296 | 396 | O-55-1 | 247 | 특수도장 | 1 | 296 | 329 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 296 | 396 | O-55-2 | 248 | 화물창 | 2 | 329 | 363 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 296 | 396 | O-55-3 | 249 | 시운전 | 3 | 363 | 374 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 296 | 396 | O-55-4 | 250 | 인도준비 | 4 | 374 | 396 | 22 | S | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 305 | 627 | O-56-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 305 | 543 | 238 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 305 | 627 | O-56-2 | 252 | 시운전 | 2 | 543 | 578 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 305 | 627 | O-56-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 578 | 627 | 49 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 308 | 429 | O-57-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 308 | 372 | 64 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 308 | 429 | O-57-2 | 255 | 시운전 | 2 | 372 | 394 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 308 | 429 | O-57-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 394 | 429 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 317 | 475 | O-58-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 317 | 400 | 83 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 317 | 475 | O-58-2 | 258 | 시운전 | 2 | 400 | 430 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 317 | 475 | O-58-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 430 | 475 | 45 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 317 | 424 | O-59-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 317 | 391 | 74 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 317 | 424 | O-59-2 | 261 | 시운전 | 2 | 391 | 401 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 317 | 424 | O-59-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 401 | 424 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 317 | 627 | O-60-1 | 263 | 화물창 | 1 | 317 | 419 | 102 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 317 | 627 | O-60-2 | 264 | P/T | 2 | 419 | 446 | 27 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 317 | 627 | O-60-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 446 | 489 | 43 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 317 | 627 | O-60-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 489 | 535 | 46 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 317 | 627 | O-60-5 | 267 | 시운전 | 5 | 535 | 553 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 317 | 627 | O-60-6 | 268 | C/T | 6 | 553 | 571 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 317 | 627 | O-60-7 | 269 | G/T | 7 | 571 | 598 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 317 | 627 | O-60-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 598 | 627 | 29 | S | 5
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 317 | 396 | O-61-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 317 | 372 | 55 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 317 | 396 | O-61-2 | 272 | 시운전 | 2 | 372 | 379 | 7 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 317 | 396 | O-61-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 379 | 396 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 332 | 463 | O-62-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 332 | 423 | 91 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 332 | 463 | O-62-2 | 275 | 시운전 | 2 | 423 | 436 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 332 | 463 | O-62-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 436 | 463 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 341 | 417 | O-63-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 341 | 394 | 53 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 341 | 417 | O-63-2 | 278 | 시운전 | 2 | 394 | 401 | 7 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 341 | 417 | O-63-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 401 | 417 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 346 | 578 | O-64-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 346 | 517 | 171 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 346 | 578 | O-64-2 | 281 | 시운전 | 2 | 517 | 542 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 346 | 578 | O-64-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 542 | 578 | 36 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 351 | 483 | O-65-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 351 | 443 | 92 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 351 | 483 | O-65-2 | 284 | 시운전 | 2 | 443 | 456 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 351 | 483 | O-65-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 456 | 483 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 558 | O-66-1 | 286 | 화물창 | 1 | 358 | 424 | 66 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 558 | O-66-2 | 287 | P/T | 2 | 424 | 442 | 18 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 558 | O-66-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 442 | 470 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 558 | O-66-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 470 | 500 | 30 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 558 | O-66-5 | 290 | 시운전 | 5 | 500 | 512 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 558 | O-66-6 | 291 | C/T | 6 | 512 | 524 | 12 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 558 | O-66-7 | 292 | G/T | 7 | 524 | 542 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 558 | O-66-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 542 | 558 | 16 | S | 5
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 363 | 503 | O-67-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 363 | 437 | 74 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 363 | 503 | O-67-2 | 295 | 시운전 | 2 | 437 | 463 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 363 | 503 | O-67-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 463 | 503 | 40 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 365 | 519 | O-68-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 365 | 446 | 81 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 365 | 519 | O-68-2 | 298 | 시운전 | 2 | 446 | 475 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 365 | 519 | O-68-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 475 | 519 | 44 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 371 | 631 | O-69-1 | 300 | 화물창 | 1 | 371 | 456 | 85 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 371 | 631 | O-69-2 | 301 | P/T | 2 | 456 | 479 | 23 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 371 | 631 | O-69-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 479 | 515 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 371 | 631 | O-69-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 515 | 554 | 39 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 371 | 631 | O-69-5 | 304 | 시운전 | 5 | 554 | 569 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 371 | 631 | O-69-6 | 305 | C/T | 6 | 569 | 584 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 371 | 631 | O-69-7 | 306 | G/T | 7 | 584 | 607 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 371 | 631 | O-69-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 607 | 631 | 24 | S | 5
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 418 | 542 | O-70-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 418 | 504 | 86 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 418 | 542 | O-70-2 | 309 | 시운전 | 2 | 504 | 516 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 418 | 542 | O-70-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 516 | 542 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-71-1 | 311 | 화물창 | 1 | 419 | 509 | 90 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-71-2 | 312 | P/T | 2 | 509 | 533 | 24 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-71-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 533 | 571 | 38 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-71-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 571 | 611 | 40 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-71-5 | 315 | 시운전 | 5 | 611 | 627 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-71-6 | 316 | C/T | 6 | 627 | 643 | 16 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-71-7 | 317 | G/T | 7 | 643 | 667 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-71-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 667 | 692 | 25 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 421 | 661 | O-72-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 421 | 598 | 177 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 421 | 661 | O-72-2 | 320 | 시운전 | 2 | 598 | 624 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 421 | 661 | O-72-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 624 | 661 | 37 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 421 | 651 | O-73-1 | 322 | 화물창 | 1 | 421 | 496 | 75 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 421 | 651 | O-73-2 | 323 | P/T | 2 | 496 | 516 | 20 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 421 | 651 | O-73-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 516 | 548 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 421 | 651 | O-73-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 548 | 582 | 34 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 421 | 651 | O-73-5 | 326 | 시운전 | 5 | 582 | 595 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 421 | 651 | O-73-6 | 327 | C/T | 6 | 595 | 608 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 421 | 651 | O-73-7 | 328 | G/T | 7 | 608 | 628 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 421 | 651 | O-73-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 628 | 651 | 23 | S | 5
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 422 | 496 | O-74-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 422 | 473 | 51 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 422 | 496 | O-74-2 | 331 | 시운전 | 2 | 473 | 480 | 7 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 422 | 496 | O-74-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 480 | 496 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 425 | 655 | O-75-1 | 333 | 화물창 | 1 | 425 | 500 | 75 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 425 | 655 | O-75-2 | 334 | P/T | 2 | 500 | 520 | 20 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 425 | 655 | O-75-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 520 | 552 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 425 | 655 | O-75-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 552 | 586 | 34 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 425 | 655 | O-75-5 | 337 | 시운전 | 5 | 586 | 599 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 425 | 655 | O-75-6 | 338 | C/T | 6 | 599 | 612 | 13 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 425 | 655 | O-75-7 | 339 | G/T | 7 | 612 | 632 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 425 | 655 | O-75-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 632 | 655 | 23 | S | 5
J-76 | 75 | PC | 7 | 425 | 575 | O-76-1 | 341 | 특수도장 | 1 | 425 | 474 | 49 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 425 | 575 | O-76-2 | 342 | 화물창 | 2 | 474 | 525 | 51 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 425 | 575 | O-76-3 | 343 | 시운전 | 3 | 525 | 541 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 425 | 575 | O-76-4 | 344 | 인도준비 | 4 | 541 | 575 | 34 | S | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 430 | 621 | O-77-1 | 345 | 화물창 | 1 | 430 | 493 | 63 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 430 | 621 | O-77-2 | 346 | P/T | 2 | 493 | 510 | 17 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 430 | 621 | O-77-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 510 | 536 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 430 | 621 | O-77-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 536 | 564 | 28 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 430 | 621 | O-77-5 | 349 | 시운전 | 5 | 564 | 575 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 430 | 621 | O-77-6 | 350 | C/T | 6 | 575 | 586 | 11 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 430 | 621 | O-77-7 | 351 | G/T | 7 | 586 | 603 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 430 | 621 | O-77-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 603 | 621 | 18 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 430 | 692 | O-78-1 | 353 | 화물창 | 1 | 430 | 516 | 86 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 430 | 692 | O-78-2 | 354 | P/T | 2 | 516 | 539 | 23 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 430 | 692 | O-78-3 | 355 | 화물창족철 | 3 | 539 | 575 | 36 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 430 | 692 | O-78-4 | 356 | 화물창메공 | 4 | 575 | 614 | 39 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 430 | 692 | O-78-5 | 357 | 시운전 | 5 | 614 | 629 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 430 | 692 | O-78-6 | 358 | C/T | 6 | 629 | 644 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 430 | 692 | O-78-7 | 359 | G/T | 7 | 644 | 667 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 430 | 692 | O-78-8 | 360 | 인도준비 | 8 | 667 | 692 | 25 | S | 5
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 438 | 560 | O-79-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 438 | 502 | 64 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 438 | 560 | O-79-2 | 362 | 시운전 | 2 | 502 | 525 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 438 | 560 | O-79-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 525 | 560 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 444 | 568 | O-80-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 444 | 530 | 86 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 444 | 568 | O-80-2 | 365 | 시운전 | 2 | 530 | 542 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 444 | 568 | O-80-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 542 | 568 | 26 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 74 | 74 | N | 0 | X3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 141 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 202 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 11 | 152 | 141 | F | 15 | D1
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 13 | 273 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 13 | 205 | 192 | F | 15 | X6
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 16 | 82 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 16 | 50 | 34 | F | 10 | D5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 313 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 23 | 118 | 95 | N | 0 | E5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 147 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 27 | 111 | 84 | F | 15 | E8
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 304 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 27 | 118 | 91 | N | 0 | X7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A