## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 86 | 86 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 86 | 109 | 23 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 109 | 145 | 36 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 145 | 184 | 39 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 184 | 199 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 199 | 214 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 214 | 237 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 237 | 263 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 111 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 5 | 79 | 74 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 111 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 79 | 89 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 111 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 89 | 111 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 5 | 80 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 57 | 52 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 5 | 80 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 57 | 64 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 5 | 80 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 64 | 80 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 114 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 81 | 74 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 114 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 81 | 91 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 114 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 91 | 114 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 20 | 106 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 20 | 80 | 60 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 20 | 106 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 80 | 88 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 20 | 106 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 88 | 106 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 24 | 118 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 24 | 89 | 65 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 24 | 118 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 89 | 98 | 9 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 24 | 118 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 98 | 118 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 316 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 24 | 120 | 96 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 316 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 120 | 146 | 26 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 316 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 146 | 186 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 316 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 186 | 229 | 43 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 316 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 229 | 246 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 316 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 246 | 263 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 316 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 263 | 289 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 316 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 289 | 316 | 27 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 282 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 34 | 115 | 81 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 282 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 115 | 137 | 22 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 282 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 137 | 171 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 282 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 171 | 208 | 37 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 282 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 208 | 222 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 282 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 222 | 236 | 14 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 282 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 236 | 258 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 282 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 258 | 282 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 47 | 146 | 99 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 146 | 173 | 27 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 173 | 215 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 215 | 260 | 45 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 260 | 278 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 278 | 296 | 18 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 296 | 323 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 323 | 347 | 24 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 47 | 147 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 47 | 117 | 70 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 47 | 147 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 117 | 127 | 10 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 47 | 147 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 127 | 147 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 254 | O-11-1 | 50 | 화물창 | 1 | 53 | 119 | 66 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 254 | O-11-2 | 51 | P/T | 2 | 119 | 137 | 18 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 254 | O-11-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 137 | 165 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 254 | O-11-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 165 | 195 | 30 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 254 | O-11-5 | 54 | 시운전 | 5 | 195 | 207 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 254 | O-11-6 | 55 | C/T | 6 | 207 | 219 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 254 | O-11-7 | 56 | G/T | 7 | 219 | 237 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 254 | O-11-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 237 | 254 | 17 | S | 5
J-12 | 11 | PC | 7 | 55 | 161 | O-12-1 | 58 | 특수도장 | 1 | 55 | 89 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 55 | 161 | O-12-2 | 59 | 화물창 | 2 | 89 | 125 | 36 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 55 | 161 | O-12-3 | 60 | 시운전 | 3 | 125 | 136 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 55 | 161 | O-12-4 | 61 | 인도준비 | 4 | 136 | 161 | 25 | S | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-13-1 | 62 | 화물창 | 1 | 69 | 160 | 91 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-13-2 | 63 | P/T | 2 | 160 | 185 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-13-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 185 | 223 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-13-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 223 | 264 | 41 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-13-5 | 66 | 시운전 | 5 | 264 | 280 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-13-6 | 67 | C/T | 6 | 280 | 296 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-13-7 | 68 | G/T | 7 | 296 | 321 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-13-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 321 | 347 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 69 | 302 | O-14-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 69 | 241 | 172 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 69 | 302 | O-14-2 | 71 | 시운전 | 2 | 241 | 266 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 69 | 302 | O-14-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 266 | 302 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 75 | 240 | O-15-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 75 | 197 | 122 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 75 | 240 | O-15-2 | 74 | 시운전 | 2 | 197 | 215 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 75 | 240 | O-15-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 215 | 240 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 377 | O-16-1 | 76 | 화물창 | 1 | 75 | 174 | 99 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 377 | O-16-2 | 77 | P/T | 2 | 174 | 201 | 27 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 377 | O-16-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 201 | 243 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 377 | O-16-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 243 | 288 | 45 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 377 | O-16-5 | 80 | 시운전 | 5 | 288 | 306 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 377 | O-16-6 | 81 | C/T | 6 | 306 | 324 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 377 | O-16-7 | 82 | G/T | 7 | 324 | 351 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 377 | O-16-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 351 | 377 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 286 | O-17-1 | 84 | 화물창 | 1 | 76 | 145 | 69 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 286 | O-17-2 | 85 | P/T | 2 | 145 | 163 | 18 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 286 | O-17-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 163 | 192 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 286 | O-17-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 192 | 223 | 31 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 286 | O-17-5 | 88 | 시운전 | 5 | 223 | 235 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 286 | O-17-6 | 89 | C/T | 6 | 235 | 247 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 286 | O-17-7 | 90 | G/T | 7 | 247 | 265 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 286 | O-17-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 265 | 286 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 82 | 239 | O-18-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 82 | 198 | 116 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 82 | 239 | O-18-2 | 93 | 시운전 | 2 | 198 | 215 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 82 | 239 | O-18-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 215 | 239 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 82 | 201 | O-19-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 82 | 165 | 83 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 82 | 201 | O-19-2 | 96 | 시운전 | 2 | 165 | 176 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 82 | 201 | O-19-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 176 | 201 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 85 | 393 | O-20-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 85 | 312 | 227 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 85 | 393 | O-20-2 | 99 | 시운전 | 2 | 312 | 345 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 85 | 393 | O-20-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 345 | 393 | 48 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 89 | 261 | O-21-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 89 | 216 | 127 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 89 | 261 | O-21-2 | 102 | 시운전 | 2 | 216 | 234 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 89 | 261 | O-21-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 234 | 261 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 93 | 238 | O-22-1 | 104 | 특수도장 | 1 | 93 | 140 | 47 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 93 | 238 | O-22-2 | 105 | 화물창 | 2 | 140 | 189 | 49 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 93 | 238 | O-22-3 | 106 | 시운전 | 3 | 189 | 204 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 93 | 238 | O-22-4 | 107 | 인도준비 | 4 | 204 | 238 | 34 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 96 | 349 | O-23-1 | 108 | 화물창 | 1 | 96 | 179 | 83 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 96 | 349 | O-23-2 | 109 | P/T | 2 | 179 | 201 | 22 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 96 | 349 | O-23-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 201 | 236 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 96 | 349 | O-23-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 236 | 273 | 37 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 96 | 349 | O-23-5 | 112 | 시운전 | 5 | 273 | 288 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 96 | 349 | O-23-6 | 113 | C/T | 6 | 288 | 303 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 96 | 349 | O-23-7 | 114 | G/T | 7 | 303 | 325 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 96 | 349 | O-23-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 325 | 349 | 24 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 97 | 298 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 97 | 245 | 148 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 97 | 298 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 245 | 267 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 97 | 298 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 267 | 298 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 110 | 213 | O-25-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 110 | 182 | 72 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 110 | 213 | O-25-2 | 120 | 시운전 | 2 | 182 | 192 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 110 | 213 | O-25-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 192 | 213 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 121 | 243 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 121 | 185 | 64 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 121 | 243 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 185 | 208 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 121 | 243 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 208 | 243 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 121 | 414 | O-27-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 121 | 337 | 216 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 121 | 414 | O-27-2 | 126 | 시운전 | 2 | 337 | 369 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 121 | 414 | O-27-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 369 | 414 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 122 | 428 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 122 | 348 | 226 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 122 | 428 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 348 | 381 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 122 | 428 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 381 | 428 | 47 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 132 | 400 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 132 | 330 | 198 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 132 | 400 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 330 | 359 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 132 | 400 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 359 | 400 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-30-1 | 134 | 화물창 | 1 | 139 | 243 | 104 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-30-2 | 135 | P/T | 2 | 243 | 271 | 28 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-30-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 271 | 315 | 44 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-30-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 315 | 362 | 47 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-30-5 | 138 | 시운전 | 5 | 362 | 381 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-30-6 | 139 | C/T | 6 | 381 | 400 | 19 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-30-7 | 140 | G/T | 7 | 400 | 428 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-30-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 428 | 456 | 28 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 142 | 247 | O-31-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 142 | 197 | 55 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 142 | 247 | O-31-2 | 143 | 시운전 | 2 | 197 | 216 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 142 | 247 | O-31-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 216 | 247 | 31 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 145 | 284 | O-32-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 145 | 218 | 73 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 145 | 284 | O-32-2 | 146 | 시운전 | 2 | 218 | 244 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 145 | 284 | O-32-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 244 | 284 | 40 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 145 | 295 | O-33-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 145 | 224 | 79 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 145 | 295 | O-33-2 | 149 | 시운전 | 2 | 224 | 252 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 145 | 295 | O-33-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 252 | 295 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 146 | 442 | O-34-1 | 151 | 화물창 | 1 | 146 | 243 | 97 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 146 | 442 | O-34-2 | 152 | P/T | 2 | 243 | 269 | 26 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 146 | 442 | O-34-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 269 | 310 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 146 | 442 | O-34-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 310 | 354 | 44 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 146 | 442 | O-34-5 | 155 | 시운전 | 5 | 354 | 371 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 146 | 442 | O-34-6 | 156 | C/T | 6 | 371 | 388 | 17 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 146 | 442 | O-34-7 | 157 | G/T | 7 | 388 | 414 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 146 | 442 | O-34-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 414 | 442 | 28 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 198 | 428 | O-35-1 | 159 | 화물창 | 1 | 198 | 273 | 75 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 198 | 428 | O-35-2 | 160 | P/T | 2 | 273 | 293 | 20 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 198 | 428 | O-35-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 293 | 325 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 198 | 428 | O-35-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 325 | 359 | 34 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 198 | 428 | O-35-5 | 163 | 시운전 | 5 | 359 | 372 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 198 | 428 | O-35-6 | 164 | C/T | 6 | 372 | 385 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 198 | 428 | O-35-7 | 165 | G/T | 7 | 385 | 405 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 198 | 428 | O-35-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 405 | 428 | 23 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 210 | 307 | O-36-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 210 | 261 | 51 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 210 | 307 | O-36-2 | 168 | 시운전 | 2 | 261 | 279 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 210 | 307 | O-36-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 279 | 307 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 210 | 320 | O-37-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 210 | 287 | 77 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 210 | 320 | O-37-2 | 171 | 시운전 | 2 | 287 | 298 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 210 | 320 | O-37-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 298 | 320 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 230 | 498 | O-38-1 | 173 | 화물창 | 1 | 230 | 318 | 88 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 230 | 498 | O-38-2 | 174 | P/T | 2 | 318 | 342 | 24 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 230 | 498 | O-38-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 342 | 379 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 230 | 498 | O-38-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 379 | 419 | 40 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 230 | 498 | O-38-5 | 177 | 시운전 | 5 | 419 | 435 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 230 | 498 | O-38-6 | 178 | C/T | 6 | 435 | 451 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 230 | 498 | O-38-7 | 179 | G/T | 7 | 451 | 475 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 230 | 498 | O-38-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 475 | 498 | 23 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 451 | O-39-1 | 181 | 화물창 | 1 | 230 | 302 | 72 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 451 | O-39-2 | 182 | P/T | 2 | 302 | 321 | 19 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 451 | O-39-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 321 | 351 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 451 | O-39-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 351 | 384 | 33 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 451 | O-39-5 | 185 | 시운전 | 5 | 384 | 397 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 451 | O-39-6 | 186 | C/T | 6 | 397 | 410 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 451 | O-39-7 | 187 | G/T | 7 | 410 | 429 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 451 | O-39-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 429 | 451 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 237 | 339 | O-40-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 237 | 291 | 54 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 237 | 339 | O-40-2 | 190 | 시운전 | 2 | 291 | 310 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 237 | 339 | O-40-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 310 | 339 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 266 | 398 | O-41-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 266 | 358 | 92 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 266 | 398 | O-41-2 | 193 | 시운전 | 2 | 358 | 371 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 266 | 398 | O-41-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 371 | 398 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 266 | 480 | O-42-1 | 195 | 화물창 | 1 | 266 | 336 | 70 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 266 | 480 | O-42-2 | 196 | P/T | 2 | 336 | 355 | 19 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 266 | 480 | O-42-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 355 | 384 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 266 | 480 | O-42-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 384 | 416 | 32 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 266 | 480 | O-42-5 | 199 | 시운전 | 5 | 416 | 428 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 266 | 480 | O-42-6 | 200 | C/T | 6 | 428 | 440 | 12 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 266 | 480 | O-42-7 | 201 | G/T | 7 | 440 | 459 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 266 | 480 | O-42-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 459 | 480 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 279 | 364 | O-43-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 279 | 338 | 59 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 279 | 364 | O-43-2 | 204 | 시운전 | 2 | 338 | 346 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 279 | 364 | O-43-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 346 | 364 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 279 | 421 | O-44-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 279 | 354 | 75 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 279 | 421 | O-44-2 | 207 | 시운전 | 2 | 354 | 380 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 279 | 421 | O-44-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 380 | 421 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 281 | 380 | O-45-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 281 | 333 | 52 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 281 | 380 | O-45-2 | 210 | 시운전 | 2 | 333 | 351 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 281 | 380 | O-45-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 351 | 380 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 281 | 388 | O-46-1 | 212 | 특수도장 | 1 | 281 | 316 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 281 | 388 | O-46-2 | 213 | 화물창 | 2 | 316 | 352 | 36 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 281 | 388 | O-46-3 | 214 | 시운전 | 3 | 352 | 363 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 281 | 388 | O-46-4 | 215 | 인도준비 | 4 | 363 | 388 | 25 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 301 | 495 | O-47-1 | 216 | 화물창 | 1 | 301 | 365 | 64 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 301 | 495 | O-47-2 | 217 | P/T | 2 | 365 | 382 | 17 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 301 | 495 | O-47-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 382 | 409 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 301 | 495 | O-47-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 409 | 438 | 29 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 301 | 495 | O-47-5 | 220 | 시운전 | 5 | 438 | 449 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 301 | 495 | O-47-6 | 221 | C/T | 6 | 449 | 460 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 301 | 495 | O-47-7 | 222 | G/T | 7 | 460 | 477 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 301 | 495 | O-47-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 477 | 495 | 18 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 309 | 561 | O-48-1 | 224 | 화물창 | 1 | 309 | 392 | 83 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 309 | 561 | O-48-2 | 225 | P/T | 2 | 392 | 414 | 22 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 309 | 561 | O-48-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 414 | 449 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 309 | 561 | O-48-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 449 | 486 | 37 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 309 | 561 | O-48-5 | 228 | 시운전 | 5 | 486 | 501 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 309 | 561 | O-48-6 | 229 | C/T | 6 | 501 | 516 | 15 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 309 | 561 | O-48-7 | 230 | G/T | 7 | 516 | 538 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 309 | 561 | O-48-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 538 | 561 | 23 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 312 | 535 | O-49-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 312 | 477 | 165 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 312 | 535 | O-49-2 | 233 | 시운전 | 2 | 477 | 501 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 312 | 535 | O-49-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 501 | 535 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 312 | 465 | O-50-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 312 | 393 | 81 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 312 | 465 | O-50-2 | 236 | 시운전 | 2 | 393 | 422 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 312 | 465 | O-50-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 422 | 465 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 316 | 403 | O-51-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 316 | 376 | 60 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 316 | 403 | O-51-2 | 239 | 시운전 | 2 | 376 | 384 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 316 | 403 | O-51-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 384 | 403 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 319 | 455 | O-52-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 319 | 414 | 95 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 319 | 455 | O-52-2 | 242 | 시운전 | 2 | 414 | 427 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 319 | 455 | O-52-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 427 | 455 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 321 | 562 | O-53-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 321 | 499 | 178 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 321 | 562 | O-53-2 | 245 | 시운전 | 2 | 499 | 525 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 321 | 562 | O-53-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 525 | 562 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 328 | 586 | O-54-1 | 247 | 화물창 | 1 | 328 | 413 | 85 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 328 | 586 | O-54-2 | 248 | P/T | 2 | 413 | 436 | 23 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 328 | 586 | O-54-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 436 | 472 | 36 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 328 | 586 | O-54-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 472 | 510 | 38 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 328 | 586 | O-54-5 | 251 | 시운전 | 5 | 510 | 525 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 328 | 586 | O-54-6 | 252 | C/T | 6 | 525 | 540 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 328 | 586 | O-54-7 | 253 | G/T | 7 | 540 | 563 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 328 | 586 | O-54-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 563 | 586 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 335 | 403 | O-55-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 335 | 371 | 36 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 335 | 403 | O-55-2 | 256 | 시운전 | 2 | 371 | 383 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 335 | 403 | O-55-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 383 | 403 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 340 | 415 | O-56-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 340 | 392 | 52 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 340 | 415 | O-56-2 | 259 | 시운전 | 2 | 392 | 399 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 340 | 415 | O-56-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 399 | 415 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 346 | 492 | O-57-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 346 | 454 | 108 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 346 | 492 | O-57-2 | 262 | 시운전 | 2 | 454 | 470 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 346 | 492 | O-57-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 470 | 492 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 349 | 495 | O-58-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 349 | 426 | 77 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 349 | 495 | O-58-2 | 265 | 시운전 | 2 | 426 | 453 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 349 | 495 | O-58-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 453 | 495 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-59-1 | 267 | 화물창 | 1 | 349 | 429 | 80 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-59-2 | 268 | P/T | 2 | 429 | 450 | 21 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-59-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 450 | 484 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-59-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 484 | 520 | 36 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-59-5 | 271 | 시운전 | 5 | 520 | 534 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-59-6 | 272 | C/T | 6 | 534 | 548 | 14 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-59-7 | 273 | G/T | 7 | 548 | 569 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-59-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 569 | 593 | 24 | S | 5
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 354 | 489 | O-60-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 354 | 425 | 71 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 354 | 489 | O-60-2 | 276 | 시운전 | 2 | 425 | 450 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 354 | 489 | O-60-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 450 | 489 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-61-1 | 278 | 화물창 | 1 | 361 | 441 | 80 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-61-2 | 279 | P/T | 2 | 441 | 462 | 21 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-61-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 462 | 496 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-61-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 496 | 532 | 36 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-61-5 | 282 | 시운전 | 5 | 532 | 546 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-61-6 | 283 | C/T | 6 | 546 | 560 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-61-7 | 284 | G/T | 7 | 560 | 581 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-61-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 581 | 604 | 23 | S | 5
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 364 | 525 | O-62-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 364 | 449 | 85 | F | 10
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 364 | 525 | O-62-2 | 287 | 시운전 | 2 | 449 | 479 | 30 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 364 | 525 | O-62-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 479 | 525 | 46 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 365 | 544 | O-63-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 365 | 497 | 132 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 365 | 544 | O-63-2 | 290 | 시운전 | 2 | 497 | 516 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 365 | 544 | O-63-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 516 | 544 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 367 | 534 | O-64-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 367 | 490 | 123 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 367 | 534 | O-64-2 | 293 | 시운전 | 2 | 490 | 508 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 367 | 534 | O-64-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 508 | 534 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 631 | O-65-1 | 295 | 화물창 | 1 | 367 | 454 | 87 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 631 | O-65-2 | 296 | P/T | 2 | 454 | 477 | 23 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 631 | O-65-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 477 | 513 | 36 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 631 | O-65-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 513 | 552 | 39 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 631 | O-65-5 | 299 | 시운전 | 5 | 552 | 567 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 631 | O-65-6 | 300 | C/T | 6 | 567 | 582 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 631 | O-65-7 | 301 | G/T | 7 | 582 | 605 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 631 | O-65-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 605 | 631 | 26 | S | 5
J-66 | 65 | PC | 7 | 383 | 527 | O-66-1 | 303 | 특수도장 | 1 | 383 | 430 | 47 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 383 | 527 | O-66-2 | 304 | 화물창 | 2 | 430 | 478 | 48 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 383 | 527 | O-66-3 | 305 | 시운전 | 3 | 478 | 493 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 383 | 527 | O-66-4 | 306 | 인도준비 | 4 | 493 | 527 | 34 | S | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 651 | O-67-1 | 307 | 화물창 | 1 | 395 | 479 | 84 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 651 | O-67-2 | 308 | P/T | 2 | 479 | 502 | 23 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 651 | O-67-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 502 | 537 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 651 | O-67-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 537 | 575 | 38 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 651 | O-67-5 | 311 | 시운전 | 5 | 575 | 590 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 651 | O-67-6 | 312 | C/T | 6 | 590 | 605 | 15 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 651 | O-67-7 | 313 | G/T | 7 | 605 | 628 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 651 | O-67-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 628 | 651 | 23 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 580 | O-68-1 | 315 | 화물창 | 1 | 395 | 456 | 61 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 580 | O-68-2 | 316 | P/T | 2 | 456 | 472 | 16 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 580 | O-68-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 472 | 497 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 580 | O-68-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 497 | 524 | 27 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 580 | O-68-5 | 319 | 시운전 | 5 | 524 | 535 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 580 | O-68-6 | 320 | C/T | 6 | 535 | 546 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 580 | O-68-7 | 321 | G/T | 7 | 546 | 562 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 580 | O-68-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 562 | 580 | 18 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 398 | 634 | O-69-1 | 323 | 화물창 | 1 | 398 | 475 | 77 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 398 | 634 | O-69-2 | 324 | P/T | 2 | 475 | 496 | 21 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 398 | 634 | O-69-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 496 | 529 | 33 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 398 | 634 | O-69-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 529 | 564 | 35 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 398 | 634 | O-69-5 | 327 | 시운전 | 5 | 564 | 578 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 398 | 634 | O-69-6 | 328 | C/T | 6 | 578 | 592 | 14 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 398 | 634 | O-69-7 | 329 | G/T | 7 | 592 | 613 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 398 | 634 | O-69-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 613 | 634 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-70-1 | 331 | 화물창 | 1 | 406 | 508 | 102 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-70-2 | 332 | P/T | 2 | 508 | 535 | 27 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-70-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 535 | 578 | 43 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-70-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 578 | 624 | 46 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-70-5 | 335 | 시운전 | 5 | 624 | 642 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-70-6 | 336 | C/T | 6 | 642 | 660 | 18 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-70-7 | 337 | G/T | 7 | 660 | 687 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-70-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 687 | 716 | 29 | S | 5
J-71 | 70 | PC | 7 | 406 | 535 | O-71-1 | 339 | 특수도장 | 1 | 406 | 448 | 42 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 406 | 535 | O-71-2 | 340 | 화물창 | 2 | 448 | 491 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 406 | 535 | O-71-3 | 341 | 시운전 | 3 | 491 | 505 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 406 | 535 | O-71-4 | 342 | 인도준비 | 4 | 505 | 535 | 30 | S | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 406 | 506 | O-72-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 406 | 476 | 70 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 406 | 506 | O-72-2 | 344 | 시운전 | 2 | 476 | 486 | 10 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 406 | 506 | O-72-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 486 | 506 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 408 | 558 | O-73-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 408 | 487 | 79 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 408 | 558 | O-73-2 | 347 | 시운전 | 2 | 487 | 515 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 408 | 558 | O-73-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 515 | 558 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 410 | 536 | O-74-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 410 | 476 | 66 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 410 | 536 | O-74-2 | 350 | 시운전 | 2 | 476 | 499 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 410 | 536 | O-74-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 499 | 536 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 410 | 543 | O-75-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 410 | 503 | 93 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 410 | 543 | O-75-2 | 353 | 시운전 | 2 | 503 | 516 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 410 | 543 | O-75-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 516 | 543 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 417 | 716 | O-76-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 417 | 638 | 221 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 417 | 716 | O-76-2 | 356 | 시운전 | 2 | 638 | 670 | 32 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 417 | 716 | O-76-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 670 | 716 | 46 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 428 | 649 | O-77-1 | 358 | 화물창 | 1 | 428 | 500 | 72 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 428 | 649 | O-77-2 | 359 | P/T | 2 | 500 | 519 | 19 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 428 | 649 | O-77-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 519 | 549 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 428 | 649 | O-77-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 549 | 582 | 33 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 428 | 649 | O-77-5 | 362 | 시운전 | 5 | 582 | 595 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 428 | 649 | O-77-6 | 363 | C/T | 6 | 595 | 608 | 13 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 428 | 649 | O-77-7 | 364 | G/T | 7 | 608 | 627 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 428 | 649 | O-77-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 627 | 649 | 22 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 665 | O-78-1 | 366 | 화물창 | 1 | 429 | 506 | 77 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 665 | O-78-2 | 367 | P/T | 2 | 506 | 527 | 21 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 665 | O-78-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 527 | 560 | 33 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 665 | O-78-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 560 | 595 | 35 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 665 | O-78-5 | 370 | 시운전 | 5 | 595 | 609 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 665 | O-78-6 | 371 | C/T | 6 | 609 | 623 | 14 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 665 | O-78-7 | 372 | G/T | 7 | 623 | 644 | 21 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 665 | O-78-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 644 | 665 | 21 | S | 5
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 444 | 547 | O-79-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 444 | 498 | 54 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 444 | 547 | O-79-2 | 375 | 시운전 | 2 | 498 | 517 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 444 | 547 | O-79-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 517 | 547 | 30 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 446 | 702 | O-80-1 | 377 | 화물창 | 1 | 446 | 530 | 84 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 446 | 702 | O-80-2 | 378 | P/T | 2 | 530 | 553 | 23 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 446 | 702 | O-80-3 | 379 | 화물창족철 | 3 | 553 | 588 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 446 | 702 | O-80-4 | 380 | 화물창메공 | 4 | 588 | 626 | 38 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 446 | 702 | O-80-5 | 381 | 시운전 | 5 | 626 | 641 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 446 | 702 | O-80-6 | 382 | C/T | 6 | 641 | 656 | 15 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 446 | 702 | O-80-7 | 383 | G/T | 7 | 656 | 679 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 446 | 702 | O-80-8 | 384 | 인도준비 | 8 | 679 | 702 | 23 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 86 | 86 | N | 0 | A4
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 111 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 5 | 79 | 74 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 5 | 80 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 57 | 52 | F | 15 | E7
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 114 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 81 | 74 | F | 15 | D3
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 20 | 106 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 20 | 80 | 60 | F | 15 | D2
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 24 | 118 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 24 | 89 | 65 | F | 15 | E8
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 316 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 24 | 120 | 96 | N | 0 | B3
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 282 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 34 | 115 | 81 | N | 0 | A3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A