## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 69 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 48 | 48 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 69 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 48 | 54 | 6 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 69 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 54 | 69 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 78 | 78 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 78 | 99 | 21 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 99 | 132 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 132 | 167 | 35 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 167 | 181 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 181 | 195 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 195 | 216 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 216 | 239 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | PC | 7 | 12 | 118 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 12 | 46 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 12 | 118 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 46 | 82 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 12 | 118 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 82 | 93 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 12 | 118 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 93 | 118 | 25 | S | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 141 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 16 | 103 | 87 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 141 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 103 | 115 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 141 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 115 | 141 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 28 | 126 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 28 | 79 | 51 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 28 | 126 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 79 | 97 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 28 | 126 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 97 | 126 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 31 | 103 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 31 | 81 | 50 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 31 | 103 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 81 | 88 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 31 | 103 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 88 | 103 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 51 | 141 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 51 | 98 | 47 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 51 | 141 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 98 | 115 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 51 | 141 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 115 | 141 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 51 | 199 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 51 | 129 | 78 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 51 | 199 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 129 | 157 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 51 | 199 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 157 | 199 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-9-1 | 30 | 화물창 | 1 | 52 | 147 | 95 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-9-2 | 31 | P/T | 2 | 147 | 173 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-9-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 173 | 213 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-9-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 213 | 256 | 43 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-9-5 | 34 | 시운전 | 5 | 256 | 273 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-9-6 | 35 | C/T | 6 | 273 | 290 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-9-7 | 36 | G/T | 7 | 290 | 316 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-9-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 316 | 342 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 52 | 161 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 52 | 109 | 57 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 52 | 161 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 109 | 129 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 52 | 161 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 129 | 161 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 317 | O-11-1 | 41 | 화물창 | 1 | 58 | 143 | 85 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 317 | O-11-2 | 42 | P/T | 2 | 143 | 166 | 23 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 317 | O-11-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 166 | 202 | 36 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 317 | O-11-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 202 | 240 | 38 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 317 | O-11-5 | 45 | 시운전 | 5 | 240 | 255 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 317 | O-11-6 | 46 | C/T | 6 | 255 | 270 | 15 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 317 | O-11-7 | 47 | G/T | 7 | 270 | 293 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 317 | O-11-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 293 | 317 | 24 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 378 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 76 | 175 | 99 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 378 | O-12-2 | 50 | P/T | 2 | 175 | 202 | 27 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 378 | O-12-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 202 | 244 | 42 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 378 | O-12-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 244 | 289 | 45 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 378 | O-12-5 | 53 | 시운전 | 5 | 289 | 307 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 378 | O-12-6 | 54 | C/T | 6 | 307 | 325 | 18 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 378 | O-12-7 | 55 | G/T | 7 | 325 | 352 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 378 | O-12-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 352 | 378 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 77 | 202 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 77 | 164 | 87 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 77 | 202 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 164 | 176 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 77 | 202 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 176 | 202 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 274 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 78 | 142 | 64 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 274 | O-14-2 | 61 | P/T | 2 | 142 | 159 | 17 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 274 | O-14-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 159 | 186 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 274 | O-14-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 186 | 215 | 29 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 274 | O-14-5 | 64 | 시운전 | 5 | 215 | 226 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 274 | O-14-6 | 65 | C/T | 6 | 226 | 237 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 274 | O-14-7 | 66 | G/T | 7 | 237 | 254 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 78 | 274 | O-14-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 254 | 274 | 20 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 83 | 237 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 83 | 196 | 113 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 83 | 237 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 196 | 212 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 83 | 237 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 212 | 237 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 87 | 173 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 87 | 147 | 60 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 87 | 173 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 147 | 155 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 87 | 173 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 155 | 173 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 342 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 113 | 188 | 75 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 342 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 188 | 208 | 20 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 342 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 208 | 240 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 342 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 240 | 274 | 34 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 342 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 274 | 287 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 342 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 287 | 300 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 342 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 300 | 320 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 342 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 320 | 342 | 22 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 121 | 214 | O-18-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 121 | 186 | 65 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 121 | 214 | O-18-2 | 83 | 시운전 | 2 | 186 | 195 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 121 | 214 | O-18-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 195 | 214 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 121 | 247 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 121 | 214 | 93 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 121 | 247 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 214 | 227 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 121 | 247 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 227 | 247 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 406 | O-20-1 | 88 | 화물창 | 1 | 121 | 215 | 94 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 406 | O-20-2 | 89 | P/T | 2 | 215 | 240 | 25 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 406 | O-20-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 240 | 279 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 406 | O-20-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 279 | 321 | 42 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 406 | O-20-5 | 92 | 시운전 | 5 | 321 | 338 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 406 | O-20-6 | 93 | C/T | 6 | 338 | 355 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 406 | O-20-7 | 94 | G/T | 7 | 355 | 380 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 406 | O-20-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 380 | 406 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 402 | O-21-1 | 96 | 화물창 | 1 | 125 | 216 | 91 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 402 | O-21-2 | 97 | P/T | 2 | 216 | 240 | 24 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 402 | O-21-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 240 | 278 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 402 | O-21-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 278 | 319 | 41 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 402 | O-21-5 | 100 | 시운전 | 5 | 319 | 335 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 402 | O-21-6 | 101 | C/T | 6 | 335 | 351 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 402 | O-21-7 | 102 | G/T | 7 | 351 | 375 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 402 | O-21-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 375 | 402 | 27 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 354 | O-22-1 | 104 | 화물창 | 1 | 125 | 200 | 75 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 354 | O-22-2 | 105 | P/T | 2 | 200 | 220 | 20 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 354 | O-22-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 220 | 252 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 354 | O-22-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 252 | 286 | 34 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 354 | O-22-5 | 108 | 시운전 | 5 | 286 | 299 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 354 | O-22-6 | 109 | C/T | 6 | 299 | 312 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 354 | O-22-7 | 110 | G/T | 7 | 312 | 332 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 354 | O-22-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 332 | 354 | 22 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-23-1 | 112 | 화물창 | 1 | 130 | 228 | 98 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-23-2 | 113 | P/T | 2 | 228 | 254 | 26 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-23-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 254 | 295 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-23-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 295 | 339 | 44 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-23-5 | 116 | 시운전 | 5 | 339 | 356 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-23-6 | 117 | C/T | 6 | 356 | 373 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-23-7 | 118 | G/T | 7 | 373 | 399 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-23-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 399 | 427 | 28 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 139 | 289 | O-24-1 | 120 | 특수도장 | 1 | 139 | 188 | 49 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 139 | 289 | O-24-2 | 121 | 화물창 | 2 | 188 | 239 | 51 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 139 | 289 | O-24-3 | 122 | 시운전 | 3 | 239 | 255 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 139 | 289 | O-24-4 | 123 | 인도준비 | 4 | 255 | 289 | 34 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 445 | O-25-1 | 124 | 화물창 | 1 | 140 | 240 | 100 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 445 | O-25-2 | 125 | P/T | 2 | 240 | 267 | 27 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 445 | O-25-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 267 | 309 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 445 | O-25-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 309 | 354 | 45 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 445 | O-25-5 | 128 | 시운전 | 5 | 354 | 372 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 445 | O-25-6 | 129 | C/T | 6 | 372 | 390 | 18 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 445 | O-25-7 | 130 | G/T | 7 | 390 | 417 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 445 | O-25-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 417 | 445 | 28 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 152 | 261 | O-26-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 152 | 209 | 57 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 152 | 261 | O-26-2 | 133 | 시운전 | 2 | 209 | 229 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 152 | 261 | O-26-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 229 | 261 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-27-1 | 135 | 화물창 | 1 | 157 | 260 | 103 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-27-2 | 136 | P/T | 2 | 260 | 288 | 28 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-27-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 288 | 331 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-27-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 331 | 377 | 46 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-27-5 | 139 | 시운전 | 5 | 377 | 395 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-27-6 | 140 | C/T | 6 | 395 | 413 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-27-7 | 141 | G/T | 7 | 413 | 441 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 470 | O-27-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 441 | 470 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 157 | 380 | O-28-1 | 143 | 화물창 | 1 | 157 | 230 | 73 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 157 | 380 | O-28-2 | 144 | P/T | 2 | 230 | 250 | 20 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 157 | 380 | O-28-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 250 | 281 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 157 | 380 | O-28-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 281 | 314 | 33 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 157 | 380 | O-28-5 | 147 | 시운전 | 5 | 314 | 327 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 157 | 380 | O-28-6 | 148 | C/T | 6 | 327 | 340 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 157 | 380 | O-28-7 | 149 | G/T | 7 | 340 | 360 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 157 | 380 | O-28-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 360 | 380 | 20 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-29-1 | 151 | 화물창 | 1 | 163 | 255 | 92 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-29-2 | 152 | P/T | 2 | 255 | 280 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-29-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 280 | 319 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-29-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 319 | 361 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-29-5 | 155 | 시운전 | 5 | 361 | 377 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-29-6 | 156 | C/T | 6 | 377 | 393 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-29-7 | 157 | G/T | 7 | 393 | 418 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-29-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 418 | 444 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 172 | 263 | O-30-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 172 | 235 | 63 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 172 | 263 | O-30-2 | 160 | 시운전 | 2 | 235 | 244 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 172 | 263 | O-30-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 244 | 263 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 359 | O-31-1 | 162 | 화물창 | 1 | 172 | 233 | 61 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 359 | O-31-2 | 163 | P/T | 2 | 233 | 249 | 16 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 359 | O-31-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 249 | 275 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 359 | O-31-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 275 | 303 | 28 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 359 | O-31-5 | 166 | 시운전 | 5 | 303 | 314 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 359 | O-31-6 | 167 | C/T | 6 | 314 | 325 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 359 | O-31-7 | 168 | G/T | 7 | 325 | 341 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 359 | O-31-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 341 | 359 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 176 | 259 | O-32-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 176 | 219 | 43 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 176 | 259 | O-32-2 | 171 | 시운전 | 2 | 219 | 234 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 176 | 259 | O-32-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 234 | 259 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 177 | 246 | O-33-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 177 | 225 | 48 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 177 | 246 | O-33-2 | 174 | 시운전 | 2 | 225 | 231 | 6 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 177 | 246 | O-33-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 231 | 246 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 179 | 270 | O-34-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 179 | 242 | 63 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 179 | 270 | O-34-2 | 177 | 시운전 | 2 | 242 | 251 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 179 | 270 | O-34-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 251 | 270 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 185 | 255 | O-35-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 185 | 234 | 49 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 185 | 255 | O-35-2 | 180 | 시운전 | 2 | 234 | 241 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 185 | 255 | O-35-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 241 | 255 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 185 | 373 | O-36-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 185 | 324 | 139 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 185 | 373 | O-36-2 | 183 | 시운전 | 2 | 324 | 344 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 185 | 373 | O-36-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 344 | 373 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 193 | 508 | O-37-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 193 | 426 | 233 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 193 | 508 | O-37-2 | 186 | 시운전 | 2 | 426 | 460 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 193 | 508 | O-37-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 460 | 508 | 48 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 195 | 302 | O-38-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 195 | 251 | 56 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 195 | 302 | O-38-2 | 189 | 시운전 | 2 | 251 | 271 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 195 | 302 | O-38-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 271 | 302 | 31 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 195 | 336 | O-39-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 195 | 269 | 74 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 195 | 336 | O-39-2 | 192 | 시운전 | 2 | 269 | 295 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 195 | 336 | O-39-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 295 | 336 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 207 | 344 | O-40-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 207 | 308 | 101 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 207 | 344 | O-40-2 | 195 | 시운전 | 2 | 308 | 323 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 207 | 344 | O-40-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 323 | 344 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 208 | 359 | O-41-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 208 | 288 | 80 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 208 | 359 | O-41-2 | 198 | 시운전 | 2 | 288 | 316 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 208 | 359 | O-41-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 316 | 359 | 43 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-42-1 | 200 | 화물창 | 1 | 216 | 315 | 99 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-42-2 | 201 | P/T | 2 | 315 | 342 | 27 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-42-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 342 | 384 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-42-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 384 | 429 | 45 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-42-5 | 204 | 시운전 | 5 | 429 | 447 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-42-6 | 205 | C/T | 6 | 447 | 465 | 18 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-42-7 | 206 | G/T | 7 | 465 | 492 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-42-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 492 | 518 | 26 | S | 5
J-43 | 42 | PC | 7 | 220 | 344 | O-43-1 | 208 | 특수도장 | 1 | 220 | 260 | 40 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 220 | 344 | O-43-2 | 209 | 화물창 | 2 | 260 | 302 | 42 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 220 | 344 | O-43-3 | 210 | 시운전 | 3 | 302 | 315 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 220 | 344 | O-43-4 | 211 | 인도준비 | 4 | 315 | 344 | 29 | S | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 220 | 481 | O-44-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 220 | 413 | 193 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 220 | 481 | O-44-2 | 213 | 시운전 | 2 | 413 | 441 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 220 | 481 | O-44-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 441 | 481 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 459 | O-45-1 | 215 | 화물창 | 1 | 222 | 300 | 78 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 459 | O-45-2 | 216 | P/T | 2 | 300 | 321 | 21 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 459 | O-45-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 321 | 354 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 459 | O-45-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 354 | 389 | 35 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 459 | O-45-5 | 219 | 시운전 | 5 | 389 | 403 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 459 | O-45-6 | 220 | C/T | 6 | 403 | 417 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 459 | O-45-7 | 221 | G/T | 7 | 417 | 438 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 459 | O-45-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 438 | 459 | 21 | S | 5
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 222 | 367 | O-46-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 222 | 298 | 76 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 222 | 367 | O-46-2 | 224 | 시운전 | 2 | 298 | 325 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 222 | 367 | O-46-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 325 | 367 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 229 | 442 | O-47-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 229 | 386 | 157 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 229 | 442 | O-47-2 | 227 | 시운전 | 2 | 386 | 409 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 229 | 442 | O-47-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 409 | 442 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 229 | 368 | O-48-1 | 229 | 특수도장 | 1 | 229 | 274 | 45 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 229 | 368 | O-48-2 | 230 | 화물창 | 2 | 274 | 321 | 47 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 229 | 368 | O-48-3 | 231 | 시운전 | 3 | 321 | 336 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 229 | 368 | O-48-4 | 232 | 인도준비 | 4 | 336 | 368 | 32 | S | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 515 | O-49-1 | 233 | 화물창 | 1 | 242 | 332 | 90 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 515 | O-49-2 | 234 | P/T | 2 | 332 | 356 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 515 | O-49-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 356 | 394 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 515 | O-49-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 394 | 434 | 40 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 515 | O-49-5 | 237 | 시운전 | 5 | 434 | 450 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 515 | O-49-6 | 238 | C/T | 6 | 450 | 466 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 515 | O-49-7 | 239 | G/T | 7 | 466 | 490 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 515 | O-49-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 490 | 515 | 25 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 242 | 318 | O-50-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 242 | 295 | 53 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 242 | 318 | O-50-2 | 242 | 시운전 | 2 | 295 | 302 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 242 | 318 | O-50-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 302 | 318 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 248 | 408 | O-51-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 248 | 366 | 118 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 248 | 408 | O-51-2 | 245 | 시운전 | 2 | 366 | 383 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 248 | 408 | O-51-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 383 | 408 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 248 | 353 | O-52-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 248 | 321 | 73 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 248 | 353 | O-52-2 | 248 | 시운전 | 2 | 321 | 331 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 248 | 353 | O-52-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 331 | 353 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 250 | 377 | O-53-1 | 250 | 특수도장 | 1 | 250 | 291 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 250 | 377 | O-53-2 | 251 | 화물창 | 2 | 291 | 334 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 250 | 377 | O-53-3 | 252 | 시운전 | 3 | 334 | 347 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 250 | 377 | O-53-4 | 253 | 인도준비 | 4 | 347 | 377 | 30 | S | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 250 | 502 | O-54-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 250 | 436 | 186 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 250 | 502 | O-54-2 | 255 | 시운전 | 2 | 436 | 463 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 250 | 502 | O-54-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 463 | 502 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 252 | 558 | O-55-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 252 | 478 | 226 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 252 | 558 | O-55-2 | 258 | 시운전 | 2 | 478 | 511 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 252 | 558 | O-55-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 511 | 558 | 47 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 252 | 380 | O-56-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 252 | 341 | 89 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 252 | 380 | O-56-2 | 261 | 시운전 | 2 | 341 | 353 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 252 | 380 | O-56-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 353 | 380 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 259 | 417 | O-57-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 259 | 375 | 116 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 259 | 417 | O-57-2 | 264 | 시운전 | 2 | 375 | 392 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 259 | 417 | O-57-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 392 | 417 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 271 | 503 | O-58-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 271 | 442 | 171 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 271 | 503 | O-58-2 | 267 | 시운전 | 2 | 442 | 467 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 271 | 503 | O-58-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 467 | 503 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 272 | 500 | O-59-1 | 269 | 화물창 | 1 | 272 | 347 | 75 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 272 | 500 | O-59-2 | 270 | P/T | 2 | 347 | 367 | 20 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 272 | 500 | O-59-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 367 | 398 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 272 | 500 | O-59-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 398 | 432 | 34 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 272 | 500 | O-59-5 | 273 | 시운전 | 5 | 432 | 445 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 272 | 500 | O-59-6 | 274 | C/T | 6 | 445 | 458 | 13 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 272 | 500 | O-59-7 | 275 | G/T | 7 | 458 | 478 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 272 | 500 | O-59-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 478 | 500 | 22 | S | 5
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 281 | 375 | O-60-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 281 | 346 | 65 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 281 | 375 | O-60-2 | 278 | 시운전 | 2 | 346 | 355 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 281 | 375 | O-60-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 355 | 375 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 281 | 390 | O-61-1 | 280 | 특수도장 | 1 | 281 | 316 | 35 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 281 | 390 | O-61-2 | 281 | 화물창 | 2 | 316 | 353 | 37 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 281 | 390 | O-61-3 | 282 | 시운전 | 3 | 353 | 364 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 281 | 390 | O-61-4 | 283 | 인도준비 | 4 | 364 | 390 | 26 | S | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 294 | 605 | O-62-1 | 284 | 화물창 | 1 | 294 | 396 | 102 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 294 | 605 | O-62-2 | 285 | P/T | 2 | 396 | 423 | 27 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 294 | 605 | O-62-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 423 | 466 | 43 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 294 | 605 | O-62-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 466 | 512 | 46 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 294 | 605 | O-62-5 | 288 | 시운전 | 5 | 512 | 530 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 294 | 605 | O-62-6 | 289 | C/T | 6 | 530 | 548 | 18 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 294 | 605 | O-62-7 | 290 | G/T | 7 | 548 | 575 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 294 | 605 | O-62-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 575 | 605 | 30 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 295 | 566 | O-63-1 | 292 | 화물창 | 1 | 295 | 384 | 89 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 295 | 566 | O-63-2 | 293 | P/T | 2 | 384 | 408 | 24 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 295 | 566 | O-63-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 408 | 445 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 295 | 566 | O-63-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 445 | 485 | 40 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 295 | 566 | O-63-5 | 296 | 시운전 | 5 | 485 | 501 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 295 | 566 | O-63-6 | 297 | C/T | 6 | 501 | 517 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 295 | 566 | O-63-7 | 298 | G/T | 7 | 517 | 541 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 295 | 566 | O-63-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 541 | 566 | 25 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 298 | 503 | O-64-1 | 300 | 화물창 | 1 | 298 | 365 | 67 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 298 | 503 | O-64-2 | 301 | P/T | 2 | 365 | 383 | 18 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 298 | 503 | O-64-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 383 | 411 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 298 | 503 | O-64-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 411 | 441 | 30 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 298 | 503 | O-64-5 | 304 | 시운전 | 5 | 441 | 453 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 298 | 503 | O-64-6 | 305 | C/T | 6 | 453 | 465 | 12 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 298 | 503 | O-64-7 | 306 | G/T | 7 | 465 | 483 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 298 | 503 | O-64-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 483 | 503 | 20 | S | 5
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 310 | 437 | O-65-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 310 | 377 | 67 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 310 | 437 | O-65-2 | 309 | 시운전 | 2 | 377 | 401 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 310 | 437 | O-65-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 401 | 437 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 315 | 433 | O-66-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 315 | 397 | 82 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 315 | 433 | O-66-2 | 312 | 시운전 | 2 | 397 | 408 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 315 | 433 | O-66-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 408 | 433 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 315 | 410 | O-67-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 315 | 381 | 66 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 315 | 410 | O-67-2 | 315 | 시운전 | 2 | 381 | 390 | 9 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 315 | 410 | O-67-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 390 | 410 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 331 | 533 | O-68-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 331 | 480 | 149 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 331 | 533 | O-68-2 | 318 | 시운전 | 2 | 480 | 502 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 331 | 533 | O-68-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 502 | 533 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 334 | 598 | O-69-1 | 320 | 화물창 | 1 | 334 | 421 | 87 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 334 | 598 | O-69-2 | 321 | P/T | 2 | 421 | 444 | 23 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 334 | 598 | O-69-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 444 | 480 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 334 | 598 | O-69-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 480 | 519 | 39 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 334 | 598 | O-69-5 | 324 | 시운전 | 5 | 519 | 534 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 334 | 598 | O-69-6 | 325 | C/T | 6 | 534 | 549 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 334 | 598 | O-69-7 | 326 | G/T | 7 | 549 | 572 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 334 | 598 | O-69-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 572 | 598 | 26 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 334 | 628 | O-70-1 | 328 | 화물창 | 1 | 334 | 431 | 97 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 334 | 628 | O-70-2 | 329 | P/T | 2 | 431 | 457 | 26 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 334 | 628 | O-70-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 457 | 498 | 41 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 334 | 628 | O-70-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 498 | 542 | 44 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 334 | 628 | O-70-5 | 332 | 시운전 | 5 | 542 | 559 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 334 | 628 | O-70-6 | 333 | C/T | 6 | 559 | 576 | 17 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 334 | 628 | O-70-7 | 334 | G/T | 7 | 576 | 602 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 334 | 628 | O-70-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 602 | 628 | 26 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 350 | 562 | O-71-1 | 336 | 화물창 | 1 | 350 | 419 | 69 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 350 | 562 | O-71-2 | 337 | P/T | 2 | 419 | 438 | 19 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 350 | 562 | O-71-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 438 | 467 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 350 | 562 | O-71-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 467 | 498 | 31 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 350 | 562 | O-71-5 | 340 | 시운전 | 5 | 498 | 510 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 350 | 562 | O-71-6 | 341 | C/T | 6 | 510 | 522 | 12 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 350 | 562 | O-71-7 | 342 | G/T | 7 | 522 | 541 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 350 | 562 | O-71-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 541 | 562 | 21 | S | 5
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 350 | 443 | O-72-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 350 | 415 | 65 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 350 | 443 | O-72-2 | 345 | 시운전 | 2 | 415 | 424 | 9 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 350 | 443 | O-72-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 424 | 443 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 351 | 560 | O-73-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 351 | 505 | 154 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 351 | 560 | O-73-2 | 348 | 시운전 | 2 | 505 | 527 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 351 | 560 | O-73-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 527 | 560 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 368 | 470 | O-74-1 | 350 | 특수도장 | 1 | 368 | 401 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 368 | 470 | O-74-2 | 351 | 화물창 | 2 | 401 | 435 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 368 | 470 | O-74-3 | 352 | 시운전 | 3 | 435 | 446 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 368 | 470 | O-74-4 | 353 | 인도준비 | 4 | 446 | 470 | 24 | S | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 368 | 517 | O-75-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 368 | 478 | 110 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 368 | 517 | O-75-2 | 355 | 시운전 | 2 | 478 | 494 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 368 | 517 | O-75-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 494 | 517 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 368 | 527 | O-76-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 368 | 452 | 84 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 368 | 527 | O-76-2 | 358 | 시운전 | 2 | 452 | 482 | 30 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 368 | 527 | O-76-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 482 | 527 | 45 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 368 | 451 | O-77-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 368 | 411 | 43 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 368 | 451 | O-77-2 | 361 | 시운전 | 2 | 411 | 426 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 368 | 451 | O-77-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 426 | 451 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 369 | 507 | O-78-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 369 | 442 | 73 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 369 | 507 | O-78-2 | 364 | 시운전 | 2 | 442 | 468 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 369 | 507 | O-78-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 468 | 507 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 369 | 674 | O-79-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 369 | 594 | 225 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 369 | 674 | O-79-2 | 367 | 시운전 | 2 | 594 | 627 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 369 | 674 | O-79-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 627 | 674 | 47 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 374 | 475 | O-80-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 374 | 427 | 53 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 374 | 475 | O-80-2 | 370 | 시운전 | 2 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 374 | 475 | O-80-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 446 | 475 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 69 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 48 | 48 | F | 15 | C3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 78 | 78 | N | 0 | H2
J-3 | 2 | PC | 7 | 12 | 118 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 12 | 46 | 34 | N | 0 | X8
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 141 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 16 | 103 | 87 | F | 15 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A