## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 79 | 100 | 21 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 100 | 133 | 33 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 133 | 169 | 36 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 169 | 183 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 183 | 197 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 197 | 218 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 218 | 242 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 155 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 83 | 81 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 155 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 83 | 112 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 155 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 112 | 155 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 4 | 157 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 4 | 85 | 81 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 4 | 157 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 85 | 114 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 4 | 157 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 114 | 157 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 88 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 63 | 56 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 88 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 63 | 71 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 88 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 71 | 88 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 228 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 8 | 80 | 72 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 228 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 80 | 99 | 19 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 228 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 99 | 129 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 228 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 129 | 162 | 33 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 228 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 162 | 175 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 228 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 175 | 188 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 228 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 188 | 207 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 228 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 207 | 228 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 8 | 243 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 8 | 181 | 173 | F | 15
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 8 | 243 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 181 | 206 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 8 | 243 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 206 | 243 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 241 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 17 | 90 | 73 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 241 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 90 | 110 | 20 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 241 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 110 | 141 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 241 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 141 | 174 | 33 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 241 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 174 | 187 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 241 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 187 | 200 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 241 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 200 | 220 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 241 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 220 | 241 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 212 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 23 | 85 | 62 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 212 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 85 | 102 | 17 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 212 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 102 | 128 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 212 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 128 | 156 | 28 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 212 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 156 | 167 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 212 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 167 | 178 | 11 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 212 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 178 | 195 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 212 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 195 | 212 | 17 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 23 | 170 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 23 | 100 | 77 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 23 | 170 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 100 | 127 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 23 | 170 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 127 | 170 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 289 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 34 | 118 | 84 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 289 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 118 | 140 | 22 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 289 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 140 | 175 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 289 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 175 | 213 | 38 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 289 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 213 | 228 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 289 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 228 | 243 | 15 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 289 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 243 | 265 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 289 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 265 | 289 | 24 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 330 | O-11-1 | 55 | 화물창 | 1 | 52 | 143 | 91 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 330 | O-11-2 | 56 | P/T | 2 | 143 | 168 | 25 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 330 | O-11-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 168 | 206 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 330 | O-11-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 206 | 247 | 41 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 330 | O-11-5 | 59 | 시운전 | 5 | 247 | 263 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 330 | O-11-6 | 60 | C/T | 6 | 263 | 279 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 330 | O-11-7 | 61 | G/T | 7 | 279 | 304 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 330 | O-11-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 304 | 330 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 52 | 176 | O-12-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 52 | 117 | 65 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 52 | 176 | O-12-2 | 64 | 시운전 | 2 | 117 | 140 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 52 | 176 | O-12-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 140 | 176 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 52 | 180 | O-13-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 52 | 141 | 89 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 52 | 180 | O-13-2 | 67 | 시운전 | 2 | 141 | 153 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 52 | 180 | O-13-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 153 | 180 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-1 | 69 | 화물창 | 1 | 54 | 140 | 86 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-2 | 70 | P/T | 2 | 140 | 163 | 23 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 163 | 199 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 199 | 238 | 39 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-5 | 73 | 시운전 | 5 | 238 | 253 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-6 | 74 | C/T | 6 | 253 | 268 | 15 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-7 | 75 | G/T | 7 | 268 | 291 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 291 | 317 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 324 | O-15-1 | 77 | 화물창 | 1 | 57 | 145 | 88 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 324 | O-15-2 | 78 | P/T | 2 | 145 | 169 | 24 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 324 | O-15-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 169 | 206 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 324 | O-15-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 206 | 246 | 40 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 324 | O-15-5 | 81 | 시운전 | 5 | 246 | 262 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 324 | O-15-6 | 82 | C/T | 6 | 262 | 278 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 324 | O-15-7 | 83 | G/T | 7 | 278 | 302 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 324 | O-15-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 302 | 324 | 22 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 200 | O-16-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 65 | 159 | 94 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 200 | O-16-2 | 86 | 시운전 | 2 | 159 | 172 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 200 | O-16-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 172 | 200 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 66 | 278 | O-17-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 66 | 222 | 156 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 66 | 278 | O-17-2 | 89 | 시운전 | 2 | 222 | 245 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 66 | 278 | O-17-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 245 | 278 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 73 | 146 | O-18-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 73 | 124 | 51 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 73 | 146 | O-18-2 | 92 | 시운전 | 2 | 124 | 131 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 73 | 146 | O-18-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 131 | 146 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 78 | 182 | O-19-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 78 | 133 | 55 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 78 | 182 | O-19-2 | 95 | 시운전 | 2 | 133 | 152 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 78 | 182 | O-19-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 152 | 182 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 92 | 191 | O-20-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 92 | 144 | 52 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 92 | 191 | O-20-2 | 98 | 시운전 | 2 | 144 | 162 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 92 | 191 | O-20-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 162 | 191 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 100 | 177 | O-21-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 100 | 153 | 53 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 100 | 177 | O-21-2 | 101 | 시운전 | 2 | 153 | 160 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 100 | 177 | O-21-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 160 | 177 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 295 | O-22-1 | 103 | 화물창 | 1 | 103 | 166 | 63 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 295 | O-22-2 | 104 | P/T | 2 | 166 | 183 | 17 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 295 | O-22-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 183 | 209 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 295 | O-22-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 209 | 237 | 28 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 295 | O-22-5 | 107 | 시운전 | 5 | 237 | 248 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 295 | O-22-6 | 108 | C/T | 6 | 248 | 259 | 11 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 295 | O-22-7 | 109 | G/T | 7 | 259 | 276 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 295 | O-22-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 276 | 295 | 19 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 107 | 425 | O-23-1 | 111 | 화물창 | 1 | 107 | 211 | 104 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 107 | 425 | O-23-2 | 112 | P/T | 2 | 211 | 239 | 28 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 107 | 425 | O-23-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 239 | 283 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 107 | 425 | O-23-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 283 | 330 | 47 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 107 | 425 | O-23-5 | 115 | 시운전 | 5 | 330 | 349 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 107 | 425 | O-23-6 | 116 | C/T | 6 | 349 | 368 | 19 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 107 | 425 | O-23-7 | 117 | G/T | 7 | 368 | 396 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 107 | 425 | O-23-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 396 | 425 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 109 | 318 | O-24-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 109 | 263 | 154 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 109 | 318 | O-24-2 | 120 | 시운전 | 2 | 263 | 285 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 109 | 318 | O-24-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 285 | 318 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 111 | 253 | O-25-1 | 122 | 특수도장 | 1 | 111 | 157 | 46 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 111 | 253 | O-25-2 | 123 | 화물창 | 2 | 157 | 205 | 48 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 111 | 253 | O-25-3 | 124 | 시운전 | 3 | 205 | 220 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 111 | 253 | O-25-4 | 125 | 인도준비 | 4 | 220 | 253 | 33 | S | 15
J-26 | 25 | PC | 7 | 113 | 236 | O-26-1 | 126 | 특수도장 | 1 | 113 | 153 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 113 | 236 | O-26-2 | 127 | 화물창 | 2 | 153 | 194 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 113 | 236 | O-26-3 | 128 | 시운전 | 3 | 194 | 207 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 113 | 236 | O-26-4 | 129 | 인도준비 | 4 | 207 | 236 | 29 | S | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 113 | 249 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 113 | 213 | 100 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 113 | 249 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 213 | 227 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 113 | 249 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 227 | 249 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 116 | 241 | O-28-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 116 | 157 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 116 | 241 | O-28-2 | 134 | 화물창 | 2 | 157 | 199 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 116 | 241 | O-28-3 | 135 | 시운전 | 3 | 199 | 212 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 116 | 241 | O-28-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 212 | 241 | 29 | S | 15
J-29 | 28 | PC | 7 | 124 | 237 | O-29-1 | 137 | 특수도장 | 1 | 124 | 161 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 124 | 237 | O-29-2 | 138 | 화물창 | 2 | 161 | 199 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 124 | 237 | O-29-3 | 139 | 시운전 | 3 | 199 | 211 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 124 | 237 | O-29-4 | 140 | 인도준비 | 4 | 211 | 237 | 26 | S | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-30-1 | 141 | 화물창 | 1 | 128 | 222 | 94 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-30-2 | 142 | P/T | 2 | 222 | 247 | 25 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-30-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 247 | 287 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-30-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 287 | 329 | 42 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-30-5 | 145 | 시운전 | 5 | 329 | 346 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-30-6 | 146 | C/T | 6 | 346 | 363 | 17 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-30-7 | 147 | G/T | 7 | 363 | 388 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-30-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 388 | 414 | 26 | S | 5
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 128 | 194 | O-31-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 128 | 162 | 34 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 128 | 194 | O-31-2 | 150 | 시운전 | 2 | 162 | 174 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 128 | 194 | O-31-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 174 | 194 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 131 | 262 | O-32-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 131 | 222 | 91 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 131 | 262 | O-32-2 | 153 | 시운전 | 2 | 222 | 235 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 131 | 262 | O-32-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 235 | 262 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 153 | 395 | O-33-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 153 | 332 | 179 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 153 | 395 | O-33-2 | 156 | 시운전 | 2 | 332 | 358 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 153 | 395 | O-33-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 358 | 395 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 158 | 274 | O-34-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 158 | 196 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 158 | 274 | O-34-2 | 159 | 화물창 | 2 | 196 | 235 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 158 | 274 | O-34-3 | 160 | 시운전 | 3 | 235 | 247 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 158 | 274 | O-34-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 247 | 274 | 27 | S | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 163 | 461 | O-35-1 | 162 | 화물창 | 1 | 163 | 261 | 98 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 163 | 461 | O-35-2 | 163 | P/T | 2 | 261 | 287 | 26 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 163 | 461 | O-35-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 287 | 328 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 163 | 461 | O-35-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 328 | 372 | 44 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 163 | 461 | O-35-5 | 166 | 시운전 | 5 | 372 | 389 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 163 | 461 | O-35-6 | 167 | C/T | 6 | 389 | 406 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 163 | 461 | O-35-7 | 168 | G/T | 7 | 406 | 432 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 163 | 461 | O-35-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 432 | 461 | 29 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 165 | 280 | O-36-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 165 | 245 | 80 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 165 | 280 | O-36-2 | 171 | 시운전 | 2 | 245 | 256 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 165 | 280 | O-36-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 256 | 280 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 176 | 455 | O-37-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 176 | 382 | 206 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 176 | 455 | O-37-2 | 174 | 시운전 | 2 | 382 | 412 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 176 | 455 | O-37-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 412 | 455 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 184 | 381 | O-38-1 | 176 | 화물창 | 1 | 184 | 249 | 65 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 184 | 381 | O-38-2 | 177 | P/T | 2 | 249 | 266 | 17 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 184 | 381 | O-38-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 266 | 293 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 184 | 381 | O-38-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 293 | 322 | 29 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 184 | 381 | O-38-5 | 180 | 시운전 | 5 | 322 | 333 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 184 | 381 | O-38-6 | 181 | C/T | 6 | 333 | 344 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 184 | 381 | O-38-7 | 182 | G/T | 7 | 344 | 361 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 184 | 381 | O-38-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 361 | 381 | 20 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 184 | 334 | O-39-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 184 | 263 | 79 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 184 | 334 | O-39-2 | 185 | 시운전 | 2 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 184 | 334 | O-39-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 291 | 334 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 486 | O-40-1 | 187 | 화물창 | 1 | 188 | 286 | 98 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 486 | O-40-2 | 188 | P/T | 2 | 286 | 312 | 26 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 486 | O-40-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 312 | 353 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 486 | O-40-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 353 | 397 | 44 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 486 | O-40-5 | 191 | 시운전 | 5 | 397 | 414 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 486 | O-40-6 | 192 | C/T | 6 | 414 | 431 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 486 | O-40-7 | 193 | G/T | 7 | 431 | 457 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 486 | O-40-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 457 | 486 | 29 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 194 | 460 | O-41-1 | 195 | 화물창 | 1 | 194 | 281 | 87 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 194 | 460 | O-41-2 | 196 | P/T | 2 | 281 | 304 | 23 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 194 | 460 | O-41-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 304 | 341 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 194 | 460 | O-41-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 341 | 380 | 39 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 194 | 460 | O-41-5 | 199 | 시운전 | 5 | 380 | 395 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 194 | 460 | O-41-6 | 200 | C/T | 6 | 395 | 410 | 15 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 194 | 460 | O-41-7 | 201 | G/T | 7 | 410 | 433 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 194 | 460 | O-41-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 433 | 460 | 27 | S | 5
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 194 | 427 | O-42-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 194 | 366 | 172 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 194 | 427 | O-42-2 | 204 | 시운전 | 2 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 194 | 427 | O-42-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 391 | 427 | 36 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 198 | 295 | O-43-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 198 | 249 | 51 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 198 | 295 | O-43-2 | 207 | 시운전 | 2 | 249 | 267 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 198 | 295 | O-43-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 267 | 295 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 203 | 501 | O-44-1 | 209 | 화물창 | 1 | 203 | 301 | 98 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 203 | 501 | O-44-2 | 210 | P/T | 2 | 301 | 327 | 26 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 203 | 501 | O-44-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 327 | 368 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 203 | 501 | O-44-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 368 | 412 | 44 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 203 | 501 | O-44-5 | 213 | 시운전 | 5 | 412 | 429 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 203 | 501 | O-44-6 | 214 | C/T | 6 | 429 | 446 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 203 | 501 | O-44-7 | 215 | G/T | 7 | 446 | 472 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 203 | 501 | O-44-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 472 | 501 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | PC | 7 | 206 | 328 | O-45-1 | 217 | 특수도장 | 1 | 206 | 246 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 206 | 328 | O-45-2 | 218 | 화물창 | 2 | 246 | 287 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 206 | 328 | O-45-3 | 219 | 시운전 | 3 | 287 | 300 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 206 | 328 | O-45-4 | 220 | 인도준비 | 4 | 300 | 328 | 28 | S | 15
J-46 | 45 | PC | 7 | 206 | 342 | O-46-1 | 221 | 특수도장 | 1 | 206 | 250 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 206 | 342 | O-46-2 | 222 | 화물창 | 2 | 250 | 296 | 46 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 206 | 342 | O-46-3 | 223 | 시운전 | 3 | 296 | 310 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 206 | 342 | O-46-4 | 224 | 인도준비 | 4 | 310 | 342 | 32 | S | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 211 | 282 | O-47-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 211 | 260 | 49 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 211 | 282 | O-47-2 | 226 | 시운전 | 2 | 260 | 267 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 211 | 282 | O-47-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 267 | 282 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 212 | 354 | O-48-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 212 | 287 | 75 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 212 | 354 | O-48-2 | 229 | 시운전 | 2 | 287 | 313 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 212 | 354 | O-48-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 313 | 354 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 214 | 327 | O-49-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 214 | 273 | 59 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 214 | 327 | O-49-2 | 232 | 시운전 | 2 | 273 | 294 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 214 | 327 | O-49-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 294 | 327 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 217 | 314 | O-50-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 217 | 268 | 51 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 217 | 314 | O-50-2 | 235 | 시운전 | 2 | 268 | 286 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 217 | 314 | O-50-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 286 | 314 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 217 | 317 | O-51-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 217 | 270 | 53 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 217 | 317 | O-51-2 | 238 | 시운전 | 2 | 270 | 289 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 217 | 317 | O-51-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 289 | 317 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 226 | 344 | O-52-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 226 | 313 | 87 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 226 | 344 | O-52-2 | 241 | 시운전 | 2 | 313 | 325 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 226 | 344 | O-52-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 325 | 344 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 234 | 341 | O-53-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 234 | 290 | 56 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 234 | 341 | O-53-2 | 244 | 시운전 | 2 | 290 | 310 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 234 | 341 | O-53-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 310 | 341 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 242 | 387 | O-54-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 242 | 318 | 76 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 242 | 387 | O-54-2 | 247 | 시운전 | 2 | 318 | 345 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 242 | 387 | O-54-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 345 | 387 | 42 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 242 | 377 | O-55-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 242 | 313 | 71 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 242 | 377 | O-55-2 | 250 | 시운전 | 2 | 313 | 338 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 242 | 377 | O-55-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 338 | 377 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 255 | 370 | O-56-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 255 | 335 | 80 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 255 | 370 | O-56-2 | 253 | 시운전 | 2 | 335 | 346 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 255 | 370 | O-56-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 346 | 370 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 256 | 397 | O-57-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 256 | 330 | 74 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 256 | 397 | O-57-2 | 256 | 시운전 | 2 | 330 | 356 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 256 | 397 | O-57-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 356 | 397 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 256 | 334 | O-58-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 256 | 310 | 54 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 256 | 334 | O-58-2 | 259 | 시운전 | 2 | 310 | 317 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 256 | 334 | O-58-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 317 | 334 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 257 | 506 | O-59-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 257 | 441 | 184 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 257 | 506 | O-59-2 | 262 | 시운전 | 2 | 441 | 468 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 257 | 506 | O-59-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 468 | 506 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 267 | 447 | O-60-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 267 | 400 | 133 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 267 | 447 | O-60-2 | 265 | 시운전 | 2 | 400 | 419 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 267 | 447 | O-60-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 419 | 447 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 270 | 374 | O-61-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 270 | 325 | 55 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 270 | 374 | O-61-2 | 268 | 시운전 | 2 | 325 | 344 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 270 | 374 | O-61-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 344 | 374 | 30 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 278 | 598 | O-62-1 | 270 | 화물창 | 1 | 278 | 383 | 105 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 278 | 598 | O-62-2 | 271 | P/T | 2 | 383 | 411 | 28 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 278 | 598 | O-62-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 411 | 455 | 44 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 278 | 598 | O-62-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 455 | 503 | 48 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 278 | 598 | O-62-5 | 274 | 시운전 | 5 | 503 | 522 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 278 | 598 | O-62-6 | 275 | C/T | 6 | 522 | 541 | 19 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 278 | 598 | O-62-7 | 276 | G/T | 7 | 541 | 569 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 278 | 598 | O-62-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 569 | 598 | 29 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-63-1 | 278 | 화물창 | 1 | 281 | 358 | 77 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-63-2 | 279 | P/T | 2 | 358 | 379 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-63-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 379 | 412 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-63-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 412 | 447 | 35 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-63-5 | 282 | 시운전 | 5 | 447 | 461 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-63-6 | 283 | C/T | 6 | 461 | 475 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-63-7 | 284 | G/T | 7 | 475 | 496 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-63-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 496 | 517 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | PC | 7 | 281 | 423 | O-64-1 | 286 | 특수도장 | 1 | 281 | 327 | 46 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 281 | 423 | O-64-2 | 287 | 화물창 | 2 | 327 | 375 | 48 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 281 | 423 | O-64-3 | 288 | 시운전 | 3 | 375 | 390 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 281 | 423 | O-64-4 | 289 | 인도준비 | 4 | 390 | 423 | 33 | S | 15
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 285 | 435 | O-65-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 285 | 396 | 111 | F | 15
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 285 | 435 | O-65-2 | 291 | 시운전 | 2 | 396 | 412 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 285 | 435 | O-65-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 412 | 435 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 290 | 430 | O-66-1 | 293 | 특수도장 | 1 | 290 | 336 | 46 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 290 | 430 | O-66-2 | 294 | 화물창 | 2 | 336 | 383 | 47 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 290 | 430 | O-66-3 | 295 | 시운전 | 3 | 383 | 398 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 290 | 430 | O-66-4 | 296 | 인도준비 | 4 | 398 | 430 | 32 | S | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 295 | 430 | O-67-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 295 | 389 | 94 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 295 | 430 | O-67-2 | 298 | 시운전 | 2 | 389 | 402 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 295 | 430 | O-67-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 302 | 428 | O-68-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 302 | 368 | 66 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 302 | 428 | O-68-2 | 301 | 시운전 | 2 | 368 | 391 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 302 | 428 | O-68-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 391 | 428 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 304 | 441 | O-69-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 304 | 376 | 72 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 304 | 441 | O-69-2 | 304 | 시운전 | 2 | 376 | 402 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 304 | 441 | O-69-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 402 | 441 | 39 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 304 | 407 | O-70-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 304 | 376 | 72 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 304 | 407 | O-70-2 | 307 | 시운전 | 2 | 376 | 386 | 10 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 304 | 407 | O-70-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 386 | 407 | 21 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 315 | 398 | O-71-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 315 | 373 | 58 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 315 | 398 | O-71-2 | 310 | 시운전 | 2 | 373 | 381 | 8 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 315 | 398 | O-71-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 381 | 398 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 328 | 618 | O-72-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 328 | 542 | 214 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 328 | 618 | O-72-2 | 313 | 시운전 | 2 | 542 | 573 | 31 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 328 | 618 | O-72-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 573 | 618 | 45 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 328 | 573 | O-73-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 328 | 509 | 181 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 328 | 573 | O-73-2 | 316 | 시운전 | 2 | 509 | 535 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 328 | 573 | O-73-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 535 | 573 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-74-1 | 318 | 화물창 | 1 | 336 | 409 | 73 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-74-2 | 319 | P/T | 2 | 409 | 429 | 20 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-74-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 429 | 460 | 31 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-74-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 460 | 493 | 33 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-74-5 | 322 | 시운전 | 5 | 493 | 506 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-74-6 | 323 | C/T | 6 | 506 | 519 | 13 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-74-7 | 324 | G/T | 7 | 519 | 539 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-74-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 539 | 559 | 20 | S | 5
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 341 | 491 | O-75-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 341 | 420 | 79 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 341 | 491 | O-75-2 | 327 | 시운전 | 2 | 420 | 448 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 341 | 491 | O-75-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 448 | 491 | 43 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 341 | 474 | O-76-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 341 | 411 | 70 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 341 | 474 | O-76-2 | 330 | 시운전 | 2 | 411 | 436 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 341 | 474 | O-76-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 436 | 474 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 345 | 450 | O-77-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 345 | 400 | 55 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 345 | 450 | O-77-2 | 333 | 시운전 | 2 | 400 | 419 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 345 | 450 | O-77-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 419 | 450 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 358 | 628 | O-78-1 | 335 | 화물창 | 1 | 358 | 447 | 89 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 358 | 628 | O-78-2 | 336 | P/T | 2 | 447 | 471 | 24 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 358 | 628 | O-78-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 471 | 508 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 358 | 628 | O-78-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 508 | 548 | 40 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 358 | 628 | O-78-5 | 339 | 시운전 | 5 | 548 | 564 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 358 | 628 | O-78-6 | 340 | C/T | 6 | 564 | 580 | 16 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 358 | 628 | O-78-7 | 341 | G/T | 7 | 580 | 604 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 358 | 628 | O-78-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 604 | 628 | 24 | S | 5
J-79 | 78 | PC | 7 | 364 | 471 | O-79-1 | 343 | 특수도장 | 1 | 364 | 399 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 364 | 471 | O-79-2 | 344 | 화물창 | 2 | 399 | 435 | 36 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 364 | 471 | O-79-3 | 345 | 시운전 | 3 | 435 | 446 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 364 | 471 | O-79-4 | 346 | 인도준비 | 4 | 446 | 471 | 25 | S | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 364 | 481 | O-80-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 364 | 445 | 81 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 364 | 481 | O-80-2 | 348 | 시운전 | 2 | 445 | 456 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 364 | 481 | O-80-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 456 | 481 | 25 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0 | X7
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 155 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 83 | 81 | F | 10 | B3
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 4 | 157 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 4 | 85 | 81 | F | 10 | B2
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 88 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 63 | 56 | F | 15 | D4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 228 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 8 | 80 | 72 | N | 0 | E6
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 8 | 243 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 8 | 181 | 173 | F | 15 | X11
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 241 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 17 | 90 | 73 | N | 0 | X2
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 212 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 23 | 85 | 62 | N | 0 | H2
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 23 | 170 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 23 | 100 | 77 | F | 10 | C1
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 289 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 34 | 118 | 84 | N | 0 | E3
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 330 | O-11-1 | 55 | 화물창 | 1 | 52 | 143 | 91 | N | 0 | X10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 52 | 176 | O-12-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 52 | 117 | 65 | F | 10 | C4
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 52 | 180 | O-13-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 52 | 141 | 89 | F | 15 | E5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-1 | 69 | 화물창 | 1 | 54 | 140 | 86 | N | 0 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A