## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 137 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 45 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 137 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 45 | 91 | 46 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 137 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 91 | 106 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 137 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 106 | 137 | 31 | S | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 57 | 65 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 65 | 82 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 5 | 117 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 5 | 64 | 59 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 5 | 117 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 64 | 85 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 5 | 117 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 85 | 117 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 138 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 5 | 98 | 93 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 138 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 98 | 111 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 138 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 111 | 138 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 14 | 77 | 63 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 77 | 94 | 17 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 94 | 120 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 120 | 148 | 28 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 148 | 159 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 159 | 170 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 170 | 187 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 205 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 187 | 205 | 18 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 214 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 25 | 87 | 62 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 214 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 87 | 104 | 17 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 214 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 104 | 130 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 214 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 130 | 158 | 28 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 214 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 158 | 169 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 214 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 169 | 180 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 214 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 180 | 197 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 214 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 197 | 214 | 17 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 25 | 111 | 86 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 111 | 134 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 134 | 170 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 170 | 209 | 39 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 209 | 224 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 224 | 239 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 239 | 262 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 262 | 288 | 26 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 36 | 129 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 36 | 101 | 65 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 36 | 129 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 101 | 110 | 9 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 36 | 129 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 110 | 129 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 41 | 273 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 41 | 212 | 171 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 41 | 273 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 212 | 237 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 41 | 273 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 237 | 273 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 45 | 165 | O-10-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 45 | 84 | 39 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 45 | 165 | O-10-2 | 44 | 화물창 | 2 | 84 | 124 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 45 | 165 | O-10-3 | 45 | 시운전 | 3 | 124 | 137 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 45 | 165 | O-10-4 | 46 | 인도준비 | 4 | 137 | 165 | 28 | S | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 55 | 144 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 55 | 117 | 62 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 55 | 144 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 117 | 125 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 55 | 144 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 125 | 144 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 291 | O-12-1 | 50 | 화물창 | 1 | 59 | 135 | 76 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 291 | O-12-2 | 51 | P/T | 2 | 135 | 155 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 291 | O-12-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 155 | 187 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 291 | O-12-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 187 | 221 | 34 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 291 | O-12-5 | 54 | 시운전 | 5 | 221 | 234 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 291 | O-12-6 | 55 | C/T | 6 | 234 | 247 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 291 | O-12-7 | 56 | G/T | 7 | 247 | 267 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 291 | O-12-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 267 | 291 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 61 | 179 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 61 | 148 | 87 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 61 | 179 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 148 | 160 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 61 | 179 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 160 | 179 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 61 | 167 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 61 | 117 | 56 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 61 | 167 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 117 | 137 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 61 | 167 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 137 | 167 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 61 | 265 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 61 | 211 | 150 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 61 | 265 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 211 | 233 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 61 | 265 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 233 | 265 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 68 | 188 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 68 | 131 | 63 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 68 | 188 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 131 | 153 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 68 | 188 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 153 | 188 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 70 | 204 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 70 | 163 | 93 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 70 | 204 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 163 | 176 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 70 | 204 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 176 | 204 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 296 | O-18-1 | 73 | 화물창 | 1 | 79 | 150 | 71 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 296 | O-18-2 | 74 | P/T | 2 | 150 | 169 | 19 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 296 | O-18-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 169 | 199 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 296 | O-18-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 199 | 231 | 32 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 296 | O-18-5 | 77 | 시운전 | 5 | 231 | 244 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 296 | O-18-6 | 78 | C/T | 6 | 244 | 257 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 296 | O-18-7 | 79 | G/T | 7 | 257 | 276 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 296 | O-18-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 276 | 296 | 20 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 93 | 213 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 93 | 177 | 84 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 93 | 213 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 177 | 189 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 93 | 213 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 189 | 213 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 305 | O-20-1 | 84 | 화물창 | 1 | 95 | 164 | 69 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 305 | O-20-2 | 85 | P/T | 2 | 164 | 182 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 305 | O-20-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 182 | 211 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 305 | O-20-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 211 | 242 | 31 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 305 | O-20-5 | 88 | 시운전 | 5 | 242 | 254 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 305 | O-20-6 | 89 | C/T | 6 | 254 | 266 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 305 | O-20-7 | 90 | G/T | 7 | 266 | 284 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 305 | O-20-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 284 | 305 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 96 | 258 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 96 | 215 | 119 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 96 | 258 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 215 | 232 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 96 | 258 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 232 | 258 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 99 | 216 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 99 | 180 | 81 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 99 | 216 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 180 | 191 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 99 | 216 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 191 | 216 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 99 | 410 | O-23-1 | 98 | 화물창 | 1 | 99 | 201 | 102 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 99 | 410 | O-23-2 | 99 | P/T | 2 | 201 | 228 | 27 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 99 | 410 | O-23-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 228 | 271 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 99 | 410 | O-23-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 271 | 317 | 46 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 99 | 410 | O-23-5 | 102 | 시운전 | 5 | 317 | 335 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 99 | 410 | O-23-6 | 103 | C/T | 6 | 335 | 353 | 18 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 99 | 410 | O-23-7 | 104 | G/T | 7 | 353 | 380 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 99 | 410 | O-23-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 380 | 410 | 30 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 319 | O-24-1 | 106 | 화물창 | 1 | 99 | 171 | 72 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 319 | O-24-2 | 107 | P/T | 2 | 171 | 190 | 19 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 319 | O-24-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 190 | 220 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 319 | O-24-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 220 | 253 | 33 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 319 | O-24-5 | 110 | 시운전 | 5 | 253 | 266 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 319 | O-24-6 | 111 | C/T | 6 | 266 | 279 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 319 | O-24-7 | 112 | G/T | 7 | 279 | 298 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 319 | O-24-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 298 | 319 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 424 | O-25-1 | 114 | 화물창 | 1 | 106 | 210 | 104 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 424 | O-25-2 | 115 | P/T | 2 | 210 | 238 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 424 | O-25-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 238 | 282 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 424 | O-25-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 282 | 329 | 47 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 424 | O-25-5 | 118 | 시운전 | 5 | 329 | 348 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 424 | O-25-6 | 119 | C/T | 6 | 348 | 367 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 424 | O-25-7 | 120 | G/T | 7 | 367 | 395 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 424 | O-25-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 395 | 424 | 29 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 111 | 193 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 111 | 154 | 43 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 111 | 193 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 154 | 169 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 111 | 193 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 169 | 193 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 111 | 259 | O-27-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 111 | 189 | 78 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 111 | 259 | O-27-2 | 126 | 시운전 | 2 | 189 | 217 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 111 | 259 | O-27-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 217 | 259 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 112 | 278 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 112 | 199 | 87 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 112 | 278 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 199 | 230 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 112 | 278 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 230 | 278 | 48 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 116 | 429 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 116 | 347 | 231 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 116 | 429 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 347 | 381 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 116 | 429 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 381 | 429 | 48 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 118 | 249 | O-30-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 118 | 209 | 91 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 118 | 249 | O-30-2 | 135 | 시운전 | 2 | 209 | 222 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 118 | 249 | O-30-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 222 | 249 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 119 | 270 | O-31-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 119 | 199 | 80 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 119 | 270 | O-31-2 | 138 | 시운전 | 2 | 199 | 227 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 119 | 270 | O-31-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 227 | 270 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 119 | 261 | O-32-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 119 | 218 | 99 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 119 | 261 | O-32-2 | 141 | 시운전 | 2 | 218 | 232 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 119 | 261 | O-32-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 232 | 261 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 135 | 373 | O-33-1 | 143 | 화물창 | 1 | 135 | 213 | 78 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 135 | 373 | O-33-2 | 144 | P/T | 2 | 213 | 234 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 135 | 373 | O-33-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 234 | 267 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 135 | 373 | O-33-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 267 | 302 | 35 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 135 | 373 | O-33-5 | 147 | 시운전 | 5 | 302 | 316 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 135 | 373 | O-33-6 | 148 | C/T | 6 | 316 | 330 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 135 | 373 | O-33-7 | 149 | G/T | 7 | 330 | 351 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 135 | 373 | O-33-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 351 | 373 | 22 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 135 | 389 | O-34-1 | 151 | 화물창 | 1 | 135 | 218 | 83 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 135 | 389 | O-34-2 | 152 | P/T | 2 | 218 | 240 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 135 | 389 | O-34-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 240 | 275 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 135 | 389 | O-34-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 275 | 313 | 38 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 135 | 389 | O-34-5 | 155 | 시운전 | 5 | 313 | 328 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 135 | 389 | O-34-6 | 156 | C/T | 6 | 328 | 343 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 135 | 389 | O-34-7 | 157 | G/T | 7 | 343 | 365 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 135 | 389 | O-34-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 365 | 389 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 149 | 346 | O-35-1 | 159 | 화물창 | 1 | 149 | 214 | 65 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 149 | 346 | O-35-2 | 160 | P/T | 2 | 214 | 231 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 149 | 346 | O-35-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 231 | 258 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 149 | 346 | O-35-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 258 | 287 | 29 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 149 | 346 | O-35-5 | 163 | 시운전 | 5 | 287 | 298 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 149 | 346 | O-35-6 | 164 | C/T | 6 | 298 | 309 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 149 | 346 | O-35-7 | 165 | G/T | 7 | 309 | 326 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 149 | 346 | O-35-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 326 | 346 | 20 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 149 | 262 | O-36-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 149 | 228 | 79 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 149 | 262 | O-36-2 | 168 | 시운전 | 2 | 228 | 239 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 149 | 262 | O-36-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 239 | 262 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 149 | 269 | O-37-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 149 | 212 | 63 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 149 | 269 | O-37-2 | 171 | 시운전 | 2 | 212 | 234 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 149 | 269 | O-37-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 234 | 269 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 149 | 251 | O-38-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 149 | 220 | 71 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 149 | 251 | O-38-2 | 174 | 시운전 | 2 | 220 | 230 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 149 | 251 | O-38-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 230 | 251 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 159 | 433 | O-39-1 | 176 | 화물창 | 1 | 159 | 249 | 90 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 159 | 433 | O-39-2 | 177 | P/T | 2 | 249 | 273 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 159 | 433 | O-39-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 273 | 311 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 159 | 433 | O-39-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 311 | 352 | 41 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 159 | 433 | O-39-5 | 180 | 시운전 | 5 | 352 | 368 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 159 | 433 | O-39-6 | 181 | C/T | 6 | 368 | 384 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 159 | 433 | O-39-7 | 182 | G/T | 7 | 384 | 408 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 159 | 433 | O-39-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 408 | 433 | 25 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 160 | 359 | O-40-1 | 184 | 화물창 | 1 | 160 | 225 | 65 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 160 | 359 | O-40-2 | 185 | P/T | 2 | 225 | 242 | 17 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 160 | 359 | O-40-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 242 | 269 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 160 | 359 | O-40-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 269 | 298 | 29 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 160 | 359 | O-40-5 | 188 | 시운전 | 5 | 298 | 309 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 160 | 359 | O-40-6 | 189 | C/T | 6 | 309 | 320 | 11 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 160 | 359 | O-40-7 | 190 | G/T | 7 | 320 | 337 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 160 | 359 | O-40-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 337 | 359 | 22 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 164 | 250 | O-41-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 164 | 224 | 60 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 164 | 250 | O-41-2 | 193 | 시운전 | 2 | 224 | 232 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 164 | 250 | O-41-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 232 | 250 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 165 | 290 | O-42-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 165 | 252 | 87 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 165 | 290 | O-42-2 | 196 | 시운전 | 2 | 252 | 264 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 165 | 290 | O-42-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 264 | 290 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 170 | 310 | O-43-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 170 | 268 | 98 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 170 | 310 | O-43-2 | 199 | 시운전 | 2 | 268 | 282 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 170 | 310 | O-43-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 282 | 310 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 181 | 402 | O-44-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 181 | 344 | 163 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 181 | 402 | O-44-2 | 202 | 시운전 | 2 | 344 | 368 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 181 | 402 | O-44-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 368 | 402 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 197 | 267 | O-45-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 197 | 234 | 37 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 197 | 267 | O-45-2 | 205 | 시운전 | 2 | 234 | 247 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 197 | 267 | O-45-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 247 | 267 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 394 | O-46-1 | 207 | 화물창 | 1 | 197 | 262 | 65 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 394 | O-46-2 | 208 | P/T | 2 | 262 | 279 | 17 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 394 | O-46-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 279 | 306 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 394 | O-46-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 306 | 335 | 29 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 394 | O-46-5 | 211 | 시운전 | 5 | 335 | 346 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 394 | O-46-6 | 212 | C/T | 6 | 346 | 357 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 394 | O-46-7 | 213 | G/T | 7 | 357 | 374 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 394 | O-46-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 374 | 394 | 20 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 216 | 358 | O-47-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 216 | 315 | 99 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 216 | 358 | O-47-2 | 216 | 시운전 | 2 | 315 | 329 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 216 | 358 | O-47-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 329 | 358 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 218 | 359 | O-48-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 218 | 316 | 98 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 218 | 359 | O-48-2 | 219 | 시운전 | 2 | 316 | 330 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 218 | 359 | O-48-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 330 | 359 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 218 | 306 | O-49-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 218 | 279 | 61 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 218 | 306 | O-49-2 | 222 | 시운전 | 2 | 279 | 287 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 218 | 306 | O-49-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 287 | 306 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 220 | 360 | O-50-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 220 | 318 | 98 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 220 | 360 | O-50-2 | 225 | 시운전 | 2 | 318 | 332 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 220 | 360 | O-50-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 332 | 360 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 220 | 398 | O-51-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 220 | 351 | 131 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 220 | 398 | O-51-2 | 228 | 시운전 | 2 | 351 | 370 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 220 | 398 | O-51-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 370 | 398 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 220 | 344 | O-52-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 220 | 306 | 86 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 220 | 344 | O-52-2 | 231 | 시운전 | 2 | 306 | 318 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 220 | 344 | O-52-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 318 | 344 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 220 | 369 | O-53-1 | 233 | 특수도장 | 1 | 220 | 269 | 49 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 220 | 369 | O-53-2 | 234 | 화물창 | 2 | 269 | 319 | 50 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 220 | 369 | O-53-3 | 235 | 시운전 | 3 | 319 | 335 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 220 | 369 | O-53-4 | 236 | 인도준비 | 4 | 335 | 369 | 34 | S | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 227 | 473 | O-54-1 | 237 | 화물창 | 1 | 227 | 308 | 81 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 227 | 473 | O-54-2 | 238 | P/T | 2 | 308 | 330 | 22 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 227 | 473 | O-54-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 330 | 364 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 227 | 473 | O-54-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 364 | 400 | 36 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 227 | 473 | O-54-5 | 241 | 시운전 | 5 | 400 | 414 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 227 | 473 | O-54-6 | 242 | C/T | 6 | 414 | 428 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 227 | 473 | O-54-7 | 243 | G/T | 7 | 428 | 450 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 227 | 473 | O-54-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 450 | 473 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 494 | O-55-1 | 245 | 화물창 | 1 | 229 | 316 | 87 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 494 | O-55-2 | 246 | P/T | 2 | 316 | 339 | 23 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 494 | O-55-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 339 | 376 | 37 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 494 | O-55-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 376 | 415 | 39 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 494 | O-55-5 | 249 | 시운전 | 5 | 415 | 430 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 494 | O-55-6 | 250 | C/T | 6 | 430 | 445 | 15 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 494 | O-55-7 | 251 | G/T | 7 | 445 | 468 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 494 | O-55-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 468 | 494 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 229 | 429 | O-56-1 | 253 | 화물창 | 1 | 229 | 295 | 66 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 229 | 429 | O-56-2 | 254 | P/T | 2 | 295 | 313 | 18 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 229 | 429 | O-56-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 313 | 341 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 229 | 429 | O-56-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 341 | 371 | 30 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 229 | 429 | O-56-5 | 257 | 시운전 | 5 | 371 | 383 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 229 | 429 | O-56-6 | 258 | C/T | 6 | 383 | 395 | 12 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 229 | 429 | O-56-7 | 259 | G/T | 7 | 395 | 413 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 229 | 429 | O-56-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 413 | 429 | 16 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 239 | 503 | O-57-1 | 261 | 화물창 | 1 | 239 | 326 | 87 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 239 | 503 | O-57-2 | 262 | P/T | 2 | 326 | 349 | 23 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 239 | 503 | O-57-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 349 | 385 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 239 | 503 | O-57-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 385 | 424 | 39 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 239 | 503 | O-57-5 | 265 | 시운전 | 5 | 424 | 439 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 239 | 503 | O-57-6 | 266 | C/T | 6 | 439 | 454 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 239 | 503 | O-57-7 | 267 | G/T | 7 | 454 | 477 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 239 | 503 | O-57-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 477 | 503 | 26 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 239 | 508 | O-58-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 239 | 438 | 199 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 239 | 508 | O-58-2 | 270 | 시운전 | 2 | 438 | 467 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 239 | 508 | O-58-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 467 | 508 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 241 | 357 | O-59-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 241 | 322 | 81 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 241 | 357 | O-59-2 | 273 | 시운전 | 2 | 322 | 333 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 241 | 357 | O-59-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 333 | 357 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-60-1 | 275 | 화물창 | 1 | 243 | 318 | 75 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-60-2 | 276 | P/T | 2 | 318 | 338 | 20 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-60-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 338 | 370 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-60-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 370 | 404 | 34 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-60-5 | 279 | 시운전 | 5 | 404 | 417 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-60-6 | 280 | C/T | 6 | 417 | 430 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-60-7 | 281 | G/T | 7 | 430 | 450 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-60-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 450 | 472 | 22 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 248 | 366 | O-61-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 248 | 330 | 82 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 248 | 366 | O-61-2 | 284 | 시운전 | 2 | 330 | 341 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 248 | 366 | O-61-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 341 | 366 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 507 | O-62-1 | 286 | 화물창 | 1 | 265 | 344 | 79 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 507 | O-62-2 | 287 | P/T | 2 | 344 | 365 | 21 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 507 | O-62-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 365 | 398 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 507 | O-62-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 398 | 434 | 36 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 507 | O-62-5 | 290 | 시운전 | 5 | 434 | 448 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 507 | O-62-6 | 291 | C/T | 6 | 448 | 462 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 507 | O-62-7 | 292 | G/T | 7 | 462 | 483 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 507 | O-62-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 483 | 507 | 24 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-63-1 | 294 | 화물창 | 1 | 271 | 370 | 99 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-63-2 | 295 | P/T | 2 | 370 | 397 | 27 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-63-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 397 | 439 | 42 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-63-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 439 | 484 | 45 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-63-5 | 298 | 시운전 | 5 | 484 | 502 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-63-6 | 299 | C/T | 6 | 502 | 520 | 18 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-63-7 | 300 | G/T | 7 | 520 | 547 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-63-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 547 | 572 | 25 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 271 | 586 | O-64-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 271 | 504 | 233 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 271 | 586 | O-64-2 | 303 | 시운전 | 2 | 504 | 538 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 271 | 586 | O-64-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 538 | 586 | 48 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 274 | 574 | O-65-1 | 305 | 화물창 | 1 | 274 | 373 | 99 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 274 | 574 | O-65-2 | 306 | P/T | 2 | 373 | 400 | 27 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 274 | 574 | O-65-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 400 | 442 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 274 | 574 | O-65-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 442 | 487 | 45 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 274 | 574 | O-65-5 | 309 | 시운전 | 5 | 487 | 505 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 274 | 574 | O-65-6 | 310 | C/T | 6 | 505 | 523 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 274 | 574 | O-65-7 | 311 | G/T | 7 | 523 | 550 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 274 | 574 | O-65-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 550 | 574 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 278 | 419 | O-66-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 278 | 376 | 98 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 278 | 419 | O-66-2 | 314 | 시운전 | 2 | 376 | 390 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 278 | 419 | O-66-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 390 | 419 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 278 | 409 | O-67-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 278 | 369 | 91 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 278 | 409 | O-67-2 | 317 | 시운전 | 2 | 369 | 382 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 278 | 409 | O-67-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 382 | 409 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 279 | 484 | O-68-1 | 319 | 화물창 | 1 | 279 | 346 | 67 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 279 | 484 | O-68-2 | 320 | P/T | 2 | 346 | 364 | 18 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 279 | 484 | O-68-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 364 | 392 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 279 | 484 | O-68-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 392 | 422 | 30 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 279 | 484 | O-68-5 | 323 | 시운전 | 5 | 422 | 434 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 279 | 484 | O-68-6 | 324 | C/T | 6 | 434 | 446 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 279 | 484 | O-68-7 | 325 | G/T | 7 | 446 | 464 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 279 | 484 | O-68-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 464 | 484 | 20 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 285 | 537 | O-69-1 | 327 | 화물창 | 1 | 285 | 368 | 83 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 285 | 537 | O-69-2 | 328 | P/T | 2 | 368 | 390 | 22 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 285 | 537 | O-69-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 390 | 425 | 35 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 285 | 537 | O-69-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 425 | 462 | 37 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 285 | 537 | O-69-5 | 331 | 시운전 | 5 | 462 | 477 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 285 | 537 | O-69-6 | 332 | C/T | 6 | 477 | 492 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 285 | 537 | O-69-7 | 333 | G/T | 7 | 492 | 514 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 285 | 537 | O-69-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 514 | 537 | 23 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 288 | 569 | O-70-1 | 335 | 화물창 | 1 | 288 | 380 | 92 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 288 | 569 | O-70-2 | 336 | P/T | 2 | 380 | 405 | 25 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 288 | 569 | O-70-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 405 | 444 | 39 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 288 | 569 | O-70-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 444 | 486 | 42 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 288 | 569 | O-70-5 | 339 | 시운전 | 5 | 486 | 502 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 288 | 569 | O-70-6 | 340 | C/T | 6 | 502 | 518 | 16 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 288 | 569 | O-70-7 | 341 | G/T | 7 | 518 | 543 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 288 | 569 | O-70-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 543 | 569 | 26 | S | 5
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 293 | 594 | O-71-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 293 | 515 | 222 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 293 | 594 | O-71-2 | 344 | 시운전 | 2 | 515 | 548 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 293 | 594 | O-71-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 548 | 594 | 46 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 296 | 428 | O-72-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 296 | 388 | 92 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 296 | 428 | O-72-2 | 347 | 시운전 | 2 | 388 | 401 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 296 | 428 | O-72-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 401 | 428 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 299 | 420 | O-73-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 299 | 363 | 64 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 299 | 420 | O-73-2 | 350 | 시운전 | 2 | 363 | 385 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 299 | 420 | O-73-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 385 | 420 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 300 | 422 | O-74-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 300 | 390 | 90 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 300 | 422 | O-74-2 | 353 | 시운전 | 2 | 390 | 403 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 300 | 422 | O-74-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 403 | 422 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 303 | 441 | O-75-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 303 | 376 | 73 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 303 | 441 | O-75-2 | 356 | 시운전 | 2 | 376 | 402 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 303 | 441 | O-75-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 402 | 441 | 39 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 322 | 431 | O-76-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 322 | 398 | 76 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 322 | 431 | O-76-2 | 359 | 시운전 | 2 | 398 | 408 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 322 | 431 | O-76-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 408 | 431 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 322 | 459 | O-77-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 322 | 394 | 72 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 322 | 459 | O-77-2 | 362 | 시운전 | 2 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 322 | 459 | O-77-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 420 | 459 | 39 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 338 | 591 | O-78-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 338 | 525 | 187 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 338 | 591 | O-78-2 | 365 | 시운전 | 2 | 525 | 552 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 338 | 591 | O-78-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 552 | 591 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 339 | 437 | O-79-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 339 | 390 | 51 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 339 | 437 | O-79-2 | 368 | 시운전 | 2 | 390 | 408 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 339 | 437 | O-79-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 408 | 437 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 339 | 562 | O-80-1 | 370 | 화물창 | 1 | 339 | 412 | 73 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 339 | 562 | O-80-2 | 371 | P/T | 2 | 412 | 432 | 20 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 339 | 562 | O-80-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 432 | 463 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 339 | 562 | O-80-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 463 | 496 | 33 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 339 | 562 | O-80-5 | 374 | 시운전 | 5 | 496 | 509 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 339 | 562 | O-80-6 | 375 | C/T | 6 | 509 | 522 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 339 | 562 | O-80-7 | 376 | G/T | 7 | 522 | 542 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 339 | 562 | O-80-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 542 | 562 | 20 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 137 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 45 | 45 | N | 0 | X12
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 15 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A