## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 136 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 72 | 72 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 136 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 72 | 97 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 136 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 97 | 136 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 310 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 102 | 101 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 310 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 102 | 129 | 27 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 310 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 129 | 172 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 310 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 172 | 218 | 46 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 310 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 310 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 236 | 254 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 310 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 254 | 281 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 310 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 281 | 310 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 225 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 167 | 162 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 225 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 167 | 191 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 225 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 191 | 225 | 34 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 5 | 88 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 5 | 63 | 58 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 5 | 88 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 63 | 71 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 5 | 88 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 71 | 88 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 273 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 14 | 99 | 85 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 273 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 99 | 122 | 23 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 273 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 122 | 158 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 273 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 158 | 196 | 38 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 273 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 196 | 211 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 273 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 211 | 226 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 273 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 226 | 249 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 273 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 249 | 273 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 21 | 116 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 21 | 87 | 66 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 21 | 116 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 87 | 96 | 9 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 21 | 116 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 96 | 116 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 21 | 154 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 21 | 64 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 21 | 154 | O-7-2 | 29 | 화물창 | 2 | 64 | 109 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 21 | 154 | O-7-3 | 30 | 시운전 | 3 | 109 | 123 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 21 | 154 | O-7-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 123 | 154 | 31 | S | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 45 | 351 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 45 | 271 | 226 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 45 | 351 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 271 | 304 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 45 | 351 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 304 | 351 | 47 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 45 | 176 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 45 | 136 | 91 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 45 | 176 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 136 | 149 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 45 | 176 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 149 | 176 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 332 | O-10-1 | 38 | 화물창 | 1 | 49 | 142 | 93 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 332 | O-10-2 | 39 | P/T | 2 | 142 | 167 | 25 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 332 | O-10-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 167 | 206 | 39 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 332 | O-10-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 206 | 248 | 42 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 332 | O-10-5 | 42 | 시운전 | 5 | 248 | 264 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 332 | O-10-6 | 43 | C/T | 6 | 264 | 280 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 332 | O-10-7 | 44 | G/T | 7 | 280 | 305 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 332 | O-10-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 305 | 332 | 27 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 254 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 51 | 117 | 66 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 254 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 117 | 135 | 18 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 254 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 135 | 163 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 254 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 163 | 193 | 30 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 254 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 193 | 205 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 254 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 205 | 217 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 254 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 254 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 235 | 254 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 367 | O-12-1 | 54 | 화물창 | 1 | 52 | 155 | 103 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 367 | O-12-2 | 55 | P/T | 2 | 155 | 183 | 28 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 367 | O-12-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 183 | 227 | 44 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 367 | O-12-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 227 | 274 | 47 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 367 | O-12-5 | 58 | 시운전 | 5 | 274 | 292 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 367 | O-12-6 | 59 | C/T | 6 | 292 | 310 | 18 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 367 | O-12-7 | 60 | G/T | 7 | 310 | 338 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 367 | O-12-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 338 | 367 | 29 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 254 | O-13-1 | 62 | 화물창 | 1 | 57 | 122 | 65 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 254 | O-13-2 | 63 | P/T | 2 | 122 | 139 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 254 | O-13-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 139 | 166 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 254 | O-13-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 166 | 195 | 29 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 254 | O-13-5 | 66 | 시운전 | 5 | 195 | 206 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 254 | O-13-6 | 67 | C/T | 6 | 206 | 217 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 254 | O-13-7 | 68 | G/T | 7 | 217 | 234 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 254 | O-13-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 234 | 254 | 20 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 58 | 297 | O-14-1 | 70 | 화물창 | 1 | 58 | 136 | 78 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 58 | 297 | O-14-2 | 71 | P/T | 2 | 136 | 157 | 21 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 58 | 297 | O-14-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 157 | 190 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 58 | 297 | O-14-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 190 | 225 | 35 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 58 | 297 | O-14-5 | 74 | 시운전 | 5 | 225 | 239 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 58 | 297 | O-14-6 | 75 | C/T | 6 | 239 | 253 | 14 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 58 | 297 | O-14-7 | 76 | G/T | 7 | 253 | 274 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 58 | 297 | O-14-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 274 | 297 | 23 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 58 | 343 | O-15-1 | 78 | 화물창 | 1 | 58 | 152 | 94 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 58 | 343 | O-15-2 | 79 | P/T | 2 | 152 | 177 | 25 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 58 | 343 | O-15-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 177 | 216 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 58 | 343 | O-15-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 216 | 258 | 42 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 58 | 343 | O-15-5 | 82 | 시운전 | 5 | 258 | 275 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 58 | 343 | O-15-6 | 83 | C/T | 6 | 275 | 292 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 58 | 343 | O-15-7 | 84 | G/T | 7 | 292 | 317 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 58 | 343 | O-15-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 317 | 343 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 66 | 193 | O-16-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 66 | 154 | 88 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 66 | 193 | O-16-2 | 87 | 시운전 | 2 | 154 | 166 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 66 | 193 | O-16-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 166 | 193 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 66 | 282 | O-17-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 66 | 225 | 159 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 66 | 282 | O-17-2 | 90 | 시운전 | 2 | 225 | 248 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 66 | 282 | O-17-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 248 | 282 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-18-1 | 92 | 화물창 | 1 | 77 | 146 | 69 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-18-2 | 93 | P/T | 2 | 146 | 165 | 19 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-18-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 165 | 194 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-18-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 194 | 225 | 31 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-18-5 | 96 | 시운전 | 5 | 225 | 237 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-18-6 | 97 | C/T | 6 | 237 | 249 | 12 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-18-7 | 98 | G/T | 7 | 249 | 268 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-18-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 268 | 289 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 79 | 157 | O-19-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 79 | 133 | 54 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 79 | 157 | O-19-2 | 101 | 시운전 | 2 | 133 | 140 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 79 | 157 | O-19-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 140 | 157 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 280 | O-20-1 | 103 | 화물창 | 1 | 80 | 146 | 66 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 280 | O-20-2 | 104 | P/T | 2 | 146 | 164 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 280 | O-20-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 164 | 192 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 280 | O-20-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 192 | 222 | 30 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 280 | O-20-5 | 107 | 시운전 | 5 | 222 | 234 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 280 | O-20-6 | 108 | C/T | 6 | 234 | 246 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 280 | O-20-7 | 109 | G/T | 7 | 246 | 264 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 280 | O-20-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 264 | 280 | 16 | S | 5
J-21 | 20 | PC | 7 | 80 | 213 | O-21-1 | 111 | 특수도장 | 1 | 80 | 123 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 80 | 213 | O-21-2 | 112 | 화물창 | 2 | 123 | 168 | 45 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 80 | 213 | O-21-3 | 113 | 시운전 | 3 | 168 | 182 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 80 | 213 | O-21-4 | 114 | 인도준비 | 4 | 182 | 213 | 31 | S | 15
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 90 | 244 | O-22-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 90 | 171 | 81 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 90 | 244 | O-22-2 | 116 | 시운전 | 2 | 171 | 200 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 90 | 244 | O-22-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 200 | 244 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 400 | O-23-1 | 118 | 화물창 | 1 | 114 | 208 | 94 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 400 | O-23-2 | 119 | P/T | 2 | 208 | 233 | 25 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 400 | O-23-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 233 | 273 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 400 | O-23-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 273 | 315 | 42 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 400 | O-23-5 | 122 | 시운전 | 5 | 315 | 332 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 400 | O-23-6 | 123 | C/T | 6 | 332 | 349 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 400 | O-23-7 | 124 | G/T | 7 | 349 | 374 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 400 | O-23-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 374 | 400 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 114 | 225 | O-24-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 114 | 191 | 77 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 114 | 225 | O-24-2 | 127 | 시운전 | 2 | 191 | 202 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 114 | 225 | O-24-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 202 | 225 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 116 | 267 | O-25-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 116 | 196 | 80 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 116 | 267 | O-25-2 | 130 | 시운전 | 2 | 196 | 224 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 116 | 267 | O-25-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 224 | 267 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 126 | 395 | O-26-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 126 | 325 | 199 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 126 | 395 | O-26-2 | 133 | 시운전 | 2 | 325 | 354 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 126 | 395 | O-26-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 354 | 395 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 133 | 270 | O-27-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 133 | 228 | 95 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 133 | 270 | O-27-2 | 136 | 시운전 | 2 | 228 | 241 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 133 | 270 | O-27-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 241 | 270 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 142 | 277 | O-28-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 142 | 236 | 94 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 142 | 277 | O-28-2 | 139 | 시운전 | 2 | 236 | 249 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 142 | 277 | O-28-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 249 | 277 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 145 | 294 | O-29-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 145 | 255 | 110 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 145 | 294 | O-29-2 | 142 | 시운전 | 2 | 255 | 271 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 145 | 294 | O-29-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 271 | 294 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 154 | 276 | O-30-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 154 | 239 | 85 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 154 | 276 | O-30-2 | 145 | 시운전 | 2 | 239 | 251 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 154 | 276 | O-30-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 251 | 276 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 165 | 376 | O-31-1 | 147 | 화물창 | 1 | 165 | 234 | 69 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 165 | 376 | O-31-2 | 148 | P/T | 2 | 234 | 252 | 18 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 165 | 376 | O-31-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 252 | 281 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 165 | 376 | O-31-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 281 | 312 | 31 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 165 | 376 | O-31-5 | 151 | 시운전 | 5 | 312 | 324 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 165 | 376 | O-31-6 | 152 | C/T | 6 | 324 | 336 | 12 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 165 | 376 | O-31-7 | 153 | G/T | 7 | 336 | 354 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 165 | 376 | O-31-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 354 | 376 | 22 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 165 | 299 | O-32-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 165 | 258 | 93 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 165 | 299 | O-32-2 | 156 | 시운전 | 2 | 258 | 271 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 165 | 299 | O-32-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 271 | 299 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 169 | 298 | O-33-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 169 | 211 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 169 | 298 | O-33-2 | 159 | 화물창 | 2 | 211 | 254 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 169 | 298 | O-33-3 | 160 | 시운전 | 3 | 254 | 268 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 169 | 298 | O-33-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 268 | 298 | 30 | S | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 169 | 297 | O-34-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 169 | 258 | 89 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 169 | 297 | O-34-2 | 163 | 시운전 | 2 | 258 | 270 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 169 | 297 | O-34-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 270 | 297 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 172 | 280 | O-35-1 | 165 | 특수도장 | 1 | 172 | 207 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 172 | 280 | O-35-2 | 166 | 화물창 | 2 | 207 | 243 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 172 | 280 | O-35-3 | 167 | 시운전 | 3 | 243 | 254 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 172 | 280 | O-35-4 | 168 | 인도준비 | 4 | 254 | 280 | 26 | S | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 173 | 256 | O-36-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 173 | 231 | 58 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 173 | 256 | O-36-2 | 170 | 시운전 | 2 | 231 | 239 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 173 | 256 | O-36-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 239 | 256 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 173 | 277 | O-37-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 173 | 207 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 173 | 277 | O-37-2 | 173 | 화물창 | 2 | 207 | 242 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 173 | 277 | O-37-3 | 174 | 시운전 | 3 | 242 | 253 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 173 | 277 | O-37-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 253 | 277 | 24 | S | 15
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 173 | 327 | O-38-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 173 | 254 | 81 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 173 | 327 | O-38-2 | 177 | 시운전 | 2 | 254 | 283 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 173 | 327 | O-38-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 283 | 327 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 184 | 316 | O-39-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 184 | 281 | 97 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 184 | 316 | O-39-2 | 180 | 시운전 | 2 | 281 | 295 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 184 | 316 | O-39-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 295 | 316 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 199 | 298 | O-40-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 199 | 251 | 52 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 199 | 298 | O-40-2 | 183 | 시운전 | 2 | 251 | 269 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 199 | 298 | O-40-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 269 | 298 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 396 | O-41-1 | 185 | 화물창 | 1 | 199 | 264 | 65 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 396 | O-41-2 | 186 | P/T | 2 | 264 | 281 | 17 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 396 | O-41-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 281 | 308 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 396 | O-41-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 308 | 337 | 29 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 396 | O-41-5 | 189 | 시운전 | 5 | 337 | 348 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 396 | O-41-6 | 190 | C/T | 6 | 348 | 359 | 11 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 396 | O-41-7 | 191 | G/T | 7 | 359 | 376 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 199 | 396 | O-41-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 376 | 396 | 20 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 209 | 323 | O-42-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 209 | 288 | 79 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 209 | 323 | O-42-2 | 194 | 시운전 | 2 | 288 | 299 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 209 | 323 | O-42-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 299 | 323 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 209 | 428 | O-43-1 | 196 | 화물창 | 1 | 209 | 281 | 72 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 209 | 428 | O-43-2 | 197 | P/T | 2 | 281 | 300 | 19 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 209 | 428 | O-43-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 300 | 330 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 209 | 428 | O-43-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 330 | 362 | 32 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 209 | 428 | O-43-5 | 200 | 시운전 | 5 | 362 | 375 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 209 | 428 | O-43-6 | 201 | C/T | 6 | 375 | 388 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 209 | 428 | O-43-7 | 202 | G/T | 7 | 388 | 407 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 209 | 428 | O-43-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 407 | 428 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 215 | 289 | O-44-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 215 | 266 | 51 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 215 | 289 | O-44-2 | 205 | 시운전 | 2 | 266 | 273 | 7 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 215 | 289 | O-44-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 273 | 289 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 219 | 293 | O-45-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 219 | 270 | 51 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 219 | 293 | O-45-2 | 208 | 시운전 | 2 | 270 | 277 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 219 | 293 | O-45-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 277 | 293 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 222 | 357 | O-46-1 | 210 | 특수도장 | 1 | 222 | 266 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 222 | 357 | O-46-2 | 211 | 화물창 | 2 | 266 | 311 | 45 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 222 | 357 | O-46-3 | 212 | 시운전 | 3 | 311 | 325 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 222 | 357 | O-46-4 | 213 | 인도준비 | 4 | 325 | 357 | 32 | S | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 222 | 339 | O-47-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 222 | 303 | 81 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 222 | 339 | O-47-2 | 215 | 시운전 | 2 | 303 | 314 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 222 | 339 | O-47-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 314 | 339 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 226 | 350 | O-48-1 | 217 | 특수도장 | 1 | 226 | 266 | 40 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 226 | 350 | O-48-2 | 218 | 화물창 | 2 | 266 | 308 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 226 | 350 | O-48-3 | 219 | 시운전 | 3 | 308 | 321 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 226 | 350 | O-48-4 | 220 | 인도준비 | 4 | 321 | 350 | 29 | S | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 229 | 309 | O-49-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 229 | 285 | 56 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 229 | 309 | O-49-2 | 222 | 시운전 | 2 | 285 | 293 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 229 | 309 | O-49-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 293 | 309 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 232 | 359 | O-50-1 | 224 | 특수도장 | 1 | 232 | 273 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 232 | 359 | O-50-2 | 225 | 화물창 | 2 | 273 | 316 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 232 | 359 | O-50-3 | 226 | 시운전 | 3 | 316 | 329 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 232 | 359 | O-50-4 | 227 | 인도준비 | 4 | 329 | 359 | 30 | S | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 234 | 375 | O-51-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 234 | 332 | 98 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 234 | 375 | O-51-2 | 229 | 시운전 | 2 | 332 | 346 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 234 | 375 | O-51-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 346 | 375 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 238 | 522 | O-52-1 | 231 | 화물창 | 1 | 238 | 331 | 93 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 238 | 522 | O-52-2 | 232 | P/T | 2 | 331 | 356 | 25 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 238 | 522 | O-52-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 356 | 395 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 238 | 522 | O-52-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 395 | 437 | 42 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 238 | 522 | O-52-5 | 235 | 시운전 | 5 | 437 | 454 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 238 | 522 | O-52-6 | 236 | C/T | 6 | 454 | 471 | 17 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 238 | 522 | O-52-7 | 237 | G/T | 7 | 471 | 496 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 238 | 522 | O-52-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 496 | 522 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 244 | 360 | O-53-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 244 | 305 | 61 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 244 | 360 | O-53-2 | 240 | 시운전 | 2 | 305 | 327 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 244 | 360 | O-53-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 327 | 360 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 244 | 560 | O-54-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 244 | 477 | 233 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 244 | 560 | O-54-2 | 243 | 시운전 | 2 | 477 | 511 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 244 | 560 | O-54-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 511 | 560 | 49 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 254 | 489 | O-55-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 254 | 427 | 173 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 254 | 489 | O-55-2 | 246 | 시운전 | 2 | 427 | 452 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 254 | 489 | O-55-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 452 | 489 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 266 | 419 | O-56-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 266 | 347 | 81 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 266 | 419 | O-56-2 | 249 | 시운전 | 2 | 347 | 376 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 266 | 419 | O-56-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 376 | 419 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 271 | 399 | O-57-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 271 | 338 | 67 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 271 | 399 | O-57-2 | 252 | 시운전 | 2 | 338 | 362 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 271 | 399 | O-57-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 362 | 399 | 37 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 271 | 405 | O-58-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 271 | 370 | 99 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 271 | 405 | O-58-2 | 255 | 시운전 | 2 | 370 | 384 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 271 | 405 | O-58-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 384 | 405 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 285 | 355 | O-59-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 285 | 322 | 37 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 285 | 355 | O-59-2 | 258 | 시운전 | 2 | 322 | 335 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 285 | 355 | O-59-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 335 | 355 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 285 | 448 | O-60-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 285 | 405 | 120 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 285 | 448 | O-60-2 | 261 | 시운전 | 2 | 405 | 422 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 285 | 448 | O-60-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 422 | 448 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 290 | 600 | O-61-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 290 | 519 | 229 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 290 | 600 | O-61-2 | 264 | 시운전 | 2 | 519 | 553 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 290 | 600 | O-61-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 553 | 600 | 47 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 290 | 380 | O-62-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 290 | 352 | 62 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 290 | 380 | O-62-2 | 267 | 시운전 | 2 | 352 | 361 | 9 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 290 | 380 | O-62-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 361 | 380 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 299 | 407 | O-63-1 | 269 | 특수도장 | 1 | 299 | 334 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 299 | 407 | O-63-2 | 270 | 화물창 | 2 | 334 | 370 | 36 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 299 | 407 | O-63-3 | 271 | 시운전 | 3 | 370 | 381 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 299 | 407 | O-63-4 | 272 | 인도준비 | 4 | 381 | 407 | 26 | S | 15
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 299 | 429 | O-64-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 299 | 367 | 68 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 299 | 429 | O-64-2 | 274 | 시운전 | 2 | 367 | 391 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 299 | 429 | O-64-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 391 | 429 | 38 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 317 | 434 | O-65-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 317 | 398 | 81 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 317 | 434 | O-65-2 | 277 | 시운전 | 2 | 398 | 409 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 317 | 434 | O-65-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 409 | 434 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 317 | 437 | O-66-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 317 | 380 | 63 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 317 | 437 | O-66-2 | 280 | 시운전 | 2 | 380 | 402 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 317 | 437 | O-66-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 402 | 437 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 593 | O-67-1 | 282 | 화물창 | 1 | 327 | 414 | 87 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 593 | O-67-2 | 283 | P/T | 2 | 414 | 437 | 23 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 593 | O-67-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 437 | 474 | 37 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 593 | O-67-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 474 | 513 | 39 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 593 | O-67-5 | 286 | 시운전 | 5 | 513 | 528 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 593 | O-67-6 | 287 | C/T | 6 | 528 | 543 | 15 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 593 | O-67-7 | 288 | G/T | 7 | 543 | 566 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 593 | O-67-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 566 | 593 | 27 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 327 | 438 | O-68-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 327 | 404 | 77 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 327 | 438 | O-68-2 | 291 | 시운전 | 2 | 404 | 415 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 327 | 438 | O-68-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 415 | 438 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 327 | 440 | O-69-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 327 | 386 | 59 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 327 | 440 | O-69-2 | 294 | 시운전 | 2 | 386 | 407 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 327 | 440 | O-69-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 407 | 440 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 328 | 547 | O-70-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 328 | 490 | 162 | F | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 328 | 547 | O-70-2 | 297 | 시운전 | 2 | 490 | 514 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 328 | 547 | O-70-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 514 | 547 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 334 | 647 | O-71-1 | 299 | 화물창 | 1 | 334 | 437 | 103 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 334 | 647 | O-71-2 | 300 | P/T | 2 | 437 | 465 | 28 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 334 | 647 | O-71-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 465 | 508 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 334 | 647 | O-71-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 508 | 554 | 46 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 334 | 647 | O-71-5 | 303 | 시운전 | 5 | 554 | 572 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 334 | 647 | O-71-6 | 304 | C/T | 6 | 572 | 590 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 334 | 647 | O-71-7 | 305 | G/T | 7 | 590 | 618 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 334 | 647 | O-71-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 618 | 647 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | PC | 7 | 341 | 443 | O-72-1 | 307 | 특수도장 | 1 | 341 | 374 | 33 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 341 | 443 | O-72-2 | 308 | 화물창 | 2 | 374 | 408 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 341 | 443 | O-72-3 | 309 | 시운전 | 3 | 408 | 419 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 341 | 443 | O-72-4 | 310 | 인도준비 | 4 | 419 | 443 | 24 | S | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 341 | 441 | O-73-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 341 | 411 | 70 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 341 | 441 | O-73-2 | 312 | 시운전 | 2 | 411 | 421 | 10 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 341 | 441 | O-73-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 421 | 441 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 348 | 574 | O-74-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 348 | 515 | 167 | F | 15
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 348 | 574 | O-74-2 | 315 | 시운전 | 2 | 515 | 539 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 348 | 574 | O-74-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 539 | 574 | 35 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 350 | 456 | O-75-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 350 | 424 | 74 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 350 | 456 | O-75-2 | 318 | 시운전 | 2 | 424 | 434 | 10 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 350 | 456 | O-75-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 434 | 456 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 351 | 543 | O-76-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 351 | 493 | 142 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 351 | 543 | O-76-2 | 321 | 시운전 | 2 | 493 | 514 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 351 | 543 | O-76-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 514 | 543 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 355 | 598 | O-77-1 | 323 | 화물창 | 1 | 355 | 435 | 80 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 355 | 598 | O-77-2 | 324 | P/T | 2 | 435 | 456 | 21 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 355 | 598 | O-77-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 456 | 490 | 34 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 355 | 598 | O-77-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 490 | 526 | 36 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 355 | 598 | O-77-5 | 327 | 시운전 | 5 | 526 | 540 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 355 | 598 | O-77-6 | 328 | C/T | 6 | 540 | 554 | 14 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 355 | 598 | O-77-7 | 329 | G/T | 7 | 554 | 575 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 355 | 598 | O-77-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 575 | 598 | 23 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 355 | 639 | O-78-1 | 331 | 화물창 | 1 | 355 | 448 | 93 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 355 | 639 | O-78-2 | 332 | P/T | 2 | 448 | 473 | 25 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 355 | 639 | O-78-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 473 | 512 | 39 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 355 | 639 | O-78-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 512 | 554 | 42 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 355 | 639 | O-78-5 | 335 | 시운전 | 5 | 554 | 571 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 355 | 639 | O-78-6 | 336 | C/T | 6 | 571 | 588 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 355 | 639 | O-78-7 | 337 | G/T | 7 | 588 | 613 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 355 | 639 | O-78-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 613 | 639 | 26 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 357 | 664 | O-79-1 | 339 | 화물창 | 1 | 357 | 458 | 101 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 357 | 664 | O-79-2 | 340 | P/T | 2 | 458 | 485 | 27 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 357 | 664 | O-79-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 485 | 527 | 42 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 357 | 664 | O-79-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 527 | 573 | 46 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 357 | 664 | O-79-5 | 343 | 시운전 | 5 | 573 | 591 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 357 | 664 | O-79-6 | 344 | C/T | 6 | 591 | 609 | 18 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 357 | 664 | O-79-7 | 345 | G/T | 7 | 609 | 636 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 357 | 664 | O-79-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 636 | 664 | 28 | S | 5
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 383 | 533 | O-80-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 383 | 462 | 79 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 383 | 533 | O-80-2 | 348 | 시운전 | 2 | 462 | 490 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 383 | 533 | O-80-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 490 | 533 | 43 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 136 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 72 | 72 | F | 10 | X10
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 310 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 102 | 101 | N | 0 | E8
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 225 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 167 | 162 | F | 15 | D1
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 5 | 88 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 5 | 63 | 58 | F | 15 | D3
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 273 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 14 | 99 | 85 | N | 0 | X12

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A