## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 36 | 73 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 73 | 85 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 85 | 110 | 25 | S | 15
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 112 | O-2-1 | 4 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 112 | O-2-2 | 5 | 화물창 | 2 | 36 | 74 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 112 | O-2-3 | 6 | 시운전 | 3 | 74 | 86 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 112 | O-2-4 | 7 | 인도준비 | 4 | 86 | 112 | 26 | S | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 0 | 106 | O-3-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 74 | 74 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 0 | 106 | O-3-2 | 9 | 시운전 | 2 | 74 | 84 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 0 | 106 | O-3-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 84 | 106 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 204 | O-4-1 | 11 | 화물창 | 1 | 12 | 75 | 63 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 204 | O-4-2 | 12 | P/T | 2 | 75 | 92 | 17 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 204 | O-4-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 92 | 118 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 204 | O-4-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 118 | 146 | 28 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 204 | O-4-5 | 15 | 시운전 | 5 | 146 | 157 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 204 | O-4-6 | 16 | C/T | 6 | 157 | 168 | 11 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 204 | O-4-7 | 17 | G/T | 7 | 168 | 185 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 204 | O-4-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 185 | 204 | 19 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 199 | O-5-1 | 19 | 화물창 | 1 | 15 | 75 | 60 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 199 | O-5-2 | 20 | P/T | 2 | 75 | 91 | 16 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 199 | O-5-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 91 | 116 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 199 | O-5-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 116 | 143 | 27 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 199 | O-5-5 | 23 | 시운전 | 5 | 143 | 154 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 199 | O-5-6 | 24 | C/T | 6 | 154 | 165 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 199 | O-5-7 | 25 | G/T | 7 | 165 | 181 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 199 | O-5-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 181 | 199 | 18 | S | 5
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 15 | 257 | O-6-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 15 | 194 | 179 | F | 15
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 15 | 257 | O-6-2 | 28 | 시운전 | 2 | 194 | 220 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 15 | 257 | O-6-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 220 | 257 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 25 | 270 | O-7-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 25 | 206 | 181 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 25 | 270 | O-7-2 | 31 | 시운전 | 2 | 206 | 232 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 25 | 270 | O-7-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 232 | 270 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 25 | 108 | O-8-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 25 | 68 | 43 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 25 | 108 | O-8-2 | 34 | 시운전 | 2 | 68 | 83 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 25 | 108 | O-8-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 83 | 108 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 38 | 149 | O-9-1 | 36 | 특수도장 | 1 | 38 | 74 | 36 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 38 | 149 | O-9-2 | 37 | 화물창 | 2 | 74 | 111 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 38 | 149 | O-9-3 | 38 | 시운전 | 3 | 111 | 123 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 38 | 149 | O-9-4 | 39 | 인도준비 | 4 | 123 | 149 | 26 | S | 15
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 39 | 150 | O-10-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 39 | 97 | 58 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 39 | 150 | O-10-2 | 41 | 시운전 | 2 | 97 | 118 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 39 | 150 | O-10-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 118 | 150 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 55 | 127 | O-11-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 55 | 105 | 50 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 55 | 127 | O-11-2 | 44 | 시운전 | 2 | 105 | 112 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 55 | 127 | O-11-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 112 | 127 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 71 | 180 | O-12-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 71 | 147 | 76 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 71 | 180 | O-12-2 | 47 | 시운전 | 2 | 147 | 157 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 71 | 180 | O-12-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 157 | 180 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 73 | 204 | O-13-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 73 | 164 | 91 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 73 | 204 | O-13-2 | 50 | 시운전 | 2 | 164 | 177 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 73 | 204 | O-13-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 177 | 204 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 81 | 334 | O-14-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 81 | 268 | 187 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 81 | 334 | O-14-2 | 53 | 시운전 | 2 | 268 | 295 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 81 | 334 | O-14-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 295 | 334 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 84 | 170 | O-15-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 84 | 144 | 60 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 84 | 170 | O-15-2 | 56 | 시운전 | 2 | 144 | 152 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 84 | 170 | O-15-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 152 | 170 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 94 | 311 | O-16-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 94 | 254 | 160 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 94 | 311 | O-16-2 | 59 | 시운전 | 2 | 254 | 277 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 94 | 311 | O-16-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 277 | 311 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 99 | 357 | O-17-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 99 | 289 | 190 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 99 | 357 | O-17-2 | 62 | 시운전 | 2 | 289 | 317 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 99 | 357 | O-17-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 317 | 357 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 107 | 274 | O-18-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 107 | 230 | 123 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 107 | 274 | O-18-2 | 65 | 시운전 | 2 | 230 | 248 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 107 | 274 | O-18-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 248 | 274 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 120 | 431 | O-19-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 120 | 350 | 230 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 120 | 431 | O-19-2 | 68 | 시운전 | 2 | 350 | 384 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 120 | 431 | O-19-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 384 | 431 | 47 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 340 | O-20-1 | 70 | 화물창 | 1 | 121 | 193 | 72 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 340 | O-20-2 | 71 | P/T | 2 | 193 | 212 | 19 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 340 | O-20-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 212 | 242 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 340 | O-20-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 242 | 274 | 32 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 340 | O-20-5 | 74 | 시운전 | 5 | 274 | 287 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 340 | O-20-6 | 75 | C/T | 6 | 287 | 300 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 340 | O-20-7 | 76 | G/T | 7 | 300 | 319 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 340 | O-20-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 319 | 340 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | PC | 7 | 131 | 270 | O-21-1 | 78 | 특수도장 | 1 | 131 | 176 | 45 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 131 | 270 | O-21-2 | 79 | 화물창 | 2 | 176 | 223 | 47 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 131 | 270 | O-21-3 | 80 | 시운전 | 3 | 223 | 238 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 131 | 270 | O-21-4 | 81 | 인도준비 | 4 | 238 | 270 | 32 | S | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 133 | 297 | O-22-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 133 | 254 | 121 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 133 | 297 | O-22-2 | 83 | 시운전 | 2 | 254 | 272 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 133 | 297 | O-22-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 272 | 297 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 134 | 210 | O-23-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 134 | 187 | 53 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 134 | 210 | O-23-2 | 86 | 시운전 | 2 | 187 | 194 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 134 | 210 | O-23-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 194 | 210 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 150 | 286 | O-24-1 | 88 | 특수도장 | 1 | 150 | 194 | 44 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 150 | 286 | O-24-2 | 89 | 화물창 | 2 | 194 | 240 | 46 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 150 | 286 | O-24-3 | 90 | 시운전 | 3 | 240 | 254 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 150 | 286 | O-24-4 | 91 | 인도준비 | 4 | 254 | 286 | 32 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 150 | 413 | O-25-1 | 92 | 화물창 | 1 | 150 | 236 | 86 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 150 | 413 | O-25-2 | 93 | P/T | 2 | 236 | 259 | 23 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 150 | 413 | O-25-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 259 | 295 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 150 | 413 | O-25-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 295 | 334 | 39 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 150 | 413 | O-25-5 | 96 | 시운전 | 5 | 334 | 349 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 150 | 413 | O-25-6 | 97 | C/T | 6 | 349 | 364 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 150 | 413 | O-25-7 | 98 | G/T | 7 | 364 | 387 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 150 | 413 | O-25-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 387 | 413 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 463 | O-26-1 | 100 | 화물창 | 1 | 151 | 253 | 102 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 463 | O-26-2 | 101 | P/T | 2 | 253 | 281 | 28 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 463 | O-26-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 281 | 324 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 463 | O-26-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 324 | 370 | 46 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 463 | O-26-5 | 104 | 시운전 | 5 | 370 | 388 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 463 | O-26-6 | 105 | C/T | 6 | 388 | 406 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 463 | O-26-7 | 106 | G/T | 7 | 406 | 434 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 463 | O-26-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 434 | 463 | 29 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 151 | 261 | O-27-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 151 | 228 | 77 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 151 | 261 | O-27-2 | 109 | 시운전 | 2 | 228 | 239 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 151 | 261 | O-27-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 239 | 261 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 474 | O-28-1 | 111 | 화물창 | 1 | 162 | 264 | 102 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 474 | O-28-2 | 112 | P/T | 2 | 264 | 292 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 474 | O-28-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 292 | 335 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 474 | O-28-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 335 | 381 | 46 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 474 | O-28-5 | 115 | 시운전 | 5 | 381 | 399 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 474 | O-28-6 | 116 | C/T | 6 | 399 | 417 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 474 | O-28-7 | 117 | G/T | 7 | 417 | 445 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 474 | O-28-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 445 | 474 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 173 | 400 | O-29-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 173 | 340 | 167 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 173 | 400 | O-29-2 | 120 | 시운전 | 2 | 340 | 364 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 173 | 400 | O-29-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 364 | 400 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 177 | 329 | O-30-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 177 | 289 | 112 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 177 | 329 | O-30-2 | 123 | 시운전 | 2 | 289 | 305 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 177 | 329 | O-30-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 305 | 329 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 478 | O-31-1 | 125 | 화물창 | 1 | 177 | 276 | 99 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 478 | O-31-2 | 126 | P/T | 2 | 276 | 303 | 27 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 478 | O-31-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 303 | 345 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 478 | O-31-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 345 | 390 | 45 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 478 | O-31-5 | 129 | 시운전 | 5 | 390 | 408 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 478 | O-31-6 | 130 | C/T | 6 | 408 | 426 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 478 | O-31-7 | 131 | G/T | 7 | 426 | 453 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 478 | O-31-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 453 | 478 | 25 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 364 | O-32-1 | 133 | 화물창 | 1 | 181 | 241 | 60 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 364 | O-32-2 | 134 | P/T | 2 | 241 | 257 | 16 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 364 | O-32-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 257 | 282 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 364 | O-32-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 282 | 309 | 27 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 364 | O-32-5 | 137 | 시운전 | 5 | 309 | 319 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 364 | O-32-6 | 138 | C/T | 6 | 319 | 329 | 10 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 364 | O-32-7 | 139 | G/T | 7 | 329 | 345 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 364 | O-32-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 345 | 364 | 19 | S | 5
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 181 | 371 | O-33-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 181 | 321 | 140 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 181 | 371 | O-33-2 | 142 | 시운전 | 2 | 321 | 341 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 181 | 371 | O-33-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 341 | 371 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 182 | 408 | O-34-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 182 | 349 | 167 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 182 | 408 | O-34-2 | 145 | 시운전 | 2 | 349 | 373 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 182 | 408 | O-34-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 373 | 408 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 191 | 309 | O-35-1 | 147 | 특수도장 | 1 | 191 | 229 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 191 | 309 | O-35-2 | 148 | 화물창 | 2 | 229 | 269 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 191 | 309 | O-35-3 | 149 | 시운전 | 3 | 269 | 281 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 191 | 309 | O-35-4 | 150 | 인도준비 | 4 | 281 | 309 | 28 | S | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 191 | 480 | O-36-1 | 151 | 화물창 | 1 | 191 | 286 | 95 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 191 | 480 | O-36-2 | 152 | P/T | 2 | 286 | 312 | 26 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 191 | 480 | O-36-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 312 | 352 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 191 | 480 | O-36-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 352 | 395 | 43 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 191 | 480 | O-36-5 | 155 | 시운전 | 5 | 395 | 412 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 191 | 480 | O-36-6 | 156 | C/T | 6 | 412 | 429 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 191 | 480 | O-36-7 | 157 | G/T | 7 | 429 | 455 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 191 | 480 | O-36-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 455 | 480 | 25 | S | 5
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 192 | 293 | O-37-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 192 | 245 | 53 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 192 | 293 | O-37-2 | 160 | 시운전 | 2 | 245 | 264 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 192 | 293 | O-37-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 264 | 293 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 192 | 437 | O-38-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 192 | 373 | 181 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 192 | 437 | O-38-2 | 163 | 시운전 | 2 | 373 | 399 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 192 | 437 | O-38-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 399 | 437 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 466 | O-39-1 | 165 | 화물창 | 1 | 192 | 282 | 90 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 466 | O-39-2 | 166 | P/T | 2 | 282 | 306 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 466 | O-39-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 306 | 344 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 466 | O-39-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 344 | 385 | 41 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 466 | O-39-5 | 169 | 시운전 | 5 | 385 | 401 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 466 | O-39-6 | 170 | C/T | 6 | 401 | 417 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 466 | O-39-7 | 171 | G/T | 7 | 417 | 441 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 466 | O-39-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 441 | 466 | 25 | S | 5
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 215 | 397 | O-40-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 215 | 349 | 134 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 215 | 397 | O-40-2 | 174 | 시운전 | 2 | 349 | 369 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 215 | 397 | O-40-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 369 | 397 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 215 | 521 | O-41-1 | 176 | 화물창 | 1 | 215 | 315 | 100 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 215 | 521 | O-41-2 | 177 | P/T | 2 | 315 | 342 | 27 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 215 | 521 | O-41-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 342 | 384 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 215 | 521 | O-41-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 384 | 429 | 45 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 215 | 521 | O-41-5 | 180 | 시운전 | 5 | 429 | 447 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 215 | 521 | O-41-6 | 181 | C/T | 6 | 447 | 465 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 215 | 521 | O-41-7 | 182 | G/T | 7 | 465 | 492 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 215 | 521 | O-41-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 492 | 521 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 215 | 317 | O-42-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 215 | 269 | 54 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 215 | 317 | O-42-2 | 185 | 시운전 | 2 | 269 | 288 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 215 | 317 | O-42-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 288 | 317 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 227 | 388 | O-43-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 227 | 312 | 85 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 227 | 388 | O-43-2 | 188 | 시운전 | 2 | 312 | 342 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 227 | 388 | O-43-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 342 | 388 | 46 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 227 | 380 | O-44-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 227 | 308 | 81 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 227 | 380 | O-44-2 | 191 | 시운전 | 2 | 308 | 337 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 227 | 380 | O-44-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 337 | 380 | 43 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 232 | 399 | O-45-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 232 | 355 | 123 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 232 | 399 | O-45-2 | 194 | 시운전 | 2 | 355 | 373 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 232 | 399 | O-45-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 373 | 399 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 232 | 501 | O-46-1 | 196 | 화물창 | 1 | 232 | 320 | 88 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 232 | 501 | O-46-2 | 197 | P/T | 2 | 320 | 344 | 24 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 232 | 501 | O-46-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 344 | 381 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 232 | 501 | O-46-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 381 | 421 | 40 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 232 | 501 | O-46-5 | 200 | 시운전 | 5 | 421 | 437 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 232 | 501 | O-46-6 | 201 | C/T | 6 | 437 | 453 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 232 | 501 | O-46-7 | 202 | G/T | 7 | 453 | 477 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 232 | 501 | O-46-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 477 | 501 | 24 | S | 5
J-47 | 46 | PC | 7 | 233 | 387 | O-47-1 | 204 | 특수도장 | 1 | 233 | 283 | 50 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 233 | 387 | O-47-2 | 205 | 화물창 | 2 | 283 | 335 | 52 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 233 | 387 | O-47-3 | 206 | 시운전 | 3 | 335 | 351 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 233 | 387 | O-47-4 | 207 | 인도준비 | 4 | 351 | 387 | 36 | S | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 233 | 318 | O-48-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 233 | 292 | 59 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 233 | 318 | O-48-2 | 209 | 시운전 | 2 | 292 | 300 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 233 | 318 | O-48-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 300 | 318 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 236 | 332 | O-49-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 236 | 286 | 50 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 236 | 332 | O-49-2 | 212 | 시운전 | 2 | 286 | 304 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 236 | 332 | O-49-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 304 | 332 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 240 | 384 | O-50-1 | 214 | 특수도장 | 1 | 240 | 287 | 47 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 240 | 384 | O-50-2 | 215 | 화물창 | 2 | 287 | 335 | 48 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 240 | 384 | O-50-3 | 216 | 시운전 | 3 | 335 | 350 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 240 | 384 | O-50-4 | 217 | 인도준비 | 4 | 350 | 384 | 34 | S | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 245 | 514 | O-51-1 | 218 | 화물창 | 1 | 245 | 333 | 88 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 245 | 514 | O-51-2 | 219 | P/T | 2 | 333 | 357 | 24 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 245 | 514 | O-51-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 357 | 394 | 37 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 245 | 514 | O-51-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 394 | 434 | 40 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 245 | 514 | O-51-5 | 222 | 시운전 | 5 | 434 | 450 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 245 | 514 | O-51-6 | 223 | C/T | 6 | 450 | 466 | 16 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 245 | 514 | O-51-7 | 224 | G/T | 7 | 466 | 490 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 245 | 514 | O-51-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 490 | 514 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 250 | 548 | O-52-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 250 | 470 | 220 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 250 | 548 | O-52-2 | 227 | 시운전 | 2 | 470 | 502 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 250 | 548 | O-52-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 502 | 548 | 46 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 466 | O-53-1 | 229 | 화물창 | 1 | 253 | 323 | 70 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 466 | O-53-2 | 230 | P/T | 2 | 323 | 342 | 19 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 466 | O-53-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 342 | 371 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 466 | O-53-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 371 | 402 | 31 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 466 | O-53-5 | 233 | 시운전 | 5 | 402 | 414 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 466 | O-53-6 | 234 | C/T | 6 | 414 | 426 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 466 | O-53-7 | 235 | G/T | 7 | 426 | 445 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 466 | O-53-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 445 | 466 | 21 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 253 | 376 | O-54-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 253 | 339 | 86 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 253 | 376 | O-54-2 | 238 | 시운전 | 2 | 339 | 351 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 253 | 376 | O-54-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 351 | 376 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 471 | O-55-1 | 240 | 화물창 | 1 | 254 | 325 | 71 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 471 | O-55-2 | 241 | P/T | 2 | 325 | 344 | 19 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 471 | O-55-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 344 | 374 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 471 | O-55-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 374 | 406 | 32 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 471 | O-55-5 | 244 | 시운전 | 5 | 406 | 419 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 471 | O-55-6 | 245 | C/T | 6 | 419 | 432 | 13 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 471 | O-55-7 | 246 | G/T | 7 | 432 | 451 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 471 | O-55-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 451 | 471 | 20 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 254 | 508 | O-56-1 | 248 | 화물창 | 1 | 254 | 337 | 83 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 254 | 508 | O-56-2 | 249 | P/T | 2 | 337 | 359 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 254 | 508 | O-56-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 359 | 394 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 254 | 508 | O-56-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 394 | 432 | 38 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 254 | 508 | O-56-5 | 252 | 시운전 | 5 | 432 | 447 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 254 | 508 | O-56-6 | 253 | C/T | 6 | 447 | 462 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 254 | 508 | O-56-7 | 254 | G/T | 7 | 462 | 484 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 254 | 508 | O-56-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 484 | 508 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 481 | O-57-1 | 256 | 화물창 | 1 | 255 | 329 | 74 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 481 | O-57-2 | 257 | P/T | 2 | 329 | 349 | 20 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 481 | O-57-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 349 | 380 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 481 | O-57-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 380 | 413 | 33 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 481 | O-57-5 | 260 | 시운전 | 5 | 413 | 426 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 481 | O-57-6 | 261 | C/T | 6 | 426 | 439 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 481 | O-57-7 | 262 | G/T | 7 | 439 | 459 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 481 | O-57-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 459 | 481 | 22 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 260 | 369 | O-58-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 260 | 336 | 76 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 260 | 369 | O-58-2 | 265 | 시운전 | 2 | 336 | 346 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 260 | 369 | O-58-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 346 | 369 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 295 | 404 | O-59-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 295 | 371 | 76 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 295 | 404 | O-59-2 | 268 | 시운전 | 2 | 371 | 381 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 295 | 404 | O-59-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 381 | 404 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 295 | 585 | O-60-1 | 270 | 화물창 | 1 | 295 | 390 | 95 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 295 | 585 | O-60-2 | 271 | P/T | 2 | 390 | 416 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 295 | 585 | O-60-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 416 | 456 | 40 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 295 | 585 | O-60-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 456 | 499 | 43 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 295 | 585 | O-60-5 | 274 | 시운전 | 5 | 499 | 516 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 295 | 585 | O-60-6 | 275 | C/T | 6 | 516 | 533 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 295 | 585 | O-60-7 | 276 | G/T | 7 | 533 | 559 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 295 | 585 | O-60-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 559 | 585 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 297 | 527 | O-61-1 | 278 | 화물창 | 1 | 297 | 372 | 75 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 297 | 527 | O-61-2 | 279 | P/T | 2 | 372 | 392 | 20 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 297 | 527 | O-61-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 392 | 424 | 32 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 297 | 527 | O-61-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 424 | 458 | 34 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 297 | 527 | O-61-5 | 282 | 시운전 | 5 | 458 | 471 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 297 | 527 | O-61-6 | 283 | C/T | 6 | 471 | 484 | 13 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 297 | 527 | O-61-7 | 284 | G/T | 7 | 484 | 504 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 297 | 527 | O-61-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 504 | 527 | 23 | S | 5
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 304 | 432 | O-62-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 304 | 371 | 67 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 304 | 432 | O-62-2 | 287 | 시운전 | 2 | 371 | 395 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 304 | 432 | O-62-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 395 | 432 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 304 | 495 | O-63-1 | 289 | 화물창 | 1 | 304 | 367 | 63 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 304 | 495 | O-63-2 | 290 | P/T | 2 | 367 | 384 | 17 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 304 | 495 | O-63-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 384 | 410 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 304 | 495 | O-63-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 410 | 438 | 28 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 304 | 495 | O-63-5 | 293 | 시운전 | 5 | 438 | 449 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 304 | 495 | O-63-6 | 294 | C/T | 6 | 449 | 460 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 304 | 495 | O-63-7 | 295 | G/T | 7 | 460 | 477 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 304 | 495 | O-63-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 477 | 495 | 18 | S | 5
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 313 | 433 | O-64-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 313 | 376 | 63 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 313 | 433 | O-64-2 | 298 | 시운전 | 2 | 376 | 398 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 313 | 433 | O-64-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 398 | 433 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 314 | 390 | O-65-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 314 | 367 | 53 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 314 | 390 | O-65-2 | 301 | 시운전 | 2 | 367 | 374 | 7 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 314 | 390 | O-65-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 374 | 390 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 318 | 466 | O-66-1 | 303 | 특수도장 | 1 | 318 | 366 | 48 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 318 | 466 | O-66-2 | 304 | 화물창 | 2 | 366 | 416 | 50 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 318 | 466 | O-66-3 | 305 | 시운전 | 3 | 416 | 432 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 318 | 466 | O-66-4 | 306 | 인도준비 | 4 | 432 | 466 | 34 | S | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 327 | 585 | O-67-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 327 | 517 | 190 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 327 | 585 | O-67-2 | 308 | 시운전 | 2 | 517 | 545 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 327 | 585 | O-67-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 545 | 585 | 40 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-68-1 | 310 | 화물창 | 1 | 328 | 409 | 81 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-68-2 | 311 | P/T | 2 | 409 | 431 | 22 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-68-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 431 | 465 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-68-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 465 | 502 | 37 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-68-5 | 314 | 시운전 | 5 | 502 | 516 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-68-6 | 315 | C/T | 6 | 516 | 530 | 14 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-68-7 | 316 | G/T | 7 | 530 | 552 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-68-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 552 | 576 | 24 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 328 | 528 | O-69-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 328 | 476 | 148 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 328 | 528 | O-69-2 | 319 | 시운전 | 2 | 476 | 498 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 328 | 528 | O-69-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 498 | 528 | 30 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 329 | 651 | O-70-1 | 321 | 화물창 | 1 | 329 | 435 | 106 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 329 | 651 | O-70-2 | 322 | P/T | 2 | 435 | 463 | 28 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 329 | 651 | O-70-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 463 | 508 | 45 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 329 | 651 | O-70-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 508 | 556 | 48 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 329 | 651 | O-70-5 | 325 | 시운전 | 5 | 556 | 575 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 329 | 651 | O-70-6 | 326 | C/T | 6 | 575 | 594 | 19 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 329 | 651 | O-70-7 | 327 | G/T | 7 | 594 | 622 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 329 | 651 | O-70-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 622 | 651 | 29 | S | 5
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 333 | 421 | O-71-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 333 | 394 | 61 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 333 | 421 | O-71-2 | 330 | 시운전 | 2 | 394 | 402 | 8 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 333 | 421 | O-71-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 402 | 421 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 345 | 443 | O-72-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 345 | 396 | 51 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 345 | 443 | O-72-2 | 333 | 시운전 | 2 | 396 | 414 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 345 | 443 | O-72-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 414 | 443 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 352 | 645 | O-73-1 | 335 | 화물창 | 1 | 352 | 448 | 96 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 352 | 645 | O-73-2 | 336 | P/T | 2 | 448 | 474 | 26 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 352 | 645 | O-73-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 474 | 515 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 352 | 645 | O-73-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 515 | 558 | 43 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 352 | 645 | O-73-5 | 339 | 시운전 | 5 | 558 | 575 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 352 | 645 | O-73-6 | 340 | C/T | 6 | 575 | 592 | 17 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 352 | 645 | O-73-7 | 341 | G/T | 7 | 592 | 618 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 352 | 645 | O-73-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 618 | 645 | 27 | S | 5
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 352 | 670 | O-74-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 352 | 587 | 235 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 352 | 670 | O-74-2 | 344 | 시운전 | 2 | 587 | 621 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 352 | 670 | O-74-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 621 | 670 | 49 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 361 | 588 | O-75-1 | 346 | 화물창 | 1 | 361 | 435 | 74 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 361 | 588 | O-75-2 | 347 | P/T | 2 | 435 | 455 | 20 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 361 | 588 | O-75-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 455 | 486 | 31 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 361 | 588 | O-75-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 486 | 520 | 34 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 361 | 588 | O-75-5 | 350 | 시운전 | 5 | 520 | 533 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 361 | 588 | O-75-6 | 351 | C/T | 6 | 533 | 546 | 13 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 361 | 588 | O-75-7 | 352 | G/T | 7 | 546 | 566 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 361 | 588 | O-75-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 566 | 588 | 22 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 361 | 477 | O-76-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 361 | 446 | 85 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 361 | 477 | O-76-2 | 355 | 시운전 | 2 | 446 | 458 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 361 | 477 | O-76-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 458 | 477 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 371 | 452 | O-77-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 371 | 413 | 42 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 371 | 452 | O-77-2 | 358 | 시운전 | 2 | 413 | 428 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 371 | 452 | O-77-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 428 | 452 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 413 | 523 | O-78-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 413 | 490 | 77 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 413 | 523 | O-78-2 | 361 | 시운전 | 2 | 490 | 501 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 413 | 523 | O-78-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 501 | 523 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 413 | 694 | O-79-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 413 | 620 | 207 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 413 | 694 | O-79-2 | 364 | 시운전 | 2 | 620 | 650 | 30 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 413 | 694 | O-79-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 650 | 694 | 44 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 415 | 557 | O-80-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 415 | 514 | 99 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 415 | 557 | O-80-2 | 367 | 시운전 | 2 | 514 | 528 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 415 | 557 | O-80-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 528 | 557 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0 | X12
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 112 | O-2-1 | 4 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0 | G1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 0 | 106 | O-3-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 74 | 74 | F | 15 | E7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 204 | O-4-1 | 11 | 화물창 | 1 | 12 | 75 | 63 | N | 0 | C2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 199 | O-5-1 | 19 | 화물창 | 1 | 15 | 75 | 60 | N | 0 | B1
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 15 | 257 | O-6-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 15 | 194 | 179 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A