## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 138 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 96 | 96 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 138 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 96 | 109 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 138 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 109 | 138 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 141 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 5 | 100 | 95 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 141 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 100 | 113 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 141 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 113 | 141 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 19 | 144 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 19 | 106 | 87 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 19 | 144 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 106 | 118 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 19 | 144 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 118 | 144 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 347 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 25 | 131 | 106 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 347 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 131 | 159 | 28 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 347 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 159 | 204 | 45 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 347 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 204 | 252 | 48 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 347 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 252 | 271 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 347 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 271 | 290 | 19 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 347 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 290 | 318 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 347 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 318 | 347 | 29 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 327 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 28 | 126 | 98 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 327 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 126 | 152 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 327 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 152 | 193 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 327 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 193 | 237 | 44 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 327 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 237 | 254 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 327 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 254 | 271 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 327 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 271 | 297 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 327 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 297 | 327 | 30 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 281 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 42 | 120 | 78 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 281 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 120 | 141 | 21 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 281 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 141 | 174 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 281 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 174 | 209 | 35 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 281 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 209 | 223 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 281 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 223 | 237 | 14 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 281 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 237 | 258 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 281 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 258 | 281 | 23 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 43 | 116 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 43 | 94 | 51 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 43 | 116 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 94 | 101 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 43 | 116 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 101 | 116 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 43 | 115 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 43 | 93 | 50 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 43 | 115 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 93 | 100 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 43 | 115 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 100 | 115 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 308 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 45 | 131 | 86 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 308 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 131 | 154 | 23 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 308 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 154 | 190 | 36 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 308 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 190 | 229 | 39 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 308 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 229 | 244 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 308 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 244 | 259 | 15 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 308 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 259 | 282 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 308 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 282 | 308 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 275 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 66 | 134 | 68 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 275 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 134 | 152 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 275 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 152 | 181 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 275 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 181 | 212 | 31 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 275 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 212 | 224 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 275 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 224 | 236 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 275 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 236 | 254 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 275 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 254 | 275 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | PC | 7 | 73 | 184 | O-11-1 | 55 | 특수도장 | 1 | 73 | 109 | 36 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 73 | 184 | O-11-2 | 56 | 화물창 | 2 | 109 | 146 | 37 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 73 | 184 | O-11-3 | 57 | 시운전 | 3 | 146 | 158 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 73 | 184 | O-11-4 | 58 | 인도준비 | 4 | 158 | 184 | 26 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 390 | O-12-1 | 59 | 화물창 | 1 | 73 | 177 | 104 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 390 | O-12-2 | 60 | P/T | 2 | 177 | 205 | 28 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 390 | O-12-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 205 | 249 | 44 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 390 | O-12-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 249 | 296 | 47 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 390 | O-12-5 | 63 | 시운전 | 5 | 296 | 315 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 390 | O-12-6 | 64 | C/T | 6 | 315 | 334 | 19 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 390 | O-12-7 | 65 | G/T | 7 | 334 | 362 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 390 | O-12-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 362 | 390 | 28 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 74 | 186 | O-13-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 74 | 152 | 78 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 74 | 186 | O-13-2 | 68 | 시운전 | 2 | 152 | 163 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 74 | 186 | O-13-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 163 | 186 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 75 | 177 | O-14-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 75 | 129 | 54 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 75 | 177 | O-14-2 | 71 | 시운전 | 2 | 129 | 148 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 75 | 177 | O-14-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 148 | 177 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 302 | O-15-1 | 73 | 화물창 | 1 | 75 | 149 | 74 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 302 | O-15-2 | 74 | P/T | 2 | 149 | 169 | 20 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 302 | O-15-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 169 | 200 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 302 | O-15-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 200 | 234 | 34 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 302 | O-15-5 | 77 | 시운전 | 5 | 234 | 247 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 302 | O-15-6 | 78 | C/T | 6 | 247 | 260 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 302 | O-15-7 | 79 | G/T | 7 | 260 | 280 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 302 | O-15-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 280 | 302 | 22 | S | 5
J-16 | 15 | PC | 7 | 78 | 206 | O-16-1 | 81 | 특수도장 | 1 | 78 | 120 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 78 | 206 | O-16-2 | 82 | 화물창 | 2 | 120 | 163 | 43 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 78 | 206 | O-16-3 | 83 | 시운전 | 3 | 163 | 177 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 78 | 206 | O-16-4 | 84 | 인도준비 | 4 | 177 | 206 | 29 | S | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 81 | 170 | O-17-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 81 | 143 | 62 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 81 | 170 | O-17-2 | 86 | 시운전 | 2 | 143 | 151 | 8 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 81 | 170 | O-17-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 151 | 170 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 382 | O-18-1 | 88 | 화물창 | 1 | 87 | 184 | 97 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 382 | O-18-2 | 89 | P/T | 2 | 184 | 210 | 26 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 382 | O-18-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 210 | 251 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 382 | O-18-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 251 | 295 | 44 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 382 | O-18-5 | 92 | 시운전 | 5 | 295 | 312 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 382 | O-18-6 | 93 | C/T | 6 | 312 | 329 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 382 | O-18-7 | 94 | G/T | 7 | 329 | 355 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 382 | O-18-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 355 | 382 | 27 | S | 5
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 99 | 192 | O-19-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 99 | 164 | 65 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 99 | 192 | O-19-2 | 97 | 시운전 | 2 | 164 | 173 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 99 | 192 | O-19-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 173 | 192 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 99 | 212 | O-20-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 99 | 178 | 79 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 99 | 212 | O-20-2 | 100 | 시운전 | 2 | 178 | 189 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 99 | 212 | O-20-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 189 | 212 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 106 | 419 | O-21-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 106 | 337 | 231 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 106 | 419 | O-21-2 | 103 | 시운전 | 2 | 337 | 371 | 34 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 106 | 419 | O-21-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 371 | 419 | 48 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 106 | 241 | O-22-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 106 | 200 | 94 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 106 | 241 | O-22-2 | 106 | 시운전 | 2 | 200 | 213 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 106 | 241 | O-22-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 213 | 241 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 113 | 244 | O-23-1 | 108 | 특수도장 | 1 | 113 | 156 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 113 | 244 | O-23-2 | 109 | 화물창 | 2 | 156 | 200 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 113 | 244 | O-23-3 | 110 | 시운전 | 3 | 200 | 214 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 113 | 244 | O-23-4 | 111 | 인도준비 | 4 | 214 | 244 | 30 | S | 15
J-24 | 23 | PC | 7 | 113 | 221 | O-24-1 | 112 | 특수도장 | 1 | 113 | 148 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 113 | 221 | O-24-2 | 113 | 화물창 | 2 | 148 | 184 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 113 | 221 | O-24-3 | 114 | 시운전 | 3 | 184 | 195 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 113 | 221 | O-24-4 | 115 | 인도준비 | 4 | 195 | 221 | 26 | S | 15
J-25 | 24 | PC | 7 | 123 | 241 | O-25-1 | 116 | 특수도장 | 1 | 123 | 161 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 123 | 241 | O-25-2 | 117 | 화물창 | 2 | 161 | 201 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 123 | 241 | O-25-3 | 118 | 시운전 | 3 | 201 | 213 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 123 | 241 | O-25-4 | 119 | 인도준비 | 4 | 213 | 241 | 28 | S | 15
J-26 | 25 | PC | 7 | 130 | 277 | O-26-1 | 120 | 특수도장 | 1 | 130 | 178 | 48 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 130 | 277 | O-26-2 | 121 | 화물창 | 2 | 178 | 227 | 49 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 130 | 277 | O-26-3 | 122 | 시운전 | 3 | 227 | 243 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 130 | 277 | O-26-4 | 123 | 인도준비 | 4 | 243 | 277 | 34 | S | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 381 | O-27-1 | 124 | 화물창 | 1 | 134 | 215 | 81 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 381 | O-27-2 | 125 | P/T | 2 | 215 | 237 | 22 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 381 | O-27-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 237 | 271 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 381 | O-27-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 271 | 308 | 37 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 381 | O-27-5 | 128 | 시운전 | 5 | 308 | 322 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 381 | O-27-6 | 129 | C/T | 6 | 322 | 336 | 14 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 381 | O-27-7 | 130 | G/T | 7 | 336 | 358 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 381 | O-27-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 358 | 381 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-28-1 | 132 | 화물창 | 1 | 136 | 203 | 67 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-28-2 | 133 | P/T | 2 | 203 | 221 | 18 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-28-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 221 | 249 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-28-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 249 | 279 | 30 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-28-5 | 136 | 시운전 | 5 | 279 | 291 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-28-6 | 137 | C/T | 6 | 291 | 303 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-28-7 | 138 | G/T | 7 | 303 | 321 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-28-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 321 | 342 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 143 | 471 | O-29-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 143 | 385 | 242 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 143 | 471 | O-29-2 | 141 | 시운전 | 2 | 385 | 421 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 143 | 471 | O-29-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 421 | 471 | 50 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 149 | 356 | O-30-1 | 143 | 화물창 | 1 | 149 | 217 | 68 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 149 | 356 | O-30-2 | 144 | P/T | 2 | 217 | 235 | 18 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 149 | 356 | O-30-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 235 | 263 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 149 | 356 | O-30-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 263 | 294 | 31 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 149 | 356 | O-30-5 | 147 | 시운전 | 5 | 294 | 306 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 149 | 356 | O-30-6 | 148 | C/T | 6 | 306 | 318 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 149 | 356 | O-30-7 | 149 | G/T | 7 | 318 | 336 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 149 | 356 | O-30-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 336 | 356 | 20 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 149 | 264 | O-31-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 149 | 209 | 60 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 149 | 264 | O-31-2 | 152 | 시운전 | 2 | 209 | 230 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 149 | 264 | O-31-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 230 | 264 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 161 | 253 | O-32-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 161 | 225 | 64 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 161 | 253 | O-32-2 | 155 | 시운전 | 2 | 225 | 234 | 9 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 161 | 253 | O-32-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 234 | 253 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 165 | 277 | O-33-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 165 | 224 | 59 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 165 | 277 | O-33-2 | 158 | 시운전 | 2 | 224 | 245 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 165 | 277 | O-33-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 245 | 277 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 173 | 281 | O-34-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 173 | 230 | 57 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 173 | 281 | O-34-2 | 161 | 시운전 | 2 | 230 | 250 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 173 | 281 | O-34-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 250 | 281 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 173 | 287 | O-35-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 173 | 233 | 60 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 173 | 287 | O-35-2 | 164 | 시운전 | 2 | 233 | 254 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 173 | 287 | O-35-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 254 | 287 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 426 | O-36-1 | 166 | 화물창 | 1 | 176 | 258 | 82 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 426 | O-36-2 | 167 | P/T | 2 | 258 | 280 | 22 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 426 | O-36-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 280 | 315 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 426 | O-36-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 315 | 352 | 37 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 426 | O-36-5 | 170 | 시운전 | 5 | 352 | 367 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 426 | O-36-6 | 171 | C/T | 6 | 367 | 382 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 426 | O-36-7 | 172 | G/T | 7 | 382 | 404 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 176 | 426 | O-36-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 404 | 426 | 22 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 184 | 427 | O-37-1 | 174 | 화물창 | 1 | 184 | 264 | 80 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 184 | 427 | O-37-2 | 175 | P/T | 2 | 264 | 285 | 21 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 184 | 427 | O-37-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 285 | 319 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 184 | 427 | O-37-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 319 | 355 | 36 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 184 | 427 | O-37-5 | 178 | 시운전 | 5 | 355 | 369 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 184 | 427 | O-37-6 | 179 | C/T | 6 | 369 | 383 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 184 | 427 | O-37-7 | 180 | G/T | 7 | 383 | 404 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 184 | 427 | O-37-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 404 | 427 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 184 | 318 | O-38-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 184 | 255 | 71 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 184 | 318 | O-38-2 | 183 | 시운전 | 2 | 255 | 280 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 184 | 318 | O-38-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 280 | 318 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 188 | 259 | O-39-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 188 | 237 | 49 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 188 | 259 | O-39-2 | 186 | 시운전 | 2 | 237 | 244 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 188 | 259 | O-39-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 244 | 259 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 397 | O-40-1 | 188 | 화물창 | 1 | 188 | 256 | 68 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 397 | O-40-2 | 189 | P/T | 2 | 256 | 274 | 18 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 397 | O-40-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 274 | 303 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 397 | O-40-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 303 | 334 | 31 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 397 | O-40-5 | 192 | 시운전 | 5 | 334 | 346 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 397 | O-40-6 | 193 | C/T | 6 | 346 | 358 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 397 | O-40-7 | 194 | G/T | 7 | 358 | 376 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 188 | 397 | O-40-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 376 | 397 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 189 | 446 | O-41-1 | 196 | 화물창 | 1 | 189 | 273 | 84 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 189 | 446 | O-41-2 | 197 | P/T | 2 | 273 | 296 | 23 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 189 | 446 | O-41-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 296 | 331 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 189 | 446 | O-41-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 331 | 369 | 38 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 189 | 446 | O-41-5 | 200 | 시운전 | 5 | 369 | 384 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 189 | 446 | O-41-6 | 201 | C/T | 6 | 384 | 399 | 15 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 189 | 446 | O-41-7 | 202 | G/T | 7 | 399 | 422 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 189 | 446 | O-41-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 422 | 446 | 24 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 189 | 402 | O-42-1 | 204 | 화물창 | 1 | 189 | 259 | 70 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 189 | 402 | O-42-2 | 205 | P/T | 2 | 259 | 278 | 19 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 189 | 402 | O-42-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 278 | 307 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 189 | 402 | O-42-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 307 | 338 | 31 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 189 | 402 | O-42-5 | 208 | 시운전 | 5 | 338 | 350 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 189 | 402 | O-42-6 | 209 | C/T | 6 | 350 | 362 | 12 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 189 | 402 | O-42-7 | 210 | G/T | 7 | 362 | 381 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 189 | 402 | O-42-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 381 | 402 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 191 | 277 | O-43-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 191 | 236 | 45 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 191 | 277 | O-43-2 | 213 | 시운전 | 2 | 236 | 252 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 191 | 277 | O-43-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 252 | 277 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 191 | 316 | O-44-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 191 | 278 | 87 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 191 | 316 | O-44-2 | 216 | 시운전 | 2 | 278 | 290 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 191 | 316 | O-44-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 290 | 316 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 205 | 386 | O-45-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 205 | 338 | 133 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 205 | 386 | O-45-2 | 219 | 시운전 | 2 | 338 | 357 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 205 | 386 | O-45-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 357 | 386 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 205 | 439 | O-46-1 | 221 | 화물창 | 1 | 205 | 282 | 77 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 205 | 439 | O-46-2 | 222 | P/T | 2 | 282 | 303 | 21 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 205 | 439 | O-46-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 303 | 335 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 205 | 439 | O-46-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 335 | 370 | 35 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 205 | 439 | O-46-5 | 225 | 시운전 | 5 | 370 | 384 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 205 | 439 | O-46-6 | 226 | C/T | 6 | 384 | 398 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 205 | 439 | O-46-7 | 227 | G/T | 7 | 398 | 419 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 205 | 439 | O-46-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 419 | 439 | 20 | S | 5
J-47 | 46 | PC | 7 | 225 | 354 | O-47-1 | 229 | 특수도장 | 1 | 225 | 267 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 225 | 354 | O-47-2 | 230 | 화물창 | 2 | 267 | 310 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 225 | 354 | O-47-3 | 231 | 시운전 | 3 | 310 | 324 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 225 | 354 | O-47-4 | 232 | 인도준비 | 4 | 324 | 354 | 30 | S | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 233 | 423 | O-48-1 | 233 | 화물창 | 1 | 233 | 295 | 62 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 233 | 423 | O-48-2 | 234 | P/T | 2 | 295 | 312 | 17 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 233 | 423 | O-48-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 312 | 338 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 233 | 423 | O-48-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 338 | 366 | 28 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 233 | 423 | O-48-5 | 237 | 시운전 | 5 | 366 | 377 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 233 | 423 | O-48-6 | 238 | C/T | 6 | 377 | 388 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 233 | 423 | O-48-7 | 239 | G/T | 7 | 388 | 405 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 233 | 423 | O-48-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 405 | 423 | 18 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 233 | 307 | O-49-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 233 | 272 | 39 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 233 | 307 | O-49-2 | 242 | 시운전 | 2 | 272 | 286 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 233 | 307 | O-49-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 286 | 307 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 233 | 496 | O-50-1 | 244 | 화물창 | 1 | 233 | 319 | 86 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 233 | 496 | O-50-2 | 245 | P/T | 2 | 319 | 342 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 233 | 496 | O-50-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 342 | 378 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 233 | 496 | O-50-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 378 | 417 | 39 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 233 | 496 | O-50-5 | 248 | 시운전 | 5 | 417 | 432 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 233 | 496 | O-50-6 | 249 | C/T | 6 | 432 | 447 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 233 | 496 | O-50-7 | 250 | G/T | 7 | 447 | 470 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 233 | 496 | O-50-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 470 | 496 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 237 | 504 | O-51-1 | 252 | 화물창 | 1 | 237 | 325 | 88 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 237 | 504 | O-51-2 | 253 | P/T | 2 | 325 | 349 | 24 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 237 | 504 | O-51-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 349 | 386 | 37 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 237 | 504 | O-51-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 386 | 426 | 40 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 237 | 504 | O-51-5 | 256 | 시운전 | 5 | 426 | 442 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 237 | 504 | O-51-6 | 257 | C/T | 6 | 442 | 458 | 16 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 237 | 504 | O-51-7 | 258 | G/T | 7 | 458 | 482 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 237 | 504 | O-51-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 482 | 504 | 22 | S | 5
J-52 | 51 | PC | 7 | 249 | 368 | O-52-1 | 260 | 특수도장 | 1 | 249 | 288 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 249 | 368 | O-52-2 | 261 | 화물창 | 2 | 288 | 328 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 249 | 368 | O-52-3 | 262 | 시운전 | 3 | 328 | 341 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 249 | 368 | O-52-4 | 263 | 인도준비 | 4 | 341 | 368 | 27 | S | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 255 | 556 | O-53-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 255 | 477 | 222 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 255 | 556 | O-53-2 | 265 | 시운전 | 2 | 477 | 510 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 255 | 556 | O-53-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 510 | 556 | 46 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 261 | 385 | O-54-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 261 | 347 | 86 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 261 | 385 | O-54-2 | 268 | 시운전 | 2 | 347 | 359 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 261 | 385 | O-54-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 359 | 385 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 263 | 361 | O-55-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 263 | 314 | 51 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 263 | 361 | O-55-2 | 271 | 시운전 | 2 | 314 | 332 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 263 | 361 | O-55-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 332 | 361 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 506 | O-56-1 | 273 | 화물창 | 1 | 264 | 343 | 79 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 506 | O-56-2 | 274 | P/T | 2 | 343 | 364 | 21 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 506 | O-56-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 364 | 397 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 506 | O-56-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 397 | 433 | 36 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 506 | O-56-5 | 277 | 시운전 | 5 | 433 | 447 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 506 | O-56-6 | 278 | C/T | 6 | 447 | 461 | 14 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 506 | O-56-7 | 279 | G/T | 7 | 461 | 482 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 506 | O-56-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 482 | 506 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 265 | 518 | O-57-1 | 281 | 화물창 | 1 | 265 | 348 | 83 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 265 | 518 | O-57-2 | 282 | P/T | 2 | 348 | 370 | 22 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 265 | 518 | O-57-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 370 | 405 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 265 | 518 | O-57-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 405 | 442 | 37 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 265 | 518 | O-57-5 | 285 | 시운전 | 5 | 442 | 457 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 265 | 518 | O-57-6 | 286 | C/T | 6 | 457 | 472 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 265 | 518 | O-57-7 | 287 | G/T | 7 | 472 | 494 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 265 | 518 | O-57-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 494 | 518 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 265 | 346 | O-58-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 265 | 321 | 56 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 265 | 346 | O-58-2 | 290 | 시운전 | 2 | 321 | 329 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 265 | 346 | O-58-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 329 | 346 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 266 | 390 | O-59-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 266 | 352 | 86 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 266 | 390 | O-59-2 | 293 | 시운전 | 2 | 352 | 364 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 266 | 390 | O-59-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 364 | 390 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 267 | 374 | O-60-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 267 | 341 | 74 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 267 | 374 | O-60-2 | 296 | 시운전 | 2 | 341 | 351 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 267 | 374 | O-60-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 351 | 374 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 267 | 374 | O-61-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 267 | 341 | 74 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 267 | 374 | O-61-2 | 299 | 시운전 | 2 | 341 | 351 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 267 | 374 | O-61-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 351 | 374 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 267 | 349 | O-62-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 267 | 324 | 57 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 267 | 349 | O-62-2 | 302 | 시운전 | 2 | 324 | 332 | 8 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 267 | 349 | O-62-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 332 | 349 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 273 | 418 | O-63-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 273 | 349 | 76 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 273 | 418 | O-63-2 | 305 | 시운전 | 2 | 349 | 376 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 273 | 418 | O-63-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 376 | 418 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 285 | 413 | O-64-1 | 307 | 특수도장 | 1 | 285 | 327 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 285 | 413 | O-64-2 | 308 | 화물창 | 2 | 327 | 370 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 285 | 413 | O-64-3 | 309 | 시운전 | 3 | 370 | 384 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 285 | 413 | O-64-4 | 310 | 인도준비 | 4 | 384 | 413 | 29 | S | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 299 | 506 | O-65-1 | 311 | 화물창 | 1 | 299 | 367 | 68 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 299 | 506 | O-65-2 | 312 | P/T | 2 | 367 | 385 | 18 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 299 | 506 | O-65-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 385 | 413 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 299 | 506 | O-65-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 413 | 444 | 31 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 299 | 506 | O-65-5 | 315 | 시운전 | 5 | 444 | 456 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 299 | 506 | O-65-6 | 316 | C/T | 6 | 456 | 468 | 12 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 299 | 506 | O-65-7 | 317 | G/T | 7 | 468 | 486 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 299 | 506 | O-65-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 486 | 506 | 20 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 526 | O-66-1 | 319 | 화물창 | 1 | 304 | 377 | 73 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 526 | O-66-2 | 320 | P/T | 2 | 377 | 396 | 19 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 526 | O-66-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 396 | 427 | 31 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 526 | O-66-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 427 | 460 | 33 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 526 | O-66-5 | 323 | 시운전 | 5 | 460 | 473 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 526 | O-66-6 | 324 | C/T | 6 | 473 | 486 | 13 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 526 | O-66-7 | 325 | G/T | 7 | 486 | 505 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 526 | O-66-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 505 | 526 | 21 | S | 5
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 304 | 374 | O-67-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 304 | 353 | 49 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 304 | 374 | O-67-2 | 328 | 시운전 | 2 | 353 | 360 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 304 | 374 | O-67-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 360 | 374 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 307 | 412 | O-68-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 307 | 380 | 73 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 307 | 412 | O-68-2 | 331 | 시운전 | 2 | 380 | 390 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 307 | 412 | O-68-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 390 | 412 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 307 | 581 | O-69-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 307 | 509 | 202 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 307 | 581 | O-69-2 | 334 | 시운전 | 2 | 509 | 539 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 307 | 581 | O-69-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 539 | 581 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 332 | 423 | O-70-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 332 | 380 | 48 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 332 | 423 | O-70-2 | 337 | 시운전 | 2 | 380 | 397 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 332 | 423 | O-70-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 397 | 423 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 332 | 577 | O-71-1 | 339 | 화물창 | 1 | 332 | 412 | 80 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 332 | 577 | O-71-2 | 340 | P/T | 2 | 412 | 434 | 22 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 332 | 577 | O-71-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 434 | 468 | 34 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 332 | 577 | O-71-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 468 | 504 | 36 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 332 | 577 | O-71-5 | 343 | 시운전 | 5 | 504 | 518 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 332 | 577 | O-71-6 | 344 | C/T | 6 | 518 | 532 | 14 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 332 | 577 | O-71-7 | 345 | G/T | 7 | 532 | 554 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 332 | 577 | O-71-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 554 | 577 | 23 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 334 | 517 | O-72-1 | 347 | 화물창 | 1 | 334 | 394 | 60 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 334 | 517 | O-72-2 | 348 | P/T | 2 | 394 | 410 | 16 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 334 | 517 | O-72-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 410 | 435 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 334 | 517 | O-72-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 435 | 462 | 27 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 334 | 517 | O-72-5 | 351 | 시운전 | 5 | 462 | 472 | 10 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 334 | 517 | O-72-6 | 352 | C/T | 6 | 472 | 482 | 10 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 334 | 517 | O-72-7 | 353 | G/T | 7 | 482 | 498 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 334 | 517 | O-72-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 498 | 517 | 19 | S | 5
J-73 | 72 | PC | 7 | 334 | 472 | O-73-1 | 355 | 특수도장 | 1 | 334 | 379 | 45 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 334 | 472 | O-73-2 | 356 | 화물창 | 2 | 379 | 425 | 46 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 334 | 472 | O-73-3 | 357 | 시운전 | 3 | 425 | 440 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 334 | 472 | O-73-4 | 358 | 인도준비 | 4 | 440 | 472 | 32 | S | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 340 | 479 | O-74-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 340 | 437 | 97 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 340 | 479 | O-74-2 | 360 | 시운전 | 2 | 437 | 450 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 340 | 479 | O-74-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 450 | 479 | 29 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 346 | 481 | O-75-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 346 | 440 | 94 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 346 | 481 | O-75-2 | 363 | 시운전 | 2 | 440 | 453 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 346 | 481 | O-75-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 453 | 481 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 352 | 549 | O-76-1 | 365 | 화물창 | 1 | 352 | 417 | 65 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 352 | 549 | O-76-2 | 366 | P/T | 2 | 417 | 434 | 17 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 352 | 549 | O-76-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 434 | 461 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 352 | 549 | O-76-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 461 | 490 | 29 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 352 | 549 | O-76-5 | 369 | 시운전 | 5 | 490 | 501 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 352 | 549 | O-76-6 | 370 | C/T | 6 | 501 | 512 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 352 | 549 | O-76-7 | 371 | G/T | 7 | 512 | 529 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 352 | 549 | O-76-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 529 | 549 | 20 | S | 5
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 354 | 500 | O-77-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 354 | 431 | 77 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 354 | 500 | O-77-2 | 374 | 시운전 | 2 | 431 | 458 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 354 | 500 | O-77-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 458 | 500 | 42 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 355 | 477 | O-78-1 | 376 | 특수도장 | 1 | 355 | 395 | 40 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 355 | 477 | O-78-2 | 377 | 화물창 | 2 | 395 | 436 | 41 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 355 | 477 | O-78-3 | 378 | 시운전 | 3 | 436 | 449 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 355 | 477 | O-78-4 | 379 | 인도준비 | 4 | 449 | 477 | 28 | S | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 372 | 697 | O-79-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 372 | 612 | 240 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 372 | 697 | O-79-2 | 381 | 시운전 | 2 | 612 | 647 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 372 | 697 | O-79-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 647 | 697 | 50 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 372 | 645 | O-80-1 | 383 | 화물창 | 1 | 372 | 462 | 90 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 372 | 645 | O-80-2 | 384 | P/T | 2 | 462 | 486 | 24 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 372 | 645 | O-80-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 486 | 524 | 38 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 372 | 645 | O-80-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 524 | 564 | 40 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 372 | 645 | O-80-5 | 387 | 시운전 | 5 | 564 | 580 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 372 | 645 | O-80-6 | 388 | C/T | 6 | 580 | 596 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 372 | 645 | O-80-7 | 389 | G/T | 7 | 596 | 620 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 372 | 645 | O-80-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 620 | 645 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 138 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 96 | 96 | F | 15 | C3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 141 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 5 | 100 | 95 | F | 15 | E6
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 19 | 144 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 19 | 106 | 87 | F | 15 | D5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 347 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 25 | 131 | 106 | N | 0 | X6
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 327 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 28 | 126 | 98 | N | 0 | X9
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 281 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 42 | 120 | 78 | N | 0 | C1
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 43 | 116 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 43 | 94 | 51 | F | 15 | E4
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 43 | 115 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 43 | 93 | 50 | F | 15 | D3
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 308 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 45 | 131 | 86 | N | 0 | A1
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 275 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 66 | 134 | 68 | N | 0 | B2
J-11 | 10 | PC | 7 | 73 | 184 | O-11-1 | 55 | 특수도장 | 1 | 73 | 109 | 36 | N | 0 | X5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 73 | 390 | O-12-1 | 59 | 화물창 | 1 | 73 | 177 | 104 | N | 0 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A