## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-0 | 0 | A_COT | 3 | 0 | 66 | O-0-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 35 | 35 | F | 10
J-0 | 0 | A_COT | 3 | 0 | 66 | O-0-2 | 1 | 시운전 | 2 | 35 | 66 | 31 | N | 0
J-0 | 0 | A_COT | 3 | 0 | 66 | O-0-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 66 | 85 | 19 | N | 0
J-1 | 1 | PC | 6 | 0 | 132 | O-1-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0
J-1 | 1 | PC | 6 | 0 | 132 | O-1-2 | 4 | 화물창 | 2 | 44 | 89 | 45 | N | 0
J-1 | 1 | PC | 6 | 0 | 132 | O-1-3 | 5 | 시운전 | 3 | 89 | 132 | 43 | N | 0
J-1 | 1 | PC | 6 | 0 | 132 | O-1-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 132 | 162 | 30 | S | 15
J-2 | 2 | LNG | 7 | 13 | 294 | O-2-1 | 7 | 화물창 | 1 | 13 | 106 | 93 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 13 | 294 | O-2-2 | 8 | P/T | 2 | 106 | 132 | 26 | F | 15
J-2 | 2 | LNG | 7 | 13 | 294 | O-2-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 132 | 172 | 40 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 13 | 294 | O-2-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 172 | 215 | 43 | F | 26
J-2 | 2 | LNG | 7 | 13 | 294 | O-2-5 | 11 | 시운전 | 5 | 215 | 232 | 17 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 13 | 294 | O-2-6 | 12 | C/T | 6 | 232 | 249 | 17 | S | 7
J-2 | 2 | LNG | 7 | 13 | 294 | O-2-7 | 13 | G/T | 7 | 249 | 294 | 45 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 13 | 294 | O-2-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 294 | 317 | 23 | S | 5
J-3 | 3 | S_SHTL | 0 | 13 | 264 | O-3-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 13 | 199 | 186 | F | 15
J-3 | 3 | S_SHTL | 0 | 13 | 264 | O-3-2 | 16 | 시운전 | 2 | 199 | 264 | 65 | N | 0
J-3 | 3 | S_SHTL | 0 | 13 | 264 | O-3-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 264 | 302 | 38 | N | 0
J-4 | 4 | LNG | 7 | 32 | 225 | O-4-1 | 18 | 화물창 | 1 | 32 | 96 | 64 | N | 0
J-4 | 4 | LNG | 7 | 32 | 225 | O-4-2 | 19 | P/T | 2 | 96 | 114 | 18 | F | 15
J-4 | 4 | LNG | 7 | 32 | 225 | O-4-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 114 | 142 | 28 | N | 0
J-4 | 4 | LNG | 7 | 32 | 225 | O-4-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 142 | 171 | 29 | F | 26
J-4 | 4 | LNG | 7 | 32 | 225 | O-4-5 | 22 | 시운전 | 5 | 171 | 183 | 12 | N | 0
J-4 | 4 | LNG | 7 | 32 | 225 | O-4-6 | 23 | C/T | 6 | 183 | 195 | 12 | S | 7
J-4 | 4 | LNG | 7 | 32 | 225 | O-4-7 | 24 | G/T | 7 | 195 | 225 | 30 | N | 0
J-4 | 4 | LNG | 7 | 32 | 225 | O-4-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 225 | 241 | 16 | S | 5
J-5 | 5 | A_COT | 3 | 45 | 205 | O-5-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 45 | 130 | 85 | F | 10
J-5 | 5 | A_COT | 3 | 45 | 205 | O-5-2 | 27 | 시운전 | 2 | 130 | 205 | 75 | N | 0
J-5 | 5 | A_COT | 3 | 45 | 205 | O-5-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 205 | 250 | 45 | N | 0
J-6 | 6 | A_SHTL | 1 | 52 | 213 | O-6-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 52 | 172 | 120 | F | 15
J-6 | 6 | A_SHTL | 1 | 52 | 213 | O-6-2 | 30 | 시운전 | 2 | 172 | 213 | 41 | N | 0
J-6 | 6 | A_SHTL | 1 | 52 | 213 | O-6-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 213 | 238 | 25 | N | 0
J-7 | 7 | A_COT | 3 | 59 | 225 | O-7-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 59 | 147 | 88 | F | 10
J-7 | 7 | A_COT | 3 | 59 | 225 | O-7-2 | 33 | 시운전 | 2 | 147 | 225 | 78 | N | 0
J-7 | 7 | A_COT | 3 | 59 | 225 | O-7-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 225 | 272 | 47 | N | 0
J-8 | 8 | A_SHTL | 1 | 64 | 322 | O-8-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 64 | 255 | 191 | F | 15
J-8 | 8 | A_SHTL | 1 | 64 | 322 | O-8-2 | 36 | 시운전 | 2 | 255 | 322 | 67 | N | 0
J-8 | 8 | A_SHTL | 1 | 64 | 322 | O-8-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 322 | 361 | 39 | N | 0
J-9 | 9 | LNG | 7 | 69 | 368 | O-9-1 | 38 | 화물창 | 1 | 69 | 168 | 99 | N | 0
J-9 | 9 | LNG | 7 | 69 | 368 | O-9-2 | 39 | P/T | 2 | 168 | 195 | 27 | F | 15
J-9 | 9 | LNG | 7 | 69 | 368 | O-9-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 195 | 237 | 42 | N | 0
J-9 | 9 | LNG | 7 | 69 | 368 | O-9-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 237 | 282 | 45 | F | 26
J-9 | 9 | LNG | 7 | 69 | 368 | O-9-5 | 42 | 시운전 | 5 | 282 | 300 | 18 | N | 0
J-9 | 9 | LNG | 7 | 69 | 368 | O-9-6 | 43 | C/T | 6 | 300 | 318 | 18 | S | 7
J-9 | 9 | LNG | 7 | 69 | 368 | O-9-7 | 44 | G/T | 7 | 318 | 368 | 50 | N | 0
J-9 | 9 | LNG | 7 | 69 | 368 | O-9-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 368 | 392 | 24 | S | 5
J-10 | 10 | PC | 6 | 70 | 214 | O-10-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 70 | 118 | 48 | N | 0
J-10 | 10 | PC | 6 | 70 | 214 | O-10-2 | 47 | 화물창 | 2 | 118 | 167 | 49 | N | 0
J-10 | 10 | PC | 6 | 70 | 214 | O-10-3 | 48 | 시운전 | 3 | 167 | 214 | 47 | N | 0
J-10 | 10 | PC | 6 | 70 | 214 | O-10-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 214 | 246 | 32 | S | 15
J-11 | 11 | S_COT | 2 | 71 | 177 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 71 | 128 | 57 | F | 10
J-11 | 11 | S_COT | 2 | 71 | 177 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 128 | 177 | 49 | N | 0
J-11 | 11 | S_COT | 2 | 71 | 177 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 177 | 207 | 30 | N | 0
J-12 | 12 | LNG | 7 | 78 | 296 | O-12-1 | 53 | 화물창 | 1 | 78 | 150 | 72 | N | 0
J-12 | 12 | LNG | 7 | 78 | 296 | O-12-2 | 54 | P/T | 2 | 150 | 170 | 20 | F | 15
J-12 | 12 | LNG | 7 | 78 | 296 | O-12-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 170 | 201 | 31 | N | 0
J-12 | 12 | LNG | 7 | 78 | 296 | O-12-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 201 | 234 | 33 | F | 26
J-12 | 12 | LNG | 7 | 78 | 296 | O-12-5 | 57 | 시운전 | 5 | 234 | 248 | 14 | N | 0
J-12 | 12 | LNG | 7 | 78 | 296 | O-12-6 | 58 | C/T | 6 | 248 | 262 | 14 | S | 7
J-12 | 12 | LNG | 7 | 78 | 296 | O-12-7 | 59 | G/T | 7 | 262 | 296 | 34 | N | 0
J-12 | 12 | LNG | 7 | 78 | 296 | O-12-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 296 | 314 | 18 | S | 5
J-13 | 13 | VL_CONT | 5 | 80 | 189 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 80 | 157 | 77 | F | 15
J-13 | 13 | VL_CONT | 5 | 80 | 189 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 157 | 189 | 32 | N | 0
J-13 | 13 | VL_CONT | 5 | 80 | 189 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 189 | 211 | 22 | N | 0
J-14 | 14 | L_CONT | 4 | 88 | 177 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 88 | 151 | 63 | F | 15
J-14 | 14 | L_CONT | 4 | 88 | 177 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 151 | 177 | 26 | N | 0
J-14 | 14 | L_CONT | 4 | 88 | 177 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 177 | 195 | 18 | N | 0
J-15 | 15 | PC | 6 | 97 | 199 | O-15-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 97 | 131 | 34 | N | 0
J-15 | 15 | PC | 6 | 97 | 199 | O-15-2 | 68 | 화물창 | 2 | 131 | 166 | 35 | N | 0
J-15 | 15 | PC | 6 | 97 | 199 | O-15-3 | 69 | 시운전 | 3 | 166 | 199 | 33 | N | 0
J-15 | 15 | PC | 6 | 97 | 199 | O-15-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 199 | 222 | 23 | S | 15
J-16 | 16 | VL_CONT | 5 | 137 | 258 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 137 | 222 | 85 | F | 15
J-16 | 16 | VL_CONT | 5 | 137 | 258 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 222 | 258 | 36 | N | 0
J-16 | 16 | VL_CONT | 5 | 137 | 258 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 258 | 283 | 25 | N | 0
J-17 | 17 | L_CONT | 4 | 140 | 232 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 140 | 205 | 65 | F | 15
J-17 | 17 | L_CONT | 4 | 140 | 232 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 205 | 232 | 27 | N | 0
J-17 | 17 | L_CONT | 4 | 140 | 232 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 232 | 251 | 19 | N | 0
J-18 | 18 | S_SHTL | 0 | 140 | 333 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 140 | 283 | 143 | F | 15
J-18 | 18 | S_SHTL | 0 | 140 | 333 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 283 | 333 | 50 | N | 0
J-18 | 18 | S_SHTL | 0 | 140 | 333 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 333 | 362 | 29 | N | 0
J-19 | 19 | LNG | 7 | 150 | 390 | O-19-1 | 80 | 화물창 | 1 | 150 | 230 | 80 | N | 0
J-19 | 19 | LNG | 7 | 150 | 390 | O-19-2 | 81 | P/T | 2 | 230 | 252 | 22 | F | 15
J-19 | 19 | LNG | 7 | 150 | 390 | O-19-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 252 | 286 | 34 | N | 0
J-19 | 19 | LNG | 7 | 150 | 390 | O-19-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 286 | 322 | 36 | F | 26
J-19 | 19 | LNG | 7 | 150 | 390 | O-19-5 | 84 | 시운전 | 5 | 322 | 337 | 15 | N | 0
J-19 | 19 | LNG | 7 | 150 | 390 | O-19-6 | 85 | C/T | 6 | 337 | 352 | 15 | S | 7
J-19 | 19 | LNG | 7 | 150 | 390 | O-19-7 | 86 | G/T | 7 | 352 | 390 | 38 | N | 0
J-19 | 19 | LNG | 7 | 150 | 390 | O-19-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 390 | 410 | 20 | S | 5
J-20 | 20 | A_COT | 3 | 153 | 282 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 153 | 222 | 69 | F | 10
J-20 | 20 | A_COT | 3 | 153 | 282 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 222 | 282 | 60 | N | 0
J-20 | 20 | A_COT | 3 | 153 | 282 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 282 | 319 | 37 | N | 0
J-21 | 21 | LNG | 7 | 156 | 375 | O-21-1 | 91 | 화물창 | 1 | 156 | 229 | 73 | N | 0
J-21 | 21 | LNG | 7 | 156 | 375 | O-21-2 | 92 | P/T | 2 | 229 | 249 | 20 | F | 15
J-21 | 21 | LNG | 7 | 156 | 375 | O-21-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 249 | 280 | 31 | N | 0
J-21 | 21 | LNG | 7 | 156 | 375 | O-21-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 280 | 313 | 33 | F | 26
J-21 | 21 | LNG | 7 | 156 | 375 | O-21-5 | 95 | 시운전 | 5 | 313 | 327 | 14 | N | 0
J-21 | 21 | LNG | 7 | 156 | 375 | O-21-6 | 96 | C/T | 6 | 327 | 341 | 14 | S | 7
J-21 | 21 | LNG | 7 | 156 | 375 | O-21-7 | 97 | G/T | 7 | 341 | 375 | 34 | N | 0
J-21 | 21 | LNG | 7 | 156 | 375 | O-21-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 375 | 393 | 18 | S | 5
J-22 | 22 | LNG | 7 | 162 | 487 | O-22-1 | 99 | 화물창 | 1 | 162 | 270 | 108 | N | 0
J-22 | 22 | LNG | 7 | 162 | 487 | O-22-2 | 100 | P/T | 2 | 270 | 300 | 30 | F | 15
J-22 | 22 | LNG | 7 | 162 | 487 | O-22-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 300 | 346 | 46 | N | 0
J-22 | 22 | LNG | 7 | 162 | 487 | O-22-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 346 | 395 | 49 | F | 26
J-22 | 22 | LNG | 7 | 162 | 487 | O-22-5 | 103 | 시운전 | 5 | 395 | 415 | 20 | N | 0
J-22 | 22 | LNG | 7 | 162 | 487 | O-22-6 | 104 | C/T | 6 | 415 | 435 | 20 | S | 7
J-22 | 22 | LNG | 7 | 162 | 487 | O-22-7 | 105 | G/T | 7 | 435 | 487 | 52 | N | 0
J-22 | 22 | LNG | 7 | 162 | 487 | O-22-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 487 | 513 | 26 | S | 5
J-23 | 23 | L_CONT | 4 | 162 | 245 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 162 | 221 | 59 | F | 15
J-23 | 23 | L_CONT | 4 | 162 | 245 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 221 | 245 | 24 | N | 0
J-23 | 23 | L_CONT | 4 | 162 | 245 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 245 | 262 | 17 | N | 0
J-24 | 24 | S_COT | 2 | 169 | 281 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 169 | 229 | 60 | F | 10
J-24 | 24 | S_COT | 2 | 169 | 281 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 229 | 281 | 52 | N | 0
J-24 | 24 | S_COT | 2 | 169 | 281 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 281 | 313 | 32 | N | 0
J-25 | 25 | LNG | 7 | 169 | 374 | O-25-1 | 113 | 화물창 | 1 | 169 | 237 | 68 | N | 0
J-25 | 25 | LNG | 7 | 169 | 374 | O-25-2 | 114 | P/T | 2 | 237 | 256 | 19 | F | 15
J-25 | 25 | LNG | 7 | 169 | 374 | O-25-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 256 | 285 | 29 | N | 0
J-25 | 25 | LNG | 7 | 169 | 374 | O-25-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 285 | 316 | 31 | F | 26
J-25 | 25 | LNG | 7 | 169 | 374 | O-25-5 | 117 | 시운전 | 5 | 316 | 329 | 13 | N | 0
J-25 | 25 | LNG | 7 | 169 | 374 | O-25-6 | 118 | C/T | 6 | 329 | 342 | 13 | S | 7
J-25 | 25 | LNG | 7 | 169 | 374 | O-25-7 | 119 | G/T | 7 | 342 | 374 | 32 | N | 0
J-25 | 25 | LNG | 7 | 169 | 374 | O-25-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 374 | 391 | 17 | S | 5
J-26 | 26 | VL_CONT | 5 | 182 | 293 | O-26-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 182 | 260 | 78 | F | 15
J-26 | 26 | VL_CONT | 5 | 182 | 293 | O-26-2 | 122 | 시운전 | 2 | 260 | 293 | 33 | N | 0
J-26 | 26 | VL_CONT | 5 | 182 | 293 | O-26-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 293 | 316 | 23 | N | 0
J-27 | 27 | VL_CONT | 5 | 184 | 307 | O-27-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 184 | 271 | 87 | F | 15
J-27 | 27 | VL_CONT | 5 | 184 | 307 | O-27-2 | 125 | 시운전 | 2 | 271 | 307 | 36 | N | 0
J-27 | 27 | VL_CONT | 5 | 184 | 307 | O-27-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 307 | 332 | 25 | N | 0
J-28 | 28 | PC | 6 | 185 | 330 | O-28-1 | 127 | 특수도장 | 1 | 185 | 233 | 48 | N | 0
J-28 | 28 | PC | 6 | 185 | 330 | O-28-2 | 128 | 화물창 | 2 | 233 | 283 | 50 | N | 0
J-28 | 28 | PC | 6 | 185 | 330 | O-28-3 | 129 | 시운전 | 3 | 283 | 330 | 47 | N | 0
J-28 | 28 | PC | 6 | 185 | 330 | O-28-4 | 130 | 인도준비 | 4 | 330 | 362 | 32 | S | 15
J-29 | 29 | PC | 6 | 201 | 305 | O-29-1 | 131 | 특수도장 | 1 | 201 | 236 | 35 | N | 0
J-29 | 29 | PC | 6 | 201 | 305 | O-29-2 | 132 | 화물창 | 2 | 236 | 272 | 36 | N | 0
J-29 | 29 | PC | 6 | 201 | 305 | O-29-3 | 133 | 시운전 | 3 | 272 | 305 | 33 | N | 0
J-29 | 29 | PC | 6 | 201 | 305 | O-29-4 | 134 | 인도준비 | 4 | 305 | 328 | 23 | S | 15
J-30 | 30 | L_CONT | 4 | 201 | 272 | O-30-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 201 | 251 | 50 | F | 15
J-30 | 30 | L_CONT | 4 | 201 | 272 | O-30-2 | 136 | 시운전 | 2 | 251 | 272 | 21 | N | 0
J-30 | 30 | L_CONT | 4 | 201 | 272 | O-30-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 272 | 287 | 15 | N | 0
J-31 | 31 | S_SHTL | 0 | 208 | 398 | O-31-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 208 | 349 | 141 | F | 15
J-31 | 31 | S_SHTL | 0 | 208 | 398 | O-31-2 | 139 | 시운전 | 2 | 349 | 398 | 49 | N | 0
J-31 | 31 | S_SHTL | 0 | 208 | 398 | O-31-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 398 | 427 | 29 | N | 0
J-32 | 32 | A_COT | 3 | 208 | 311 | O-32-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 208 | 263 | 55 | F | 10
J-32 | 32 | A_COT | 3 | 208 | 311 | O-32-2 | 142 | 시운전 | 2 | 263 | 311 | 48 | N | 0
J-32 | 32 | A_COT | 3 | 208 | 311 | O-32-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 311 | 340 | 29 | N | 0
J-33 | 33 | L_CONT | 4 | 210 | 301 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 210 | 274 | 64 | F | 15
J-33 | 33 | L_CONT | 4 | 210 | 301 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 274 | 301 | 27 | N | 0
J-33 | 33 | L_CONT | 4 | 210 | 301 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 301 | 320 | 19 | N | 0
J-34 | 34 | L_CONT | 4 | 254 | 324 | O-34-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 254 | 303 | 49 | F | 15
J-34 | 34 | L_CONT | 4 | 254 | 324 | O-34-2 | 148 | 시운전 | 2 | 303 | 324 | 21 | N | 0
J-34 | 34 | L_CONT | 4 | 254 | 324 | O-34-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 324 | 338 | 14 | N | 0
J-35 | 35 | VL_CONT | 5 | 254 | 385 | O-35-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 254 | 346 | 92 | F | 15
J-35 | 35 | VL_CONT | 5 | 254 | 385 | O-35-2 | 151 | 시운전 | 2 | 346 | 385 | 39 | N | 0
J-35 | 35 | VL_CONT | 5 | 254 | 385 | O-35-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 385 | 412 | 27 | N | 0
J-36 | 36 | A_COT | 3 | 263 | 410 | O-36-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 263 | 341 | 78 | F | 10
J-36 | 36 | A_COT | 3 | 263 | 410 | O-36-2 | 154 | 시운전 | 2 | 341 | 410 | 69 | N | 0
J-36 | 36 | A_COT | 3 | 263 | 410 | O-36-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 410 | 452 | 42 | N | 0
J-37 | 37 | S_SHTL | 0 | 272 | 416 | O-37-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 272 | 379 | 107 | F | 15
J-37 | 37 | S_SHTL | 0 | 272 | 416 | O-37-2 | 157 | 시운전 | 2 | 379 | 416 | 37 | N | 0
J-37 | 37 | S_SHTL | 0 | 272 | 416 | O-37-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 416 | 438 | 22 | N | 0
J-38 | 38 | LNG | 7 | 290 | 602 | O-38-1 | 159 | 화물창 | 1 | 290 | 393 | 103 | N | 0
J-38 | 38 | LNG | 7 | 290 | 602 | O-38-2 | 160 | P/T | 2 | 393 | 422 | 29 | F | 15
J-38 | 38 | LNG | 7 | 290 | 602 | O-38-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 422 | 466 | 44 | N | 0
J-38 | 38 | LNG | 7 | 290 | 602 | O-38-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 466 | 513 | 47 | F | 26
J-38 | 38 | LNG | 7 | 290 | 602 | O-38-5 | 163 | 시운전 | 5 | 513 | 532 | 19 | N | 0
J-38 | 38 | LNG | 7 | 290 | 602 | O-38-6 | 164 | C/T | 6 | 532 | 551 | 19 | S | 7
J-38 | 38 | LNG | 7 | 290 | 602 | O-38-7 | 165 | G/T | 7 | 551 | 602 | 51 | N | 0
J-38 | 38 | LNG | 7 | 290 | 602 | O-38-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 602 | 627 | 25 | S | 5
J-39 | 39 | L_CONT | 4 | 299 | 373 | O-39-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 299 | 351 | 52 | F | 15
J-39 | 39 | L_CONT | 4 | 299 | 373 | O-39-2 | 168 | 시운전 | 2 | 351 | 373 | 22 | N | 0
J-39 | 39 | L_CONT | 4 | 299 | 373 | O-39-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 373 | 388 | 15 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 302 | 546 | O-40-1 | 170 | 화물창 | 1 | 302 | 383 | 81 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 302 | 546 | O-40-2 | 171 | P/T | 2 | 383 | 405 | 22 | F | 15
J-40 | 40 | LNG | 7 | 302 | 546 | O-40-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 405 | 440 | 35 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 302 | 546 | O-40-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 440 | 477 | 37 | F | 26
J-40 | 40 | LNG | 7 | 302 | 546 | O-40-5 | 174 | 시운전 | 5 | 477 | 492 | 15 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 302 | 546 | O-40-6 | 175 | C/T | 6 | 492 | 507 | 15 | S | 7
J-40 | 40 | LNG | 7 | 302 | 546 | O-40-7 | 176 | G/T | 7 | 507 | 546 | 39 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 302 | 546 | O-40-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 546 | 566 | 20 | S | 5
J-41 | 41 | VL_CONT | 5 | 324 | 453 | O-41-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 324 | 415 | 91 | F | 15
J-41 | 41 | VL_CONT | 5 | 324 | 453 | O-41-2 | 179 | 시운전 | 2 | 415 | 453 | 38 | N | 0
J-41 | 41 | VL_CONT | 5 | 324 | 453 | O-41-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 453 | 479 | 26 | N | 0
J-42 | 42 | VL_CONT | 5 | 329 | 470 | O-42-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 329 | 428 | 99 | F | 15
J-42 | 42 | VL_CONT | 5 | 329 | 470 | O-42-2 | 182 | 시운전 | 2 | 428 | 470 | 42 | N | 0
J-42 | 42 | VL_CONT | 5 | 329 | 470 | O-42-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 470 | 499 | 29 | N | 0
J-43 | 43 | S_COT | 2 | 332 | 471 | O-43-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 332 | 406 | 74 | F | 10
J-43 | 43 | S_COT | 2 | 332 | 471 | O-43-2 | 185 | 시운전 | 2 | 406 | 471 | 65 | N | 0
J-43 | 43 | S_COT | 2 | 332 | 471 | O-43-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 471 | 510 | 39 | N | 0
J-44 | 44 | PC | 6 | 333 | 448 | O-44-1 | 187 | 특수도장 | 1 | 333 | 371 | 38 | N | 0
J-44 | 44 | PC | 6 | 333 | 448 | O-44-2 | 188 | 화물창 | 2 | 371 | 411 | 40 | N | 0
J-44 | 44 | PC | 6 | 333 | 448 | O-44-3 | 189 | 시운전 | 3 | 411 | 448 | 37 | N | 0
J-44 | 44 | PC | 6 | 333 | 448 | O-44-4 | 190 | 인도준비 | 4 | 448 | 474 | 26 | S | 15
J-45 | 45 | L_CONT | 4 | 342 | 434 | O-45-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 342 | 407 | 65 | F | 15
J-45 | 45 | L_CONT | 4 | 342 | 434 | O-45-2 | 192 | 시운전 | 2 | 407 | 434 | 27 | N | 0
J-45 | 45 | L_CONT | 4 | 342 | 434 | O-45-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 434 | 453 | 19 | N | 0
J-46 | 46 | VL_CONT | 5 | 353 | 476 | O-46-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 353 | 440 | 87 | F | 15
J-46 | 46 | VL_CONT | 5 | 353 | 476 | O-46-2 | 195 | 시운전 | 2 | 440 | 476 | 36 | N | 0
J-46 | 46 | VL_CONT | 5 | 353 | 476 | O-46-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 476 | 501 | 25 | N | 0
J-47 | 47 | LNG | 7 | 356 | 639 | O-47-1 | 197 | 화물창 | 1 | 356 | 450 | 94 | N | 0
J-47 | 47 | LNG | 7 | 356 | 639 | O-47-2 | 198 | P/T | 2 | 450 | 476 | 26 | F | 15
J-47 | 47 | LNG | 7 | 356 | 639 | O-47-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 476 | 516 | 40 | N | 0
J-47 | 47 | LNG | 7 | 356 | 639 | O-47-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 516 | 559 | 43 | F | 26
J-47 | 47 | LNG | 7 | 356 | 639 | O-47-5 | 201 | 시운전 | 5 | 559 | 576 | 17 | N | 0
J-47 | 47 | LNG | 7 | 356 | 639 | O-47-6 | 202 | C/T | 6 | 576 | 593 | 17 | S | 7
J-47 | 47 | LNG | 7 | 356 | 639 | O-47-7 | 203 | G/T | 7 | 593 | 639 | 46 | N | 0
J-47 | 47 | LNG | 7 | 356 | 639 | O-47-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 639 | 662 | 23 | S | 5
J-48 | 48 | S_SHTL | 0 | 371 | 664 | O-48-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 371 | 588 | 217 | F | 15
J-48 | 48 | S_SHTL | 0 | 371 | 664 | O-48-2 | 206 | 시운전 | 2 | 588 | 664 | 76 | N | 0
J-48 | 48 | S_SHTL | 0 | 371 | 664 | O-48-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 664 | 708 | 44 | N | 0
J-49 | 49 | S_SHTL | 0 | 387 | 607 | O-49-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 387 | 550 | 163 | F | 15
J-49 | 49 | S_SHTL | 0 | 387 | 607 | O-49-2 | 209 | 시운전 | 2 | 550 | 607 | 57 | N | 0
J-49 | 49 | S_SHTL | 0 | 387 | 607 | O-49-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 607 | 640 | 33 | N | 0
J-50 | 50 | S_SHTL | 0 | 390 | 564 | O-50-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 390 | 519 | 129 | F | 15
J-50 | 50 | S_SHTL | 0 | 390 | 564 | O-50-2 | 212 | 시운전 | 2 | 519 | 564 | 45 | N | 0
J-50 | 50 | S_SHTL | 0 | 390 | 564 | O-50-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 564 | 591 | 27 | N | 0
J-51 | 51 | VL_CONT | 5 | 390 | 500 | O-51-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 390 | 467 | 77 | F | 15
J-51 | 51 | VL_CONT | 5 | 390 | 500 | O-51-2 | 215 | 시운전 | 2 | 467 | 500 | 33 | N | 0
J-51 | 51 | VL_CONT | 5 | 390 | 500 | O-51-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 500 | 522 | 22 | N | 0
J-52 | 52 | LNG | 7 | 390 | 690 | O-52-1 | 217 | 화물창 | 1 | 390 | 489 | 99 | N | 0
J-52 | 52 | LNG | 7 | 390 | 690 | O-52-2 | 218 | P/T | 2 | 489 | 516 | 27 | F | 15
J-52 | 52 | LNG | 7 | 390 | 690 | O-52-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 516 | 559 | 43 | N | 0
J-52 | 52 | LNG | 7 | 390 | 690 | O-52-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 559 | 604 | 45 | F | 26
J-52 | 52 | LNG | 7 | 390 | 690 | O-52-5 | 221 | 시운전 | 5 | 604 | 622 | 18 | N | 0
J-52 | 52 | LNG | 7 | 390 | 690 | O-52-6 | 222 | C/T | 6 | 622 | 640 | 18 | S | 7
J-52 | 52 | LNG | 7 | 390 | 690 | O-52-7 | 223 | G/T | 7 | 640 | 690 | 50 | N | 0
J-52 | 52 | LNG | 7 | 390 | 690 | O-52-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 690 | 714 | 24 | S | 5
J-53 | 53 | LNG | 7 | 390 | 582 | O-53-1 | 225 | 화물창 | 1 | 390 | 454 | 64 | N | 0
J-53 | 53 | LNG | 7 | 390 | 582 | O-53-2 | 226 | P/T | 2 | 454 | 472 | 18 | F | 15
J-53 | 53 | LNG | 7 | 390 | 582 | O-53-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 472 | 499 | 27 | N | 0
J-53 | 53 | LNG | 7 | 390 | 582 | O-53-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 499 | 528 | 29 | F | 26
J-53 | 53 | LNG | 7 | 390 | 582 | O-53-5 | 229 | 시운전 | 5 | 528 | 540 | 12 | N | 0
J-53 | 53 | LNG | 7 | 390 | 582 | O-53-6 | 230 | C/T | 6 | 540 | 552 | 12 | S | 7
J-53 | 53 | LNG | 7 | 390 | 582 | O-53-7 | 231 | G/T | 7 | 552 | 582 | 30 | N | 0
J-53 | 53 | LNG | 7 | 390 | 582 | O-53-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 582 | 598 | 16 | S | 5
J-54 | 54 | LNG | 7 | 392 | 622 | O-54-1 | 233 | 화물창 | 1 | 392 | 468 | 76 | N | 0
J-54 | 54 | LNG | 7 | 392 | 622 | O-54-2 | 234 | P/T | 2 | 468 | 489 | 21 | F | 15
J-54 | 54 | LNG | 7 | 392 | 622 | O-54-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 489 | 522 | 33 | N | 0
J-54 | 54 | LNG | 7 | 392 | 622 | O-54-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 522 | 557 | 35 | F | 26
J-54 | 54 | LNG | 7 | 392 | 622 | O-54-5 | 237 | 시운전 | 5 | 557 | 571 | 14 | N | 0
J-54 | 54 | LNG | 7 | 392 | 622 | O-54-6 | 238 | C/T | 6 | 571 | 585 | 14 | S | 7
J-54 | 54 | LNG | 7 | 392 | 622 | O-54-7 | 239 | G/T | 7 | 585 | 622 | 37 | N | 0
J-54 | 54 | LNG | 7 | 392 | 622 | O-54-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 622 | 641 | 19 | S | 5
J-55 | 55 | VL_CONT | 5 | 392 | 511 | O-55-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 392 | 476 | 84 | F | 15
J-55 | 55 | VL_CONT | 5 | 392 | 511 | O-55-2 | 242 | 시운전 | 2 | 476 | 511 | 35 | N | 0
J-55 | 55 | VL_CONT | 5 | 392 | 511 | O-55-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 511 | 535 | 24 | N | 0
J-56 | 56 | LNG | 7 | 410 | 683 | O-56-1 | 244 | 화물창 | 1 | 410 | 501 | 91 | N | 0
J-56 | 56 | LNG | 7 | 410 | 683 | O-56-2 | 245 | P/T | 2 | 501 | 526 | 25 | F | 15
J-56 | 56 | LNG | 7 | 410 | 683 | O-56-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 526 | 565 | 39 | N | 0
J-56 | 56 | LNG | 7 | 410 | 683 | O-56-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 565 | 606 | 41 | F | 26
J-56 | 56 | LNG | 7 | 410 | 683 | O-56-5 | 248 | 시운전 | 5 | 606 | 623 | 17 | N | 0
J-56 | 56 | LNG | 7 | 410 | 683 | O-56-6 | 249 | C/T | 6 | 623 | 640 | 17 | S | 7
J-56 | 56 | LNG | 7 | 410 | 683 | O-56-7 | 250 | G/T | 7 | 640 | 683 | 43 | N | 0
J-56 | 56 | LNG | 7 | 410 | 683 | O-56-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 683 | 705 | 22 | S | 5
J-57 | 57 | LNG | 7 | 446 | 660 | O-57-1 | 252 | 화물창 | 1 | 446 | 517 | 71 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 446 | 660 | O-57-2 | 253 | P/T | 2 | 517 | 537 | 20 | F | 15
J-57 | 57 | LNG | 7 | 446 | 660 | O-57-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 537 | 567 | 30 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 446 | 660 | O-57-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 567 | 600 | 33 | F | 26
J-57 | 57 | LNG | 7 | 446 | 660 | O-57-5 | 256 | 시운전 | 5 | 600 | 613 | 13 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 446 | 660 | O-57-6 | 257 | C/T | 6 | 613 | 626 | 13 | S | 7
J-57 | 57 | LNG | 7 | 446 | 660 | O-57-7 | 258 | G/T | 7 | 626 | 660 | 34 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 446 | 660 | O-57-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 660 | 678 | 18 | S | 5
J-58 | 58 | S_SHTL | 0 | 450 | 718 | O-58-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 450 | 649 | 199 | F | 15
J-58 | 58 | S_SHTL | 0 | 450 | 718 | O-58-2 | 261 | 시운전 | 2 | 649 | 718 | 69 | N | 0
J-58 | 58 | S_SHTL | 0 | 450 | 718 | O-58-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 718 | 759 | 41 | N | 0
J-59 | 59 | VL_CONT | 5 | 457 | 596 | O-59-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 457 | 555 | 98 | F | 15
J-59 | 59 | VL_CONT | 5 | 457 | 596 | O-59-2 | 264 | 시운전 | 2 | 555 | 596 | 41 | N | 0
J-59 | 59 | VL_CONT | 5 | 457 | 596 | O-59-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 596 | 624 | 28 | N | 0
J-60 | 60 | S_COT | 2 | 457 | 592 | O-60-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 457 | 529 | 72 | F | 10
J-60 | 60 | S_COT | 2 | 457 | 592 | O-60-2 | 267 | 시운전 | 2 | 529 | 592 | 63 | N | 0
J-60 | 60 | S_COT | 2 | 457 | 592 | O-60-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 592 | 630 | 38 | N | 0
J-61 | 61 | S_COT | 2 | 472 | 584 | O-61-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 472 | 532 | 60 | F | 10
J-61 | 61 | S_COT | 2 | 472 | 584 | O-61-2 | 270 | 시운전 | 2 | 532 | 584 | 52 | N | 0
J-61 | 61 | S_COT | 2 | 472 | 584 | O-61-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 584 | 616 | 32 | N | 0
J-62 | 62 | S_SHTL | 0 | 475 | 667 | O-62-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 475 | 618 | 143 | F | 15
J-62 | 62 | S_SHTL | 0 | 475 | 667 | O-62-2 | 273 | 시운전 | 2 | 618 | 667 | 49 | N | 0
J-62 | 62 | S_SHTL | 0 | 475 | 667 | O-62-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 667 | 696 | 29 | N | 0
J-63 | 63 | VL_CONT | 5 | 480 | 609 | O-63-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 480 | 571 | 91 | F | 15
J-63 | 63 | VL_CONT | 5 | 480 | 609 | O-63-2 | 276 | 시운전 | 2 | 571 | 609 | 38 | N | 0
J-63 | 63 | VL_CONT | 5 | 480 | 609 | O-63-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 609 | 635 | 26 | N | 0
J-64 | 64 | VL_CONT | 5 | 480 | 607 | O-64-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 480 | 569 | 89 | F | 15
J-64 | 64 | VL_CONT | 5 | 480 | 607 | O-64-2 | 279 | 시운전 | 2 | 569 | 607 | 38 | N | 0
J-64 | 64 | VL_CONT | 5 | 480 | 607 | O-64-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 607 | 633 | 26 | N | 0
J-65 | 65 | LNG | 7 | 498 | 816 | O-65-1 | 281 | 화물창 | 1 | 498 | 603 | 105 | N | 0
J-65 | 65 | LNG | 7 | 498 | 816 | O-65-2 | 282 | P/T | 2 | 603 | 632 | 29 | F | 15
J-65 | 65 | LNG | 7 | 498 | 816 | O-65-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 632 | 677 | 45 | N | 0
J-65 | 65 | LNG | 7 | 498 | 816 | O-65-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 677 | 725 | 48 | F | 26
J-65 | 65 | LNG | 7 | 498 | 816 | O-65-5 | 285 | 시운전 | 5 | 725 | 745 | 20 | N | 0
J-65 | 65 | LNG | 7 | 498 | 816 | O-65-6 | 286 | C/T | 6 | 745 | 765 | 20 | S | 7
J-65 | 65 | LNG | 7 | 498 | 816 | O-65-7 | 287 | G/T | 7 | 765 | 816 | 51 | N | 0
J-65 | 65 | LNG | 7 | 498 | 816 | O-65-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 816 | 842 | 26 | S | 5
J-66 | 66 | S_COT | 2 | 501 | 618 | O-66-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 501 | 564 | 63 | F | 10
J-66 | 66 | S_COT | 2 | 501 | 618 | O-66-2 | 290 | 시운전 | 2 | 564 | 618 | 54 | N | 0
J-66 | 66 | S_COT | 2 | 501 | 618 | O-66-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 618 | 651 | 33 | N | 0
J-67 | 67 | L_CONT | 4 | 508 | 600 | O-67-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 508 | 573 | 65 | F | 15
J-67 | 67 | L_CONT | 4 | 508 | 600 | O-67-2 | 293 | 시운전 | 2 | 573 | 600 | 27 | N | 0
J-67 | 67 | L_CONT | 4 | 508 | 600 | O-67-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 600 | 619 | 19 | N | 0
J-68 | 68 | PC | 6 | 510 | 626 | O-68-1 | 295 | 특수도장 | 1 | 510 | 549 | 39 | N | 0
J-68 | 68 | PC | 6 | 510 | 626 | O-68-2 | 296 | 화물창 | 2 | 549 | 589 | 40 | N | 0
J-68 | 68 | PC | 6 | 510 | 626 | O-68-3 | 297 | 시운전 | 3 | 589 | 626 | 37 | N | 0
J-68 | 68 | PC | 6 | 510 | 626 | O-68-4 | 298 | 인도준비 | 4 | 626 | 652 | 26 | S | 15
J-69 | 69 | L_CONT | 4 | 510 | 581 | O-69-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 510 | 560 | 50 | F | 15
J-69 | 69 | L_CONT | 4 | 510 | 581 | O-69-2 | 300 | 시운전 | 2 | 560 | 581 | 21 | N | 0
J-69 | 69 | L_CONT | 4 | 510 | 581 | O-69-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 581 | 596 | 15 | N | 0
J-70 | 70 | VL_CONT | 5 | 523 | 651 | O-70-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 523 | 613 | 90 | F | 15
J-70 | 70 | VL_CONT | 5 | 523 | 651 | O-70-2 | 303 | 시운전 | 2 | 613 | 651 | 38 | N | 0
J-70 | 70 | VL_CONT | 5 | 523 | 651 | O-70-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 651 | 677 | 26 | N | 0
J-71 | 71 | LNG | 7 | 523 | 811 | O-71-1 | 305 | 화물창 | 1 | 523 | 619 | 96 | N | 0
J-71 | 71 | LNG | 7 | 523 | 811 | O-71-2 | 306 | P/T | 2 | 619 | 645 | 26 | F | 15
J-71 | 71 | LNG | 7 | 523 | 811 | O-71-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 645 | 686 | 41 | N | 0
J-71 | 71 | LNG | 7 | 523 | 811 | O-71-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 686 | 730 | 44 | F | 26
J-71 | 71 | LNG | 7 | 523 | 811 | O-71-5 | 309 | 시운전 | 5 | 730 | 748 | 18 | N | 0
J-71 | 71 | LNG | 7 | 523 | 811 | O-71-6 | 310 | C/T | 6 | 748 | 766 | 18 | S | 7
J-71 | 71 | LNG | 7 | 523 | 811 | O-71-7 | 311 | G/T | 7 | 766 | 811 | 45 | N | 0
J-71 | 71 | LNG | 7 | 523 | 811 | O-71-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 811 | 835 | 24 | S | 5
J-72 | 72 | LNG | 7 | 527 | 825 | O-72-1 | 313 | 화물창 | 1 | 527 | 626 | 99 | N | 0
J-72 | 72 | LNG | 7 | 527 | 825 | O-72-2 | 314 | P/T | 2 | 626 | 653 | 27 | F | 15
J-72 | 72 | LNG | 7 | 527 | 825 | O-72-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 653 | 695 | 42 | N | 0
J-72 | 72 | LNG | 7 | 527 | 825 | O-72-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 695 | 740 | 45 | F | 26
J-72 | 72 | LNG | 7 | 527 | 825 | O-72-5 | 317 | 시운전 | 5 | 740 | 758 | 18 | N | 0
J-72 | 72 | LNG | 7 | 527 | 825 | O-72-6 | 318 | C/T | 6 | 758 | 776 | 18 | S | 7
J-72 | 72 | LNG | 7 | 527 | 825 | O-72-7 | 319 | G/T | 7 | 776 | 825 | 49 | N | 0
J-72 | 72 | LNG | 7 | 527 | 825 | O-72-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 825 | 849 | 24 | S | 5
J-73 | 73 | S_SHTL | 0 | 527 | 701 | O-73-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 527 | 656 | 129 | F | 15
J-73 | 73 | S_SHTL | 0 | 527 | 701 | O-73-2 | 322 | 시운전 | 2 | 656 | 701 | 45 | N | 0
J-73 | 73 | S_SHTL | 0 | 527 | 701 | O-73-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 701 | 728 | 27 | N | 0
J-74 | 74 | LNG | 7 | 554 | 769 | O-74-1 | 324 | 화물창 | 1 | 554 | 625 | 71 | N | 0
J-74 | 74 | LNG | 7 | 554 | 769 | O-74-2 | 325 | P/T | 2 | 625 | 645 | 20 | F | 15
J-74 | 74 | LNG | 7 | 554 | 769 | O-74-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 645 | 676 | 31 | N | 0
J-74 | 74 | LNG | 7 | 554 | 769 | O-74-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 676 | 709 | 33 | F | 26
J-74 | 74 | LNG | 7 | 554 | 769 | O-74-5 | 328 | 시운전 | 5 | 709 | 722 | 13 | N | 0
J-74 | 74 | LNG | 7 | 554 | 769 | O-74-6 | 329 | C/T | 6 | 722 | 735 | 13 | S | 7
J-74 | 74 | LNG | 7 | 554 | 769 | O-74-7 | 330 | G/T | 7 | 735 | 769 | 34 | N | 0
J-74 | 74 | LNG | 7 | 554 | 769 | O-74-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 769 | 787 | 18 | S | 5
J-75 | 75 | A_COT | 3 | 574 | 644 | O-75-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 574 | 612 | 38 | F | 10
J-75 | 75 | A_COT | 3 | 574 | 644 | O-75-2 | 333 | 시운전 | 2 | 612 | 644 | 32 | N | 0
J-75 | 75 | A_COT | 3 | 574 | 644 | O-75-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 644 | 664 | 20 | N | 0
J-76 | 76 | S_COT | 2 | 585 | 710 | O-76-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 585 | 652 | 67 | F | 10
J-76 | 76 | S_COT | 2 | 585 | 710 | O-76-2 | 336 | 시운전 | 2 | 652 | 710 | 58 | N | 0
J-76 | 76 | S_COT | 2 | 585 | 710 | O-76-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 710 | 745 | 35 | N | 0
J-77 | 77 | VL_CONT | 5 | 585 | 697 | O-77-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 585 | 664 | 79 | F | 15
J-77 | 77 | VL_CONT | 5 | 585 | 697 | O-77-2 | 339 | 시운전 | 2 | 664 | 697 | 33 | N | 0
J-77 | 77 | VL_CONT | 5 | 585 | 697 | O-77-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 697 | 720 | 23 | N | 0
J-78 | 78 | PC | 6 | 596 | 695 | O-78-1 | 341 | 특수도장 | 1 | 596 | 629 | 33 | N | 0
J-78 | 78 | PC | 6 | 596 | 695 | O-78-2 | 342 | 화물창 | 2 | 629 | 663 | 34 | N | 0
J-78 | 78 | PC | 6 | 596 | 695 | O-78-3 | 343 | 시운전 | 3 | 663 | 695 | 32 | N | 0
J-78 | 78 | PC | 6 | 596 | 695 | O-78-4 | 344 | 인도준비 | 4 | 695 | 717 | 22 | S | 15
J-79 | 79 | LNG | 7 | 606 | 907 | O-79-1 | 345 | 화물창 | 1 | 606 | 706 | 100 | N | 0
J-79 | 79 | LNG | 7 | 606 | 907 | O-79-2 | 346 | P/T | 2 | 706 | 734 | 28 | F | 15
J-79 | 79 | LNG | 7 | 606 | 907 | O-79-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 734 | 777 | 43 | N | 0
J-79 | 79 | LNG | 7 | 606 | 907 | O-79-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 777 | 823 | 46 | F | 26
J-79 | 79 | LNG | 7 | 606 | 907 | O-79-5 | 349 | 시운전 | 5 | 823 | 842 | 19 | N | 0
J-79 | 79 | LNG | 7 | 606 | 907 | O-79-6 | 350 | C/T | 6 | 842 | 861 | 19 | S | 7
J-79 | 79 | LNG | 7 | 606 | 907 | O-79-7 | 351 | G/T | 7 | 861 | 907 | 46 | N | 0
J-79 | 79 | LNG | 7 | 606 | 907 | O-79-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 907 | 932 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Initial_Quay
J-0 | 0 | A_COT | 3 | 0 | 66 | O-0-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 35 | 35 | F | 10 | D1
J-1 | 1 | PC | 6 | 0 | 132 | O-1-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0 | A3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: B to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: B to B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B