## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-0 | 0 | LNG | 7 | 0 | 216 | O-0-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0
J-0 | 0 | LNG | 7 | 0 | 216 | O-0-2 | 1 | P/T | 2 | 72 | 92 | 20 | F | 15
J-0 | 0 | LNG | 7 | 0 | 216 | O-0-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 92 | 123 | 31 | N | 0
J-0 | 0 | LNG | 7 | 0 | 216 | O-0-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 123 | 156 | 33 | F | 26
J-0 | 0 | LNG | 7 | 0 | 216 | O-0-5 | 4 | 시운전 | 5 | 156 | 169 | 13 | N | 0
J-0 | 0 | LNG | 7 | 0 | 216 | O-0-6 | 5 | C/T | 6 | 169 | 182 | 13 | S | 7
J-0 | 0 | LNG | 7 | 0 | 216 | O-0-7 | 6 | G/T | 7 | 182 | 216 | 34 | N | 0
J-0 | 0 | LNG | 7 | 0 | 216 | O-0-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 216 | 234 | 18 | S | 5
J-1 | 1 | VL_CONT | 5 | 35 | 152 | O-1-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 35 | 117 | 82 | F | 15
J-1 | 1 | VL_CONT | 5 | 35 | 152 | O-1-2 | 9 | 시운전 | 2 | 117 | 152 | 35 | N | 0
J-1 | 1 | VL_CONT | 5 | 35 | 152 | O-1-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 152 | 176 | 24 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 47 | 235 | O-2-1 | 11 | 화물창 | 1 | 47 | 110 | 63 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 47 | 235 | O-2-2 | 12 | P/T | 2 | 110 | 127 | 17 | F | 15
J-2 | 2 | LNG | 7 | 47 | 235 | O-2-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 127 | 154 | 27 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 47 | 235 | O-2-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 154 | 183 | 29 | F | 26
J-2 | 2 | LNG | 7 | 47 | 235 | O-2-5 | 15 | 시운전 | 5 | 183 | 195 | 12 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 47 | 235 | O-2-6 | 16 | C/T | 6 | 195 | 207 | 12 | S | 7
J-2 | 2 | LNG | 7 | 47 | 235 | O-2-7 | 17 | G/T | 7 | 207 | 235 | 28 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 47 | 235 | O-2-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 235 | 251 | 16 | S | 5
J-3 | 3 | A_COT | 3 | 66 | 135 | O-3-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 66 | 103 | 37 | F | 10
J-3 | 3 | A_COT | 3 | 66 | 135 | O-3-2 | 20 | 시운전 | 2 | 103 | 135 | 32 | N | 0
J-3 | 3 | A_COT | 3 | 66 | 135 | O-3-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 135 | 155 | 20 | N | 0
J-4 | 4 | LNG | 7 | 86 | 329 | O-4-1 | 22 | 화물창 | 1 | 86 | 167 | 81 | N | 0
J-4 | 4 | LNG | 7 | 86 | 329 | O-4-2 | 23 | P/T | 2 | 167 | 189 | 22 | F | 15
J-4 | 4 | LNG | 7 | 86 | 329 | O-4-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 189 | 224 | 35 | N | 0
J-4 | 4 | LNG | 7 | 86 | 329 | O-4-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 224 | 261 | 37 | F | 26
J-4 | 4 | LNG | 7 | 86 | 329 | O-4-5 | 26 | 시운전 | 5 | 261 | 276 | 15 | N | 0
J-4 | 4 | LNG | 7 | 86 | 329 | O-4-6 | 27 | C/T | 6 | 276 | 291 | 15 | S | 7
J-4 | 4 | LNG | 7 | 86 | 329 | O-4-7 | 28 | G/T | 7 | 291 | 329 | 38 | N | 0
J-4 | 4 | LNG | 7 | 86 | 329 | O-4-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 329 | 349 | 20 | S | 5
J-5 | 5 | PC | 6 | 86 | 225 | O-5-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 86 | 132 | 46 | N | 0
J-5 | 5 | PC | 6 | 86 | 225 | O-5-2 | 31 | 화물창 | 2 | 132 | 180 | 48 | N | 0
J-5 | 5 | PC | 6 | 86 | 225 | O-5-3 | 32 | 시운전 | 3 | 180 | 225 | 45 | N | 0
J-5 | 5 | PC | 6 | 86 | 225 | O-5-4 | 33 | 인도준비 | 4 | 225 | 256 | 31 | S | 15
J-6 | 6 | S_SHTL | 0 | 90 | 264 | O-6-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 90 | 219 | 129 | F | 15
J-6 | 6 | S_SHTL | 0 | 90 | 264 | O-6-2 | 35 | 시운전 | 2 | 219 | 264 | 45 | N | 0
J-6 | 6 | S_SHTL | 0 | 90 | 264 | O-6-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 264 | 291 | 27 | N | 0
J-7 | 7 | S_COT | 2 | 90 | 196 | O-7-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 90 | 147 | 57 | F | 10
J-7 | 7 | S_COT | 2 | 90 | 196 | O-7-2 | 38 | 시운전 | 2 | 147 | 196 | 49 | N | 0
J-7 | 7 | S_COT | 2 | 90 | 196 | O-7-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 196 | 226 | 30 | N | 0
J-8 | 8 | VL_CONT | 5 | 102 | 215 | O-8-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 102 | 182 | 80 | F | 15
J-8 | 8 | VL_CONT | 5 | 102 | 215 | O-8-2 | 41 | 시운전 | 2 | 182 | 215 | 33 | N | 0
J-8 | 8 | VL_CONT | 5 | 102 | 215 | O-8-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 215 | 238 | 23 | N | 0
J-9 | 9 | L_CONT | 4 | 109 | 180 | O-9-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 109 | 159 | 50 | F | 15
J-9 | 9 | L_CONT | 4 | 109 | 180 | O-9-2 | 44 | 시운전 | 2 | 159 | 180 | 21 | N | 0
J-9 | 9 | L_CONT | 4 | 109 | 180 | O-9-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 180 | 195 | 15 | N | 0
J-10 | 10 | A_SHTL | 1 | 124 | 315 | O-10-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 124 | 266 | 142 | F | 15
J-10 | 10 | A_SHTL | 1 | 124 | 315 | O-10-2 | 47 | 시운전 | 2 | 266 | 315 | 49 | N | 0
J-10 | 10 | A_SHTL | 1 | 124 | 315 | O-10-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 315 | 344 | 29 | N | 0
J-11 | 11 | LNG | 7 | 156 | 454 | O-11-1 | 49 | 화물창 | 1 | 156 | 255 | 99 | N | 0
J-11 | 11 | LNG | 7 | 156 | 454 | O-11-2 | 50 | P/T | 2 | 255 | 282 | 27 | F | 15
J-11 | 11 | LNG | 7 | 156 | 454 | O-11-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 282 | 324 | 42 | N | 0
J-11 | 11 | LNG | 7 | 156 | 454 | O-11-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 324 | 369 | 45 | F | 26
J-11 | 11 | LNG | 7 | 156 | 454 | O-11-5 | 53 | 시운전 | 5 | 369 | 387 | 18 | N | 0
J-11 | 11 | LNG | 7 | 156 | 454 | O-11-6 | 54 | C/T | 6 | 387 | 405 | 18 | S | 7
J-11 | 11 | LNG | 7 | 156 | 454 | O-11-7 | 55 | G/T | 7 | 405 | 454 | 49 | N | 0
J-11 | 11 | LNG | 7 | 156 | 454 | O-11-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 454 | 478 | 24 | S | 5
J-12 | 12 | S_SHTL | 0 | 166 | 361 | O-12-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 166 | 311 | 145 | F | 15
J-12 | 12 | S_SHTL | 0 | 166 | 361 | O-12-2 | 58 | 시운전 | 2 | 311 | 361 | 50 | N | 0
J-12 | 12 | S_SHTL | 0 | 166 | 361 | O-12-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 361 | 391 | 30 | N | 0
J-13 | 13 | S_SHTL | 0 | 166 | 351 | O-13-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 166 | 303 | 137 | F | 15
J-13 | 13 | S_SHTL | 0 | 166 | 351 | O-13-2 | 61 | 시운전 | 2 | 303 | 351 | 48 | N | 0
J-13 | 13 | S_SHTL | 0 | 166 | 351 | O-13-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 351 | 379 | 28 | N | 0
J-14 | 14 | VL_CONT | 5 | 168 | 270 | O-14-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 168 | 240 | 72 | F | 15
J-14 | 14 | VL_CONT | 5 | 168 | 270 | O-14-2 | 64 | 시운전 | 2 | 240 | 270 | 30 | N | 0
J-14 | 14 | VL_CONT | 5 | 168 | 270 | O-14-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 270 | 291 | 21 | N | 0
J-15 | 15 | LNG | 7 | 169 | 463 | O-15-1 | 66 | 화물창 | 1 | 169 | 267 | 98 | N | 0
J-15 | 15 | LNG | 7 | 169 | 463 | O-15-2 | 67 | P/T | 2 | 267 | 294 | 27 | F | 15
J-15 | 15 | LNG | 7 | 169 | 463 | O-15-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 294 | 336 | 42 | N | 0
J-15 | 15 | LNG | 7 | 169 | 463 | O-15-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 336 | 381 | 45 | F | 26
J-15 | 15 | LNG | 7 | 169 | 463 | O-15-5 | 70 | 시운전 | 5 | 381 | 399 | 18 | N | 0
J-15 | 15 | LNG | 7 | 169 | 463 | O-15-6 | 71 | C/T | 6 | 399 | 417 | 18 | S | 7
J-15 | 15 | LNG | 7 | 169 | 463 | O-15-7 | 72 | G/T | 7 | 417 | 463 | 46 | N | 0
J-15 | 15 | LNG | 7 | 169 | 463 | O-15-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 463 | 487 | 24 | S | 5
J-16 | 16 | S_SHTL | 0 | 173 | 463 | O-16-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 173 | 388 | 215 | F | 15
J-16 | 16 | S_SHTL | 0 | 173 | 463 | O-16-2 | 75 | 시운전 | 2 | 388 | 463 | 75 | N | 0
J-16 | 16 | S_SHTL | 0 | 173 | 463 | O-16-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 463 | 507 | 44 | N | 0
J-17 | 17 | S_SHTL | 0 | 193 | 421 | O-17-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 193 | 362 | 169 | F | 15
J-17 | 17 | S_SHTL | 0 | 193 | 421 | O-17-2 | 78 | 시운전 | 2 | 362 | 421 | 59 | N | 0
J-17 | 17 | S_SHTL | 0 | 193 | 421 | O-17-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 421 | 456 | 35 | N | 0
J-18 | 18 | LNG | 7 | 196 | 445 | O-18-1 | 80 | 화물창 | 1 | 196 | 279 | 83 | N | 0
J-18 | 18 | LNG | 7 | 196 | 445 | O-18-2 | 81 | P/T | 2 | 279 | 302 | 23 | F | 15
J-18 | 18 | LNG | 7 | 196 | 445 | O-18-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 302 | 337 | 35 | N | 0
J-18 | 18 | LNG | 7 | 196 | 445 | O-18-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 337 | 375 | 38 | F | 26
J-18 | 18 | LNG | 7 | 196 | 445 | O-18-5 | 84 | 시운전 | 5 | 375 | 390 | 15 | N | 0
J-18 | 18 | LNG | 7 | 196 | 445 | O-18-6 | 85 | C/T | 6 | 390 | 405 | 15 | S | 7
J-18 | 18 | LNG | 7 | 196 | 445 | O-18-7 | 86 | G/T | 7 | 405 | 445 | 40 | N | 0
J-18 | 18 | LNG | 7 | 196 | 445 | O-18-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 445 | 465 | 20 | S | 5
J-19 | 19 | LNG | 7 | 208 | 441 | O-19-1 | 88 | 화물창 | 1 | 208 | 285 | 77 | N | 0
J-19 | 19 | LNG | 7 | 208 | 441 | O-19-2 | 89 | P/T | 2 | 285 | 306 | 21 | F | 15
J-19 | 19 | LNG | 7 | 208 | 441 | O-19-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 306 | 339 | 33 | N | 0
J-19 | 19 | LNG | 7 | 208 | 441 | O-19-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 339 | 374 | 35 | F | 26
J-19 | 19 | LNG | 7 | 208 | 441 | O-19-5 | 92 | 시운전 | 5 | 374 | 388 | 14 | N | 0
J-19 | 19 | LNG | 7 | 208 | 441 | O-19-6 | 93 | C/T | 6 | 388 | 402 | 14 | S | 7
J-19 | 19 | LNG | 7 | 208 | 441 | O-19-7 | 94 | G/T | 7 | 402 | 441 | 39 | N | 0
J-19 | 19 | LNG | 7 | 208 | 441 | O-19-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 441 | 460 | 19 | S | 5
J-20 | 20 | LNG | 7 | 208 | 443 | O-20-1 | 96 | 화물창 | 1 | 208 | 286 | 78 | N | 0
J-20 | 20 | LNG | 7 | 208 | 443 | O-20-2 | 97 | P/T | 2 | 286 | 308 | 22 | F | 15
J-20 | 20 | LNG | 7 | 208 | 443 | O-20-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 308 | 341 | 33 | N | 0
J-20 | 20 | LNG | 7 | 208 | 443 | O-20-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 341 | 377 | 36 | F | 26
J-20 | 20 | LNG | 7 | 208 | 443 | O-20-5 | 100 | 시운전 | 5 | 377 | 392 | 15 | N | 0
J-20 | 20 | LNG | 7 | 208 | 443 | O-20-6 | 101 | C/T | 6 | 392 | 407 | 15 | S | 7
J-20 | 20 | LNG | 7 | 208 | 443 | O-20-7 | 102 | G/T | 7 | 407 | 443 | 36 | N | 0
J-20 | 20 | LNG | 7 | 208 | 443 | O-20-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 443 | 462 | 19 | S | 5
J-21 | 21 | VL_CONT | 5 | 208 | 319 | O-21-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 208 | 286 | 78 | F | 15
J-21 | 21 | VL_CONT | 5 | 208 | 319 | O-21-2 | 105 | 시운전 | 2 | 286 | 319 | 33 | N | 0
J-21 | 21 | VL_CONT | 5 | 208 | 319 | O-21-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 319 | 342 | 23 | N | 0
J-22 | 22 | A_COT | 3 | 213 | 343 | O-22-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 213 | 282 | 69 | F | 10
J-22 | 22 | A_COT | 3 | 213 | 343 | O-22-2 | 108 | 시운전 | 2 | 282 | 343 | 61 | N | 0
J-22 | 22 | A_COT | 3 | 213 | 343 | O-22-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 343 | 380 | 37 | N | 0
J-23 | 23 | A_COT | 3 | 217 | 304 | O-23-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 217 | 264 | 47 | F | 10
J-23 | 23 | A_COT | 3 | 217 | 304 | O-23-2 | 111 | 시운전 | 2 | 264 | 304 | 40 | N | 0
J-23 | 23 | A_COT | 3 | 217 | 304 | O-23-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 304 | 329 | 25 | N | 0
J-24 | 24 | S_COT | 2 | 217 | 334 | O-24-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 217 | 280 | 63 | F | 10
J-24 | 24 | S_COT | 2 | 217 | 334 | O-24-2 | 114 | 시운전 | 2 | 280 | 334 | 54 | N | 0
J-24 | 24 | S_COT | 2 | 217 | 334 | O-24-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 334 | 367 | 33 | N | 0
J-25 | 25 | VL_CONT | 5 | 232 | 368 | O-25-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 232 | 328 | 96 | F | 15
J-25 | 25 | VL_CONT | 5 | 232 | 368 | O-25-2 | 117 | 시운전 | 2 | 328 | 368 | 40 | N | 0
J-25 | 25 | VL_CONT | 5 | 232 | 368 | O-25-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 368 | 396 | 28 | N | 0
J-26 | 26 | LNG | 7 | 232 | 458 | O-26-1 | 119 | 화물창 | 1 | 232 | 307 | 75 | N | 0
J-26 | 26 | LNG | 7 | 232 | 458 | O-26-2 | 120 | P/T | 2 | 307 | 328 | 21 | F | 15
J-26 | 26 | LNG | 7 | 232 | 458 | O-26-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 328 | 360 | 32 | N | 0
J-26 | 26 | LNG | 7 | 232 | 458 | O-26-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 360 | 394 | 34 | F | 26
J-26 | 26 | LNG | 7 | 232 | 458 | O-26-5 | 123 | 시운전 | 5 | 394 | 408 | 14 | N | 0
J-26 | 26 | LNG | 7 | 232 | 458 | O-26-6 | 124 | C/T | 6 | 408 | 422 | 14 | S | 7
J-26 | 26 | LNG | 7 | 232 | 458 | O-26-7 | 125 | G/T | 7 | 422 | 458 | 36 | N | 0
J-26 | 26 | LNG | 7 | 232 | 458 | O-26-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 458 | 477 | 19 | S | 5
J-27 | 27 | S_COT | 2 | 239 | 336 | O-27-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 239 | 291 | 52 | F | 10
J-27 | 27 | S_COT | 2 | 239 | 336 | O-27-2 | 128 | 시운전 | 2 | 291 | 336 | 45 | N | 0
J-27 | 27 | S_COT | 2 | 239 | 336 | O-27-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 336 | 364 | 28 | N | 0
J-28 | 28 | S_SHTL | 0 | 242 | 371 | O-28-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 242 | 338 | 96 | F | 15
J-28 | 28 | S_SHTL | 0 | 242 | 371 | O-28-2 | 131 | 시운전 | 2 | 338 | 371 | 33 | N | 0
J-28 | 28 | S_SHTL | 0 | 242 | 371 | O-28-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 371 | 391 | 20 | N | 0
J-29 | 29 | LNG | 7 | 247 | 481 | O-29-1 | 133 | 화물창 | 1 | 247 | 325 | 78 | N | 0
J-29 | 29 | LNG | 7 | 247 | 481 | O-29-2 | 134 | P/T | 2 | 325 | 347 | 22 | F | 15
J-29 | 29 | LNG | 7 | 247 | 481 | O-29-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 347 | 380 | 33 | N | 0
J-29 | 29 | LNG | 7 | 247 | 481 | O-29-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 380 | 416 | 36 | F | 26
J-29 | 29 | LNG | 7 | 247 | 481 | O-29-5 | 137 | 시운전 | 5 | 416 | 431 | 15 | N | 0
J-29 | 29 | LNG | 7 | 247 | 481 | O-29-6 | 138 | C/T | 6 | 431 | 446 | 15 | S | 7
J-29 | 29 | LNG | 7 | 247 | 481 | O-29-7 | 139 | G/T | 7 | 446 | 481 | 35 | N | 0
J-29 | 29 | LNG | 7 | 247 | 481 | O-29-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 481 | 500 | 19 | S | 5
J-30 | 30 | L_CONT | 4 | 250 | 327 | O-30-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 250 | 304 | 54 | F | 15
J-30 | 30 | L_CONT | 4 | 250 | 327 | O-30-2 | 142 | 시운전 | 2 | 304 | 327 | 23 | N | 0
J-30 | 30 | L_CONT | 4 | 250 | 327 | O-30-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 327 | 343 | 16 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 458 | O-31-1 | 144 | 화물창 | 1 | 268 | 331 | 63 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 458 | O-31-2 | 145 | P/T | 2 | 331 | 349 | 18 | F | 15
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 458 | O-31-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 349 | 376 | 27 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 458 | O-31-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 376 | 405 | 29 | F | 26
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 458 | O-31-5 | 148 | 시운전 | 5 | 405 | 417 | 12 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 458 | O-31-6 | 149 | C/T | 6 | 417 | 429 | 12 | S | 7
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 458 | O-31-7 | 150 | G/T | 7 | 429 | 458 | 29 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 458 | O-31-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 458 | 474 | 16 | S | 5
J-32 | 32 | PC | 6 | 268 | 415 | O-32-1 | 152 | 특수도장 | 1 | 268 | 317 | 49 | N | 0
J-32 | 32 | PC | 6 | 268 | 415 | O-32-2 | 153 | 화물창 | 2 | 317 | 367 | 50 | N | 0
J-32 | 32 | PC | 6 | 268 | 415 | O-32-3 | 154 | 시운전 | 3 | 367 | 415 | 48 | N | 0
J-32 | 32 | PC | 6 | 268 | 415 | O-32-4 | 155 | 인도준비 | 4 | 415 | 448 | 33 | S | 15
J-33 | 33 | LNG | 7 | 268 | 537 | O-33-1 | 156 | 화물창 | 1 | 268 | 357 | 89 | N | 0
J-33 | 33 | LNG | 7 | 268 | 537 | O-33-2 | 157 | P/T | 2 | 357 | 382 | 25 | F | 15
J-33 | 33 | LNG | 7 | 268 | 537 | O-33-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 382 | 420 | 38 | N | 0
J-33 | 33 | LNG | 7 | 268 | 537 | O-33-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 420 | 461 | 41 | F | 26
J-33 | 33 | LNG | 7 | 268 | 537 | O-33-5 | 160 | 시운전 | 5 | 461 | 478 | 17 | N | 0
J-33 | 33 | LNG | 7 | 268 | 537 | O-33-6 | 161 | C/T | 6 | 478 | 495 | 17 | S | 7
J-33 | 33 | LNG | 7 | 268 | 537 | O-33-7 | 162 | G/T | 7 | 495 | 537 | 42 | N | 0
J-33 | 33 | LNG | 7 | 268 | 537 | O-33-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 537 | 559 | 22 | S | 5
J-34 | 34 | VL_CONT | 5 | 275 | 411 | O-34-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 275 | 371 | 96 | F | 15
J-34 | 34 | VL_CONT | 5 | 275 | 411 | O-34-2 | 165 | 시운전 | 2 | 371 | 411 | 40 | N | 0
J-34 | 34 | VL_CONT | 5 | 275 | 411 | O-34-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 411 | 439 | 28 | N | 0
J-35 | 35 | LNG | 7 | 286 | 543 | O-35-1 | 167 | 화물창 | 1 | 286 | 371 | 85 | N | 0
J-35 | 35 | LNG | 7 | 286 | 543 | O-35-2 | 168 | P/T | 2 | 371 | 395 | 24 | F | 15
J-35 | 35 | LNG | 7 | 286 | 543 | O-35-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 395 | 431 | 36 | N | 0
J-35 | 35 | LNG | 7 | 286 | 543 | O-35-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 431 | 470 | 39 | F | 26
J-35 | 35 | LNG | 7 | 286 | 543 | O-35-5 | 171 | 시운전 | 5 | 470 | 486 | 16 | N | 0
J-35 | 35 | LNG | 7 | 286 | 543 | O-35-6 | 172 | C/T | 6 | 486 | 502 | 16 | S | 7
J-35 | 35 | LNG | 7 | 286 | 543 | O-35-7 | 173 | G/T | 7 | 502 | 543 | 41 | N | 0
J-35 | 35 | LNG | 7 | 286 | 543 | O-35-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 543 | 564 | 21 | S | 5
J-36 | 36 | PC | 6 | 291 | 432 | O-36-1 | 175 | 특수도장 | 1 | 291 | 338 | 47 | N | 0
J-36 | 36 | PC | 6 | 291 | 432 | O-36-2 | 176 | 화물창 | 2 | 338 | 386 | 48 | N | 0
J-36 | 36 | PC | 6 | 291 | 432 | O-36-3 | 177 | 시운전 | 3 | 386 | 432 | 46 | N | 0
J-36 | 36 | PC | 6 | 291 | 432 | O-36-4 | 178 | 인도준비 | 4 | 432 | 464 | 32 | S | 15
J-37 | 37 | LNG | 7 | 292 | 565 | O-37-1 | 179 | 화물창 | 1 | 292 | 383 | 91 | N | 0
J-37 | 37 | LNG | 7 | 292 | 565 | O-37-2 | 180 | P/T | 2 | 383 | 408 | 25 | F | 15
J-37 | 37 | LNG | 7 | 292 | 565 | O-37-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 408 | 447 | 39 | N | 0
J-37 | 37 | LNG | 7 | 292 | 565 | O-37-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 447 | 488 | 41 | F | 26
J-37 | 37 | LNG | 7 | 292 | 565 | O-37-5 | 183 | 시운전 | 5 | 488 | 505 | 17 | N | 0
J-37 | 37 | LNG | 7 | 292 | 565 | O-37-6 | 184 | C/T | 6 | 505 | 522 | 17 | S | 7
J-37 | 37 | LNG | 7 | 292 | 565 | O-37-7 | 185 | G/T | 7 | 522 | 565 | 43 | N | 0
J-37 | 37 | LNG | 7 | 292 | 565 | O-37-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 565 | 587 | 22 | S | 5
J-38 | 38 | S_SHTL | 0 | 297 | 420 | O-38-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 297 | 389 | 92 | F | 15
J-38 | 38 | S_SHTL | 0 | 297 | 420 | O-38-2 | 188 | 시운전 | 2 | 389 | 420 | 31 | N | 0
J-38 | 38 | S_SHTL | 0 | 297 | 420 | O-38-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 420 | 439 | 19 | N | 0
J-39 | 39 | VL_CONT | 5 | 297 | 398 | O-39-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 297 | 368 | 71 | F | 15
J-39 | 39 | VL_CONT | 5 | 297 | 398 | O-39-2 | 191 | 시운전 | 2 | 368 | 398 | 30 | N | 0
J-39 | 39 | VL_CONT | 5 | 297 | 398 | O-39-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 398 | 419 | 21 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 331 | 619 | O-40-1 | 193 | 화물창 | 1 | 331 | 427 | 96 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 331 | 619 | O-40-2 | 194 | P/T | 2 | 427 | 453 | 26 | F | 15
J-40 | 40 | LNG | 7 | 331 | 619 | O-40-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 453 | 494 | 41 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 331 | 619 | O-40-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 494 | 538 | 44 | F | 26
J-40 | 40 | LNG | 7 | 331 | 619 | O-40-5 | 197 | 시운전 | 5 | 538 | 556 | 18 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 331 | 619 | O-40-6 | 198 | C/T | 6 | 556 | 574 | 18 | S | 7
J-40 | 40 | LNG | 7 | 331 | 619 | O-40-7 | 199 | G/T | 7 | 574 | 619 | 45 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 331 | 619 | O-40-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 619 | 643 | 24 | S | 5
J-41 | 41 | S_COT | 2 | 347 | 487 | O-41-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 347 | 422 | 75 | F | 10
J-41 | 41 | S_COT | 2 | 347 | 487 | O-41-2 | 202 | 시운전 | 2 | 422 | 487 | 65 | N | 0
J-41 | 41 | S_COT | 2 | 347 | 487 | O-41-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 487 | 527 | 40 | N | 0
J-42 | 42 | L_CONT | 4 | 354 | 426 | O-42-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 354 | 405 | 51 | F | 15
J-42 | 42 | L_CONT | 4 | 354 | 426 | O-42-2 | 205 | 시운전 | 2 | 405 | 426 | 21 | N | 0
J-42 | 42 | L_CONT | 4 | 354 | 426 | O-42-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 426 | 441 | 15 | N | 0
J-43 | 43 | LNG | 7 | 357 | 573 | O-43-1 | 207 | 화물창 | 1 | 357 | 429 | 72 | N | 0
J-43 | 43 | LNG | 7 | 357 | 573 | O-43-2 | 208 | P/T | 2 | 429 | 449 | 20 | F | 15
J-43 | 43 | LNG | 7 | 357 | 573 | O-43-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 449 | 480 | 31 | N | 0
J-43 | 43 | LNG | 7 | 357 | 573 | O-43-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 480 | 513 | 33 | F | 26
J-43 | 43 | LNG | 7 | 357 | 573 | O-43-5 | 211 | 시운전 | 5 | 513 | 526 | 13 | N | 0
J-43 | 43 | LNG | 7 | 357 | 573 | O-43-6 | 212 | C/T | 6 | 526 | 539 | 13 | S | 7
J-43 | 43 | LNG | 7 | 357 | 573 | O-43-7 | 213 | G/T | 7 | 539 | 573 | 34 | N | 0
J-43 | 43 | LNG | 7 | 357 | 573 | O-43-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 573 | 591 | 18 | S | 5
J-44 | 44 | LNG | 7 | 377 | 694 | O-44-1 | 215 | 화물창 | 1 | 377 | 482 | 105 | N | 0
J-44 | 44 | LNG | 7 | 377 | 694 | O-44-2 | 216 | P/T | 2 | 482 | 511 | 29 | F | 15
J-44 | 44 | LNG | 7 | 377 | 694 | O-44-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 511 | 556 | 45 | N | 0
J-44 | 44 | LNG | 7 | 377 | 694 | O-44-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 556 | 604 | 48 | F | 26
J-44 | 44 | LNG | 7 | 377 | 694 | O-44-5 | 219 | 시운전 | 5 | 604 | 624 | 20 | N | 0
J-44 | 44 | LNG | 7 | 377 | 694 | O-44-6 | 220 | C/T | 6 | 624 | 644 | 20 | S | 7
J-44 | 44 | LNG | 7 | 377 | 694 | O-44-7 | 221 | G/T | 7 | 644 | 694 | 50 | N | 0
J-44 | 44 | LNG | 7 | 377 | 694 | O-44-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 694 | 720 | 26 | S | 5
J-45 | 45 | LNG | 7 | 377 | 684 | O-45-1 | 223 | 화물창 | 1 | 377 | 479 | 102 | N | 0
J-45 | 45 | LNG | 7 | 377 | 684 | O-45-2 | 224 | P/T | 2 | 479 | 507 | 28 | F | 15
J-45 | 45 | LNG | 7 | 377 | 684 | O-45-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 507 | 550 | 43 | N | 0
J-45 | 45 | LNG | 7 | 377 | 684 | O-45-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 550 | 597 | 47 | F | 26
J-45 | 45 | LNG | 7 | 377 | 684 | O-45-5 | 227 | 시운전 | 5 | 597 | 616 | 19 | N | 0
J-45 | 45 | LNG | 7 | 377 | 684 | O-45-6 | 228 | C/T | 6 | 616 | 635 | 19 | S | 7
J-45 | 45 | LNG | 7 | 377 | 684 | O-45-7 | 229 | G/T | 7 | 635 | 684 | 49 | N | 0
J-45 | 45 | LNG | 7 | 377 | 684 | O-45-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 684 | 709 | 25 | S | 5
J-46 | 46 | A_COT | 3 | 389 | 505 | O-46-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 389 | 451 | 62 | F | 10
J-46 | 46 | A_COT | 3 | 389 | 505 | O-46-2 | 232 | 시운전 | 2 | 451 | 505 | 54 | N | 0
J-46 | 46 | A_COT | 3 | 389 | 505 | O-46-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 505 | 538 | 33 | N | 0
J-47 | 47 | VL_CONT | 5 | 396 | 532 | O-47-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 396 | 492 | 96 | F | 15
J-47 | 47 | VL_CONT | 5 | 396 | 532 | O-47-2 | 235 | 시운전 | 2 | 492 | 532 | 40 | N | 0
J-47 | 47 | VL_CONT | 5 | 396 | 532 | O-47-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 532 | 560 | 28 | N | 0
J-48 | 48 | VL_CONT | 5 | 396 | 513 | O-48-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 396 | 478 | 82 | F | 15
J-48 | 48 | VL_CONT | 5 | 396 | 513 | O-48-2 | 238 | 시운전 | 2 | 478 | 513 | 35 | N | 0
J-48 | 48 | VL_CONT | 5 | 396 | 513 | O-48-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 513 | 537 | 24 | N | 0
J-49 | 49 | A_SHTL | 1 | 406 | 575 | O-49-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 406 | 532 | 126 | F | 15
J-49 | 49 | A_SHTL | 1 | 406 | 575 | O-49-2 | 241 | 시운전 | 2 | 532 | 575 | 43 | N | 0
J-49 | 49 | A_SHTL | 1 | 406 | 575 | O-49-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 575 | 601 | 26 | N | 0
J-50 | 50 | S_SHTL | 0 | 418 | 709 | O-50-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 418 | 634 | 216 | F | 15
J-50 | 50 | S_SHTL | 0 | 418 | 709 | O-50-2 | 244 | 시운전 | 2 | 634 | 709 | 75 | N | 0
J-50 | 50 | S_SHTL | 0 | 418 | 709 | O-50-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 709 | 753 | 44 | N | 0
J-51 | 51 | L_CONT | 4 | 418 | 495 | O-51-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 418 | 472 | 54 | F | 15
J-51 | 51 | L_CONT | 4 | 418 | 495 | O-51-2 | 247 | 시운전 | 2 | 472 | 495 | 23 | N | 0
J-51 | 51 | L_CONT | 4 | 418 | 495 | O-51-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 495 | 511 | 16 | N | 0
J-52 | 52 | A_SHTL | 1 | 441 | 611 | O-52-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 441 | 567 | 126 | F | 15
J-52 | 52 | A_SHTL | 1 | 441 | 611 | O-52-2 | 250 | 시운전 | 2 | 567 | 611 | 44 | N | 0
J-52 | 52 | A_SHTL | 1 | 441 | 611 | O-52-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 611 | 637 | 26 | N | 0
J-53 | 53 | PC | 6 | 441 | 574 | O-53-1 | 252 | 특수도장 | 1 | 441 | 485 | 44 | N | 0
J-53 | 53 | PC | 6 | 441 | 574 | O-53-2 | 253 | 화물창 | 2 | 485 | 531 | 46 | N | 0
J-53 | 53 | PC | 6 | 441 | 574 | O-53-3 | 254 | 시운전 | 3 | 531 | 574 | 43 | N | 0
J-53 | 53 | PC | 6 | 441 | 574 | O-53-4 | 255 | 인도준비 | 4 | 574 | 604 | 30 | S | 15
J-54 | 54 | S_COT | 2 | 476 | 603 | O-54-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 476 | 544 | 68 | F | 10
J-54 | 54 | S_COT | 2 | 476 | 603 | O-54-2 | 257 | 시운전 | 2 | 544 | 603 | 59 | N | 0
J-54 | 54 | S_COT | 2 | 476 | 603 | O-54-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 603 | 639 | 36 | N | 0
J-55 | 55 | A_COT | 3 | 483 | 555 | O-55-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 483 | 522 | 39 | F | 10
J-55 | 55 | A_COT | 3 | 483 | 555 | O-55-2 | 260 | 시운전 | 2 | 522 | 555 | 33 | N | 0
J-55 | 55 | A_COT | 3 | 483 | 555 | O-55-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 555 | 576 | 21 | N | 0
J-56 | 56 | S_SHTL | 0 | 487 | 816 | O-56-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 487 | 731 | 244 | F | 15
J-56 | 56 | S_SHTL | 0 | 487 | 816 | O-56-2 | 263 | 시운전 | 2 | 731 | 816 | 85 | N | 0
J-56 | 56 | S_SHTL | 0 | 487 | 816 | O-56-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 816 | 866 | 50 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 495 | 774 | O-57-1 | 265 | 화물창 | 1 | 495 | 588 | 93 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 495 | 774 | O-57-2 | 266 | P/T | 2 | 588 | 614 | 26 | F | 15
J-57 | 57 | LNG | 7 | 495 | 774 | O-57-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 614 | 654 | 40 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 495 | 774 | O-57-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 654 | 696 | 42 | F | 26
J-57 | 57 | LNG | 7 | 495 | 774 | O-57-5 | 269 | 시운전 | 5 | 696 | 713 | 17 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 495 | 774 | O-57-6 | 270 | C/T | 6 | 713 | 730 | 17 | S | 7
J-57 | 57 | LNG | 7 | 495 | 774 | O-57-7 | 271 | G/T | 7 | 730 | 774 | 44 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 495 | 774 | O-57-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 774 | 797 | 23 | S | 5
J-58 | 58 | PC | 6 | 507 | 638 | O-58-1 | 273 | 특수도장 | 1 | 507 | 551 | 44 | N | 0
J-58 | 58 | PC | 6 | 507 | 638 | O-58-2 | 274 | 화물창 | 2 | 551 | 596 | 45 | N | 0
J-58 | 58 | PC | 6 | 507 | 638 | O-58-3 | 275 | 시운전 | 3 | 596 | 638 | 42 | N | 0
J-58 | 58 | PC | 6 | 507 | 638 | O-58-4 | 276 | 인도준비 | 4 | 638 | 667 | 29 | S | 15
J-59 | 59 | LNG | 7 | 507 | 754 | O-59-1 | 277 | 화물창 | 1 | 507 | 589 | 82 | N | 0
J-59 | 59 | LNG | 7 | 507 | 754 | O-59-2 | 278 | P/T | 2 | 589 | 612 | 23 | F | 15
J-59 | 59 | LNG | 7 | 507 | 754 | O-59-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 612 | 647 | 35 | N | 0
J-59 | 59 | LNG | 7 | 507 | 754 | O-59-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 647 | 685 | 38 | F | 26
J-59 | 59 | LNG | 7 | 507 | 754 | O-59-5 | 281 | 시운전 | 5 | 685 | 700 | 15 | N | 0
J-59 | 59 | LNG | 7 | 507 | 754 | O-59-6 | 282 | C/T | 6 | 700 | 715 | 15 | S | 7
J-59 | 59 | LNG | 7 | 507 | 754 | O-59-7 | 283 | G/T | 7 | 715 | 754 | 39 | N | 0
J-59 | 59 | LNG | 7 | 507 | 754 | O-59-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 754 | 774 | 20 | S | 5
J-60 | 60 | S_SHTL | 0 | 517 | 754 | O-60-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 517 | 693 | 176 | F | 15
J-60 | 60 | S_SHTL | 0 | 517 | 754 | O-60-2 | 286 | 시운전 | 2 | 693 | 754 | 61 | N | 0
J-60 | 60 | S_SHTL | 0 | 517 | 754 | O-60-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 754 | 790 | 36 | N | 0
J-61 | 61 | VL_CONT | 5 | 520 | 651 | O-61-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 520 | 612 | 92 | F | 15
J-61 | 61 | VL_CONT | 5 | 520 | 651 | O-61-2 | 289 | 시운전 | 2 | 612 | 651 | 39 | N | 0
J-61 | 61 | VL_CONT | 5 | 520 | 651 | O-61-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 651 | 678 | 27 | N | 0
J-62 | 62 | LNG | 7 | 522 | 824 | O-62-1 | 291 | 화물창 | 1 | 522 | 622 | 100 | N | 0
J-62 | 62 | LNG | 7 | 522 | 824 | O-62-2 | 292 | P/T | 2 | 622 | 650 | 28 | F | 15
J-62 | 62 | LNG | 7 | 522 | 824 | O-62-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 650 | 693 | 43 | N | 0
J-62 | 62 | LNG | 7 | 522 | 824 | O-62-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 693 | 739 | 46 | F | 26
J-62 | 62 | LNG | 7 | 522 | 824 | O-62-5 | 295 | 시운전 | 5 | 739 | 758 | 19 | N | 0
J-62 | 62 | LNG | 7 | 522 | 824 | O-62-6 | 296 | C/T | 6 | 758 | 777 | 19 | S | 7
J-62 | 62 | LNG | 7 | 522 | 824 | O-62-7 | 297 | G/T | 7 | 777 | 824 | 47 | N | 0
J-62 | 62 | LNG | 7 | 522 | 824 | O-62-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 824 | 849 | 25 | S | 5
J-63 | 63 | VL_CONT | 5 | 522 | 659 | O-63-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 522 | 618 | 96 | F | 15
J-63 | 63 | VL_CONT | 5 | 522 | 659 | O-63-2 | 300 | 시운전 | 2 | 618 | 659 | 41 | N | 0
J-63 | 63 | VL_CONT | 5 | 522 | 659 | O-63-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 659 | 687 | 28 | N | 0
J-64 | 64 | VL_CONT | 5 | 551 | 659 | O-64-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 551 | 627 | 76 | F | 15
J-64 | 64 | VL_CONT | 5 | 551 | 659 | O-64-2 | 303 | 시운전 | 2 | 627 | 659 | 32 | N | 0
J-64 | 64 | VL_CONT | 5 | 551 | 659 | O-64-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 659 | 681 | 22 | N | 0
J-65 | 65 | L_CONT | 4 | 551 | 634 | O-65-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 551 | 610 | 59 | F | 15
J-65 | 65 | L_CONT | 4 | 551 | 634 | O-65-2 | 306 | 시운전 | 2 | 610 | 634 | 24 | N | 0
J-65 | 65 | L_CONT | 4 | 551 | 634 | O-65-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 634 | 651 | 17 | N | 0
J-66 | 66 | VL_CONT | 5 | 551 | 666 | O-66-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 551 | 632 | 81 | F | 15
J-66 | 66 | VL_CONT | 5 | 551 | 666 | O-66-2 | 309 | 시운전 | 2 | 632 | 666 | 34 | N | 0
J-66 | 66 | VL_CONT | 5 | 551 | 666 | O-66-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 666 | 689 | 23 | N | 0
J-67 | 67 | LNG | 7 | 552 | 776 | O-67-1 | 311 | 화물창 | 1 | 552 | 626 | 74 | N | 0
J-67 | 67 | LNG | 7 | 552 | 776 | O-67-2 | 312 | P/T | 2 | 626 | 647 | 21 | F | 15
J-67 | 67 | LNG | 7 | 552 | 776 | O-67-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 647 | 679 | 32 | N | 0
J-67 | 67 | LNG | 7 | 552 | 776 | O-67-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 679 | 713 | 34 | F | 26
J-67 | 67 | LNG | 7 | 552 | 776 | O-67-5 | 315 | 시운전 | 5 | 713 | 727 | 14 | N | 0
J-67 | 67 | LNG | 7 | 552 | 776 | O-67-6 | 316 | C/T | 6 | 727 | 741 | 14 | S | 7
J-67 | 67 | LNG | 7 | 552 | 776 | O-67-7 | 317 | G/T | 7 | 741 | 776 | 35 | N | 0
J-67 | 67 | LNG | 7 | 552 | 776 | O-67-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 776 | 794 | 18 | S | 5
J-68 | 68 | S_SHTL | 0 | 552 | 762 | O-68-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 552 | 708 | 156 | F | 15
J-68 | 68 | S_SHTL | 0 | 552 | 762 | O-68-2 | 320 | 시운전 | 2 | 708 | 762 | 54 | N | 0
J-68 | 68 | S_SHTL | 0 | 552 | 762 | O-68-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 762 | 794 | 32 | N | 0
J-69 | 69 | A_SHTL | 1 | 553 | 810 | O-69-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 553 | 744 | 191 | F | 15
J-69 | 69 | A_SHTL | 1 | 553 | 810 | O-69-2 | 323 | 시운전 | 2 | 744 | 810 | 66 | N | 0
J-69 | 69 | A_SHTL | 1 | 553 | 810 | O-69-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 810 | 849 | 39 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 555 | 817 | O-70-1 | 325 | 화물창 | 1 | 555 | 642 | 87 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 555 | 817 | O-70-2 | 326 | P/T | 2 | 642 | 666 | 24 | F | 15
J-70 | 70 | LNG | 7 | 555 | 817 | O-70-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 666 | 703 | 37 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 555 | 817 | O-70-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 703 | 743 | 40 | F | 26
J-70 | 70 | LNG | 7 | 555 | 817 | O-70-5 | 329 | 시운전 | 5 | 743 | 759 | 16 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 555 | 817 | O-70-6 | 330 | C/T | 6 | 759 | 775 | 16 | S | 7
J-70 | 70 | LNG | 7 | 555 | 817 | O-70-7 | 331 | G/T | 7 | 775 | 817 | 42 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 555 | 817 | O-70-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 817 | 838 | 21 | S | 5
J-71 | 71 | L_CONT | 4 | 555 | 645 | O-71-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 555 | 618 | 63 | F | 15
J-71 | 71 | L_CONT | 4 | 555 | 645 | O-71-2 | 334 | 시운전 | 2 | 618 | 645 | 27 | N | 0
J-71 | 71 | L_CONT | 4 | 555 | 645 | O-71-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 645 | 663 | 18 | N | 0
J-72 | 72 | LNG | 7 | 558 | 857 | O-72-1 | 336 | 화물창 | 1 | 558 | 657 | 99 | N | 0
J-72 | 72 | LNG | 7 | 558 | 857 | O-72-2 | 337 | P/T | 2 | 657 | 684 | 27 | F | 15
J-72 | 72 | LNG | 7 | 558 | 857 | O-72-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 684 | 726 | 42 | N | 0
J-72 | 72 | LNG | 7 | 558 | 857 | O-72-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 726 | 771 | 45 | F | 26
J-72 | 72 | LNG | 7 | 558 | 857 | O-72-5 | 340 | 시운전 | 5 | 771 | 789 | 18 | N | 0
J-72 | 72 | LNG | 7 | 558 | 857 | O-72-6 | 341 | C/T | 6 | 789 | 807 | 18 | S | 7
J-72 | 72 | LNG | 7 | 558 | 857 | O-72-7 | 342 | G/T | 7 | 807 | 857 | 50 | N | 0
J-72 | 72 | LNG | 7 | 558 | 857 | O-72-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 857 | 881 | 24 | S | 5
J-73 | 73 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-73-1 | 344 | 화물창 | 1 | 580 | 643 | 63 | N | 0
J-73 | 73 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-73-2 | 345 | P/T | 2 | 643 | 661 | 18 | F | 15
J-73 | 73 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-73-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 661 | 688 | 27 | N | 0
J-73 | 73 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-73-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 688 | 717 | 29 | F | 26
J-73 | 73 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-73-5 | 348 | 시운전 | 5 | 717 | 729 | 12 | N | 0
J-73 | 73 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-73-6 | 349 | C/T | 6 | 729 | 741 | 12 | S | 7
J-73 | 73 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-73-7 | 350 | G/T | 7 | 741 | 769 | 28 | N | 0
J-73 | 73 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-73-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 769 | 785 | 16 | S | 5
J-74 | 74 | VL_CONT | 5 | 590 | 720 | O-74-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 590 | 681 | 91 | F | 15
J-74 | 74 | VL_CONT | 5 | 590 | 720 | O-74-2 | 353 | 시운전 | 2 | 681 | 720 | 39 | N | 0
J-74 | 74 | VL_CONT | 5 | 590 | 720 | O-74-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 720 | 746 | 26 | N | 0
J-75 | 75 | S_COT | 2 | 603 | 704 | O-75-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 603 | 657 | 54 | F | 10
J-75 | 75 | S_COT | 2 | 603 | 704 | O-75-2 | 356 | 시운전 | 2 | 657 | 704 | 47 | N | 0
J-75 | 75 | S_COT | 2 | 603 | 704 | O-75-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 704 | 733 | 29 | N | 0
J-76 | 76 | A_SHTL | 1 | 610 | 798 | O-76-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 610 | 750 | 140 | F | 15
J-76 | 76 | A_SHTL | 1 | 610 | 798 | O-76-2 | 359 | 시운전 | 2 | 750 | 798 | 48 | N | 0
J-76 | 76 | A_SHTL | 1 | 610 | 798 | O-76-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 798 | 827 | 29 | N | 0
J-77 | 77 | LNG | 7 | 646 | 886 | O-77-1 | 361 | 화물창 | 1 | 646 | 726 | 80 | N | 0
J-77 | 77 | LNG | 7 | 646 | 886 | O-77-2 | 362 | P/T | 2 | 726 | 748 | 22 | F | 15
J-77 | 77 | LNG | 7 | 646 | 886 | O-77-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 748 | 782 | 34 | N | 0
J-77 | 77 | LNG | 7 | 646 | 886 | O-77-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 782 | 818 | 36 | F | 26
J-77 | 77 | LNG | 7 | 646 | 886 | O-77-5 | 365 | 시운전 | 5 | 818 | 833 | 15 | N | 0
J-77 | 77 | LNG | 7 | 646 | 886 | O-77-6 | 366 | C/T | 6 | 833 | 848 | 15 | S | 7
J-77 | 77 | LNG | 7 | 646 | 886 | O-77-7 | 367 | G/T | 7 | 848 | 886 | 38 | N | 0
J-77 | 77 | LNG | 7 | 646 | 886 | O-77-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 886 | 906 | 20 | S | 5
J-78 | 78 | L_CONT | 4 | 653 | 744 | O-78-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 653 | 717 | 64 | F | 15
J-78 | 78 | L_CONT | 4 | 653 | 744 | O-78-2 | 370 | 시운전 | 2 | 717 | 744 | 27 | N | 0
J-78 | 78 | L_CONT | 4 | 653 | 744 | O-78-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 744 | 763 | 19 | N | 0
J-79 | 79 | PC | 6 | 660 | 813 | O-79-1 | 372 | 특수도장 | 1 | 660 | 711 | 51 | N | 0
J-79 | 79 | PC | 6 | 660 | 813 | O-79-2 | 373 | 화물창 | 2 | 711 | 764 | 53 | N | 0
J-79 | 79 | PC | 6 | 660 | 813 | O-79-3 | 374 | 시운전 | 3 | 764 | 813 | 49 | N | 0
J-79 | 79 | PC | 6 | 660 | 813 | O-79-4 | 375 | 인도준비 | 4 | 813 | 847 | 34 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Initial_Quay
J-0 | 0 | LNG | 7 | 0 | 216 | O-0-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0 | A3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: B to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: B to B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B