## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-0 | 0 | S_COT | 2 | 0 | 105 | O-0-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 10
J-0 | 0 | S_COT | 2 | 0 | 105 | O-0-2 | 1 | 시운전 | 2 | 56 | 105 | 49 | N | 0
J-0 | 0 | S_COT | 2 | 0 | 105 | O-0-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 105 | 135 | 30 | N | 0
J-1 | 1 | S_COT | 2 | 4 | 159 | O-1-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 87 | 83 | F | 10
J-1 | 1 | S_COT | 2 | 4 | 159 | O-1-2 | 4 | 시운전 | 2 | 87 | 159 | 72 | N | 0
J-1 | 1 | S_COT | 2 | 4 | 159 | O-1-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 159 | 203 | 44 | N | 0
J-2 | 2 | S_COT | 2 | 7 | 106 | O-2-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 60 | 53 | F | 10
J-2 | 2 | S_COT | 2 | 7 | 106 | O-2-2 | 7 | 시운전 | 2 | 60 | 106 | 46 | N | 0
J-2 | 2 | S_COT | 2 | 7 | 106 | O-2-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 106 | 134 | 28 | N | 0
J-3 | 3 | VL_CONT | 5 | 10 | 118 | O-3-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 10 | 86 | 76 | F | 15
J-3 | 3 | VL_CONT | 5 | 10 | 118 | O-3-2 | 10 | 시운전 | 2 | 86 | 118 | 32 | N | 0
J-3 | 3 | VL_CONT | 5 | 10 | 118 | O-3-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 118 | 140 | 22 | N | 0
J-4 | 4 | L_CONT | 4 | 18 | 93 | O-4-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 18 | 71 | 53 | F | 15
J-4 | 4 | L_CONT | 4 | 18 | 93 | O-4-2 | 13 | 시운전 | 2 | 71 | 93 | 22 | N | 0
J-4 | 4 | L_CONT | 4 | 18 | 93 | O-4-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 93 | 108 | 15 | N | 0
J-5 | 5 | S_COT | 2 | 22 | 174 | O-5-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 22 | 103 | 81 | F | 10
J-5 | 5 | S_COT | 2 | 22 | 174 | O-5-2 | 16 | 시운전 | 2 | 103 | 174 | 71 | N | 0
J-5 | 5 | S_COT | 2 | 22 | 174 | O-5-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 174 | 217 | 43 | N | 0
J-6 | 6 | S_COT | 2 | 28 | 129 | O-6-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 28 | 82 | 54 | F | 10
J-6 | 6 | S_COT | 2 | 28 | 129 | O-6-2 | 19 | 시운전 | 2 | 82 | 129 | 47 | N | 0
J-6 | 6 | S_COT | 2 | 28 | 129 | O-6-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 129 | 158 | 29 | N | 0
J-7 | 7 | S_SHTL | 0 | 28 | 297 | O-7-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 28 | 228 | 200 | F | 15
J-7 | 7 | S_SHTL | 0 | 28 | 297 | O-7-2 | 22 | 시운전 | 2 | 228 | 297 | 69 | N | 0
J-7 | 7 | S_SHTL | 0 | 28 | 297 | O-7-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 297 | 338 | 41 | N | 0
J-8 | 8 | L_CONT | 4 | 30 | 111 | O-8-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 30 | 87 | 57 | F | 15
J-8 | 8 | L_CONT | 4 | 30 | 111 | O-8-2 | 25 | 시운전 | 2 | 87 | 111 | 24 | N | 0
J-8 | 8 | L_CONT | 4 | 30 | 111 | O-8-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 111 | 128 | 17 | N | 0
J-9 | 9 | VL_CONT | 5 | 32 | 146 | O-9-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 32 | 112 | 80 | F | 15
J-9 | 9 | VL_CONT | 5 | 32 | 146 | O-9-2 | 28 | 시운전 | 2 | 112 | 146 | 34 | N | 0
J-9 | 9 | VL_CONT | 5 | 32 | 146 | O-9-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 146 | 169 | 23 | N | 0
J-10 | 10 | PC | 6 | 37 | 144 | O-10-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 37 | 73 | 36 | N | 0
J-10 | 10 | PC | 6 | 37 | 144 | O-10-2 | 31 | 화물창 | 2 | 73 | 110 | 37 | N | 0
J-10 | 10 | PC | 6 | 37 | 144 | O-10-3 | 32 | 시운전 | 3 | 110 | 144 | 34 | N | 0
J-10 | 10 | PC | 6 | 37 | 144 | O-10-4 | 33 | 인도준비 | 4 | 144 | 168 | 24 | S | 15
J-11 | 11 | PC | 6 | 37 | 192 | O-11-1 | 34 | 특수도장 | 1 | 37 | 89 | 52 | N | 0
J-11 | 11 | PC | 6 | 37 | 192 | O-11-2 | 35 | 화물창 | 2 | 89 | 142 | 53 | N | 0
J-11 | 11 | PC | 6 | 37 | 192 | O-11-3 | 36 | 시운전 | 3 | 142 | 192 | 50 | N | 0
J-11 | 11 | PC | 6 | 37 | 192 | O-11-4 | 37 | 인도준비 | 4 | 192 | 227 | 35 | S | 15
J-12 | 12 | VL_CONT | 5 | 54 | 178 | O-12-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 54 | 141 | 87 | F | 15
J-12 | 12 | VL_CONT | 5 | 54 | 178 | O-12-2 | 39 | 시운전 | 2 | 141 | 178 | 37 | N | 0
J-12 | 12 | VL_CONT | 5 | 54 | 178 | O-12-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 178 | 203 | 25 | N | 0
J-13 | 13 | VL_CONT | 5 | 54 | 184 | O-13-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 54 | 145 | 91 | F | 15
J-13 | 13 | VL_CONT | 5 | 54 | 184 | O-13-2 | 42 | 시운전 | 2 | 145 | 184 | 39 | N | 0
J-13 | 13 | VL_CONT | 5 | 54 | 184 | O-13-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 184 | 210 | 26 | N | 0
J-14 | 14 | LNG | 7 | 80 | 371 | O-14-1 | 44 | 화물창 | 1 | 80 | 177 | 97 | N | 0
J-14 | 14 | LNG | 7 | 80 | 371 | O-14-2 | 45 | P/T | 2 | 177 | 204 | 27 | F | 15
J-14 | 14 | LNG | 7 | 80 | 371 | O-14-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 204 | 245 | 41 | N | 0
J-14 | 14 | LNG | 7 | 80 | 371 | O-14-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 245 | 289 | 44 | F | 26
J-14 | 14 | LNG | 7 | 80 | 371 | O-14-5 | 48 | 시운전 | 5 | 289 | 307 | 18 | N | 0
J-14 | 14 | LNG | 7 | 80 | 371 | O-14-6 | 49 | C/T | 6 | 307 | 325 | 18 | S | 7
J-14 | 14 | LNG | 7 | 80 | 371 | O-14-7 | 50 | G/T | 7 | 325 | 371 | 46 | N | 0
J-14 | 14 | LNG | 7 | 80 | 371 | O-14-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 371 | 395 | 24 | S | 5
J-15 | 15 | L_CONT | 4 | 97 | 172 | O-15-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 97 | 150 | 53 | F | 15
J-15 | 15 | L_CONT | 4 | 97 | 172 | O-15-2 | 53 | 시운전 | 2 | 150 | 172 | 22 | N | 0
J-15 | 15 | L_CONT | 4 | 97 | 172 | O-15-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 172 | 187 | 15 | N | 0
J-16 | 16 | S_COT | 2 | 102 | 250 | O-16-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 102 | 181 | 79 | F | 10
J-16 | 16 | S_COT | 2 | 102 | 250 | O-16-2 | 56 | 시운전 | 2 | 181 | 250 | 69 | N | 0
J-16 | 16 | S_COT | 2 | 102 | 250 | O-16-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 250 | 292 | 42 | N | 0
J-17 | 17 | VL_CONT | 5 | 102 | 240 | O-17-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 102 | 199 | 97 | F | 15
J-17 | 17 | VL_CONT | 5 | 102 | 240 | O-17-2 | 59 | 시운전 | 2 | 199 | 240 | 41 | N | 0
J-17 | 17 | VL_CONT | 5 | 102 | 240 | O-17-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 240 | 268 | 28 | N | 0
J-18 | 18 | L_CONT | 4 | 103 | 180 | O-18-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 103 | 157 | 54 | F | 15
J-18 | 18 | L_CONT | 4 | 103 | 180 | O-18-2 | 62 | 시운전 | 2 | 157 | 180 | 23 | N | 0
J-18 | 18 | L_CONT | 4 | 103 | 180 | O-18-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 180 | 196 | 16 | N | 0
J-19 | 19 | L_CONT | 4 | 105 | 184 | O-19-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 105 | 161 | 56 | F | 15
J-19 | 19 | L_CONT | 4 | 105 | 184 | O-19-2 | 65 | 시운전 | 2 | 161 | 184 | 23 | N | 0
J-19 | 19 | L_CONT | 4 | 105 | 184 | O-19-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 184 | 200 | 16 | N | 0
J-20 | 20 | S_COT | 2 | 109 | 259 | O-20-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 109 | 189 | 80 | F | 10
J-20 | 20 | S_COT | 2 | 109 | 259 | O-20-2 | 68 | 시운전 | 2 | 189 | 259 | 70 | N | 0
J-20 | 20 | S_COT | 2 | 109 | 259 | O-20-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 259 | 302 | 43 | N | 0
J-21 | 21 | PC | 6 | 114 | 221 | O-21-1 | 70 | 특수도장 | 1 | 114 | 150 | 36 | N | 0
J-21 | 21 | PC | 6 | 114 | 221 | O-21-2 | 71 | 화물창 | 2 | 150 | 187 | 37 | N | 0
J-21 | 21 | PC | 6 | 114 | 221 | O-21-3 | 72 | 시운전 | 3 | 187 | 221 | 34 | N | 0
J-21 | 21 | PC | 6 | 114 | 221 | O-21-4 | 73 | 인도준비 | 4 | 221 | 245 | 24 | S | 15
J-22 | 22 | L_CONT | 4 | 137 | 211 | O-22-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 137 | 189 | 52 | F | 15
J-22 | 22 | L_CONT | 4 | 137 | 211 | O-22-2 | 75 | 시운전 | 2 | 189 | 211 | 22 | N | 0
J-22 | 22 | L_CONT | 4 | 137 | 211 | O-22-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 211 | 226 | 15 | N | 0
J-23 | 23 | S_COT | 2 | 138 | 270 | O-23-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 138 | 208 | 70 | F | 10
J-23 | 23 | S_COT | 2 | 138 | 270 | O-23-2 | 78 | 시운전 | 2 | 208 | 270 | 62 | N | 0
J-23 | 23 | S_COT | 2 | 138 | 270 | O-23-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 270 | 307 | 37 | N | 0
J-24 | 24 | PC | 6 | 138 | 283 | O-24-1 | 80 | 특수도장 | 1 | 138 | 186 | 48 | N | 0
J-24 | 24 | PC | 6 | 138 | 283 | O-24-2 | 81 | 화물창 | 2 | 186 | 236 | 50 | N | 0
J-24 | 24 | PC | 6 | 138 | 283 | O-24-3 | 82 | 시운전 | 3 | 236 | 283 | 47 | N | 0
J-24 | 24 | PC | 6 | 138 | 283 | O-24-4 | 83 | 인도준비 | 4 | 283 | 315 | 32 | S | 15
J-25 | 25 | S_SHTL | 0 | 138 | 463 | O-25-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 138 | 379 | 241 | F | 15
J-25 | 25 | S_SHTL | 0 | 138 | 463 | O-25-2 | 85 | 시운전 | 2 | 379 | 463 | 84 | N | 0
J-25 | 25 | S_SHTL | 0 | 138 | 463 | O-25-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 463 | 512 | 49 | N | 0
J-26 | 26 | VL_CONT | 5 | 138 | 251 | O-26-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 138 | 218 | 80 | F | 15
J-26 | 26 | VL_CONT | 5 | 138 | 251 | O-26-2 | 88 | 시운전 | 2 | 218 | 251 | 33 | N | 0
J-26 | 26 | VL_CONT | 5 | 138 | 251 | O-26-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 251 | 274 | 23 | N | 0
J-27 | 27 | A_COT | 3 | 138 | 253 | O-27-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 138 | 199 | 61 | F | 10
J-27 | 27 | A_COT | 3 | 138 | 253 | O-27-2 | 91 | 시운전 | 2 | 199 | 253 | 54 | N | 0
J-27 | 27 | A_COT | 3 | 138 | 253 | O-27-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 253 | 286 | 33 | N | 0
J-28 | 28 | LNG | 7 | 138 | 377 | O-28-1 | 93 | 화물창 | 1 | 138 | 217 | 79 | N | 0
J-28 | 28 | LNG | 7 | 138 | 377 | O-28-2 | 94 | P/T | 2 | 217 | 239 | 22 | F | 15
J-28 | 28 | LNG | 7 | 138 | 377 | O-28-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 239 | 273 | 34 | N | 0
J-28 | 28 | LNG | 7 | 138 | 377 | O-28-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 273 | 309 | 36 | F | 26
J-28 | 28 | LNG | 7 | 138 | 377 | O-28-5 | 97 | 시운전 | 5 | 309 | 324 | 15 | N | 0
J-28 | 28 | LNG | 7 | 138 | 377 | O-28-6 | 98 | C/T | 6 | 324 | 339 | 15 | S | 7
J-28 | 28 | LNG | 7 | 138 | 377 | O-28-7 | 99 | G/T | 7 | 339 | 377 | 38 | N | 0
J-28 | 28 | LNG | 7 | 138 | 377 | O-28-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 377 | 397 | 20 | S | 5
J-29 | 29 | VL_CONT | 5 | 141 | 243 | O-29-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 141 | 213 | 72 | F | 15
J-29 | 29 | VL_CONT | 5 | 141 | 243 | O-29-2 | 102 | 시운전 | 2 | 213 | 243 | 30 | N | 0
J-29 | 29 | VL_CONT | 5 | 141 | 243 | O-29-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 243 | 264 | 21 | N | 0
J-30 | 30 | LNG | 7 | 142 | 423 | O-30-1 | 104 | 화물창 | 1 | 142 | 235 | 93 | N | 0
J-30 | 30 | LNG | 7 | 142 | 423 | O-30-2 | 105 | P/T | 2 | 235 | 261 | 26 | F | 15
J-30 | 30 | LNG | 7 | 142 | 423 | O-30-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 261 | 301 | 40 | N | 0
J-30 | 30 | LNG | 7 | 142 | 423 | O-30-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 301 | 344 | 43 | F | 26
J-30 | 30 | LNG | 7 | 142 | 423 | O-30-5 | 108 | 시운전 | 5 | 344 | 361 | 17 | N | 0
J-30 | 30 | LNG | 7 | 142 | 423 | O-30-6 | 109 | C/T | 6 | 361 | 378 | 17 | S | 7
J-30 | 30 | LNG | 7 | 142 | 423 | O-30-7 | 110 | G/T | 7 | 378 | 423 | 45 | N | 0
J-30 | 30 | LNG | 7 | 142 | 423 | O-30-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 423 | 446 | 23 | S | 5
J-31 | 31 | LNG | 7 | 160 | 419 | O-31-1 | 112 | 화물창 | 1 | 160 | 246 | 86 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 160 | 419 | O-31-2 | 113 | P/T | 2 | 246 | 270 | 24 | F | 15
J-31 | 31 | LNG | 7 | 160 | 419 | O-31-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 270 | 307 | 37 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 160 | 419 | O-31-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 307 | 346 | 39 | F | 26
J-31 | 31 | LNG | 7 | 160 | 419 | O-31-5 | 116 | 시운전 | 5 | 346 | 362 | 16 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 160 | 419 | O-31-6 | 117 | C/T | 6 | 362 | 378 | 16 | S | 7
J-31 | 31 | LNG | 7 | 160 | 419 | O-31-7 | 118 | G/T | 7 | 378 | 419 | 41 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 160 | 419 | O-31-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 419 | 440 | 21 | S | 5
J-32 | 32 | S_COT | 2 | 160 | 294 | O-32-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 160 | 232 | 72 | F | 10
J-32 | 32 | S_COT | 2 | 160 | 294 | O-32-2 | 121 | 시운전 | 2 | 232 | 294 | 62 | N | 0
J-32 | 32 | S_COT | 2 | 160 | 294 | O-32-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 294 | 332 | 38 | N | 0
J-33 | 33 | LNG | 7 | 167 | 415 | O-33-1 | 123 | 화물창 | 1 | 167 | 249 | 82 | N | 0
J-33 | 33 | LNG | 7 | 167 | 415 | O-33-2 | 124 | P/T | 2 | 249 | 272 | 23 | F | 15
J-33 | 33 | LNG | 7 | 167 | 415 | O-33-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 272 | 307 | 35 | N | 0
J-33 | 33 | LNG | 7 | 167 | 415 | O-33-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 307 | 345 | 38 | F | 26
J-33 | 33 | LNG | 7 | 167 | 415 | O-33-5 | 127 | 시운전 | 5 | 345 | 360 | 15 | N | 0
J-33 | 33 | LNG | 7 | 167 | 415 | O-33-6 | 128 | C/T | 6 | 360 | 375 | 15 | S | 7
J-33 | 33 | LNG | 7 | 167 | 415 | O-33-7 | 129 | G/T | 7 | 375 | 415 | 40 | N | 0
J-33 | 33 | LNG | 7 | 167 | 415 | O-33-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 415 | 435 | 20 | S | 5
J-34 | 34 | S_COT | 2 | 208 | 359 | O-34-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 208 | 289 | 81 | F | 10
J-34 | 34 | S_COT | 2 | 208 | 359 | O-34-2 | 132 | 시운전 | 2 | 289 | 359 | 70 | N | 0
J-34 | 34 | S_COT | 2 | 208 | 359 | O-34-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 359 | 402 | 43 | N | 0
J-35 | 35 | VL_CONT | 5 | 210 | 322 | O-35-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 210 | 289 | 79 | F | 15
J-35 | 35 | VL_CONT | 5 | 210 | 322 | O-35-2 | 135 | 시운전 | 2 | 289 | 322 | 33 | N | 0
J-35 | 35 | VL_CONT | 5 | 210 | 322 | O-35-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 322 | 345 | 23 | N | 0
J-36 | 36 | L_CONT | 4 | 210 | 286 | O-36-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 210 | 264 | 54 | F | 15
J-36 | 36 | L_CONT | 4 | 210 | 286 | O-36-2 | 138 | 시운전 | 2 | 264 | 286 | 22 | N | 0
J-36 | 36 | L_CONT | 4 | 210 | 286 | O-36-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 286 | 302 | 16 | N | 0
J-37 | 37 | A_SHTL | 1 | 214 | 488 | O-37-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 214 | 417 | 203 | F | 15
J-37 | 37 | A_SHTL | 1 | 214 | 488 | O-37-2 | 141 | 시운전 | 2 | 417 | 488 | 71 | N | 0
J-37 | 37 | A_SHTL | 1 | 214 | 488 | O-37-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 488 | 530 | 42 | N | 0
J-38 | 38 | A_SHTL | 1 | 214 | 459 | O-38-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 214 | 396 | 182 | F | 15
J-38 | 38 | A_SHTL | 1 | 214 | 459 | O-38-2 | 144 | 시운전 | 2 | 396 | 459 | 63 | N | 0
J-38 | 38 | A_SHTL | 1 | 214 | 459 | O-38-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 459 | 496 | 37 | N | 0
J-39 | 39 | VL_CONT | 5 | 214 | 340 | O-39-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 214 | 303 | 89 | F | 15
J-39 | 39 | VL_CONT | 5 | 214 | 340 | O-39-2 | 147 | 시운전 | 2 | 303 | 340 | 37 | N | 0
J-39 | 39 | VL_CONT | 5 | 214 | 340 | O-39-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 340 | 366 | 26 | N | 0
J-40 | 40 | A_COT | 3 | 214 | 295 | O-40-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 214 | 257 | 43 | F | 10
J-40 | 40 | A_COT | 3 | 214 | 295 | O-40-2 | 150 | 시운전 | 2 | 257 | 295 | 38 | N | 0
J-40 | 40 | A_COT | 3 | 214 | 295 | O-40-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 295 | 318 | 23 | N | 0
J-41 | 41 | LNG | 7 | 241 | 504 | O-41-1 | 152 | 화물창 | 1 | 241 | 328 | 87 | N | 0
J-41 | 41 | LNG | 7 | 241 | 504 | O-41-2 | 153 | P/T | 2 | 328 | 352 | 24 | F | 15
J-41 | 41 | LNG | 7 | 241 | 504 | O-41-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 352 | 389 | 37 | N | 0
J-41 | 41 | LNG | 7 | 241 | 504 | O-41-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 389 | 429 | 40 | F | 26
J-41 | 41 | LNG | 7 | 241 | 504 | O-41-5 | 156 | 시운전 | 5 | 429 | 445 | 16 | N | 0
J-41 | 41 | LNG | 7 | 241 | 504 | O-41-6 | 157 | C/T | 6 | 445 | 461 | 16 | S | 7
J-41 | 41 | LNG | 7 | 241 | 504 | O-41-7 | 158 | G/T | 7 | 461 | 504 | 43 | N | 0
J-41 | 41 | LNG | 7 | 241 | 504 | O-41-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 504 | 526 | 22 | S | 5
J-42 | 42 | VL_CONT | 5 | 260 | 379 | O-42-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 260 | 344 | 84 | F | 15
J-42 | 42 | VL_CONT | 5 | 260 | 379 | O-42-2 | 161 | 시운전 | 2 | 344 | 379 | 35 | N | 0
J-42 | 42 | VL_CONT | 5 | 260 | 379 | O-42-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 379 | 403 | 24 | N | 0
J-43 | 43 | S_COT | 2 | 262 | 398 | O-43-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 262 | 335 | 73 | F | 10
J-43 | 43 | S_COT | 2 | 262 | 398 | O-43-2 | 164 | 시운전 | 2 | 335 | 398 | 63 | N | 0
J-43 | 43 | S_COT | 2 | 262 | 398 | O-43-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 398 | 437 | 39 | N | 0
J-44 | 44 | VL_CONT | 5 | 262 | 393 | O-44-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 262 | 354 | 92 | F | 15
J-44 | 44 | VL_CONT | 5 | 262 | 393 | O-44-2 | 167 | 시운전 | 2 | 354 | 393 | 39 | N | 0
J-44 | 44 | VL_CONT | 5 | 262 | 393 | O-44-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 393 | 420 | 27 | N | 0
J-45 | 45 | S_COT | 2 | 295 | 430 | O-45-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 295 | 367 | 72 | F | 10
J-45 | 45 | S_COT | 2 | 295 | 430 | O-45-2 | 170 | 시운전 | 2 | 367 | 430 | 63 | N | 0
J-45 | 45 | S_COT | 2 | 295 | 430 | O-45-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 430 | 468 | 38 | N | 0
J-46 | 46 | S_SHTL | 0 | 300 | 494 | O-46-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 300 | 444 | 144 | F | 15
J-46 | 46 | S_SHTL | 0 | 300 | 494 | O-46-2 | 173 | 시운전 | 2 | 444 | 494 | 50 | N | 0
J-46 | 46 | S_SHTL | 0 | 300 | 494 | O-46-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 494 | 524 | 30 | N | 0
J-47 | 47 | S_SHTL | 0 | 305 | 487 | O-47-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 305 | 440 | 135 | F | 15
J-47 | 47 | S_SHTL | 0 | 305 | 487 | O-47-2 | 176 | 시운전 | 2 | 440 | 487 | 47 | N | 0
J-47 | 47 | S_SHTL | 0 | 305 | 487 | O-47-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 487 | 515 | 28 | N | 0
J-48 | 48 | A_SHTL | 1 | 305 | 452 | O-48-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 305 | 414 | 109 | F | 15
J-48 | 48 | A_SHTL | 1 | 305 | 452 | O-48-2 | 179 | 시운전 | 2 | 414 | 452 | 38 | N | 0
J-48 | 48 | A_SHTL | 1 | 305 | 452 | O-48-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 452 | 475 | 23 | N | 0
J-49 | 49 | A_SHTL | 1 | 332 | 528 | O-49-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 332 | 478 | 146 | F | 15
J-49 | 49 | A_SHTL | 1 | 332 | 528 | O-49-2 | 182 | 시운전 | 2 | 478 | 528 | 50 | N | 0
J-49 | 49 | A_SHTL | 1 | 332 | 528 | O-49-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 528 | 558 | 30 | N | 0
J-50 | 50 | A_COT | 3 | 345 | 429 | O-50-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 345 | 390 | 45 | F | 10
J-50 | 50 | A_COT | 3 | 345 | 429 | O-50-2 | 185 | 시운전 | 2 | 390 | 429 | 39 | N | 0
J-50 | 50 | A_COT | 3 | 345 | 429 | O-50-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 429 | 453 | 24 | N | 0
J-51 | 51 | LNG | 7 | 346 | 629 | O-51-1 | 187 | 화물창 | 1 | 346 | 440 | 94 | N | 0
J-51 | 51 | LNG | 7 | 346 | 629 | O-51-2 | 188 | P/T | 2 | 440 | 466 | 26 | F | 15
J-51 | 51 | LNG | 7 | 346 | 629 | O-51-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 466 | 506 | 40 | N | 0
J-51 | 51 | LNG | 7 | 346 | 629 | O-51-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 506 | 549 | 43 | F | 26
J-51 | 51 | LNG | 7 | 346 | 629 | O-51-5 | 191 | 시운전 | 5 | 549 | 566 | 17 | N | 0
J-51 | 51 | LNG | 7 | 346 | 629 | O-51-6 | 192 | C/T | 6 | 566 | 583 | 17 | S | 7
J-51 | 51 | LNG | 7 | 346 | 629 | O-51-7 | 193 | G/T | 7 | 583 | 629 | 46 | N | 0
J-51 | 51 | LNG | 7 | 346 | 629 | O-51-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 629 | 652 | 23 | S | 5
J-52 | 52 | VL_CONT | 5 | 357 | 468 | O-52-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 357 | 435 | 78 | F | 15
J-52 | 52 | VL_CONT | 5 | 357 | 468 | O-52-2 | 196 | 시운전 | 2 | 435 | 468 | 33 | N | 0
J-52 | 52 | VL_CONT | 5 | 357 | 468 | O-52-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 468 | 491 | 23 | N | 0
J-53 | 53 | S_COT | 2 | 381 | 480 | O-53-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 381 | 434 | 53 | F | 10
J-53 | 53 | S_COT | 2 | 381 | 480 | O-53-2 | 199 | 시운전 | 2 | 434 | 480 | 46 | N | 0
J-53 | 53 | S_COT | 2 | 381 | 480 | O-53-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 480 | 508 | 28 | N | 0
J-54 | 54 | A_COT | 3 | 392 | 492 | O-54-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 392 | 445 | 53 | F | 10
J-54 | 54 | A_COT | 3 | 392 | 492 | O-54-2 | 202 | 시운전 | 2 | 445 | 492 | 47 | N | 0
J-54 | 54 | A_COT | 3 | 392 | 492 | O-54-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 492 | 521 | 29 | N | 0
J-55 | 55 | LNG | 7 | 394 | 718 | O-55-1 | 204 | 화물창 | 1 | 394 | 501 | 107 | N | 0
J-55 | 55 | LNG | 7 | 394 | 718 | O-55-2 | 205 | P/T | 2 | 501 | 531 | 30 | F | 15
J-55 | 55 | LNG | 7 | 394 | 718 | O-55-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 531 | 577 | 46 | N | 0
J-55 | 55 | LNG | 7 | 394 | 718 | O-55-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 577 | 626 | 49 | F | 26
J-55 | 55 | LNG | 7 | 394 | 718 | O-55-5 | 208 | 시운전 | 5 | 626 | 646 | 20 | N | 0
J-55 | 55 | LNG | 7 | 394 | 718 | O-55-6 | 209 | C/T | 6 | 646 | 666 | 20 | S | 7
J-55 | 55 | LNG | 7 | 394 | 718 | O-55-7 | 210 | G/T | 7 | 666 | 718 | 52 | N | 0
J-55 | 55 | LNG | 7 | 394 | 718 | O-55-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 718 | 744 | 26 | S | 5
J-56 | 56 | VL_CONT | 5 | 394 | 494 | O-56-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 394 | 464 | 70 | F | 15
J-56 | 56 | VL_CONT | 5 | 394 | 494 | O-56-2 | 213 | 시운전 | 2 | 464 | 494 | 30 | N | 0
J-56 | 56 | VL_CONT | 5 | 394 | 494 | O-56-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 494 | 514 | 20 | N | 0
J-57 | 57 | L_CONT | 4 | 405 | 485 | O-57-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 405 | 461 | 56 | F | 15
J-57 | 57 | L_CONT | 4 | 405 | 485 | O-57-2 | 216 | 시운전 | 2 | 461 | 485 | 24 | N | 0
J-57 | 57 | L_CONT | 4 | 405 | 485 | O-57-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 485 | 501 | 16 | N | 0
J-58 | 58 | VL_CONT | 5 | 409 | 552 | O-58-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 409 | 510 | 101 | F | 15
J-58 | 58 | VL_CONT | 5 | 409 | 552 | O-58-2 | 219 | 시운전 | 2 | 510 | 552 | 42 | N | 0
J-58 | 58 | VL_CONT | 5 | 409 | 552 | O-58-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 552 | 581 | 29 | N | 0
J-59 | 59 | VL_CONT | 5 | 424 | 566 | O-59-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 424 | 524 | 100 | F | 15
J-59 | 59 | VL_CONT | 5 | 424 | 566 | O-59-2 | 222 | 시운전 | 2 | 524 | 566 | 42 | N | 0
J-59 | 59 | VL_CONT | 5 | 424 | 566 | O-59-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 566 | 595 | 29 | N | 0
J-60 | 60 | S_SHTL | 0 | 424 | 565 | O-60-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 424 | 529 | 105 | F | 15
J-60 | 60 | S_SHTL | 0 | 424 | 565 | O-60-2 | 225 | 시운전 | 2 | 529 | 565 | 36 | N | 0
J-60 | 60 | S_SHTL | 0 | 424 | 565 | O-60-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 565 | 587 | 22 | N | 0
J-61 | 61 | S_SHTL | 0 | 431 | 666 | O-61-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 431 | 605 | 174 | F | 15
J-61 | 61 | S_SHTL | 0 | 431 | 666 | O-61-2 | 228 | 시운전 | 2 | 605 | 666 | 61 | N | 0
J-61 | 61 | S_SHTL | 0 | 431 | 666 | O-61-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 666 | 702 | 36 | N | 0
J-62 | 62 | VL_CONT | 5 | 433 | 564 | O-62-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 433 | 525 | 92 | F | 15
J-62 | 62 | VL_CONT | 5 | 433 | 564 | O-62-2 | 231 | 시운전 | 2 | 525 | 564 | 39 | N | 0
J-62 | 62 | VL_CONT | 5 | 433 | 564 | O-62-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 564 | 591 | 27 | N | 0
J-63 | 63 | L_CONT | 4 | 433 | 508 | O-63-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 433 | 486 | 53 | F | 15
J-63 | 63 | L_CONT | 4 | 433 | 508 | O-63-2 | 234 | 시운전 | 2 | 486 | 508 | 22 | N | 0
J-63 | 63 | L_CONT | 4 | 433 | 508 | O-63-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 508 | 523 | 15 | N | 0
J-64 | 64 | LNG | 7 | 434 | 617 | O-64-1 | 236 | 화물창 | 1 | 434 | 495 | 61 | N | 0
J-64 | 64 | LNG | 7 | 434 | 617 | O-64-2 | 237 | P/T | 2 | 495 | 512 | 17 | F | 15
J-64 | 64 | LNG | 7 | 434 | 617 | O-64-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 512 | 538 | 26 | N | 0
J-64 | 64 | LNG | 7 | 434 | 617 | O-64-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 538 | 566 | 28 | F | 26
J-64 | 64 | LNG | 7 | 434 | 617 | O-64-5 | 240 | 시운전 | 5 | 566 | 577 | 11 | N | 0
J-64 | 64 | LNG | 7 | 434 | 617 | O-64-6 | 241 | C/T | 6 | 577 | 588 | 11 | S | 7
J-64 | 64 | LNG | 7 | 434 | 617 | O-64-7 | 242 | G/T | 7 | 588 | 617 | 29 | N | 0
J-64 | 64 | LNG | 7 | 434 | 617 | O-64-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 617 | 632 | 15 | S | 5
J-65 | 65 | PC | 6 | 434 | 557 | O-65-1 | 244 | 특수도장 | 1 | 434 | 475 | 41 | N | 0
J-65 | 65 | PC | 6 | 434 | 557 | O-65-2 | 245 | 화물창 | 2 | 475 | 517 | 42 | N | 0
J-65 | 65 | PC | 6 | 434 | 557 | O-65-3 | 246 | 시운전 | 3 | 517 | 557 | 40 | N | 0
J-65 | 65 | PC | 6 | 434 | 557 | O-65-4 | 247 | 인도준비 | 4 | 557 | 585 | 28 | S | 15
J-66 | 66 | S_COT | 2 | 445 | 581 | O-66-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 445 | 518 | 73 | F | 10
J-66 | 66 | S_COT | 2 | 445 | 581 | O-66-2 | 249 | 시운전 | 2 | 518 | 581 | 63 | N | 0
J-66 | 66 | S_COT | 2 | 445 | 581 | O-66-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 581 | 620 | 39 | N | 0
J-67 | 67 | A_SHTL | 1 | 450 | 707 | O-67-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 450 | 641 | 191 | F | 15
J-67 | 67 | A_SHTL | 1 | 450 | 707 | O-67-2 | 252 | 시운전 | 2 | 641 | 707 | 66 | N | 0
J-67 | 67 | A_SHTL | 1 | 450 | 707 | O-67-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 707 | 746 | 39 | N | 0
J-68 | 68 | S_SHTL | 0 | 450 | 763 | O-68-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 450 | 682 | 232 | F | 15
J-68 | 68 | S_SHTL | 0 | 450 | 763 | O-68-2 | 255 | 시운전 | 2 | 682 | 763 | 81 | N | 0
J-68 | 68 | S_SHTL | 0 | 450 | 763 | O-68-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 763 | 810 | 47 | N | 0
J-69 | 69 | A_COT | 3 | 451 | 584 | O-69-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 451 | 522 | 71 | F | 10
J-69 | 69 | A_COT | 3 | 451 | 584 | O-69-2 | 258 | 시운전 | 2 | 522 | 584 | 62 | N | 0
J-69 | 69 | A_COT | 3 | 451 | 584 | O-69-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 584 | 622 | 38 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 451 | 641 | O-70-1 | 260 | 화물창 | 1 | 451 | 514 | 63 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 451 | 641 | O-70-2 | 261 | P/T | 2 | 514 | 532 | 18 | F | 15
J-70 | 70 | LNG | 7 | 451 | 641 | O-70-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 532 | 559 | 27 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 451 | 641 | O-70-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 559 | 588 | 29 | F | 26
J-70 | 70 | LNG | 7 | 451 | 641 | O-70-5 | 264 | 시운전 | 5 | 588 | 600 | 12 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 451 | 641 | O-70-6 | 265 | C/T | 6 | 600 | 612 | 12 | S | 7
J-70 | 70 | LNG | 7 | 451 | 641 | O-70-7 | 266 | G/T | 7 | 612 | 641 | 29 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 451 | 641 | O-70-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 641 | 657 | 16 | S | 5
J-71 | 71 | S_SHTL | 0 | 453 | 699 | O-71-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 453 | 636 | 183 | F | 15
J-71 | 71 | S_SHTL | 0 | 453 | 699 | O-71-2 | 269 | 시운전 | 2 | 636 | 699 | 63 | N | 0
J-71 | 71 | S_SHTL | 0 | 453 | 699 | O-71-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 699 | 736 | 37 | N | 0
J-72 | 72 | PC | 6 | 477 | 586 | O-72-1 | 271 | 특수도장 | 1 | 477 | 513 | 36 | N | 0
J-72 | 72 | PC | 6 | 477 | 586 | O-72-2 | 272 | 화물창 | 2 | 513 | 551 | 38 | N | 0
J-72 | 72 | PC | 6 | 477 | 586 | O-72-3 | 273 | 시운전 | 3 | 551 | 586 | 35 | N | 0
J-72 | 72 | PC | 6 | 477 | 586 | O-72-4 | 274 | 인도준비 | 4 | 586 | 610 | 24 | S | 15
J-73 | 73 | A_COT | 3 | 477 | 634 | O-73-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 477 | 561 | 84 | F | 10
J-73 | 73 | A_COT | 3 | 477 | 634 | O-73-2 | 276 | 시운전 | 2 | 561 | 634 | 73 | N | 0
J-73 | 73 | A_COT | 3 | 477 | 634 | O-73-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 634 | 678 | 44 | N | 0
J-74 | 74 | LNG | 7 | 486 | 768 | O-74-1 | 278 | 화물창 | 1 | 486 | 580 | 94 | N | 0
J-74 | 74 | LNG | 7 | 486 | 768 | O-74-2 | 279 | P/T | 2 | 580 | 606 | 26 | F | 15
J-74 | 74 | LNG | 7 | 486 | 768 | O-74-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 606 | 646 | 40 | N | 0
J-74 | 74 | LNG | 7 | 486 | 768 | O-74-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 646 | 689 | 43 | F | 26
J-74 | 74 | LNG | 7 | 486 | 768 | O-74-5 | 282 | 시운전 | 5 | 689 | 706 | 17 | N | 0
J-74 | 74 | LNG | 7 | 486 | 768 | O-74-6 | 283 | C/T | 6 | 706 | 723 | 17 | S | 7
J-74 | 74 | LNG | 7 | 486 | 768 | O-74-7 | 284 | G/T | 7 | 723 | 768 | 45 | N | 0
J-74 | 74 | LNG | 7 | 486 | 768 | O-74-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 768 | 791 | 23 | S | 5
J-75 | 75 | VL_CONT | 5 | 491 | 630 | O-75-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 491 | 589 | 98 | F | 15
J-75 | 75 | VL_CONT | 5 | 491 | 630 | O-75-2 | 287 | 시운전 | 2 | 589 | 630 | 41 | N | 0
J-75 | 75 | VL_CONT | 5 | 491 | 630 | O-75-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 630 | 658 | 28 | N | 0
J-76 | 76 | LNG | 7 | 497 | 701 | O-76-1 | 289 | 화물창 | 1 | 497 | 565 | 68 | N | 0
J-76 | 76 | LNG | 7 | 497 | 701 | O-76-2 | 290 | P/T | 2 | 565 | 584 | 19 | F | 15
J-76 | 76 | LNG | 7 | 497 | 701 | O-76-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 584 | 613 | 29 | N | 0
J-76 | 76 | LNG | 7 | 497 | 701 | O-76-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 613 | 644 | 31 | F | 26
J-76 | 76 | LNG | 7 | 497 | 701 | O-76-5 | 293 | 시운전 | 5 | 644 | 657 | 13 | N | 0
J-76 | 76 | LNG | 7 | 497 | 701 | O-76-6 | 294 | C/T | 6 | 657 | 670 | 13 | S | 7
J-76 | 76 | LNG | 7 | 497 | 701 | O-76-7 | 295 | G/T | 7 | 670 | 701 | 31 | N | 0
J-76 | 76 | LNG | 7 | 497 | 701 | O-76-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 701 | 718 | 17 | S | 5
J-77 | 77 | L_CONT | 4 | 497 | 578 | O-77-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 497 | 554 | 57 | F | 15
J-77 | 77 | L_CONT | 4 | 497 | 578 | O-77-2 | 298 | 시운전 | 2 | 554 | 578 | 24 | N | 0
J-77 | 77 | L_CONT | 4 | 497 | 578 | O-77-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 578 | 595 | 17 | N | 0
J-78 | 78 | LNG | 7 | 522 | 709 | O-78-1 | 300 | 화물창 | 1 | 522 | 584 | 62 | N | 0
J-78 | 78 | LNG | 7 | 522 | 709 | O-78-2 | 301 | P/T | 2 | 584 | 601 | 17 | F | 15
J-78 | 78 | LNG | 7 | 522 | 709 | O-78-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 601 | 628 | 27 | N | 0
J-78 | 78 | LNG | 7 | 522 | 709 | O-78-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 628 | 657 | 29 | F | 26
J-78 | 78 | LNG | 7 | 522 | 709 | O-78-5 | 304 | 시운전 | 5 | 657 | 669 | 12 | N | 0
J-78 | 78 | LNG | 7 | 522 | 709 | O-78-6 | 305 | C/T | 6 | 669 | 681 | 12 | S | 7
J-78 | 78 | LNG | 7 | 522 | 709 | O-78-7 | 306 | G/T | 7 | 681 | 709 | 28 | N | 0
J-78 | 78 | LNG | 7 | 522 | 709 | O-78-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 709 | 724 | 15 | S | 5
J-79 | 79 | S_COT | 2 | 522 | 645 | O-79-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 522 | 588 | 66 | F | 10
J-79 | 79 | S_COT | 2 | 522 | 645 | O-79-2 | 309 | 시운전 | 2 | 588 | 645 | 57 | N | 0
J-79 | 79 | S_COT | 2 | 522 | 645 | O-79-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 645 | 680 | 35 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Initial_Quay
J-0 | 0 | S_COT | 2 | 0 | 105 | O-0-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 10 | D1
J-1 | 1 | S_COT | 2 | 4 | 159 | O-1-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 87 | 83 | F | 10 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: B to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: B to B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B