## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-0 | 0 | S_SHTL | 0 | 0 | 175 | O-0-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 130 | 130 | F | 15
J-0 | 0 | S_SHTL | 0 | 0 | 175 | O-0-2 | 1 | 시운전 | 2 | 130 | 175 | 45 | N | 0
J-0 | 0 | S_SHTL | 0 | 0 | 175 | O-0-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 175 | 202 | 27 | N | 0
J-1 | 1 | A_SHTL | 1 | 5 | 276 | O-1-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 5 | 206 | 201 | F | 15
J-1 | 1 | A_SHTL | 1 | 5 | 276 | O-1-2 | 4 | 시운전 | 2 | 206 | 276 | 70 | N | 0
J-1 | 1 | A_SHTL | 1 | 5 | 276 | O-1-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 276 | 317 | 41 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 5 | 223 | O-2-1 | 6 | 화물창 | 1 | 5 | 77 | 72 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 5 | 223 | O-2-2 | 7 | P/T | 2 | 77 | 97 | 20 | F | 15
J-2 | 2 | LNG | 7 | 5 | 223 | O-2-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 97 | 128 | 31 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 5 | 223 | O-2-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 128 | 161 | 33 | F | 26
J-2 | 2 | LNG | 7 | 5 | 223 | O-2-5 | 10 | 시운전 | 5 | 161 | 175 | 14 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 5 | 223 | O-2-6 | 11 | C/T | 6 | 175 | 189 | 14 | S | 7
J-2 | 2 | LNG | 7 | 5 | 223 | O-2-7 | 12 | G/T | 7 | 189 | 223 | 34 | N | 0
J-2 | 2 | LNG | 7 | 5 | 223 | O-2-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 223 | 241 | 18 | S | 5
J-3 | 3 | VL_CONT | 5 | 29 | 129 | O-3-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 29 | 99 | 70 | F | 15
J-3 | 3 | VL_CONT | 5 | 29 | 129 | O-3-2 | 15 | 시운전 | 2 | 99 | 129 | 30 | N | 0
J-3 | 3 | VL_CONT | 5 | 29 | 129 | O-3-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 129 | 149 | 20 | N | 0
J-4 | 4 | S_COT | 2 | 30 | 169 | O-4-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 30 | 104 | 74 | F | 10
J-4 | 4 | S_COT | 2 | 30 | 169 | O-4-2 | 18 | 시운전 | 2 | 104 | 169 | 65 | N | 0
J-4 | 4 | S_COT | 2 | 30 | 169 | O-4-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 169 | 208 | 39 | N | 0
J-5 | 5 | VL_CONT | 5 | 36 | 143 | O-5-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 36 | 111 | 75 | F | 15
J-5 | 5 | VL_CONT | 5 | 36 | 143 | O-5-2 | 21 | 시운전 | 2 | 111 | 143 | 32 | N | 0
J-5 | 5 | VL_CONT | 5 | 36 | 143 | O-5-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 143 | 165 | 22 | N | 0
J-6 | 6 | LNG | 7 | 36 | 264 | O-6-1 | 23 | 화물창 | 1 | 36 | 112 | 76 | N | 0
J-6 | 6 | LNG | 7 | 36 | 264 | O-6-2 | 24 | P/T | 2 | 112 | 133 | 21 | F | 15
J-6 | 6 | LNG | 7 | 36 | 264 | O-6-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 133 | 165 | 32 | N | 0
J-6 | 6 | LNG | 7 | 36 | 264 | O-6-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 165 | 200 | 35 | F | 26
J-6 | 6 | LNG | 7 | 36 | 264 | O-6-5 | 27 | 시운전 | 5 | 200 | 214 | 14 | N | 0
J-6 | 6 | LNG | 7 | 36 | 264 | O-6-6 | 28 | C/T | 6 | 214 | 228 | 14 | S | 7
J-6 | 6 | LNG | 7 | 36 | 264 | O-6-7 | 29 | G/T | 7 | 228 | 264 | 36 | N | 0
J-6 | 6 | LNG | 7 | 36 | 264 | O-6-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 264 | 283 | 19 | S | 5
J-7 | 7 | LNG | 7 | 55 | 368 | O-7-1 | 31 | 화물창 | 1 | 55 | 159 | 104 | N | 0
J-7 | 7 | LNG | 7 | 55 | 368 | O-7-2 | 32 | P/T | 2 | 159 | 188 | 29 | F | 15
J-7 | 7 | LNG | 7 | 55 | 368 | O-7-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 188 | 232 | 44 | N | 0
J-7 | 7 | LNG | 7 | 55 | 368 | O-7-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 232 | 279 | 47 | F | 26
J-7 | 7 | LNG | 7 | 55 | 368 | O-7-5 | 35 | 시운전 | 5 | 279 | 298 | 19 | N | 0
J-7 | 7 | LNG | 7 | 55 | 368 | O-7-6 | 36 | C/T | 6 | 298 | 317 | 19 | S | 7
J-7 | 7 | LNG | 7 | 55 | 368 | O-7-7 | 37 | G/T | 7 | 317 | 368 | 51 | N | 0
J-7 | 7 | LNG | 7 | 55 | 368 | O-7-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 368 | 394 | 26 | S | 5
J-8 | 8 | LNG | 7 | 66 | 371 | O-8-1 | 39 | 화물창 | 1 | 66 | 167 | 101 | N | 0
J-8 | 8 | LNG | 7 | 66 | 371 | O-8-2 | 40 | P/T | 2 | 167 | 195 | 28 | F | 15
J-8 | 8 | LNG | 7 | 66 | 371 | O-8-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 195 | 238 | 43 | N | 0
J-8 | 8 | LNG | 7 | 66 | 371 | O-8-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 238 | 284 | 46 | F | 26
J-8 | 8 | LNG | 7 | 66 | 371 | O-8-5 | 43 | 시운전 | 5 | 284 | 303 | 19 | N | 0
J-8 | 8 | LNG | 7 | 66 | 371 | O-8-6 | 44 | C/T | 6 | 303 | 322 | 19 | S | 7
J-8 | 8 | LNG | 7 | 66 | 371 | O-8-7 | 45 | G/T | 7 | 322 | 371 | 49 | N | 0
J-8 | 8 | LNG | 7 | 66 | 371 | O-8-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 371 | 396 | 25 | S | 5
J-9 | 9 | PC | 6 | 75 | 213 | O-9-1 | 47 | 특수도장 | 1 | 75 | 121 | 46 | N | 0
J-9 | 9 | PC | 6 | 75 | 213 | O-9-2 | 48 | 화물창 | 2 | 121 | 168 | 47 | N | 0
J-9 | 9 | PC | 6 | 75 | 213 | O-9-3 | 49 | 시운전 | 3 | 168 | 213 | 45 | N | 0
J-9 | 9 | PC | 6 | 75 | 213 | O-9-4 | 50 | 인도준비 | 4 | 213 | 244 | 31 | S | 15
J-10 | 10 | PC | 6 | 77 | 184 | O-10-1 | 51 | 특수도장 | 1 | 77 | 113 | 36 | N | 0
J-10 | 10 | PC | 6 | 77 | 184 | O-10-2 | 52 | 화물창 | 2 | 113 | 150 | 37 | N | 0
J-10 | 10 | PC | 6 | 77 | 184 | O-10-3 | 53 | 시운전 | 3 | 150 | 184 | 34 | N | 0
J-10 | 10 | PC | 6 | 77 | 184 | O-10-4 | 54 | 인도준비 | 4 | 184 | 208 | 24 | S | 15
J-11 | 11 | VL_CONT | 5 | 90 | 195 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 90 | 164 | 74 | F | 15
J-11 | 11 | VL_CONT | 5 | 90 | 195 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 164 | 195 | 31 | N | 0
J-11 | 11 | VL_CONT | 5 | 90 | 195 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 195 | 216 | 21 | N | 0
J-12 | 12 | S_SHTL | 0 | 92 | 328 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 92 | 267 | 175 | F | 15
J-12 | 12 | S_SHTL | 0 | 92 | 328 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 267 | 328 | 61 | N | 0
J-12 | 12 | S_SHTL | 0 | 92 | 328 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 328 | 364 | 36 | N | 0
J-13 | 13 | LNG | 7 | 96 | 324 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 96 | 172 | 76 | N | 0
J-13 | 13 | LNG | 7 | 96 | 324 | O-13-2 | 62 | P/T | 2 | 172 | 193 | 21 | F | 15
J-13 | 13 | LNG | 7 | 96 | 324 | O-13-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 193 | 225 | 32 | N | 0
J-13 | 13 | LNG | 7 | 96 | 324 | O-13-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 225 | 260 | 35 | F | 26
J-13 | 13 | LNG | 7 | 96 | 324 | O-13-5 | 65 | 시운전 | 5 | 260 | 274 | 14 | N | 0
J-13 | 13 | LNG | 7 | 96 | 324 | O-13-6 | 66 | C/T | 6 | 274 | 288 | 14 | S | 7
J-13 | 13 | LNG | 7 | 96 | 324 | O-13-7 | 67 | G/T | 7 | 288 | 324 | 36 | N | 0
J-13 | 13 | LNG | 7 | 96 | 324 | O-13-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 324 | 343 | 19 | S | 5
J-14 | 14 | LNG | 7 | 96 | 402 | O-14-1 | 69 | 화물창 | 1 | 96 | 197 | 101 | N | 0
J-14 | 14 | LNG | 7 | 96 | 402 | O-14-2 | 70 | P/T | 2 | 197 | 225 | 28 | F | 15
J-14 | 14 | LNG | 7 | 96 | 402 | O-14-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 225 | 268 | 43 | N | 0
J-14 | 14 | LNG | 7 | 96 | 402 | O-14-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 268 | 314 | 46 | F | 26
J-14 | 14 | LNG | 7 | 96 | 402 | O-14-5 | 73 | 시운전 | 5 | 314 | 333 | 19 | N | 0
J-14 | 14 | LNG | 7 | 96 | 402 | O-14-6 | 74 | C/T | 6 | 333 | 352 | 19 | S | 7
J-14 | 14 | LNG | 7 | 96 | 402 | O-14-7 | 75 | G/T | 7 | 352 | 402 | 50 | N | 0
J-14 | 14 | LNG | 7 | 96 | 402 | O-14-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 402 | 427 | 25 | S | 5
J-15 | 15 | PC | 6 | 129 | 244 | O-15-1 | 77 | 특수도장 | 1 | 129 | 167 | 38 | N | 0
J-15 | 15 | PC | 6 | 129 | 244 | O-15-2 | 78 | 화물창 | 2 | 167 | 207 | 40 | N | 0
J-15 | 15 | PC | 6 | 129 | 244 | O-15-3 | 79 | 시운전 | 3 | 207 | 244 | 37 | N | 0
J-15 | 15 | PC | 6 | 129 | 244 | O-15-4 | 80 | 인도준비 | 4 | 244 | 270 | 26 | S | 15
J-16 | 16 | A_COT | 3 | 140 | 207 | O-16-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 140 | 176 | 36 | F | 10
J-16 | 16 | A_COT | 3 | 140 | 207 | O-16-2 | 82 | 시운전 | 2 | 176 | 207 | 31 | N | 0
J-16 | 16 | A_COT | 3 | 140 | 207 | O-16-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 207 | 226 | 19 | N | 0
J-17 | 17 | VL_CONT | 5 | 142 | 283 | O-17-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 142 | 241 | 99 | F | 15
J-17 | 17 | VL_CONT | 5 | 142 | 283 | O-17-2 | 85 | 시운전 | 2 | 241 | 283 | 42 | N | 0
J-17 | 17 | VL_CONT | 5 | 142 | 283 | O-17-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 283 | 312 | 29 | N | 0
J-18 | 18 | S_COT | 2 | 149 | 261 | O-18-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 149 | 209 | 60 | F | 10
J-18 | 18 | S_COT | 2 | 149 | 261 | O-18-2 | 88 | 시운전 | 2 | 209 | 261 | 52 | N | 0
J-18 | 18 | S_COT | 2 | 149 | 261 | O-18-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 261 | 293 | 32 | N | 0
J-19 | 19 | L_CONT | 4 | 149 | 220 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 149 | 199 | 50 | F | 15
J-19 | 19 | L_CONT | 4 | 149 | 220 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 199 | 220 | 21 | N | 0
J-19 | 19 | L_CONT | 4 | 149 | 220 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 220 | 235 | 15 | N | 0
J-20 | 20 | PC | 6 | 150 | 294 | O-20-1 | 93 | 특수도장 | 1 | 150 | 198 | 48 | N | 0
J-20 | 20 | PC | 6 | 150 | 294 | O-20-2 | 94 | 화물창 | 2 | 198 | 247 | 49 | N | 0
J-20 | 20 | PC | 6 | 150 | 294 | O-20-3 | 95 | 시운전 | 3 | 247 | 294 | 47 | N | 0
J-20 | 20 | PC | 6 | 150 | 294 | O-20-4 | 96 | 인도준비 | 4 | 294 | 326 | 32 | S | 15
J-21 | 21 | VL_CONT | 5 | 165 | 290 | O-21-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 165 | 253 | 88 | F | 15
J-21 | 21 | VL_CONT | 5 | 165 | 290 | O-21-2 | 98 | 시운전 | 2 | 253 | 290 | 37 | N | 0
J-21 | 21 | VL_CONT | 5 | 165 | 290 | O-21-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 290 | 315 | 25 | N | 0
J-22 | 22 | VL_CONT | 5 | 168 | 268 | O-22-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 168 | 238 | 70 | F | 15
J-22 | 22 | VL_CONT | 5 | 168 | 268 | O-22-2 | 101 | 시운전 | 2 | 238 | 268 | 30 | N | 0
J-22 | 22 | VL_CONT | 5 | 168 | 268 | O-22-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 268 | 288 | 20 | N | 0
J-23 | 23 | PC | 6 | 173 | 274 | O-23-1 | 103 | 특수도장 | 1 | 173 | 207 | 34 | N | 0
J-23 | 23 | PC | 6 | 173 | 274 | O-23-2 | 104 | 화물창 | 2 | 207 | 242 | 35 | N | 0
J-23 | 23 | PC | 6 | 173 | 274 | O-23-3 | 105 | 시운전 | 3 | 242 | 274 | 32 | N | 0
J-23 | 23 | PC | 6 | 173 | 274 | O-23-4 | 106 | 인도준비 | 4 | 274 | 297 | 23 | S | 15
J-24 | 24 | S_SHTL | 0 | 174 | 325 | O-24-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 174 | 286 | 112 | F | 15
J-24 | 24 | S_SHTL | 0 | 174 | 325 | O-24-2 | 108 | 시운전 | 2 | 286 | 325 | 39 | N | 0
J-24 | 24 | S_SHTL | 0 | 174 | 325 | O-24-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 325 | 348 | 23 | N | 0
J-25 | 25 | L_CONT | 4 | 190 | 286 | O-25-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 190 | 258 | 68 | F | 15
J-25 | 25 | L_CONT | 4 | 190 | 286 | O-25-2 | 111 | 시운전 | 2 | 258 | 286 | 28 | N | 0
J-25 | 25 | L_CONT | 4 | 190 | 286 | O-25-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 286 | 306 | 20 | N | 0
J-26 | 26 | VL_CONT | 5 | 190 | 308 | O-26-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 190 | 273 | 83 | F | 15
J-26 | 26 | VL_CONT | 5 | 190 | 308 | O-26-2 | 114 | 시운전 | 2 | 273 | 308 | 35 | N | 0
J-26 | 26 | VL_CONT | 5 | 190 | 308 | O-26-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 308 | 332 | 24 | N | 0
J-27 | 27 | L_CONT | 4 | 190 | 273 | O-27-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 190 | 249 | 59 | F | 15
J-27 | 27 | L_CONT | 4 | 190 | 273 | O-27-2 | 117 | 시운전 | 2 | 249 | 273 | 24 | N | 0
J-27 | 27 | L_CONT | 4 | 190 | 273 | O-27-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 273 | 290 | 17 | N | 0
J-28 | 28 | S_COT | 2 | 190 | 343 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 190 | 272 | 82 | F | 10
J-28 | 28 | S_COT | 2 | 190 | 343 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 272 | 343 | 71 | N | 0
J-28 | 28 | S_COT | 2 | 190 | 343 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 343 | 386 | 43 | N | 0
J-29 | 29 | S_SHTL | 0 | 208 | 348 | O-29-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 208 | 312 | 104 | F | 15
J-29 | 29 | S_SHTL | 0 | 208 | 348 | O-29-2 | 123 | 시운전 | 2 | 312 | 348 | 36 | N | 0
J-29 | 29 | S_SHTL | 0 | 208 | 348 | O-29-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 348 | 369 | 21 | N | 0
J-30 | 30 | S_COT | 2 | 244 | 388 | O-30-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 244 | 321 | 77 | F | 10
J-30 | 30 | S_COT | 2 | 244 | 388 | O-30-2 | 126 | 시운전 | 2 | 321 | 388 | 67 | N | 0
J-30 | 30 | S_COT | 2 | 244 | 388 | O-30-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 388 | 429 | 41 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 518 | O-31-1 | 128 | 화물창 | 1 | 268 | 351 | 83 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 518 | O-31-2 | 129 | P/T | 2 | 351 | 374 | 23 | F | 15
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 518 | O-31-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 374 | 409 | 35 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 518 | O-31-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 409 | 447 | 38 | F | 26
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 518 | O-31-5 | 132 | 시운전 | 5 | 447 | 462 | 15 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 518 | O-31-6 | 133 | C/T | 6 | 462 | 477 | 15 | S | 7
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 518 | O-31-7 | 134 | G/T | 7 | 477 | 518 | 41 | N | 0
J-31 | 31 | LNG | 7 | 268 | 518 | O-31-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 518 | 538 | 20 | S | 5
J-32 | 32 | A_COT | 3 | 268 | 362 | O-32-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 268 | 318 | 50 | F | 10
J-32 | 32 | A_COT | 3 | 268 | 362 | O-32-2 | 137 | 시운전 | 2 | 318 | 362 | 44 | N | 0
J-32 | 32 | A_COT | 3 | 268 | 362 | O-32-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 362 | 389 | 27 | N | 0
J-33 | 33 | A_SHTL | 1 | 279 | 476 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 279 | 425 | 146 | F | 15
J-33 | 33 | A_SHTL | 1 | 279 | 476 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 425 | 476 | 51 | N | 0
J-33 | 33 | A_SHTL | 1 | 279 | 476 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 476 | 506 | 30 | N | 0
J-34 | 34 | LNG | 7 | 287 | 496 | O-34-1 | 142 | 화물창 | 1 | 287 | 356 | 69 | N | 0
J-34 | 34 | LNG | 7 | 287 | 496 | O-34-2 | 143 | P/T | 2 | 356 | 375 | 19 | F | 15
J-34 | 34 | LNG | 7 | 287 | 496 | O-34-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 375 | 405 | 30 | N | 0
J-34 | 34 | LNG | 7 | 287 | 496 | O-34-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 405 | 437 | 32 | F | 26
J-34 | 34 | LNG | 7 | 287 | 496 | O-34-5 | 146 | 시운전 | 5 | 437 | 450 | 13 | N | 0
J-34 | 34 | LNG | 7 | 287 | 496 | O-34-6 | 147 | C/T | 6 | 450 | 463 | 13 | S | 7
J-34 | 34 | LNG | 7 | 287 | 496 | O-34-7 | 148 | G/T | 7 | 463 | 496 | 33 | N | 0
J-34 | 34 | LNG | 7 | 287 | 496 | O-34-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 496 | 513 | 17 | S | 5
J-35 | 35 | VL_CONT | 5 | 288 | 420 | O-35-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 288 | 381 | 93 | F | 15
J-35 | 35 | VL_CONT | 5 | 288 | 420 | O-35-2 | 151 | 시운전 | 2 | 381 | 420 | 39 | N | 0
J-35 | 35 | VL_CONT | 5 | 288 | 420 | O-35-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 420 | 447 | 27 | N | 0
J-36 | 36 | LNG | 7 | 293 | 583 | O-36-1 | 153 | 화물창 | 1 | 293 | 389 | 96 | N | 0
J-36 | 36 | LNG | 7 | 293 | 583 | O-36-2 | 154 | P/T | 2 | 389 | 416 | 27 | F | 15
J-36 | 36 | LNG | 7 | 293 | 583 | O-36-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 416 | 457 | 41 | N | 0
J-36 | 36 | LNG | 7 | 293 | 583 | O-36-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 457 | 501 | 44 | F | 26
J-36 | 36 | LNG | 7 | 293 | 583 | O-36-5 | 157 | 시운전 | 5 | 501 | 519 | 18 | N | 0
J-36 | 36 | LNG | 7 | 293 | 583 | O-36-6 | 158 | C/T | 6 | 519 | 537 | 18 | S | 7
J-36 | 36 | LNG | 7 | 293 | 583 | O-36-7 | 159 | G/T | 7 | 537 | 583 | 46 | N | 0
J-36 | 36 | LNG | 7 | 293 | 583 | O-36-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 583 | 607 | 24 | S | 5
J-37 | 37 | A_COT | 3 | 303 | 423 | O-37-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 303 | 367 | 64 | F | 10
J-37 | 37 | A_COT | 3 | 303 | 423 | O-37-2 | 162 | 시운전 | 2 | 367 | 423 | 56 | N | 0
J-37 | 37 | A_COT | 3 | 303 | 423 | O-37-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 423 | 457 | 34 | N | 0
J-38 | 38 | LNG | 7 | 303 | 553 | O-38-1 | 164 | 화물창 | 1 | 303 | 386 | 83 | N | 0
J-38 | 38 | LNG | 7 | 303 | 553 | O-38-2 | 165 | P/T | 2 | 386 | 409 | 23 | F | 15
J-38 | 38 | LNG | 7 | 303 | 553 | O-38-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 409 | 444 | 35 | N | 0
J-38 | 38 | LNG | 7 | 303 | 553 | O-38-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 444 | 482 | 38 | F | 26
J-38 | 38 | LNG | 7 | 303 | 553 | O-38-5 | 168 | 시운전 | 5 | 482 | 497 | 15 | N | 0
J-38 | 38 | LNG | 7 | 303 | 553 | O-38-6 | 169 | C/T | 6 | 497 | 512 | 15 | S | 7
J-38 | 38 | LNG | 7 | 303 | 553 | O-38-7 | 170 | G/T | 7 | 512 | 553 | 41 | N | 0
J-38 | 38 | LNG | 7 | 303 | 553 | O-38-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 553 | 573 | 20 | S | 5
J-39 | 39 | LNG | 7 | 341 | 663 | O-39-1 | 172 | 화물창 | 1 | 341 | 448 | 107 | N | 0
J-39 | 39 | LNG | 7 | 341 | 663 | O-39-2 | 173 | P/T | 2 | 448 | 477 | 29 | F | 15
J-39 | 39 | LNG | 7 | 341 | 663 | O-39-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 477 | 523 | 46 | N | 0
J-39 | 39 | LNG | 7 | 341 | 663 | O-39-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 523 | 572 | 49 | F | 26
J-39 | 39 | LNG | 7 | 341 | 663 | O-39-5 | 176 | 시운전 | 5 | 572 | 592 | 20 | N | 0
J-39 | 39 | LNG | 7 | 341 | 663 | O-39-6 | 177 | C/T | 6 | 592 | 612 | 20 | S | 7
J-39 | 39 | LNG | 7 | 341 | 663 | O-39-7 | 178 | G/T | 7 | 612 | 663 | 51 | N | 0
J-39 | 39 | LNG | 7 | 341 | 663 | O-39-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 663 | 689 | 26 | S | 5
J-40 | 40 | LNG | 7 | 344 | 532 | O-40-1 | 180 | 화물창 | 1 | 344 | 407 | 63 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 344 | 532 | O-40-2 | 181 | P/T | 2 | 407 | 424 | 17 | F | 15
J-40 | 40 | LNG | 7 | 344 | 532 | O-40-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 424 | 451 | 27 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 344 | 532 | O-40-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 451 | 480 | 29 | F | 26
J-40 | 40 | LNG | 7 | 344 | 532 | O-40-5 | 184 | 시운전 | 5 | 480 | 492 | 12 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 344 | 532 | O-40-6 | 185 | C/T | 6 | 492 | 504 | 12 | S | 7
J-40 | 40 | LNG | 7 | 344 | 532 | O-40-7 | 186 | G/T | 7 | 504 | 532 | 28 | N | 0
J-40 | 40 | LNG | 7 | 344 | 532 | O-40-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 532 | 548 | 16 | S | 5
J-41 | 41 | S_COT | 2 | 349 | 449 | O-41-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 349 | 402 | 53 | F | 10
J-41 | 41 | S_COT | 2 | 349 | 449 | O-41-2 | 189 | 시운전 | 2 | 402 | 449 | 47 | N | 0
J-41 | 41 | S_COT | 2 | 349 | 449 | O-41-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 449 | 478 | 29 | N | 0
J-42 | 42 | S_SHTL | 0 | 349 | 507 | O-42-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 349 | 466 | 117 | F | 15
J-42 | 42 | S_SHTL | 0 | 349 | 507 | O-42-2 | 192 | 시운전 | 2 | 466 | 507 | 41 | N | 0
J-42 | 42 | S_SHTL | 0 | 349 | 507 | O-42-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 507 | 531 | 24 | N | 0
J-43 | 43 | LNG | 7 | 349 | 591 | O-43-1 | 194 | 화물창 | 1 | 349 | 429 | 80 | N | 0
J-43 | 43 | LNG | 7 | 349 | 591 | O-43-2 | 195 | P/T | 2 | 429 | 451 | 22 | F | 15
J-43 | 43 | LNG | 7 | 349 | 591 | O-43-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 451 | 485 | 34 | N | 0
J-43 | 43 | LNG | 7 | 349 | 591 | O-43-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 485 | 522 | 37 | F | 26
J-43 | 43 | LNG | 7 | 349 | 591 | O-43-5 | 198 | 시운전 | 5 | 522 | 537 | 15 | N | 0
J-43 | 43 | LNG | 7 | 349 | 591 | O-43-6 | 199 | C/T | 6 | 537 | 552 | 15 | S | 7
J-43 | 43 | LNG | 7 | 349 | 591 | O-43-7 | 200 | G/T | 7 | 552 | 591 | 39 | N | 0
J-43 | 43 | LNG | 7 | 349 | 591 | O-43-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 591 | 611 | 20 | S | 5
J-44 | 44 | PC | 6 | 378 | 515 | O-44-1 | 202 | 특수도장 | 1 | 378 | 424 | 46 | N | 0
J-44 | 44 | PC | 6 | 378 | 515 | O-44-2 | 203 | 화물창 | 2 | 424 | 471 | 47 | N | 0
J-44 | 44 | PC | 6 | 378 | 515 | O-44-3 | 204 | 시운전 | 3 | 471 | 515 | 44 | N | 0
J-44 | 44 | PC | 6 | 378 | 515 | O-44-4 | 205 | 인도준비 | 4 | 515 | 546 | 31 | S | 15
J-45 | 45 | PC | 6 | 378 | 512 | O-45-1 | 206 | 특수도장 | 1 | 378 | 423 | 45 | N | 0
J-45 | 45 | PC | 6 | 378 | 512 | O-45-2 | 207 | 화물창 | 2 | 423 | 469 | 46 | N | 0
J-45 | 45 | PC | 6 | 378 | 512 | O-45-3 | 208 | 시운전 | 3 | 469 | 512 | 43 | N | 0
J-45 | 45 | PC | 6 | 378 | 512 | O-45-4 | 209 | 인도준비 | 4 | 512 | 542 | 30 | S | 15
J-46 | 46 | LNG | 7 | 388 | 583 | O-46-1 | 210 | 화물창 | 1 | 388 | 453 | 65 | N | 0
J-46 | 46 | LNG | 7 | 388 | 583 | O-46-2 | 211 | P/T | 2 | 453 | 471 | 18 | F | 15
J-46 | 46 | LNG | 7 | 388 | 583 | O-46-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 471 | 499 | 28 | N | 0
J-46 | 46 | LNG | 7 | 388 | 583 | O-46-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 499 | 529 | 30 | F | 26
J-46 | 46 | LNG | 7 | 388 | 583 | O-46-5 | 214 | 시운전 | 5 | 529 | 541 | 12 | N | 0
J-46 | 46 | LNG | 7 | 388 | 583 | O-46-6 | 215 | C/T | 6 | 541 | 553 | 12 | S | 7
J-46 | 46 | LNG | 7 | 388 | 583 | O-46-7 | 216 | G/T | 7 | 553 | 583 | 30 | N | 0
J-46 | 46 | LNG | 7 | 388 | 583 | O-46-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 583 | 599 | 16 | S | 5
J-47 | 47 | A_SHTL | 1 | 400 | 575 | O-47-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 400 | 530 | 130 | F | 15
J-47 | 47 | A_SHTL | 1 | 400 | 575 | O-47-2 | 219 | 시운전 | 2 | 530 | 575 | 45 | N | 0
J-47 | 47 | A_SHTL | 1 | 400 | 575 | O-47-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 575 | 602 | 27 | N | 0
J-48 | 48 | VL_CONT | 5 | 401 | 507 | O-48-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 401 | 476 | 75 | F | 15
J-48 | 48 | VL_CONT | 5 | 401 | 507 | O-48-2 | 222 | 시운전 | 2 | 476 | 507 | 31 | N | 0
J-48 | 48 | VL_CONT | 5 | 401 | 507 | O-48-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 507 | 529 | 22 | N | 0
J-49 | 49 | LNG | 7 | 402 | 613 | O-49-1 | 224 | 화물창 | 1 | 402 | 472 | 70 | N | 0
J-49 | 49 | LNG | 7 | 402 | 613 | O-49-2 | 225 | P/T | 2 | 472 | 491 | 19 | F | 15
J-49 | 49 | LNG | 7 | 402 | 613 | O-49-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 491 | 521 | 30 | N | 0
J-49 | 49 | LNG | 7 | 402 | 613 | O-49-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 521 | 553 | 32 | F | 26
J-49 | 49 | LNG | 7 | 402 | 613 | O-49-5 | 228 | 시운전 | 5 | 553 | 566 | 13 | N | 0
J-49 | 49 | LNG | 7 | 402 | 613 | O-49-6 | 229 | C/T | 6 | 566 | 579 | 13 | S | 7
J-49 | 49 | LNG | 7 | 402 | 613 | O-49-7 | 230 | G/T | 7 | 579 | 613 | 34 | N | 0
J-49 | 49 | LNG | 7 | 402 | 613 | O-49-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 613 | 630 | 17 | S | 5
J-50 | 50 | LNG | 7 | 404 | 622 | O-50-1 | 232 | 화물창 | 1 | 404 | 476 | 72 | N | 0
J-50 | 50 | LNG | 7 | 404 | 622 | O-50-2 | 233 | P/T | 2 | 476 | 496 | 20 | F | 15
J-50 | 50 | LNG | 7 | 404 | 622 | O-50-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 496 | 527 | 31 | N | 0
J-50 | 50 | LNG | 7 | 404 | 622 | O-50-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 527 | 560 | 33 | F | 26
J-50 | 50 | LNG | 7 | 404 | 622 | O-50-5 | 236 | 시운전 | 5 | 560 | 574 | 14 | N | 0
J-50 | 50 | LNG | 7 | 404 | 622 | O-50-6 | 237 | C/T | 6 | 574 | 588 | 14 | S | 7
J-50 | 50 | LNG | 7 | 404 | 622 | O-50-7 | 238 | G/T | 7 | 588 | 622 | 34 | N | 0
J-50 | 50 | LNG | 7 | 404 | 622 | O-50-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 622 | 640 | 18 | S | 5
J-51 | 51 | S_COT | 2 | 421 | 546 | O-51-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 421 | 488 | 67 | F | 10
J-51 | 51 | S_COT | 2 | 421 | 546 | O-51-2 | 241 | 시운전 | 2 | 488 | 546 | 58 | N | 0
J-51 | 51 | S_COT | 2 | 421 | 546 | O-51-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 546 | 581 | 35 | N | 0
J-52 | 52 | VL_CONT | 5 | 442 | 585 | O-52-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 442 | 543 | 101 | F | 15
J-52 | 52 | VL_CONT | 5 | 442 | 585 | O-52-2 | 244 | 시운전 | 2 | 543 | 585 | 42 | N | 0
J-52 | 52 | VL_CONT | 5 | 442 | 585 | O-52-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 585 | 614 | 29 | N | 0
J-53 | 53 | S_COT | 2 | 442 | 569 | O-53-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 442 | 510 | 68 | F | 10
J-53 | 53 | S_COT | 2 | 442 | 569 | O-53-2 | 247 | 시운전 | 2 | 510 | 569 | 59 | N | 0
J-53 | 53 | S_COT | 2 | 442 | 569 | O-53-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 569 | 605 | 36 | N | 0
J-54 | 54 | PC | 6 | 462 | 581 | O-54-1 | 249 | 특수도장 | 1 | 462 | 502 | 40 | N | 0
J-54 | 54 | PC | 6 | 462 | 581 | O-54-2 | 250 | 화물창 | 2 | 502 | 543 | 41 | N | 0
J-54 | 54 | PC | 6 | 462 | 581 | O-54-3 | 251 | 시운전 | 3 | 543 | 581 | 38 | N | 0
J-54 | 54 | PC | 6 | 462 | 581 | O-54-4 | 252 | 인도준비 | 4 | 581 | 608 | 27 | S | 15
J-55 | 55 | L_CONT | 4 | 462 | 555 | O-55-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 462 | 528 | 66 | F | 15
J-55 | 55 | L_CONT | 4 | 462 | 555 | O-55-2 | 254 | 시운전 | 2 | 528 | 555 | 27 | N | 0
J-55 | 55 | L_CONT | 4 | 462 | 555 | O-55-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 555 | 574 | 19 | N | 0
J-56 | 56 | L_CONT | 4 | 482 | 576 | O-56-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 482 | 548 | 66 | F | 15
J-56 | 56 | L_CONT | 4 | 482 | 576 | O-56-2 | 257 | 시운전 | 2 | 548 | 576 | 28 | N | 0
J-56 | 56 | L_CONT | 4 | 482 | 576 | O-56-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 576 | 595 | 19 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 484 | 774 | O-57-1 | 259 | 화물창 | 1 | 484 | 580 | 96 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 484 | 774 | O-57-2 | 260 | P/T | 2 | 580 | 607 | 27 | F | 15
J-57 | 57 | LNG | 7 | 484 | 774 | O-57-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 607 | 648 | 41 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 484 | 774 | O-57-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 648 | 692 | 44 | F | 26
J-57 | 57 | LNG | 7 | 484 | 774 | O-57-5 | 263 | 시운전 | 5 | 692 | 710 | 18 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 484 | 774 | O-57-6 | 264 | C/T | 6 | 710 | 728 | 18 | S | 7
J-57 | 57 | LNG | 7 | 484 | 774 | O-57-7 | 265 | G/T | 7 | 728 | 774 | 46 | N | 0
J-57 | 57 | LNG | 7 | 484 | 774 | O-57-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 774 | 798 | 24 | S | 5
J-58 | 58 | VL_CONT | 5 | 489 | 623 | O-58-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 489 | 583 | 94 | F | 15
J-58 | 58 | VL_CONT | 5 | 489 | 623 | O-58-2 | 268 | 시운전 | 2 | 583 | 623 | 40 | N | 0
J-58 | 58 | VL_CONT | 5 | 489 | 623 | O-58-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 623 | 650 | 27 | N | 0
J-59 | 59 | S_SHTL | 0 | 504 | 631 | O-59-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 504 | 598 | 94 | F | 15
J-59 | 59 | S_SHTL | 0 | 504 | 631 | O-59-2 | 271 | 시운전 | 2 | 598 | 631 | 33 | N | 0
J-59 | 59 | S_SHTL | 0 | 504 | 631 | O-59-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 631 | 651 | 20 | N | 0
J-60 | 60 | PC | 6 | 508 | 624 | O-60-1 | 273 | 특수도장 | 1 | 508 | 547 | 39 | N | 0
J-60 | 60 | PC | 6 | 508 | 624 | O-60-2 | 274 | 화물창 | 2 | 547 | 587 | 40 | N | 0
J-60 | 60 | PC | 6 | 508 | 624 | O-60-3 | 275 | 시운전 | 3 | 587 | 624 | 37 | N | 0
J-60 | 60 | PC | 6 | 508 | 624 | O-60-4 | 276 | 인도준비 | 4 | 624 | 650 | 26 | S | 15
J-61 | 61 | LNG | 7 | 508 | 828 | O-61-1 | 277 | 화물창 | 1 | 508 | 614 | 106 | N | 0
J-61 | 61 | LNG | 7 | 508 | 828 | O-61-2 | 278 | P/T | 2 | 614 | 643 | 29 | F | 15
J-61 | 61 | LNG | 7 | 508 | 828 | O-61-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 643 | 688 | 45 | N | 0
J-61 | 61 | LNG | 7 | 508 | 828 | O-61-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 688 | 736 | 48 | F | 26
J-61 | 61 | LNG | 7 | 508 | 828 | O-61-5 | 281 | 시운전 | 5 | 736 | 756 | 20 | N | 0
J-61 | 61 | LNG | 7 | 508 | 828 | O-61-6 | 282 | C/T | 6 | 756 | 776 | 20 | S | 7
J-61 | 61 | LNG | 7 | 508 | 828 | O-61-7 | 283 | G/T | 7 | 776 | 828 | 52 | N | 0
J-61 | 61 | LNG | 7 | 508 | 828 | O-61-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 828 | 854 | 26 | S | 5
J-62 | 62 | LNG | 7 | 528 | 838 | O-62-1 | 285 | 화물창 | 1 | 528 | 631 | 103 | N | 0
J-62 | 62 | LNG | 7 | 528 | 838 | O-62-2 | 286 | P/T | 2 | 631 | 659 | 28 | F | 15
J-62 | 62 | LNG | 7 | 528 | 838 | O-62-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 659 | 703 | 44 | N | 0
J-62 | 62 | LNG | 7 | 528 | 838 | O-62-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 703 | 750 | 47 | F | 26
J-62 | 62 | LNG | 7 | 528 | 838 | O-62-5 | 289 | 시운전 | 5 | 750 | 769 | 19 | N | 0
J-62 | 62 | LNG | 7 | 528 | 838 | O-62-6 | 290 | C/T | 6 | 769 | 788 | 19 | S | 7
J-62 | 62 | LNG | 7 | 528 | 838 | O-62-7 | 291 | G/T | 7 | 788 | 838 | 50 | N | 0
J-62 | 62 | LNG | 7 | 528 | 838 | O-62-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 838 | 863 | 25 | S | 5
J-63 | 63 | VL_CONT | 5 | 531 | 645 | O-63-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 531 | 611 | 80 | F | 15
J-63 | 63 | VL_CONT | 5 | 531 | 645 | O-63-2 | 294 | 시운전 | 2 | 611 | 645 | 34 | N | 0
J-63 | 63 | VL_CONT | 5 | 531 | 645 | O-63-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 645 | 668 | 23 | N | 0
J-64 | 64 | LNG | 7 | 538 | 845 | O-64-1 | 296 | 화물창 | 1 | 538 | 640 | 102 | N | 0
J-64 | 64 | LNG | 7 | 538 | 845 | O-64-2 | 297 | P/T | 2 | 640 | 668 | 28 | F | 15
J-64 | 64 | LNG | 7 | 538 | 845 | O-64-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 668 | 711 | 43 | N | 0
J-64 | 64 | LNG | 7 | 538 | 845 | O-64-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 711 | 758 | 47 | F | 26
J-64 | 64 | LNG | 7 | 538 | 845 | O-64-5 | 300 | 시운전 | 5 | 758 | 777 | 19 | N | 0
J-64 | 64 | LNG | 7 | 538 | 845 | O-64-6 | 301 | C/T | 6 | 777 | 796 | 19 | S | 7
J-64 | 64 | LNG | 7 | 538 | 845 | O-64-7 | 302 | G/T | 7 | 796 | 845 | 49 | N | 0
J-64 | 64 | LNG | 7 | 538 | 845 | O-64-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 845 | 870 | 25 | S | 5
J-65 | 65 | S_COT | 2 | 539 | 686 | O-65-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 539 | 617 | 78 | F | 10
J-65 | 65 | S_COT | 2 | 539 | 686 | O-65-2 | 305 | 시운전 | 2 | 617 | 686 | 69 | N | 0
J-65 | 65 | S_COT | 2 | 539 | 686 | O-65-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 686 | 728 | 42 | N | 0
J-66 | 66 | S_SHTL | 0 | 545 | 663 | O-66-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 545 | 633 | 88 | F | 15
J-66 | 66 | S_SHTL | 0 | 545 | 663 | O-66-2 | 308 | 시운전 | 2 | 633 | 663 | 30 | N | 0
J-66 | 66 | S_SHTL | 0 | 545 | 663 | O-66-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 663 | 681 | 18 | N | 0
J-67 | 67 | VL_CONT | 5 | 564 | 684 | O-67-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 564 | 648 | 84 | F | 15
J-67 | 67 | VL_CONT | 5 | 564 | 684 | O-67-2 | 311 | 시운전 | 2 | 648 | 684 | 36 | N | 0
J-67 | 67 | VL_CONT | 5 | 564 | 684 | O-67-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 684 | 708 | 24 | N | 0
J-68 | 68 | LNG | 7 | 577 | 773 | O-68-1 | 313 | 화물창 | 1 | 577 | 642 | 65 | N | 0
J-68 | 68 | LNG | 7 | 577 | 773 | O-68-2 | 314 | P/T | 2 | 642 | 660 | 18 | F | 15
J-68 | 68 | LNG | 7 | 577 | 773 | O-68-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 660 | 688 | 28 | N | 0
J-68 | 68 | LNG | 7 | 577 | 773 | O-68-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 688 | 718 | 30 | F | 26
J-68 | 68 | LNG | 7 | 577 | 773 | O-68-5 | 317 | 시운전 | 5 | 718 | 730 | 12 | N | 0
J-68 | 68 | LNG | 7 | 577 | 773 | O-68-6 | 318 | C/T | 6 | 730 | 742 | 12 | S | 7
J-68 | 68 | LNG | 7 | 577 | 773 | O-68-7 | 319 | G/T | 7 | 742 | 773 | 31 | N | 0
J-68 | 68 | LNG | 7 | 577 | 773 | O-68-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 773 | 789 | 16 | S | 5
J-69 | 69 | A_SHTL | 1 | 577 | 786 | O-69-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 577 | 732 | 155 | F | 15
J-69 | 69 | A_SHTL | 1 | 577 | 786 | O-69-2 | 322 | 시운전 | 2 | 732 | 786 | 54 | N | 0
J-69 | 69 | A_SHTL | 1 | 577 | 786 | O-69-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 786 | 818 | 32 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-70-1 | 324 | 화물창 | 1 | 580 | 643 | 63 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-70-2 | 325 | P/T | 2 | 643 | 661 | 18 | F | 15
J-70 | 70 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-70-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 661 | 688 | 27 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-70-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 688 | 717 | 29 | F | 26
J-70 | 70 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-70-5 | 328 | 시운전 | 5 | 717 | 729 | 12 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-70-6 | 329 | C/T | 6 | 729 | 741 | 12 | S | 7
J-70 | 70 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-70-7 | 330 | G/T | 7 | 741 | 769 | 28 | N | 0
J-70 | 70 | LNG | 7 | 580 | 769 | O-70-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 769 | 785 | 16 | S | 5
J-71 | 71 | VL_CONT | 5 | 583 | 726 | O-71-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 583 | 684 | 101 | F | 15
J-71 | 71 | VL_CONT | 5 | 583 | 726 | O-71-2 | 333 | 시운전 | 2 | 684 | 726 | 42 | N | 0
J-71 | 71 | VL_CONT | 5 | 583 | 726 | O-71-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 726 | 755 | 29 | N | 0
J-72 | 72 | L_CONT | 4 | 626 | 705 | O-72-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 626 | 682 | 56 | F | 15
J-72 | 72 | L_CONT | 4 | 626 | 705 | O-72-2 | 336 | 시운전 | 2 | 682 | 705 | 23 | N | 0
J-72 | 72 | L_CONT | 4 | 626 | 705 | O-72-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 705 | 721 | 16 | N | 0
J-73 | 73 | LNG | 7 | 628 | 917 | O-73-1 | 338 | 화물창 | 1 | 628 | 724 | 96 | N | 0
J-73 | 73 | LNG | 7 | 628 | 917 | O-73-2 | 339 | P/T | 2 | 724 | 751 | 27 | F | 15
J-73 | 73 | LNG | 7 | 628 | 917 | O-73-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 751 | 792 | 41 | N | 0
J-73 | 73 | LNG | 7 | 628 | 917 | O-73-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 792 | 836 | 44 | F | 26
J-73 | 73 | LNG | 7 | 628 | 917 | O-73-5 | 342 | 시운전 | 5 | 836 | 854 | 18 | N | 0
J-73 | 73 | LNG | 7 | 628 | 917 | O-73-6 | 343 | C/T | 6 | 854 | 872 | 18 | S | 7
J-73 | 73 | LNG | 7 | 628 | 917 | O-73-7 | 344 | G/T | 7 | 872 | 917 | 45 | N | 0
J-73 | 73 | LNG | 7 | 628 | 917 | O-73-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 917 | 941 | 24 | S | 5
J-74 | 74 | A_SHTL | 1 | 631 | 784 | O-74-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 631 | 745 | 114 | F | 15
J-74 | 74 | A_SHTL | 1 | 631 | 784 | O-74-2 | 347 | 시운전 | 2 | 745 | 784 | 39 | N | 0
J-74 | 74 | A_SHTL | 1 | 631 | 784 | O-74-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 784 | 807 | 23 | N | 0
J-75 | 75 | VL_CONT | 5 | 633 | 744 | O-75-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 633 | 711 | 78 | F | 15
J-75 | 75 | VL_CONT | 5 | 633 | 744 | O-75-2 | 350 | 시운전 | 2 | 711 | 744 | 33 | N | 0
J-75 | 75 | VL_CONT | 5 | 633 | 744 | O-75-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 744 | 767 | 23 | N | 0
J-76 | 76 | LNG | 7 | 633 | 897 | O-76-1 | 352 | 화물창 | 1 | 633 | 721 | 88 | N | 0
J-76 | 76 | LNG | 7 | 633 | 897 | O-76-2 | 353 | P/T | 2 | 721 | 745 | 24 | F | 15
J-76 | 76 | LNG | 7 | 633 | 897 | O-76-3 | 354 | 화물창족철 | 3 | 745 | 782 | 37 | N | 0
J-76 | 76 | LNG | 7 | 633 | 897 | O-76-4 | 355 | 화물창메공 | 4 | 782 | 822 | 40 | F | 26
J-76 | 76 | LNG | 7 | 633 | 897 | O-76-5 | 356 | 시운전 | 5 | 822 | 838 | 16 | N | 0
J-76 | 76 | LNG | 7 | 633 | 897 | O-76-6 | 357 | C/T | 6 | 838 | 854 | 16 | S | 7
J-76 | 76 | LNG | 7 | 633 | 897 | O-76-7 | 358 | G/T | 7 | 854 | 897 | 43 | N | 0
J-76 | 76 | LNG | 7 | 633 | 897 | O-76-8 | 359 | 인도준비 | 8 | 897 | 919 | 22 | S | 5
J-77 | 77 | L_CONT | 4 | 647 | 732 | O-77-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 647 | 707 | 60 | F | 15
J-77 | 77 | L_CONT | 4 | 647 | 732 | O-77-2 | 361 | 시운전 | 2 | 707 | 732 | 25 | N | 0
J-77 | 77 | L_CONT | 4 | 647 | 732 | O-77-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 732 | 749 | 17 | N | 0
J-78 | 78 | A_SHTL | 1 | 647 | 859 | O-78-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 647 | 804 | 157 | F | 15
J-78 | 78 | A_SHTL | 1 | 647 | 859 | O-78-2 | 364 | 시운전 | 2 | 804 | 859 | 55 | N | 0
J-78 | 78 | A_SHTL | 1 | 647 | 859 | O-78-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 859 | 891 | 32 | N | 0
J-79 | 79 | LNG | 7 | 653 | 969 | O-79-1 | 366 | 화물창 | 1 | 653 | 758 | 105 | N | 0
J-79 | 79 | LNG | 7 | 653 | 969 | O-79-2 | 367 | P/T | 2 | 758 | 787 | 29 | F | 15
J-79 | 79 | LNG | 7 | 653 | 969 | O-79-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 787 | 832 | 45 | N | 0
J-79 | 79 | LNG | 7 | 653 | 969 | O-79-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 832 | 880 | 48 | F | 26
J-79 | 79 | LNG | 7 | 653 | 969 | O-79-5 | 370 | 시운전 | 5 | 880 | 899 | 19 | N | 0
J-79 | 79 | LNG | 7 | 653 | 969 | O-79-6 | 371 | C/T | 6 | 899 | 918 | 19 | S | 7
J-79 | 79 | LNG | 7 | 653 | 969 | O-79-7 | 372 | G/T | 7 | 918 | 969 | 51 | N | 0
J-79 | 79 | LNG | 7 | 653 | 969 | O-79-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 969 | 995 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Initial_Quay
J-0 | 0 | S_SHTL | 0 | 0 | 175 | O-0-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 130 | 130 | F | 15 | D5
J-1 | 1 | A_SHTL | 1 | 5 | 276 | O-1-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 5 | 206 | 201 | F | 15 | E5
J-2 | 2 | LNG | 7 | 5 | 223 | O-2-1 | 6 | 화물창 | 1 | 5 | 77 | 72 | N | 0 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: B to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: B to B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B