## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 76 | O-0-1 | 0 | 작업1 | 1 | 0 | 23 | 23 | F | 15
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 76 | O-0-2 | 1 | 작업2 | 2 | 23 | 58 | 35 | F | 0
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 76 | O-0-3 | 2 | 시운전1 | 3 | 58 | 76 | 18 | N | 0
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 76 | O-0-4 | 3 | 작업3 | 4 | 76 | 89 | 13 | N | 0
J-1 | 1 | 선종19 | 6 | 17 | 164 | O-1-1 | 4 | 작업1 | 1 | 17 | 34 | 17 | F | 15
J-1 | 1 | 선종19 | 6 | 17 | 164 | O-1-2 | 5 | 작업2 | 2 | 34 | 126 | 92 | S | 0
J-1 | 1 | 선종19 | 6 | 17 | 164 | O-1-3 | 6 | 시운전1 | 3 | 126 | 164 | 38 | N | 0
J-1 | 1 | 선종19 | 6 | 17 | 164 | O-1-4 | 7 | 작업3 | 4 | 164 | 185 | 21 | N | 0
J-2 | 2 | 선종13 | 3 | 17 | 137 | O-2-1 | 8 | 작업1 | 1 | 17 | 47 | 30 | F | 15
J-2 | 2 | 선종13 | 3 | 17 | 137 | O-2-2 | 9 | 작업4 | 2 | 47 | 87 | 40 | S | 0
J-2 | 2 | 선종13 | 3 | 17 | 137 | O-2-3 | 10 | 시운전4 | 3 | 87 | 92 | 5 | N | 3
J-2 | 2 | 선종13 | 3 | 17 | 137 | O-2-4 | 11 | 작업5 | 4 | 92 | 108 | 16 | N | 0
J-2 | 2 | 선종13 | 3 | 17 | 137 | O-2-5 | 12 | 시운전1 | 5 | 108 | 137 | 29 | N | 0
J-2 | 2 | 선종13 | 3 | 17 | 137 | O-2-6 | 13 | 작업3 | 6 | 137 | 152 | 15 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 39 | 253 | O-3-1 | 14 | 작업10 | 1 | 39 | 104 | 65 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 39 | 253 | O-3-2 | 15 | 작업11 | 2 | 104 | 124 | 20 | F | 15
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 39 | 253 | O-3-3 | 16 | 작업12 | 3 | 124 | 167 | 43 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 39 | 253 | O-3-4 | 17 | 작업13 | 4 | 167 | 191 | 24 | F | 26
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 39 | 253 | O-3-5 | 18 | 작업2 | 5 | 191 | 200 | 9 | F | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 39 | 253 | O-3-6 | 19 | 시운전1 | 6 | 200 | 211 | 11 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 39 | 253 | O-3-7 | 20 | 작업14 | 7 | 211 | 224 | 13 | S | 7
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 39 | 253 | O-3-8 | 21 | 시운전3 | 8 | 224 | 253 | 29 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 39 | 253 | O-3-9 | 22 | 작업3 | 9 | 253 | 271 | 18 | S | 18
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 44 | 293 | O-4-1 | 23 | 작업10 | 1 | 44 | 119 | 75 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 44 | 293 | O-4-2 | 24 | 작업11 | 2 | 119 | 142 | 23 | F | 15
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 44 | 293 | O-4-3 | 25 | 작업12 | 3 | 142 | 192 | 50 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 44 | 293 | O-4-4 | 26 | 작업13 | 4 | 192 | 220 | 28 | F | 26
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 44 | 293 | O-4-5 | 27 | 작업2 | 5 | 220 | 230 | 10 | F | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 44 | 293 | O-4-6 | 28 | 시운전1 | 6 | 230 | 243 | 13 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 44 | 293 | O-4-7 | 29 | 작업14 | 7 | 243 | 258 | 15 | S | 7
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 44 | 293 | O-4-8 | 30 | 시운전3 | 8 | 258 | 293 | 35 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 44 | 293 | O-4-9 | 31 | 작업3 | 9 | 293 | 313 | 20 | S | 18
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 71 | 363 | O-5-1 | 32 | 작업10 | 1 | 71 | 159 | 88 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 71 | 363 | O-5-2 | 33 | 작업11 | 2 | 159 | 186 | 27 | F | 15
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 71 | 363 | O-5-3 | 34 | 작업12 | 3 | 186 | 245 | 59 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 71 | 363 | O-5-4 | 35 | 작업13 | 4 | 245 | 278 | 33 | F | 26
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 71 | 363 | O-5-5 | 36 | 작업2 | 5 | 278 | 290 | 12 | F | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 71 | 363 | O-5-6 | 37 | 시운전1 | 6 | 290 | 305 | 15 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 71 | 363 | O-5-7 | 38 | 작업14 | 7 | 305 | 323 | 18 | S | 7
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 71 | 363 | O-5-8 | 39 | 시운전3 | 8 | 323 | 363 | 40 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 71 | 363 | O-5-9 | 40 | 작업3 | 9 | 363 | 387 | 24 | S | 18
J-6 | 6 | 선종13 | 3 | 113 | 231 | O-6-1 | 41 | 작업1 | 1 | 113 | 143 | 30 | F | 15
J-6 | 6 | 선종13 | 3 | 113 | 231 | O-6-2 | 42 | 작업4 | 2 | 143 | 182 | 39 | S | 0
J-6 | 6 | 선종13 | 3 | 113 | 231 | O-6-3 | 43 | 시운전4 | 3 | 182 | 187 | 5 | N | 3
J-6 | 6 | 선종13 | 3 | 113 | 231 | O-6-4 | 44 | 작업5 | 4 | 187 | 203 | 16 | N | 0
J-6 | 6 | 선종13 | 3 | 113 | 231 | O-6-5 | 45 | 시운전1 | 5 | 203 | 231 | 28 | N | 0
J-6 | 6 | 선종13 | 3 | 113 | 231 | O-6-6 | 46 | 작업3 | 6 | 231 | 246 | 15 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 124 | 365 | O-7-1 | 47 | 작업10 | 1 | 124 | 197 | 73 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 124 | 365 | O-7-2 | 48 | 작업11 | 2 | 197 | 219 | 22 | F | 15
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 124 | 365 | O-7-3 | 49 | 작업12 | 3 | 219 | 268 | 49 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 124 | 365 | O-7-4 | 50 | 작업13 | 4 | 268 | 295 | 27 | F | 26
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 124 | 365 | O-7-5 | 51 | 작업2 | 5 | 295 | 305 | 10 | F | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 124 | 365 | O-7-6 | 52 | 시운전1 | 6 | 305 | 318 | 13 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 124 | 365 | O-7-7 | 53 | 작업14 | 7 | 318 | 333 | 15 | S | 7
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 124 | 365 | O-7-8 | 54 | 시운전3 | 8 | 333 | 365 | 32 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 124 | 365 | O-7-9 | 55 | 작업3 | 9 | 365 | 385 | 20 | S | 18
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 124 | 370 | O-8-1 | 56 | 작업10 | 1 | 124 | 198 | 74 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 124 | 370 | O-8-2 | 57 | 작업11 | 2 | 198 | 221 | 23 | F | 15
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 124 | 370 | O-8-3 | 58 | 작업12 | 3 | 221 | 271 | 50 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 124 | 370 | O-8-4 | 59 | 작업13 | 4 | 271 | 299 | 28 | F | 26
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 124 | 370 | O-8-5 | 60 | 작업2 | 5 | 299 | 309 | 10 | F | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 124 | 370 | O-8-6 | 61 | 시운전1 | 6 | 309 | 322 | 13 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 124 | 370 | O-8-7 | 62 | 작업14 | 7 | 322 | 337 | 15 | S | 7
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 124 | 370 | O-8-8 | 63 | 시운전3 | 8 | 337 | 370 | 33 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 124 | 370 | O-8-9 | 64 | 작업3 | 9 | 370 | 390 | 20 | S | 18
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 140 | 359 | O-9-1 | 65 | 작업10 | 1 | 140 | 206 | 66 | N | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 140 | 359 | O-9-2 | 66 | 작업11 | 2 | 206 | 226 | 20 | F | 15
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 140 | 359 | O-9-3 | 67 | 작업12 | 3 | 226 | 270 | 44 | N | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 140 | 359 | O-9-4 | 68 | 작업13 | 4 | 270 | 295 | 25 | F | 26
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 140 | 359 | O-9-5 | 69 | 작업2 | 5 | 295 | 304 | 9 | F | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 140 | 359 | O-9-6 | 70 | 시운전1 | 6 | 304 | 315 | 11 | N | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 140 | 359 | O-9-7 | 71 | 작업14 | 7 | 315 | 329 | 14 | S | 7
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 140 | 359 | O-9-8 | 72 | 시운전3 | 8 | 329 | 359 | 30 | N | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 140 | 359 | O-9-9 | 73 | 작업3 | 9 | 359 | 377 | 18 | S | 18
J-10 | 10 | 선종13 | 3 | 151 | 271 | O-10-1 | 74 | 작업1 | 1 | 151 | 181 | 30 | F | 15
J-10 | 10 | 선종13 | 3 | 151 | 271 | O-10-2 | 75 | 작업4 | 2 | 181 | 221 | 40 | S | 0
J-10 | 10 | 선종13 | 3 | 151 | 271 | O-10-3 | 76 | 시운전4 | 3 | 221 | 226 | 5 | N | 3
J-10 | 10 | 선종13 | 3 | 151 | 271 | O-10-4 | 77 | 작업5 | 4 | 226 | 242 | 16 | N | 0
J-10 | 10 | 선종13 | 3 | 151 | 271 | O-10-5 | 78 | 시운전1 | 5 | 242 | 271 | 29 | N | 0
J-10 | 10 | 선종13 | 3 | 151 | 271 | O-10-6 | 79 | 작업3 | 6 | 271 | 286 | 15 | N | 0
J-11 | 11 | 선종19 | 6 | 166 | 313 | O-11-1 | 80 | 작업1 | 1 | 166 | 183 | 17 | F | 15
J-11 | 11 | 선종19 | 6 | 166 | 313 | O-11-2 | 81 | 작업2 | 2 | 183 | 275 | 92 | S | 0
J-11 | 11 | 선종19 | 6 | 166 | 313 | O-11-3 | 82 | 시운전1 | 3 | 275 | 313 | 38 | N | 0
J-11 | 11 | 선종19 | 6 | 166 | 313 | O-11-4 | 83 | 작업3 | 4 | 313 | 334 | 21 | N | 0
J-12 | 12 | 선종22 | 8 | 168 | 276 | O-12-1 | 84 | 작업1 | 1 | 168 | 195 | 27 | F | 15
J-12 | 12 | 선종22 | 8 | 168 | 276 | O-12-2 | 85 | 작업4 | 2 | 195 | 231 | 36 | S | 0
J-12 | 12 | 선종22 | 8 | 168 | 276 | O-12-3 | 86 | 시운전4 | 3 | 231 | 236 | 5 | N | 3
J-12 | 12 | 선종22 | 8 | 168 | 276 | O-12-4 | 87 | 작업5 | 4 | 236 | 251 | 15 | N | 0
J-12 | 12 | 선종22 | 8 | 168 | 276 | O-12-5 | 88 | 시운전1 | 5 | 251 | 276 | 25 | N | 0
J-12 | 12 | 선종22 | 8 | 168 | 276 | O-12-6 | 89 | 작업3 | 6 | 276 | 289 | 13 | N | 0
J-13 | 13 | 선종9 | 1 | 181 | 766 | O-13-1 | 90 | 작업10 | 1 | 181 | 456 | 275 | F | 0
J-13 | 13 | 선종9 | 1 | 181 | 766 | O-13-2 | 91 | 작업15 | 2 | 456 | 726 | 270 | F | 0
J-13 | 13 | 선종9 | 1 | 181 | 766 | O-13-3 | 92 | 작업14 | 3 | 726 | 749 | 23 | N | 0
J-13 | 13 | 선종9 | 1 | 181 | 766 | O-13-4 | 93 | 작업4 | 4 | 749 | 751 | 2 | S | 0
J-13 | 13 | 선종9 | 1 | 181 | 766 | O-13-5 | 94 | 시운전4 | 5 | 751 | 766 | 15 | N | 0
J-13 | 13 | 선종9 | 1 | 181 | 766 | O-13-6 | 95 | 작업3 | 6 | 766 | 782 | 16 | S | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 204 | 404 | O-14-1 | 96 | 작업10 | 1 | 204 | 264 | 60 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 204 | 404 | O-14-2 | 97 | 작업11 | 2 | 264 | 282 | 18 | F | 15
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 204 | 404 | O-14-3 | 98 | 작업12 | 3 | 282 | 322 | 40 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 204 | 404 | O-14-4 | 99 | 작업13 | 4 | 322 | 344 | 22 | F | 26
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 204 | 404 | O-14-5 | 100 | 작업2 | 5 | 344 | 352 | 8 | F | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 204 | 404 | O-14-6 | 101 | 시운전1 | 6 | 352 | 362 | 10 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 204 | 404 | O-14-7 | 102 | 작업14 | 7 | 362 | 374 | 12 | S | 7
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 204 | 404 | O-14-8 | 103 | 시운전3 | 8 | 374 | 404 | 30 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 204 | 404 | O-14-9 | 104 | 작업3 | 9 | 404 | 420 | 16 | S | 18
J-15 | 15 | 선종11 | 2 | 223 | 383 | O-15-1 | 105 | 작업1 | 1 | 223 | 263 | 40 | N | 8
J-15 | 15 | 선종11 | 2 | 223 | 383 | O-15-2 | 106 | 작업2 | 2 | 263 | 343 | 80 | F | 0
J-15 | 15 | 선종11 | 2 | 223 | 383 | O-15-3 | 107 | 시운전1 | 3 | 343 | 383 | 40 | N | 0
J-15 | 15 | 선종11 | 2 | 223 | 383 | O-15-4 | 108 | 작업3 | 4 | 383 | 411 | 28 | S | 14
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 227 | 510 | O-16-1 | 109 | 작업10 | 1 | 227 | 312 | 85 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 227 | 510 | O-16-2 | 110 | 작업11 | 2 | 312 | 338 | 26 | F | 15
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 227 | 510 | O-16-3 | 111 | 작업12 | 3 | 338 | 395 | 57 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 227 | 510 | O-16-4 | 112 | 작업13 | 4 | 395 | 427 | 32 | F | 26
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 227 | 510 | O-16-5 | 113 | 작업2 | 5 | 427 | 439 | 12 | F | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 227 | 510 | O-16-6 | 114 | 시운전1 | 6 | 439 | 454 | 15 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 227 | 510 | O-16-7 | 115 | 작업14 | 7 | 454 | 471 | 17 | S | 7
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 227 | 510 | O-16-8 | 116 | 시운전3 | 8 | 471 | 510 | 39 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 227 | 510 | O-16-9 | 117 | 작업3 | 9 | 510 | 533 | 23 | S | 18
J-17 | 17 | 선종11 | 2 | 241 | 385 | O-17-1 | 118 | 작업1 | 1 | 241 | 277 | 36 | N | 8
J-17 | 17 | 선종11 | 2 | 241 | 385 | O-17-2 | 119 | 작업2 | 2 | 277 | 349 | 72 | F | 0
J-17 | 17 | 선종11 | 2 | 241 | 385 | O-17-3 | 120 | 시운전1 | 3 | 349 | 385 | 36 | N | 0
J-17 | 17 | 선종11 | 2 | 241 | 385 | O-17-4 | 121 | 작업3 | 4 | 385 | 410 | 25 | S | 14
J-18 | 18 | 선종22 | 8 | 244 | 344 | O-18-1 | 122 | 작업1 | 1 | 244 | 269 | 25 | F | 15
J-18 | 18 | 선종22 | 8 | 244 | 344 | O-18-2 | 123 | 작업4 | 2 | 269 | 302 | 33 | S | 0
J-18 | 18 | 선종22 | 8 | 244 | 344 | O-18-3 | 124 | 시운전4 | 3 | 302 | 306 | 4 | N | 3
J-18 | 18 | 선종22 | 8 | 244 | 344 | O-18-4 | 125 | 작업5 | 4 | 306 | 319 | 13 | N | 0
J-18 | 18 | 선종22 | 8 | 244 | 344 | O-18-5 | 126 | 시운전1 | 5 | 319 | 344 | 25 | N | 0
J-18 | 18 | 선종22 | 8 | 244 | 344 | O-18-6 | 127 | 작업3 | 6 | 344 | 356 | 12 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 248 | 538 | O-19-1 | 128 | 작업10 | 1 | 248 | 335 | 87 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 248 | 538 | O-19-2 | 129 | 작업11 | 2 | 335 | 362 | 27 | F | 15
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 248 | 538 | O-19-3 | 130 | 작업12 | 3 | 362 | 420 | 58 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 248 | 538 | O-19-4 | 131 | 작업13 | 4 | 420 | 452 | 32 | F | 26
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 248 | 538 | O-19-5 | 132 | 작업2 | 5 | 452 | 464 | 12 | F | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 248 | 538 | O-19-6 | 133 | 시운전1 | 6 | 464 | 479 | 15 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 248 | 538 | O-19-7 | 134 | 작업14 | 7 | 479 | 497 | 18 | S | 7
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 248 | 538 | O-19-8 | 135 | 시운전3 | 8 | 497 | 538 | 41 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 248 | 538 | O-19-9 | 136 | 작업3 | 9 | 538 | 562 | 24 | S | 18
J-20 | 20 | 선종22 | 8 | 258 | 387 | O-20-1 | 137 | 작업1 | 1 | 258 | 291 | 33 | F | 15
J-20 | 20 | 선종22 | 8 | 258 | 387 | O-20-2 | 138 | 작업4 | 2 | 291 | 334 | 43 | S | 0
J-20 | 20 | 선종22 | 8 | 258 | 387 | O-20-3 | 139 | 시운전4 | 3 | 334 | 340 | 6 | N | 3
J-20 | 20 | 선종22 | 8 | 258 | 387 | O-20-4 | 140 | 작업5 | 4 | 340 | 357 | 17 | N | 0
J-20 | 20 | 선종22 | 8 | 258 | 387 | O-20-5 | 141 | 시운전1 | 5 | 357 | 387 | 30 | N | 0
J-20 | 20 | 선종22 | 8 | 258 | 387 | O-20-6 | 142 | 작업3 | 6 | 387 | 403 | 16 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 550 | O-21-1 | 143 | 작업10 | 1 | 269 | 354 | 85 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 550 | O-21-2 | 144 | 작업11 | 2 | 354 | 380 | 26 | F | 15
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 550 | O-21-3 | 145 | 작업12 | 3 | 380 | 437 | 57 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 550 | O-21-4 | 146 | 작업13 | 4 | 437 | 468 | 31 | F | 26
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 550 | O-21-5 | 147 | 작업2 | 5 | 468 | 480 | 12 | F | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 550 | O-21-6 | 148 | 시운전1 | 6 | 480 | 495 | 15 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 550 | O-21-7 | 149 | 작업14 | 7 | 495 | 512 | 17 | S | 7
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 550 | O-21-8 | 150 | 시운전3 | 8 | 512 | 550 | 38 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 550 | O-21-9 | 151 | 작업3 | 9 | 550 | 573 | 23 | S | 18
J-22 | 22 | 선종22 | 8 | 275 | 369 | O-22-1 | 152 | 작업1 | 1 | 275 | 299 | 24 | F | 15
J-22 | 22 | 선종22 | 8 | 275 | 369 | O-22-2 | 153 | 작업4 | 2 | 299 | 331 | 32 | S | 0
J-22 | 22 | 선종22 | 8 | 275 | 369 | O-22-3 | 154 | 시운전4 | 3 | 331 | 335 | 4 | N | 3
J-22 | 22 | 선종22 | 8 | 275 | 369 | O-22-4 | 155 | 작업5 | 4 | 335 | 348 | 13 | N | 0
J-22 | 22 | 선종22 | 8 | 275 | 369 | O-22-5 | 156 | 시운전1 | 5 | 348 | 369 | 21 | N | 0
J-22 | 22 | 선종22 | 8 | 275 | 369 | O-22-6 | 157 | 작업3 | 6 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-23 | 23 | 선종6 | 0 | 275 | 357 | O-23-1 | 158 | 작업1 | 1 | 275 | 299 | 24 | F | 15
J-23 | 23 | 선종6 | 0 | 275 | 357 | O-23-2 | 159 | 작업2 | 2 | 299 | 333 | 34 | S | 0
J-23 | 23 | 선종6 | 0 | 275 | 357 | O-23-3 | 160 | 시운전1 | 3 | 333 | 357 | 24 | N | 0
J-23 | 23 | 선종6 | 0 | 275 | 357 | O-23-4 | 161 | 작업3 | 4 | 357 | 373 | 16 | N | 0
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 275 | 385 | O-24-1 | 162 | 작업1 | 1 | 275 | 303 | 28 | F | 15
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 275 | 385 | O-24-2 | 163 | 작업4 | 2 | 303 | 340 | 37 | S | 0
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 275 | 385 | O-24-3 | 164 | 시운전4 | 3 | 340 | 345 | 5 | N | 3
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 275 | 385 | O-24-4 | 165 | 작업5 | 4 | 345 | 360 | 15 | N | 0
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 275 | 385 | O-24-5 | 166 | 시운전1 | 5 | 360 | 385 | 25 | N | 0
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 275 | 385 | O-24-6 | 167 | 작업3 | 6 | 385 | 399 | 14 | N | 0
J-25 | 25 | 선종24 | 9 | 278 | 399 | O-25-1 | 168 | 작업1 | 1 | 278 | 300 | 22 | F | 10
J-25 | 25 | 선종24 | 9 | 278 | 399 | O-25-2 | 169 | 작업4 | 2 | 300 | 362 | 62 | S | 0
J-25 | 25 | 선종24 | 9 | 278 | 399 | O-25-3 | 170 | 시운전4 | 3 | 362 | 365 | 3 | N | 3
J-25 | 25 | 선종24 | 9 | 278 | 399 | O-25-4 | 171 | 작업5 | 4 | 365 | 369 | 4 | N | 0
J-25 | 25 | 선종24 | 9 | 278 | 399 | O-25-5 | 172 | 시운전1 | 5 | 369 | 399 | 30 | N | 0
J-25 | 25 | 선종24 | 9 | 278 | 399 | O-25-6 | 173 | 작업3 | 6 | 399 | 414 | 15 | S | 15
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 278 | 547 | O-26-1 | 174 | 작업10 | 1 | 278 | 359 | 81 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 278 | 547 | O-26-2 | 175 | 작업11 | 2 | 359 | 384 | 25 | F | 15
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 278 | 547 | O-26-3 | 176 | 작업12 | 3 | 384 | 438 | 54 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 278 | 547 | O-26-4 | 177 | 작업13 | 4 | 438 | 468 | 30 | F | 26
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 278 | 547 | O-26-5 | 178 | 작업2 | 5 | 468 | 479 | 11 | F | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 278 | 547 | O-26-6 | 179 | 시운전1 | 6 | 479 | 493 | 14 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 278 | 547 | O-26-7 | 180 | 작업14 | 7 | 493 | 510 | 17 | S | 7
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 278 | 547 | O-26-8 | 181 | 시운전3 | 8 | 510 | 547 | 37 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 278 | 547 | O-26-9 | 182 | 작업3 | 9 | 547 | 569 | 22 | S | 18
J-27 | 27 | 선종6 | 0 | 286 | 367 | O-27-1 | 183 | 작업1 | 1 | 286 | 310 | 24 | F | 15
J-27 | 27 | 선종6 | 0 | 286 | 367 | O-27-2 | 184 | 작업2 | 2 | 310 | 344 | 34 | S | 0
J-27 | 27 | 선종6 | 0 | 286 | 367 | O-27-3 | 185 | 시운전1 | 3 | 344 | 367 | 23 | N | 0
J-27 | 27 | 선종6 | 0 | 286 | 367 | O-27-4 | 186 | 작업3 | 4 | 367 | 383 | 16 | N | 0
J-28 | 28 | 선종6 | 0 | 291 | 357 | O-28-1 | 187 | 작업1 | 1 | 291 | 311 | 20 | F | 15
J-28 | 28 | 선종6 | 0 | 291 | 357 | O-28-2 | 188 | 작업2 | 2 | 311 | 339 | 28 | S | 0
J-28 | 28 | 선종6 | 0 | 291 | 357 | O-28-3 | 189 | 시운전1 | 3 | 339 | 357 | 18 | N | 0
J-28 | 28 | 선종6 | 0 | 291 | 357 | O-28-4 | 190 | 작업3 | 4 | 357 | 370 | 13 | N | 0
J-29 | 29 | 선종6 | 0 | 318 | 387 | O-29-1 | 191 | 작업1 | 1 | 318 | 339 | 21 | F | 15
J-29 | 29 | 선종6 | 0 | 318 | 387 | O-29-2 | 192 | 작업2 | 2 | 339 | 368 | 29 | S | 0
J-29 | 29 | 선종6 | 0 | 318 | 387 | O-29-3 | 193 | 시운전1 | 3 | 368 | 387 | 19 | N | 0
J-29 | 29 | 선종6 | 0 | 318 | 387 | O-29-4 | 194 | 작업3 | 4 | 387 | 401 | 14 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 318 | 580 | O-30-1 | 195 | 작업10 | 1 | 318 | 397 | 79 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 318 | 580 | O-30-2 | 196 | 작업11 | 2 | 397 | 421 | 24 | F | 15
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 318 | 580 | O-30-3 | 197 | 작업12 | 3 | 421 | 474 | 53 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 318 | 580 | O-30-4 | 198 | 작업13 | 4 | 474 | 503 | 29 | F | 26
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 318 | 580 | O-30-5 | 199 | 작업2 | 5 | 503 | 514 | 11 | F | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 318 | 580 | O-30-6 | 200 | 시운전1 | 6 | 514 | 528 | 14 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 318 | 580 | O-30-7 | 201 | 작업14 | 7 | 528 | 544 | 16 | S | 7
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 318 | 580 | O-30-8 | 202 | 시운전3 | 8 | 544 | 580 | 36 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 318 | 580 | O-30-9 | 203 | 작업3 | 9 | 580 | 601 | 21 | S | 18
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 322 | 543 | O-31-1 | 204 | 작업10 | 1 | 322 | 389 | 67 | N | 0
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 322 | 543 | O-31-2 | 205 | 작업11 | 2 | 389 | 409 | 20 | F | 15
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 322 | 543 | O-31-3 | 206 | 작업12 | 3 | 409 | 454 | 45 | N | 0
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 322 | 543 | O-31-4 | 207 | 작업13 | 4 | 454 | 479 | 25 | F | 26
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 322 | 543 | O-31-5 | 208 | 작업2 | 5 | 479 | 488 | 9 | F | 0
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 322 | 543 | O-31-6 | 209 | 시운전1 | 6 | 488 | 500 | 12 | N | 0
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 322 | 543 | O-31-7 | 210 | 작업14 | 7 | 500 | 514 | 14 | S | 7
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 322 | 543 | O-31-8 | 211 | 시운전3 | 8 | 514 | 543 | 29 | N | 0
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 322 | 543 | O-31-9 | 212 | 작업3 | 9 | 543 | 561 | 18 | S | 18
J-32 | 32 | 선종24 | 9 | 331 | 418 | O-32-1 | 213 | 작업1 | 1 | 331 | 347 | 16 | F | 10
J-32 | 32 | 선종24 | 9 | 331 | 418 | O-32-2 | 214 | 작업4 | 2 | 347 | 392 | 45 | S | 0
J-32 | 32 | 선종24 | 9 | 331 | 418 | O-32-3 | 215 | 시운전4 | 3 | 392 | 394 | 2 | N | 3
J-32 | 32 | 선종24 | 9 | 331 | 418 | O-32-4 | 216 | 작업5 | 4 | 394 | 397 | 3 | N | 0
J-32 | 32 | 선종24 | 9 | 331 | 418 | O-32-5 | 217 | 시운전1 | 5 | 397 | 418 | 21 | N | 0
J-32 | 32 | 선종24 | 9 | 331 | 418 | O-32-6 | 218 | 작업3 | 6 | 418 | 429 | 11 | S | 15
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 370 | 612 | O-33-1 | 219 | 작업10 | 1 | 370 | 443 | 73 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 370 | 612 | O-33-2 | 220 | 작업11 | 2 | 443 | 465 | 22 | F | 15
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 370 | 612 | O-33-3 | 221 | 작업12 | 3 | 465 | 514 | 49 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 370 | 612 | O-33-4 | 222 | 작업13 | 4 | 514 | 541 | 27 | F | 26
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 370 | 612 | O-33-5 | 223 | 작업2 | 5 | 541 | 551 | 10 | F | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 370 | 612 | O-33-6 | 224 | 시운전1 | 6 | 551 | 564 | 13 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 370 | 612 | O-33-7 | 225 | 작업14 | 7 | 564 | 579 | 15 | S | 7
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 370 | 612 | O-33-8 | 226 | 시운전3 | 8 | 579 | 612 | 33 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 370 | 612 | O-33-9 | 227 | 작업3 | 9 | 612 | 632 | 20 | S | 18
J-34 | 34 | 선종24 | 9 | 377 | 467 | O-34-1 | 228 | 작업1 | 1 | 377 | 394 | 17 | F | 10
J-34 | 34 | 선종24 | 9 | 377 | 467 | O-34-2 | 229 | 작업4 | 2 | 394 | 440 | 46 | S | 0
J-34 | 34 | 선종24 | 9 | 377 | 467 | O-34-3 | 230 | 시운전4 | 3 | 440 | 442 | 2 | N | 3
J-34 | 34 | 선종24 | 9 | 377 | 467 | O-34-4 | 231 | 작업5 | 4 | 442 | 445 | 3 | N | 0
J-34 | 34 | 선종24 | 9 | 377 | 467 | O-34-5 | 232 | 시운전1 | 5 | 445 | 467 | 22 | N | 0
J-34 | 34 | 선종24 | 9 | 377 | 467 | O-34-6 | 233 | 작업3 | 6 | 467 | 478 | 11 | S | 15
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 390 | 552 | O-35-1 | 234 | 작업1 | 1 | 390 | 431 | 41 | N | 8
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 390 | 552 | O-35-2 | 235 | 작업2 | 2 | 431 | 512 | 81 | F | 0
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 390 | 552 | O-35-3 | 236 | 시운전1 | 3 | 512 | 552 | 40 | N | 0
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 390 | 552 | O-35-4 | 237 | 작업3 | 4 | 552 | 580 | 28 | S | 14
J-36 | 36 | 선종21 | 7 | 406 | 484 | O-36-1 | 238 | 작업1 | 1 | 406 | 429 | 23 | F | 15
J-36 | 36 | 선종21 | 7 | 406 | 484 | O-36-2 | 239 | 작업2 | 2 | 429 | 465 | 36 | F | 0
J-36 | 36 | 선종21 | 7 | 406 | 484 | O-36-3 | 240 | 시운전1 | 3 | 465 | 484 | 19 | N | 0
J-36 | 36 | 선종21 | 7 | 406 | 484 | O-36-4 | 241 | 작업3 | 4 | 484 | 498 | 14 | N | 0
J-37 | 37 | 선종22 | 8 | 406 | 513 | O-37-1 | 242 | 작업1 | 1 | 406 | 433 | 27 | F | 15
J-37 | 37 | 선종22 | 8 | 406 | 513 | O-37-2 | 243 | 작업4 | 2 | 433 | 469 | 36 | S | 0
J-37 | 37 | 선종22 | 8 | 406 | 513 | O-37-3 | 244 | 시운전4 | 3 | 469 | 474 | 5 | N | 3
J-37 | 37 | 선종22 | 8 | 406 | 513 | O-37-4 | 245 | 작업5 | 4 | 474 | 488 | 14 | N | 0
J-37 | 37 | 선종22 | 8 | 406 | 513 | O-37-5 | 246 | 시운전1 | 5 | 488 | 513 | 25 | N | 0
J-37 | 37 | 선종22 | 8 | 406 | 513 | O-37-6 | 247 | 작업3 | 6 | 513 | 526 | 13 | N | 0
J-38 | 38 | 선종25 | 10 | 422 | 651 | O-38-1 | 248 | 작업20 | 1 | 422 | 498 | 76 | N | 0
J-38 | 38 | 선종25 | 10 | 422 | 651 | O-38-2 | 249 | 작업21 | 2 | 498 | 586 | 88 | N | 0
J-38 | 38 | 선종25 | 10 | 422 | 651 | O-38-3 | 250 | 작업22 | 3 | 586 | 596 | 10 | N | 0
J-38 | 38 | 선종25 | 10 | 422 | 651 | O-38-4 | 251 | 시운전1 | 4 | 596 | 651 | 55 | N | 0
J-38 | 38 | 선종25 | 10 | 422 | 651 | O-38-5 | 252 | 작업3 | 5 | 651 | 690 | 39 | N | 0
J-39 | 39 | 선종22 | 8 | 422 | 537 | O-39-1 | 253 | 작업1 | 1 | 422 | 451 | 29 | F | 15
J-39 | 39 | 선종22 | 8 | 422 | 537 | O-39-2 | 254 | 작업4 | 2 | 451 | 489 | 38 | S | 0
J-39 | 39 | 선종22 | 8 | 422 | 537 | O-39-3 | 255 | 시운전4 | 3 | 489 | 494 | 5 | N | 3
J-39 | 39 | 선종22 | 8 | 422 | 537 | O-39-4 | 256 | 작업5 | 4 | 494 | 509 | 15 | N | 0
J-39 | 39 | 선종22 | 8 | 422 | 537 | O-39-5 | 257 | 시운전1 | 5 | 509 | 537 | 28 | N | 0
J-39 | 39 | 선종22 | 8 | 422 | 537 | O-39-6 | 258 | 작업3 | 6 | 537 | 551 | 14 | N | 0
J-40 | 40 | 선종22 | 8 | 425 | 544 | O-40-1 | 259 | 작업1 | 1 | 425 | 455 | 30 | F | 15
J-40 | 40 | 선종22 | 8 | 425 | 544 | O-40-2 | 260 | 작업4 | 2 | 455 | 495 | 40 | S | 0
J-40 | 40 | 선종22 | 8 | 425 | 544 | O-40-3 | 261 | 시운전4 | 3 | 495 | 500 | 5 | N | 3
J-40 | 40 | 선종22 | 8 | 425 | 544 | O-40-4 | 262 | 작업5 | 4 | 500 | 516 | 16 | N | 0
J-40 | 40 | 선종22 | 8 | 425 | 544 | O-40-5 | 263 | 시운전1 | 5 | 516 | 544 | 28 | N | 0
J-40 | 40 | 선종22 | 8 | 425 | 544 | O-40-6 | 264 | 작업3 | 6 | 544 | 559 | 15 | N | 0
J-41 | 41 | 선종21 | 7 | 437 | 510 | O-41-1 | 265 | 작업1 | 1 | 437 | 459 | 22 | F | 15
J-41 | 41 | 선종21 | 7 | 437 | 510 | O-41-2 | 266 | 작업2 | 2 | 459 | 492 | 33 | F | 0
J-41 | 41 | 선종21 | 7 | 437 | 510 | O-41-3 | 267 | 시운전1 | 3 | 492 | 510 | 18 | N | 0
J-41 | 41 | 선종21 | 7 | 437 | 510 | O-41-4 | 268 | 작업3 | 4 | 510 | 523 | 13 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 437 | 713 | O-42-1 | 269 | 작업10 | 1 | 437 | 520 | 83 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 437 | 713 | O-42-2 | 270 | 작업11 | 2 | 520 | 545 | 25 | F | 15
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 437 | 713 | O-42-3 | 271 | 작업12 | 3 | 545 | 601 | 56 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 437 | 713 | O-42-4 | 272 | 작업13 | 4 | 601 | 632 | 31 | F | 26
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 437 | 713 | O-42-5 | 273 | 작업2 | 5 | 632 | 644 | 12 | F | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 437 | 713 | O-42-6 | 274 | 시운전1 | 6 | 644 | 658 | 14 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 437 | 713 | O-42-7 | 275 | 작업14 | 7 | 658 | 675 | 17 | S | 7
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 437 | 713 | O-42-8 | 276 | 시운전3 | 8 | 675 | 713 | 38 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 437 | 713 | O-42-9 | 277 | 작업3 | 9 | 713 | 736 | 23 | S | 18
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 439 | 664 | O-43-1 | 278 | 작업10 | 1 | 439 | 507 | 68 | N | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 439 | 664 | O-43-2 | 279 | 작업11 | 2 | 507 | 528 | 21 | F | 15
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 439 | 664 | O-43-3 | 280 | 작업12 | 3 | 528 | 573 | 45 | N | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 439 | 664 | O-43-4 | 281 | 작업13 | 4 | 573 | 598 | 25 | F | 26
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 439 | 664 | O-43-5 | 282 | 작업2 | 5 | 598 | 607 | 9 | F | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 439 | 664 | O-43-6 | 283 | 시운전1 | 6 | 607 | 619 | 12 | N | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 439 | 664 | O-43-7 | 284 | 작업14 | 7 | 619 | 633 | 14 | S | 7
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 439 | 664 | O-43-8 | 285 | 시운전3 | 8 | 633 | 664 | 31 | N | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 439 | 664 | O-43-9 | 286 | 작업3 | 9 | 664 | 682 | 18 | S | 18
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 439 | 675 | O-44-1 | 287 | 작업10 | 1 | 439 | 510 | 71 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 439 | 675 | O-44-2 | 288 | 작업11 | 2 | 510 | 532 | 22 | F | 15
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 439 | 675 | O-44-3 | 289 | 작업12 | 3 | 532 | 580 | 48 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 439 | 675 | O-44-4 | 290 | 작업13 | 4 | 580 | 606 | 26 | F | 26
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 439 | 675 | O-44-5 | 291 | 작업2 | 5 | 606 | 616 | 10 | F | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 439 | 675 | O-44-6 | 292 | 시운전1 | 6 | 616 | 628 | 12 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 439 | 675 | O-44-7 | 293 | 작업14 | 7 | 628 | 643 | 15 | S | 7
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 439 | 675 | O-44-8 | 294 | 시운전3 | 8 | 643 | 675 | 32 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 439 | 675 | O-44-9 | 295 | 작업3 | 9 | 675 | 694 | 19 | S | 18
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 457 | 685 | O-45-1 | 296 | 작업10 | 1 | 457 | 526 | 69 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 457 | 685 | O-45-2 | 297 | 작업11 | 2 | 526 | 547 | 21 | F | 15
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 457 | 685 | O-45-3 | 298 | 작업12 | 3 | 547 | 593 | 46 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 457 | 685 | O-45-4 | 299 | 작업13 | 4 | 593 | 619 | 26 | F | 26
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 457 | 685 | O-45-5 | 300 | 작업2 | 5 | 619 | 629 | 10 | F | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 457 | 685 | O-45-6 | 301 | 시운전1 | 6 | 629 | 641 | 12 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 457 | 685 | O-45-7 | 302 | 작업14 | 7 | 641 | 655 | 14 | S | 7
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 457 | 685 | O-45-8 | 303 | 시운전3 | 8 | 655 | 685 | 30 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 457 | 685 | O-45-9 | 304 | 작업3 | 9 | 685 | 704 | 19 | S | 18
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 469 | 711 | O-46-1 | 305 | 작업10 | 1 | 469 | 542 | 73 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 469 | 711 | O-46-2 | 306 | 작업11 | 2 | 542 | 564 | 22 | F | 15
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 469 | 711 | O-46-3 | 307 | 작업12 | 3 | 564 | 613 | 49 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 469 | 711 | O-46-4 | 308 | 작업13 | 4 | 613 | 640 | 27 | F | 26
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 469 | 711 | O-46-5 | 309 | 작업2 | 5 | 640 | 650 | 10 | F | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 469 | 711 | O-46-6 | 310 | 시운전1 | 6 | 650 | 663 | 13 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 469 | 711 | O-46-7 | 311 | 작업14 | 7 | 663 | 678 | 15 | S | 7
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 469 | 711 | O-46-8 | 312 | 시운전3 | 8 | 678 | 711 | 33 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 469 | 711 | O-46-9 | 313 | 작업3 | 9 | 711 | 731 | 20 | S | 18
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 469 | 741 | O-47-1 | 314 | 작업10 | 1 | 469 | 551 | 82 | N | 0
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 469 | 741 | O-47-2 | 315 | 작업11 | 2 | 551 | 576 | 25 | F | 15
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 469 | 741 | O-47-3 | 316 | 작업12 | 3 | 576 | 631 | 55 | N | 0
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 469 | 741 | O-47-4 | 317 | 작업13 | 4 | 631 | 661 | 30 | F | 26
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 469 | 741 | O-47-5 | 318 | 작업2 | 5 | 661 | 672 | 11 | F | 0
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 469 | 741 | O-47-6 | 319 | 시운전1 | 6 | 672 | 686 | 14 | N | 0
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 469 | 741 | O-47-7 | 320 | 작업14 | 7 | 686 | 703 | 17 | S | 7
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 469 | 741 | O-47-8 | 321 | 시운전3 | 8 | 703 | 741 | 38 | N | 0
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 469 | 741 | O-47-9 | 322 | 작업3 | 9 | 741 | 763 | 22 | S | 18
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 491 | 687 | O-48-1 | 323 | 작업10 | 1 | 491 | 550 | 59 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 491 | 687 | O-48-2 | 324 | 작업11 | 2 | 550 | 568 | 18 | F | 15
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 491 | 687 | O-48-3 | 325 | 작업12 | 3 | 568 | 608 | 40 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 491 | 687 | O-48-4 | 326 | 작업13 | 4 | 608 | 630 | 22 | F | 26
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 491 | 687 | O-48-5 | 327 | 작업2 | 5 | 630 | 638 | 8 | F | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 491 | 687 | O-48-6 | 328 | 시운전1 | 6 | 638 | 648 | 10 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 491 | 687 | O-48-7 | 329 | 작업14 | 7 | 648 | 660 | 12 | S | 7
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 491 | 687 | O-48-8 | 330 | 시운전3 | 8 | 660 | 687 | 27 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 491 | 687 | O-48-9 | 331 | 작업3 | 9 | 687 | 703 | 16 | S | 18
J-49 | 49 | 선종13 | 3 | 491 | 613 | O-49-1 | 332 | 작업1 | 1 | 491 | 522 | 31 | F | 15
J-49 | 49 | 선종13 | 3 | 491 | 613 | O-49-2 | 333 | 작업4 | 2 | 522 | 563 | 41 | S | 0
J-49 | 49 | 선종13 | 3 | 491 | 613 | O-49-3 | 334 | 시운전4 | 3 | 563 | 568 | 5 | N | 3
J-49 | 49 | 선종13 | 3 | 491 | 613 | O-49-4 | 335 | 작업5 | 4 | 568 | 584 | 16 | N | 0
J-49 | 49 | 선종13 | 3 | 491 | 613 | O-49-5 | 336 | 시운전1 | 5 | 584 | 613 | 29 | N | 0
J-49 | 49 | 선종13 | 3 | 491 | 613 | O-49-6 | 337 | 작업3 | 6 | 613 | 628 | 15 | N | 0
J-50 | 50 | 선종21 | 7 | 491 | 565 | O-50-1 | 338 | 작업1 | 1 | 491 | 513 | 22 | F | 15
J-50 | 50 | 선종21 | 7 | 491 | 565 | O-50-2 | 339 | 작업2 | 2 | 513 | 547 | 34 | F | 0
J-50 | 50 | 선종21 | 7 | 491 | 565 | O-50-3 | 340 | 시운전1 | 3 | 547 | 565 | 18 | N | 0
J-50 | 50 | 선종21 | 7 | 491 | 565 | O-50-4 | 341 | 작업3 | 4 | 565 | 578 | 13 | N | 0
J-51 | 51 | 선종11 | 2 | 500 | 646 | O-51-1 | 342 | 작업1 | 1 | 500 | 537 | 37 | N | 8
J-51 | 51 | 선종11 | 2 | 500 | 646 | O-51-2 | 343 | 작업2 | 2 | 537 | 610 | 73 | F | 0
J-51 | 51 | 선종11 | 2 | 500 | 646 | O-51-3 | 344 | 시운전1 | 3 | 610 | 646 | 36 | N | 0
J-51 | 51 | 선종11 | 2 | 500 | 646 | O-51-4 | 345 | 작업3 | 4 | 646 | 671 | 25 | S | 14
J-52 | 52 | 선종11 | 2 | 500 | 639 | O-52-1 | 346 | 작업1 | 1 | 500 | 535 | 35 | N | 8
J-52 | 52 | 선종11 | 2 | 500 | 639 | O-52-2 | 347 | 작업2 | 2 | 535 | 605 | 70 | F | 0
J-52 | 52 | 선종11 | 2 | 500 | 639 | O-52-3 | 348 | 시운전1 | 3 | 605 | 639 | 34 | N | 0
J-52 | 52 | 선종11 | 2 | 500 | 639 | O-52-4 | 349 | 작업3 | 4 | 639 | 663 | 24 | S | 14
J-53 | 53 | 선종24 | 9 | 512 | 625 | O-53-1 | 350 | 작업1 | 1 | 512 | 533 | 21 | F | 10
J-53 | 53 | 선종24 | 9 | 512 | 625 | O-53-2 | 351 | 작업4 | 2 | 533 | 591 | 58 | S | 0
J-53 | 53 | 선종24 | 9 | 512 | 625 | O-53-3 | 352 | 시운전4 | 3 | 591 | 594 | 3 | N | 3
J-53 | 53 | 선종24 | 9 | 512 | 625 | O-53-4 | 353 | 작업5 | 4 | 594 | 598 | 4 | N | 0
J-53 | 53 | 선종24 | 9 | 512 | 625 | O-53-5 | 354 | 시운전1 | 5 | 598 | 625 | 27 | N | 0
J-53 | 53 | 선종24 | 9 | 512 | 625 | O-53-6 | 355 | 작업3 | 6 | 625 | 639 | 14 | S | 15
J-54 | 54 | 선종17 | 5 | 519 | 577 | O-54-1 | 356 | 작업1 | 1 | 519 | 535 | 16 | F | 10
J-54 | 54 | 선종17 | 5 | 519 | 577 | O-54-2 | 357 | 작업2 | 2 | 535 | 556 | 21 | S | 0
J-54 | 54 | 선종17 | 5 | 519 | 577 | O-54-3 | 358 | 시운전1 | 3 | 556 | 577 | 21 | N | 0
J-54 | 54 | 선종17 | 5 | 519 | 577 | O-54-4 | 359 | 작업3 | 4 | 577 | 588 | 11 | N | 0
J-55 | 55 | 선종19 | 6 | 539 | 688 | O-55-1 | 360 | 작업1 | 1 | 539 | 556 | 17 | F | 15
J-55 | 55 | 선종19 | 6 | 539 | 688 | O-55-2 | 361 | 작업2 | 2 | 556 | 649 | 93 | S | 0
J-55 | 55 | 선종19 | 6 | 539 | 688 | O-55-3 | 362 | 시운전1 | 3 | 649 | 688 | 39 | N | 0
J-55 | 55 | 선종19 | 6 | 539 | 688 | O-55-4 | 363 | 작업3 | 4 | 688 | 709 | 21 | N | 0
J-56 | 56 | 선종11 | 2 | 561 | 695 | O-56-1 | 364 | 작업1 | 1 | 561 | 595 | 34 | N | 8
J-56 | 56 | 선종11 | 2 | 561 | 695 | O-56-2 | 365 | 작업2 | 2 | 595 | 662 | 67 | F | 0
J-56 | 56 | 선종11 | 2 | 561 | 695 | O-56-3 | 366 | 시운전1 | 3 | 662 | 695 | 33 | N | 0
J-56 | 56 | 선종11 | 2 | 561 | 695 | O-56-4 | 367 | 작업3 | 4 | 695 | 718 | 23 | S | 14
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 561 | 777 | O-57-1 | 368 | 작업10 | 1 | 561 | 626 | 65 | N | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 561 | 777 | O-57-2 | 369 | 작업11 | 2 | 626 | 646 | 20 | F | 15
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 561 | 777 | O-57-3 | 370 | 작업12 | 3 | 646 | 690 | 44 | N | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 561 | 777 | O-57-4 | 371 | 작업13 | 4 | 690 | 714 | 24 | F | 26
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 561 | 777 | O-57-5 | 372 | 작업2 | 5 | 714 | 723 | 9 | F | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 561 | 777 | O-57-6 | 373 | 시운전1 | 6 | 723 | 734 | 11 | N | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 561 | 777 | O-57-7 | 374 | 작업14 | 7 | 734 | 747 | 13 | S | 7
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 561 | 777 | O-57-8 | 375 | 시운전3 | 8 | 747 | 777 | 30 | N | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 561 | 777 | O-57-9 | 376 | 작업3 | 9 | 777 | 795 | 18 | S | 18
J-58 | 58 | 선종9 | 1 | 565 | 1471 | O-58-1 | 377 | 작업10 | 1 | 565 | 991 | 426 | F | 0
J-58 | 58 | 선종9 | 1 | 565 | 1471 | O-58-2 | 378 | 작업15 | 2 | 991 | 1409 | 418 | F | 0
J-58 | 58 | 선종9 | 1 | 565 | 1471 | O-58-3 | 379 | 작업14 | 3 | 1409 | 1444 | 35 | N | 0
J-58 | 58 | 선종9 | 1 | 565 | 1471 | O-58-4 | 380 | 작업4 | 4 | 1444 | 1446 | 2 | S | 0
J-58 | 58 | 선종9 | 1 | 565 | 1471 | O-58-5 | 381 | 시운전4 | 5 | 1446 | 1471 | 25 | N | 0
J-58 | 58 | 선종9 | 1 | 565 | 1471 | O-58-6 | 382 | 작업3 | 6 | 1471 | 1495 | 24 | S | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 575 | 861 | O-59-1 | 383 | 작업10 | 1 | 575 | 661 | 86 | N | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 575 | 861 | O-59-2 | 384 | 작업11 | 2 | 661 | 687 | 26 | F | 15
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 575 | 861 | O-59-3 | 385 | 작업12 | 3 | 687 | 745 | 58 | N | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 575 | 861 | O-59-4 | 386 | 작업13 | 4 | 745 | 777 | 32 | F | 26
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 575 | 861 | O-59-5 | 387 | 작업2 | 5 | 777 | 789 | 12 | F | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 575 | 861 | O-59-6 | 388 | 시운전1 | 6 | 789 | 804 | 15 | N | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 575 | 861 | O-59-7 | 389 | 작업14 | 7 | 804 | 822 | 18 | S | 7
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 575 | 861 | O-59-8 | 390 | 시운전3 | 8 | 822 | 861 | 39 | N | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 575 | 861 | O-59-9 | 391 | 작업3 | 9 | 861 | 884 | 23 | S | 18
J-60 | 60 | 선종24 | 9 | 590 | 726 | O-60-1 | 392 | 작업1 | 1 | 590 | 615 | 25 | F | 10
J-60 | 60 | 선종24 | 9 | 590 | 726 | O-60-2 | 393 | 작업4 | 2 | 615 | 685 | 70 | S | 0
J-60 | 60 | 선종24 | 9 | 590 | 726 | O-60-3 | 394 | 시운전4 | 3 | 685 | 688 | 3 | N | 3
J-60 | 60 | 선종24 | 9 | 590 | 726 | O-60-4 | 395 | 작업5 | 4 | 688 | 693 | 5 | N | 0
J-60 | 60 | 선종24 | 9 | 590 | 726 | O-60-5 | 396 | 시운전1 | 5 | 693 | 726 | 33 | N | 0
J-60 | 60 | 선종24 | 9 | 590 | 726 | O-60-6 | 397 | 작업3 | 6 | 726 | 743 | 17 | S | 15
J-61 | 61 | 선종22 | 8 | 620 | 736 | O-61-1 | 398 | 작업1 | 1 | 620 | 649 | 29 | F | 15
J-61 | 61 | 선종22 | 8 | 620 | 736 | O-61-2 | 399 | 작업4 | 2 | 649 | 688 | 39 | S | 0
J-61 | 61 | 선종22 | 8 | 620 | 736 | O-61-3 | 400 | 시운전4 | 3 | 688 | 693 | 5 | N | 3
J-61 | 61 | 선종22 | 8 | 620 | 736 | O-61-4 | 401 | 작업5 | 4 | 693 | 709 | 16 | N | 0
J-61 | 61 | 선종22 | 8 | 620 | 736 | O-61-5 | 402 | 시운전1 | 5 | 709 | 736 | 27 | N | 0
J-61 | 61 | 선종22 | 8 | 620 | 736 | O-61-6 | 403 | 작업3 | 6 | 736 | 750 | 14 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 620 | 828 | O-62-1 | 404 | 작업10 | 1 | 620 | 683 | 63 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 620 | 828 | O-62-2 | 405 | 작업11 | 2 | 683 | 702 | 19 | F | 15
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 620 | 828 | O-62-3 | 406 | 작업12 | 3 | 702 | 744 | 42 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 620 | 828 | O-62-4 | 407 | 작업13 | 4 | 744 | 767 | 23 | F | 26
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 620 | 828 | O-62-5 | 408 | 작업2 | 5 | 767 | 776 | 9 | F | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 620 | 828 | O-62-6 | 409 | 시운전1 | 6 | 776 | 787 | 11 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 620 | 828 | O-62-7 | 410 | 작업14 | 7 | 787 | 800 | 13 | S | 7
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 620 | 828 | O-62-8 | 411 | 시운전3 | 8 | 800 | 828 | 28 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 620 | 828 | O-62-9 | 412 | 작업3 | 9 | 828 | 845 | 17 | S | 18
J-63 | 63 | 선종14 | 4 | 621 | 849 | O-63-1 | 413 | 작업10 | 1 | 621 | 690 | 69 | N | 0
J-63 | 63 | 선종14 | 4 | 621 | 849 | O-63-2 | 414 | 작업11 | 2 | 690 | 711 | 21 | F | 15
J-63 | 63 | 선종14 | 4 | 621 | 849 | O-63-3 | 415 | 작업12 | 3 | 711 | 757 | 46 | N | 0
J-63 | 63 | 선종14 | 4 | 621 | 849 | O-63-4 | 416 | 작업13 | 4 | 757 | 783 | 26 | F | 26
J-63 | 63 | 선종14 | 4 | 621 | 849 | O-63-5 | 417 | 작업2 | 5 | 783 | 793 | 10 | F | 0
J-63 | 63 | 선종14 | 4 | 621 | 849 | O-63-6 | 418 | 시운전1 | 6 | 793 | 805 | 12 | N | 0
J-63 | 63 | 선종14 | 4 | 621 | 849 | O-63-7 | 419 | 작업14 | 7 | 805 | 819 | 14 | S | 7
J-63 | 63 | 선종14 | 4 | 621 | 849 | O-63-8 | 420 | 시운전3 | 8 | 819 | 849 | 30 | N | 0
J-63 | 63 | 선종14 | 4 | 621 | 849 | O-63-9 | 421 | 작업3 | 9 | 849 | 868 | 19 | S | 18
J-64 | 64 | 선종22 | 8 | 688 | 810 | O-64-1 | 422 | 작업1 | 1 | 688 | 719 | 31 | F | 15
J-64 | 64 | 선종22 | 8 | 688 | 810 | O-64-2 | 423 | 작업4 | 2 | 719 | 760 | 41 | S | 0
J-64 | 64 | 선종22 | 8 | 688 | 810 | O-64-3 | 424 | 시운전4 | 3 | 760 | 765 | 5 | N | 3
J-64 | 64 | 선종22 | 8 | 688 | 810 | O-64-4 | 425 | 작업5 | 4 | 765 | 781 | 16 | N | 0
J-64 | 64 | 선종22 | 8 | 688 | 810 | O-64-5 | 426 | 시운전1 | 5 | 781 | 810 | 29 | N | 0
J-64 | 64 | 선종22 | 8 | 688 | 810 | O-64-6 | 427 | 작업3 | 6 | 810 | 825 | 15 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 735 | 988 | O-65-1 | 428 | 작업10 | 1 | 735 | 811 | 76 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 735 | 988 | O-65-2 | 429 | 작업11 | 2 | 811 | 834 | 23 | F | 15
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 735 | 988 | O-65-3 | 430 | 작업12 | 3 | 834 | 885 | 51 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 735 | 988 | O-65-4 | 431 | 작업13 | 4 | 885 | 913 | 28 | F | 26
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 735 | 988 | O-65-5 | 432 | 작업2 | 5 | 913 | 924 | 11 | F | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 735 | 988 | O-65-6 | 433 | 시운전1 | 6 | 924 | 937 | 13 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 735 | 988 | O-65-7 | 434 | 작업14 | 7 | 937 | 953 | 16 | S | 7
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 735 | 988 | O-65-8 | 435 | 시운전3 | 8 | 953 | 988 | 35 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 735 | 988 | O-65-9 | 436 | 작업3 | 9 | 988 | 1009 | 21 | S | 18
J-66 | 66 | 선종13 | 3 | 752 | 873 | O-66-1 | 437 | 작업1 | 1 | 752 | 783 | 31 | F | 15
J-66 | 66 | 선종13 | 3 | 752 | 873 | O-66-2 | 438 | 작업4 | 2 | 783 | 823 | 40 | S | 0
J-66 | 66 | 선종13 | 3 | 752 | 873 | O-66-3 | 439 | 시운전4 | 3 | 823 | 828 | 5 | N | 3
J-66 | 66 | 선종13 | 3 | 752 | 873 | O-66-4 | 440 | 작업5 | 4 | 828 | 844 | 16 | N | 0
J-66 | 66 | 선종13 | 3 | 752 | 873 | O-66-5 | 441 | 시운전1 | 5 | 844 | 873 | 29 | N | 0
J-66 | 66 | 선종13 | 3 | 752 | 873 | O-66-6 | 442 | 작업3 | 6 | 873 | 888 | 15 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 773 | 1025 | O-67-1 | 443 | 작업10 | 1 | 773 | 849 | 76 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 773 | 1025 | O-67-2 | 444 | 작업11 | 2 | 849 | 872 | 23 | F | 15
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 773 | 1025 | O-67-3 | 445 | 작업12 | 3 | 872 | 923 | 51 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 773 | 1025 | O-67-4 | 446 | 작업13 | 4 | 923 | 951 | 28 | F | 26
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 773 | 1025 | O-67-5 | 447 | 작업2 | 5 | 951 | 962 | 11 | F | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 773 | 1025 | O-67-6 | 448 | 시운전1 | 6 | 962 | 975 | 13 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 773 | 1025 | O-67-7 | 449 | 작업14 | 7 | 975 | 991 | 16 | S | 7
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 773 | 1025 | O-67-8 | 450 | 시운전3 | 8 | 991 | 1025 | 34 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 773 | 1025 | O-67-9 | 451 | 작업3 | 9 | 1025 | 1046 | 21 | S | 18
J-68 | 68 | 선종6 | 0 | 799 | 869 | O-68-1 | 452 | 작업1 | 1 | 799 | 820 | 21 | F | 15
J-68 | 68 | 선종6 | 0 | 799 | 869 | O-68-2 | 453 | 작업2 | 2 | 820 | 849 | 29 | S | 0
J-68 | 68 | 선종6 | 0 | 799 | 869 | O-68-3 | 454 | 시운전1 | 3 | 849 | 869 | 20 | N | 0
J-68 | 68 | 선종6 | 0 | 799 | 869 | O-68-4 | 455 | 작업3 | 4 | 869 | 883 | 14 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 799 | 1009 | O-69-1 | 456 | 작업10 | 1 | 799 | 862 | 63 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 799 | 1009 | O-69-2 | 457 | 작업11 | 2 | 862 | 881 | 19 | F | 15
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 799 | 1009 | O-69-3 | 458 | 작업12 | 3 | 881 | 923 | 42 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 799 | 1009 | O-69-4 | 459 | 작업13 | 4 | 923 | 947 | 24 | F | 26
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 799 | 1009 | O-69-5 | 460 | 작업2 | 5 | 947 | 956 | 9 | F | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 799 | 1009 | O-69-6 | 461 | 시운전1 | 6 | 956 | 967 | 11 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 799 | 1009 | O-69-7 | 462 | 작업14 | 7 | 967 | 980 | 13 | S | 7
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 799 | 1009 | O-69-8 | 463 | 시운전3 | 8 | 980 | 1009 | 29 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 799 | 1009 | O-69-9 | 464 | 작업3 | 9 | 1009 | 1026 | 17 | S | 18
J-70 | 70 | 선종21 | 7 | 808 | 891 | O-70-1 | 465 | 작업1 | 1 | 808 | 833 | 25 | F | 15
J-70 | 70 | 선종21 | 7 | 808 | 891 | O-70-2 | 466 | 작업2 | 2 | 833 | 871 | 38 | F | 0
J-70 | 70 | 선종21 | 7 | 808 | 891 | O-70-3 | 467 | 시운전1 | 3 | 871 | 891 | 20 | N | 0
J-70 | 70 | 선종21 | 7 | 808 | 891 | O-70-4 | 468 | 작업3 | 4 | 891 | 906 | 15 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 823 | 1105 | O-71-1 | 469 | 작업10 | 1 | 823 | 908 | 85 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 823 | 1105 | O-71-2 | 470 | 작업11 | 2 | 908 | 934 | 26 | F | 15
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 823 | 1105 | O-71-3 | 471 | 작업12 | 3 | 934 | 991 | 57 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 823 | 1105 | O-71-4 | 472 | 작업13 | 4 | 991 | 1023 | 32 | F | 26
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 823 | 1105 | O-71-5 | 473 | 작업2 | 5 | 1023 | 1035 | 12 | F | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 823 | 1105 | O-71-6 | 474 | 시운전1 | 6 | 1035 | 1050 | 15 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 823 | 1105 | O-71-7 | 475 | 작업14 | 7 | 1050 | 1067 | 17 | S | 7
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 823 | 1105 | O-71-8 | 476 | 시운전3 | 8 | 1067 | 1105 | 38 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 823 | 1105 | O-71-9 | 477 | 작업3 | 9 | 1105 | 1128 | 23 | S | 18
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 823 | 1050 | O-72-1 | 478 | 작업10 | 1 | 823 | 892 | 69 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 823 | 1050 | O-72-2 | 479 | 작업11 | 2 | 892 | 913 | 21 | F | 15
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 823 | 1050 | O-72-3 | 480 | 작업12 | 3 | 913 | 959 | 46 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 823 | 1050 | O-72-4 | 481 | 작업13 | 4 | 959 | 984 | 25 | F | 26
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 823 | 1050 | O-72-5 | 482 | 작업2 | 5 | 984 | 994 | 10 | F | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 823 | 1050 | O-72-6 | 483 | 시운전1 | 6 | 994 | 1006 | 12 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 823 | 1050 | O-72-7 | 484 | 작업14 | 7 | 1006 | 1020 | 14 | S | 7
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 823 | 1050 | O-72-8 | 485 | 시운전3 | 8 | 1020 | 1050 | 30 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 823 | 1050 | O-72-9 | 486 | 작업3 | 9 | 1050 | 1069 | 19 | S | 18
J-73 | 73 | 선종21 | 7 | 829 | 927 | O-73-1 | 487 | 작업1 | 1 | 829 | 858 | 29 | F | 15
J-73 | 73 | 선종21 | 7 | 829 | 927 | O-73-2 | 488 | 작업2 | 2 | 858 | 903 | 45 | F | 0
J-73 | 73 | 선종21 | 7 | 829 | 927 | O-73-3 | 489 | 시운전1 | 3 | 903 | 927 | 24 | N | 0
J-73 | 73 | 선종21 | 7 | 829 | 927 | O-73-4 | 490 | 작업3 | 4 | 927 | 944 | 17 | N | 0
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 877 | 1160 | O-74-1 | 491 | 작업10 | 1 | 877 | 962 | 85 | N | 0
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 877 | 1160 | O-74-2 | 492 | 작업11 | 2 | 962 | 988 | 26 | F | 15
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 877 | 1160 | O-74-3 | 493 | 작업12 | 3 | 988 | 1045 | 57 | N | 0
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 877 | 1160 | O-74-4 | 494 | 작업13 | 4 | 1045 | 1077 | 32 | F | 26
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 877 | 1160 | O-74-5 | 495 | 작업2 | 5 | 1077 | 1089 | 12 | F | 0
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 877 | 1160 | O-74-6 | 496 | 시운전1 | 6 | 1089 | 1104 | 15 | N | 0
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 877 | 1160 | O-74-7 | 497 | 작업14 | 7 | 1104 | 1121 | 17 | S | 7
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 877 | 1160 | O-74-8 | 498 | 시운전3 | 8 | 1121 | 1160 | 39 | N | 0
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 877 | 1160 | O-74-9 | 499 | 작업3 | 9 | 1160 | 1183 | 23 | S | 18
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 877 | 1126 | O-75-1 | 500 | 작업10 | 1 | 877 | 952 | 75 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 877 | 1126 | O-75-2 | 501 | 작업11 | 2 | 952 | 975 | 23 | F | 15
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 877 | 1126 | O-75-3 | 502 | 작업12 | 3 | 975 | 1025 | 50 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 877 | 1126 | O-75-4 | 503 | 작업13 | 4 | 1025 | 1053 | 28 | F | 26
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 877 | 1126 | O-75-5 | 504 | 작업2 | 5 | 1053 | 1063 | 10 | F | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 877 | 1126 | O-75-6 | 505 | 시운전1 | 6 | 1063 | 1076 | 13 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 877 | 1126 | O-75-7 | 506 | 작업14 | 7 | 1076 | 1091 | 15 | S | 7
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 877 | 1126 | O-75-8 | 507 | 시운전3 | 8 | 1091 | 1126 | 35 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 877 | 1126 | O-75-9 | 508 | 작업3 | 9 | 1126 | 1146 | 20 | S | 18
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 885 | 1090 | O-76-1 | 509 | 작업10 | 1 | 885 | 947 | 62 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 885 | 1090 | O-76-2 | 510 | 작업11 | 2 | 947 | 966 | 19 | F | 15
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 885 | 1090 | O-76-3 | 511 | 작업12 | 3 | 966 | 1007 | 41 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 885 | 1090 | O-76-4 | 512 | 작업13 | 4 | 1007 | 1030 | 23 | F | 26
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 885 | 1090 | O-76-5 | 513 | 작업2 | 5 | 1030 | 1039 | 9 | F | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 885 | 1090 | O-76-6 | 514 | 시운전1 | 6 | 1039 | 1050 | 11 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 885 | 1090 | O-76-7 | 515 | 작업14 | 7 | 1050 | 1063 | 13 | S | 7
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 885 | 1090 | O-76-8 | 516 | 시운전3 | 8 | 1063 | 1090 | 27 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 885 | 1090 | O-76-9 | 517 | 작업3 | 9 | 1090 | 1107 | 17 | S | 18
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 886 | 1083 | O-77-1 | 518 | 작업10 | 1 | 886 | 946 | 60 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 886 | 1083 | O-77-2 | 519 | 작업11 | 2 | 946 | 964 | 18 | F | 15
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 886 | 1083 | O-77-3 | 520 | 작업12 | 3 | 964 | 1004 | 40 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 886 | 1083 | O-77-4 | 521 | 작업13 | 4 | 1004 | 1026 | 22 | F | 26
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 886 | 1083 | O-77-5 | 522 | 작업2 | 5 | 1026 | 1034 | 8 | F | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 886 | 1083 | O-77-6 | 523 | 시운전1 | 6 | 1034 | 1044 | 10 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 886 | 1083 | O-77-7 | 524 | 작업14 | 7 | 1044 | 1056 | 12 | S | 7
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 886 | 1083 | O-77-8 | 525 | 시운전3 | 8 | 1056 | 1083 | 27 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 886 | 1083 | O-77-9 | 526 | 작업3 | 9 | 1083 | 1099 | 16 | S | 18
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 902 | 1132 | O-78-1 | 527 | 작업10 | 1 | 902 | 971 | 69 | N | 0
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 902 | 1132 | O-78-2 | 528 | 작업11 | 2 | 971 | 992 | 21 | F | 15
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 902 | 1132 | O-78-3 | 529 | 작업12 | 3 | 992 | 1038 | 46 | N | 0
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 902 | 1132 | O-78-4 | 530 | 작업13 | 4 | 1038 | 1064 | 26 | F | 26
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 902 | 1132 | O-78-5 | 531 | 작업2 | 5 | 1064 | 1074 | 10 | F | 0
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 902 | 1132 | O-78-6 | 532 | 시운전1 | 6 | 1074 | 1086 | 12 | N | 0
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 902 | 1132 | O-78-7 | 533 | 작업14 | 7 | 1086 | 1100 | 14 | S | 7
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 902 | 1132 | O-78-8 | 534 | 시운전3 | 8 | 1100 | 1132 | 32 | N | 0
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 902 | 1132 | O-78-9 | 535 | 작업3 | 9 | 1132 | 1151 | 19 | S | 18
J-79 | 79 | 선종22 | 8 | 902 | 1017 | O-79-1 | 536 | 작업1 | 1 | 902 | 931 | 29 | F | 15
J-79 | 79 | 선종22 | 8 | 902 | 1017 | O-79-2 | 537 | 작업4 | 2 | 931 | 969 | 38 | S | 0
J-79 | 79 | 선종22 | 8 | 902 | 1017 | O-79-3 | 538 | 시운전4 | 3 | 969 | 974 | 5 | N | 3
J-79 | 79 | 선종22 | 8 | 902 | 1017 | O-79-4 | 539 | 작업5 | 4 | 974 | 989 | 15 | N | 0
J-79 | 79 | 선종22 | 8 | 902 | 1017 | O-79-5 | 540 | 시운전1 | 5 | 989 | 1017 | 28 | N | 0
J-79 | 79 | 선종22 | 8 | 902 | 1017 | O-79-6 | 541 | 작업3 | 6 | 1017 | 1031 | 14 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Initial_Quay
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 76 | O-0-1 | 0 | 작업1 | 1 | 0 | 23 | 23 | F | 15 | JC
J-1 | 1 | 선종19 | 6 | 17 | 164 | O-1-1 | 4 | 작업1 | 1 | 17 | 34 | 17 | F | 15 | 6Q
J-2 | 2 | 선종13 | 3 | 17 | 137 | O-2-1 | 8 | 작업1 | 1 | 17 | 47 | 30 | F | 15 | KF

## quay
선종 | 작업 | 0A | 0B | 0C | 0D | 1A | 1B | 1C | KC | KD | KE | KF | FQ | JB | JC | JD | JE | 6Q | 7B | 7C | G2E | G2W | G3E | G3W | G4E | G4W
선종6 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종6 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종9 | 작업10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종11 | 작업3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종13 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종14 | 작업10 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5
선종14 | 작업12 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업13 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 시운전3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종17 | 작업1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 작업2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종17 | 작업3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종19 | 작업1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 작업2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종19 | 작업3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종21 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종22 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종24 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업20 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종25 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7