## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 96 | O-0-1 | 0 | 작업1 | 1 | 0 | 28 | 28 | F | 15
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 96 | O-0-2 | 1 | 작업2 | 2 | 28 | 72 | 44 | F | 0
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 96 | O-0-3 | 2 | 시운전1 | 3 | 72 | 96 | 24 | N | 0
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 96 | O-0-4 | 3 | 작업3 | 4 | 96 | 113 | 17 | N | 0
J-1 | 1 | 선종11 | 2 | 0 | 118 | O-1-1 | 4 | 작업1 | 1 | 0 | 30 | 30 | N | 8
J-1 | 1 | 선종11 | 2 | 0 | 118 | O-1-2 | 5 | 작업2 | 2 | 30 | 89 | 59 | F | 0
J-1 | 1 | 선종11 | 2 | 0 | 118 | O-1-3 | 6 | 시운전1 | 3 | 89 | 118 | 29 | N | 0
J-1 | 1 | 선종11 | 2 | 0 | 118 | O-1-4 | 7 | 작업3 | 4 | 118 | 139 | 21 | S | 14
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 0 | 204 | O-2-1 | 8 | 작업10 | 1 | 0 | 62 | 62 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 0 | 204 | O-2-2 | 9 | 작업11 | 2 | 62 | 81 | 19 | F | 15
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 0 | 204 | O-2-3 | 10 | 작업12 | 3 | 81 | 122 | 41 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 0 | 204 | O-2-4 | 11 | 작업13 | 4 | 122 | 145 | 23 | F | 26
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 0 | 204 | O-2-5 | 12 | 작업2 | 5 | 145 | 154 | 9 | F | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 0 | 204 | O-2-6 | 13 | 시운전1 | 6 | 154 | 165 | 11 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 0 | 204 | O-2-7 | 14 | 작업14 | 7 | 165 | 178 | 13 | S | 7
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 0 | 204 | O-2-8 | 15 | 시운전3 | 8 | 178 | 204 | 26 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 0 | 204 | O-2-9 | 16 | 작업3 | 9 | 204 | 221 | 17 | S | 18
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 0 | 228 | O-3-1 | 17 | 작업10 | 1 | 0 | 69 | 69 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 0 | 228 | O-3-2 | 18 | 작업11 | 2 | 69 | 90 | 21 | F | 15
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 0 | 228 | O-3-3 | 19 | 작업12 | 3 | 90 | 136 | 46 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 0 | 228 | O-3-4 | 20 | 작업13 | 4 | 136 | 162 | 26 | F | 26
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 0 | 228 | O-3-5 | 21 | 작업2 | 5 | 162 | 172 | 10 | F | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 0 | 228 | O-3-6 | 22 | 시운전1 | 6 | 172 | 184 | 12 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 0 | 228 | O-3-7 | 23 | 작업14 | 7 | 184 | 198 | 14 | S | 7
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 0 | 228 | O-3-8 | 24 | 시운전3 | 8 | 198 | 228 | 30 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 0 | 228 | O-3-9 | 25 | 작업3 | 9 | 228 | 247 | 19 | S | 18
J-4 | 4 | 선종22 | 8 | 1 | 90 | O-4-1 | 26 | 작업1 | 1 | 1 | 24 | 23 | F | 15
J-4 | 4 | 선종22 | 8 | 1 | 90 | O-4-2 | 27 | 작업4 | 2 | 24 | 54 | 30 | S | 0
J-4 | 4 | 선종22 | 8 | 1 | 90 | O-4-3 | 28 | 시운전4 | 3 | 54 | 58 | 4 | N | 3
J-4 | 4 | 선종22 | 8 | 1 | 90 | O-4-4 | 29 | 작업5 | 4 | 58 | 70 | 12 | N | 0
J-4 | 4 | 선종22 | 8 | 1 | 90 | O-4-5 | 30 | 시운전1 | 5 | 70 | 90 | 20 | N | 0
J-4 | 4 | 선종22 | 8 | 1 | 90 | O-4-6 | 31 | 작업3 | 6 | 90 | 101 | 11 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 7 | 297 | O-5-1 | 32 | 작업10 | 1 | 7 | 94 | 87 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 7 | 297 | O-5-2 | 33 | 작업11 | 2 | 94 | 121 | 27 | F | 15
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 7 | 297 | O-5-3 | 34 | 작업12 | 3 | 121 | 179 | 58 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 7 | 297 | O-5-4 | 35 | 작업13 | 4 | 179 | 211 | 32 | F | 26
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 7 | 297 | O-5-5 | 36 | 작업2 | 5 | 211 | 223 | 12 | F | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 7 | 297 | O-5-6 | 37 | 시운전1 | 6 | 223 | 238 | 15 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 7 | 297 | O-5-7 | 38 | 작업14 | 7 | 238 | 256 | 18 | S | 7
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 7 | 297 | O-5-8 | 39 | 시운전3 | 8 | 256 | 297 | 41 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 7 | 297 | O-5-9 | 40 | 작업3 | 9 | 297 | 321 | 24 | S | 18
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 48 | 306 | O-6-1 | 41 | 작업10 | 1 | 48 | 126 | 78 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 48 | 306 | O-6-2 | 42 | 작업11 | 2 | 126 | 150 | 24 | F | 15
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 48 | 306 | O-6-3 | 43 | 작업12 | 3 | 150 | 202 | 52 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 48 | 306 | O-6-4 | 44 | 작업13 | 4 | 202 | 231 | 29 | F | 26
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 48 | 306 | O-6-5 | 45 | 작업2 | 5 | 231 | 242 | 11 | F | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 48 | 306 | O-6-6 | 46 | 시운전1 | 6 | 242 | 255 | 13 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 48 | 306 | O-6-7 | 47 | 작업14 | 7 | 255 | 271 | 16 | S | 7
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 48 | 306 | O-6-8 | 48 | 시운전3 | 8 | 271 | 306 | 35 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 48 | 306 | O-6-9 | 49 | 작업3 | 9 | 306 | 327 | 21 | S | 18
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 60 | 260 | O-7-1 | 50 | 작업10 | 1 | 60 | 120 | 60 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 60 | 260 | O-7-2 | 51 | 작업11 | 2 | 120 | 138 | 18 | F | 15
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 60 | 260 | O-7-3 | 52 | 작업12 | 3 | 138 | 178 | 40 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 60 | 260 | O-7-4 | 53 | 작업13 | 4 | 178 | 200 | 22 | F | 26
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 60 | 260 | O-7-5 | 54 | 작업2 | 5 | 200 | 208 | 8 | F | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 60 | 260 | O-7-6 | 55 | 시운전1 | 6 | 208 | 218 | 10 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 60 | 260 | O-7-7 | 56 | 작업14 | 7 | 218 | 230 | 12 | S | 7
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 60 | 260 | O-7-8 | 57 | 시운전3 | 8 | 230 | 260 | 30 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 60 | 260 | O-7-9 | 58 | 작업3 | 9 | 260 | 276 | 16 | S | 18
J-8 | 8 | 선종17 | 5 | 130 | 196 | O-8-1 | 59 | 작업1 | 1 | 130 | 148 | 18 | F | 10
J-8 | 8 | 선종17 | 5 | 130 | 196 | O-8-2 | 60 | 작업2 | 2 | 148 | 172 | 24 | S | 0
J-8 | 8 | 선종17 | 5 | 130 | 196 | O-8-3 | 61 | 시운전1 | 3 | 172 | 196 | 24 | N | 0
J-8 | 8 | 선종17 | 5 | 130 | 196 | O-8-4 | 62 | 작업3 | 4 | 196 | 208 | 12 | N | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 130 | 367 | O-9-1 | 63 | 작업10 | 1 | 130 | 202 | 72 | N | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 130 | 367 | O-9-2 | 64 | 작업11 | 2 | 202 | 224 | 22 | F | 15
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 130 | 367 | O-9-3 | 65 | 작업12 | 3 | 224 | 272 | 48 | N | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 130 | 367 | O-9-4 | 66 | 작업13 | 4 | 272 | 299 | 27 | F | 26
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 130 | 367 | O-9-5 | 67 | 작업2 | 5 | 299 | 309 | 10 | F | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 130 | 367 | O-9-6 | 68 | 시운전1 | 6 | 309 | 321 | 12 | N | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 130 | 367 | O-9-7 | 69 | 작업14 | 7 | 321 | 336 | 15 | S | 7
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 130 | 367 | O-9-8 | 70 | 시운전3 | 8 | 336 | 367 | 31 | N | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 130 | 367 | O-9-9 | 71 | 작업3 | 9 | 367 | 386 | 19 | S | 18
J-10 | 10 | 선종9 | 1 | 138 | 1042 | O-10-1 | 72 | 작업10 | 1 | 138 | 563 | 425 | F | 0
J-10 | 10 | 선종9 | 1 | 138 | 1042 | O-10-2 | 73 | 작업15 | 2 | 563 | 980 | 417 | F | 0
J-10 | 10 | 선종9 | 1 | 138 | 1042 | O-10-3 | 74 | 작업14 | 3 | 980 | 1015 | 35 | N | 0
J-10 | 10 | 선종9 | 1 | 138 | 1042 | O-10-4 | 75 | 작업4 | 4 | 1015 | 1017 | 2 | S | 0
J-10 | 10 | 선종9 | 1 | 138 | 1042 | O-10-5 | 76 | 시운전4 | 5 | 1017 | 1042 | 25 | N | 0
J-10 | 10 | 선종9 | 1 | 138 | 1042 | O-10-6 | 77 | 작업3 | 6 | 1042 | 1066 | 24 | S | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 138 | 390 | O-11-1 | 78 | 작업10 | 1 | 138 | 214 | 76 | N | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 138 | 390 | O-11-2 | 79 | 작업11 | 2 | 214 | 237 | 23 | F | 15
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 138 | 390 | O-11-3 | 80 | 작업12 | 3 | 237 | 288 | 51 | N | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 138 | 390 | O-11-4 | 81 | 작업13 | 4 | 288 | 316 | 28 | F | 26
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 138 | 390 | O-11-5 | 82 | 작업2 | 5 | 316 | 327 | 11 | F | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 138 | 390 | O-11-6 | 83 | 시운전1 | 6 | 327 | 340 | 13 | N | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 138 | 390 | O-11-7 | 84 | 작업14 | 7 | 340 | 356 | 16 | S | 7
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 138 | 390 | O-11-8 | 85 | 시운전3 | 8 | 356 | 390 | 34 | N | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 138 | 390 | O-11-9 | 86 | 작업3 | 9 | 390 | 411 | 21 | S | 18
J-12 | 12 | 선종21 | 7 | 148 | 226 | O-12-1 | 87 | 작업1 | 1 | 148 | 171 | 23 | F | 15
J-12 | 12 | 선종21 | 7 | 148 | 226 | O-12-2 | 88 | 작업2 | 2 | 171 | 207 | 36 | F | 0
J-12 | 12 | 선종21 | 7 | 148 | 226 | O-12-3 | 89 | 시운전1 | 3 | 207 | 226 | 19 | N | 0
J-12 | 12 | 선종21 | 7 | 148 | 226 | O-12-4 | 90 | 작업3 | 4 | 226 | 240 | 14 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 157 | 349 | O-13-1 | 91 | 작업10 | 1 | 157 | 215 | 58 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 157 | 349 | O-13-2 | 92 | 작업11 | 2 | 215 | 233 | 18 | F | 15
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 157 | 349 | O-13-3 | 93 | 작업12 | 3 | 233 | 272 | 39 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 157 | 349 | O-13-4 | 94 | 작업13 | 4 | 272 | 294 | 22 | F | 26
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 157 | 349 | O-13-5 | 95 | 작업2 | 5 | 294 | 302 | 8 | F | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 157 | 349 | O-13-6 | 96 | 시운전1 | 6 | 302 | 312 | 10 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 157 | 349 | O-13-7 | 97 | 작업14 | 7 | 312 | 324 | 12 | S | 7
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 157 | 349 | O-13-8 | 98 | 시운전3 | 8 | 324 | 349 | 25 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 157 | 349 | O-13-9 | 99 | 작업3 | 9 | 349 | 365 | 16 | S | 18
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 167 | 424 | O-14-1 | 100 | 작업10 | 1 | 167 | 245 | 78 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 167 | 424 | O-14-2 | 101 | 작업11 | 2 | 245 | 269 | 24 | F | 15
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 167 | 424 | O-14-3 | 102 | 작업12 | 3 | 269 | 321 | 52 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 167 | 424 | O-14-4 | 103 | 작업13 | 4 | 321 | 350 | 29 | F | 26
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 167 | 424 | O-14-5 | 104 | 작업2 | 5 | 350 | 361 | 11 | F | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 167 | 424 | O-14-6 | 105 | 시운전1 | 6 | 361 | 374 | 13 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 167 | 424 | O-14-7 | 106 | 작업14 | 7 | 374 | 390 | 16 | S | 7
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 167 | 424 | O-14-8 | 107 | 시운전3 | 8 | 390 | 424 | 34 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 167 | 424 | O-14-9 | 108 | 작업3 | 9 | 424 | 445 | 21 | S | 18
J-15 | 15 | 선종6 | 0 | 185 | 267 | O-15-1 | 109 | 작업1 | 1 | 185 | 209 | 24 | F | 15
J-15 | 15 | 선종6 | 0 | 185 | 267 | O-15-2 | 110 | 작업2 | 2 | 209 | 243 | 34 | S | 0
J-15 | 15 | 선종6 | 0 | 185 | 267 | O-15-3 | 111 | 시운전1 | 3 | 243 | 267 | 24 | N | 0
J-15 | 15 | 선종6 | 0 | 185 | 267 | O-15-4 | 112 | 작업3 | 4 | 267 | 283 | 16 | N | 0
J-16 | 16 | 선종22 | 8 | 185 | 300 | O-16-1 | 113 | 작업1 | 1 | 185 | 214 | 29 | F | 15
J-16 | 16 | 선종22 | 8 | 185 | 300 | O-16-2 | 114 | 작업4 | 2 | 214 | 252 | 38 | S | 0
J-16 | 16 | 선종22 | 8 | 185 | 300 | O-16-3 | 115 | 시운전4 | 3 | 252 | 257 | 5 | N | 3
J-16 | 16 | 선종22 | 8 | 185 | 300 | O-16-4 | 116 | 작업5 | 4 | 257 | 272 | 15 | N | 0
J-16 | 16 | 선종22 | 8 | 185 | 300 | O-16-5 | 117 | 시운전1 | 5 | 272 | 300 | 28 | N | 0
J-16 | 16 | 선종22 | 8 | 185 | 300 | O-16-6 | 118 | 작업3 | 6 | 300 | 314 | 14 | N | 0
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 191 | 443 | O-17-1 | 119 | 작업10 | 1 | 191 | 267 | 76 | N | 0
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 191 | 443 | O-17-2 | 120 | 작업11 | 2 | 267 | 290 | 23 | F | 15
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 191 | 443 | O-17-3 | 121 | 작업12 | 3 | 290 | 341 | 51 | N | 0
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 191 | 443 | O-17-4 | 122 | 작업13 | 4 | 341 | 369 | 28 | F | 26
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 191 | 443 | O-17-5 | 123 | 작업2 | 5 | 369 | 380 | 11 | F | 0
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 191 | 443 | O-17-6 | 124 | 시운전1 | 6 | 380 | 393 | 13 | N | 0
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 191 | 443 | O-17-7 | 125 | 작업14 | 7 | 393 | 409 | 16 | S | 7
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 191 | 443 | O-17-8 | 126 | 시운전3 | 8 | 409 | 443 | 34 | N | 0
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 191 | 443 | O-17-9 | 127 | 작업3 | 9 | 443 | 464 | 21 | S | 18
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 194 | 480 | O-18-1 | 128 | 작업10 | 1 | 194 | 280 | 86 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 194 | 480 | O-18-2 | 129 | 작업11 | 2 | 280 | 306 | 26 | F | 15
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 194 | 480 | O-18-3 | 130 | 작업12 | 3 | 306 | 364 | 58 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 194 | 480 | O-18-4 | 131 | 작업13 | 4 | 364 | 396 | 32 | F | 26
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 194 | 480 | O-18-5 | 132 | 작업2 | 5 | 396 | 408 | 12 | F | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 194 | 480 | O-18-6 | 133 | 시운전1 | 6 | 408 | 423 | 15 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 194 | 480 | O-18-7 | 134 | 작업14 | 7 | 423 | 441 | 18 | S | 7
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 194 | 480 | O-18-8 | 135 | 시운전3 | 8 | 441 | 480 | 39 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 194 | 480 | O-18-9 | 136 | 작업3 | 9 | 480 | 503 | 23 | S | 18
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 194 | 448 | O-19-1 | 137 | 작업10 | 1 | 194 | 271 | 77 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 194 | 448 | O-19-2 | 138 | 작업11 | 2 | 271 | 294 | 23 | F | 15
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 194 | 448 | O-19-3 | 139 | 작업12 | 3 | 294 | 345 | 51 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 194 | 448 | O-19-4 | 140 | 작업13 | 4 | 345 | 373 | 28 | F | 26
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 194 | 448 | O-19-5 | 141 | 작업2 | 5 | 373 | 384 | 11 | F | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 194 | 448 | O-19-6 | 142 | 시운전1 | 6 | 384 | 397 | 13 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 194 | 448 | O-19-7 | 143 | 작업14 | 7 | 397 | 413 | 16 | S | 7
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 194 | 448 | O-19-8 | 144 | 시운전3 | 8 | 413 | 448 | 35 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 194 | 448 | O-19-9 | 145 | 작업3 | 9 | 448 | 469 | 21 | S | 18
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 199 | 425 | O-20-1 | 146 | 작업10 | 1 | 199 | 267 | 68 | N | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 199 | 425 | O-20-2 | 147 | 작업11 | 2 | 267 | 288 | 21 | F | 15
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 199 | 425 | O-20-3 | 148 | 작업12 | 3 | 288 | 334 | 46 | N | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 199 | 425 | O-20-4 | 149 | 작업13 | 4 | 334 | 359 | 25 | F | 26
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 199 | 425 | O-20-5 | 150 | 작업2 | 5 | 359 | 369 | 10 | F | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 199 | 425 | O-20-6 | 151 | 시운전1 | 6 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 199 | 425 | O-20-7 | 152 | 작업14 | 7 | 381 | 395 | 14 | S | 7
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 199 | 425 | O-20-8 | 153 | 시운전3 | 8 | 395 | 425 | 30 | N | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 199 | 425 | O-20-9 | 154 | 작업3 | 9 | 425 | 444 | 19 | S | 18
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 211 | 425 | O-21-1 | 155 | 작업10 | 1 | 211 | 276 | 65 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 211 | 425 | O-21-2 | 156 | 작업11 | 2 | 276 | 296 | 20 | F | 15
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 211 | 425 | O-21-3 | 157 | 작업12 | 3 | 296 | 339 | 43 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 211 | 425 | O-21-4 | 158 | 작업13 | 4 | 339 | 363 | 24 | F | 26
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 211 | 425 | O-21-5 | 159 | 작업2 | 5 | 363 | 372 | 9 | F | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 211 | 425 | O-21-6 | 160 | 시운전1 | 6 | 372 | 383 | 11 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 211 | 425 | O-21-7 | 161 | 작업14 | 7 | 383 | 396 | 13 | S | 7
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 211 | 425 | O-21-8 | 162 | 시운전3 | 8 | 396 | 425 | 29 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 211 | 425 | O-21-9 | 163 | 작업3 | 9 | 425 | 443 | 18 | S | 18
J-22 | 22 | 선종24 | 9 | 217 | 298 | O-22-1 | 164 | 작업1 | 1 | 217 | 232 | 15 | F | 10
J-22 | 22 | 선종24 | 9 | 217 | 298 | O-22-2 | 165 | 작업4 | 2 | 232 | 274 | 42 | S | 0
J-22 | 22 | 선종24 | 9 | 217 | 298 | O-22-3 | 166 | 시운전4 | 3 | 274 | 276 | 2 | N | 3
J-22 | 22 | 선종24 | 9 | 217 | 298 | O-22-4 | 167 | 작업5 | 4 | 276 | 279 | 3 | N | 0
J-22 | 22 | 선종24 | 9 | 217 | 298 | O-22-5 | 168 | 시운전1 | 5 | 279 | 298 | 19 | N | 0
J-22 | 22 | 선종24 | 9 | 217 | 298 | O-22-6 | 169 | 작업3 | 6 | 298 | 308 | 10 | S | 15
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 230 | 507 | O-23-1 | 170 | 작업10 | 1 | 230 | 314 | 84 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 230 | 507 | O-23-2 | 171 | 작업11 | 2 | 314 | 339 | 25 | F | 15
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 230 | 507 | O-23-3 | 172 | 작업12 | 3 | 339 | 395 | 56 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 230 | 507 | O-23-4 | 173 | 작업13 | 4 | 395 | 426 | 31 | F | 26
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 230 | 507 | O-23-5 | 174 | 작업2 | 5 | 426 | 438 | 12 | F | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 230 | 507 | O-23-6 | 175 | 시운전1 | 6 | 438 | 452 | 14 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 230 | 507 | O-23-7 | 176 | 작업14 | 7 | 452 | 469 | 17 | S | 7
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 230 | 507 | O-23-8 | 177 | 시운전3 | 8 | 469 | 507 | 38 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 230 | 507 | O-23-9 | 178 | 작업3 | 9 | 507 | 530 | 23 | S | 18
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 230 | 341 | O-24-1 | 179 | 작업1 | 1 | 230 | 258 | 28 | F | 15
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 230 | 341 | O-24-2 | 180 | 작업4 | 2 | 258 | 295 | 37 | S | 0
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 230 | 341 | O-24-3 | 181 | 시운전4 | 3 | 295 | 300 | 5 | N | 3
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 230 | 341 | O-24-4 | 182 | 작업5 | 4 | 300 | 315 | 15 | N | 0
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 230 | 341 | O-24-5 | 183 | 시운전1 | 5 | 315 | 341 | 26 | N | 0
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 230 | 341 | O-24-6 | 184 | 작업3 | 6 | 341 | 355 | 14 | N | 0
J-25 | 25 | 선종13 | 3 | 256 | 378 | O-25-1 | 185 | 작업1 | 1 | 256 | 287 | 31 | F | 15
J-25 | 25 | 선종13 | 3 | 256 | 378 | O-25-2 | 186 | 작업4 | 2 | 287 | 328 | 41 | S | 0
J-25 | 25 | 선종13 | 3 | 256 | 378 | O-25-3 | 187 | 시운전4 | 3 | 328 | 333 | 5 | N | 3
J-25 | 25 | 선종13 | 3 | 256 | 378 | O-25-4 | 188 | 작업5 | 4 | 333 | 349 | 16 | N | 0
J-25 | 25 | 선종13 | 3 | 256 | 378 | O-25-5 | 189 | 시운전1 | 5 | 349 | 378 | 29 | N | 0
J-25 | 25 | 선종13 | 3 | 256 | 378 | O-25-6 | 190 | 작업3 | 6 | 378 | 393 | 15 | N | 0
J-26 | 26 | 선종19 | 6 | 256 | 408 | O-26-1 | 191 | 작업1 | 1 | 256 | 273 | 17 | F | 15
J-26 | 26 | 선종19 | 6 | 256 | 408 | O-26-2 | 192 | 작업2 | 2 | 273 | 368 | 95 | S | 0
J-26 | 26 | 선종19 | 6 | 256 | 408 | O-26-3 | 193 | 시운전1 | 3 | 368 | 408 | 40 | N | 0
J-26 | 26 | 선종19 | 6 | 256 | 408 | O-26-4 | 194 | 작업3 | 4 | 408 | 430 | 22 | N | 0
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 262 | 485 | O-27-1 | 195 | 작업10 | 1 | 262 | 329 | 67 | N | 0
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 262 | 485 | O-27-2 | 196 | 작업11 | 2 | 329 | 350 | 21 | F | 15
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 262 | 485 | O-27-3 | 197 | 작업12 | 3 | 350 | 395 | 45 | N | 0
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 262 | 485 | O-27-4 | 198 | 작업13 | 4 | 395 | 420 | 25 | F | 26
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 262 | 485 | O-27-5 | 199 | 작업2 | 5 | 420 | 429 | 9 | F | 0
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 262 | 485 | O-27-6 | 200 | 시운전1 | 6 | 429 | 441 | 12 | N | 0
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 262 | 485 | O-27-7 | 201 | 작업14 | 7 | 441 | 455 | 14 | S | 7
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 262 | 485 | O-27-8 | 202 | 시운전3 | 8 | 455 | 485 | 30 | N | 0
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 262 | 485 | O-27-9 | 203 | 작업3 | 9 | 485 | 503 | 18 | S | 18
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 271 | 476 | O-28-1 | 204 | 작업10 | 1 | 271 | 333 | 62 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 271 | 476 | O-28-2 | 205 | 작업11 | 2 | 333 | 352 | 19 | F | 15
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 271 | 476 | O-28-3 | 206 | 작업12 | 3 | 352 | 393 | 41 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 271 | 476 | O-28-4 | 207 | 작업13 | 4 | 393 | 416 | 23 | F | 26
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 271 | 476 | O-28-5 | 208 | 작업2 | 5 | 416 | 425 | 9 | F | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 271 | 476 | O-28-6 | 209 | 시운전1 | 6 | 425 | 436 | 11 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 271 | 476 | O-28-7 | 210 | 작업14 | 7 | 436 | 449 | 13 | S | 7
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 271 | 476 | O-28-8 | 211 | 시운전3 | 8 | 449 | 476 | 27 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 271 | 476 | O-28-9 | 212 | 작업3 | 9 | 476 | 493 | 17 | S | 18
J-29 | 29 | 선종17 | 5 | 274 | 382 | O-29-1 | 213 | 작업1 | 1 | 274 | 304 | 30 | F | 10
J-29 | 29 | 선종17 | 5 | 274 | 382 | O-29-2 | 214 | 작업2 | 2 | 304 | 343 | 39 | S | 0
J-29 | 29 | 선종17 | 5 | 274 | 382 | O-29-3 | 215 | 시운전1 | 3 | 343 | 382 | 39 | N | 0
J-29 | 29 | 선종17 | 5 | 274 | 382 | O-29-4 | 216 | 작업3 | 4 | 382 | 402 | 20 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 294 | 516 | O-30-1 | 217 | 작업10 | 1 | 294 | 361 | 67 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 294 | 516 | O-30-2 | 218 | 작업11 | 2 | 361 | 381 | 20 | F | 15
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 294 | 516 | O-30-3 | 219 | 작업12 | 3 | 381 | 426 | 45 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 294 | 516 | O-30-4 | 220 | 작업13 | 4 | 426 | 451 | 25 | F | 26
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 294 | 516 | O-30-5 | 221 | 작업2 | 5 | 451 | 460 | 9 | F | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 294 | 516 | O-30-6 | 222 | 시운전1 | 6 | 460 | 472 | 12 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 294 | 516 | O-30-7 | 223 | 작업14 | 7 | 472 | 486 | 14 | S | 7
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 294 | 516 | O-30-8 | 224 | 시운전3 | 8 | 486 | 516 | 30 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 294 | 516 | O-30-9 | 225 | 작업3 | 9 | 516 | 534 | 18 | S | 18
J-31 | 31 | 선종21 | 7 | 323 | 402 | O-31-1 | 226 | 작업1 | 1 | 323 | 346 | 23 | F | 15
J-31 | 31 | 선종21 | 7 | 323 | 402 | O-31-2 | 227 | 작업2 | 2 | 346 | 382 | 36 | F | 0
J-31 | 31 | 선종21 | 7 | 323 | 402 | O-31-3 | 228 | 시운전1 | 3 | 382 | 402 | 20 | N | 0
J-31 | 31 | 선종21 | 7 | 323 | 402 | O-31-4 | 229 | 작업3 | 4 | 402 | 416 | 14 | N | 0
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 323 | 551 | O-32-1 | 230 | 작업10 | 1 | 323 | 392 | 69 | N | 0
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 323 | 551 | O-32-2 | 231 | 작업11 | 2 | 392 | 413 | 21 | F | 15
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 323 | 551 | O-32-3 | 232 | 작업12 | 3 | 413 | 459 | 46 | N | 0
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 323 | 551 | O-32-4 | 233 | 작업13 | 4 | 459 | 485 | 26 | F | 26
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 323 | 551 | O-32-5 | 234 | 작업2 | 5 | 485 | 495 | 10 | F | 0
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 323 | 551 | O-32-6 | 235 | 시운전1 | 6 | 495 | 507 | 12 | N | 0
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 323 | 551 | O-32-7 | 236 | 작업14 | 7 | 507 | 521 | 14 | S | 7
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 323 | 551 | O-32-8 | 237 | 시운전3 | 8 | 521 | 551 | 30 | N | 0
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 323 | 551 | O-32-9 | 238 | 작업3 | 9 | 551 | 570 | 19 | S | 18
J-33 | 33 | 선종17 | 5 | 376 | 477 | O-33-1 | 239 | 작업1 | 1 | 376 | 404 | 28 | F | 10
J-33 | 33 | 선종17 | 5 | 376 | 477 | O-33-2 | 240 | 작업2 | 2 | 404 | 441 | 37 | S | 0
J-33 | 33 | 선종17 | 5 | 376 | 477 | O-33-3 | 241 | 시운전1 | 3 | 441 | 477 | 36 | N | 0
J-33 | 33 | 선종17 | 5 | 376 | 477 | O-33-4 | 242 | 작업3 | 4 | 477 | 496 | 19 | N | 0
J-34 | 34 | 선종22 | 8 | 418 | 507 | O-34-1 | 243 | 작업1 | 1 | 418 | 441 | 23 | F | 15
J-34 | 34 | 선종22 | 8 | 418 | 507 | O-34-2 | 244 | 작업4 | 2 | 441 | 471 | 30 | S | 0
J-34 | 34 | 선종22 | 8 | 418 | 507 | O-34-3 | 245 | 시운전4 | 3 | 471 | 475 | 4 | N | 3
J-34 | 34 | 선종22 | 8 | 418 | 507 | O-34-4 | 246 | 작업5 | 4 | 475 | 487 | 12 | N | 0
J-34 | 34 | 선종22 | 8 | 418 | 507 | O-34-5 | 247 | 시운전1 | 5 | 487 | 507 | 20 | N | 0
J-34 | 34 | 선종22 | 8 | 418 | 507 | O-34-6 | 248 | 작업3 | 6 | 507 | 518 | 11 | N | 0
J-35 | 35 | 선종21 | 7 | 421 | 515 | O-35-1 | 249 | 작업1 | 1 | 421 | 449 | 28 | F | 15
J-35 | 35 | 선종21 | 7 | 421 | 515 | O-35-2 | 250 | 작업2 | 2 | 449 | 492 | 43 | F | 0
J-35 | 35 | 선종21 | 7 | 421 | 515 | O-35-3 | 251 | 시운전1 | 3 | 492 | 515 | 23 | N | 0
J-35 | 35 | 선종21 | 7 | 421 | 515 | O-35-4 | 252 | 작업3 | 4 | 515 | 531 | 16 | N | 0
J-36 | 36 | 선종21 | 7 | 422 | 510 | O-36-1 | 253 | 작업1 | 1 | 422 | 448 | 26 | F | 15
J-36 | 36 | 선종21 | 7 | 422 | 510 | O-36-2 | 254 | 작업2 | 2 | 448 | 488 | 40 | F | 0
J-36 | 36 | 선종21 | 7 | 422 | 510 | O-36-3 | 255 | 시운전1 | 3 | 488 | 510 | 22 | N | 0
J-36 | 36 | 선종21 | 7 | 422 | 510 | O-36-4 | 256 | 작업3 | 4 | 510 | 525 | 15 | N | 0
J-37 | 37 | 선종11 | 2 | 422 | 559 | O-37-1 | 257 | 작업1 | 1 | 422 | 457 | 35 | N | 8
J-37 | 37 | 선종11 | 2 | 422 | 559 | O-37-2 | 258 | 작업2 | 2 | 457 | 526 | 69 | F | 0
J-37 | 37 | 선종11 | 2 | 422 | 559 | O-37-3 | 259 | 시운전1 | 3 | 526 | 559 | 33 | N | 0
J-37 | 37 | 선종11 | 2 | 422 | 559 | O-37-4 | 260 | 작업3 | 4 | 559 | 583 | 24 | S | 14
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 444 | 712 | O-38-1 | 261 | 작업10 | 1 | 444 | 525 | 81 | N | 0
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 444 | 712 | O-38-2 | 262 | 작업11 | 2 | 525 | 550 | 25 | F | 15
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 444 | 712 | O-38-3 | 263 | 작업12 | 3 | 550 | 604 | 54 | N | 0
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 444 | 712 | O-38-4 | 264 | 작업13 | 4 | 604 | 634 | 30 | F | 26
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 444 | 712 | O-38-5 | 265 | 작업2 | 5 | 634 | 645 | 11 | F | 0
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 444 | 712 | O-38-6 | 266 | 시운전1 | 6 | 645 | 659 | 14 | N | 0
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 444 | 712 | O-38-7 | 267 | 작업14 | 7 | 659 | 676 | 17 | S | 7
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 444 | 712 | O-38-8 | 268 | 시운전3 | 8 | 676 | 712 | 36 | N | 0
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 444 | 712 | O-38-9 | 269 | 작업3 | 9 | 712 | 734 | 22 | S | 18
J-39 | 39 | 선종11 | 2 | 454 | 618 | O-39-1 | 270 | 작업1 | 1 | 454 | 495 | 41 | N | 8
J-39 | 39 | 선종11 | 2 | 454 | 618 | O-39-2 | 271 | 작업2 | 2 | 495 | 577 | 82 | F | 0
J-39 | 39 | 선종11 | 2 | 454 | 618 | O-39-3 | 272 | 시운전1 | 3 | 577 | 618 | 41 | N | 0
J-39 | 39 | 선종11 | 2 | 454 | 618 | O-39-4 | 273 | 작업3 | 4 | 618 | 646 | 28 | S | 14
J-40 | 40 | 선종22 | 8 | 461 | 562 | O-40-1 | 274 | 작업1 | 1 | 461 | 487 | 26 | F | 15
J-40 | 40 | 선종22 | 8 | 461 | 562 | O-40-2 | 275 | 작업4 | 2 | 487 | 521 | 34 | S | 0
J-40 | 40 | 선종22 | 8 | 461 | 562 | O-40-3 | 276 | 시운전4 | 3 | 521 | 526 | 5 | N | 3
J-40 | 40 | 선종22 | 8 | 461 | 562 | O-40-4 | 277 | 작업5 | 4 | 526 | 540 | 14 | N | 0
J-40 | 40 | 선종22 | 8 | 461 | 562 | O-40-5 | 278 | 시운전1 | 5 | 540 | 562 | 22 | N | 0
J-40 | 40 | 선종22 | 8 | 461 | 562 | O-40-6 | 279 | 작업3 | 6 | 562 | 575 | 13 | N | 0
J-41 | 41 | 선종6 | 0 | 462 | 544 | O-41-1 | 280 | 작업1 | 1 | 462 | 486 | 24 | F | 15
J-41 | 41 | 선종6 | 0 | 462 | 544 | O-41-2 | 281 | 작업2 | 2 | 486 | 520 | 34 | S | 0
J-41 | 41 | 선종6 | 0 | 462 | 544 | O-41-3 | 282 | 시운전1 | 3 | 520 | 544 | 24 | N | 0
J-41 | 41 | 선종6 | 0 | 462 | 544 | O-41-4 | 283 | 작업3 | 4 | 544 | 560 | 16 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 468 | 721 | O-42-1 | 284 | 작업10 | 1 | 468 | 544 | 76 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 468 | 721 | O-42-2 | 285 | 작업11 | 2 | 544 | 567 | 23 | F | 15
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 468 | 721 | O-42-3 | 286 | 작업12 | 3 | 567 | 618 | 51 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 468 | 721 | O-42-4 | 287 | 작업13 | 4 | 618 | 646 | 28 | F | 26
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 468 | 721 | O-42-5 | 288 | 작업2 | 5 | 646 | 657 | 11 | F | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 468 | 721 | O-42-6 | 289 | 시운전1 | 6 | 657 | 670 | 13 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 468 | 721 | O-42-7 | 290 | 작업14 | 7 | 670 | 686 | 16 | S | 7
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 468 | 721 | O-42-8 | 291 | 시운전3 | 8 | 686 | 721 | 35 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 468 | 721 | O-42-9 | 292 | 작업3 | 9 | 721 | 742 | 21 | S | 18
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 476 | 709 | O-43-1 | 293 | 작업10 | 1 | 476 | 546 | 70 | N | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 476 | 709 | O-43-2 | 294 | 작업11 | 2 | 546 | 567 | 21 | F | 15
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 476 | 709 | O-43-3 | 295 | 작업12 | 3 | 567 | 614 | 47 | N | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 476 | 709 | O-43-4 | 296 | 작업13 | 4 | 614 | 640 | 26 | F | 26
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 476 | 709 | O-43-5 | 297 | 작업2 | 5 | 640 | 650 | 10 | F | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 476 | 709 | O-43-6 | 298 | 시운전1 | 6 | 650 | 662 | 12 | N | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 476 | 709 | O-43-7 | 299 | 작업14 | 7 | 662 | 676 | 14 | S | 7
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 476 | 709 | O-43-8 | 300 | 시운전3 | 8 | 676 | 709 | 33 | N | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 476 | 709 | O-43-9 | 301 | 작업3 | 9 | 709 | 728 | 19 | S | 18
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 480 | 677 | O-44-1 | 302 | 작업10 | 1 | 480 | 540 | 60 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 480 | 677 | O-44-2 | 303 | 작업11 | 2 | 540 | 558 | 18 | F | 15
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 480 | 677 | O-44-3 | 304 | 작업12 | 3 | 558 | 598 | 40 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 480 | 677 | O-44-4 | 305 | 작업13 | 4 | 598 | 620 | 22 | F | 26
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 480 | 677 | O-44-5 | 306 | 작업2 | 5 | 620 | 628 | 8 | F | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 480 | 677 | O-44-6 | 307 | 시운전1 | 6 | 628 | 638 | 10 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 480 | 677 | O-44-7 | 308 | 작업14 | 7 | 638 | 650 | 12 | S | 7
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 480 | 677 | O-44-8 | 309 | 시운전3 | 8 | 650 | 677 | 27 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 480 | 677 | O-44-9 | 310 | 작업3 | 9 | 677 | 693 | 16 | S | 18
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 480 | 718 | O-45-1 | 311 | 작업10 | 1 | 480 | 552 | 72 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 480 | 718 | O-45-2 | 312 | 작업11 | 2 | 552 | 574 | 22 | F | 15
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 480 | 718 | O-45-3 | 313 | 작업12 | 3 | 574 | 622 | 48 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 480 | 718 | O-45-4 | 314 | 작업13 | 4 | 622 | 649 | 27 | F | 26
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 480 | 718 | O-45-5 | 315 | 작업2 | 5 | 649 | 659 | 10 | F | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 480 | 718 | O-45-6 | 316 | 시운전1 | 6 | 659 | 671 | 12 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 480 | 718 | O-45-7 | 317 | 작업14 | 7 | 671 | 686 | 15 | S | 7
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 480 | 718 | O-45-8 | 318 | 시운전3 | 8 | 686 | 718 | 32 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 480 | 718 | O-45-9 | 319 | 작업3 | 9 | 718 | 738 | 20 | S | 18
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 492 | 770 | O-46-1 | 320 | 작업10 | 1 | 492 | 576 | 84 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 492 | 770 | O-46-2 | 321 | 작업11 | 2 | 576 | 602 | 26 | F | 15
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 492 | 770 | O-46-3 | 322 | 작업12 | 3 | 602 | 658 | 56 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 492 | 770 | O-46-4 | 323 | 작업13 | 4 | 658 | 689 | 31 | F | 26
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 492 | 770 | O-46-5 | 324 | 작업2 | 5 | 689 | 701 | 12 | F | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 492 | 770 | O-46-6 | 325 | 시운전1 | 6 | 701 | 715 | 14 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 492 | 770 | O-46-7 | 326 | 작업14 | 7 | 715 | 732 | 17 | S | 7
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 492 | 770 | O-46-8 | 327 | 시운전3 | 8 | 732 | 770 | 38 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 492 | 770 | O-46-9 | 328 | 작업3 | 9 | 770 | 793 | 23 | S | 18
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 505 | 732 | O-47-1 | 329 | 작업10 | 1 | 505 | 574 | 69 | N | 0
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 505 | 732 | O-47-2 | 330 | 작업11 | 2 | 574 | 595 | 21 | F | 15
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 505 | 732 | O-47-3 | 331 | 작업12 | 3 | 595 | 641 | 46 | N | 0
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 505 | 732 | O-47-4 | 332 | 작업13 | 4 | 641 | 666 | 25 | F | 26
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 505 | 732 | O-47-5 | 333 | 작업2 | 5 | 666 | 676 | 10 | F | 0
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 505 | 732 | O-47-6 | 334 | 시운전1 | 6 | 676 | 688 | 12 | N | 0
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 505 | 732 | O-47-7 | 335 | 작업14 | 7 | 688 | 702 | 14 | S | 7
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 505 | 732 | O-47-8 | 336 | 시운전3 | 8 | 702 | 732 | 30 | N | 0
J-47 | 47 | 선종14 | 4 | 505 | 732 | O-47-9 | 337 | 작업3 | 9 | 732 | 751 | 19 | S | 18
J-48 | 48 | 선종17 | 5 | 518 | 580 | O-48-1 | 338 | 작업1 | 1 | 518 | 535 | 17 | F | 10
J-48 | 48 | 선종17 | 5 | 518 | 580 | O-48-2 | 339 | 작업2 | 2 | 535 | 558 | 23 | S | 0
J-48 | 48 | 선종17 | 5 | 518 | 580 | O-48-3 | 340 | 시운전1 | 3 | 558 | 580 | 22 | N | 0
J-48 | 48 | 선종17 | 5 | 518 | 580 | O-48-4 | 341 | 작업3 | 4 | 580 | 592 | 12 | N | 0
J-49 | 49 | 선종21 | 7 | 518 | 609 | O-49-1 | 342 | 작업1 | 1 | 518 | 545 | 27 | F | 15
J-49 | 49 | 선종21 | 7 | 518 | 609 | O-49-2 | 343 | 작업2 | 2 | 545 | 586 | 41 | F | 0
J-49 | 49 | 선종21 | 7 | 518 | 609 | O-49-3 | 344 | 시운전1 | 3 | 586 | 609 | 23 | N | 0
J-49 | 49 | 선종21 | 7 | 518 | 609 | O-49-4 | 345 | 작업3 | 4 | 609 | 625 | 16 | N | 0
J-50 | 50 | 선종22 | 8 | 518 | 629 | O-50-1 | 346 | 작업1 | 1 | 518 | 546 | 28 | F | 15
J-50 | 50 | 선종22 | 8 | 518 | 629 | O-50-2 | 347 | 작업4 | 2 | 546 | 583 | 37 | S | 0
J-50 | 50 | 선종22 | 8 | 518 | 629 | O-50-3 | 348 | 시운전4 | 3 | 583 | 588 | 5 | N | 3
J-50 | 50 | 선종22 | 8 | 518 | 629 | O-50-4 | 349 | 작업5 | 4 | 588 | 603 | 15 | N | 0
J-50 | 50 | 선종22 | 8 | 518 | 629 | O-50-5 | 350 | 시운전1 | 5 | 603 | 629 | 26 | N | 0
J-50 | 50 | 선종22 | 8 | 518 | 629 | O-50-6 | 351 | 작업3 | 6 | 629 | 643 | 14 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 528 | 755 | O-51-1 | 352 | 작업10 | 1 | 528 | 597 | 69 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 528 | 755 | O-51-2 | 353 | 작업11 | 2 | 597 | 618 | 21 | F | 15
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 528 | 755 | O-51-3 | 354 | 작업12 | 3 | 618 | 664 | 46 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 528 | 755 | O-51-4 | 355 | 작업13 | 4 | 664 | 689 | 25 | F | 26
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 528 | 755 | O-51-5 | 356 | 작업2 | 5 | 689 | 699 | 10 | F | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 528 | 755 | O-51-6 | 357 | 시운전1 | 6 | 699 | 711 | 12 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 528 | 755 | O-51-7 | 358 | 작업14 | 7 | 711 | 725 | 14 | S | 7
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 528 | 755 | O-51-8 | 359 | 시운전3 | 8 | 725 | 755 | 30 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 528 | 755 | O-51-9 | 360 | 작업3 | 9 | 755 | 774 | 19 | S | 18
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 752 | O-52-1 | 361 | 작업10 | 1 | 530 | 597 | 67 | N | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 752 | O-52-2 | 362 | 작업11 | 2 | 597 | 617 | 20 | F | 15
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 752 | O-52-3 | 363 | 작업12 | 3 | 617 | 662 | 45 | N | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 752 | O-52-4 | 364 | 작업13 | 4 | 662 | 687 | 25 | F | 26
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 752 | O-52-5 | 365 | 작업2 | 5 | 687 | 696 | 9 | F | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 752 | O-52-6 | 366 | 시운전1 | 6 | 696 | 708 | 12 | N | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 752 | O-52-7 | 367 | 작업14 | 7 | 708 | 722 | 14 | S | 7
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 752 | O-52-8 | 368 | 시운전3 | 8 | 722 | 752 | 30 | N | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 752 | O-52-9 | 369 | 작업3 | 9 | 752 | 770 | 18 | S | 18
J-53 | 53 | 선종11 | 2 | 548 | 700 | O-53-1 | 370 | 작업1 | 1 | 548 | 586 | 38 | N | 8
J-53 | 53 | 선종11 | 2 | 548 | 700 | O-53-2 | 371 | 작업2 | 2 | 586 | 662 | 76 | F | 0
J-53 | 53 | 선종11 | 2 | 548 | 700 | O-53-3 | 372 | 시운전1 | 3 | 662 | 700 | 38 | N | 0
J-53 | 53 | 선종11 | 2 | 548 | 700 | O-53-4 | 373 | 작업3 | 4 | 700 | 726 | 26 | S | 14
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 548 | 742 | O-54-1 | 374 | 작업10 | 1 | 548 | 607 | 59 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 548 | 742 | O-54-2 | 375 | 작업11 | 2 | 607 | 625 | 18 | F | 15
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 548 | 742 | O-54-3 | 376 | 작업12 | 3 | 625 | 664 | 39 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 548 | 742 | O-54-4 | 377 | 작업13 | 4 | 664 | 686 | 22 | F | 26
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 548 | 742 | O-54-5 | 378 | 작업2 | 5 | 686 | 694 | 8 | F | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 548 | 742 | O-54-6 | 379 | 시운전1 | 6 | 694 | 704 | 10 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 548 | 742 | O-54-7 | 380 | 작업14 | 7 | 704 | 716 | 12 | S | 7
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 548 | 742 | O-54-8 | 381 | 시운전3 | 8 | 716 | 742 | 26 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 548 | 742 | O-54-9 | 382 | 작업3 | 9 | 742 | 758 | 16 | S | 18
J-55 | 55 | 선종14 | 4 | 549 | 822 | O-55-1 | 383 | 작업10 | 1 | 549 | 631 | 82 | N | 0
J-55 | 55 | 선종14 | 4 | 549 | 822 | O-55-2 | 384 | 작업11 | 2 | 631 | 656 | 25 | F | 15
J-55 | 55 | 선종14 | 4 | 549 | 822 | O-55-3 | 385 | 작업12 | 3 | 656 | 711 | 55 | N | 0
J-55 | 55 | 선종14 | 4 | 549 | 822 | O-55-4 | 386 | 작업13 | 4 | 711 | 742 | 31 | F | 26
J-55 | 55 | 선종14 | 4 | 549 | 822 | O-55-5 | 387 | 작업2 | 5 | 742 | 753 | 11 | F | 0
J-55 | 55 | 선종14 | 4 | 549 | 822 | O-55-6 | 388 | 시운전1 | 6 | 753 | 767 | 14 | N | 0
J-55 | 55 | 선종14 | 4 | 549 | 822 | O-55-7 | 389 | 작업14 | 7 | 767 | 784 | 17 | S | 7
J-55 | 55 | 선종14 | 4 | 549 | 822 | O-55-8 | 390 | 시운전3 | 8 | 784 | 822 | 38 | N | 0
J-55 | 55 | 선종14 | 4 | 549 | 822 | O-55-9 | 391 | 작업3 | 9 | 822 | 844 | 22 | S | 18
J-56 | 56 | 선종24 | 9 | 549 | 639 | O-56-1 | 392 | 작업1 | 1 | 549 | 566 | 17 | F | 10
J-56 | 56 | 선종24 | 9 | 549 | 639 | O-56-2 | 393 | 작업4 | 2 | 566 | 612 | 46 | S | 0
J-56 | 56 | 선종24 | 9 | 549 | 639 | O-56-3 | 394 | 시운전4 | 3 | 612 | 614 | 2 | N | 3
J-56 | 56 | 선종24 | 9 | 549 | 639 | O-56-4 | 395 | 작업5 | 4 | 614 | 617 | 3 | N | 0
J-56 | 56 | 선종24 | 9 | 549 | 639 | O-56-5 | 396 | 시운전1 | 5 | 617 | 639 | 22 | N | 0
J-56 | 56 | 선종24 | 9 | 549 | 639 | O-56-6 | 397 | 작업3 | 6 | 639 | 650 | 11 | S | 15
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 558 | 848 | O-57-1 | 398 | 작업10 | 1 | 558 | 645 | 87 | N | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 558 | 848 | O-57-2 | 399 | 작업11 | 2 | 645 | 672 | 27 | F | 15
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 558 | 848 | O-57-3 | 400 | 작업12 | 3 | 672 | 730 | 58 | N | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 558 | 848 | O-57-4 | 401 | 작업13 | 4 | 730 | 762 | 32 | F | 26
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 558 | 848 | O-57-5 | 402 | 작업2 | 5 | 762 | 774 | 12 | F | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 558 | 848 | O-57-6 | 403 | 시운전1 | 6 | 774 | 789 | 15 | N | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 558 | 848 | O-57-7 | 404 | 작업14 | 7 | 789 | 807 | 18 | S | 7
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 558 | 848 | O-57-8 | 405 | 시운전3 | 8 | 807 | 848 | 41 | N | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 558 | 848 | O-57-9 | 406 | 작업3 | 9 | 848 | 872 | 24 | S | 18
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 570 | 801 | O-58-1 | 407 | 작업10 | 1 | 570 | 640 | 70 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 570 | 801 | O-58-2 | 408 | 작업11 | 2 | 640 | 661 | 21 | F | 15
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 570 | 801 | O-58-3 | 409 | 작업12 | 3 | 661 | 708 | 47 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 570 | 801 | O-58-4 | 410 | 작업13 | 4 | 708 | 734 | 26 | F | 26
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 570 | 801 | O-58-5 | 411 | 작업2 | 5 | 734 | 744 | 10 | F | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 570 | 801 | O-58-6 | 412 | 시운전1 | 6 | 744 | 756 | 12 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 570 | 801 | O-58-7 | 413 | 작업14 | 7 | 756 | 770 | 14 | S | 7
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 570 | 801 | O-58-8 | 414 | 시운전3 | 8 | 770 | 801 | 31 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 570 | 801 | O-58-9 | 415 | 작업3 | 9 | 801 | 820 | 19 | S | 18
J-59 | 59 | 선종22 | 8 | 578 | 674 | O-59-1 | 416 | 작업1 | 1 | 578 | 602 | 24 | F | 15
J-59 | 59 | 선종22 | 8 | 578 | 674 | O-59-2 | 417 | 작업4 | 2 | 602 | 634 | 32 | S | 0
J-59 | 59 | 선종22 | 8 | 578 | 674 | O-59-3 | 418 | 시운전4 | 3 | 634 | 638 | 4 | N | 3
J-59 | 59 | 선종22 | 8 | 578 | 674 | O-59-4 | 419 | 작업5 | 4 | 638 | 651 | 13 | N | 0
J-59 | 59 | 선종22 | 8 | 578 | 674 | O-59-5 | 420 | 시운전1 | 5 | 651 | 674 | 23 | N | 0
J-59 | 59 | 선종22 | 8 | 578 | 674 | O-59-6 | 421 | 작업3 | 6 | 674 | 686 | 12 | N | 0
J-60 | 60 | 선종24 | 9 | 595 | 687 | O-60-1 | 422 | 작업1 | 1 | 595 | 612 | 17 | F | 10
J-60 | 60 | 선종24 | 9 | 595 | 687 | O-60-2 | 423 | 작업4 | 2 | 612 | 659 | 47 | S | 0
J-60 | 60 | 선종24 | 9 | 595 | 687 | O-60-3 | 424 | 시운전4 | 3 | 659 | 661 | 2 | N | 3
J-60 | 60 | 선종24 | 9 | 595 | 687 | O-60-4 | 425 | 작업5 | 4 | 661 | 664 | 3 | N | 0
J-60 | 60 | 선종24 | 9 | 595 | 687 | O-60-5 | 426 | 시운전1 | 5 | 664 | 687 | 23 | N | 0
J-60 | 60 | 선종24 | 9 | 595 | 687 | O-60-6 | 427 | 작업3 | 6 | 687 | 699 | 12 | S | 15
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 595 | 814 | O-61-1 | 428 | 작업10 | 1 | 595 | 661 | 66 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 595 | 814 | O-61-2 | 429 | 작업11 | 2 | 661 | 681 | 20 | F | 15
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 595 | 814 | O-61-3 | 430 | 작업12 | 3 | 681 | 725 | 44 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 595 | 814 | O-61-4 | 431 | 작업13 | 4 | 725 | 750 | 25 | F | 26
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 595 | 814 | O-61-5 | 432 | 작업2 | 5 | 750 | 759 | 9 | F | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 595 | 814 | O-61-6 | 433 | 시운전1 | 6 | 759 | 770 | 11 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 595 | 814 | O-61-7 | 434 | 작업14 | 7 | 770 | 784 | 14 | S | 7
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 595 | 814 | O-61-8 | 435 | 시운전3 | 8 | 784 | 814 | 30 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 595 | 814 | O-61-9 | 436 | 작업3 | 9 | 814 | 832 | 18 | S | 18
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 609 | 889 | O-62-1 | 437 | 작업10 | 1 | 609 | 693 | 84 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 609 | 889 | O-62-2 | 438 | 작업11 | 2 | 693 | 719 | 26 | F | 15
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 609 | 889 | O-62-3 | 439 | 작업12 | 3 | 719 | 775 | 56 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 609 | 889 | O-62-4 | 440 | 작업13 | 4 | 775 | 806 | 31 | F | 26
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 609 | 889 | O-62-5 | 441 | 작업2 | 5 | 806 | 818 | 12 | F | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 609 | 889 | O-62-6 | 442 | 시운전1 | 6 | 818 | 832 | 14 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 609 | 889 | O-62-7 | 443 | 작업14 | 7 | 832 | 849 | 17 | S | 7
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 609 | 889 | O-62-8 | 444 | 시운전3 | 8 | 849 | 889 | 40 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 609 | 889 | O-62-9 | 445 | 작업3 | 9 | 889 | 912 | 23 | S | 18
J-63 | 63 | 선종13 | 3 | 609 | 730 | O-63-1 | 446 | 작업1 | 1 | 609 | 640 | 31 | F | 15
J-63 | 63 | 선종13 | 3 | 609 | 730 | O-63-2 | 447 | 작업4 | 2 | 640 | 680 | 40 | S | 0
J-63 | 63 | 선종13 | 3 | 609 | 730 | O-63-3 | 448 | 시운전4 | 3 | 680 | 685 | 5 | N | 3
J-63 | 63 | 선종13 | 3 | 609 | 730 | O-63-4 | 449 | 작업5 | 4 | 685 | 701 | 16 | N | 0
J-63 | 63 | 선종13 | 3 | 609 | 730 | O-63-5 | 450 | 시운전1 | 5 | 701 | 730 | 29 | N | 0
J-63 | 63 | 선종13 | 3 | 609 | 730 | O-63-6 | 451 | 작업3 | 6 | 730 | 745 | 15 | N | 0
J-64 | 64 | 선종6 | 0 | 609 | 679 | O-64-1 | 452 | 작업1 | 1 | 609 | 630 | 21 | F | 15
J-64 | 64 | 선종6 | 0 | 609 | 679 | O-64-2 | 453 | 작업2 | 2 | 630 | 659 | 29 | S | 0
J-64 | 64 | 선종6 | 0 | 609 | 679 | O-64-3 | 454 | 시운전1 | 3 | 659 | 679 | 20 | N | 0
J-64 | 64 | 선종6 | 0 | 609 | 679 | O-64-4 | 455 | 작업3 | 4 | 679 | 693 | 14 | N | 0
J-65 | 65 | 선종11 | 2 | 622 | 787 | O-65-1 | 456 | 작업1 | 1 | 622 | 664 | 42 | N | 8
J-65 | 65 | 선종11 | 2 | 622 | 787 | O-65-2 | 457 | 작업2 | 2 | 664 | 747 | 83 | F | 0
J-65 | 65 | 선종11 | 2 | 622 | 787 | O-65-3 | 458 | 시운전1 | 3 | 747 | 787 | 40 | N | 0
J-65 | 65 | 선종11 | 2 | 622 | 787 | O-65-4 | 459 | 작업3 | 4 | 787 | 816 | 29 | S | 14
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 668 | 928 | O-66-1 | 460 | 작업10 | 1 | 668 | 746 | 78 | N | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 668 | 928 | O-66-2 | 461 | 작업11 | 2 | 746 | 770 | 24 | F | 15
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 668 | 928 | O-66-3 | 462 | 작업12 | 3 | 770 | 822 | 52 | N | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 668 | 928 | O-66-4 | 463 | 작업13 | 4 | 822 | 851 | 29 | F | 26
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 668 | 928 | O-66-5 | 464 | 작업2 | 5 | 851 | 862 | 11 | F | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 668 | 928 | O-66-6 | 465 | 시운전1 | 6 | 862 | 875 | 13 | N | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 668 | 928 | O-66-7 | 466 | 작업14 | 7 | 875 | 891 | 16 | S | 7
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 668 | 928 | O-66-8 | 467 | 시운전3 | 8 | 891 | 928 | 37 | N | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 668 | 928 | O-66-9 | 468 | 작업3 | 9 | 928 | 949 | 21 | S | 18
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 668 | 860 | O-67-1 | 469 | 작업10 | 1 | 668 | 726 | 58 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 668 | 860 | O-67-2 | 470 | 작업11 | 2 | 726 | 744 | 18 | F | 15
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 668 | 860 | O-67-3 | 471 | 작업12 | 3 | 744 | 783 | 39 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 668 | 860 | O-67-4 | 472 | 작업13 | 4 | 783 | 805 | 22 | F | 26
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 668 | 860 | O-67-5 | 473 | 작업2 | 5 | 805 | 813 | 8 | F | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 668 | 860 | O-67-6 | 474 | 시운전1 | 6 | 813 | 823 | 10 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 668 | 860 | O-67-7 | 475 | 작업14 | 7 | 823 | 835 | 12 | S | 7
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 668 | 860 | O-67-8 | 476 | 시운전3 | 8 | 835 | 860 | 25 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 668 | 860 | O-67-9 | 477 | 작업3 | 9 | 860 | 876 | 16 | S | 18
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 676 | 896 | O-68-1 | 478 | 작업10 | 1 | 676 | 742 | 66 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 676 | 896 | O-68-2 | 479 | 작업11 | 2 | 742 | 762 | 20 | F | 15
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 676 | 896 | O-68-3 | 480 | 작업12 | 3 | 762 | 806 | 44 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 676 | 896 | O-68-4 | 481 | 작업13 | 4 | 806 | 831 | 25 | F | 26
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 676 | 896 | O-68-5 | 482 | 작업2 | 5 | 831 | 840 | 9 | F | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 676 | 896 | O-68-6 | 483 | 시운전1 | 6 | 840 | 851 | 11 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 676 | 896 | O-68-7 | 484 | 작업14 | 7 | 851 | 865 | 14 | S | 7
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 676 | 896 | O-68-8 | 485 | 시운전3 | 8 | 865 | 896 | 31 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 676 | 896 | O-68-9 | 486 | 작업3 | 9 | 896 | 914 | 18 | S | 18
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 676 | 878 | O-69-1 | 487 | 작업10 | 1 | 676 | 737 | 61 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 676 | 878 | O-69-2 | 488 | 작업11 | 2 | 737 | 756 | 19 | F | 15
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 676 | 878 | O-69-3 | 489 | 작업12 | 3 | 756 | 797 | 41 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 676 | 878 | O-69-4 | 490 | 작업13 | 4 | 797 | 820 | 23 | F | 26
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 676 | 878 | O-69-5 | 491 | 작업2 | 5 | 820 | 829 | 9 | F | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 676 | 878 | O-69-6 | 492 | 시운전1 | 6 | 829 | 840 | 11 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 676 | 878 | O-69-7 | 493 | 작업14 | 7 | 840 | 853 | 13 | S | 7
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 676 | 878 | O-69-8 | 494 | 시운전3 | 8 | 853 | 878 | 25 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 676 | 878 | O-69-9 | 495 | 작업3 | 9 | 878 | 895 | 17 | S | 18
J-70 | 70 | 선종17 | 5 | 688 | 751 | O-70-1 | 496 | 작업1 | 1 | 688 | 706 | 18 | F | 10
J-70 | 70 | 선종17 | 5 | 688 | 751 | O-70-2 | 497 | 작업2 | 2 | 706 | 729 | 23 | S | 0
J-70 | 70 | 선종17 | 5 | 688 | 751 | O-70-3 | 498 | 시운전1 | 3 | 729 | 751 | 22 | N | 0
J-70 | 70 | 선종17 | 5 | 688 | 751 | O-70-4 | 499 | 작업3 | 4 | 751 | 763 | 12 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 712 | 1007 | O-71-1 | 500 | 작업10 | 1 | 712 | 801 | 89 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 712 | 1007 | O-71-2 | 501 | 작업11 | 2 | 801 | 828 | 27 | F | 15
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 712 | 1007 | O-71-3 | 502 | 작업12 | 3 | 828 | 887 | 59 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 712 | 1007 | O-71-4 | 503 | 작업13 | 4 | 887 | 920 | 33 | F | 26
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 712 | 1007 | O-71-5 | 504 | 작업2 | 5 | 920 | 932 | 12 | F | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 712 | 1007 | O-71-6 | 505 | 시운전1 | 6 | 932 | 947 | 15 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 712 | 1007 | O-71-7 | 506 | 작업14 | 7 | 947 | 965 | 18 | S | 7
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 712 | 1007 | O-71-8 | 507 | 시운전3 | 8 | 965 | 1007 | 42 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 712 | 1007 | O-71-9 | 508 | 작업3 | 9 | 1007 | 1031 | 24 | S | 18
J-72 | 72 | 선종21 | 7 | 712 | 786 | O-72-1 | 509 | 작업1 | 1 | 712 | 734 | 22 | F | 15
J-72 | 72 | 선종21 | 7 | 712 | 786 | O-72-2 | 510 | 작업2 | 2 | 734 | 768 | 34 | F | 0
J-72 | 72 | 선종21 | 7 | 712 | 786 | O-72-3 | 511 | 시운전1 | 3 | 768 | 786 | 18 | N | 0
J-72 | 72 | 선종21 | 7 | 712 | 786 | O-72-4 | 512 | 작업3 | 4 | 786 | 799 | 13 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 719 | 986 | O-73-1 | 513 | 작업10 | 1 | 719 | 800 | 81 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 719 | 986 | O-73-2 | 514 | 작업11 | 2 | 800 | 825 | 25 | F | 15
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 719 | 986 | O-73-3 | 515 | 작업12 | 3 | 825 | 879 | 54 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 719 | 986 | O-73-4 | 516 | 작업13 | 4 | 879 | 909 | 30 | F | 26
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 719 | 986 | O-73-5 | 517 | 작업2 | 5 | 909 | 920 | 11 | F | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 719 | 986 | O-73-6 | 518 | 시운전1 | 6 | 920 | 934 | 14 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 719 | 986 | O-73-7 | 519 | 작업14 | 7 | 934 | 951 | 17 | S | 7
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 719 | 986 | O-73-8 | 520 | 시운전3 | 8 | 951 | 986 | 35 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 719 | 986 | O-73-9 | 521 | 작업3 | 9 | 986 | 1008 | 22 | S | 18
J-74 | 74 | 선종6 | 0 | 719 | 791 | O-74-1 | 522 | 작업1 | 1 | 719 | 740 | 21 | F | 15
J-74 | 74 | 선종6 | 0 | 719 | 791 | O-74-2 | 523 | 작업2 | 2 | 740 | 770 | 30 | S | 0
J-74 | 74 | 선종6 | 0 | 719 | 791 | O-74-3 | 524 | 시운전1 | 3 | 770 | 791 | 21 | N | 0
J-74 | 74 | 선종6 | 0 | 719 | 791 | O-74-4 | 525 | 작업3 | 4 | 791 | 805 | 14 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 731 | 1025 | O-75-1 | 526 | 작업10 | 1 | 731 | 820 | 89 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 731 | 1025 | O-75-2 | 527 | 작업11 | 2 | 820 | 847 | 27 | F | 15
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 731 | 1025 | O-75-3 | 528 | 작업12 | 3 | 847 | 906 | 59 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 731 | 1025 | O-75-4 | 529 | 작업13 | 4 | 906 | 939 | 33 | F | 26
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 731 | 1025 | O-75-5 | 530 | 작업2 | 5 | 939 | 951 | 12 | F | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 731 | 1025 | O-75-6 | 531 | 시운전1 | 6 | 951 | 966 | 15 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 731 | 1025 | O-75-7 | 532 | 작업14 | 7 | 966 | 984 | 18 | S | 7
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 731 | 1025 | O-75-8 | 533 | 시운전3 | 8 | 984 | 1025 | 41 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 731 | 1025 | O-75-9 | 534 | 작업3 | 9 | 1025 | 1049 | 24 | S | 18
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 759 | 1009 | O-76-1 | 535 | 작업10 | 1 | 759 | 834 | 75 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 759 | 1009 | O-76-2 | 536 | 작업11 | 2 | 834 | 857 | 23 | F | 15
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 759 | 1009 | O-76-3 | 537 | 작업12 | 3 | 857 | 907 | 50 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 759 | 1009 | O-76-4 | 538 | 작업13 | 4 | 907 | 935 | 28 | F | 26
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 759 | 1009 | O-76-5 | 539 | 작업2 | 5 | 935 | 945 | 10 | F | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 759 | 1009 | O-76-6 | 540 | 시운전1 | 6 | 945 | 958 | 13 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 759 | 1009 | O-76-7 | 541 | 작업14 | 7 | 958 | 973 | 15 | S | 7
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 759 | 1009 | O-76-8 | 542 | 시운전3 | 8 | 973 | 1009 | 36 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 759 | 1009 | O-76-9 | 543 | 작업3 | 9 | 1009 | 1029 | 20 | S | 18
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 759 | 977 | O-77-1 | 544 | 작업10 | 1 | 759 | 825 | 66 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 759 | 977 | O-77-2 | 545 | 작업11 | 2 | 825 | 845 | 20 | F | 15
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 759 | 977 | O-77-3 | 546 | 작업12 | 3 | 845 | 889 | 44 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 759 | 977 | O-77-4 | 547 | 작업13 | 4 | 889 | 913 | 24 | F | 26
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 759 | 977 | O-77-5 | 548 | 작업2 | 5 | 913 | 922 | 9 | F | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 759 | 977 | O-77-6 | 549 | 시운전1 | 6 | 922 | 933 | 11 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 759 | 977 | O-77-7 | 550 | 작업14 | 7 | 933 | 947 | 14 | S | 7
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 759 | 977 | O-77-8 | 551 | 시운전3 | 8 | 947 | 977 | 30 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 759 | 977 | O-77-9 | 552 | 작업3 | 9 | 977 | 995 | 18 | S | 18
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 785 | 1031 | O-78-1 | 553 | 작업10 | 1 | 785 | 859 | 74 | N | 0
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 785 | 1031 | O-78-2 | 554 | 작업11 | 2 | 859 | 882 | 23 | F | 15
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 785 | 1031 | O-78-3 | 555 | 작업12 | 3 | 882 | 932 | 50 | N | 0
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 785 | 1031 | O-78-4 | 556 | 작업13 | 4 | 932 | 960 | 28 | F | 26
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 785 | 1031 | O-78-5 | 557 | 작업2 | 5 | 960 | 970 | 10 | F | 0
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 785 | 1031 | O-78-6 | 558 | 시운전1 | 6 | 970 | 983 | 13 | N | 0
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 785 | 1031 | O-78-7 | 559 | 작업14 | 7 | 983 | 998 | 15 | S | 7
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 785 | 1031 | O-78-8 | 560 | 시운전3 | 8 | 998 | 1031 | 33 | N | 0
J-78 | 78 | 선종14 | 4 | 785 | 1031 | O-78-9 | 561 | 작업3 | 9 | 1031 | 1051 | 20 | S | 18
J-79 | 79 | 선종21 | 7 | 803 | 897 | O-79-1 | 562 | 작업1 | 1 | 803 | 831 | 28 | F | 15
J-79 | 79 | 선종21 | 7 | 803 | 897 | O-79-2 | 563 | 작업2 | 2 | 831 | 874 | 43 | F | 0
J-79 | 79 | 선종21 | 7 | 803 | 897 | O-79-3 | 564 | 시운전1 | 3 | 874 | 897 | 23 | N | 0
J-79 | 79 | 선종21 | 7 | 803 | 897 | O-79-4 | 565 | 작업3 | 4 | 897 | 913 | 16 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Initial_Quay
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 96 | O-0-1 | 0 | 작업1 | 1 | 0 | 28 | 28 | F | 15 | 7C
J-1 | 1 | 선종11 | 2 | 0 | 118 | O-1-1 | 4 | 작업1 | 1 | 0 | 30 | 30 | N | 8 | KC
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 0 | 204 | O-2-1 | 8 | 작업10 | 1 | 0 | 62 | 62 | N | 0 | 1B
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 0 | 228 | O-3-1 | 17 | 작업10 | 1 | 0 | 69 | 69 | N | 0 | JD
J-4 | 4 | 선종22 | 8 | 1 | 90 | O-4-1 | 26 | 작업1 | 1 | 1 | 24 | 23 | F | 15 | JE
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 7 | 297 | O-5-1 | 32 | 작업10 | 1 | 7 | 94 | 87 | N | 0 | G2E

## quay
선종 | 작업 | 0A | 0B | 0C | 0D | 1A | 1B | 1C | KC | KD | KE | KF | FQ | JB | JC | JD | JE | 6Q | 7B | 7C | G2E | G2W | G3E | G3W | G4E | G4W
선종6 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종6 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종9 | 작업10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종11 | 작업3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종13 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종14 | 작업10 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5
선종14 | 작업12 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업13 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 시운전3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종17 | 작업1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 작업2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종17 | 작업3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종19 | 작업1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 작업2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종19 | 작업3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종21 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종22 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종24 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업20 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종25 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7