## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 237 | O-0-1 | 0 | 작업10 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 237 | O-0-2 | 1 | 작업11 | 2 | 72 | 94 | 22 | F | 15
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 237 | O-0-3 | 2 | 작업12 | 3 | 94 | 142 | 48 | N | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 237 | O-0-4 | 3 | 작업13 | 4 | 142 | 169 | 27 | F | 26
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 237 | O-0-5 | 4 | 작업2 | 5 | 169 | 179 | 10 | F | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 237 | O-0-6 | 5 | 시운전1 | 6 | 179 | 191 | 12 | N | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 237 | O-0-7 | 6 | 작업14 | 7 | 191 | 206 | 15 | S | 7
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 237 | O-0-8 | 7 | 시운전3 | 8 | 206 | 237 | 31 | N | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 237 | O-0-9 | 8 | 작업3 | 9 | 237 | 256 | 19 | S | 18
J-1 | 1 | 선종13 | 3 | 3 | 119 | O-1-1 | 9 | 작업1 | 1 | 3 | 32 | 29 | F | 15
J-1 | 1 | 선종13 | 3 | 3 | 119 | O-1-2 | 10 | 작업4 | 2 | 32 | 71 | 39 | S | 0
J-1 | 1 | 선종13 | 3 | 3 | 119 | O-1-3 | 11 | 시운전4 | 3 | 71 | 76 | 5 | N | 3
J-1 | 1 | 선종13 | 3 | 3 | 119 | O-1-4 | 12 | 작업5 | 4 | 76 | 92 | 16 | N | 0
J-1 | 1 | 선종13 | 3 | 3 | 119 | O-1-5 | 13 | 시운전1 | 5 | 92 | 119 | 27 | N | 0
J-1 | 1 | 선종13 | 3 | 3 | 119 | O-1-6 | 14 | 작업3 | 6 | 119 | 133 | 14 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 240 | O-2-1 | 15 | 작업10 | 1 | 12 | 81 | 69 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 240 | O-2-2 | 16 | 작업11 | 2 | 81 | 102 | 21 | F | 15
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 240 | O-2-3 | 17 | 작업12 | 3 | 102 | 148 | 46 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 240 | O-2-4 | 18 | 작업13 | 4 | 148 | 174 | 26 | F | 26
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 240 | O-2-5 | 19 | 작업2 | 5 | 174 | 184 | 10 | F | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 240 | O-2-6 | 20 | 시운전1 | 6 | 184 | 196 | 12 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 240 | O-2-7 | 21 | 작업14 | 7 | 196 | 210 | 14 | S | 7
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 240 | O-2-8 | 22 | 시운전3 | 8 | 210 | 240 | 30 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 240 | O-2-9 | 23 | 작업3 | 9 | 240 | 259 | 19 | S | 18
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 19 | 261 | O-3-1 | 24 | 작업10 | 1 | 19 | 92 | 73 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 19 | 261 | O-3-2 | 25 | 작업11 | 2 | 92 | 114 | 22 | F | 15
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 19 | 261 | O-3-3 | 26 | 작업12 | 3 | 114 | 163 | 49 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 19 | 261 | O-3-4 | 27 | 작업13 | 4 | 163 | 190 | 27 | F | 26
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 19 | 261 | O-3-5 | 28 | 작업2 | 5 | 190 | 200 | 10 | F | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 19 | 261 | O-3-6 | 29 | 시운전1 | 6 | 200 | 213 | 13 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 19 | 261 | O-3-7 | 30 | 작업14 | 7 | 213 | 228 | 15 | S | 7
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 19 | 261 | O-3-8 | 31 | 시운전3 | 8 | 228 | 261 | 33 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 19 | 261 | O-3-9 | 32 | 작업3 | 9 | 261 | 281 | 20 | S | 18
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 19 | 280 | O-4-1 | 33 | 작업10 | 1 | 19 | 98 | 79 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 19 | 280 | O-4-2 | 34 | 작업11 | 2 | 98 | 122 | 24 | F | 15
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 19 | 280 | O-4-3 | 35 | 작업12 | 3 | 122 | 175 | 53 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 19 | 280 | O-4-4 | 36 | 작업13 | 4 | 175 | 204 | 29 | F | 26
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 19 | 280 | O-4-5 | 37 | 작업2 | 5 | 204 | 215 | 11 | F | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 19 | 280 | O-4-6 | 38 | 시운전1 | 6 | 215 | 229 | 14 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 19 | 280 | O-4-7 | 39 | 작업14 | 7 | 229 | 245 | 16 | S | 7
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 19 | 280 | O-4-8 | 40 | 시운전3 | 8 | 245 | 280 | 35 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 19 | 280 | O-4-9 | 41 | 작업3 | 9 | 280 | 301 | 21 | S | 18
J-5 | 5 | 선종19 | 6 | 33 | 183 | O-5-1 | 42 | 작업1 | 1 | 33 | 50 | 17 | F | 15
J-5 | 5 | 선종19 | 6 | 33 | 183 | O-5-2 | 43 | 작업2 | 2 | 50 | 143 | 93 | S | 0
J-5 | 5 | 선종19 | 6 | 33 | 183 | O-5-3 | 44 | 시운전1 | 3 | 143 | 183 | 40 | N | 0
J-5 | 5 | 선종19 | 6 | 33 | 183 | O-5-4 | 45 | 작업3 | 4 | 183 | 205 | 22 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 33 | 301 | O-6-1 | 46 | 작업10 | 1 | 33 | 114 | 81 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 33 | 301 | O-6-2 | 47 | 작업11 | 2 | 114 | 139 | 25 | F | 15
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 33 | 301 | O-6-3 | 48 | 작업12 | 3 | 139 | 193 | 54 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 33 | 301 | O-6-4 | 49 | 작업13 | 4 | 193 | 223 | 30 | F | 26
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 33 | 301 | O-6-5 | 50 | 작업2 | 5 | 223 | 234 | 11 | F | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 33 | 301 | O-6-6 | 51 | 시운전1 | 6 | 234 | 248 | 14 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 33 | 301 | O-6-7 | 52 | 작업14 | 7 | 248 | 265 | 17 | S | 7
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 33 | 301 | O-6-8 | 53 | 시운전3 | 8 | 265 | 301 | 36 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 33 | 301 | O-6-9 | 54 | 작업3 | 9 | 301 | 323 | 22 | S | 18
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 44 | 288 | O-7-1 | 55 | 작업10 | 1 | 44 | 118 | 74 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 44 | 288 | O-7-2 | 56 | 작업11 | 2 | 118 | 140 | 22 | F | 15
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 44 | 288 | O-7-3 | 57 | 작업12 | 3 | 140 | 189 | 49 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 44 | 288 | O-7-4 | 58 | 작업13 | 4 | 189 | 216 | 27 | F | 26
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 44 | 288 | O-7-5 | 59 | 작업2 | 5 | 216 | 226 | 10 | F | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 44 | 288 | O-7-6 | 60 | 시운전1 | 6 | 226 | 239 | 13 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 44 | 288 | O-7-7 | 61 | 작업14 | 7 | 239 | 254 | 15 | S | 7
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 44 | 288 | O-7-8 | 62 | 시운전3 | 8 | 254 | 288 | 34 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 44 | 288 | O-7-9 | 63 | 작업3 | 9 | 288 | 308 | 20 | S | 18
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 59 | 287 | O-8-1 | 64 | 작업10 | 1 | 59 | 128 | 69 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 59 | 287 | O-8-2 | 65 | 작업11 | 2 | 128 | 149 | 21 | F | 15
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 59 | 287 | O-8-3 | 66 | 작업12 | 3 | 149 | 195 | 46 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 59 | 287 | O-8-4 | 67 | 작업13 | 4 | 195 | 221 | 26 | F | 26
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 59 | 287 | O-8-5 | 68 | 작업2 | 5 | 221 | 231 | 10 | F | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 59 | 287 | O-8-6 | 69 | 시운전1 | 6 | 231 | 243 | 12 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 59 | 287 | O-8-7 | 70 | 작업14 | 7 | 243 | 257 | 14 | S | 7
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 59 | 287 | O-8-8 | 71 | 시운전3 | 8 | 257 | 287 | 30 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 59 | 287 | O-8-9 | 72 | 작업3 | 9 | 287 | 306 | 19 | S | 18
J-9 | 9 | 선종19 | 6 | 73 | 220 | O-9-1 | 73 | 작업1 | 1 | 73 | 90 | 17 | F | 15
J-9 | 9 | 선종19 | 6 | 73 | 220 | O-9-2 | 74 | 작업2 | 2 | 90 | 182 | 92 | S | 0
J-9 | 9 | 선종19 | 6 | 73 | 220 | O-9-3 | 75 | 시운전1 | 3 | 182 | 220 | 38 | N | 0
J-9 | 9 | 선종19 | 6 | 73 | 220 | O-9-4 | 76 | 작업3 | 4 | 220 | 241 | 21 | N | 0
J-10 | 10 | 선종22 | 8 | 73 | 194 | O-10-1 | 77 | 작업1 | 1 | 73 | 104 | 31 | F | 15
J-10 | 10 | 선종22 | 8 | 73 | 194 | O-10-2 | 78 | 작업4 | 2 | 104 | 144 | 40 | S | 0
J-10 | 10 | 선종22 | 8 | 73 | 194 | O-10-3 | 79 | 시운전4 | 3 | 144 | 149 | 5 | N | 3
J-10 | 10 | 선종22 | 8 | 73 | 194 | O-10-4 | 80 | 작업5 | 4 | 149 | 165 | 16 | N | 0
J-10 | 10 | 선종22 | 8 | 73 | 194 | O-10-5 | 81 | 시운전1 | 5 | 165 | 194 | 29 | N | 0
J-10 | 10 | 선종22 | 8 | 73 | 194 | O-10-6 | 82 | 작업3 | 6 | 194 | 209 | 15 | N | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 75 | 321 | O-11-1 | 83 | 작업10 | 1 | 75 | 149 | 74 | N | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 75 | 321 | O-11-2 | 84 | 작업11 | 2 | 149 | 172 | 23 | F | 15
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 75 | 321 | O-11-3 | 85 | 작업12 | 3 | 172 | 222 | 50 | N | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 75 | 321 | O-11-4 | 86 | 작업13 | 4 | 222 | 250 | 28 | F | 26
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 75 | 321 | O-11-5 | 87 | 작업2 | 5 | 250 | 260 | 10 | F | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 75 | 321 | O-11-6 | 88 | 시운전1 | 6 | 260 | 273 | 13 | N | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 75 | 321 | O-11-7 | 89 | 작업14 | 7 | 273 | 288 | 15 | S | 7
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 75 | 321 | O-11-8 | 90 | 시운전3 | 8 | 288 | 321 | 33 | N | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 75 | 321 | O-11-9 | 91 | 작업3 | 9 | 321 | 341 | 20 | S | 18
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 83 | 340 | O-12-1 | 92 | 작업10 | 1 | 83 | 161 | 78 | N | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 83 | 340 | O-12-2 | 93 | 작업11 | 2 | 161 | 185 | 24 | F | 15
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 83 | 340 | O-12-3 | 94 | 작업12 | 3 | 185 | 237 | 52 | N | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 83 | 340 | O-12-4 | 95 | 작업13 | 4 | 237 | 266 | 29 | F | 26
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 83 | 340 | O-12-5 | 96 | 작업2 | 5 | 266 | 277 | 11 | F | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 83 | 340 | O-12-6 | 97 | 시운전1 | 6 | 277 | 290 | 13 | N | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 83 | 340 | O-12-7 | 98 | 작업14 | 7 | 290 | 306 | 16 | S | 7
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 83 | 340 | O-12-8 | 99 | 시운전3 | 8 | 306 | 340 | 34 | N | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 83 | 340 | O-12-9 | 100 | 작업3 | 9 | 340 | 361 | 21 | S | 18
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 83 | 366 | O-13-1 | 101 | 작업10 | 1 | 83 | 168 | 85 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 83 | 366 | O-13-2 | 102 | 작업11 | 2 | 168 | 194 | 26 | F | 15
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 83 | 366 | O-13-3 | 103 | 작업12 | 3 | 194 | 251 | 57 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 83 | 366 | O-13-4 | 104 | 작업13 | 4 | 251 | 283 | 32 | F | 26
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 83 | 366 | O-13-5 | 105 | 작업2 | 5 | 283 | 295 | 12 | F | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 83 | 366 | O-13-6 | 106 | 시운전1 | 6 | 295 | 310 | 15 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 83 | 366 | O-13-7 | 107 | 작업14 | 7 | 310 | 327 | 17 | S | 7
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 83 | 366 | O-13-8 | 108 | 시운전3 | 8 | 327 | 366 | 39 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 83 | 366 | O-13-9 | 109 | 작업3 | 9 | 366 | 389 | 23 | S | 18
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 94 | 317 | O-14-1 | 110 | 작업10 | 1 | 94 | 161 | 67 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 94 | 317 | O-14-2 | 111 | 작업11 | 2 | 161 | 182 | 21 | F | 15
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 94 | 317 | O-14-3 | 112 | 작업12 | 3 | 182 | 227 | 45 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 94 | 317 | O-14-4 | 113 | 작업13 | 4 | 227 | 252 | 25 | F | 26
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 94 | 317 | O-14-5 | 114 | 작업2 | 5 | 252 | 261 | 9 | F | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 94 | 317 | O-14-6 | 115 | 시운전1 | 6 | 261 | 273 | 12 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 94 | 317 | O-14-7 | 116 | 작업14 | 7 | 273 | 287 | 14 | S | 7
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 94 | 317 | O-14-8 | 117 | 시운전3 | 8 | 287 | 317 | 30 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 94 | 317 | O-14-9 | 118 | 작업3 | 9 | 317 | 335 | 18 | S | 18
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 103 | 349 | O-15-1 | 119 | 작업10 | 1 | 103 | 177 | 74 | N | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 103 | 349 | O-15-2 | 120 | 작업11 | 2 | 177 | 200 | 23 | F | 15
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 103 | 349 | O-15-3 | 121 | 작업12 | 3 | 200 | 250 | 50 | N | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 103 | 349 | O-15-4 | 122 | 작업13 | 4 | 250 | 278 | 28 | F | 26
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 103 | 349 | O-15-5 | 123 | 작업2 | 5 | 278 | 288 | 10 | F | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 103 | 349 | O-15-6 | 124 | 시운전1 | 6 | 288 | 301 | 13 | N | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 103 | 349 | O-15-7 | 125 | 작업14 | 7 | 301 | 316 | 15 | S | 7
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 103 | 349 | O-15-8 | 126 | 시운전3 | 8 | 316 | 349 | 33 | N | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 103 | 349 | O-15-9 | 127 | 작업3 | 9 | 349 | 369 | 20 | S | 18
J-16 | 16 | 선종11 | 2 | 121 | 273 | O-16-1 | 128 | 작업1 | 1 | 121 | 159 | 38 | N | 8
J-16 | 16 | 선종11 | 2 | 121 | 273 | O-16-2 | 129 | 작업2 | 2 | 159 | 235 | 76 | F | 0
J-16 | 16 | 선종11 | 2 | 121 | 273 | O-16-3 | 130 | 시운전1 | 3 | 235 | 273 | 38 | N | 0
J-16 | 16 | 선종11 | 2 | 121 | 273 | O-16-4 | 131 | 작업3 | 4 | 273 | 299 | 26 | S | 14
J-17 | 17 | 선종11 | 2 | 140 | 303 | O-17-1 | 132 | 작업1 | 1 | 140 | 181 | 41 | N | 8
J-17 | 17 | 선종11 | 2 | 140 | 303 | O-17-2 | 133 | 작업2 | 2 | 181 | 263 | 82 | F | 0
J-17 | 17 | 선종11 | 2 | 140 | 303 | O-17-3 | 134 | 시운전1 | 3 | 263 | 303 | 40 | N | 0
J-17 | 17 | 선종11 | 2 | 140 | 303 | O-17-4 | 135 | 작업3 | 4 | 303 | 331 | 28 | S | 14
J-18 | 18 | 선종22 | 8 | 148 | 252 | O-18-1 | 136 | 작업1 | 1 | 148 | 174 | 26 | F | 15
J-18 | 18 | 선종22 | 8 | 148 | 252 | O-18-2 | 137 | 작업4 | 2 | 174 | 209 | 35 | S | 0
J-18 | 18 | 선종22 | 8 | 148 | 252 | O-18-3 | 138 | 시운전4 | 3 | 209 | 214 | 5 | N | 3
J-18 | 18 | 선종22 | 8 | 148 | 252 | O-18-4 | 139 | 작업5 | 4 | 214 | 228 | 14 | N | 0
J-18 | 18 | 선종22 | 8 | 148 | 252 | O-18-5 | 140 | 시운전1 | 5 | 228 | 252 | 24 | N | 0
J-18 | 18 | 선종22 | 8 | 148 | 252 | O-18-6 | 141 | 작업3 | 6 | 252 | 265 | 13 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 166 | 452 | O-19-1 | 142 | 작업10 | 1 | 166 | 252 | 86 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 166 | 452 | O-19-2 | 143 | 작업11 | 2 | 252 | 278 | 26 | F | 15
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 166 | 452 | O-19-3 | 144 | 작업12 | 3 | 278 | 336 | 58 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 166 | 452 | O-19-4 | 145 | 작업13 | 4 | 336 | 368 | 32 | F | 26
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 166 | 452 | O-19-5 | 146 | 작업2 | 5 | 368 | 380 | 12 | F | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 166 | 452 | O-19-6 | 147 | 시운전1 | 6 | 380 | 395 | 15 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 166 | 452 | O-19-7 | 148 | 작업14 | 7 | 395 | 413 | 18 | S | 7
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 166 | 452 | O-19-8 | 149 | 시운전3 | 8 | 413 | 452 | 39 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 166 | 452 | O-19-9 | 150 | 작업3 | 9 | 452 | 475 | 23 | S | 18
J-20 | 20 | 선종21 | 7 | 194 | 263 | O-20-1 | 151 | 작업1 | 1 | 194 | 215 | 21 | F | 15
J-20 | 20 | 선종21 | 7 | 194 | 263 | O-20-2 | 152 | 작업2 | 2 | 215 | 247 | 32 | F | 0
J-20 | 20 | 선종21 | 7 | 194 | 263 | O-20-3 | 153 | 시운전1 | 3 | 247 | 263 | 16 | N | 0
J-20 | 20 | 선종21 | 7 | 194 | 263 | O-20-4 | 154 | 작업3 | 4 | 263 | 275 | 12 | N | 0
J-21 | 21 | 선종11 | 2 | 202 | 350 | O-21-1 | 155 | 작업1 | 1 | 202 | 239 | 37 | N | 8
J-21 | 21 | 선종11 | 2 | 202 | 350 | O-21-2 | 156 | 작업2 | 2 | 239 | 313 | 74 | F | 0
J-21 | 21 | 선종11 | 2 | 202 | 350 | O-21-3 | 157 | 시운전1 | 3 | 313 | 350 | 37 | N | 0
J-21 | 21 | 선종11 | 2 | 202 | 350 | O-21-4 | 158 | 작업3 | 4 | 350 | 376 | 26 | S | 14
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 205 | 479 | O-22-1 | 159 | 작업10 | 1 | 205 | 288 | 83 | N | 0
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 205 | 479 | O-22-2 | 160 | 작업11 | 2 | 288 | 313 | 25 | F | 15
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 205 | 479 | O-22-3 | 161 | 작업12 | 3 | 313 | 368 | 55 | N | 0
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 205 | 479 | O-22-4 | 162 | 작업13 | 4 | 368 | 399 | 31 | F | 26
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 205 | 479 | O-22-5 | 163 | 작업2 | 5 | 399 | 410 | 11 | F | 0
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 205 | 479 | O-22-6 | 164 | 시운전1 | 6 | 410 | 424 | 14 | N | 0
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 205 | 479 | O-22-7 | 165 | 작업14 | 7 | 424 | 441 | 17 | S | 7
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 205 | 479 | O-22-8 | 166 | 시운전3 | 8 | 441 | 479 | 38 | N | 0
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 205 | 479 | O-22-9 | 167 | 작업3 | 9 | 479 | 501 | 22 | S | 18
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 206 | 452 | O-23-1 | 168 | 작업10 | 1 | 206 | 280 | 74 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 206 | 452 | O-23-2 | 169 | 작업11 | 2 | 280 | 303 | 23 | F | 15
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 206 | 452 | O-23-3 | 170 | 작업12 | 3 | 303 | 353 | 50 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 206 | 452 | O-23-4 | 171 | 작업13 | 4 | 353 | 381 | 28 | F | 26
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 206 | 452 | O-23-5 | 172 | 작업2 | 5 | 381 | 391 | 10 | F | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 206 | 452 | O-23-6 | 173 | 시운전1 | 6 | 391 | 404 | 13 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 206 | 452 | O-23-7 | 174 | 작업14 | 7 | 404 | 419 | 15 | S | 7
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 206 | 452 | O-23-8 | 175 | 시운전3 | 8 | 419 | 452 | 33 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 206 | 452 | O-23-9 | 176 | 작업3 | 9 | 452 | 472 | 20 | S | 18
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 206 | 410 | O-24-1 | 177 | 작업10 | 1 | 206 | 268 | 62 | N | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 206 | 410 | O-24-2 | 178 | 작업11 | 2 | 268 | 287 | 19 | F | 15
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 206 | 410 | O-24-3 | 179 | 작업12 | 3 | 287 | 328 | 41 | N | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 206 | 410 | O-24-4 | 180 | 작업13 | 4 | 328 | 351 | 23 | F | 26
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 206 | 410 | O-24-5 | 181 | 작업2 | 5 | 351 | 360 | 9 | F | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 206 | 410 | O-24-6 | 182 | 시운전1 | 6 | 360 | 371 | 11 | N | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 206 | 410 | O-24-7 | 183 | 작업14 | 7 | 371 | 384 | 13 | S | 7
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 206 | 410 | O-24-8 | 184 | 시운전3 | 8 | 384 | 410 | 26 | N | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 206 | 410 | O-24-9 | 185 | 작업3 | 9 | 410 | 427 | 17 | S | 18
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 221 | 415 | O-25-1 | 186 | 작업10 | 1 | 221 | 280 | 59 | N | 0
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 221 | 415 | O-25-2 | 187 | 작업11 | 2 | 280 | 298 | 18 | F | 15
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 221 | 415 | O-25-3 | 188 | 작업12 | 3 | 298 | 337 | 39 | N | 0
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 221 | 415 | O-25-4 | 189 | 작업13 | 4 | 337 | 359 | 22 | F | 26
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 221 | 415 | O-25-5 | 190 | 작업2 | 5 | 359 | 367 | 8 | F | 0
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 221 | 415 | O-25-6 | 191 | 시운전1 | 6 | 367 | 377 | 10 | N | 0
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 221 | 415 | O-25-7 | 192 | 작업14 | 7 | 377 | 389 | 12 | S | 7
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 221 | 415 | O-25-8 | 193 | 시운전3 | 8 | 389 | 415 | 26 | N | 0
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 221 | 415 | O-25-9 | 194 | 작업3 | 9 | 415 | 431 | 16 | S | 18
J-26 | 26 | 선종11 | 2 | 221 | 349 | O-26-1 | 195 | 작업1 | 1 | 221 | 253 | 32 | N | 8
J-26 | 26 | 선종11 | 2 | 221 | 349 | O-26-2 | 196 | 작업2 | 2 | 253 | 317 | 64 | F | 0
J-26 | 26 | 선종11 | 2 | 221 | 349 | O-26-3 | 197 | 시운전1 | 3 | 317 | 349 | 32 | N | 0
J-26 | 26 | 선종11 | 2 | 221 | 349 | O-26-4 | 198 | 작업3 | 4 | 349 | 371 | 22 | S | 14
J-27 | 27 | 선종22 | 8 | 248 | 357 | O-27-1 | 199 | 작업1 | 1 | 248 | 276 | 28 | F | 15
J-27 | 27 | 선종22 | 8 | 248 | 357 | O-27-2 | 200 | 작업4 | 2 | 276 | 312 | 36 | S | 0
J-27 | 27 | 선종22 | 8 | 248 | 357 | O-27-3 | 201 | 시운전4 | 3 | 312 | 317 | 5 | N | 3
J-27 | 27 | 선종22 | 8 | 248 | 357 | O-27-4 | 202 | 작업5 | 4 | 317 | 332 | 15 | N | 0
J-27 | 27 | 선종22 | 8 | 248 | 357 | O-27-5 | 203 | 시운전1 | 5 | 332 | 357 | 25 | N | 0
J-27 | 27 | 선종22 | 8 | 248 | 357 | O-27-6 | 204 | 작업3 | 6 | 357 | 371 | 14 | N | 0
J-28 | 28 | 선종11 | 2 | 248 | 383 | O-28-1 | 205 | 작업1 | 1 | 248 | 282 | 34 | N | 8
J-28 | 28 | 선종11 | 2 | 248 | 383 | O-28-2 | 206 | 작업2 | 2 | 282 | 350 | 68 | F | 0
J-28 | 28 | 선종11 | 2 | 248 | 383 | O-28-3 | 207 | 시운전1 | 3 | 350 | 383 | 33 | N | 0
J-28 | 28 | 선종11 | 2 | 248 | 383 | O-28-4 | 208 | 작업3 | 4 | 383 | 406 | 23 | S | 14
J-29 | 29 | 선종17 | 5 | 251 | 341 | O-29-1 | 209 | 작업1 | 1 | 251 | 276 | 25 | F | 10
J-29 | 29 | 선종17 | 5 | 251 | 341 | O-29-2 | 210 | 작업2 | 2 | 276 | 309 | 33 | S | 0
J-29 | 29 | 선종17 | 5 | 251 | 341 | O-29-3 | 211 | 시운전1 | 3 | 309 | 341 | 32 | N | 0
J-29 | 29 | 선종17 | 5 | 251 | 341 | O-29-4 | 212 | 작업3 | 4 | 341 | 358 | 17 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 263 | 532 | O-30-1 | 213 | 작업10 | 1 | 263 | 344 | 81 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 263 | 532 | O-30-2 | 214 | 작업11 | 2 | 344 | 369 | 25 | F | 15
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 263 | 532 | O-30-3 | 215 | 작업12 | 3 | 369 | 423 | 54 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 263 | 532 | O-30-4 | 216 | 작업13 | 4 | 423 | 453 | 30 | F | 26
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 263 | 532 | O-30-5 | 217 | 작업2 | 5 | 453 | 464 | 11 | F | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 263 | 532 | O-30-6 | 218 | 시운전1 | 6 | 464 | 478 | 14 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 263 | 532 | O-30-7 | 219 | 작업14 | 7 | 478 | 495 | 17 | S | 7
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 263 | 532 | O-30-8 | 220 | 시운전3 | 8 | 495 | 532 | 37 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 263 | 532 | O-30-9 | 221 | 작업3 | 9 | 532 | 554 | 22 | S | 18
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 294 | 580 | O-31-1 | 222 | 작업10 | 1 | 294 | 380 | 86 | N | 0
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 294 | 580 | O-31-2 | 223 | 작업11 | 2 | 380 | 406 | 26 | F | 15
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 294 | 580 | O-31-3 | 224 | 작업12 | 3 | 406 | 464 | 58 | N | 0
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 294 | 580 | O-31-4 | 225 | 작업13 | 4 | 464 | 496 | 32 | F | 26
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 294 | 580 | O-31-5 | 226 | 작업2 | 5 | 496 | 508 | 12 | F | 0
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 294 | 580 | O-31-6 | 227 | 시운전1 | 6 | 508 | 523 | 15 | N | 0
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 294 | 580 | O-31-7 | 228 | 작업14 | 7 | 523 | 541 | 18 | S | 7
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 294 | 580 | O-31-8 | 229 | 시운전3 | 8 | 541 | 580 | 39 | N | 0
J-31 | 31 | 선종14 | 4 | 294 | 580 | O-31-9 | 230 | 작업3 | 9 | 580 | 603 | 23 | S | 18
J-32 | 32 | 선종21 | 7 | 294 | 358 | O-32-1 | 231 | 작업1 | 1 | 294 | 313 | 19 | F | 15
J-32 | 32 | 선종21 | 7 | 294 | 358 | O-32-2 | 232 | 작업2 | 2 | 313 | 342 | 29 | F | 0
J-32 | 32 | 선종21 | 7 | 294 | 358 | O-32-3 | 233 | 시운전1 | 3 | 342 | 358 | 16 | N | 0
J-32 | 32 | 선종21 | 7 | 294 | 358 | O-32-4 | 234 | 작업3 | 4 | 358 | 369 | 11 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 300 | 532 | O-33-1 | 235 | 작업10 | 1 | 300 | 370 | 70 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 300 | 532 | O-33-2 | 236 | 작업11 | 2 | 370 | 391 | 21 | F | 15
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 300 | 532 | O-33-3 | 237 | 작업12 | 3 | 391 | 438 | 47 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 300 | 532 | O-33-4 | 238 | 작업13 | 4 | 438 | 464 | 26 | F | 26
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 300 | 532 | O-33-5 | 239 | 작업2 | 5 | 464 | 474 | 10 | F | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 300 | 532 | O-33-6 | 240 | 시운전1 | 6 | 474 | 486 | 12 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 300 | 532 | O-33-7 | 241 | 작업14 | 7 | 486 | 500 | 14 | S | 7
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 300 | 532 | O-33-8 | 242 | 시운전3 | 8 | 500 | 532 | 32 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 300 | 532 | O-33-9 | 243 | 작업3 | 9 | 532 | 551 | 19 | S | 18
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 300 | 540 | O-34-1 | 244 | 작업10 | 1 | 300 | 372 | 72 | N | 0
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 300 | 540 | O-34-2 | 245 | 작업11 | 2 | 372 | 394 | 22 | F | 15
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 300 | 540 | O-34-3 | 246 | 작업12 | 3 | 394 | 442 | 48 | N | 0
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 300 | 540 | O-34-4 | 247 | 작업13 | 4 | 442 | 469 | 27 | F | 26
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 300 | 540 | O-34-5 | 248 | 작업2 | 5 | 469 | 479 | 10 | F | 0
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 300 | 540 | O-34-6 | 249 | 시운전1 | 6 | 479 | 491 | 12 | N | 0
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 300 | 540 | O-34-7 | 250 | 작업14 | 7 | 491 | 506 | 15 | S | 7
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 300 | 540 | O-34-8 | 251 | 시운전3 | 8 | 506 | 540 | 34 | N | 0
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 300 | 540 | O-34-9 | 252 | 작업3 | 9 | 540 | 560 | 20 | S | 18
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 300 | 460 | O-35-1 | 253 | 작업1 | 1 | 300 | 340 | 40 | N | 8
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 300 | 460 | O-35-2 | 254 | 작업2 | 2 | 340 | 420 | 80 | F | 0
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 300 | 460 | O-35-3 | 255 | 시운전1 | 3 | 420 | 460 | 40 | N | 0
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 300 | 460 | O-35-4 | 256 | 작업3 | 4 | 460 | 488 | 28 | S | 14
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 303 | 537 | O-36-1 | 257 | 작업10 | 1 | 303 | 374 | 71 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 303 | 537 | O-36-2 | 258 | 작업11 | 2 | 374 | 396 | 22 | F | 15
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 303 | 537 | O-36-3 | 259 | 작업12 | 3 | 396 | 443 | 47 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 303 | 537 | O-36-4 | 260 | 작업13 | 4 | 443 | 469 | 26 | F | 26
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 303 | 537 | O-36-5 | 261 | 작업2 | 5 | 469 | 479 | 10 | F | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 303 | 537 | O-36-6 | 262 | 시운전1 | 6 | 479 | 491 | 12 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 303 | 537 | O-36-7 | 263 | 작업14 | 7 | 491 | 506 | 15 | S | 7
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 303 | 537 | O-36-8 | 264 | 시운전3 | 8 | 506 | 537 | 31 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 303 | 537 | O-36-9 | 265 | 작업3 | 9 | 537 | 556 | 19 | S | 18
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 308 | 579 | O-37-1 | 266 | 작업10 | 1 | 308 | 390 | 82 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 308 | 579 | O-37-2 | 267 | 작업11 | 2 | 390 | 415 | 25 | F | 15
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 308 | 579 | O-37-3 | 268 | 작업12 | 3 | 415 | 470 | 55 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 308 | 579 | O-37-4 | 269 | 작업13 | 4 | 470 | 500 | 30 | F | 26
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 308 | 579 | O-37-5 | 270 | 작업2 | 5 | 500 | 511 | 11 | F | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 308 | 579 | O-37-6 | 271 | 시운전1 | 6 | 511 | 525 | 14 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 308 | 579 | O-37-7 | 272 | 작업14 | 7 | 525 | 542 | 17 | S | 7
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 308 | 579 | O-37-8 | 273 | 시운전3 | 8 | 542 | 579 | 37 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 308 | 579 | O-37-9 | 274 | 작업3 | 9 | 579 | 601 | 22 | S | 18
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 322 | 588 | O-38-1 | 275 | 작업10 | 1 | 322 | 402 | 80 | N | 0
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 322 | 588 | O-38-2 | 276 | 작업11 | 2 | 402 | 426 | 24 | F | 15
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 322 | 588 | O-38-3 | 277 | 작업12 | 3 | 426 | 480 | 54 | N | 0
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 322 | 588 | O-38-4 | 278 | 작업13 | 4 | 480 | 510 | 30 | F | 26
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 322 | 588 | O-38-5 | 279 | 작업2 | 5 | 510 | 521 | 11 | F | 0
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 322 | 588 | O-38-6 | 280 | 시운전1 | 6 | 521 | 535 | 14 | N | 0
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 322 | 588 | O-38-7 | 281 | 작업14 | 7 | 535 | 551 | 16 | S | 7
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 322 | 588 | O-38-8 | 282 | 시운전3 | 8 | 551 | 588 | 37 | N | 0
J-38 | 38 | 선종14 | 4 | 322 | 588 | O-38-9 | 283 | 작업3 | 9 | 588 | 610 | 22 | S | 18
J-39 | 39 | 선종17 | 5 | 324 | 390 | O-39-1 | 284 | 작업1 | 1 | 324 | 342 | 18 | F | 10
J-39 | 39 | 선종17 | 5 | 324 | 390 | O-39-2 | 285 | 작업2 | 2 | 342 | 366 | 24 | S | 0
J-39 | 39 | 선종17 | 5 | 324 | 390 | O-39-3 | 286 | 시운전1 | 3 | 366 | 390 | 24 | N | 0
J-39 | 39 | 선종17 | 5 | 324 | 390 | O-39-4 | 287 | 작업3 | 4 | 390 | 402 | 12 | N | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 355 | 564 | O-40-1 | 288 | 작업10 | 1 | 355 | 418 | 63 | N | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 355 | 564 | O-40-2 | 289 | 작업11 | 2 | 418 | 437 | 19 | F | 15
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 355 | 564 | O-40-3 | 290 | 작업12 | 3 | 437 | 479 | 42 | N | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 355 | 564 | O-40-4 | 291 | 작업13 | 4 | 479 | 502 | 23 | F | 26
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 355 | 564 | O-40-5 | 292 | 작업2 | 5 | 502 | 511 | 9 | F | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 355 | 564 | O-40-6 | 293 | 시운전1 | 6 | 511 | 522 | 11 | N | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 355 | 564 | O-40-7 | 294 | 작업14 | 7 | 522 | 535 | 13 | S | 7
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 355 | 564 | O-40-8 | 295 | 시운전3 | 8 | 535 | 564 | 29 | N | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 355 | 564 | O-40-9 | 296 | 작업3 | 9 | 564 | 581 | 17 | S | 18
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 400 | 606 | O-41-1 | 297 | 작업10 | 1 | 400 | 462 | 62 | N | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 400 | 606 | O-41-2 | 298 | 작업11 | 2 | 462 | 481 | 19 | F | 15
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 400 | 606 | O-41-3 | 299 | 작업12 | 3 | 481 | 523 | 42 | N | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 400 | 606 | O-41-4 | 300 | 작업13 | 4 | 523 | 546 | 23 | F | 26
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 400 | 606 | O-41-5 | 301 | 작업2 | 5 | 546 | 555 | 9 | F | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 400 | 606 | O-41-6 | 302 | 시운전1 | 6 | 555 | 566 | 11 | N | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 400 | 606 | O-41-7 | 303 | 작업14 | 7 | 566 | 579 | 13 | S | 7
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 400 | 606 | O-41-8 | 304 | 시운전3 | 8 | 579 | 606 | 27 | N | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 400 | 606 | O-41-9 | 305 | 작업3 | 9 | 606 | 623 | 17 | S | 18
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 400 | 688 | O-42-1 | 306 | 작업10 | 1 | 400 | 487 | 87 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 400 | 688 | O-42-2 | 307 | 작업11 | 2 | 487 | 513 | 26 | F | 15
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 400 | 688 | O-42-3 | 308 | 작업12 | 3 | 513 | 571 | 58 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 400 | 688 | O-42-4 | 309 | 작업13 | 4 | 571 | 603 | 32 | F | 26
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 400 | 688 | O-42-5 | 310 | 작업2 | 5 | 603 | 615 | 12 | F | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 400 | 688 | O-42-6 | 311 | 시운전1 | 6 | 615 | 630 | 15 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 400 | 688 | O-42-7 | 312 | 작업14 | 7 | 630 | 648 | 18 | S | 7
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 400 | 688 | O-42-8 | 313 | 시운전3 | 8 | 648 | 688 | 40 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 400 | 688 | O-42-9 | 314 | 작업3 | 9 | 688 | 712 | 24 | S | 18
J-43 | 43 | 선종21 | 7 | 400 | 488 | O-43-1 | 315 | 작업1 | 1 | 400 | 426 | 26 | F | 15
J-43 | 43 | 선종21 | 7 | 400 | 488 | O-43-2 | 316 | 작업2 | 2 | 426 | 466 | 40 | F | 0
J-43 | 43 | 선종21 | 7 | 400 | 488 | O-43-3 | 317 | 시운전1 | 3 | 466 | 488 | 22 | N | 0
J-43 | 43 | 선종21 | 7 | 400 | 488 | O-43-4 | 318 | 작업3 | 4 | 488 | 503 | 15 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 407 | 633 | O-44-1 | 319 | 작업10 | 1 | 407 | 475 | 68 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 407 | 633 | O-44-2 | 320 | 작업11 | 2 | 475 | 496 | 21 | F | 15
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 407 | 633 | O-44-3 | 321 | 작업12 | 3 | 496 | 542 | 46 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 407 | 633 | O-44-4 | 322 | 작업13 | 4 | 542 | 567 | 25 | F | 26
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 407 | 633 | O-44-5 | 323 | 작업2 | 5 | 567 | 577 | 10 | F | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 407 | 633 | O-44-6 | 324 | 시운전1 | 6 | 577 | 589 | 12 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 407 | 633 | O-44-7 | 325 | 작업14 | 7 | 589 | 603 | 14 | S | 7
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 407 | 633 | O-44-8 | 326 | 시운전3 | 8 | 603 | 633 | 30 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 407 | 633 | O-44-9 | 327 | 작업3 | 9 | 633 | 652 | 19 | S | 18
J-45 | 45 | 선종21 | 7 | 407 | 484 | O-45-1 | 328 | 작업1 | 1 | 407 | 430 | 23 | F | 15
J-45 | 45 | 선종21 | 7 | 407 | 484 | O-45-2 | 329 | 작업2 | 2 | 430 | 465 | 35 | F | 0
J-45 | 45 | 선종21 | 7 | 407 | 484 | O-45-3 | 330 | 시운전1 | 3 | 465 | 484 | 19 | N | 0
J-45 | 45 | 선종21 | 7 | 407 | 484 | O-45-4 | 331 | 작업3 | 4 | 484 | 498 | 14 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 466 | 740 | O-46-1 | 332 | 작업10 | 1 | 466 | 549 | 83 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 466 | 740 | O-46-2 | 333 | 작업11 | 2 | 549 | 574 | 25 | F | 15
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 466 | 740 | O-46-3 | 334 | 작업12 | 3 | 574 | 629 | 55 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 466 | 740 | O-46-4 | 335 | 작업13 | 4 | 629 | 660 | 31 | F | 26
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 466 | 740 | O-46-5 | 336 | 작업2 | 5 | 660 | 671 | 11 | F | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 466 | 740 | O-46-6 | 337 | 시운전1 | 6 | 671 | 685 | 14 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 466 | 740 | O-46-7 | 338 | 작업14 | 7 | 685 | 702 | 17 | S | 7
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 466 | 740 | O-46-8 | 339 | 시운전3 | 8 | 702 | 740 | 38 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 466 | 740 | O-46-9 | 340 | 작업3 | 9 | 740 | 762 | 22 | S | 18
J-47 | 47 | 선종6 | 0 | 472 | 542 | O-47-1 | 341 | 작업1 | 1 | 472 | 493 | 21 | F | 15
J-47 | 47 | 선종6 | 0 | 472 | 542 | O-47-2 | 342 | 작업2 | 2 | 493 | 522 | 29 | S | 0
J-47 | 47 | 선종6 | 0 | 472 | 542 | O-47-3 | 343 | 시운전1 | 3 | 522 | 542 | 20 | N | 0
J-47 | 47 | 선종6 | 0 | 472 | 542 | O-47-4 | 344 | 작업3 | 4 | 542 | 556 | 14 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 484 | 770 | O-48-1 | 345 | 작업10 | 1 | 484 | 570 | 86 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 484 | 770 | O-48-2 | 346 | 작업11 | 2 | 570 | 596 | 26 | F | 15
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 484 | 770 | O-48-3 | 347 | 작업12 | 3 | 596 | 654 | 58 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 484 | 770 | O-48-4 | 348 | 작업13 | 4 | 654 | 686 | 32 | F | 26
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 484 | 770 | O-48-5 | 349 | 작업2 | 5 | 686 | 698 | 12 | F | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 484 | 770 | O-48-6 | 350 | 시운전1 | 6 | 698 | 713 | 15 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 484 | 770 | O-48-7 | 351 | 작업14 | 7 | 713 | 731 | 18 | S | 7
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 484 | 770 | O-48-8 | 352 | 시운전3 | 8 | 731 | 770 | 39 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 484 | 770 | O-48-9 | 353 | 작업3 | 9 | 770 | 793 | 23 | S | 18
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 484 | 715 | O-49-1 | 354 | 작업10 | 1 | 484 | 554 | 70 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 484 | 715 | O-49-2 | 355 | 작업11 | 2 | 554 | 575 | 21 | F | 15
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 484 | 715 | O-49-3 | 356 | 작업12 | 3 | 575 | 622 | 47 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 484 | 715 | O-49-4 | 357 | 작업13 | 4 | 622 | 648 | 26 | F | 26
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 484 | 715 | O-49-5 | 358 | 작업2 | 5 | 648 | 658 | 10 | F | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 484 | 715 | O-49-6 | 359 | 시운전1 | 6 | 658 | 670 | 12 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 484 | 715 | O-49-7 | 360 | 작업14 | 7 | 670 | 684 | 14 | S | 7
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 484 | 715 | O-49-8 | 361 | 시운전3 | 8 | 684 | 715 | 31 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 484 | 715 | O-49-9 | 362 | 작업3 | 9 | 715 | 734 | 19 | S | 18
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 506 | 758 | O-50-1 | 363 | 작업10 | 1 | 506 | 582 | 76 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 506 | 758 | O-50-2 | 364 | 작업11 | 2 | 582 | 605 | 23 | F | 15
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 506 | 758 | O-50-3 | 365 | 작업12 | 3 | 605 | 656 | 51 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 506 | 758 | O-50-4 | 366 | 작업13 | 4 | 656 | 684 | 28 | F | 26
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 506 | 758 | O-50-5 | 367 | 작업2 | 5 | 684 | 695 | 11 | F | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 506 | 758 | O-50-6 | 368 | 시운전1 | 6 | 695 | 708 | 13 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 506 | 758 | O-50-7 | 369 | 작업14 | 7 | 708 | 724 | 16 | S | 7
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 506 | 758 | O-50-8 | 370 | 시운전3 | 8 | 724 | 758 | 34 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 506 | 758 | O-50-9 | 371 | 작업3 | 9 | 758 | 779 | 21 | S | 18
J-51 | 51 | 선종11 | 2 | 506 | 646 | O-51-1 | 372 | 작업1 | 1 | 506 | 541 | 35 | N | 8
J-51 | 51 | 선종11 | 2 | 506 | 646 | O-51-2 | 373 | 작업2 | 2 | 541 | 611 | 70 | F | 0
J-51 | 51 | 선종11 | 2 | 506 | 646 | O-51-3 | 374 | 시운전1 | 3 | 611 | 646 | 35 | N | 0
J-51 | 51 | 선종11 | 2 | 506 | 646 | O-51-4 | 375 | 작업3 | 4 | 646 | 670 | 24 | S | 14
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 817 | O-52-1 | 376 | 작업10 | 1 | 530 | 617 | 87 | N | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 817 | O-52-2 | 377 | 작업11 | 2 | 617 | 643 | 26 | F | 15
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 817 | O-52-3 | 378 | 작업12 | 3 | 643 | 701 | 58 | N | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 817 | O-52-4 | 379 | 작업13 | 4 | 701 | 733 | 32 | F | 26
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 817 | O-52-5 | 380 | 작업2 | 5 | 733 | 745 | 12 | F | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 817 | O-52-6 | 381 | 시운전1 | 6 | 745 | 760 | 15 | N | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 817 | O-52-7 | 382 | 작업14 | 7 | 760 | 778 | 18 | S | 7
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 817 | O-52-8 | 383 | 시운전3 | 8 | 778 | 817 | 39 | N | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 530 | 817 | O-52-9 | 384 | 작업3 | 9 | 817 | 840 | 23 | S | 18
J-53 | 53 | 선종9 | 1 | 573 | 1110 | O-53-1 | 385 | 작업10 | 1 | 573 | 826 | 253 | F | 0
J-53 | 53 | 선종9 | 1 | 573 | 1110 | O-53-2 | 386 | 작업15 | 2 | 826 | 1074 | 248 | F | 0
J-53 | 53 | 선종9 | 1 | 573 | 1110 | O-53-3 | 387 | 작업14 | 3 | 1074 | 1095 | 21 | N | 0
J-53 | 53 | 선종9 | 1 | 573 | 1110 | O-53-4 | 388 | 작업4 | 4 | 1095 | 1097 | 2 | S | 0
J-53 | 53 | 선종9 | 1 | 573 | 1110 | O-53-5 | 389 | 시운전4 | 5 | 1097 | 1110 | 13 | N | 0
J-53 | 53 | 선종9 | 1 | 573 | 1110 | O-53-6 | 390 | 작업3 | 6 | 1110 | 1124 | 14 | S | 0
J-54 | 54 | 선종11 | 2 | 578 | 697 | O-54-1 | 391 | 작업1 | 1 | 578 | 608 | 30 | N | 8
J-54 | 54 | 선종11 | 2 | 578 | 697 | O-54-2 | 392 | 작업2 | 2 | 608 | 668 | 60 | F | 0
J-54 | 54 | 선종11 | 2 | 578 | 697 | O-54-3 | 393 | 시운전1 | 3 | 668 | 697 | 29 | N | 0
J-54 | 54 | 선종11 | 2 | 578 | 697 | O-54-4 | 394 | 작업3 | 4 | 697 | 718 | 21 | S | 14
J-55 | 55 | 선종21 | 7 | 579 | 664 | O-55-1 | 395 | 작업1 | 1 | 579 | 604 | 25 | F | 15
J-55 | 55 | 선종21 | 7 | 579 | 664 | O-55-2 | 396 | 작업2 | 2 | 604 | 643 | 39 | F | 0
J-55 | 55 | 선종21 | 7 | 579 | 664 | O-55-3 | 397 | 시운전1 | 3 | 643 | 664 | 21 | N | 0
J-55 | 55 | 선종21 | 7 | 579 | 664 | O-55-4 | 398 | 작업3 | 4 | 664 | 679 | 15 | N | 0
J-56 | 56 | 선종24 | 9 | 591 | 700 | O-56-1 | 399 | 작업1 | 1 | 591 | 611 | 20 | F | 10
J-56 | 56 | 선종24 | 9 | 591 | 700 | O-56-2 | 400 | 작업4 | 2 | 611 | 667 | 56 | S | 0
J-56 | 56 | 선종24 | 9 | 591 | 700 | O-56-3 | 401 | 시운전4 | 3 | 667 | 670 | 3 | N | 3
J-56 | 56 | 선종24 | 9 | 591 | 700 | O-56-4 | 402 | 작업5 | 4 | 670 | 674 | 4 | N | 0
J-56 | 56 | 선종24 | 9 | 591 | 700 | O-56-5 | 403 | 시운전1 | 5 | 674 | 700 | 26 | N | 0
J-56 | 56 | 선종24 | 9 | 591 | 700 | O-56-6 | 404 | 작업3 | 6 | 700 | 714 | 14 | S | 15
J-57 | 57 | 선종21 | 7 | 611 | 692 | O-57-1 | 405 | 작업1 | 1 | 611 | 635 | 24 | F | 15
J-57 | 57 | 선종21 | 7 | 611 | 692 | O-57-2 | 406 | 작업2 | 2 | 635 | 672 | 37 | F | 0
J-57 | 57 | 선종21 | 7 | 611 | 692 | O-57-3 | 407 | 시운전1 | 3 | 672 | 692 | 20 | N | 0
J-57 | 57 | 선종21 | 7 | 611 | 692 | O-57-4 | 408 | 작업3 | 4 | 692 | 706 | 14 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 611 | 857 | O-58-1 | 409 | 작업10 | 1 | 611 | 685 | 74 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 611 | 857 | O-58-2 | 410 | 작업11 | 2 | 685 | 708 | 23 | F | 15
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 611 | 857 | O-58-3 | 411 | 작업12 | 3 | 708 | 758 | 50 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 611 | 857 | O-58-4 | 412 | 작업13 | 4 | 758 | 786 | 28 | F | 26
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 611 | 857 | O-58-5 | 413 | 작업2 | 5 | 786 | 796 | 10 | F | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 611 | 857 | O-58-6 | 414 | 시운전1 | 6 | 796 | 809 | 13 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 611 | 857 | O-58-7 | 415 | 작업14 | 7 | 809 | 824 | 15 | S | 7
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 611 | 857 | O-58-8 | 416 | 시운전3 | 8 | 824 | 857 | 33 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 611 | 857 | O-58-9 | 417 | 작업3 | 9 | 857 | 877 | 20 | S | 18
J-59 | 59 | 선종22 | 8 | 634 | 735 | O-59-1 | 418 | 작업1 | 1 | 634 | 660 | 26 | F | 15
J-59 | 59 | 선종22 | 8 | 634 | 735 | O-59-2 | 419 | 작업4 | 2 | 660 | 694 | 34 | S | 0
J-59 | 59 | 선종22 | 8 | 634 | 735 | O-59-3 | 420 | 시운전4 | 3 | 694 | 699 | 5 | N | 3
J-59 | 59 | 선종22 | 8 | 634 | 735 | O-59-4 | 421 | 작업5 | 4 | 699 | 713 | 14 | N | 0
J-59 | 59 | 선종22 | 8 | 634 | 735 | O-59-5 | 422 | 시운전1 | 5 | 713 | 735 | 22 | N | 0
J-59 | 59 | 선종22 | 8 | 634 | 735 | O-59-6 | 423 | 작업3 | 6 | 735 | 748 | 13 | N | 0
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 640 | 881 | O-60-1 | 424 | 작업10 | 1 | 640 | 713 | 73 | N | 0
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 640 | 881 | O-60-2 | 425 | 작업11 | 2 | 713 | 735 | 22 | F | 15
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 640 | 881 | O-60-3 | 426 | 작업12 | 3 | 735 | 784 | 49 | N | 0
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 640 | 881 | O-60-4 | 427 | 작업13 | 4 | 784 | 811 | 27 | F | 26
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 640 | 881 | O-60-5 | 428 | 작업2 | 5 | 811 | 821 | 10 | F | 0
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 640 | 881 | O-60-6 | 429 | 시운전1 | 6 | 821 | 834 | 13 | N | 0
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 640 | 881 | O-60-7 | 430 | 작업14 | 7 | 834 | 849 | 15 | S | 7
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 640 | 881 | O-60-8 | 431 | 시운전3 | 8 | 849 | 881 | 32 | N | 0
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 640 | 881 | O-60-9 | 432 | 작업3 | 9 | 881 | 901 | 20 | S | 18
J-61 | 61 | 선종13 | 3 | 643 | 766 | O-61-1 | 433 | 작업1 | 1 | 643 | 674 | 31 | F | 15
J-61 | 61 | 선종13 | 3 | 643 | 766 | O-61-2 | 434 | 작업4 | 2 | 674 | 715 | 41 | S | 0
J-61 | 61 | 선종13 | 3 | 643 | 766 | O-61-3 | 435 | 시운전4 | 3 | 715 | 720 | 5 | N | 3
J-61 | 61 | 선종13 | 3 | 643 | 766 | O-61-4 | 436 | 작업5 | 4 | 720 | 736 | 16 | N | 0
J-61 | 61 | 선종13 | 3 | 643 | 766 | O-61-5 | 437 | 시운전1 | 5 | 736 | 766 | 30 | N | 0
J-61 | 61 | 선종13 | 3 | 643 | 766 | O-61-6 | 438 | 작업3 | 6 | 766 | 781 | 15 | N | 0
J-62 | 62 | 선종22 | 8 | 660 | 787 | O-62-1 | 439 | 작업1 | 1 | 660 | 692 | 32 | F | 15
J-62 | 62 | 선종22 | 8 | 660 | 787 | O-62-2 | 440 | 작업4 | 2 | 692 | 734 | 42 | S | 0
J-62 | 62 | 선종22 | 8 | 660 | 787 | O-62-3 | 441 | 시운전4 | 3 | 734 | 740 | 6 | N | 3
J-62 | 62 | 선종22 | 8 | 660 | 787 | O-62-4 | 442 | 작업5 | 4 | 740 | 757 | 17 | N | 0
J-62 | 62 | 선종22 | 8 | 660 | 787 | O-62-5 | 443 | 시운전1 | 5 | 757 | 787 | 30 | N | 0
J-62 | 62 | 선종22 | 8 | 660 | 787 | O-62-6 | 444 | 작업3 | 6 | 787 | 803 | 16 | N | 0
J-63 | 63 | 선종9 | 1 | 660 | 1181 | O-63-1 | 445 | 작업10 | 1 | 660 | 905 | 245 | F | 0
J-63 | 63 | 선종9 | 1 | 660 | 1181 | O-63-2 | 446 | 작업15 | 2 | 905 | 1146 | 241 | F | 0
J-63 | 63 | 선종9 | 1 | 660 | 1181 | O-63-3 | 447 | 작업14 | 3 | 1146 | 1166 | 20 | N | 0
J-63 | 63 | 선종9 | 1 | 660 | 1181 | O-63-4 | 448 | 작업4 | 4 | 1166 | 1168 | 2 | S | 0
J-63 | 63 | 선종9 | 1 | 660 | 1181 | O-63-5 | 449 | 시운전4 | 5 | 1168 | 1181 | 13 | N | 0
J-63 | 63 | 선종9 | 1 | 660 | 1181 | O-63-6 | 450 | 작업3 | 6 | 1181 | 1195 | 14 | S | 0
J-64 | 64 | 선종11 | 2 | 679 | 813 | O-64-1 | 451 | 작업1 | 1 | 679 | 713 | 34 | N | 8
J-64 | 64 | 선종11 | 2 | 679 | 813 | O-64-2 | 452 | 작업2 | 2 | 713 | 780 | 67 | F | 0
J-64 | 64 | 선종11 | 2 | 679 | 813 | O-64-3 | 453 | 시운전1 | 3 | 780 | 813 | 33 | N | 0
J-64 | 64 | 선종11 | 2 | 679 | 813 | O-64-4 | 454 | 작업3 | 4 | 813 | 836 | 23 | S | 14
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 685 | 915 | O-65-1 | 455 | 작업10 | 1 | 685 | 754 | 69 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 685 | 915 | O-65-2 | 456 | 작업11 | 2 | 754 | 775 | 21 | F | 15
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 685 | 915 | O-65-3 | 457 | 작업12 | 3 | 775 | 821 | 46 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 685 | 915 | O-65-4 | 458 | 작업13 | 4 | 821 | 847 | 26 | F | 26
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 685 | 915 | O-65-5 | 459 | 작업2 | 5 | 847 | 857 | 10 | F | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 685 | 915 | O-65-6 | 460 | 시운전1 | 6 | 857 | 869 | 12 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 685 | 915 | O-65-7 | 461 | 작업14 | 7 | 869 | 883 | 14 | S | 7
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 685 | 915 | O-65-8 | 462 | 시운전3 | 8 | 883 | 915 | 32 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 685 | 915 | O-65-9 | 463 | 작업3 | 9 | 915 | 934 | 19 | S | 18
J-66 | 66 | 선종6 | 0 | 694 | 764 | O-66-1 | 464 | 작업1 | 1 | 694 | 715 | 21 | F | 15
J-66 | 66 | 선종6 | 0 | 694 | 764 | O-66-2 | 465 | 작업2 | 2 | 715 | 744 | 29 | S | 0
J-66 | 66 | 선종6 | 0 | 694 | 764 | O-66-3 | 466 | 시운전1 | 3 | 744 | 764 | 20 | N | 0
J-66 | 66 | 선종6 | 0 | 694 | 764 | O-66-4 | 467 | 작업3 | 4 | 764 | 778 | 14 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 695 | 917 | O-67-1 | 468 | 작업10 | 1 | 695 | 762 | 67 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 695 | 917 | O-67-2 | 469 | 작업11 | 2 | 762 | 782 | 20 | F | 15
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 695 | 917 | O-67-3 | 470 | 작업12 | 3 | 782 | 827 | 45 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 695 | 917 | O-67-4 | 471 | 작업13 | 4 | 827 | 852 | 25 | F | 26
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 695 | 917 | O-67-5 | 472 | 작업2 | 5 | 852 | 861 | 9 | F | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 695 | 917 | O-67-6 | 473 | 시운전1 | 6 | 861 | 873 | 12 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 695 | 917 | O-67-7 | 474 | 작업14 | 7 | 873 | 887 | 14 | S | 7
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 695 | 917 | O-67-8 | 475 | 시운전3 | 8 | 887 | 917 | 30 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 695 | 917 | O-67-9 | 476 | 작업3 | 9 | 917 | 935 | 18 | S | 18
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 711 | 908 | O-68-1 | 477 | 작업10 | 1 | 711 | 771 | 60 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 711 | 908 | O-68-2 | 478 | 작업11 | 2 | 771 | 789 | 18 | F | 15
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 711 | 908 | O-68-3 | 479 | 작업12 | 3 | 789 | 829 | 40 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 711 | 908 | O-68-4 | 480 | 작업13 | 4 | 829 | 851 | 22 | F | 26
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 711 | 908 | O-68-5 | 481 | 작업2 | 5 | 851 | 859 | 8 | F | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 711 | 908 | O-68-6 | 482 | 시운전1 | 6 | 859 | 869 | 10 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 711 | 908 | O-68-7 | 483 | 작업14 | 7 | 869 | 881 | 12 | S | 7
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 711 | 908 | O-68-8 | 484 | 시운전3 | 8 | 881 | 908 | 27 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 711 | 908 | O-68-9 | 485 | 작업3 | 9 | 908 | 924 | 16 | S | 18
J-69 | 69 | 선종17 | 5 | 722 | 805 | O-69-1 | 486 | 작업1 | 1 | 722 | 745 | 23 | F | 10
J-69 | 69 | 선종17 | 5 | 722 | 805 | O-69-2 | 487 | 작업2 | 2 | 745 | 775 | 30 | S | 0
J-69 | 69 | 선종17 | 5 | 722 | 805 | O-69-3 | 488 | 시운전1 | 3 | 775 | 805 | 30 | N | 0
J-69 | 69 | 선종17 | 5 | 722 | 805 | O-69-4 | 489 | 작업3 | 4 | 805 | 820 | 15 | N | 0
J-70 | 70 | 선종6 | 0 | 730 | 813 | O-70-1 | 490 | 작업1 | 1 | 730 | 755 | 25 | F | 15
J-70 | 70 | 선종6 | 0 | 730 | 813 | O-70-2 | 491 | 작업2 | 2 | 755 | 790 | 35 | S | 0
J-70 | 70 | 선종6 | 0 | 730 | 813 | O-70-3 | 492 | 시운전1 | 3 | 790 | 813 | 23 | N | 0
J-70 | 70 | 선종6 | 0 | 730 | 813 | O-70-4 | 493 | 작업3 | 4 | 813 | 829 | 16 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 733 | 939 | O-71-1 | 494 | 작업10 | 1 | 733 | 795 | 62 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 733 | 939 | O-71-2 | 495 | 작업11 | 2 | 795 | 814 | 19 | F | 15
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 733 | 939 | O-71-3 | 496 | 작업12 | 3 | 814 | 856 | 42 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 733 | 939 | O-71-4 | 497 | 작업13 | 4 | 856 | 879 | 23 | F | 26
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 733 | 939 | O-71-5 | 498 | 작업2 | 5 | 879 | 888 | 9 | F | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 733 | 939 | O-71-6 | 499 | 시운전1 | 6 | 888 | 899 | 11 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 733 | 939 | O-71-7 | 500 | 작업14 | 7 | 899 | 912 | 13 | S | 7
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 733 | 939 | O-71-8 | 501 | 시운전3 | 8 | 912 | 939 | 27 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 733 | 939 | O-71-9 | 502 | 작업3 | 9 | 939 | 956 | 17 | S | 18
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 736 | 991 | O-72-1 | 503 | 작업10 | 1 | 736 | 813 | 77 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 736 | 991 | O-72-2 | 504 | 작업11 | 2 | 813 | 836 | 23 | F | 15
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 736 | 991 | O-72-3 | 505 | 작업12 | 3 | 836 | 887 | 51 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 736 | 991 | O-72-4 | 506 | 작업13 | 4 | 887 | 916 | 29 | F | 26
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 736 | 991 | O-72-5 | 507 | 작업2 | 5 | 916 | 927 | 11 | F | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 736 | 991 | O-72-6 | 508 | 시운전1 | 6 | 927 | 940 | 13 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 736 | 991 | O-72-7 | 509 | 작업14 | 7 | 940 | 956 | 16 | S | 7
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 736 | 991 | O-72-8 | 510 | 시운전3 | 8 | 956 | 991 | 35 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 736 | 991 | O-72-9 | 511 | 작업3 | 9 | 991 | 1012 | 21 | S | 18
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 747 | 992 | O-73-1 | 512 | 작업10 | 1 | 747 | 821 | 74 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 747 | 992 | O-73-2 | 513 | 작업11 | 2 | 821 | 844 | 23 | F | 15
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 747 | 992 | O-73-3 | 514 | 작업12 | 3 | 844 | 893 | 49 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 747 | 992 | O-73-4 | 515 | 작업13 | 4 | 893 | 920 | 27 | F | 26
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 747 | 992 | O-73-5 | 516 | 작업2 | 5 | 920 | 930 | 10 | F | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 747 | 992 | O-73-6 | 517 | 시운전1 | 6 | 930 | 943 | 13 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 747 | 992 | O-73-7 | 518 | 작업14 | 7 | 943 | 958 | 15 | S | 7
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 747 | 992 | O-73-8 | 519 | 시운전3 | 8 | 958 | 992 | 34 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 747 | 992 | O-73-9 | 520 | 작업3 | 9 | 992 | 1012 | 20 | S | 18
J-74 | 74 | 선종6 | 0 | 747 | 813 | O-74-1 | 521 | 작업1 | 1 | 747 | 767 | 20 | F | 15
J-74 | 74 | 선종6 | 0 | 747 | 813 | O-74-2 | 522 | 작업2 | 2 | 767 | 795 | 28 | S | 0
J-74 | 74 | 선종6 | 0 | 747 | 813 | O-74-3 | 523 | 시운전1 | 3 | 795 | 813 | 18 | N | 0
J-74 | 74 | 선종6 | 0 | 747 | 813 | O-74-4 | 524 | 작업3 | 4 | 813 | 826 | 13 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 751 | 1013 | O-75-1 | 525 | 작업10 | 1 | 751 | 830 | 79 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 751 | 1013 | O-75-2 | 526 | 작업11 | 2 | 830 | 854 | 24 | F | 15
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 751 | 1013 | O-75-3 | 527 | 작업12 | 3 | 854 | 907 | 53 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 751 | 1013 | O-75-4 | 528 | 작업13 | 4 | 907 | 936 | 29 | F | 26
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 751 | 1013 | O-75-5 | 529 | 작업2 | 5 | 936 | 947 | 11 | F | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 751 | 1013 | O-75-6 | 530 | 시운전1 | 6 | 947 | 961 | 14 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 751 | 1013 | O-75-7 | 531 | 작업14 | 7 | 961 | 977 | 16 | S | 7
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 751 | 1013 | O-75-8 | 532 | 시운전3 | 8 | 977 | 1013 | 36 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 751 | 1013 | O-75-9 | 533 | 작업3 | 9 | 1013 | 1034 | 21 | S | 18
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 753 | 1013 | O-76-1 | 534 | 작업10 | 1 | 753 | 831 | 78 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 753 | 1013 | O-76-2 | 535 | 작업11 | 2 | 831 | 855 | 24 | F | 15
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 753 | 1013 | O-76-3 | 536 | 작업12 | 3 | 855 | 907 | 52 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 753 | 1013 | O-76-4 | 537 | 작업13 | 4 | 907 | 936 | 29 | F | 26
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 753 | 1013 | O-76-5 | 538 | 작업2 | 5 | 936 | 947 | 11 | F | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 753 | 1013 | O-76-6 | 539 | 시운전1 | 6 | 947 | 960 | 13 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 753 | 1013 | O-76-7 | 540 | 작업14 | 7 | 960 | 976 | 16 | S | 7
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 753 | 1013 | O-76-8 | 541 | 시운전3 | 8 | 976 | 1013 | 37 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 753 | 1013 | O-76-9 | 542 | 작업3 | 9 | 1013 | 1034 | 21 | S | 18
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 753 | 1048 | O-77-1 | 543 | 작업10 | 1 | 753 | 842 | 89 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 753 | 1048 | O-77-2 | 544 | 작업11 | 2 | 842 | 869 | 27 | F | 15
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 753 | 1048 | O-77-3 | 545 | 작업12 | 3 | 869 | 928 | 59 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 753 | 1048 | O-77-4 | 546 | 작업13 | 4 | 928 | 961 | 33 | F | 26
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 753 | 1048 | O-77-5 | 547 | 작업2 | 5 | 961 | 973 | 12 | F | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 753 | 1048 | O-77-6 | 548 | 시운전1 | 6 | 973 | 988 | 15 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 753 | 1048 | O-77-7 | 549 | 작업14 | 7 | 988 | 1006 | 18 | S | 7
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 753 | 1048 | O-77-8 | 550 | 시운전3 | 8 | 1006 | 1048 | 42 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 753 | 1048 | O-77-9 | 551 | 작업3 | 9 | 1048 | 1072 | 24 | S | 18
J-78 | 78 | 선종21 | 7 | 757 | 845 | O-78-1 | 552 | 작업1 | 1 | 757 | 783 | 26 | F | 15
J-78 | 78 | 선종21 | 7 | 757 | 845 | O-78-2 | 553 | 작업2 | 2 | 783 | 823 | 40 | F | 0
J-78 | 78 | 선종21 | 7 | 757 | 845 | O-78-3 | 554 | 시운전1 | 3 | 823 | 845 | 22 | N | 0
J-78 | 78 | 선종21 | 7 | 757 | 845 | O-78-4 | 555 | 작업3 | 4 | 845 | 860 | 15 | N | 0
J-79 | 79 | 선종6 | 0 | 761 | 833 | O-79-1 | 556 | 작업1 | 1 | 761 | 782 | 21 | F | 15
J-79 | 79 | 선종6 | 0 | 761 | 833 | O-79-2 | 557 | 작업2 | 2 | 782 | 812 | 30 | S | 0
J-79 | 79 | 선종6 | 0 | 761 | 833 | O-79-3 | 558 | 시운전1 | 3 | 812 | 833 | 21 | N | 0
J-79 | 79 | 선종6 | 0 | 761 | 833 | O-79-4 | 559 | 작업3 | 4 | 833 | 847 | 14 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Initial_Quay
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 237 | O-0-1 | 0 | 작업10 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0 | 0A
J-1 | 1 | 선종13 | 3 | 3 | 119 | O-1-1 | 9 | 작업1 | 1 | 3 | 32 | 29 | F | 15 | KE
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 240 | O-2-1 | 15 | 작업10 | 1 | 12 | 81 | 69 | N | 0 | G2W
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 19 | 261 | O-3-1 | 24 | 작업10 | 1 | 19 | 92 | 73 | N | 0 | 0D
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 19 | 280 | O-4-1 | 33 | 작업10 | 1 | 19 | 98 | 79 | N | 0 | KC

## quay
선종 | 작업 | 0A | 0B | 0C | 0D | 1A | 1B | 1C | KC | KD | KE | KF | FQ | JB | JC | JD | JE | 6Q | 7B | 7C | G2E | G2W | G3E | G3W | G4E | G4W
선종6 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종6 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종9 | 작업10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종11 | 작업3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종13 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종14 | 작업10 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5
선종14 | 작업12 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업13 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 시운전3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종17 | 작업1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 작업2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종17 | 작업3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종19 | 작업1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 작업2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종19 | 작업3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종21 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종22 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종24 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업20 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종25 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7