## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 264 | O-0-1 | 0 | 작업10 | 1 | 0 | 80 | 80 | N | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 264 | O-0-2 | 1 | 작업11 | 2 | 80 | 104 | 24 | F | 15
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 264 | O-0-3 | 2 | 작업12 | 3 | 104 | 157 | 53 | N | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 264 | O-0-4 | 3 | 작업13 | 4 | 157 | 187 | 30 | F | 26
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 264 | O-0-5 | 4 | 작업2 | 5 | 187 | 198 | 11 | F | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 264 | O-0-6 | 5 | 시운전1 | 6 | 198 | 212 | 14 | N | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 264 | O-0-7 | 6 | 작업14 | 7 | 212 | 228 | 16 | S | 7
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 264 | O-0-8 | 7 | 시운전3 | 8 | 228 | 264 | 36 | N | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 264 | O-0-9 | 8 | 작업3 | 9 | 264 | 286 | 22 | S | 18
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 293 | O-1-1 | 9 | 작업10 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 293 | O-1-2 | 10 | 작업11 | 2 | 88 | 115 | 27 | F | 15
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 293 | O-1-3 | 11 | 작업12 | 3 | 115 | 174 | 59 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 293 | O-1-4 | 12 | 작업13 | 4 | 174 | 207 | 33 | F | 26
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 293 | O-1-5 | 13 | 작업2 | 5 | 207 | 219 | 12 | F | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 293 | O-1-6 | 14 | 시운전1 | 6 | 219 | 234 | 15 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 293 | O-1-7 | 15 | 작업14 | 7 | 234 | 252 | 18 | S | 7
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 293 | O-1-8 | 16 | 시운전3 | 8 | 252 | 293 | 41 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 293 | O-1-9 | 17 | 작업3 | 9 | 293 | 317 | 24 | S | 18
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 3 | 267 | O-2-1 | 18 | 작업10 | 1 | 3 | 83 | 80 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 3 | 267 | O-2-2 | 19 | 작업11 | 2 | 83 | 107 | 24 | F | 15
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 3 | 267 | O-2-3 | 20 | 작업12 | 3 | 107 | 160 | 53 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 3 | 267 | O-2-4 | 21 | 작업13 | 4 | 160 | 190 | 30 | F | 26
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 3 | 267 | O-2-5 | 22 | 작업2 | 5 | 190 | 201 | 11 | F | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 3 | 267 | O-2-6 | 23 | 시운전1 | 6 | 201 | 215 | 14 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 3 | 267 | O-2-7 | 24 | 작업14 | 7 | 215 | 231 | 16 | S | 7
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 3 | 267 | O-2-8 | 25 | 시운전3 | 8 | 231 | 267 | 36 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 3 | 267 | O-2-9 | 26 | 작업3 | 9 | 267 | 289 | 22 | S | 18
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 30 | 240 | O-3-1 | 27 | 작업10 | 1 | 30 | 93 | 63 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 30 | 240 | O-3-2 | 28 | 작업11 | 2 | 93 | 112 | 19 | F | 15
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 30 | 240 | O-3-3 | 29 | 작업12 | 3 | 112 | 154 | 42 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 30 | 240 | O-3-4 | 30 | 작업13 | 4 | 154 | 178 | 24 | F | 26
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 30 | 240 | O-3-5 | 31 | 작업2 | 5 | 178 | 187 | 9 | F | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 30 | 240 | O-3-6 | 32 | 시운전1 | 6 | 187 | 198 | 11 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 30 | 240 | O-3-7 | 33 | 작업14 | 7 | 198 | 211 | 13 | S | 7
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 30 | 240 | O-3-8 | 34 | 시운전3 | 8 | 211 | 240 | 29 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 30 | 240 | O-3-9 | 35 | 작업3 | 9 | 240 | 257 | 17 | S | 18
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 58 | 350 | O-4-1 | 36 | 작업10 | 1 | 58 | 146 | 88 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 58 | 350 | O-4-2 | 37 | 작업11 | 2 | 146 | 173 | 27 | F | 15
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 58 | 350 | O-4-3 | 38 | 작업12 | 3 | 173 | 232 | 59 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 58 | 350 | O-4-4 | 39 | 작업13 | 4 | 232 | 265 | 33 | F | 26
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 58 | 350 | O-4-5 | 40 | 작업2 | 5 | 265 | 277 | 12 | F | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 58 | 350 | O-4-6 | 41 | 시운전1 | 6 | 277 | 292 | 15 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 58 | 350 | O-4-7 | 42 | 작업14 | 7 | 292 | 310 | 18 | S | 7
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 58 | 350 | O-4-8 | 43 | 시운전3 | 8 | 310 | 350 | 40 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 58 | 350 | O-4-9 | 44 | 작업3 | 9 | 350 | 374 | 24 | S | 18
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 95 | 390 | O-5-1 | 45 | 작업10 | 1 | 95 | 184 | 89 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 95 | 390 | O-5-2 | 46 | 작업11 | 2 | 184 | 211 | 27 | F | 15
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 95 | 390 | O-5-3 | 47 | 작업12 | 3 | 211 | 270 | 59 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 95 | 390 | O-5-4 | 48 | 작업13 | 4 | 270 | 303 | 33 | F | 26
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 95 | 390 | O-5-5 | 49 | 작업2 | 5 | 303 | 315 | 12 | F | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 95 | 390 | O-5-6 | 50 | 시운전1 | 6 | 315 | 330 | 15 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 95 | 390 | O-5-7 | 51 | 작업14 | 7 | 330 | 348 | 18 | S | 7
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 95 | 390 | O-5-8 | 52 | 시운전3 | 8 | 348 | 390 | 42 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 95 | 390 | O-5-9 | 53 | 작업3 | 9 | 390 | 414 | 24 | S | 18
J-6 | 6 | 선종11 | 2 | 102 | 231 | O-6-1 | 54 | 작업1 | 1 | 102 | 135 | 33 | N | 8
J-6 | 6 | 선종11 | 2 | 102 | 231 | O-6-2 | 55 | 작업2 | 2 | 135 | 200 | 65 | F | 0
J-6 | 6 | 선종11 | 2 | 102 | 231 | O-6-3 | 56 | 시운전1 | 3 | 200 | 231 | 31 | N | 0
J-6 | 6 | 선종11 | 2 | 102 | 231 | O-6-4 | 57 | 작업3 | 4 | 231 | 253 | 22 | S | 14
J-7 | 7 | 선종22 | 8 | 121 | 211 | O-7-1 | 58 | 작업1 | 1 | 121 | 144 | 23 | F | 15
J-7 | 7 | 선종22 | 8 | 121 | 211 | O-7-2 | 59 | 작업4 | 2 | 144 | 174 | 30 | S | 0
J-7 | 7 | 선종22 | 8 | 121 | 211 | O-7-3 | 60 | 시운전4 | 3 | 174 | 178 | 4 | N | 3
J-7 | 7 | 선종22 | 8 | 121 | 211 | O-7-4 | 61 | 작업5 | 4 | 178 | 190 | 12 | N | 0
J-7 | 7 | 선종22 | 8 | 121 | 211 | O-7-5 | 62 | 시운전1 | 5 | 190 | 211 | 21 | N | 0
J-7 | 7 | 선종22 | 8 | 121 | 211 | O-7-6 | 63 | 작업3 | 6 | 211 | 222 | 11 | N | 0
J-8 | 8 | 선종22 | 8 | 121 | 244 | O-8-1 | 64 | 작업1 | 1 | 121 | 152 | 31 | F | 15
J-8 | 8 | 선종22 | 8 | 121 | 244 | O-8-2 | 65 | 작업4 | 2 | 152 | 193 | 41 | S | 0
J-8 | 8 | 선종22 | 8 | 121 | 244 | O-8-3 | 66 | 시운전4 | 3 | 193 | 198 | 5 | N | 3
J-8 | 8 | 선종22 | 8 | 121 | 244 | O-8-4 | 67 | 작업5 | 4 | 198 | 214 | 16 | N | 0
J-8 | 8 | 선종22 | 8 | 121 | 244 | O-8-5 | 68 | 시운전1 | 5 | 214 | 244 | 30 | N | 0
J-8 | 8 | 선종22 | 8 | 121 | 244 | O-8-6 | 69 | 작업3 | 6 | 244 | 259 | 15 | N | 0
J-9 | 9 | 선종6 | 0 | 128 | 200 | O-9-1 | 70 | 작업1 | 1 | 128 | 149 | 21 | F | 15
J-9 | 9 | 선종6 | 0 | 128 | 200 | O-9-2 | 71 | 작업2 | 2 | 149 | 179 | 30 | S | 0
J-9 | 9 | 선종6 | 0 | 128 | 200 | O-9-3 | 72 | 시운전1 | 3 | 179 | 200 | 21 | N | 0
J-9 | 9 | 선종6 | 0 | 128 | 200 | O-9-4 | 73 | 작업3 | 4 | 200 | 214 | 14 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 129 | 352 | O-10-1 | 74 | 작업10 | 1 | 129 | 196 | 67 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 129 | 352 | O-10-2 | 75 | 작업11 | 2 | 196 | 217 | 21 | F | 15
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 129 | 352 | O-10-3 | 76 | 작업12 | 3 | 217 | 262 | 45 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 129 | 352 | O-10-4 | 77 | 작업13 | 4 | 262 | 287 | 25 | F | 26
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 129 | 352 | O-10-5 | 78 | 작업2 | 5 | 287 | 296 | 9 | F | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 129 | 352 | O-10-6 | 79 | 시운전1 | 6 | 296 | 308 | 12 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 129 | 352 | O-10-7 | 80 | 작업14 | 7 | 308 | 322 | 14 | S | 7
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 129 | 352 | O-10-8 | 81 | 시운전3 | 8 | 322 | 352 | 30 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 129 | 352 | O-10-9 | 82 | 작업3 | 9 | 352 | 370 | 18 | S | 18
J-11 | 11 | 선종11 | 2 | 130 | 249 | O-11-1 | 83 | 작업1 | 1 | 130 | 160 | 30 | N | 8
J-11 | 11 | 선종11 | 2 | 130 | 249 | O-11-2 | 84 | 작업2 | 2 | 160 | 220 | 60 | F | 0
J-11 | 11 | 선종11 | 2 | 130 | 249 | O-11-3 | 85 | 시운전1 | 3 | 220 | 249 | 29 | N | 0
J-11 | 11 | 선종11 | 2 | 130 | 249 | O-11-4 | 86 | 작업3 | 4 | 249 | 270 | 21 | S | 14
J-12 | 12 | 선종22 | 8 | 170 | 261 | O-12-1 | 87 | 작업1 | 1 | 170 | 193 | 23 | F | 15
J-12 | 12 | 선종22 | 8 | 170 | 261 | O-12-2 | 88 | 작업4 | 2 | 193 | 224 | 31 | S | 0
J-12 | 12 | 선종22 | 8 | 170 | 261 | O-12-3 | 89 | 시운전4 | 3 | 224 | 228 | 4 | N | 3
J-12 | 12 | 선종22 | 8 | 170 | 261 | O-12-4 | 90 | 작업5 | 4 | 228 | 240 | 12 | N | 0
J-12 | 12 | 선종22 | 8 | 170 | 261 | O-12-5 | 91 | 시운전1 | 5 | 240 | 261 | 21 | N | 0
J-12 | 12 | 선종22 | 8 | 170 | 261 | O-12-6 | 92 | 작업3 | 6 | 261 | 272 | 11 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 177 | 435 | O-13-1 | 93 | 작업10 | 1 | 177 | 255 | 78 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 177 | 435 | O-13-2 | 94 | 작업11 | 2 | 255 | 279 | 24 | F | 15
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 177 | 435 | O-13-3 | 95 | 작업12 | 3 | 279 | 331 | 52 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 177 | 435 | O-13-4 | 96 | 작업13 | 4 | 331 | 360 | 29 | F | 26
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 177 | 435 | O-13-5 | 97 | 작업2 | 5 | 360 | 371 | 11 | F | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 177 | 435 | O-13-6 | 98 | 시운전1 | 6 | 371 | 384 | 13 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 177 | 435 | O-13-7 | 99 | 작업14 | 7 | 384 | 400 | 16 | S | 7
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 177 | 435 | O-13-8 | 100 | 시운전3 | 8 | 400 | 435 | 35 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 177 | 435 | O-13-9 | 101 | 작업3 | 9 | 435 | 456 | 21 | S | 18
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 213 | 498 | O-14-1 | 102 | 작업10 | 1 | 213 | 299 | 86 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 213 | 498 | O-14-2 | 103 | 작업11 | 2 | 299 | 325 | 26 | F | 15
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 213 | 498 | O-14-3 | 104 | 작업12 | 3 | 325 | 382 | 57 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 213 | 498 | O-14-4 | 105 | 작업13 | 4 | 382 | 414 | 32 | F | 26
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 213 | 498 | O-14-5 | 106 | 작업2 | 5 | 414 | 426 | 12 | F | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 213 | 498 | O-14-6 | 107 | 시운전1 | 6 | 426 | 441 | 15 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 213 | 498 | O-14-7 | 108 | 작업14 | 7 | 441 | 459 | 18 | S | 7
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 213 | 498 | O-14-8 | 109 | 시운전3 | 8 | 459 | 498 | 39 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 213 | 498 | O-14-9 | 110 | 작업3 | 9 | 498 | 521 | 23 | S | 18
J-15 | 15 | 선종21 | 7 | 213 | 288 | O-15-1 | 111 | 작업1 | 1 | 213 | 235 | 22 | F | 15
J-15 | 15 | 선종21 | 7 | 213 | 288 | O-15-2 | 112 | 작업2 | 2 | 235 | 269 | 34 | F | 0
J-15 | 15 | 선종21 | 7 | 213 | 288 | O-15-3 | 113 | 시운전1 | 3 | 269 | 288 | 19 | N | 0
J-15 | 15 | 선종21 | 7 | 213 | 288 | O-15-4 | 114 | 작업3 | 4 | 288 | 301 | 13 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 216 | 471 | O-16-1 | 115 | 작업10 | 1 | 216 | 293 | 77 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 216 | 471 | O-16-2 | 116 | 작업11 | 2 | 293 | 316 | 23 | F | 15
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 216 | 471 | O-16-3 | 117 | 작업12 | 3 | 316 | 367 | 51 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 216 | 471 | O-16-4 | 118 | 작업13 | 4 | 367 | 396 | 29 | F | 26
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 216 | 471 | O-16-5 | 119 | 작업2 | 5 | 396 | 407 | 11 | F | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 216 | 471 | O-16-6 | 120 | 시운전1 | 6 | 407 | 420 | 13 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 216 | 471 | O-16-7 | 121 | 작업14 | 7 | 420 | 436 | 16 | S | 7
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 216 | 471 | O-16-8 | 122 | 시운전3 | 8 | 436 | 471 | 35 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 216 | 471 | O-16-9 | 123 | 작업3 | 9 | 471 | 492 | 21 | S | 18
J-17 | 17 | 선종13 | 3 | 216 | 332 | O-17-1 | 124 | 작업1 | 1 | 216 | 245 | 29 | F | 15
J-17 | 17 | 선종13 | 3 | 216 | 332 | O-17-2 | 125 | 작업4 | 2 | 245 | 284 | 39 | S | 0
J-17 | 17 | 선종13 | 3 | 216 | 332 | O-17-3 | 126 | 시운전4 | 3 | 284 | 289 | 5 | N | 3
J-17 | 17 | 선종13 | 3 | 216 | 332 | O-17-4 | 127 | 작업5 | 4 | 289 | 305 | 16 | N | 0
J-17 | 17 | 선종13 | 3 | 216 | 332 | O-17-5 | 128 | 시운전1 | 5 | 305 | 332 | 27 | N | 0
J-17 | 17 | 선종13 | 3 | 216 | 332 | O-17-6 | 129 | 작업3 | 6 | 332 | 346 | 14 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 220 | 482 | O-18-1 | 130 | 작업10 | 1 | 220 | 299 | 79 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 220 | 482 | O-18-2 | 131 | 작업11 | 2 | 299 | 323 | 24 | F | 15
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 220 | 482 | O-18-3 | 132 | 작업12 | 3 | 323 | 376 | 53 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 220 | 482 | O-18-4 | 133 | 작업13 | 4 | 376 | 405 | 29 | F | 26
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 220 | 482 | O-18-5 | 134 | 작업2 | 5 | 405 | 416 | 11 | F | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 220 | 482 | O-18-6 | 135 | 시운전1 | 6 | 416 | 430 | 14 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 220 | 482 | O-18-7 | 136 | 작업14 | 7 | 430 | 446 | 16 | S | 7
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 220 | 482 | O-18-8 | 137 | 시운전3 | 8 | 446 | 482 | 36 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 220 | 482 | O-18-9 | 138 | 작업3 | 9 | 482 | 503 | 21 | S | 18
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 220 | 423 | O-19-1 | 139 | 작업10 | 1 | 220 | 281 | 61 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 220 | 423 | O-19-2 | 140 | 작업11 | 2 | 281 | 300 | 19 | F | 15
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 220 | 423 | O-19-3 | 141 | 작업12 | 3 | 300 | 341 | 41 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 220 | 423 | O-19-4 | 142 | 작업13 | 4 | 341 | 364 | 23 | F | 26
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 220 | 423 | O-19-5 | 143 | 작업2 | 5 | 364 | 373 | 9 | F | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 220 | 423 | O-19-6 | 144 | 시운전1 | 6 | 373 | 384 | 11 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 220 | 423 | O-19-7 | 145 | 작업14 | 7 | 384 | 397 | 13 | S | 7
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 220 | 423 | O-19-8 | 146 | 시운전3 | 8 | 397 | 423 | 26 | N | 0
J-19 | 19 | 선종14 | 4 | 220 | 423 | O-19-9 | 147 | 작업3 | 9 | 423 | 440 | 17 | S | 18
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 261 | 477 | O-20-1 | 148 | 작업10 | 1 | 261 | 326 | 65 | N | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 261 | 477 | O-20-2 | 149 | 작업11 | 2 | 326 | 346 | 20 | F | 15
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 261 | 477 | O-20-3 | 150 | 작업12 | 3 | 346 | 390 | 44 | N | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 261 | 477 | O-20-4 | 151 | 작업13 | 4 | 390 | 414 | 24 | F | 26
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 261 | 477 | O-20-5 | 152 | 작업2 | 5 | 414 | 423 | 9 | F | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 261 | 477 | O-20-6 | 153 | 시운전1 | 6 | 423 | 434 | 11 | N | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 261 | 477 | O-20-7 | 154 | 작업14 | 7 | 434 | 447 | 13 | S | 7
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 261 | 477 | O-20-8 | 155 | 시운전3 | 8 | 447 | 477 | 30 | N | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 261 | 477 | O-20-9 | 156 | 작업3 | 9 | 477 | 495 | 18 | S | 18
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 546 | O-21-1 | 157 | 작업10 | 1 | 269 | 353 | 84 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 546 | O-21-2 | 158 | 작업11 | 2 | 353 | 378 | 25 | F | 15
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 546 | O-21-3 | 159 | 작업12 | 3 | 378 | 434 | 56 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 546 | O-21-4 | 160 | 작업13 | 4 | 434 | 465 | 31 | F | 26
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 546 | O-21-5 | 161 | 작업2 | 5 | 465 | 477 | 12 | F | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 546 | O-21-6 | 162 | 시운전1 | 6 | 477 | 491 | 14 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 546 | O-21-7 | 163 | 작업14 | 7 | 491 | 508 | 17 | S | 7
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 546 | O-21-8 | 164 | 시운전3 | 8 | 508 | 546 | 38 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 269 | 546 | O-21-9 | 165 | 작업3 | 9 | 546 | 569 | 23 | S | 18
J-22 | 22 | 선종19 | 6 | 270 | 416 | O-22-1 | 166 | 작업1 | 1 | 270 | 287 | 17 | F | 15
J-22 | 22 | 선종19 | 6 | 270 | 416 | O-22-2 | 167 | 작업2 | 2 | 287 | 378 | 91 | S | 0
J-22 | 22 | 선종19 | 6 | 270 | 416 | O-22-3 | 168 | 시운전1 | 3 | 378 | 416 | 38 | N | 0
J-22 | 22 | 선종19 | 6 | 270 | 416 | O-22-4 | 169 | 작업3 | 4 | 416 | 437 | 21 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 281 | 569 | O-23-1 | 170 | 작업10 | 1 | 281 | 368 | 87 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 281 | 569 | O-23-2 | 171 | 작업11 | 2 | 368 | 394 | 26 | F | 15
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 281 | 569 | O-23-3 | 172 | 작업12 | 3 | 394 | 452 | 58 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 281 | 569 | O-23-4 | 173 | 작업13 | 4 | 452 | 484 | 32 | F | 26
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 281 | 569 | O-23-5 | 174 | 작업2 | 5 | 484 | 496 | 12 | F | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 281 | 569 | O-23-6 | 175 | 시운전1 | 6 | 496 | 511 | 15 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 281 | 569 | O-23-7 | 176 | 작업14 | 7 | 511 | 529 | 18 | S | 7
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 281 | 569 | O-23-8 | 177 | 시운전3 | 8 | 529 | 569 | 40 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 281 | 569 | O-23-9 | 178 | 작업3 | 9 | 569 | 593 | 24 | S | 18
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 281 | 379 | O-24-1 | 179 | 작업1 | 1 | 281 | 306 | 25 | F | 15
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 281 | 379 | O-24-2 | 180 | 작업4 | 2 | 306 | 339 | 33 | S | 0
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 281 | 379 | O-24-3 | 181 | 시운전4 | 3 | 339 | 343 | 4 | N | 3
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 281 | 379 | O-24-4 | 182 | 작업5 | 4 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 281 | 379 | O-24-5 | 183 | 시운전1 | 5 | 356 | 379 | 23 | N | 0
J-24 | 24 | 선종22 | 8 | 281 | 379 | O-24-6 | 184 | 작업3 | 6 | 379 | 391 | 12 | N | 0
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 295 | 575 | O-25-1 | 185 | 작업10 | 1 | 295 | 379 | 84 | N | 0
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 295 | 575 | O-25-2 | 186 | 작업11 | 2 | 379 | 405 | 26 | F | 15
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 295 | 575 | O-25-3 | 187 | 작업12 | 3 | 405 | 461 | 56 | N | 0
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 295 | 575 | O-25-4 | 188 | 작업13 | 4 | 461 | 492 | 31 | F | 26
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 295 | 575 | O-25-5 | 189 | 작업2 | 5 | 492 | 504 | 12 | F | 0
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 295 | 575 | O-25-6 | 190 | 시운전1 | 6 | 504 | 518 | 14 | N | 0
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 295 | 575 | O-25-7 | 191 | 작업14 | 7 | 518 | 535 | 17 | S | 7
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 295 | 575 | O-25-8 | 192 | 시운전3 | 8 | 535 | 575 | 40 | N | 0
J-25 | 25 | 선종14 | 4 | 295 | 575 | O-25-9 | 193 | 작업3 | 9 | 575 | 598 | 23 | S | 18
J-26 | 26 | 선종21 | 7 | 298 | 374 | O-26-1 | 194 | 작업1 | 1 | 298 | 321 | 23 | F | 15
J-26 | 26 | 선종21 | 7 | 298 | 374 | O-26-2 | 195 | 작업2 | 2 | 321 | 356 | 35 | F | 0
J-26 | 26 | 선종21 | 7 | 298 | 374 | O-26-3 | 196 | 시운전1 | 3 | 356 | 374 | 18 | N | 0
J-26 | 26 | 선종21 | 7 | 298 | 374 | O-26-4 | 197 | 작업3 | 4 | 374 | 387 | 13 | N | 0
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 298 | 547 | O-27-1 | 198 | 작업10 | 1 | 298 | 373 | 75 | N | 0
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 298 | 547 | O-27-2 | 199 | 작업11 | 2 | 373 | 396 | 23 | F | 15
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 298 | 547 | O-27-3 | 200 | 작업12 | 3 | 396 | 446 | 50 | N | 0
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 298 | 547 | O-27-4 | 201 | 작업13 | 4 | 446 | 474 | 28 | F | 26
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 298 | 547 | O-27-5 | 202 | 작업2 | 5 | 474 | 484 | 10 | F | 0
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 298 | 547 | O-27-6 | 203 | 시운전1 | 6 | 484 | 497 | 13 | N | 0
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 298 | 547 | O-27-7 | 204 | 작업14 | 7 | 497 | 512 | 15 | S | 7
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 298 | 547 | O-27-8 | 205 | 시운전3 | 8 | 512 | 547 | 35 | N | 0
J-27 | 27 | 선종14 | 4 | 298 | 547 | O-27-9 | 206 | 작업3 | 9 | 547 | 567 | 20 | S | 18
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 309 | 540 | O-28-1 | 207 | 작업10 | 1 | 309 | 379 | 70 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 309 | 540 | O-28-2 | 208 | 작업11 | 2 | 379 | 400 | 21 | F | 15
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 309 | 540 | O-28-3 | 209 | 작업12 | 3 | 400 | 447 | 47 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 309 | 540 | O-28-4 | 210 | 작업13 | 4 | 447 | 473 | 26 | F | 26
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 309 | 540 | O-28-5 | 211 | 작업2 | 5 | 473 | 483 | 10 | F | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 309 | 540 | O-28-6 | 212 | 시운전1 | 6 | 483 | 495 | 12 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 309 | 540 | O-28-7 | 213 | 작업14 | 7 | 495 | 509 | 14 | S | 7
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 309 | 540 | O-28-8 | 214 | 시운전3 | 8 | 509 | 540 | 31 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 309 | 540 | O-28-9 | 215 | 작업3 | 9 | 540 | 559 | 19 | S | 18
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 333 | 602 | O-29-1 | 216 | 작업10 | 1 | 333 | 414 | 81 | N | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 333 | 602 | O-29-2 | 217 | 작업11 | 2 | 414 | 439 | 25 | F | 15
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 333 | 602 | O-29-3 | 218 | 작업12 | 3 | 439 | 493 | 54 | N | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 333 | 602 | O-29-4 | 219 | 작업13 | 4 | 493 | 523 | 30 | F | 26
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 333 | 602 | O-29-5 | 220 | 작업2 | 5 | 523 | 534 | 11 | F | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 333 | 602 | O-29-6 | 221 | 시운전1 | 6 | 534 | 548 | 14 | N | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 333 | 602 | O-29-7 | 222 | 작업14 | 7 | 548 | 565 | 17 | S | 7
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 333 | 602 | O-29-8 | 223 | 시운전3 | 8 | 565 | 602 | 37 | N | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 333 | 602 | O-29-9 | 224 | 작업3 | 9 | 602 | 624 | 22 | S | 18
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 339 | 555 | O-30-1 | 225 | 작업10 | 1 | 339 | 404 | 65 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 339 | 555 | O-30-2 | 226 | 작업11 | 2 | 404 | 424 | 20 | F | 15
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 339 | 555 | O-30-3 | 227 | 작업12 | 3 | 424 | 468 | 44 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 339 | 555 | O-30-4 | 228 | 작업13 | 4 | 468 | 492 | 24 | F | 26
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 339 | 555 | O-30-5 | 229 | 작업2 | 5 | 492 | 501 | 9 | F | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 339 | 555 | O-30-6 | 230 | 시운전1 | 6 | 501 | 512 | 11 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 339 | 555 | O-30-7 | 231 | 작업14 | 7 | 512 | 525 | 13 | S | 7
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 339 | 555 | O-30-8 | 232 | 시운전3 | 8 | 525 | 555 | 30 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 339 | 555 | O-30-9 | 233 | 작업3 | 9 | 555 | 573 | 18 | S | 18
J-31 | 31 | 선종21 | 7 | 343 | 443 | O-31-1 | 234 | 작업1 | 1 | 343 | 372 | 29 | F | 15
J-31 | 31 | 선종21 | 7 | 343 | 443 | O-31-2 | 235 | 작업2 | 2 | 372 | 417 | 45 | F | 0
J-31 | 31 | 선종21 | 7 | 343 | 443 | O-31-3 | 236 | 시운전1 | 3 | 417 | 443 | 26 | N | 0
J-31 | 31 | 선종21 | 7 | 343 | 443 | O-31-4 | 237 | 작업3 | 4 | 443 | 460 | 17 | N | 0
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 343 | 611 | O-32-1 | 238 | 작업10 | 1 | 343 | 424 | 81 | N | 0
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 343 | 611 | O-32-2 | 239 | 작업11 | 2 | 424 | 449 | 25 | F | 15
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 343 | 611 | O-32-3 | 240 | 작업12 | 3 | 449 | 503 | 54 | N | 0
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 343 | 611 | O-32-4 | 241 | 작업13 | 4 | 503 | 533 | 30 | F | 26
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 343 | 611 | O-32-5 | 242 | 작업2 | 5 | 533 | 544 | 11 | F | 0
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 343 | 611 | O-32-6 | 243 | 시운전1 | 6 | 544 | 558 | 14 | N | 0
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 343 | 611 | O-32-7 | 244 | 작업14 | 7 | 558 | 575 | 17 | S | 7
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 343 | 611 | O-32-8 | 245 | 시운전3 | 8 | 575 | 611 | 36 | N | 0
J-32 | 32 | 선종14 | 4 | 343 | 611 | O-32-9 | 246 | 작업3 | 9 | 611 | 633 | 22 | S | 18
J-33 | 33 | 선종11 | 2 | 362 | 523 | O-33-1 | 247 | 작업1 | 1 | 362 | 403 | 41 | N | 8
J-33 | 33 | 선종11 | 2 | 362 | 523 | O-33-2 | 248 | 작업2 | 2 | 403 | 484 | 81 | F | 0
J-33 | 33 | 선종11 | 2 | 362 | 523 | O-33-3 | 249 | 시운전1 | 3 | 484 | 523 | 39 | N | 0
J-33 | 33 | 선종11 | 2 | 362 | 523 | O-33-4 | 250 | 작업3 | 4 | 523 | 551 | 28 | S | 14
J-34 | 34 | 선종21 | 7 | 373 | 432 | O-34-1 | 251 | 작업1 | 1 | 373 | 391 | 18 | F | 15
J-34 | 34 | 선종21 | 7 | 373 | 432 | O-34-2 | 252 | 작업2 | 2 | 391 | 418 | 27 | F | 0
J-34 | 34 | 선종21 | 7 | 373 | 432 | O-34-3 | 253 | 시운전1 | 3 | 418 | 432 | 14 | N | 0
J-34 | 34 | 선종21 | 7 | 373 | 432 | O-34-4 | 254 | 작업3 | 4 | 432 | 443 | 11 | N | 0
J-35 | 35 | 선종14 | 4 | 373 | 627 | O-35-1 | 255 | 작업10 | 1 | 373 | 450 | 77 | N | 0
J-35 | 35 | 선종14 | 4 | 373 | 627 | O-35-2 | 256 | 작업11 | 2 | 450 | 473 | 23 | F | 15
J-35 | 35 | 선종14 | 4 | 373 | 627 | O-35-3 | 257 | 작업12 | 3 | 473 | 524 | 51 | N | 0
J-35 | 35 | 선종14 | 4 | 373 | 627 | O-35-4 | 258 | 작업13 | 4 | 524 | 552 | 28 | F | 26
J-35 | 35 | 선종14 | 4 | 373 | 627 | O-35-5 | 259 | 작업2 | 5 | 552 | 563 | 11 | F | 0
J-35 | 35 | 선종14 | 4 | 373 | 627 | O-35-6 | 260 | 시운전1 | 6 | 563 | 576 | 13 | N | 0
J-35 | 35 | 선종14 | 4 | 373 | 627 | O-35-7 | 261 | 작업14 | 7 | 576 | 592 | 16 | S | 7
J-35 | 35 | 선종14 | 4 | 373 | 627 | O-35-8 | 262 | 시운전3 | 8 | 592 | 627 | 35 | N | 0
J-35 | 35 | 선종14 | 4 | 373 | 627 | O-35-9 | 263 | 작업3 | 9 | 627 | 648 | 21 | S | 18
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 384 | 673 | O-36-1 | 264 | 작업10 | 1 | 384 | 471 | 87 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 384 | 673 | O-36-2 | 265 | 작업11 | 2 | 471 | 498 | 27 | F | 15
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 384 | 673 | O-36-3 | 266 | 작업12 | 3 | 498 | 556 | 58 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 384 | 673 | O-36-4 | 267 | 작업13 | 4 | 556 | 588 | 32 | F | 26
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 384 | 673 | O-36-5 | 268 | 작업2 | 5 | 588 | 600 | 12 | F | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 384 | 673 | O-36-6 | 269 | 시운전1 | 6 | 600 | 615 | 15 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 384 | 673 | O-36-7 | 270 | 작업14 | 7 | 615 | 633 | 18 | S | 7
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 384 | 673 | O-36-8 | 271 | 시운전3 | 8 | 633 | 673 | 40 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 384 | 673 | O-36-9 | 272 | 작업3 | 9 | 673 | 697 | 24 | S | 18
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 394 | 670 | O-37-1 | 273 | 작업10 | 1 | 394 | 477 | 83 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 394 | 670 | O-37-2 | 274 | 작업11 | 2 | 477 | 502 | 25 | F | 15
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 394 | 670 | O-37-3 | 275 | 작업12 | 3 | 502 | 558 | 56 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 394 | 670 | O-37-4 | 276 | 작업13 | 4 | 558 | 589 | 31 | F | 26
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 394 | 670 | O-37-5 | 277 | 작업2 | 5 | 589 | 601 | 12 | F | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 394 | 670 | O-37-6 | 278 | 시운전1 | 6 | 601 | 615 | 14 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 394 | 670 | O-37-7 | 279 | 작업14 | 7 | 615 | 632 | 17 | S | 7
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 394 | 670 | O-37-8 | 280 | 시운전3 | 8 | 632 | 670 | 38 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 394 | 670 | O-37-9 | 281 | 작업3 | 9 | 670 | 693 | 23 | S | 18
J-38 | 38 | 선종22 | 8 | 403 | 503 | O-38-1 | 282 | 작업1 | 1 | 403 | 428 | 25 | F | 15
J-38 | 38 | 선종22 | 8 | 403 | 503 | O-38-2 | 283 | 작업4 | 2 | 428 | 461 | 33 | S | 0
J-38 | 38 | 선종22 | 8 | 403 | 503 | O-38-3 | 284 | 시운전4 | 3 | 461 | 465 | 4 | N | 3
J-38 | 38 | 선종22 | 8 | 403 | 503 | O-38-4 | 285 | 작업5 | 4 | 465 | 478 | 13 | N | 0
J-38 | 38 | 선종22 | 8 | 403 | 503 | O-38-5 | 286 | 시운전1 | 5 | 478 | 503 | 25 | N | 0
J-38 | 38 | 선종22 | 8 | 403 | 503 | O-38-6 | 287 | 작업3 | 6 | 503 | 515 | 12 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 409 | 610 | O-39-1 | 288 | 작업10 | 1 | 409 | 470 | 61 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 409 | 610 | O-39-2 | 289 | 작업11 | 2 | 470 | 489 | 19 | F | 15
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 409 | 610 | O-39-3 | 290 | 작업12 | 3 | 489 | 530 | 41 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 409 | 610 | O-39-4 | 291 | 작업13 | 4 | 530 | 553 | 23 | F | 26
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 409 | 610 | O-39-5 | 292 | 작업2 | 5 | 553 | 562 | 9 | F | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 409 | 610 | O-39-6 | 293 | 시운전1 | 6 | 562 | 573 | 11 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 409 | 610 | O-39-7 | 294 | 작업14 | 7 | 573 | 586 | 13 | S | 7
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 409 | 610 | O-39-8 | 295 | 시운전3 | 8 | 586 | 610 | 24 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 409 | 610 | O-39-9 | 296 | 작업3 | 9 | 610 | 627 | 17 | S | 18
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 434 | 652 | O-40-1 | 297 | 작업10 | 1 | 434 | 500 | 66 | N | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 434 | 652 | O-40-2 | 298 | 작업11 | 2 | 500 | 520 | 20 | F | 15
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 434 | 652 | O-40-3 | 299 | 작업12 | 3 | 520 | 564 | 44 | N | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 434 | 652 | O-40-4 | 300 | 작업13 | 4 | 564 | 588 | 24 | F | 26
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 434 | 652 | O-40-5 | 301 | 작업2 | 5 | 588 | 597 | 9 | F | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 434 | 652 | O-40-6 | 302 | 시운전1 | 6 | 597 | 608 | 11 | N | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 434 | 652 | O-40-7 | 303 | 작업14 | 7 | 608 | 622 | 14 | S | 7
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 434 | 652 | O-40-8 | 304 | 시운전3 | 8 | 622 | 652 | 30 | N | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 434 | 652 | O-40-9 | 305 | 작업3 | 9 | 652 | 670 | 18 | S | 18
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 458 | 692 | O-41-1 | 306 | 작업10 | 1 | 458 | 529 | 71 | N | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 458 | 692 | O-41-2 | 307 | 작업11 | 2 | 529 | 551 | 22 | F | 15
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 458 | 692 | O-41-3 | 308 | 작업12 | 3 | 551 | 598 | 47 | N | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 458 | 692 | O-41-4 | 309 | 작업13 | 4 | 598 | 624 | 26 | F | 26
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 458 | 692 | O-41-5 | 310 | 작업2 | 5 | 624 | 634 | 10 | F | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 458 | 692 | O-41-6 | 311 | 시운전1 | 6 | 634 | 646 | 12 | N | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 458 | 692 | O-41-7 | 312 | 작업14 | 7 | 646 | 661 | 15 | S | 7
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 458 | 692 | O-41-8 | 313 | 시운전3 | 8 | 661 | 692 | 31 | N | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 458 | 692 | O-41-9 | 314 | 작업3 | 9 | 692 | 711 | 19 | S | 18
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 464 | 701 | O-42-1 | 315 | 작업10 | 1 | 464 | 536 | 72 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 464 | 701 | O-42-2 | 316 | 작업11 | 2 | 536 | 558 | 22 | F | 15
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 464 | 701 | O-42-3 | 317 | 작업12 | 3 | 558 | 606 | 48 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 464 | 701 | O-42-4 | 318 | 작업13 | 4 | 606 | 633 | 27 | F | 26
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 464 | 701 | O-42-5 | 319 | 작업2 | 5 | 633 | 643 | 10 | F | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 464 | 701 | O-42-6 | 320 | 시운전1 | 6 | 643 | 655 | 12 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 464 | 701 | O-42-7 | 321 | 작업14 | 7 | 655 | 670 | 15 | S | 7
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 464 | 701 | O-42-8 | 322 | 시운전3 | 8 | 670 | 701 | 31 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 464 | 701 | O-42-9 | 323 | 작업3 | 9 | 701 | 720 | 19 | S | 18
J-43 | 43 | 선종22 | 8 | 469 | 570 | O-43-1 | 324 | 작업1 | 1 | 469 | 495 | 26 | F | 15
J-43 | 43 | 선종22 | 8 | 469 | 570 | O-43-2 | 325 | 작업4 | 2 | 495 | 529 | 34 | S | 0
J-43 | 43 | 선종22 | 8 | 469 | 570 | O-43-3 | 326 | 시운전4 | 3 | 529 | 534 | 5 | N | 3
J-43 | 43 | 선종22 | 8 | 469 | 570 | O-43-4 | 327 | 작업5 | 4 | 534 | 548 | 14 | N | 0
J-43 | 43 | 선종22 | 8 | 469 | 570 | O-43-5 | 328 | 시운전1 | 5 | 548 | 570 | 22 | N | 0
J-43 | 43 | 선종22 | 8 | 469 | 570 | O-43-6 | 329 | 작업3 | 6 | 570 | 583 | 13 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 471 | 729 | O-44-1 | 330 | 작업10 | 1 | 471 | 549 | 78 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 471 | 729 | O-44-2 | 331 | 작업11 | 2 | 549 | 573 | 24 | F | 15
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 471 | 729 | O-44-3 | 332 | 작업12 | 3 | 573 | 625 | 52 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 471 | 729 | O-44-4 | 333 | 작업13 | 4 | 625 | 654 | 29 | F | 26
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 471 | 729 | O-44-5 | 334 | 작업2 | 5 | 654 | 665 | 11 | F | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 471 | 729 | O-44-6 | 335 | 시운전1 | 6 | 665 | 678 | 13 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 471 | 729 | O-44-7 | 336 | 작업14 | 7 | 678 | 694 | 16 | S | 7
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 471 | 729 | O-44-8 | 337 | 시운전3 | 8 | 694 | 729 | 35 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 471 | 729 | O-44-9 | 338 | 작업3 | 9 | 729 | 750 | 21 | S | 18
J-45 | 45 | 선종13 | 3 | 480 | 603 | O-45-1 | 339 | 작업1 | 1 | 480 | 511 | 31 | F | 15
J-45 | 45 | 선종13 | 3 | 480 | 603 | O-45-2 | 340 | 작업4 | 2 | 511 | 552 | 41 | S | 0
J-45 | 45 | 선종13 | 3 | 480 | 603 | O-45-3 | 341 | 시운전4 | 3 | 552 | 557 | 5 | N | 3
J-45 | 45 | 선종13 | 3 | 480 | 603 | O-45-4 | 342 | 작업5 | 4 | 557 | 573 | 16 | N | 0
J-45 | 45 | 선종13 | 3 | 480 | 603 | O-45-5 | 343 | 시운전1 | 5 | 573 | 603 | 30 | N | 0
J-45 | 45 | 선종13 | 3 | 480 | 603 | O-45-6 | 344 | 작업3 | 6 | 603 | 618 | 15 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 480 | 727 | O-46-1 | 345 | 작업10 | 1 | 480 | 555 | 75 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 480 | 727 | O-46-2 | 346 | 작업11 | 2 | 555 | 578 | 23 | F | 15
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 480 | 727 | O-46-3 | 347 | 작업12 | 3 | 578 | 628 | 50 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 480 | 727 | O-46-4 | 348 | 작업13 | 4 | 628 | 656 | 28 | F | 26
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 480 | 727 | O-46-5 | 349 | 작업2 | 5 | 656 | 666 | 10 | F | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 480 | 727 | O-46-6 | 350 | 시운전1 | 6 | 666 | 679 | 13 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 480 | 727 | O-46-7 | 351 | 작업14 | 7 | 679 | 694 | 15 | S | 7
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 480 | 727 | O-46-8 | 352 | 시운전3 | 8 | 694 | 727 | 33 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 480 | 727 | O-46-9 | 353 | 작업3 | 9 | 727 | 747 | 20 | S | 18
J-47 | 47 | 선종21 | 7 | 497 | 587 | O-47-1 | 354 | 작업1 | 1 | 497 | 524 | 27 | F | 15
J-47 | 47 | 선종21 | 7 | 497 | 587 | O-47-2 | 355 | 작업2 | 2 | 524 | 565 | 41 | F | 0
J-47 | 47 | 선종21 | 7 | 497 | 587 | O-47-3 | 356 | 시운전1 | 3 | 565 | 587 | 22 | N | 0
J-47 | 47 | 선종21 | 7 | 497 | 587 | O-47-4 | 357 | 작업3 | 4 | 587 | 603 | 16 | N | 0
J-48 | 48 | 선종13 | 3 | 508 | 628 | O-48-1 | 358 | 작업1 | 1 | 508 | 538 | 30 | F | 15
J-48 | 48 | 선종13 | 3 | 508 | 628 | O-48-2 | 359 | 작업4 | 2 | 538 | 578 | 40 | S | 0
J-48 | 48 | 선종13 | 3 | 508 | 628 | O-48-3 | 360 | 시운전4 | 3 | 578 | 583 | 5 | N | 3
J-48 | 48 | 선종13 | 3 | 508 | 628 | O-48-4 | 361 | 작업5 | 4 | 583 | 599 | 16 | N | 0
J-48 | 48 | 선종13 | 3 | 508 | 628 | O-48-5 | 362 | 시운전1 | 5 | 599 | 628 | 29 | N | 0
J-48 | 48 | 선종13 | 3 | 508 | 628 | O-48-6 | 363 | 작업3 | 6 | 628 | 643 | 15 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 509 | 758 | O-49-1 | 364 | 작업10 | 1 | 509 | 584 | 75 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 509 | 758 | O-49-2 | 365 | 작업11 | 2 | 584 | 607 | 23 | F | 15
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 509 | 758 | O-49-3 | 366 | 작업12 | 3 | 607 | 657 | 50 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 509 | 758 | O-49-4 | 367 | 작업13 | 4 | 657 | 685 | 28 | F | 26
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 509 | 758 | O-49-5 | 368 | 작업2 | 5 | 685 | 695 | 10 | F | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 509 | 758 | O-49-6 | 369 | 시운전1 | 6 | 695 | 708 | 13 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 509 | 758 | O-49-7 | 370 | 작업14 | 7 | 708 | 723 | 15 | S | 7
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 509 | 758 | O-49-8 | 371 | 시운전3 | 8 | 723 | 758 | 35 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 509 | 758 | O-49-9 | 372 | 작업3 | 9 | 758 | 778 | 20 | S | 18
J-50 | 50 | 선종13 | 3 | 522 | 639 | O-50-1 | 373 | 작업1 | 1 | 522 | 552 | 30 | F | 15
J-50 | 50 | 선종13 | 3 | 522 | 639 | O-50-2 | 374 | 작업4 | 2 | 552 | 591 | 39 | S | 0
J-50 | 50 | 선종13 | 3 | 522 | 639 | O-50-3 | 375 | 시운전4 | 3 | 591 | 596 | 5 | N | 3
J-50 | 50 | 선종13 | 3 | 522 | 639 | O-50-4 | 376 | 작업5 | 4 | 596 | 612 | 16 | N | 0
J-50 | 50 | 선종13 | 3 | 522 | 639 | O-50-5 | 377 | 시운전1 | 5 | 612 | 639 | 27 | N | 0
J-50 | 50 | 선종13 | 3 | 522 | 639 | O-50-6 | 378 | 작업3 | 6 | 639 | 654 | 15 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 580 | 804 | O-51-1 | 379 | 작업10 | 1 | 580 | 648 | 68 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 580 | 804 | O-51-2 | 380 | 작업11 | 2 | 648 | 669 | 21 | F | 15
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 580 | 804 | O-51-3 | 381 | 작업12 | 3 | 669 | 714 | 45 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 580 | 804 | O-51-4 | 382 | 작업13 | 4 | 714 | 739 | 25 | F | 26
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 580 | 804 | O-51-5 | 383 | 작업2 | 5 | 739 | 748 | 9 | F | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 580 | 804 | O-51-6 | 384 | 시운전1 | 6 | 748 | 760 | 12 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 580 | 804 | O-51-7 | 385 | 작업14 | 7 | 760 | 774 | 14 | S | 7
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 580 | 804 | O-51-8 | 386 | 시운전3 | 8 | 774 | 804 | 30 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 580 | 804 | O-51-9 | 387 | 작업3 | 9 | 804 | 822 | 18 | S | 18
J-52 | 52 | 선종22 | 8 | 592 | 686 | O-52-1 | 388 | 작업1 | 1 | 592 | 616 | 24 | F | 15
J-52 | 52 | 선종22 | 8 | 592 | 686 | O-52-2 | 389 | 작업4 | 2 | 616 | 648 | 32 | S | 0
J-52 | 52 | 선종22 | 8 | 592 | 686 | O-52-3 | 390 | 시운전4 | 3 | 648 | 652 | 4 | N | 3
J-52 | 52 | 선종22 | 8 | 592 | 686 | O-52-4 | 391 | 작업5 | 4 | 652 | 665 | 13 | N | 0
J-52 | 52 | 선종22 | 8 | 592 | 686 | O-52-5 | 392 | 시운전1 | 5 | 665 | 686 | 21 | N | 0
J-52 | 52 | 선종22 | 8 | 592 | 686 | O-52-6 | 393 | 작업3 | 6 | 686 | 698 | 12 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 592 | 812 | O-53-1 | 394 | 작업10 | 1 | 592 | 658 | 66 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 592 | 812 | O-53-2 | 395 | 작업11 | 2 | 658 | 678 | 20 | F | 15
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 592 | 812 | O-53-3 | 396 | 작업12 | 3 | 678 | 722 | 44 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 592 | 812 | O-53-4 | 397 | 작업13 | 4 | 722 | 747 | 25 | F | 26
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 592 | 812 | O-53-5 | 398 | 작업2 | 5 | 747 | 756 | 9 | F | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 592 | 812 | O-53-6 | 399 | 시운전1 | 6 | 756 | 767 | 11 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 592 | 812 | O-53-7 | 400 | 작업14 | 7 | 767 | 781 | 14 | S | 7
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 592 | 812 | O-53-8 | 401 | 시운전3 | 8 | 781 | 812 | 31 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 592 | 812 | O-53-9 | 402 | 작업3 | 9 | 812 | 830 | 18 | S | 18
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 603 | 836 | O-54-1 | 403 | 작업10 | 1 | 603 | 673 | 70 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 603 | 836 | O-54-2 | 404 | 작업11 | 2 | 673 | 694 | 21 | F | 15
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 603 | 836 | O-54-3 | 405 | 작업12 | 3 | 694 | 741 | 47 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 603 | 836 | O-54-4 | 406 | 작업13 | 4 | 741 | 767 | 26 | F | 26
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 603 | 836 | O-54-5 | 407 | 작업2 | 5 | 767 | 777 | 10 | F | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 603 | 836 | O-54-6 | 408 | 시운전1 | 6 | 777 | 789 | 12 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 603 | 836 | O-54-7 | 409 | 작업14 | 7 | 789 | 803 | 14 | S | 7
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 603 | 836 | O-54-8 | 410 | 시운전3 | 8 | 803 | 836 | 33 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 603 | 836 | O-54-9 | 411 | 작업3 | 9 | 836 | 855 | 19 | S | 18
J-55 | 55 | 선종11 | 2 | 603 | 764 | O-55-1 | 412 | 작업1 | 1 | 603 | 644 | 41 | N | 8
J-55 | 55 | 선종11 | 2 | 603 | 764 | O-55-2 | 413 | 작업2 | 2 | 644 | 725 | 81 | F | 0
J-55 | 55 | 선종11 | 2 | 603 | 764 | O-55-3 | 414 | 시운전1 | 3 | 725 | 764 | 39 | N | 0
J-55 | 55 | 선종11 | 2 | 603 | 764 | O-55-4 | 415 | 작업3 | 4 | 764 | 792 | 28 | S | 14
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 658 | 876 | O-56-1 | 416 | 작업10 | 1 | 658 | 724 | 66 | N | 0
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 658 | 876 | O-56-2 | 417 | 작업11 | 2 | 724 | 744 | 20 | F | 15
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 658 | 876 | O-56-3 | 418 | 작업12 | 3 | 744 | 788 | 44 | N | 0
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 658 | 876 | O-56-4 | 419 | 작업13 | 4 | 788 | 812 | 24 | F | 26
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 658 | 876 | O-56-5 | 420 | 작업2 | 5 | 812 | 821 | 9 | F | 0
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 658 | 876 | O-56-6 | 421 | 시운전1 | 6 | 821 | 832 | 11 | N | 0
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 658 | 876 | O-56-7 | 422 | 작업14 | 7 | 832 | 846 | 14 | S | 7
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 658 | 876 | O-56-8 | 423 | 시운전3 | 8 | 846 | 876 | 30 | N | 0
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 658 | 876 | O-56-9 | 424 | 작업3 | 9 | 876 | 894 | 18 | S | 18
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 658 | 918 | O-57-1 | 425 | 작업10 | 1 | 658 | 736 | 78 | N | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 658 | 918 | O-57-2 | 426 | 작업11 | 2 | 736 | 760 | 24 | F | 15
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 658 | 918 | O-57-3 | 427 | 작업12 | 3 | 760 | 812 | 52 | N | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 658 | 918 | O-57-4 | 428 | 작업13 | 4 | 812 | 841 | 29 | F | 26
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 658 | 918 | O-57-5 | 429 | 작업2 | 5 | 841 | 852 | 11 | F | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 658 | 918 | O-57-6 | 430 | 시운전1 | 6 | 852 | 865 | 13 | N | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 658 | 918 | O-57-7 | 431 | 작업14 | 7 | 865 | 881 | 16 | S | 7
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 658 | 918 | O-57-8 | 432 | 시운전3 | 8 | 881 | 918 | 37 | N | 0
J-57 | 57 | 선종14 | 4 | 658 | 918 | O-57-9 | 433 | 작업3 | 9 | 918 | 939 | 21 | S | 18
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 678 | 905 | O-58-1 | 434 | 작업10 | 1 | 678 | 747 | 69 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 678 | 905 | O-58-2 | 435 | 작업11 | 2 | 747 | 768 | 21 | F | 15
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 678 | 905 | O-58-3 | 436 | 작업12 | 3 | 768 | 814 | 46 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 678 | 905 | O-58-4 | 437 | 작업13 | 4 | 814 | 839 | 25 | F | 26
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 678 | 905 | O-58-5 | 438 | 작업2 | 5 | 839 | 849 | 10 | F | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 678 | 905 | O-58-6 | 439 | 시운전1 | 6 | 849 | 861 | 12 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 678 | 905 | O-58-7 | 440 | 작업14 | 7 | 861 | 875 | 14 | S | 7
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 678 | 905 | O-58-8 | 441 | 시운전3 | 8 | 875 | 905 | 30 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 678 | 905 | O-58-9 | 442 | 작업3 | 9 | 905 | 924 | 19 | S | 18
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 680 | 955 | O-59-1 | 443 | 작업10 | 1 | 680 | 763 | 83 | N | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 680 | 955 | O-59-2 | 444 | 작업11 | 2 | 763 | 788 | 25 | F | 15
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 680 | 955 | O-59-3 | 445 | 작업12 | 3 | 788 | 843 | 55 | N | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 680 | 955 | O-59-4 | 446 | 작업13 | 4 | 843 | 874 | 31 | F | 26
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 680 | 955 | O-59-5 | 447 | 작업2 | 5 | 874 | 885 | 11 | F | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 680 | 955 | O-59-6 | 448 | 시운전1 | 6 | 885 | 899 | 14 | N | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 680 | 955 | O-59-7 | 449 | 작업14 | 7 | 899 | 916 | 17 | S | 7
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 680 | 955 | O-59-8 | 450 | 시운전3 | 8 | 916 | 955 | 39 | N | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 680 | 955 | O-59-9 | 451 | 작업3 | 9 | 955 | 977 | 22 | S | 18
J-60 | 60 | 선종22 | 8 | 680 | 771 | O-60-1 | 452 | 작업1 | 1 | 680 | 703 | 23 | F | 15
J-60 | 60 | 선종22 | 8 | 680 | 771 | O-60-2 | 453 | 작업4 | 2 | 703 | 734 | 31 | S | 0
J-60 | 60 | 선종22 | 8 | 680 | 771 | O-60-3 | 454 | 시운전4 | 3 | 734 | 738 | 4 | N | 3
J-60 | 60 | 선종22 | 8 | 680 | 771 | O-60-4 | 455 | 작업5 | 4 | 738 | 750 | 12 | N | 0
J-60 | 60 | 선종22 | 8 | 680 | 771 | O-60-5 | 456 | 시운전1 | 5 | 750 | 771 | 21 | N | 0
J-60 | 60 | 선종22 | 8 | 680 | 771 | O-60-6 | 457 | 작업3 | 6 | 771 | 782 | 11 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 684 | 964 | O-61-1 | 458 | 작업10 | 1 | 684 | 768 | 84 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 684 | 964 | O-61-2 | 459 | 작업11 | 2 | 768 | 794 | 26 | F | 15
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 684 | 964 | O-61-3 | 460 | 작업12 | 3 | 794 | 850 | 56 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 684 | 964 | O-61-4 | 461 | 작업13 | 4 | 850 | 881 | 31 | F | 26
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 684 | 964 | O-61-5 | 462 | 작업2 | 5 | 881 | 893 | 12 | F | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 684 | 964 | O-61-6 | 463 | 시운전1 | 6 | 893 | 907 | 14 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 684 | 964 | O-61-7 | 464 | 작업14 | 7 | 907 | 924 | 17 | S | 7
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 684 | 964 | O-61-8 | 465 | 시운전3 | 8 | 924 | 964 | 40 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 684 | 964 | O-61-9 | 466 | 작업3 | 9 | 964 | 987 | 23 | S | 18
J-62 | 62 | 선종6 | 0 | 684 | 755 | O-62-1 | 467 | 작업1 | 1 | 684 | 705 | 21 | F | 15
J-62 | 62 | 선종6 | 0 | 684 | 755 | O-62-2 | 468 | 작업2 | 2 | 705 | 735 | 30 | S | 0
J-62 | 62 | 선종6 | 0 | 684 | 755 | O-62-3 | 469 | 시운전1 | 3 | 735 | 755 | 20 | N | 0
J-62 | 62 | 선종6 | 0 | 684 | 755 | O-62-4 | 470 | 작업3 | 4 | 755 | 769 | 14 | N | 0
J-63 | 63 | 선종19 | 6 | 710 | 859 | O-63-1 | 471 | 작업1 | 1 | 710 | 727 | 17 | F | 15
J-63 | 63 | 선종19 | 6 | 710 | 859 | O-63-2 | 472 | 작업2 | 2 | 727 | 820 | 93 | S | 0
J-63 | 63 | 선종19 | 6 | 710 | 859 | O-63-3 | 473 | 시운전1 | 3 | 820 | 859 | 39 | N | 0
J-63 | 63 | 선종19 | 6 | 710 | 859 | O-63-4 | 474 | 작업3 | 4 | 859 | 880 | 21 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 718 | 969 | O-64-1 | 475 | 작업10 | 1 | 718 | 794 | 76 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 718 | 969 | O-64-2 | 476 | 작업11 | 2 | 794 | 817 | 23 | F | 15
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 718 | 969 | O-64-3 | 477 | 작업12 | 3 | 817 | 868 | 51 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 718 | 969 | O-64-4 | 478 | 작업13 | 4 | 868 | 896 | 28 | F | 26
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 718 | 969 | O-64-5 | 479 | 작업2 | 5 | 896 | 907 | 11 | F | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 718 | 969 | O-64-6 | 480 | 시운전1 | 6 | 907 | 920 | 13 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 718 | 969 | O-64-7 | 481 | 작업14 | 7 | 920 | 936 | 16 | S | 7
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 718 | 969 | O-64-8 | 482 | 시운전3 | 8 | 936 | 969 | 33 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 718 | 969 | O-64-9 | 483 | 작업3 | 9 | 969 | 990 | 21 | S | 18
J-65 | 65 | 선종21 | 7 | 728 | 824 | O-65-1 | 484 | 작업1 | 1 | 728 | 756 | 28 | F | 15
J-65 | 65 | 선종21 | 7 | 728 | 824 | O-65-2 | 485 | 작업2 | 2 | 756 | 800 | 44 | F | 0
J-65 | 65 | 선종21 | 7 | 728 | 824 | O-65-3 | 486 | 시운전1 | 3 | 800 | 824 | 24 | N | 0
J-65 | 65 | 선종21 | 7 | 728 | 824 | O-65-4 | 487 | 작업3 | 4 | 824 | 841 | 17 | N | 0
J-66 | 66 | 선종17 | 5 | 728 | 828 | O-66-1 | 488 | 작업1 | 1 | 728 | 755 | 27 | F | 10
J-66 | 66 | 선종17 | 5 | 728 | 828 | O-66-2 | 489 | 작업2 | 2 | 755 | 791 | 36 | S | 0
J-66 | 66 | 선종17 | 5 | 728 | 828 | O-66-3 | 490 | 시운전1 | 3 | 791 | 828 | 37 | N | 0
J-66 | 66 | 선종17 | 5 | 728 | 828 | O-66-4 | 491 | 작업3 | 4 | 828 | 846 | 18 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 737 | 1015 | O-67-1 | 492 | 작업10 | 1 | 737 | 821 | 84 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 737 | 1015 | O-67-2 | 493 | 작업11 | 2 | 821 | 847 | 26 | F | 15
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 737 | 1015 | O-67-3 | 494 | 작업12 | 3 | 847 | 903 | 56 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 737 | 1015 | O-67-4 | 495 | 작업13 | 4 | 903 | 934 | 31 | F | 26
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 737 | 1015 | O-67-5 | 496 | 작업2 | 5 | 934 | 946 | 12 | F | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 737 | 1015 | O-67-6 | 497 | 시운전1 | 6 | 946 | 960 | 14 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 737 | 1015 | O-67-7 | 498 | 작업14 | 7 | 960 | 977 | 17 | S | 7
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 737 | 1015 | O-67-8 | 499 | 시운전3 | 8 | 977 | 1015 | 38 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 737 | 1015 | O-67-9 | 500 | 작업3 | 9 | 1015 | 1038 | 23 | S | 18
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 737 | 975 | O-68-1 | 501 | 작업10 | 1 | 737 | 809 | 72 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 737 | 975 | O-68-2 | 502 | 작업11 | 2 | 809 | 831 | 22 | F | 15
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 737 | 975 | O-68-3 | 503 | 작업12 | 3 | 831 | 879 | 48 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 737 | 975 | O-68-4 | 504 | 작업13 | 4 | 879 | 906 | 27 | F | 26
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 737 | 975 | O-68-5 | 505 | 작업2 | 5 | 906 | 916 | 10 | F | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 737 | 975 | O-68-6 | 506 | 시운전1 | 6 | 916 | 928 | 12 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 737 | 975 | O-68-7 | 507 | 작업14 | 7 | 928 | 943 | 15 | S | 7
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 737 | 975 | O-68-8 | 508 | 시운전3 | 8 | 943 | 975 | 32 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 737 | 975 | O-68-9 | 509 | 작업3 | 9 | 975 | 995 | 20 | S | 18
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 743 | 999 | O-69-1 | 510 | 작업10 | 1 | 743 | 820 | 77 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 743 | 999 | O-69-2 | 511 | 작업11 | 2 | 820 | 844 | 24 | F | 15
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 743 | 999 | O-69-3 | 512 | 작업12 | 3 | 844 | 896 | 52 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 743 | 999 | O-69-4 | 513 | 작업13 | 4 | 896 | 925 | 29 | F | 26
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 743 | 999 | O-69-5 | 514 | 작업2 | 5 | 925 | 936 | 11 | F | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 743 | 999 | O-69-6 | 515 | 시운전1 | 6 | 936 | 949 | 13 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 743 | 999 | O-69-7 | 516 | 작업14 | 7 | 949 | 965 | 16 | S | 7
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 743 | 999 | O-69-8 | 517 | 시운전3 | 8 | 965 | 999 | 34 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 743 | 999 | O-69-9 | 518 | 작업3 | 9 | 999 | 1020 | 21 | S | 18
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 763 | 1025 | O-70-1 | 519 | 작업10 | 1 | 763 | 842 | 79 | N | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 763 | 1025 | O-70-2 | 520 | 작업11 | 2 | 842 | 866 | 24 | F | 15
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 763 | 1025 | O-70-3 | 521 | 작업12 | 3 | 866 | 919 | 53 | N | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 763 | 1025 | O-70-4 | 522 | 작업13 | 4 | 919 | 948 | 29 | F | 26
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 763 | 1025 | O-70-5 | 523 | 작업2 | 5 | 948 | 959 | 11 | F | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 763 | 1025 | O-70-6 | 524 | 시운전1 | 6 | 959 | 973 | 14 | N | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 763 | 1025 | O-70-7 | 525 | 작업14 | 7 | 973 | 989 | 16 | S | 7
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 763 | 1025 | O-70-8 | 526 | 시운전3 | 8 | 989 | 1025 | 36 | N | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 763 | 1025 | O-70-9 | 527 | 작업3 | 9 | 1025 | 1046 | 21 | S | 18
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 763 | 964 | O-71-1 | 528 | 작업10 | 1 | 763 | 824 | 61 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 763 | 964 | O-71-2 | 529 | 작업11 | 2 | 824 | 843 | 19 | F | 15
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 763 | 964 | O-71-3 | 530 | 작업12 | 3 | 843 | 884 | 41 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 763 | 964 | O-71-4 | 531 | 작업13 | 4 | 884 | 907 | 23 | F | 26
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 763 | 964 | O-71-5 | 532 | 작업2 | 5 | 907 | 916 | 9 | F | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 763 | 964 | O-71-6 | 533 | 시운전1 | 6 | 916 | 927 | 11 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 763 | 964 | O-71-7 | 534 | 작업14 | 7 | 927 | 940 | 13 | S | 7
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 763 | 964 | O-71-8 | 535 | 시운전3 | 8 | 940 | 964 | 24 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 763 | 964 | O-71-9 | 536 | 작업3 | 9 | 964 | 981 | 17 | S | 18
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 789 | 1045 | O-72-1 | 537 | 작업10 | 1 | 789 | 866 | 77 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 789 | 1045 | O-72-2 | 538 | 작업11 | 2 | 866 | 890 | 24 | F | 15
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 789 | 1045 | O-72-3 | 539 | 작업12 | 3 | 890 | 942 | 52 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 789 | 1045 | O-72-4 | 540 | 작업13 | 4 | 942 | 971 | 29 | F | 26
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 789 | 1045 | O-72-5 | 541 | 작업2 | 5 | 971 | 982 | 11 | F | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 789 | 1045 | O-72-6 | 542 | 시운전1 | 6 | 982 | 995 | 13 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 789 | 1045 | O-72-7 | 543 | 작업14 | 7 | 995 | 1011 | 16 | S | 7
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 789 | 1045 | O-72-8 | 544 | 시운전3 | 8 | 1011 | 1045 | 34 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 789 | 1045 | O-72-9 | 545 | 작업3 | 9 | 1045 | 1066 | 21 | S | 18
J-73 | 73 | 선종6 | 0 | 798 | 872 | O-73-1 | 546 | 작업1 | 1 | 798 | 820 | 22 | F | 15
J-73 | 73 | 선종6 | 0 | 798 | 872 | O-73-2 | 547 | 작업2 | 2 | 820 | 851 | 31 | S | 0
J-73 | 73 | 선종6 | 0 | 798 | 872 | O-73-3 | 548 | 시운전1 | 3 | 851 | 872 | 21 | N | 0
J-73 | 73 | 선종6 | 0 | 798 | 872 | O-73-4 | 549 | 작업3 | 4 | 872 | 887 | 15 | N | 0
J-74 | 74 | 선종11 | 2 | 804 | 960 | O-74-1 | 550 | 작업1 | 1 | 804 | 843 | 39 | N | 8
J-74 | 74 | 선종11 | 2 | 804 | 960 | O-74-2 | 551 | 작업2 | 2 | 843 | 921 | 78 | F | 0
J-74 | 74 | 선종11 | 2 | 804 | 960 | O-74-3 | 552 | 시운전1 | 3 | 921 | 960 | 39 | N | 0
J-74 | 74 | 선종11 | 2 | 804 | 960 | O-74-4 | 553 | 작업3 | 4 | 960 | 987 | 27 | S | 14
J-75 | 75 | 선종22 | 8 | 824 | 944 | O-75-1 | 554 | 작업1 | 1 | 824 | 854 | 30 | F | 15
J-75 | 75 | 선종22 | 8 | 824 | 944 | O-75-2 | 555 | 작업4 | 2 | 854 | 894 | 40 | S | 0
J-75 | 75 | 선종22 | 8 | 824 | 944 | O-75-3 | 556 | 시운전4 | 3 | 894 | 899 | 5 | N | 3
J-75 | 75 | 선종22 | 8 | 824 | 944 | O-75-4 | 557 | 작업5 | 4 | 899 | 915 | 16 | N | 0
J-75 | 75 | 선종22 | 8 | 824 | 944 | O-75-5 | 558 | 시운전1 | 5 | 915 | 944 | 29 | N | 0
J-75 | 75 | 선종22 | 8 | 824 | 944 | O-75-6 | 559 | 작업3 | 6 | 944 | 959 | 15 | N | 0
J-76 | 76 | 선종21 | 7 | 830 | 923 | O-76-1 | 560 | 작업1 | 1 | 830 | 857 | 27 | F | 15
J-76 | 76 | 선종21 | 7 | 830 | 923 | O-76-2 | 561 | 작업2 | 2 | 857 | 899 | 42 | F | 0
J-76 | 76 | 선종21 | 7 | 830 | 923 | O-76-3 | 562 | 시운전1 | 3 | 899 | 923 | 24 | N | 0
J-76 | 76 | 선종21 | 7 | 830 | 923 | O-76-4 | 563 | 작업3 | 4 | 923 | 939 | 16 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 856 | 1141 | O-77-1 | 564 | 작업10 | 1 | 856 | 942 | 86 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 856 | 1141 | O-77-2 | 565 | 작업11 | 2 | 942 | 968 | 26 | F | 15
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 856 | 1141 | O-77-3 | 566 | 작업12 | 3 | 968 | 1025 | 57 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 856 | 1141 | O-77-4 | 567 | 작업13 | 4 | 1025 | 1057 | 32 | F | 26
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 856 | 1141 | O-77-5 | 568 | 작업2 | 5 | 1057 | 1069 | 12 | F | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 856 | 1141 | O-77-6 | 569 | 시운전1 | 6 | 1069 | 1084 | 15 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 856 | 1141 | O-77-7 | 570 | 작업14 | 7 | 1084 | 1102 | 18 | S | 7
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 856 | 1141 | O-77-8 | 571 | 시운전3 | 8 | 1102 | 1141 | 39 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 856 | 1141 | O-77-9 | 572 | 작업3 | 9 | 1141 | 1164 | 23 | S | 18
J-78 | 78 | 선종24 | 9 | 883 | 998 | O-78-1 | 573 | 작업1 | 1 | 883 | 904 | 21 | F | 10
J-78 | 78 | 선종24 | 9 | 883 | 998 | O-78-2 | 574 | 작업4 | 2 | 904 | 963 | 59 | S | 0
J-78 | 78 | 선종24 | 9 | 883 | 998 | O-78-3 | 575 | 시운전4 | 3 | 963 | 966 | 3 | N | 3
J-78 | 78 | 선종24 | 9 | 883 | 998 | O-78-4 | 576 | 작업5 | 4 | 966 | 970 | 4 | N | 0
J-78 | 78 | 선종24 | 9 | 883 | 998 | O-78-5 | 577 | 시운전1 | 5 | 970 | 998 | 28 | N | 0
J-78 | 78 | 선종24 | 9 | 883 | 998 | O-78-6 | 578 | 작업3 | 6 | 998 | 1012 | 14 | S | 15
J-79 | 79 | 선종17 | 5 | 914 | 982 | O-79-1 | 579 | 작업1 | 1 | 914 | 933 | 19 | F | 10
J-79 | 79 | 선종17 | 5 | 914 | 982 | O-79-2 | 580 | 작업2 | 2 | 933 | 958 | 25 | S | 0
J-79 | 79 | 선종17 | 5 | 914 | 982 | O-79-3 | 581 | 시운전1 | 3 | 958 | 982 | 24 | N | 0
J-79 | 79 | 선종17 | 5 | 914 | 982 | O-79-4 | 582 | 작업3 | 4 | 982 | 995 | 13 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Initial_Quay
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 264 | O-0-1 | 0 | 작업10 | 1 | 0 | 80 | 80 | N | 0 | 1A
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 293 | O-1-1 | 9 | 작업10 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0 | JD
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 3 | 267 | O-2-1 | 18 | 작업10 | 1 | 3 | 83 | 80 | N | 0 | 0C
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 30 | 240 | O-3-1 | 27 | 작업10 | 1 | 30 | 93 | 63 | N | 0 | JC
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 58 | 350 | O-4-1 | 36 | 작업10 | 1 | 58 | 146 | 88 | N | 0 | G4E

## quay
선종 | 작업 | 0A | 0B | 0C | 0D | 1A | 1B | 1C | KC | KD | KE | KF | FQ | JB | JC | JD | JE | 6Q | 7B | 7C | G2E | G2W | G3E | G3W | G4E | G4W
선종6 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종6 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종9 | 작업10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종11 | 작업3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종13 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종14 | 작업10 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5
선종14 | 작업12 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업13 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 시운전3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종17 | 작업1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 작업2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종17 | 작업3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종19 | 작업1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 작업2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종19 | 작업3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종21 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종22 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종24 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업20 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종25 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7