## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 215 | O-0-1 | 0 | 작업10 | 1 | 0 | 65 | 65 | N | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 215 | O-0-2 | 1 | 작업11 | 2 | 65 | 85 | 20 | F | 15
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 215 | O-0-3 | 2 | 작업12 | 3 | 85 | 128 | 43 | N | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 215 | O-0-4 | 3 | 작업13 | 4 | 128 | 152 | 24 | F | 26
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 215 | O-0-5 | 4 | 작업2 | 5 | 152 | 161 | 9 | F | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 215 | O-0-6 | 5 | 시운전1 | 6 | 161 | 172 | 11 | N | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 215 | O-0-7 | 6 | 작업14 | 7 | 172 | 185 | 13 | S | 7
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 215 | O-0-8 | 7 | 시운전3 | 8 | 185 | 215 | 30 | N | 0
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 215 | O-0-9 | 8 | 작업3 | 9 | 215 | 233 | 18 | S | 18
J-1 | 1 | 선종22 | 8 | 5 | 120 | O-1-1 | 9 | 작업1 | 1 | 5 | 34 | 29 | F | 15
J-1 | 1 | 선종22 | 8 | 5 | 120 | O-1-2 | 10 | 작업4 | 2 | 34 | 72 | 38 | S | 0
J-1 | 1 | 선종22 | 8 | 5 | 120 | O-1-3 | 11 | 시운전4 | 3 | 72 | 77 | 5 | N | 3
J-1 | 1 | 선종22 | 8 | 5 | 120 | O-1-4 | 12 | 작업5 | 4 | 77 | 92 | 15 | N | 0
J-1 | 1 | 선종22 | 8 | 5 | 120 | O-1-5 | 13 | 시운전1 | 5 | 92 | 120 | 28 | N | 0
J-1 | 1 | 선종22 | 8 | 5 | 120 | O-1-6 | 14 | 작업3 | 6 | 120 | 134 | 14 | N | 0
J-2 | 2 | 선종25 | 10 | 18 | 245 | O-2-1 | 15 | 작업20 | 1 | 18 | 93 | 75 | N | 0
J-2 | 2 | 선종25 | 10 | 18 | 245 | O-2-2 | 16 | 작업21 | 2 | 93 | 180 | 87 | N | 0
J-2 | 2 | 선종25 | 10 | 18 | 245 | O-2-3 | 17 | 작업22 | 3 | 180 | 190 | 10 | N | 0
J-2 | 2 | 선종25 | 10 | 18 | 245 | O-2-4 | 18 | 시운전1 | 4 | 190 | 245 | 55 | N | 0
J-2 | 2 | 선종25 | 10 | 18 | 245 | O-2-5 | 19 | 작업3 | 5 | 245 | 284 | 39 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 21 | 274 | O-3-1 | 20 | 작업10 | 1 | 21 | 97 | 76 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 21 | 274 | O-3-2 | 21 | 작업11 | 2 | 97 | 120 | 23 | F | 15
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 21 | 274 | O-3-3 | 22 | 작업12 | 3 | 120 | 171 | 51 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 21 | 274 | O-3-4 | 23 | 작업13 | 4 | 171 | 199 | 28 | F | 26
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 21 | 274 | O-3-5 | 24 | 작업2 | 5 | 199 | 210 | 11 | F | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 21 | 274 | O-3-6 | 25 | 시운전1 | 6 | 210 | 223 | 13 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 21 | 274 | O-3-7 | 26 | 작업14 | 7 | 223 | 239 | 16 | S | 7
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 21 | 274 | O-3-8 | 27 | 시운전3 | 8 | 239 | 274 | 35 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 21 | 274 | O-3-9 | 28 | 작업3 | 9 | 274 | 295 | 21 | S | 18
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 22 | 284 | O-4-1 | 29 | 작업10 | 1 | 22 | 101 | 79 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 22 | 284 | O-4-2 | 30 | 작업11 | 2 | 101 | 125 | 24 | F | 15
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 22 | 284 | O-4-3 | 31 | 작업12 | 3 | 125 | 178 | 53 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 22 | 284 | O-4-4 | 32 | 작업13 | 4 | 178 | 207 | 29 | F | 26
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 22 | 284 | O-4-5 | 33 | 작업2 | 5 | 207 | 218 | 11 | F | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 22 | 284 | O-4-6 | 34 | 시운전1 | 6 | 218 | 232 | 14 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 22 | 284 | O-4-7 | 35 | 작업14 | 7 | 232 | 248 | 16 | S | 7
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 22 | 284 | O-4-8 | 36 | 시운전3 | 8 | 248 | 284 | 36 | N | 0
J-4 | 4 | 선종14 | 4 | 22 | 284 | O-4-9 | 37 | 작업3 | 9 | 284 | 305 | 21 | S | 18
J-5 | 5 | 선종21 | 7 | 24 | 111 | O-5-1 | 38 | 작업1 | 1 | 24 | 50 | 26 | F | 15
J-5 | 5 | 선종21 | 7 | 24 | 111 | O-5-2 | 39 | 작업2 | 2 | 50 | 90 | 40 | F | 0
J-5 | 5 | 선종21 | 7 | 24 | 111 | O-5-3 | 40 | 시운전1 | 3 | 90 | 111 | 21 | N | 0
J-5 | 5 | 선종21 | 7 | 24 | 111 | O-5-4 | 41 | 작업3 | 4 | 111 | 126 | 15 | N | 0
J-6 | 6 | 선종6 | 0 | 44 | 115 | O-6-1 | 42 | 작업1 | 1 | 44 | 65 | 21 | F | 15
J-6 | 6 | 선종6 | 0 | 44 | 115 | O-6-2 | 43 | 작업2 | 2 | 65 | 95 | 30 | S | 0
J-6 | 6 | 선종6 | 0 | 44 | 115 | O-6-3 | 44 | 시운전1 | 3 | 95 | 115 | 20 | N | 0
J-6 | 6 | 선종6 | 0 | 44 | 115 | O-6-4 | 45 | 작업3 | 4 | 115 | 129 | 14 | N | 0
J-7 | 7 | 선종21 | 7 | 49 | 112 | O-7-1 | 46 | 작업1 | 1 | 49 | 68 | 19 | F | 15
J-7 | 7 | 선종21 | 7 | 49 | 112 | O-7-2 | 47 | 작업2 | 2 | 68 | 97 | 29 | F | 0
J-7 | 7 | 선종21 | 7 | 49 | 112 | O-7-3 | 48 | 시운전1 | 3 | 97 | 112 | 15 | N | 0
J-7 | 7 | 선종21 | 7 | 49 | 112 | O-7-4 | 49 | 작업3 | 4 | 112 | 123 | 11 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 49 | 317 | O-8-1 | 50 | 작업10 | 1 | 49 | 130 | 81 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 49 | 317 | O-8-2 | 51 | 작업11 | 2 | 130 | 155 | 25 | F | 15
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 49 | 317 | O-8-3 | 52 | 작업12 | 3 | 155 | 209 | 54 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 49 | 317 | O-8-4 | 53 | 작업13 | 4 | 209 | 239 | 30 | F | 26
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 49 | 317 | O-8-5 | 54 | 작업2 | 5 | 239 | 250 | 11 | F | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 49 | 317 | O-8-6 | 55 | 시운전1 | 6 | 250 | 264 | 14 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 49 | 317 | O-8-7 | 56 | 작업14 | 7 | 264 | 281 | 17 | S | 7
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 49 | 317 | O-8-8 | 57 | 시운전3 | 8 | 281 | 317 | 36 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 49 | 317 | O-8-9 | 58 | 작업3 | 9 | 317 | 339 | 22 | S | 18
J-9 | 9 | 선종17 | 5 | 65 | 154 | O-9-1 | 59 | 작업1 | 1 | 65 | 90 | 25 | F | 10
J-9 | 9 | 선종17 | 5 | 65 | 154 | O-9-2 | 60 | 작업2 | 2 | 90 | 123 | 33 | S | 0
J-9 | 9 | 선종17 | 5 | 65 | 154 | O-9-3 | 61 | 시운전1 | 3 | 123 | 154 | 31 | N | 0
J-9 | 9 | 선종17 | 5 | 65 | 154 | O-9-4 | 62 | 작업3 | 4 | 154 | 171 | 17 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 65 | 314 | O-10-1 | 63 | 작업10 | 1 | 65 | 140 | 75 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 65 | 314 | O-10-2 | 64 | 작업11 | 2 | 140 | 163 | 23 | F | 15
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 65 | 314 | O-10-3 | 65 | 작업12 | 3 | 163 | 213 | 50 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 65 | 314 | O-10-4 | 66 | 작업13 | 4 | 213 | 241 | 28 | F | 26
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 65 | 314 | O-10-5 | 67 | 작업2 | 5 | 241 | 251 | 10 | F | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 65 | 314 | O-10-6 | 68 | 시운전1 | 6 | 251 | 264 | 13 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 65 | 314 | O-10-7 | 69 | 작업14 | 7 | 264 | 279 | 15 | S | 7
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 65 | 314 | O-10-8 | 70 | 시운전3 | 8 | 279 | 314 | 35 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 65 | 314 | O-10-9 | 71 | 작업3 | 9 | 314 | 334 | 20 | S | 18
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 68 | 329 | O-11-1 | 72 | 작업10 | 1 | 68 | 147 | 79 | N | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 68 | 329 | O-11-2 | 73 | 작업11 | 2 | 147 | 171 | 24 | F | 15
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 68 | 329 | O-11-3 | 74 | 작업12 | 3 | 171 | 224 | 53 | N | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 68 | 329 | O-11-4 | 75 | 작업13 | 4 | 224 | 253 | 29 | F | 26
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 68 | 329 | O-11-5 | 76 | 작업2 | 5 | 253 | 264 | 11 | F | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 68 | 329 | O-11-6 | 77 | 시운전1 | 6 | 264 | 278 | 14 | N | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 68 | 329 | O-11-7 | 78 | 작업14 | 7 | 278 | 294 | 16 | S | 7
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 68 | 329 | O-11-8 | 79 | 시운전3 | 8 | 294 | 329 | 35 | N | 0
J-11 | 11 | 선종14 | 4 | 68 | 329 | O-11-9 | 80 | 작업3 | 9 | 329 | 350 | 21 | S | 18
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 68 | 355 | O-12-1 | 81 | 작업10 | 1 | 68 | 155 | 87 | N | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 68 | 355 | O-12-2 | 82 | 작업11 | 2 | 155 | 181 | 26 | F | 15
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 68 | 355 | O-12-3 | 83 | 작업12 | 3 | 181 | 239 | 58 | N | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 68 | 355 | O-12-4 | 84 | 작업13 | 4 | 239 | 271 | 32 | F | 26
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 68 | 355 | O-12-5 | 85 | 작업2 | 5 | 271 | 283 | 12 | F | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 68 | 355 | O-12-6 | 86 | 시운전1 | 6 | 283 | 298 | 15 | N | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 68 | 355 | O-12-7 | 87 | 작업14 | 7 | 298 | 316 | 18 | S | 7
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 68 | 355 | O-12-8 | 88 | 시운전3 | 8 | 316 | 355 | 39 | N | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 68 | 355 | O-12-9 | 89 | 작업3 | 9 | 355 | 378 | 23 | S | 18
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 86 | 285 | O-13-1 | 90 | 작업10 | 1 | 86 | 146 | 60 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 86 | 285 | O-13-2 | 91 | 작업11 | 2 | 146 | 164 | 18 | F | 15
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 86 | 285 | O-13-3 | 92 | 작업12 | 3 | 164 | 204 | 40 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 86 | 285 | O-13-4 | 93 | 작업13 | 4 | 204 | 226 | 22 | F | 26
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 86 | 285 | O-13-5 | 94 | 작업2 | 5 | 226 | 234 | 8 | F | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 86 | 285 | O-13-6 | 95 | 시운전1 | 6 | 234 | 244 | 10 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 86 | 285 | O-13-7 | 96 | 작업14 | 7 | 244 | 256 | 12 | S | 7
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 86 | 285 | O-13-8 | 97 | 시운전3 | 8 | 256 | 285 | 29 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 86 | 285 | O-13-9 | 98 | 작업3 | 9 | 285 | 301 | 16 | S | 18
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 102 | 316 | O-14-1 | 99 | 작업10 | 1 | 102 | 167 | 65 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 102 | 316 | O-14-2 | 100 | 작업11 | 2 | 167 | 187 | 20 | F | 15
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 102 | 316 | O-14-3 | 101 | 작업12 | 3 | 187 | 230 | 43 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 102 | 316 | O-14-4 | 102 | 작업13 | 4 | 230 | 254 | 24 | F | 26
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 102 | 316 | O-14-5 | 103 | 작업2 | 5 | 254 | 263 | 9 | F | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 102 | 316 | O-14-6 | 104 | 시운전1 | 6 | 263 | 274 | 11 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 102 | 316 | O-14-7 | 105 | 작업14 | 7 | 274 | 287 | 13 | S | 7
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 102 | 316 | O-14-8 | 106 | 시운전3 | 8 | 287 | 316 | 29 | N | 0
J-14 | 14 | 선종14 | 4 | 102 | 316 | O-14-9 | 107 | 작업3 | 9 | 316 | 334 | 18 | S | 18
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 106 | 387 | O-15-1 | 108 | 작업10 | 1 | 106 | 191 | 85 | N | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 106 | 387 | O-15-2 | 109 | 작업11 | 2 | 191 | 217 | 26 | F | 15
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 106 | 387 | O-15-3 | 110 | 작업12 | 3 | 217 | 274 | 57 | N | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 106 | 387 | O-15-4 | 111 | 작업13 | 4 | 274 | 305 | 31 | F | 26
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 106 | 387 | O-15-5 | 112 | 작업2 | 5 | 305 | 317 | 12 | F | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 106 | 387 | O-15-6 | 113 | 시운전1 | 6 | 317 | 332 | 15 | N | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 106 | 387 | O-15-7 | 114 | 작업14 | 7 | 332 | 349 | 17 | S | 7
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 106 | 387 | O-15-8 | 115 | 시운전3 | 8 | 349 | 387 | 38 | N | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 106 | 387 | O-15-9 | 116 | 작업3 | 9 | 387 | 410 | 23 | S | 18
J-16 | 16 | 선종22 | 8 | 106 | 214 | O-16-1 | 117 | 작업1 | 1 | 106 | 133 | 27 | F | 15
J-16 | 16 | 선종22 | 8 | 106 | 214 | O-16-2 | 118 | 작업4 | 2 | 133 | 169 | 36 | S | 0
J-16 | 16 | 선종22 | 8 | 106 | 214 | O-16-3 | 119 | 시운전4 | 3 | 169 | 174 | 5 | N | 3
J-16 | 16 | 선종22 | 8 | 106 | 214 | O-16-4 | 120 | 작업5 | 4 | 174 | 189 | 15 | N | 0
J-16 | 16 | 선종22 | 8 | 106 | 214 | O-16-5 | 121 | 시운전1 | 5 | 189 | 214 | 25 | N | 0
J-16 | 16 | 선종22 | 8 | 106 | 214 | O-16-6 | 122 | 작업3 | 6 | 214 | 227 | 13 | N | 0
J-17 | 17 | 선종11 | 2 | 117 | 267 | O-17-1 | 123 | 작업1 | 1 | 117 | 155 | 38 | N | 8
J-17 | 17 | 선종11 | 2 | 117 | 267 | O-17-2 | 124 | 작업2 | 2 | 155 | 230 | 75 | F | 0
J-17 | 17 | 선종11 | 2 | 117 | 267 | O-17-3 | 125 | 시운전1 | 3 | 230 | 267 | 37 | N | 0
J-17 | 17 | 선종11 | 2 | 117 | 267 | O-17-4 | 126 | 작업3 | 4 | 267 | 293 | 26 | S | 14
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 117 | 320 | O-18-1 | 127 | 작업10 | 1 | 117 | 178 | 61 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 117 | 320 | O-18-2 | 128 | 작업11 | 2 | 178 | 197 | 19 | F | 15
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 117 | 320 | O-18-3 | 129 | 작업12 | 3 | 197 | 238 | 41 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 117 | 320 | O-18-4 | 130 | 작업13 | 4 | 238 | 261 | 23 | F | 26
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 117 | 320 | O-18-5 | 131 | 작업2 | 5 | 261 | 270 | 9 | F | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 117 | 320 | O-18-6 | 132 | 시운전1 | 6 | 270 | 281 | 11 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 117 | 320 | O-18-7 | 133 | 작업14 | 7 | 281 | 294 | 13 | S | 7
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 117 | 320 | O-18-8 | 134 | 시운전3 | 8 | 294 | 320 | 26 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 117 | 320 | O-18-9 | 135 | 작업3 | 9 | 320 | 337 | 17 | S | 18
J-19 | 19 | 선종21 | 7 | 120 | 194 | O-19-1 | 136 | 작업1 | 1 | 120 | 142 | 22 | F | 15
J-19 | 19 | 선종21 | 7 | 120 | 194 | O-19-2 | 137 | 작업2 | 2 | 142 | 176 | 34 | F | 0
J-19 | 19 | 선종21 | 7 | 120 | 194 | O-19-3 | 138 | 시운전1 | 3 | 176 | 194 | 18 | N | 0
J-19 | 19 | 선종21 | 7 | 120 | 194 | O-19-4 | 139 | 작업3 | 4 | 194 | 207 | 13 | N | 0
J-20 | 20 | 선종6 | 0 | 127 | 193 | O-20-1 | 140 | 작업1 | 1 | 127 | 147 | 20 | F | 15
J-20 | 20 | 선종6 | 0 | 127 | 193 | O-20-2 | 141 | 작업2 | 2 | 147 | 175 | 28 | S | 0
J-20 | 20 | 선종6 | 0 | 127 | 193 | O-20-3 | 142 | 시운전1 | 3 | 175 | 193 | 18 | N | 0
J-20 | 20 | 선종6 | 0 | 127 | 193 | O-20-4 | 143 | 작업3 | 4 | 193 | 206 | 13 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 127 | 400 | O-21-1 | 144 | 작업10 | 1 | 127 | 209 | 82 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 127 | 400 | O-21-2 | 145 | 작업11 | 2 | 209 | 234 | 25 | F | 15
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 127 | 400 | O-21-3 | 146 | 작업12 | 3 | 234 | 289 | 55 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 127 | 400 | O-21-4 | 147 | 작업13 | 4 | 289 | 320 | 31 | F | 26
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 127 | 400 | O-21-5 | 148 | 작업2 | 5 | 320 | 331 | 11 | F | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 127 | 400 | O-21-6 | 149 | 시운전1 | 6 | 331 | 345 | 14 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 127 | 400 | O-21-7 | 150 | 작업14 | 7 | 345 | 362 | 17 | S | 7
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 127 | 400 | O-21-8 | 151 | 시운전3 | 8 | 362 | 400 | 38 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 127 | 400 | O-21-9 | 152 | 작업3 | 9 | 400 | 422 | 22 | S | 18
J-22 | 22 | 선종6 | 0 | 129 | 200 | O-22-1 | 153 | 작업1 | 1 | 129 | 150 | 21 | F | 15
J-22 | 22 | 선종6 | 0 | 129 | 200 | O-22-2 | 154 | 작업2 | 2 | 150 | 180 | 30 | S | 0
J-22 | 22 | 선종6 | 0 | 129 | 200 | O-22-3 | 155 | 시운전1 | 3 | 180 | 200 | 20 | N | 0
J-22 | 22 | 선종6 | 0 | 129 | 200 | O-22-4 | 156 | 작업3 | 4 | 200 | 214 | 14 | N | 0
J-23 | 23 | 선종13 | 3 | 137 | 254 | O-23-1 | 157 | 작업1 | 1 | 137 | 167 | 30 | F | 15
J-23 | 23 | 선종13 | 3 | 137 | 254 | O-23-2 | 158 | 작업4 | 2 | 167 | 206 | 39 | S | 0
J-23 | 23 | 선종13 | 3 | 137 | 254 | O-23-3 | 159 | 시운전4 | 3 | 206 | 211 | 5 | N | 3
J-23 | 23 | 선종13 | 3 | 137 | 254 | O-23-4 | 160 | 작업5 | 4 | 211 | 227 | 16 | N | 0
J-23 | 23 | 선종13 | 3 | 137 | 254 | O-23-5 | 161 | 시운전1 | 5 | 227 | 254 | 27 | N | 0
J-23 | 23 | 선종13 | 3 | 137 | 254 | O-23-6 | 162 | 작업3 | 6 | 254 | 269 | 15 | N | 0
J-24 | 24 | 선종13 | 3 | 137 | 253 | O-24-1 | 163 | 작업1 | 1 | 137 | 166 | 29 | F | 15
J-24 | 24 | 선종13 | 3 | 137 | 253 | O-24-2 | 164 | 작업4 | 2 | 166 | 205 | 39 | S | 0
J-24 | 24 | 선종13 | 3 | 137 | 253 | O-24-3 | 165 | 시운전4 | 3 | 205 | 210 | 5 | N | 3
J-24 | 24 | 선종13 | 3 | 137 | 253 | O-24-4 | 166 | 작업5 | 4 | 210 | 226 | 16 | N | 0
J-24 | 24 | 선종13 | 3 | 137 | 253 | O-24-5 | 167 | 시운전1 | 5 | 226 | 253 | 27 | N | 0
J-24 | 24 | 선종13 | 3 | 137 | 253 | O-24-6 | 168 | 작업3 | 6 | 253 | 267 | 14 | N | 0
J-25 | 25 | 선종11 | 2 | 138 | 256 | O-25-1 | 169 | 작업1 | 1 | 138 | 168 | 30 | N | 8
J-25 | 25 | 선종11 | 2 | 138 | 256 | O-25-2 | 170 | 작업2 | 2 | 168 | 227 | 59 | F | 0
J-25 | 25 | 선종11 | 2 | 138 | 256 | O-25-3 | 171 | 시운전1 | 3 | 227 | 256 | 29 | N | 0
J-25 | 25 | 선종11 | 2 | 138 | 256 | O-25-4 | 172 | 작업3 | 4 | 256 | 277 | 21 | S | 14
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 171 | 410 | O-26-1 | 173 | 작업10 | 1 | 171 | 243 | 72 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 171 | 410 | O-26-2 | 174 | 작업11 | 2 | 243 | 265 | 22 | F | 15
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 171 | 410 | O-26-3 | 175 | 작업12 | 3 | 265 | 313 | 48 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 171 | 410 | O-26-4 | 176 | 작업13 | 4 | 313 | 340 | 27 | F | 26
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 171 | 410 | O-26-5 | 177 | 작업2 | 5 | 340 | 350 | 10 | F | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 171 | 410 | O-26-6 | 178 | 시운전1 | 6 | 350 | 362 | 12 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 171 | 410 | O-26-7 | 179 | 작업14 | 7 | 362 | 377 | 15 | S | 7
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 171 | 410 | O-26-8 | 180 | 시운전3 | 8 | 377 | 410 | 33 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 171 | 410 | O-26-9 | 181 | 작업3 | 9 | 410 | 430 | 20 | S | 18
J-27 | 27 | 선종13 | 3 | 222 | 342 | O-27-1 | 182 | 작업1 | 1 | 222 | 252 | 30 | F | 15
J-27 | 27 | 선종13 | 3 | 222 | 342 | O-27-2 | 183 | 작업4 | 2 | 252 | 292 | 40 | S | 0
J-27 | 27 | 선종13 | 3 | 222 | 342 | O-27-3 | 184 | 시운전4 | 3 | 292 | 297 | 5 | N | 3
J-27 | 27 | 선종13 | 3 | 222 | 342 | O-27-4 | 185 | 작업5 | 4 | 297 | 313 | 16 | N | 0
J-27 | 27 | 선종13 | 3 | 222 | 342 | O-27-5 | 186 | 시운전1 | 5 | 313 | 342 | 29 | N | 0
J-27 | 27 | 선종13 | 3 | 222 | 342 | O-27-6 | 187 | 작업3 | 6 | 342 | 357 | 15 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 226 | 517 | O-28-1 | 188 | 작업10 | 1 | 226 | 314 | 88 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 226 | 517 | O-28-2 | 189 | 작업11 | 2 | 314 | 341 | 27 | F | 15
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 226 | 517 | O-28-3 | 190 | 작업12 | 3 | 341 | 400 | 59 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 226 | 517 | O-28-4 | 191 | 작업13 | 4 | 400 | 433 | 33 | F | 26
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 226 | 517 | O-28-5 | 192 | 작업2 | 5 | 433 | 445 | 12 | F | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 226 | 517 | O-28-6 | 193 | 시운전1 | 6 | 445 | 460 | 15 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 226 | 517 | O-28-7 | 194 | 작업14 | 7 | 460 | 478 | 18 | S | 7
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 226 | 517 | O-28-8 | 195 | 시운전3 | 8 | 478 | 517 | 39 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 226 | 517 | O-28-9 | 196 | 작업3 | 9 | 517 | 541 | 24 | S | 18
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 235 | 452 | O-29-1 | 197 | 작업10 | 1 | 235 | 301 | 66 | N | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 235 | 452 | O-29-2 | 198 | 작업11 | 2 | 301 | 321 | 20 | F | 15
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 235 | 452 | O-29-3 | 199 | 작업12 | 3 | 321 | 365 | 44 | N | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 235 | 452 | O-29-4 | 200 | 작업13 | 4 | 365 | 389 | 24 | F | 26
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 235 | 452 | O-29-5 | 201 | 작업2 | 5 | 389 | 398 | 9 | F | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 235 | 452 | O-29-6 | 202 | 시운전1 | 6 | 398 | 409 | 11 | N | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 235 | 452 | O-29-7 | 203 | 작업14 | 7 | 409 | 423 | 14 | S | 7
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 235 | 452 | O-29-8 | 204 | 시운전3 | 8 | 423 | 452 | 29 | N | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 235 | 452 | O-29-9 | 205 | 작업3 | 9 | 452 | 470 | 18 | S | 18
J-30 | 30 | 선종6 | 0 | 235 | 308 | O-30-1 | 206 | 작업1 | 1 | 235 | 257 | 22 | F | 15
J-30 | 30 | 선종6 | 0 | 235 | 308 | O-30-2 | 207 | 작업2 | 2 | 257 | 287 | 30 | S | 0
J-30 | 30 | 선종6 | 0 | 235 | 308 | O-30-3 | 208 | 시운전1 | 3 | 287 | 308 | 21 | N | 0
J-30 | 30 | 선종6 | 0 | 235 | 308 | O-30-4 | 209 | 작업3 | 4 | 308 | 322 | 14 | N | 0
J-31 | 31 | 선종6 | 0 | 244 | 325 | O-31-1 | 210 | 작업1 | 1 | 244 | 268 | 24 | F | 15
J-31 | 31 | 선종6 | 0 | 244 | 325 | O-31-2 | 211 | 작업2 | 2 | 268 | 302 | 34 | S | 0
J-31 | 31 | 선종6 | 0 | 244 | 325 | O-31-3 | 212 | 시운전1 | 3 | 302 | 325 | 23 | N | 0
J-31 | 31 | 선종6 | 0 | 244 | 325 | O-31-4 | 213 | 작업3 | 4 | 325 | 341 | 16 | N | 0
J-32 | 32 | 선종11 | 2 | 249 | 398 | O-32-1 | 214 | 작업1 | 1 | 249 | 287 | 38 | N | 8
J-32 | 32 | 선종11 | 2 | 249 | 398 | O-32-2 | 215 | 작업2 | 2 | 287 | 362 | 75 | F | 0
J-32 | 32 | 선종11 | 2 | 249 | 398 | O-32-3 | 216 | 시운전1 | 3 | 362 | 398 | 36 | N | 0
J-32 | 32 | 선종11 | 2 | 249 | 398 | O-32-4 | 217 | 작업3 | 4 | 398 | 424 | 26 | S | 14
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 249 | 505 | O-33-1 | 218 | 작업10 | 1 | 249 | 326 | 77 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 249 | 505 | O-33-2 | 219 | 작업11 | 2 | 326 | 350 | 24 | F | 15
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 249 | 505 | O-33-3 | 220 | 작업12 | 3 | 350 | 402 | 52 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 249 | 505 | O-33-4 | 221 | 작업13 | 4 | 402 | 431 | 29 | F | 26
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 249 | 505 | O-33-5 | 222 | 작업2 | 5 | 431 | 442 | 11 | F | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 249 | 505 | O-33-6 | 223 | 시운전1 | 6 | 442 | 455 | 13 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 249 | 505 | O-33-7 | 224 | 작업14 | 7 | 455 | 471 | 16 | S | 7
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 249 | 505 | O-33-8 | 225 | 시운전3 | 8 | 471 | 505 | 34 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 249 | 505 | O-33-9 | 226 | 작업3 | 9 | 505 | 526 | 21 | S | 18
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 252 | 541 | O-34-1 | 227 | 작업10 | 1 | 252 | 339 | 87 | N | 0
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 252 | 541 | O-34-2 | 228 | 작업11 | 2 | 339 | 366 | 27 | F | 15
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 252 | 541 | O-34-3 | 229 | 작업12 | 3 | 366 | 424 | 58 | N | 0
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 252 | 541 | O-34-4 | 230 | 작업13 | 4 | 424 | 456 | 32 | F | 26
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 252 | 541 | O-34-5 | 231 | 작업2 | 5 | 456 | 468 | 12 | F | 0
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 252 | 541 | O-34-6 | 232 | 시운전1 | 6 | 468 | 483 | 15 | N | 0
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 252 | 541 | O-34-7 | 233 | 작업14 | 7 | 483 | 501 | 18 | S | 7
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 252 | 541 | O-34-8 | 234 | 시운전3 | 8 | 501 | 541 | 40 | N | 0
J-34 | 34 | 선종14 | 4 | 252 | 541 | O-34-9 | 235 | 작업3 | 9 | 541 | 565 | 24 | S | 18
J-35 | 35 | 선종9 | 1 | 292 | 926 | O-35-1 | 236 | 작업10 | 1 | 292 | 590 | 298 | F | 0
J-35 | 35 | 선종9 | 1 | 292 | 926 | O-35-2 | 237 | 작업15 | 2 | 590 | 883 | 293 | F | 0
J-35 | 35 | 선종9 | 1 | 292 | 926 | O-35-3 | 238 | 작업14 | 3 | 883 | 908 | 25 | N | 0
J-35 | 35 | 선종9 | 1 | 292 | 926 | O-35-4 | 239 | 작업4 | 4 | 908 | 910 | 2 | S | 0
J-35 | 35 | 선종9 | 1 | 292 | 926 | O-35-5 | 240 | 시운전4 | 5 | 910 | 926 | 16 | N | 0
J-35 | 35 | 선종9 | 1 | 292 | 926 | O-35-6 | 241 | 작업3 | 6 | 926 | 943 | 17 | S | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 292 | 489 | O-36-1 | 242 | 작업10 | 1 | 292 | 352 | 60 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 292 | 489 | O-36-2 | 243 | 작업11 | 2 | 352 | 370 | 18 | F | 15
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 292 | 489 | O-36-3 | 244 | 작업12 | 3 | 370 | 410 | 40 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 292 | 489 | O-36-4 | 245 | 작업13 | 4 | 410 | 432 | 22 | F | 26
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 292 | 489 | O-36-5 | 246 | 작업2 | 5 | 432 | 440 | 8 | F | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 292 | 489 | O-36-6 | 247 | 시운전1 | 6 | 440 | 450 | 10 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 292 | 489 | O-36-7 | 248 | 작업14 | 7 | 450 | 462 | 12 | S | 7
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 292 | 489 | O-36-8 | 249 | 시운전3 | 8 | 462 | 489 | 27 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 292 | 489 | O-36-9 | 250 | 작업3 | 9 | 489 | 505 | 16 | S | 18
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 316 | 528 | O-37-1 | 251 | 작업10 | 1 | 316 | 380 | 64 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 316 | 528 | O-37-2 | 252 | 작업11 | 2 | 380 | 400 | 20 | F | 15
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 316 | 528 | O-37-3 | 253 | 작업12 | 3 | 400 | 443 | 43 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 316 | 528 | O-37-4 | 254 | 작업13 | 4 | 443 | 467 | 24 | F | 26
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 316 | 528 | O-37-5 | 255 | 작업2 | 5 | 467 | 476 | 9 | F | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 316 | 528 | O-37-6 | 256 | 시운전1 | 6 | 476 | 487 | 11 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 316 | 528 | O-37-7 | 257 | 작업14 | 7 | 487 | 500 | 13 | S | 7
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 316 | 528 | O-37-8 | 258 | 시운전3 | 8 | 500 | 528 | 28 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 316 | 528 | O-37-9 | 259 | 작업3 | 9 | 528 | 545 | 17 | S | 18
J-38 | 38 | 선종21 | 7 | 316 | 377 | O-38-1 | 260 | 작업1 | 1 | 316 | 334 | 18 | F | 15
J-38 | 38 | 선종21 | 7 | 316 | 377 | O-38-2 | 261 | 작업2 | 2 | 334 | 362 | 28 | F | 0
J-38 | 38 | 선종21 | 7 | 316 | 377 | O-38-3 | 262 | 시운전1 | 3 | 362 | 377 | 15 | N | 0
J-38 | 38 | 선종21 | 7 | 316 | 377 | O-38-4 | 263 | 작업3 | 4 | 377 | 388 | 11 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 320 | 583 | O-39-1 | 264 | 작업10 | 1 | 320 | 399 | 79 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 320 | 583 | O-39-2 | 265 | 작업11 | 2 | 399 | 423 | 24 | F | 15
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 320 | 583 | O-39-3 | 266 | 작업12 | 3 | 423 | 476 | 53 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 320 | 583 | O-39-4 | 267 | 작업13 | 4 | 476 | 505 | 29 | F | 26
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 320 | 583 | O-39-5 | 268 | 작업2 | 5 | 505 | 516 | 11 | F | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 320 | 583 | O-39-6 | 269 | 시운전1 | 6 | 516 | 530 | 14 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 320 | 583 | O-39-7 | 270 | 작업14 | 7 | 530 | 546 | 16 | S | 7
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 320 | 583 | O-39-8 | 271 | 시운전3 | 8 | 546 | 583 | 37 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 320 | 583 | O-39-9 | 272 | 작업3 | 9 | 583 | 605 | 22 | S | 18
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 328 | 523 | O-40-1 | 273 | 작업10 | 1 | 328 | 387 | 59 | N | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 328 | 523 | O-40-2 | 274 | 작업11 | 2 | 387 | 405 | 18 | F | 15
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 328 | 523 | O-40-3 | 275 | 작업12 | 3 | 405 | 444 | 39 | N | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 328 | 523 | O-40-4 | 276 | 작업13 | 4 | 444 | 466 | 22 | F | 26
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 328 | 523 | O-40-5 | 277 | 작업2 | 5 | 466 | 474 | 8 | F | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 328 | 523 | O-40-6 | 278 | 시운전1 | 6 | 474 | 484 | 10 | N | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 328 | 523 | O-40-7 | 279 | 작업14 | 7 | 484 | 496 | 12 | S | 7
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 328 | 523 | O-40-8 | 280 | 시운전3 | 8 | 496 | 523 | 27 | N | 0
J-40 | 40 | 선종14 | 4 | 328 | 523 | O-40-9 | 281 | 작업3 | 9 | 523 | 539 | 16 | S | 18
J-41 | 41 | 선종24 | 9 | 330 | 444 | O-41-1 | 282 | 작업1 | 1 | 330 | 351 | 21 | F | 10
J-41 | 41 | 선종24 | 9 | 330 | 444 | O-41-2 | 283 | 작업4 | 2 | 351 | 410 | 59 | S | 0
J-41 | 41 | 선종24 | 9 | 330 | 444 | O-41-3 | 284 | 시운전4 | 3 | 410 | 413 | 3 | N | 3
J-41 | 41 | 선종24 | 9 | 330 | 444 | O-41-4 | 285 | 작업5 | 4 | 413 | 417 | 4 | N | 0
J-41 | 41 | 선종24 | 9 | 330 | 444 | O-41-5 | 286 | 시운전1 | 5 | 417 | 444 | 27 | N | 0
J-41 | 41 | 선종24 | 9 | 330 | 444 | O-41-6 | 287 | 작업3 | 6 | 444 | 458 | 14 | S | 15
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 339 | 583 | O-42-1 | 288 | 작업10 | 1 | 339 | 413 | 74 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 339 | 583 | O-42-2 | 289 | 작업11 | 2 | 413 | 435 | 22 | F | 15
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 339 | 583 | O-42-3 | 290 | 작업12 | 3 | 435 | 484 | 49 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 339 | 583 | O-42-4 | 291 | 작업13 | 4 | 484 | 511 | 27 | F | 26
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 339 | 583 | O-42-5 | 292 | 작업2 | 5 | 511 | 521 | 10 | F | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 339 | 583 | O-42-6 | 293 | 시운전1 | 6 | 521 | 534 | 13 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 339 | 583 | O-42-7 | 294 | 작업14 | 7 | 534 | 549 | 15 | S | 7
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 339 | 583 | O-42-8 | 295 | 시운전3 | 8 | 549 | 583 | 34 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 339 | 583 | O-42-9 | 296 | 작업3 | 9 | 583 | 603 | 20 | S | 18
J-43 | 43 | 선종13 | 3 | 339 | 457 | O-43-1 | 297 | 작업1 | 1 | 339 | 369 | 30 | F | 15
J-43 | 43 | 선종13 | 3 | 339 | 457 | O-43-2 | 298 | 작업4 | 2 | 369 | 408 | 39 | S | 0
J-43 | 43 | 선종13 | 3 | 339 | 457 | O-43-3 | 299 | 시운전4 | 3 | 408 | 413 | 5 | N | 3
J-43 | 43 | 선종13 | 3 | 339 | 457 | O-43-4 | 300 | 작업5 | 4 | 413 | 429 | 16 | N | 0
J-43 | 43 | 선종13 | 3 | 339 | 457 | O-43-5 | 301 | 시운전1 | 5 | 429 | 457 | 28 | N | 0
J-43 | 43 | 선종13 | 3 | 339 | 457 | O-43-6 | 302 | 작업3 | 6 | 457 | 472 | 15 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 345 | 624 | O-44-1 | 303 | 작업10 | 1 | 345 | 429 | 84 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 345 | 624 | O-44-2 | 304 | 작업11 | 2 | 429 | 455 | 26 | F | 15
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 345 | 624 | O-44-3 | 305 | 작업12 | 3 | 455 | 511 | 56 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 345 | 624 | O-44-4 | 306 | 작업13 | 4 | 511 | 542 | 31 | F | 26
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 345 | 624 | O-44-5 | 307 | 작업2 | 5 | 542 | 554 | 12 | F | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 345 | 624 | O-44-6 | 308 | 시운전1 | 6 | 554 | 568 | 14 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 345 | 624 | O-44-7 | 309 | 작업14 | 7 | 568 | 585 | 17 | S | 7
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 345 | 624 | O-44-8 | 310 | 시운전3 | 8 | 585 | 624 | 39 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 345 | 624 | O-44-9 | 311 | 작업3 | 9 | 624 | 647 | 23 | S | 18
J-45 | 45 | 선종22 | 8 | 349 | 447 | O-45-1 | 312 | 작업1 | 1 | 349 | 374 | 25 | F | 15
J-45 | 45 | 선종22 | 8 | 349 | 447 | O-45-2 | 313 | 작업4 | 2 | 374 | 407 | 33 | S | 0
J-45 | 45 | 선종22 | 8 | 349 | 447 | O-45-3 | 314 | 시운전4 | 3 | 407 | 411 | 4 | N | 3
J-45 | 45 | 선종22 | 8 | 349 | 447 | O-45-4 | 315 | 작업5 | 4 | 411 | 424 | 13 | N | 0
J-45 | 45 | 선종22 | 8 | 349 | 447 | O-45-5 | 316 | 시운전1 | 5 | 424 | 447 | 23 | N | 0
J-45 | 45 | 선종22 | 8 | 349 | 447 | O-45-6 | 317 | 작업3 | 6 | 447 | 459 | 12 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 349 | 571 | O-46-1 | 318 | 작업10 | 1 | 349 | 416 | 67 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 349 | 571 | O-46-2 | 319 | 작업11 | 2 | 416 | 436 | 20 | F | 15
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 349 | 571 | O-46-3 | 320 | 작업12 | 3 | 436 | 481 | 45 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 349 | 571 | O-46-4 | 321 | 작업13 | 4 | 481 | 506 | 25 | F | 26
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 349 | 571 | O-46-5 | 322 | 작업2 | 5 | 506 | 515 | 9 | F | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 349 | 571 | O-46-6 | 323 | 시운전1 | 6 | 515 | 527 | 12 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 349 | 571 | O-46-7 | 324 | 작업14 | 7 | 527 | 541 | 14 | S | 7
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 349 | 571 | O-46-8 | 325 | 시운전3 | 8 | 541 | 571 | 30 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 349 | 571 | O-46-9 | 326 | 작업3 | 9 | 571 | 589 | 18 | S | 18
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 356 | 445 | O-47-1 | 327 | 작업1 | 1 | 356 | 379 | 23 | F | 15
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 356 | 445 | O-47-2 | 328 | 작업4 | 2 | 379 | 409 | 30 | S | 0
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 356 | 445 | O-47-3 | 329 | 시운전4 | 3 | 409 | 413 | 4 | N | 3
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 356 | 445 | O-47-4 | 330 | 작업5 | 4 | 413 | 425 | 12 | N | 0
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 356 | 445 | O-47-5 | 331 | 시운전1 | 5 | 425 | 445 | 20 | N | 0
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 356 | 445 | O-47-6 | 332 | 작업3 | 6 | 445 | 456 | 11 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 356 | 625 | O-48-1 | 333 | 작업10 | 1 | 356 | 437 | 81 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 356 | 625 | O-48-2 | 334 | 작업11 | 2 | 437 | 462 | 25 | F | 15
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 356 | 625 | O-48-3 | 335 | 작업12 | 3 | 462 | 516 | 54 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 356 | 625 | O-48-4 | 336 | 작업13 | 4 | 516 | 546 | 30 | F | 26
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 356 | 625 | O-48-5 | 337 | 작업2 | 5 | 546 | 557 | 11 | F | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 356 | 625 | O-48-6 | 338 | 시운전1 | 6 | 557 | 571 | 14 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 356 | 625 | O-48-7 | 339 | 작업14 | 7 | 571 | 588 | 17 | S | 7
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 356 | 625 | O-48-8 | 340 | 시운전3 | 8 | 588 | 625 | 37 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 356 | 625 | O-48-9 | 341 | 작업3 | 9 | 625 | 647 | 22 | S | 18
J-49 | 49 | 선종22 | 8 | 382 | 501 | O-49-1 | 342 | 작업1 | 1 | 382 | 412 | 30 | F | 15
J-49 | 49 | 선종22 | 8 | 382 | 501 | O-49-2 | 343 | 작업4 | 2 | 412 | 452 | 40 | S | 0
J-49 | 49 | 선종22 | 8 | 382 | 501 | O-49-3 | 344 | 시운전4 | 3 | 452 | 457 | 5 | N | 3
J-49 | 49 | 선종22 | 8 | 382 | 501 | O-49-4 | 345 | 작업5 | 4 | 457 | 473 | 16 | N | 0
J-49 | 49 | 선종22 | 8 | 382 | 501 | O-49-5 | 346 | 시운전1 | 5 | 473 | 501 | 28 | N | 0
J-49 | 49 | 선종22 | 8 | 382 | 501 | O-49-6 | 347 | 작업3 | 6 | 501 | 516 | 15 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 418 | 628 | O-50-1 | 348 | 작업10 | 1 | 418 | 481 | 63 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 418 | 628 | O-50-2 | 349 | 작업11 | 2 | 481 | 500 | 19 | F | 15
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 418 | 628 | O-50-3 | 350 | 작업12 | 3 | 500 | 542 | 42 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 418 | 628 | O-50-4 | 351 | 작업13 | 4 | 542 | 566 | 24 | F | 26
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 418 | 628 | O-50-5 | 352 | 작업2 | 5 | 566 | 575 | 9 | F | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 418 | 628 | O-50-6 | 353 | 시운전1 | 6 | 575 | 586 | 11 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 418 | 628 | O-50-7 | 354 | 작업14 | 7 | 586 | 599 | 13 | S | 7
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 418 | 628 | O-50-8 | 355 | 시운전3 | 8 | 599 | 628 | 29 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 418 | 628 | O-50-9 | 356 | 작업3 | 9 | 628 | 645 | 17 | S | 18
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 435 | 727 | O-51-1 | 357 | 작업10 | 1 | 435 | 523 | 88 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 435 | 727 | O-51-2 | 358 | 작업11 | 2 | 523 | 550 | 27 | F | 15
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 435 | 727 | O-51-3 | 359 | 작업12 | 3 | 550 | 609 | 59 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 435 | 727 | O-51-4 | 360 | 작업13 | 4 | 609 | 642 | 33 | F | 26
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 435 | 727 | O-51-5 | 361 | 작업2 | 5 | 642 | 654 | 12 | F | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 435 | 727 | O-51-6 | 362 | 시운전1 | 6 | 654 | 669 | 15 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 435 | 727 | O-51-7 | 363 | 작업14 | 7 | 669 | 687 | 18 | S | 7
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 435 | 727 | O-51-8 | 364 | 시운전3 | 8 | 687 | 727 | 40 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 435 | 727 | O-51-9 | 365 | 작업3 | 9 | 727 | 751 | 24 | S | 18
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 447 | 696 | O-52-1 | 366 | 작업10 | 1 | 447 | 522 | 75 | N | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 447 | 696 | O-52-2 | 367 | 작업11 | 2 | 522 | 545 | 23 | F | 15
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 447 | 696 | O-52-3 | 368 | 작업12 | 3 | 545 | 595 | 50 | N | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 447 | 696 | O-52-4 | 369 | 작업13 | 4 | 595 | 623 | 28 | F | 26
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 447 | 696 | O-52-5 | 370 | 작업2 | 5 | 623 | 633 | 10 | F | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 447 | 696 | O-52-6 | 371 | 시운전1 | 6 | 633 | 646 | 13 | N | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 447 | 696 | O-52-7 | 372 | 작업14 | 7 | 646 | 661 | 15 | S | 7
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 447 | 696 | O-52-8 | 373 | 시운전3 | 8 | 661 | 696 | 35 | N | 0
J-52 | 52 | 선종14 | 4 | 447 | 696 | O-52-9 | 374 | 작업3 | 9 | 696 | 716 | 20 | S | 18
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 454 | 666 | O-53-1 | 375 | 작업10 | 1 | 454 | 518 | 64 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 454 | 666 | O-53-2 | 376 | 작업11 | 2 | 518 | 538 | 20 | F | 15
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 454 | 666 | O-53-3 | 377 | 작업12 | 3 | 538 | 581 | 43 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 454 | 666 | O-53-4 | 378 | 작업13 | 4 | 581 | 605 | 24 | F | 26
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 454 | 666 | O-53-5 | 379 | 작업2 | 5 | 605 | 614 | 9 | F | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 454 | 666 | O-53-6 | 380 | 시운전1 | 6 | 614 | 625 | 11 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 454 | 666 | O-53-7 | 381 | 작업14 | 7 | 625 | 638 | 13 | S | 7
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 454 | 666 | O-53-8 | 382 | 시운전3 | 8 | 638 | 666 | 28 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 454 | 666 | O-53-9 | 383 | 작업3 | 9 | 666 | 683 | 17 | S | 18
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 462 | 656 | O-54-1 | 384 | 작업10 | 1 | 462 | 521 | 59 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 462 | 656 | O-54-2 | 385 | 작업11 | 2 | 521 | 539 | 18 | F | 15
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 462 | 656 | O-54-3 | 386 | 작업12 | 3 | 539 | 578 | 39 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 462 | 656 | O-54-4 | 387 | 작업13 | 4 | 578 | 600 | 22 | F | 26
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 462 | 656 | O-54-5 | 388 | 작업2 | 5 | 600 | 608 | 8 | F | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 462 | 656 | O-54-6 | 389 | 시운전1 | 6 | 608 | 618 | 10 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 462 | 656 | O-54-7 | 390 | 작업14 | 7 | 618 | 630 | 12 | S | 7
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 462 | 656 | O-54-8 | 391 | 시운전3 | 8 | 630 | 656 | 26 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 462 | 656 | O-54-9 | 392 | 작업3 | 9 | 656 | 672 | 16 | S | 18
J-55 | 55 | 선종17 | 5 | 462 | 556 | O-55-1 | 393 | 작업1 | 1 | 462 | 488 | 26 | F | 10
J-55 | 55 | 선종17 | 5 | 462 | 556 | O-55-2 | 394 | 작업2 | 2 | 488 | 522 | 34 | S | 0
J-55 | 55 | 선종17 | 5 | 462 | 556 | O-55-3 | 395 | 시운전1 | 3 | 522 | 556 | 34 | N | 0
J-55 | 55 | 선종17 | 5 | 462 | 556 | O-55-4 | 396 | 작업3 | 4 | 556 | 573 | 17 | N | 0
J-56 | 56 | 선종22 | 8 | 463 | 568 | O-56-1 | 397 | 작업1 | 1 | 463 | 490 | 27 | F | 15
J-56 | 56 | 선종22 | 8 | 463 | 568 | O-56-2 | 398 | 작업4 | 2 | 490 | 525 | 35 | S | 0
J-56 | 56 | 선종22 | 8 | 463 | 568 | O-56-3 | 399 | 시운전4 | 3 | 525 | 530 | 5 | N | 3
J-56 | 56 | 선종22 | 8 | 463 | 568 | O-56-4 | 400 | 작업5 | 4 | 530 | 544 | 14 | N | 0
J-56 | 56 | 선종22 | 8 | 463 | 568 | O-56-5 | 401 | 시운전1 | 5 | 544 | 568 | 24 | N | 0
J-56 | 56 | 선종22 | 8 | 463 | 568 | O-56-6 | 402 | 작업3 | 6 | 568 | 581 | 13 | N | 0
J-57 | 57 | 선종21 | 7 | 463 | 534 | O-57-1 | 403 | 작업1 | 1 | 463 | 484 | 21 | F | 15
J-57 | 57 | 선종21 | 7 | 463 | 534 | O-57-2 | 404 | 작업2 | 2 | 484 | 516 | 32 | F | 0
J-57 | 57 | 선종21 | 7 | 463 | 534 | O-57-3 | 405 | 시운전1 | 3 | 516 | 534 | 18 | N | 0
J-57 | 57 | 선종21 | 7 | 463 | 534 | O-57-4 | 406 | 작업3 | 4 | 534 | 547 | 13 | N | 0
J-58 | 58 | 선종21 | 7 | 480 | 552 | O-58-1 | 407 | 작업1 | 1 | 480 | 501 | 21 | F | 15
J-58 | 58 | 선종21 | 7 | 480 | 552 | O-58-2 | 408 | 작업2 | 2 | 501 | 534 | 33 | F | 0
J-58 | 58 | 선종21 | 7 | 480 | 552 | O-58-3 | 409 | 시운전1 | 3 | 534 | 552 | 18 | N | 0
J-58 | 58 | 선종21 | 7 | 480 | 552 | O-58-4 | 410 | 작업3 | 4 | 552 | 565 | 13 | N | 0
J-59 | 59 | 선종21 | 7 | 480 | 555 | O-59-1 | 411 | 작업1 | 1 | 480 | 502 | 22 | F | 15
J-59 | 59 | 선종21 | 7 | 480 | 555 | O-59-2 | 412 | 작업2 | 2 | 502 | 536 | 34 | F | 0
J-59 | 59 | 선종21 | 7 | 480 | 555 | O-59-3 | 413 | 시운전1 | 3 | 536 | 555 | 19 | N | 0
J-59 | 59 | 선종21 | 7 | 480 | 555 | O-59-4 | 414 | 작업3 | 4 | 555 | 568 | 13 | N | 0
J-60 | 60 | 선종21 | 7 | 486 | 554 | O-60-1 | 415 | 작업1 | 1 | 486 | 506 | 20 | F | 15
J-60 | 60 | 선종21 | 7 | 486 | 554 | O-60-2 | 416 | 작업2 | 2 | 506 | 537 | 31 | F | 0
J-60 | 60 | 선종21 | 7 | 486 | 554 | O-60-3 | 417 | 시운전1 | 3 | 537 | 554 | 17 | N | 0
J-60 | 60 | 선종21 | 7 | 486 | 554 | O-60-4 | 418 | 작업3 | 4 | 554 | 566 | 12 | N | 0
J-61 | 61 | 선종22 | 8 | 486 | 600 | O-61-1 | 419 | 작업1 | 1 | 486 | 515 | 29 | F | 15
J-61 | 61 | 선종22 | 8 | 486 | 600 | O-61-2 | 420 | 작업4 | 2 | 515 | 553 | 38 | S | 0
J-61 | 61 | 선종22 | 8 | 486 | 600 | O-61-3 | 421 | 시운전4 | 3 | 553 | 558 | 5 | N | 3
J-61 | 61 | 선종22 | 8 | 486 | 600 | O-61-4 | 422 | 작업5 | 4 | 558 | 573 | 15 | N | 0
J-61 | 61 | 선종22 | 8 | 486 | 600 | O-61-5 | 423 | 시운전1 | 5 | 573 | 600 | 27 | N | 0
J-61 | 61 | 선종22 | 8 | 486 | 600 | O-61-6 | 424 | 작업3 | 6 | 600 | 614 | 14 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 543 | 774 | O-62-1 | 425 | 작업10 | 1 | 543 | 613 | 70 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 543 | 774 | O-62-2 | 426 | 작업11 | 2 | 613 | 634 | 21 | F | 15
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 543 | 774 | O-62-3 | 427 | 작업12 | 3 | 634 | 681 | 47 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 543 | 774 | O-62-4 | 428 | 작업13 | 4 | 681 | 707 | 26 | F | 26
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 543 | 774 | O-62-5 | 429 | 작업2 | 5 | 707 | 717 | 10 | F | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 543 | 774 | O-62-6 | 430 | 시운전1 | 6 | 717 | 729 | 12 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 543 | 774 | O-62-7 | 431 | 작업14 | 7 | 729 | 743 | 14 | S | 7
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 543 | 774 | O-62-8 | 432 | 시운전3 | 8 | 743 | 774 | 31 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 543 | 774 | O-62-9 | 433 | 작업3 | 9 | 774 | 793 | 19 | S | 18
J-63 | 63 | 선종13 | 3 | 574 | 697 | O-63-1 | 434 | 작업1 | 1 | 574 | 605 | 31 | F | 15
J-63 | 63 | 선종13 | 3 | 574 | 697 | O-63-2 | 435 | 작업4 | 2 | 605 | 646 | 41 | S | 0
J-63 | 63 | 선종13 | 3 | 574 | 697 | O-63-3 | 436 | 시운전4 | 3 | 646 | 651 | 5 | N | 3
J-63 | 63 | 선종13 | 3 | 574 | 697 | O-63-4 | 437 | 작업5 | 4 | 651 | 667 | 16 | N | 0
J-63 | 63 | 선종13 | 3 | 574 | 697 | O-63-5 | 438 | 시운전1 | 5 | 667 | 697 | 30 | N | 0
J-63 | 63 | 선종13 | 3 | 574 | 697 | O-63-6 | 439 | 작업3 | 6 | 697 | 712 | 15 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 577 | 804 | O-64-1 | 440 | 작업10 | 1 | 577 | 646 | 69 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 577 | 804 | O-64-2 | 441 | 작업11 | 2 | 646 | 667 | 21 | F | 15
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 577 | 804 | O-64-3 | 442 | 작업12 | 3 | 667 | 713 | 46 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 577 | 804 | O-64-4 | 443 | 작업13 | 4 | 713 | 738 | 25 | F | 26
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 577 | 804 | O-64-5 | 444 | 작업2 | 5 | 738 | 748 | 10 | F | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 577 | 804 | O-64-6 | 445 | 시운전1 | 6 | 748 | 760 | 12 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 577 | 804 | O-64-7 | 446 | 작업14 | 7 | 760 | 774 | 14 | S | 7
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 577 | 804 | O-64-8 | 447 | 시운전3 | 8 | 774 | 804 | 30 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 577 | 804 | O-64-9 | 448 | 작업3 | 9 | 804 | 823 | 19 | S | 18
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 578 | 801 | O-65-1 | 449 | 작업10 | 1 | 578 | 645 | 67 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 578 | 801 | O-65-2 | 450 | 작업11 | 2 | 645 | 666 | 21 | F | 15
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 578 | 801 | O-65-3 | 451 | 작업12 | 3 | 666 | 711 | 45 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 578 | 801 | O-65-4 | 452 | 작업13 | 4 | 711 | 736 | 25 | F | 26
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 578 | 801 | O-65-5 | 453 | 작업2 | 5 | 736 | 745 | 9 | F | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 578 | 801 | O-65-6 | 454 | 시운전1 | 6 | 745 | 757 | 12 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 578 | 801 | O-65-7 | 455 | 작업14 | 7 | 757 | 771 | 14 | S | 7
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 578 | 801 | O-65-8 | 456 | 시운전3 | 8 | 771 | 801 | 30 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 578 | 801 | O-65-9 | 457 | 작업3 | 9 | 801 | 819 | 18 | S | 18
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 578 | 826 | O-66-1 | 458 | 작업10 | 1 | 578 | 653 | 75 | N | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 578 | 826 | O-66-2 | 459 | 작업11 | 2 | 653 | 676 | 23 | F | 15
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 578 | 826 | O-66-3 | 460 | 작업12 | 3 | 676 | 726 | 50 | N | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 578 | 826 | O-66-4 | 461 | 작업13 | 4 | 726 | 754 | 28 | F | 26
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 578 | 826 | O-66-5 | 462 | 작업2 | 5 | 754 | 764 | 10 | F | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 578 | 826 | O-66-6 | 463 | 시운전1 | 6 | 764 | 777 | 13 | N | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 578 | 826 | O-66-7 | 464 | 작업14 | 7 | 777 | 792 | 15 | S | 7
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 578 | 826 | O-66-8 | 465 | 시운전3 | 8 | 792 | 826 | 34 | N | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 578 | 826 | O-66-9 | 466 | 작업3 | 9 | 826 | 846 | 20 | S | 18
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 615 | 866 | O-67-1 | 467 | 작업10 | 1 | 615 | 691 | 76 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 615 | 866 | O-67-2 | 468 | 작업11 | 2 | 691 | 714 | 23 | F | 15
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 615 | 866 | O-67-3 | 469 | 작업12 | 3 | 714 | 765 | 51 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 615 | 866 | O-67-4 | 470 | 작업13 | 4 | 765 | 793 | 28 | F | 26
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 615 | 866 | O-67-5 | 471 | 작업2 | 5 | 793 | 804 | 11 | F | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 615 | 866 | O-67-6 | 472 | 시운전1 | 6 | 804 | 817 | 13 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 615 | 866 | O-67-7 | 473 | 작업14 | 7 | 817 | 833 | 16 | S | 7
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 615 | 866 | O-67-8 | 474 | 시운전3 | 8 | 833 | 866 | 33 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 615 | 866 | O-67-9 | 475 | 작업3 | 9 | 866 | 887 | 21 | S | 18
J-68 | 68 | 선종21 | 7 | 624 | 711 | O-68-1 | 476 | 작업1 | 1 | 624 | 650 | 26 | F | 15
J-68 | 68 | 선종21 | 7 | 624 | 711 | O-68-2 | 477 | 작업2 | 2 | 650 | 690 | 40 | F | 0
J-68 | 68 | 선종21 | 7 | 624 | 711 | O-68-3 | 478 | 시운전1 | 3 | 690 | 711 | 21 | N | 0
J-68 | 68 | 선종21 | 7 | 624 | 711 | O-68-4 | 479 | 작업3 | 4 | 711 | 726 | 15 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 642 | 847 | O-69-1 | 480 | 작업10 | 1 | 642 | 704 | 62 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 642 | 847 | O-69-2 | 481 | 작업11 | 2 | 704 | 723 | 19 | F | 15
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 642 | 847 | O-69-3 | 482 | 작업12 | 3 | 723 | 764 | 41 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 642 | 847 | O-69-4 | 483 | 작업13 | 4 | 764 | 787 | 23 | F | 26
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 642 | 847 | O-69-5 | 484 | 작업2 | 5 | 787 | 796 | 9 | F | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 642 | 847 | O-69-6 | 485 | 시운전1 | 6 | 796 | 807 | 11 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 642 | 847 | O-69-7 | 486 | 작업14 | 7 | 807 | 820 | 13 | S | 7
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 642 | 847 | O-69-8 | 487 | 시운전3 | 8 | 820 | 847 | 27 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 642 | 847 | O-69-9 | 488 | 작업3 | 9 | 847 | 864 | 17 | S | 18
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-70-1 | 489 | 작업10 | 1 | 650 | 735 | 85 | N | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-70-2 | 490 | 작업11 | 2 | 735 | 761 | 26 | F | 15
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-70-3 | 491 | 작업12 | 3 | 761 | 818 | 57 | N | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-70-4 | 492 | 작업13 | 4 | 818 | 850 | 32 | F | 26
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-70-5 | 493 | 작업2 | 5 | 850 | 862 | 12 | F | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-70-6 | 494 | 시운전1 | 6 | 862 | 877 | 15 | N | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-70-7 | 495 | 작업14 | 7 | 877 | 894 | 17 | S | 7
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-70-8 | 496 | 시운전3 | 8 | 894 | 933 | 39 | N | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-70-9 | 497 | 작업3 | 9 | 933 | 956 | 23 | S | 18
J-71 | 71 | 선종19 | 6 | 652 | 798 | O-71-1 | 498 | 작업1 | 1 | 652 | 669 | 17 | F | 15
J-71 | 71 | 선종19 | 6 | 652 | 798 | O-71-2 | 499 | 작업2 | 2 | 669 | 760 | 91 | S | 0
J-71 | 71 | 선종19 | 6 | 652 | 798 | O-71-3 | 500 | 시운전1 | 3 | 760 | 798 | 38 | N | 0
J-71 | 71 | 선종19 | 6 | 652 | 798 | O-71-4 | 501 | 작업3 | 4 | 798 | 819 | 21 | N | 0
J-72 | 72 | 선종22 | 8 | 699 | 828 | O-72-1 | 502 | 작업1 | 1 | 699 | 732 | 33 | F | 15
J-72 | 72 | 선종22 | 8 | 699 | 828 | O-72-2 | 503 | 작업4 | 2 | 732 | 775 | 43 | S | 0
J-72 | 72 | 선종22 | 8 | 699 | 828 | O-72-3 | 504 | 시운전4 | 3 | 775 | 781 | 6 | N | 3
J-72 | 72 | 선종22 | 8 | 699 | 828 | O-72-4 | 505 | 작업5 | 4 | 781 | 798 | 17 | N | 0
J-72 | 72 | 선종22 | 8 | 699 | 828 | O-72-5 | 506 | 시운전1 | 5 | 798 | 828 | 30 | N | 0
J-72 | 72 | 선종22 | 8 | 699 | 828 | O-72-6 | 507 | 작업3 | 6 | 828 | 844 | 16 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 704 | 914 | O-73-1 | 508 | 작업10 | 1 | 704 | 767 | 63 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 704 | 914 | O-73-2 | 509 | 작업11 | 2 | 767 | 786 | 19 | F | 15
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 704 | 914 | O-73-3 | 510 | 작업12 | 3 | 786 | 828 | 42 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 704 | 914 | O-73-4 | 511 | 작업13 | 4 | 828 | 852 | 24 | F | 26
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 704 | 914 | O-73-5 | 512 | 작업2 | 5 | 852 | 861 | 9 | F | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 704 | 914 | O-73-6 | 513 | 시운전1 | 6 | 861 | 872 | 11 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 704 | 914 | O-73-7 | 514 | 작업14 | 7 | 872 | 885 | 13 | S | 7
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 704 | 914 | O-73-8 | 515 | 시운전3 | 8 | 885 | 914 | 29 | N | 0
J-73 | 73 | 선종14 | 4 | 704 | 914 | O-73-9 | 516 | 작업3 | 9 | 914 | 931 | 17 | S | 18
J-74 | 74 | 선종22 | 8 | 710 | 806 | O-74-1 | 517 | 작업1 | 1 | 710 | 734 | 24 | F | 15
J-74 | 74 | 선종22 | 8 | 710 | 806 | O-74-2 | 518 | 작업4 | 2 | 734 | 766 | 32 | S | 0
J-74 | 74 | 선종22 | 8 | 710 | 806 | O-74-3 | 519 | 시운전4 | 3 | 766 | 770 | 4 | N | 3
J-74 | 74 | 선종22 | 8 | 710 | 806 | O-74-4 | 520 | 작업5 | 4 | 770 | 783 | 13 | N | 0
J-74 | 74 | 선종22 | 8 | 710 | 806 | O-74-5 | 521 | 시운전1 | 5 | 783 | 806 | 23 | N | 0
J-74 | 74 | 선종22 | 8 | 710 | 806 | O-74-6 | 522 | 작업3 | 6 | 806 | 818 | 12 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 721 | 915 | O-75-1 | 523 | 작업10 | 1 | 721 | 780 | 59 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 721 | 915 | O-75-2 | 524 | 작업11 | 2 | 780 | 798 | 18 | F | 15
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 721 | 915 | O-75-3 | 525 | 작업12 | 3 | 798 | 837 | 39 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 721 | 915 | O-75-4 | 526 | 작업13 | 4 | 837 | 859 | 22 | F | 26
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 721 | 915 | O-75-5 | 527 | 작업2 | 5 | 859 | 867 | 8 | F | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 721 | 915 | O-75-6 | 528 | 시운전1 | 6 | 867 | 877 | 10 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 721 | 915 | O-75-7 | 529 | 작업14 | 7 | 877 | 889 | 12 | S | 7
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 721 | 915 | O-75-8 | 530 | 시운전3 | 8 | 889 | 915 | 26 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 721 | 915 | O-75-9 | 531 | 작업3 | 9 | 915 | 931 | 16 | S | 18
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 724 | 940 | O-76-1 | 532 | 작업10 | 1 | 724 | 789 | 65 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 724 | 940 | O-76-2 | 533 | 작업11 | 2 | 789 | 809 | 20 | F | 15
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 724 | 940 | O-76-3 | 534 | 작업12 | 3 | 809 | 853 | 44 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 724 | 940 | O-76-4 | 535 | 작업13 | 4 | 853 | 877 | 24 | F | 26
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 724 | 940 | O-76-5 | 536 | 작업2 | 5 | 877 | 886 | 9 | F | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 724 | 940 | O-76-6 | 537 | 시운전1 | 6 | 886 | 897 | 11 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 724 | 940 | O-76-7 | 538 | 작업14 | 7 | 897 | 910 | 13 | S | 7
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 724 | 940 | O-76-8 | 539 | 시운전3 | 8 | 910 | 940 | 30 | N | 0
J-76 | 76 | 선종14 | 4 | 724 | 940 | O-76-9 | 540 | 작업3 | 9 | 940 | 958 | 18 | S | 18
J-77 | 77 | 선종13 | 3 | 729 | 851 | O-77-1 | 541 | 작업1 | 1 | 729 | 760 | 31 | F | 15
J-77 | 77 | 선종13 | 3 | 729 | 851 | O-77-2 | 542 | 작업4 | 2 | 760 | 801 | 41 | S | 0
J-77 | 77 | 선종13 | 3 | 729 | 851 | O-77-3 | 543 | 시운전4 | 3 | 801 | 806 | 5 | N | 3
J-77 | 77 | 선종13 | 3 | 729 | 851 | O-77-4 | 544 | 작업5 | 4 | 806 | 822 | 16 | N | 0
J-77 | 77 | 선종13 | 3 | 729 | 851 | O-77-5 | 545 | 시운전1 | 5 | 822 | 851 | 29 | N | 0
J-77 | 77 | 선종13 | 3 | 729 | 851 | O-77-6 | 546 | 작업3 | 6 | 851 | 866 | 15 | N | 0
J-78 | 78 | 선종22 | 8 | 729 | 856 | O-78-1 | 547 | 작업1 | 1 | 729 | 761 | 32 | F | 15
J-78 | 78 | 선종22 | 8 | 729 | 856 | O-78-2 | 548 | 작업4 | 2 | 761 | 803 | 42 | S | 0
J-78 | 78 | 선종22 | 8 | 729 | 856 | O-78-3 | 549 | 시운전4 | 3 | 803 | 809 | 6 | N | 3
J-78 | 78 | 선종22 | 8 | 729 | 856 | O-78-4 | 550 | 작업5 | 4 | 809 | 826 | 17 | N | 0
J-78 | 78 | 선종22 | 8 | 729 | 856 | O-78-5 | 551 | 시운전1 | 5 | 826 | 856 | 30 | N | 0
J-78 | 78 | 선종22 | 8 | 729 | 856 | O-78-6 | 552 | 작업3 | 6 | 856 | 872 | 16 | N | 0
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 739 | 954 | O-79-1 | 553 | 작업10 | 1 | 739 | 804 | 65 | N | 0
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 739 | 954 | O-79-2 | 554 | 작업11 | 2 | 804 | 824 | 20 | F | 15
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 739 | 954 | O-79-3 | 555 | 작업12 | 3 | 824 | 867 | 43 | N | 0
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 739 | 954 | O-79-4 | 556 | 작업13 | 4 | 867 | 891 | 24 | F | 26
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 739 | 954 | O-79-5 | 557 | 작업2 | 5 | 891 | 900 | 9 | F | 0
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 739 | 954 | O-79-6 | 558 | 시운전1 | 6 | 900 | 911 | 11 | N | 0
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 739 | 954 | O-79-7 | 559 | 작업14 | 7 | 911 | 924 | 13 | S | 7
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 739 | 954 | O-79-8 | 560 | 시운전3 | 8 | 924 | 954 | 30 | N | 0
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 739 | 954 | O-79-9 | 561 | 작업3 | 9 | 954 | 972 | 18 | S | 18

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Initial_Quay
J-0 | 0 | 선종14 | 4 | 0 | 215 | O-0-1 | 0 | 작업10 | 1 | 0 | 65 | 65 | N | 0 | 1A
J-1 | 1 | 선종22 | 8 | 5 | 120 | O-1-1 | 9 | 작업1 | 1 | 5 | 34 | 29 | F | 15 | KE

## quay
선종 | 작업 | 0A | 0B | 0C | 0D | 1A | 1B | 1C | KC | KD | KE | KF | FQ | JB | JC | JD | JE | 6Q | 7B | 7C | G2E | G2W | G3E | G3W | G4E | G4W
선종6 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종6 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종9 | 작업10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종11 | 작업3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종13 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종14 | 작업10 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5
선종14 | 작업12 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업13 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 시운전3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종17 | 작업1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 작업2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종17 | 작업3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종19 | 작업1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 작업2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종19 | 작업3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종21 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종22 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종24 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업20 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종25 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7