## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 78 | O-0-1 | 0 | 작업1 | 1 | 0 | 23 | 23 | F | 15
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 78 | O-0-2 | 1 | 작업2 | 2 | 23 | 59 | 36 | F | 0
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 78 | O-0-3 | 2 | 시운전1 | 3 | 59 | 78 | 19 | N | 0
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 78 | O-0-4 | 3 | 작업3 | 4 | 78 | 92 | 14 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 1 | 293 | O-1-1 | 4 | 작업10 | 1 | 1 | 89 | 88 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 1 | 293 | O-1-2 | 5 | 작업11 | 2 | 89 | 116 | 27 | F | 15
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 1 | 293 | O-1-3 | 6 | 작업12 | 3 | 116 | 175 | 59 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 1 | 293 | O-1-4 | 7 | 작업13 | 4 | 175 | 208 | 33 | F | 26
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 1 | 293 | O-1-5 | 8 | 작업2 | 5 | 208 | 220 | 12 | F | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 1 | 293 | O-1-6 | 9 | 시운전1 | 6 | 220 | 235 | 15 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 1 | 293 | O-1-7 | 10 | 작업14 | 7 | 235 | 253 | 18 | S | 7
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 1 | 293 | O-1-8 | 11 | 시운전3 | 8 | 253 | 293 | 40 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 1 | 293 | O-1-9 | 12 | 작업3 | 9 | 293 | 317 | 24 | S | 18
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 1 | 202 | O-2-1 | 13 | 작업10 | 1 | 1 | 62 | 61 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 1 | 202 | O-2-2 | 14 | 작업11 | 2 | 62 | 81 | 19 | F | 15
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 1 | 202 | O-2-3 | 15 | 작업12 | 3 | 81 | 122 | 41 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 1 | 202 | O-2-4 | 16 | 작업13 | 4 | 122 | 145 | 23 | F | 26
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 1 | 202 | O-2-5 | 17 | 작업2 | 5 | 145 | 154 | 9 | F | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 1 | 202 | O-2-6 | 18 | 시운전1 | 6 | 154 | 165 | 11 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 1 | 202 | O-2-7 | 19 | 작업14 | 7 | 165 | 178 | 13 | S | 7
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 1 | 202 | O-2-8 | 20 | 시운전3 | 8 | 178 | 202 | 24 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 1 | 202 | O-2-9 | 21 | 작업3 | 9 | 202 | 219 | 17 | S | 18
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 7 | 205 | O-3-1 | 22 | 작업10 | 1 | 7 | 67 | 60 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 7 | 205 | O-3-2 | 23 | 작업11 | 2 | 67 | 85 | 18 | F | 15
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 7 | 205 | O-3-3 | 24 | 작업12 | 3 | 85 | 125 | 40 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 7 | 205 | O-3-4 | 25 | 작업13 | 4 | 125 | 147 | 22 | F | 26
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 7 | 205 | O-3-5 | 26 | 작업2 | 5 | 147 | 155 | 8 | F | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 7 | 205 | O-3-6 | 27 | 시운전1 | 6 | 155 | 165 | 10 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 7 | 205 | O-3-7 | 28 | 작업14 | 7 | 165 | 177 | 12 | S | 7
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 7 | 205 | O-3-8 | 29 | 시운전3 | 8 | 177 | 205 | 28 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 7 | 205 | O-3-9 | 30 | 작업3 | 9 | 205 | 221 | 16 | S | 18
J-4 | 4 | 선종11 | 2 | 7 | 156 | O-4-1 | 31 | 작업1 | 1 | 7 | 45 | 38 | N | 8
J-4 | 4 | 선종11 | 2 | 7 | 156 | O-4-2 | 32 | 작업2 | 2 | 45 | 120 | 75 | F | 0
J-4 | 4 | 선종11 | 2 | 7 | 156 | O-4-3 | 33 | 시운전1 | 3 | 120 | 156 | 36 | N | 0
J-4 | 4 | 선종11 | 2 | 7 | 156 | O-4-4 | 34 | 작업3 | 4 | 156 | 182 | 26 | S | 14
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 20 | 286 | O-5-1 | 35 | 작업10 | 1 | 20 | 100 | 80 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 20 | 286 | O-5-2 | 36 | 작업11 | 2 | 100 | 124 | 24 | F | 15
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 20 | 286 | O-5-3 | 37 | 작업12 | 3 | 124 | 178 | 54 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 20 | 286 | O-5-4 | 38 | 작업13 | 4 | 178 | 208 | 30 | F | 26
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 20 | 286 | O-5-5 | 39 | 작업2 | 5 | 208 | 219 | 11 | F | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 20 | 286 | O-5-6 | 40 | 시운전1 | 6 | 219 | 233 | 14 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 20 | 286 | O-5-7 | 41 | 작업14 | 7 | 233 | 249 | 16 | S | 7
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 20 | 286 | O-5-8 | 42 | 시운전3 | 8 | 249 | 286 | 37 | N | 0
J-5 | 5 | 선종14 | 4 | 20 | 286 | O-5-9 | 43 | 작업3 | 9 | 286 | 308 | 22 | S | 18
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 26 | 235 | O-6-1 | 44 | 작업10 | 1 | 26 | 89 | 63 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 26 | 235 | O-6-2 | 45 | 작업11 | 2 | 89 | 108 | 19 | F | 15
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 26 | 235 | O-6-3 | 46 | 작업12 | 3 | 108 | 150 | 42 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 26 | 235 | O-6-4 | 47 | 작업13 | 4 | 150 | 173 | 23 | F | 26
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 26 | 235 | O-6-5 | 48 | 작업2 | 5 | 173 | 182 | 9 | F | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 26 | 235 | O-6-6 | 49 | 시운전1 | 6 | 182 | 193 | 11 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 26 | 235 | O-6-7 | 50 | 작업14 | 7 | 193 | 206 | 13 | S | 7
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 26 | 235 | O-6-8 | 51 | 시운전3 | 8 | 206 | 235 | 29 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 26 | 235 | O-6-9 | 52 | 작업3 | 9 | 235 | 252 | 17 | S | 18
J-7 | 7 | 선종25 | 10 | 26 | 259 | O-7-1 | 53 | 작업20 | 1 | 26 | 103 | 77 | N | 0
J-7 | 7 | 선종25 | 10 | 26 | 259 | O-7-2 | 54 | 작업21 | 2 | 103 | 192 | 89 | N | 0
J-7 | 7 | 선종25 | 10 | 26 | 259 | O-7-3 | 55 | 작업22 | 3 | 192 | 202 | 10 | N | 0
J-7 | 7 | 선종25 | 10 | 26 | 259 | O-7-4 | 56 | 시운전1 | 4 | 202 | 259 | 57 | N | 0
J-7 | 7 | 선종25 | 10 | 26 | 259 | O-7-5 | 57 | 작업3 | 5 | 259 | 299 | 40 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 34 | 228 | O-8-1 | 58 | 작업10 | 1 | 34 | 93 | 59 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 34 | 228 | O-8-2 | 59 | 작업11 | 2 | 93 | 111 | 18 | F | 15
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 34 | 228 | O-8-3 | 60 | 작업12 | 3 | 111 | 150 | 39 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 34 | 228 | O-8-4 | 61 | 작업13 | 4 | 150 | 172 | 22 | F | 26
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 34 | 228 | O-8-5 | 62 | 작업2 | 5 | 172 | 180 | 8 | F | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 34 | 228 | O-8-6 | 63 | 시운전1 | 6 | 180 | 190 | 10 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 34 | 228 | O-8-7 | 64 | 작업14 | 7 | 190 | 202 | 12 | S | 7
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 34 | 228 | O-8-8 | 65 | 시운전3 | 8 | 202 | 228 | 26 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 34 | 228 | O-8-9 | 66 | 작업3 | 9 | 228 | 244 | 16 | S | 18
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 34 | 232 | O-9-1 | 67 | 작업10 | 1 | 34 | 94 | 60 | N | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 34 | 232 | O-9-2 | 68 | 작업11 | 2 | 94 | 112 | 18 | F | 15
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 34 | 232 | O-9-3 | 69 | 작업12 | 3 | 112 | 152 | 40 | N | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 34 | 232 | O-9-4 | 70 | 작업13 | 4 | 152 | 174 | 22 | F | 26
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 34 | 232 | O-9-5 | 71 | 작업2 | 5 | 174 | 182 | 8 | F | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 34 | 232 | O-9-6 | 72 | 시운전1 | 6 | 182 | 192 | 10 | N | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 34 | 232 | O-9-7 | 73 | 작업14 | 7 | 192 | 204 | 12 | S | 7
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 34 | 232 | O-9-8 | 74 | 시운전3 | 8 | 204 | 232 | 28 | N | 0
J-9 | 9 | 선종14 | 4 | 34 | 232 | O-9-9 | 75 | 작업3 | 9 | 232 | 248 | 16 | S | 18
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 48 | 288 | O-10-1 | 76 | 작업10 | 1 | 48 | 120 | 72 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 48 | 288 | O-10-2 | 77 | 작업11 | 2 | 120 | 142 | 22 | F | 15
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 48 | 288 | O-10-3 | 78 | 작업12 | 3 | 142 | 190 | 48 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 48 | 288 | O-10-4 | 79 | 작업13 | 4 | 190 | 217 | 27 | F | 26
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 48 | 288 | O-10-5 | 80 | 작업2 | 5 | 217 | 227 | 10 | F | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 48 | 288 | O-10-6 | 81 | 시운전1 | 6 | 227 | 239 | 12 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 48 | 288 | O-10-7 | 82 | 작업14 | 7 | 239 | 254 | 15 | S | 7
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 48 | 288 | O-10-8 | 83 | 시운전3 | 8 | 254 | 288 | 34 | N | 0
J-10 | 10 | 선종14 | 4 | 48 | 288 | O-10-9 | 84 | 작업3 | 9 | 288 | 308 | 20 | S | 18
J-11 | 11 | 선종9 | 1 | 49 | 638 | O-11-1 | 85 | 작업10 | 1 | 49 | 326 | 277 | F | 0
J-11 | 11 | 선종9 | 1 | 49 | 638 | O-11-2 | 86 | 작업15 | 2 | 326 | 598 | 272 | F | 0
J-11 | 11 | 선종9 | 1 | 49 | 638 | O-11-3 | 87 | 작업14 | 3 | 598 | 621 | 23 | N | 0
J-11 | 11 | 선종9 | 1 | 49 | 638 | O-11-4 | 88 | 작업4 | 4 | 621 | 623 | 2 | S | 0
J-11 | 11 | 선종9 | 1 | 49 | 638 | O-11-5 | 89 | 시운전4 | 5 | 623 | 638 | 15 | N | 0
J-11 | 11 | 선종9 | 1 | 49 | 638 | O-11-6 | 90 | 작업3 | 6 | 638 | 654 | 16 | S | 0
J-12 | 12 | 선종9 | 1 | 49 | 558 | O-12-1 | 91 | 작업10 | 1 | 49 | 289 | 240 | F | 0
J-12 | 12 | 선종9 | 1 | 49 | 558 | O-12-2 | 92 | 작업15 | 2 | 289 | 524 | 235 | F | 0
J-12 | 12 | 선종9 | 1 | 49 | 558 | O-12-3 | 93 | 작업14 | 3 | 524 | 544 | 20 | N | 0
J-12 | 12 | 선종9 | 1 | 49 | 558 | O-12-4 | 94 | 작업4 | 4 | 544 | 546 | 2 | S | 0
J-12 | 12 | 선종9 | 1 | 49 | 558 | O-12-5 | 95 | 시운전4 | 5 | 546 | 558 | 12 | N | 0
J-12 | 12 | 선종9 | 1 | 49 | 558 | O-12-6 | 96 | 작업3 | 6 | 558 | 572 | 14 | S | 0
J-13 | 13 | 선종6 | 0 | 95 | 175 | O-13-1 | 97 | 작업1 | 1 | 95 | 119 | 24 | F | 15
J-13 | 13 | 선종6 | 0 | 95 | 175 | O-13-2 | 98 | 작업2 | 2 | 119 | 152 | 33 | S | 0
J-13 | 13 | 선종6 | 0 | 95 | 175 | O-13-3 | 99 | 시운전1 | 3 | 152 | 175 | 23 | N | 0
J-13 | 13 | 선종6 | 0 | 95 | 175 | O-13-4 | 100 | 작업3 | 4 | 175 | 191 | 16 | N | 0
J-14 | 14 | 선종13 | 3 | 103 | 220 | O-14-1 | 101 | 작업1 | 1 | 103 | 133 | 30 | F | 15
J-14 | 14 | 선종13 | 3 | 103 | 220 | O-14-2 | 102 | 작업4 | 2 | 133 | 172 | 39 | S | 0
J-14 | 14 | 선종13 | 3 | 103 | 220 | O-14-3 | 103 | 시운전4 | 3 | 172 | 177 | 5 | N | 3
J-14 | 14 | 선종13 | 3 | 103 | 220 | O-14-4 | 104 | 작업5 | 4 | 177 | 193 | 16 | N | 0
J-14 | 14 | 선종13 | 3 | 103 | 220 | O-14-5 | 105 | 시운전1 | 5 | 193 | 220 | 27 | N | 0
J-14 | 14 | 선종13 | 3 | 103 | 220 | O-14-6 | 106 | 작업3 | 6 | 220 | 235 | 15 | N | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 134 | 354 | O-15-1 | 107 | 작업10 | 1 | 134 | 200 | 66 | N | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 134 | 354 | O-15-2 | 108 | 작업11 | 2 | 200 | 220 | 20 | F | 15
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 134 | 354 | O-15-3 | 109 | 작업12 | 3 | 220 | 264 | 44 | N | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 134 | 354 | O-15-4 | 110 | 작업13 | 4 | 264 | 289 | 25 | F | 26
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 134 | 354 | O-15-5 | 111 | 작업2 | 5 | 289 | 298 | 9 | F | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 134 | 354 | O-15-6 | 112 | 시운전1 | 6 | 298 | 309 | 11 | N | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 134 | 354 | O-15-7 | 113 | 작업14 | 7 | 309 | 323 | 14 | S | 7
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 134 | 354 | O-15-8 | 114 | 시운전3 | 8 | 323 | 354 | 31 | N | 0
J-15 | 15 | 선종14 | 4 | 134 | 354 | O-15-9 | 115 | 작업3 | 9 | 354 | 372 | 18 | S | 18
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 137 | 383 | O-16-1 | 116 | 작업10 | 1 | 137 | 211 | 74 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 137 | 383 | O-16-2 | 117 | 작업11 | 2 | 211 | 234 | 23 | F | 15
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 137 | 383 | O-16-3 | 118 | 작업12 | 3 | 234 | 284 | 50 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 137 | 383 | O-16-4 | 119 | 작업13 | 4 | 284 | 312 | 28 | F | 26
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 137 | 383 | O-16-5 | 120 | 작업2 | 5 | 312 | 322 | 10 | F | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 137 | 383 | O-16-6 | 121 | 시운전1 | 6 | 322 | 335 | 13 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 137 | 383 | O-16-7 | 122 | 작업14 | 7 | 335 | 350 | 15 | S | 7
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 137 | 383 | O-16-8 | 123 | 시운전3 | 8 | 350 | 383 | 33 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 137 | 383 | O-16-9 | 124 | 작업3 | 9 | 383 | 403 | 20 | S | 18
J-17 | 17 | 선종17 | 5 | 158 | 230 | O-17-1 | 125 | 작업1 | 1 | 158 | 178 | 20 | F | 10
J-17 | 17 | 선종17 | 5 | 158 | 230 | O-17-2 | 126 | 작업2 | 2 | 178 | 204 | 26 | S | 0
J-17 | 17 | 선종17 | 5 | 158 | 230 | O-17-3 | 127 | 시운전1 | 3 | 204 | 230 | 26 | N | 0
J-17 | 17 | 선종17 | 5 | 158 | 230 | O-17-4 | 128 | 작업3 | 4 | 230 | 243 | 13 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 161 | 371 | O-18-1 | 129 | 작업10 | 1 | 161 | 224 | 63 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 161 | 371 | O-18-2 | 130 | 작업11 | 2 | 224 | 243 | 19 | F | 15
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 161 | 371 | O-18-3 | 131 | 작업12 | 3 | 243 | 285 | 42 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 161 | 371 | O-18-4 | 132 | 작업13 | 4 | 285 | 309 | 24 | F | 26
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 161 | 371 | O-18-5 | 133 | 작업2 | 5 | 309 | 318 | 9 | F | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 161 | 371 | O-18-6 | 134 | 시운전1 | 6 | 318 | 329 | 11 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 161 | 371 | O-18-7 | 135 | 작업14 | 7 | 329 | 342 | 13 | S | 7
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 161 | 371 | O-18-8 | 136 | 시운전3 | 8 | 342 | 371 | 29 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 161 | 371 | O-18-9 | 137 | 작업3 | 9 | 371 | 388 | 17 | S | 18
J-19 | 19 | 선종21 | 7 | 176 | 271 | O-19-1 | 138 | 작업1 | 1 | 176 | 204 | 28 | F | 15
J-19 | 19 | 선종21 | 7 | 176 | 271 | O-19-2 | 139 | 작업2 | 2 | 204 | 247 | 43 | F | 0
J-19 | 19 | 선종21 | 7 | 176 | 271 | O-19-3 | 140 | 시운전1 | 3 | 247 | 271 | 24 | N | 0
J-19 | 19 | 선종21 | 7 | 176 | 271 | O-19-4 | 141 | 작업3 | 4 | 271 | 288 | 17 | N | 0
J-20 | 20 | 선종13 | 3 | 188 | 303 | O-20-1 | 142 | 작업1 | 1 | 188 | 217 | 29 | F | 15
J-20 | 20 | 선종13 | 3 | 188 | 303 | O-20-2 | 143 | 작업4 | 2 | 217 | 255 | 38 | S | 0
J-20 | 20 | 선종13 | 3 | 188 | 303 | O-20-3 | 144 | 시운전4 | 3 | 255 | 260 | 5 | N | 3
J-20 | 20 | 선종13 | 3 | 188 | 303 | O-20-4 | 145 | 작업5 | 4 | 260 | 275 | 15 | N | 0
J-20 | 20 | 선종13 | 3 | 188 | 303 | O-20-5 | 146 | 시운전1 | 5 | 275 | 303 | 28 | N | 0
J-20 | 20 | 선종13 | 3 | 188 | 303 | O-20-6 | 147 | 작업3 | 6 | 303 | 317 | 14 | N | 0
J-21 | 21 | 선종25 | 10 | 190 | 419 | O-21-1 | 148 | 작업20 | 1 | 190 | 266 | 76 | N | 0
J-21 | 21 | 선종25 | 10 | 190 | 419 | O-21-2 | 149 | 작업21 | 2 | 266 | 354 | 88 | N | 0
J-21 | 21 | 선종25 | 10 | 190 | 419 | O-21-3 | 150 | 작업22 | 3 | 354 | 364 | 10 | N | 0
J-21 | 21 | 선종25 | 10 | 190 | 419 | O-21-4 | 151 | 시운전1 | 4 | 364 | 419 | 55 | N | 0
J-21 | 21 | 선종25 | 10 | 190 | 419 | O-21-5 | 152 | 작업3 | 5 | 419 | 458 | 39 | N | 0
J-22 | 22 | 선종9 | 1 | 190 | 700 | O-22-1 | 153 | 작업10 | 1 | 190 | 430 | 240 | F | 0
J-22 | 22 | 선종9 | 1 | 190 | 700 | O-22-2 | 154 | 작업15 | 2 | 430 | 666 | 236 | F | 0
J-22 | 22 | 선종9 | 1 | 190 | 700 | O-22-3 | 155 | 작업14 | 3 | 666 | 686 | 20 | N | 0
J-22 | 22 | 선종9 | 1 | 190 | 700 | O-22-4 | 156 | 작업4 | 4 | 686 | 688 | 2 | S | 0
J-22 | 22 | 선종9 | 1 | 190 | 700 | O-22-5 | 157 | 시운전4 | 5 | 688 | 700 | 12 | N | 0
J-22 | 22 | 선종9 | 1 | 190 | 700 | O-22-6 | 158 | 작업3 | 6 | 700 | 714 | 14 | S | 0
J-23 | 23 | 선종6 | 0 | 208 | 276 | O-23-1 | 159 | 작업1 | 1 | 208 | 228 | 20 | F | 15
J-23 | 23 | 선종6 | 0 | 208 | 276 | O-23-2 | 160 | 작업2 | 2 | 228 | 256 | 28 | S | 0
J-23 | 23 | 선종6 | 0 | 208 | 276 | O-23-3 | 161 | 시운전1 | 3 | 256 | 276 | 20 | N | 0
J-23 | 23 | 선종6 | 0 | 208 | 276 | O-23-4 | 162 | 작업3 | 4 | 276 | 289 | 13 | N | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 216 | 437 | O-24-1 | 163 | 작업10 | 1 | 216 | 283 | 67 | N | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 216 | 437 | O-24-2 | 164 | 작업11 | 2 | 283 | 303 | 20 | F | 15
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 216 | 437 | O-24-3 | 165 | 작업12 | 3 | 303 | 348 | 45 | N | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 216 | 437 | O-24-4 | 166 | 작업13 | 4 | 348 | 373 | 25 | F | 26
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 216 | 437 | O-24-5 | 167 | 작업2 | 5 | 373 | 382 | 9 | F | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 216 | 437 | O-24-6 | 168 | 시운전1 | 6 | 382 | 394 | 12 | N | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 216 | 437 | O-24-7 | 169 | 작업14 | 7 | 394 | 408 | 14 | S | 7
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 216 | 437 | O-24-8 | 170 | 시운전3 | 8 | 408 | 437 | 29 | N | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 216 | 437 | O-24-9 | 171 | 작업3 | 9 | 437 | 455 | 18 | S | 18
J-25 | 25 | 선종22 | 8 | 220 | 347 | O-25-1 | 172 | 작업1 | 1 | 220 | 252 | 32 | F | 15
J-25 | 25 | 선종22 | 8 | 220 | 347 | O-25-2 | 173 | 작업4 | 2 | 252 | 294 | 42 | S | 0
J-25 | 25 | 선종22 | 8 | 220 | 347 | O-25-3 | 174 | 시운전4 | 3 | 294 | 300 | 6 | N | 3
J-25 | 25 | 선종22 | 8 | 220 | 347 | O-25-4 | 175 | 작업5 | 4 | 300 | 317 | 17 | N | 0
J-25 | 25 | 선종22 | 8 | 220 | 347 | O-25-5 | 176 | 시운전1 | 5 | 317 | 347 | 30 | N | 0
J-25 | 25 | 선종22 | 8 | 220 | 347 | O-25-6 | 177 | 작업3 | 6 | 347 | 363 | 16 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 223 | 477 | O-26-1 | 178 | 작업10 | 1 | 223 | 300 | 77 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 223 | 477 | O-26-2 | 179 | 작업11 | 2 | 300 | 323 | 23 | F | 15
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 223 | 477 | O-26-3 | 180 | 작업12 | 3 | 323 | 374 | 51 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 223 | 477 | O-26-4 | 181 | 작업13 | 4 | 374 | 402 | 28 | F | 26
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 223 | 477 | O-26-5 | 182 | 작업2 | 5 | 402 | 413 | 11 | F | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 223 | 477 | O-26-6 | 183 | 시운전1 | 6 | 413 | 426 | 13 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 223 | 477 | O-26-7 | 184 | 작업14 | 7 | 426 | 442 | 16 | S | 7
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 223 | 477 | O-26-8 | 185 | 시운전3 | 8 | 442 | 477 | 35 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 223 | 477 | O-26-9 | 186 | 작업3 | 9 | 477 | 498 | 21 | S | 18
J-27 | 27 | 선종6 | 0 | 223 | 289 | O-27-1 | 187 | 작업1 | 1 | 223 | 243 | 20 | F | 15
J-27 | 27 | 선종6 | 0 | 223 | 289 | O-27-2 | 188 | 작업2 | 2 | 243 | 271 | 28 | S | 0
J-27 | 27 | 선종6 | 0 | 223 | 289 | O-27-3 | 189 | 시운전1 | 3 | 271 | 289 | 18 | N | 0
J-27 | 27 | 선종6 | 0 | 223 | 289 | O-27-4 | 190 | 작업3 | 4 | 289 | 302 | 13 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 232 | 512 | O-28-1 | 191 | 작업10 | 1 | 232 | 316 | 84 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 232 | 512 | O-28-2 | 192 | 작업11 | 2 | 316 | 342 | 26 | F | 15
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 232 | 512 | O-28-3 | 193 | 작업12 | 3 | 342 | 398 | 56 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 232 | 512 | O-28-4 | 194 | 작업13 | 4 | 398 | 429 | 31 | F | 26
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 232 | 512 | O-28-5 | 195 | 작업2 | 5 | 429 | 441 | 12 | F | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 232 | 512 | O-28-6 | 196 | 시운전1 | 6 | 441 | 455 | 14 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 232 | 512 | O-28-7 | 197 | 작업14 | 7 | 455 | 472 | 17 | S | 7
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 232 | 512 | O-28-8 | 198 | 시운전3 | 8 | 472 | 512 | 40 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 232 | 512 | O-28-9 | 199 | 작업3 | 9 | 512 | 535 | 23 | S | 18
J-29 | 29 | 선종11 | 2 | 232 | 391 | O-29-1 | 200 | 작업1 | 1 | 232 | 272 | 40 | N | 8
J-29 | 29 | 선종11 | 2 | 232 | 391 | O-29-2 | 201 | 작업2 | 2 | 272 | 352 | 80 | F | 0
J-29 | 29 | 선종11 | 2 | 232 | 391 | O-29-3 | 202 | 시운전1 | 3 | 352 | 391 | 39 | N | 0
J-29 | 29 | 선종11 | 2 | 232 | 391 | O-29-4 | 203 | 작업3 | 4 | 391 | 419 | 28 | S | 14
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 243 | 528 | O-30-1 | 204 | 작업10 | 1 | 243 | 329 | 86 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 243 | 528 | O-30-2 | 205 | 작업11 | 2 | 329 | 355 | 26 | F | 15
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 243 | 528 | O-30-3 | 206 | 작업12 | 3 | 355 | 412 | 57 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 243 | 528 | O-30-4 | 207 | 작업13 | 4 | 412 | 444 | 32 | F | 26
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 243 | 528 | O-30-5 | 208 | 작업2 | 5 | 444 | 456 | 12 | F | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 243 | 528 | O-30-6 | 209 | 시운전1 | 6 | 456 | 471 | 15 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 243 | 528 | O-30-7 | 210 | 작업14 | 7 | 471 | 489 | 18 | S | 7
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 243 | 528 | O-30-8 | 211 | 시운전3 | 8 | 489 | 528 | 39 | N | 0
J-30 | 30 | 선종14 | 4 | 243 | 528 | O-30-9 | 212 | 작업3 | 9 | 528 | 551 | 23 | S | 18
J-31 | 31 | 선종22 | 8 | 244 | 343 | O-31-1 | 213 | 작업1 | 1 | 244 | 269 | 25 | F | 15
J-31 | 31 | 선종22 | 8 | 244 | 343 | O-31-2 | 214 | 작업4 | 2 | 269 | 302 | 33 | S | 0
J-31 | 31 | 선종22 | 8 | 244 | 343 | O-31-3 | 215 | 시운전4 | 3 | 302 | 306 | 4 | N | 3
J-31 | 31 | 선종22 | 8 | 244 | 343 | O-31-4 | 216 | 작업5 | 4 | 306 | 319 | 13 | N | 0
J-31 | 31 | 선종22 | 8 | 244 | 343 | O-31-5 | 217 | 시운전1 | 5 | 319 | 343 | 24 | N | 0
J-31 | 31 | 선종22 | 8 | 244 | 343 | O-31-6 | 218 | 작업3 | 6 | 343 | 355 | 12 | N | 0
J-32 | 32 | 선종17 | 5 | 265 | 358 | O-32-1 | 219 | 작업1 | 1 | 265 | 291 | 26 | F | 10
J-32 | 32 | 선종17 | 5 | 265 | 358 | O-32-2 | 220 | 작업2 | 2 | 291 | 325 | 34 | S | 0
J-32 | 32 | 선종17 | 5 | 265 | 358 | O-32-3 | 221 | 시운전1 | 3 | 325 | 358 | 33 | N | 0
J-32 | 32 | 선종17 | 5 | 265 | 358 | O-32-4 | 222 | 작업3 | 4 | 358 | 375 | 17 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 294 | 520 | O-33-1 | 223 | 작업10 | 1 | 294 | 362 | 68 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 294 | 520 | O-33-2 | 224 | 작업11 | 2 | 362 | 383 | 21 | F | 15
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 294 | 520 | O-33-3 | 225 | 작업12 | 3 | 383 | 429 | 46 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 294 | 520 | O-33-4 | 226 | 작업13 | 4 | 429 | 454 | 25 | F | 26
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 294 | 520 | O-33-5 | 227 | 작업2 | 5 | 454 | 464 | 10 | F | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 294 | 520 | O-33-6 | 228 | 시운전1 | 6 | 464 | 476 | 12 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 294 | 520 | O-33-7 | 229 | 작업14 | 7 | 476 | 490 | 14 | S | 7
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 294 | 520 | O-33-8 | 230 | 시운전3 | 8 | 490 | 520 | 30 | N | 0
J-33 | 33 | 선종14 | 4 | 294 | 520 | O-33-9 | 231 | 작업3 | 9 | 520 | 539 | 19 | S | 18
J-34 | 34 | 선종21 | 7 | 296 | 392 | O-34-1 | 232 | 작업1 | 1 | 296 | 324 | 28 | F | 15
J-34 | 34 | 선종21 | 7 | 296 | 392 | O-34-2 | 233 | 작업2 | 2 | 324 | 368 | 44 | F | 0
J-34 | 34 | 선종21 | 7 | 296 | 392 | O-34-3 | 234 | 시운전1 | 3 | 368 | 392 | 24 | N | 0
J-34 | 34 | 선종21 | 7 | 296 | 392 | O-34-4 | 235 | 작업3 | 4 | 392 | 409 | 17 | N | 0
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 305 | 453 | O-35-1 | 236 | 작업1 | 1 | 305 | 342 | 37 | N | 8
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 305 | 453 | O-35-2 | 237 | 작업2 | 2 | 342 | 416 | 74 | F | 0
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 305 | 453 | O-35-3 | 238 | 시운전1 | 3 | 416 | 453 | 37 | N | 0
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 305 | 453 | O-35-4 | 239 | 작업3 | 4 | 453 | 479 | 26 | S | 14
J-36 | 36 | 선종6 | 0 | 315 | 398 | O-36-1 | 240 | 작업1 | 1 | 315 | 340 | 25 | F | 15
J-36 | 36 | 선종6 | 0 | 315 | 398 | O-36-2 | 241 | 작업2 | 2 | 340 | 375 | 35 | S | 0
J-36 | 36 | 선종6 | 0 | 315 | 398 | O-36-3 | 242 | 시운전1 | 3 | 375 | 398 | 23 | N | 0
J-36 | 36 | 선종6 | 0 | 315 | 398 | O-36-4 | 243 | 작업3 | 4 | 398 | 414 | 16 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 324 | 527 | O-37-1 | 244 | 작업10 | 1 | 324 | 385 | 61 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 324 | 527 | O-37-2 | 245 | 작업11 | 2 | 385 | 404 | 19 | F | 15
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 324 | 527 | O-37-3 | 246 | 작업12 | 3 | 404 | 445 | 41 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 324 | 527 | O-37-4 | 247 | 작업13 | 4 | 445 | 468 | 23 | F | 26
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 324 | 527 | O-37-5 | 248 | 작업2 | 5 | 468 | 477 | 9 | F | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 324 | 527 | O-37-6 | 249 | 시운전1 | 6 | 477 | 488 | 11 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 324 | 527 | O-37-7 | 250 | 작업14 | 7 | 488 | 501 | 13 | S | 7
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 324 | 527 | O-37-8 | 251 | 시운전3 | 8 | 501 | 527 | 26 | N | 0
J-37 | 37 | 선종14 | 4 | 324 | 527 | O-37-9 | 252 | 작업3 | 9 | 527 | 544 | 17 | S | 18
J-38 | 38 | 선종17 | 5 | 334 | 433 | O-38-1 | 253 | 작업1 | 1 | 334 | 361 | 27 | F | 10
J-38 | 38 | 선종17 | 5 | 334 | 433 | O-38-2 | 254 | 작업2 | 2 | 361 | 397 | 36 | S | 0
J-38 | 38 | 선종17 | 5 | 334 | 433 | O-38-3 | 255 | 시운전1 | 3 | 397 | 433 | 36 | N | 0
J-38 | 38 | 선종17 | 5 | 334 | 433 | O-38-4 | 256 | 작업3 | 4 | 433 | 451 | 18 | N | 0
J-39 | 39 | 선종6 | 0 | 340 | 418 | O-39-1 | 257 | 작업1 | 1 | 340 | 363 | 23 | F | 15
J-39 | 39 | 선종6 | 0 | 340 | 418 | O-39-2 | 258 | 작업2 | 2 | 363 | 395 | 32 | S | 0
J-39 | 39 | 선종6 | 0 | 340 | 418 | O-39-3 | 259 | 시운전1 | 3 | 395 | 418 | 23 | N | 0
J-39 | 39 | 선종6 | 0 | 340 | 418 | O-39-4 | 260 | 작업3 | 4 | 418 | 433 | 15 | N | 0
J-40 | 40 | 선종19 | 6 | 340 | 491 | O-40-1 | 261 | 작업1 | 1 | 340 | 357 | 17 | F | 15
J-40 | 40 | 선종19 | 6 | 340 | 491 | O-40-2 | 262 | 작업2 | 2 | 357 | 451 | 94 | S | 0
J-40 | 40 | 선종19 | 6 | 340 | 491 | O-40-3 | 263 | 시운전1 | 3 | 451 | 491 | 40 | N | 0
J-40 | 40 | 선종19 | 6 | 340 | 491 | O-40-4 | 264 | 작업3 | 4 | 491 | 513 | 22 | N | 0
J-41 | 41 | 선종21 | 7 | 347 | 426 | O-41-1 | 265 | 작업1 | 1 | 347 | 370 | 23 | F | 15
J-41 | 41 | 선종21 | 7 | 347 | 426 | O-41-2 | 266 | 작업2 | 2 | 370 | 406 | 36 | F | 0
J-41 | 41 | 선종21 | 7 | 347 | 426 | O-41-3 | 267 | 시운전1 | 3 | 406 | 426 | 20 | N | 0
J-41 | 41 | 선종21 | 7 | 347 | 426 | O-41-4 | 268 | 작업3 | 4 | 426 | 440 | 14 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 362 | 614 | O-42-1 | 269 | 작업10 | 1 | 362 | 438 | 76 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 362 | 614 | O-42-2 | 270 | 작업11 | 2 | 438 | 461 | 23 | F | 15
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 362 | 614 | O-42-3 | 271 | 작업12 | 3 | 461 | 512 | 51 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 362 | 614 | O-42-4 | 272 | 작업13 | 4 | 512 | 540 | 28 | F | 26
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 362 | 614 | O-42-5 | 273 | 작업2 | 5 | 540 | 551 | 11 | F | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 362 | 614 | O-42-6 | 274 | 시운전1 | 6 | 551 | 564 | 13 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 362 | 614 | O-42-7 | 275 | 작업14 | 7 | 564 | 580 | 16 | S | 7
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 362 | 614 | O-42-8 | 276 | 시운전3 | 8 | 580 | 614 | 34 | N | 0
J-42 | 42 | 선종14 | 4 | 362 | 614 | O-42-9 | 277 | 작업3 | 9 | 614 | 635 | 21 | S | 18
J-43 | 43 | 선종13 | 3 | 390 | 508 | O-43-1 | 278 | 작업1 | 1 | 390 | 420 | 30 | F | 15
J-43 | 43 | 선종13 | 3 | 390 | 508 | O-43-2 | 279 | 작업4 | 2 | 420 | 459 | 39 | S | 0
J-43 | 43 | 선종13 | 3 | 390 | 508 | O-43-3 | 280 | 시운전4 | 3 | 459 | 464 | 5 | N | 3
J-43 | 43 | 선종13 | 3 | 390 | 508 | O-43-4 | 281 | 작업5 | 4 | 464 | 480 | 16 | N | 0
J-43 | 43 | 선종13 | 3 | 390 | 508 | O-43-5 | 282 | 시운전1 | 5 | 480 | 508 | 28 | N | 0
J-43 | 43 | 선종13 | 3 | 390 | 508 | O-43-6 | 283 | 작업3 | 6 | 508 | 523 | 15 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 410 | 631 | O-44-1 | 284 | 작업10 | 1 | 410 | 477 | 67 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 410 | 631 | O-44-2 | 285 | 작업11 | 2 | 477 | 497 | 20 | F | 15
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 410 | 631 | O-44-3 | 286 | 작업12 | 3 | 497 | 542 | 45 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 410 | 631 | O-44-4 | 287 | 작업13 | 4 | 542 | 567 | 25 | F | 26
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 410 | 631 | O-44-5 | 288 | 작업2 | 5 | 567 | 576 | 9 | F | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 410 | 631 | O-44-6 | 289 | 시운전1 | 6 | 576 | 588 | 12 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 410 | 631 | O-44-7 | 290 | 작업14 | 7 | 588 | 602 | 14 | S | 7
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 410 | 631 | O-44-8 | 291 | 시운전3 | 8 | 602 | 631 | 29 | N | 0
J-44 | 44 | 선종14 | 4 | 410 | 631 | O-44-9 | 292 | 작업3 | 9 | 631 | 649 | 18 | S | 18
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 411 | 625 | O-45-1 | 293 | 작업10 | 1 | 411 | 476 | 65 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 411 | 625 | O-45-2 | 294 | 작업11 | 2 | 476 | 496 | 20 | F | 15
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 411 | 625 | O-45-3 | 295 | 작업12 | 3 | 496 | 539 | 43 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 411 | 625 | O-45-4 | 296 | 작업13 | 4 | 539 | 563 | 24 | F | 26
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 411 | 625 | O-45-5 | 297 | 작업2 | 5 | 563 | 572 | 9 | F | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 411 | 625 | O-45-6 | 298 | 시운전1 | 6 | 572 | 583 | 11 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 411 | 625 | O-45-7 | 299 | 작업14 | 7 | 583 | 596 | 13 | S | 7
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 411 | 625 | O-45-8 | 300 | 시운전3 | 8 | 596 | 625 | 29 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 411 | 625 | O-45-9 | 301 | 작업3 | 9 | 625 | 643 | 18 | S | 18
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 461 | 721 | O-46-1 | 302 | 작업10 | 1 | 461 | 539 | 78 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 461 | 721 | O-46-2 | 303 | 작업11 | 2 | 539 | 563 | 24 | F | 15
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 461 | 721 | O-46-3 | 304 | 작업12 | 3 | 563 | 615 | 52 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 461 | 721 | O-46-4 | 305 | 작업13 | 4 | 615 | 644 | 29 | F | 26
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 461 | 721 | O-46-5 | 306 | 작업2 | 5 | 644 | 655 | 11 | F | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 461 | 721 | O-46-6 | 307 | 시운전1 | 6 | 655 | 668 | 13 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 461 | 721 | O-46-7 | 308 | 작업14 | 7 | 668 | 684 | 16 | S | 7
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 461 | 721 | O-46-8 | 309 | 시운전3 | 8 | 684 | 721 | 37 | N | 0
J-46 | 46 | 선종14 | 4 | 461 | 721 | O-46-9 | 310 | 작업3 | 9 | 721 | 742 | 21 | S | 18
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 462 | 594 | O-47-1 | 311 | 작업1 | 1 | 462 | 495 | 33 | F | 15
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 462 | 594 | O-47-2 | 312 | 작업4 | 2 | 495 | 539 | 44 | S | 0
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 462 | 594 | O-47-3 | 313 | 시운전4 | 3 | 539 | 545 | 6 | N | 3
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 462 | 594 | O-47-4 | 314 | 작업5 | 4 | 545 | 563 | 18 | N | 0
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 462 | 594 | O-47-5 | 315 | 시운전1 | 5 | 563 | 594 | 31 | N | 0
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 462 | 594 | O-47-6 | 316 | 작업3 | 6 | 594 | 610 | 16 | N | 0
J-48 | 48 | 선종13 | 3 | 474 | 592 | O-48-1 | 317 | 작업1 | 1 | 474 | 504 | 30 | F | 15
J-48 | 48 | 선종13 | 3 | 474 | 592 | O-48-2 | 318 | 작업4 | 2 | 504 | 543 | 39 | S | 0
J-48 | 48 | 선종13 | 3 | 474 | 592 | O-48-3 | 319 | 시운전4 | 3 | 543 | 548 | 5 | N | 3
J-48 | 48 | 선종13 | 3 | 474 | 592 | O-48-4 | 320 | 작업5 | 4 | 548 | 564 | 16 | N | 0
J-48 | 48 | 선종13 | 3 | 474 | 592 | O-48-5 | 321 | 시운전1 | 5 | 564 | 592 | 28 | N | 0
J-48 | 48 | 선종13 | 3 | 474 | 592 | O-48-6 | 322 | 작업3 | 6 | 592 | 607 | 15 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 474 | 709 | O-49-1 | 323 | 작업10 | 1 | 474 | 545 | 71 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 474 | 709 | O-49-2 | 324 | 작업11 | 2 | 545 | 567 | 22 | F | 15
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 474 | 709 | O-49-3 | 325 | 작업12 | 3 | 567 | 614 | 47 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 474 | 709 | O-49-4 | 326 | 작업13 | 4 | 614 | 640 | 26 | F | 26
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 474 | 709 | O-49-5 | 327 | 작업2 | 5 | 640 | 650 | 10 | F | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 474 | 709 | O-49-6 | 328 | 시운전1 | 6 | 650 | 662 | 12 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 474 | 709 | O-49-7 | 329 | 작업14 | 7 | 662 | 677 | 15 | S | 7
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 474 | 709 | O-49-8 | 330 | 시운전3 | 8 | 677 | 709 | 32 | N | 0
J-49 | 49 | 선종14 | 4 | 474 | 709 | O-49-9 | 331 | 작업3 | 9 | 709 | 728 | 19 | S | 18
J-50 | 50 | 선종19 | 6 | 476 | 623 | O-50-1 | 332 | 작업1 | 1 | 476 | 493 | 17 | F | 15
J-50 | 50 | 선종19 | 6 | 476 | 623 | O-50-2 | 333 | 작업2 | 2 | 493 | 585 | 92 | S | 0
J-50 | 50 | 선종19 | 6 | 476 | 623 | O-50-3 | 334 | 시운전1 | 3 | 585 | 623 | 38 | N | 0
J-50 | 50 | 선종19 | 6 | 476 | 623 | O-50-4 | 335 | 작업3 | 4 | 623 | 644 | 21 | N | 0
J-51 | 51 | 선종21 | 7 | 500 | 557 | O-51-1 | 336 | 작업1 | 1 | 500 | 517 | 17 | F | 15
J-51 | 51 | 선종21 | 7 | 500 | 557 | O-51-2 | 337 | 작업2 | 2 | 517 | 543 | 26 | F | 0
J-51 | 51 | 선종21 | 7 | 500 | 557 | O-51-3 | 338 | 시운전1 | 3 | 543 | 557 | 14 | N | 0
J-51 | 51 | 선종21 | 7 | 500 | 557 | O-51-4 | 339 | 작업3 | 4 | 557 | 567 | 10 | N | 0
J-52 | 52 | 선종22 | 8 | 500 | 609 | O-52-1 | 340 | 작업1 | 1 | 500 | 528 | 28 | F | 15
J-52 | 52 | 선종22 | 8 | 500 | 609 | O-52-2 | 341 | 작업4 | 2 | 528 | 564 | 36 | S | 0
J-52 | 52 | 선종22 | 8 | 500 | 609 | O-52-3 | 342 | 시운전4 | 3 | 564 | 569 | 5 | N | 3
J-52 | 52 | 선종22 | 8 | 500 | 609 | O-52-4 | 343 | 작업5 | 4 | 569 | 584 | 15 | N | 0
J-52 | 52 | 선종22 | 8 | 500 | 609 | O-52-5 | 344 | 시운전1 | 5 | 584 | 609 | 25 | N | 0
J-52 | 52 | 선종22 | 8 | 500 | 609 | O-52-6 | 345 | 작업3 | 6 | 609 | 623 | 14 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 500 | 782 | O-53-1 | 346 | 작업10 | 1 | 500 | 585 | 85 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 500 | 782 | O-53-2 | 347 | 작업11 | 2 | 585 | 611 | 26 | F | 15
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 500 | 782 | O-53-3 | 348 | 작업12 | 3 | 611 | 668 | 57 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 500 | 782 | O-53-4 | 349 | 작업13 | 4 | 668 | 700 | 32 | F | 26
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 500 | 782 | O-53-5 | 350 | 작업2 | 5 | 700 | 712 | 12 | F | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 500 | 782 | O-53-6 | 351 | 시운전1 | 6 | 712 | 727 | 15 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 500 | 782 | O-53-7 | 352 | 작업14 | 7 | 727 | 744 | 17 | S | 7
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 500 | 782 | O-53-8 | 353 | 시운전3 | 8 | 744 | 782 | 38 | N | 0
J-53 | 53 | 선종14 | 4 | 500 | 782 | O-53-9 | 354 | 작업3 | 9 | 782 | 805 | 23 | S | 18
J-54 | 54 | 선종11 | 2 | 534 | 686 | O-54-1 | 355 | 작업1 | 1 | 534 | 572 | 38 | N | 8
J-54 | 54 | 선종11 | 2 | 534 | 686 | O-54-2 | 356 | 작업2 | 2 | 572 | 648 | 76 | F | 0
J-54 | 54 | 선종11 | 2 | 534 | 686 | O-54-3 | 357 | 시운전1 | 3 | 648 | 686 | 38 | N | 0
J-54 | 54 | 선종11 | 2 | 534 | 686 | O-54-4 | 358 | 작업3 | 4 | 686 | 712 | 26 | S | 14
J-55 | 55 | 선종21 | 7 | 536 | 615 | O-55-1 | 359 | 작업1 | 1 | 536 | 559 | 23 | F | 15
J-55 | 55 | 선종21 | 7 | 536 | 615 | O-55-2 | 360 | 작업2 | 2 | 559 | 595 | 36 | F | 0
J-55 | 55 | 선종21 | 7 | 536 | 615 | O-55-3 | 361 | 시운전1 | 3 | 595 | 615 | 20 | N | 0
J-55 | 55 | 선종21 | 7 | 536 | 615 | O-55-4 | 362 | 작업3 | 4 | 615 | 629 | 14 | N | 0
J-56 | 56 | 선종13 | 3 | 566 | 683 | O-56-1 | 363 | 작업1 | 1 | 566 | 596 | 30 | F | 15
J-56 | 56 | 선종13 | 3 | 566 | 683 | O-56-2 | 364 | 작업4 | 2 | 596 | 635 | 39 | S | 0
J-56 | 56 | 선종13 | 3 | 566 | 683 | O-56-3 | 365 | 시운전4 | 3 | 635 | 640 | 5 | N | 3
J-56 | 56 | 선종13 | 3 | 566 | 683 | O-56-4 | 366 | 작업5 | 4 | 640 | 656 | 16 | N | 0
J-56 | 56 | 선종13 | 3 | 566 | 683 | O-56-5 | 367 | 시운전1 | 5 | 656 | 683 | 27 | N | 0
J-56 | 56 | 선종13 | 3 | 566 | 683 | O-56-6 | 368 | 작업3 | 6 | 683 | 698 | 15 | N | 0
J-57 | 57 | 선종13 | 3 | 582 | 700 | O-57-1 | 369 | 작업1 | 1 | 582 | 612 | 30 | F | 15
J-57 | 57 | 선종13 | 3 | 582 | 700 | O-57-2 | 370 | 작업4 | 2 | 612 | 651 | 39 | S | 0
J-57 | 57 | 선종13 | 3 | 582 | 700 | O-57-3 | 371 | 시운전4 | 3 | 651 | 656 | 5 | N | 3
J-57 | 57 | 선종13 | 3 | 582 | 700 | O-57-4 | 372 | 작업5 | 4 | 656 | 672 | 16 | N | 0
J-57 | 57 | 선종13 | 3 | 582 | 700 | O-57-5 | 373 | 시운전1 | 5 | 672 | 700 | 28 | N | 0
J-57 | 57 | 선종13 | 3 | 582 | 700 | O-57-6 | 374 | 작업3 | 6 | 700 | 715 | 15 | N | 0
J-58 | 58 | 선종6 | 0 | 597 | 665 | O-58-1 | 375 | 작업1 | 1 | 597 | 617 | 20 | F | 15
J-58 | 58 | 선종6 | 0 | 597 | 665 | O-58-2 | 376 | 작업2 | 2 | 617 | 645 | 28 | S | 0
J-58 | 58 | 선종6 | 0 | 597 | 665 | O-58-3 | 377 | 시운전1 | 3 | 645 | 665 | 20 | N | 0
J-58 | 58 | 선종6 | 0 | 597 | 665 | O-58-4 | 378 | 작업3 | 4 | 665 | 678 | 13 | N | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 599 | 821 | O-59-1 | 379 | 작업10 | 1 | 599 | 666 | 67 | N | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 599 | 821 | O-59-2 | 380 | 작업11 | 2 | 666 | 686 | 20 | F | 15
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 599 | 821 | O-59-3 | 381 | 작업12 | 3 | 686 | 731 | 45 | N | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 599 | 821 | O-59-4 | 382 | 작업13 | 4 | 731 | 756 | 25 | F | 26
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 599 | 821 | O-59-5 | 383 | 작업2 | 5 | 756 | 765 | 9 | F | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 599 | 821 | O-59-6 | 384 | 시운전1 | 6 | 765 | 777 | 12 | N | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 599 | 821 | O-59-7 | 385 | 작업14 | 7 | 777 | 791 | 14 | S | 7
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 599 | 821 | O-59-8 | 386 | 시운전3 | 8 | 791 | 821 | 30 | N | 0
J-59 | 59 | 선종14 | 4 | 599 | 821 | O-59-9 | 387 | 작업3 | 9 | 821 | 839 | 18 | S | 18
J-60 | 60 | 선종11 | 2 | 599 | 740 | O-60-1 | 388 | 작업1 | 1 | 599 | 635 | 36 | N | 8
J-60 | 60 | 선종11 | 2 | 599 | 740 | O-60-2 | 389 | 작업2 | 2 | 635 | 706 | 71 | F | 0
J-60 | 60 | 선종11 | 2 | 599 | 740 | O-60-3 | 390 | 시운전1 | 3 | 706 | 740 | 34 | N | 0
J-60 | 60 | 선종11 | 2 | 599 | 740 | O-60-4 | 391 | 작업3 | 4 | 740 | 764 | 24 | S | 14
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 627 | 855 | O-61-1 | 392 | 작업10 | 1 | 627 | 696 | 69 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 627 | 855 | O-61-2 | 393 | 작업11 | 2 | 696 | 717 | 21 | F | 15
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 627 | 855 | O-61-3 | 394 | 작업12 | 3 | 717 | 763 | 46 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 627 | 855 | O-61-4 | 395 | 작업13 | 4 | 763 | 789 | 26 | F | 26
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 627 | 855 | O-61-5 | 396 | 작업2 | 5 | 789 | 799 | 10 | F | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 627 | 855 | O-61-6 | 397 | 시운전1 | 6 | 799 | 811 | 12 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 627 | 855 | O-61-7 | 398 | 작업14 | 7 | 811 | 825 | 14 | S | 7
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 627 | 855 | O-61-8 | 399 | 시운전3 | 8 | 825 | 855 | 30 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 627 | 855 | O-61-9 | 400 | 작업3 | 9 | 855 | 874 | 19 | S | 18
J-62 | 62 | 선종22 | 8 | 627 | 727 | O-62-1 | 401 | 작업1 | 1 | 627 | 652 | 25 | F | 15
J-62 | 62 | 선종22 | 8 | 627 | 727 | O-62-2 | 402 | 작업4 | 2 | 652 | 685 | 33 | S | 0
J-62 | 62 | 선종22 | 8 | 627 | 727 | O-62-3 | 403 | 시운전4 | 3 | 685 | 689 | 4 | N | 3
J-62 | 62 | 선종22 | 8 | 627 | 727 | O-62-4 | 404 | 작업5 | 4 | 689 | 702 | 13 | N | 0
J-62 | 62 | 선종22 | 8 | 627 | 727 | O-62-5 | 405 | 시운전1 | 5 | 702 | 727 | 25 | N | 0
J-62 | 62 | 선종22 | 8 | 627 | 727 | O-62-6 | 406 | 작업3 | 6 | 727 | 739 | 12 | N | 0
J-63 | 63 | 선종6 | 0 | 636 | 708 | O-63-1 | 407 | 작업1 | 1 | 636 | 657 | 21 | F | 15
J-63 | 63 | 선종6 | 0 | 636 | 708 | O-63-2 | 408 | 작업2 | 2 | 657 | 687 | 30 | S | 0
J-63 | 63 | 선종6 | 0 | 636 | 708 | O-63-3 | 409 | 시운전1 | 3 | 687 | 708 | 21 | N | 0
J-63 | 63 | 선종6 | 0 | 636 | 708 | O-63-4 | 410 | 작업3 | 4 | 708 | 722 | 14 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 642 | 850 | O-64-1 | 411 | 작업10 | 1 | 642 | 705 | 63 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 642 | 850 | O-64-2 | 412 | 작업11 | 2 | 705 | 724 | 19 | F | 15
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 642 | 850 | O-64-3 | 413 | 작업12 | 3 | 724 | 766 | 42 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 642 | 850 | O-64-4 | 414 | 작업13 | 4 | 766 | 789 | 23 | F | 26
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 642 | 850 | O-64-5 | 415 | 작업2 | 5 | 789 | 798 | 9 | F | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 642 | 850 | O-64-6 | 416 | 시운전1 | 6 | 798 | 809 | 11 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 642 | 850 | O-64-7 | 417 | 작업14 | 7 | 809 | 822 | 13 | S | 7
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 642 | 850 | O-64-8 | 418 | 시운전3 | 8 | 822 | 850 | 28 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 642 | 850 | O-64-9 | 419 | 작업3 | 9 | 850 | 867 | 17 | S | 18
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-65-1 | 420 | 작업10 | 1 | 650 | 735 | 85 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-65-2 | 421 | 작업11 | 2 | 735 | 761 | 26 | F | 15
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-65-3 | 422 | 작업12 | 3 | 761 | 818 | 57 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-65-4 | 423 | 작업13 | 4 | 818 | 850 | 32 | F | 26
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-65-5 | 424 | 작업2 | 5 | 850 | 862 | 12 | F | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-65-6 | 425 | 시운전1 | 6 | 862 | 877 | 15 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-65-7 | 426 | 작업14 | 7 | 877 | 894 | 17 | S | 7
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-65-8 | 427 | 시운전3 | 8 | 894 | 933 | 39 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 650 | 933 | O-65-9 | 428 | 작업3 | 9 | 933 | 956 | 23 | S | 18
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 653 | 897 | O-66-1 | 429 | 작업10 | 1 | 653 | 727 | 74 | N | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 653 | 897 | O-66-2 | 430 | 작업11 | 2 | 727 | 749 | 22 | F | 15
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 653 | 897 | O-66-3 | 431 | 작업12 | 3 | 749 | 798 | 49 | N | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 653 | 897 | O-66-4 | 432 | 작업13 | 4 | 798 | 825 | 27 | F | 26
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 653 | 897 | O-66-5 | 433 | 작업2 | 5 | 825 | 835 | 10 | F | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 653 | 897 | O-66-6 | 434 | 시운전1 | 6 | 835 | 848 | 13 | N | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 653 | 897 | O-66-7 | 435 | 작업14 | 7 | 848 | 863 | 15 | S | 7
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 653 | 897 | O-66-8 | 436 | 시운전3 | 8 | 863 | 897 | 34 | N | 0
J-66 | 66 | 선종14 | 4 | 653 | 897 | O-66-9 | 437 | 작업3 | 9 | 897 | 917 | 20 | S | 18
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 653 | 854 | O-67-1 | 438 | 작업10 | 1 | 653 | 714 | 61 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 653 | 854 | O-67-2 | 439 | 작업11 | 2 | 714 | 733 | 19 | F | 15
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 653 | 854 | O-67-3 | 440 | 작업12 | 3 | 733 | 774 | 41 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 653 | 854 | O-67-4 | 441 | 작업13 | 4 | 774 | 797 | 23 | F | 26
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 653 | 854 | O-67-5 | 442 | 작업2 | 5 | 797 | 806 | 9 | F | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 653 | 854 | O-67-6 | 443 | 시운전1 | 6 | 806 | 817 | 11 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 653 | 854 | O-67-7 | 444 | 작업14 | 7 | 817 | 830 | 13 | S | 7
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 653 | 854 | O-67-8 | 445 | 시운전3 | 8 | 830 | 854 | 24 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 653 | 854 | O-67-9 | 446 | 작업3 | 9 | 854 | 871 | 17 | S | 18
J-68 | 68 | 선종9 | 1 | 656 | 1519 | O-68-1 | 447 | 작업10 | 1 | 656 | 1062 | 406 | F | 0
J-68 | 68 | 선종9 | 1 | 656 | 1519 | O-68-2 | 448 | 작업15 | 2 | 1062 | 1460 | 398 | F | 0
J-68 | 68 | 선종9 | 1 | 656 | 1519 | O-68-3 | 449 | 작업14 | 3 | 1460 | 1493 | 33 | N | 0
J-68 | 68 | 선종9 | 1 | 656 | 1519 | O-68-4 | 450 | 작업4 | 4 | 1493 | 1495 | 2 | S | 0
J-68 | 68 | 선종9 | 1 | 656 | 1519 | O-68-5 | 451 | 시운전4 | 5 | 1495 | 1519 | 24 | N | 0
J-68 | 68 | 선종9 | 1 | 656 | 1519 | O-68-6 | 452 | 작업3 | 6 | 1519 | 1542 | 23 | S | 0
J-69 | 69 | 선종22 | 8 | 696 | 828 | O-69-1 | 453 | 작업1 | 1 | 696 | 729 | 33 | F | 15
J-69 | 69 | 선종22 | 8 | 696 | 828 | O-69-2 | 454 | 작업4 | 2 | 729 | 773 | 44 | S | 0
J-69 | 69 | 선종22 | 8 | 696 | 828 | O-69-3 | 455 | 시운전4 | 3 | 773 | 779 | 6 | N | 3
J-69 | 69 | 선종22 | 8 | 696 | 828 | O-69-4 | 456 | 작업5 | 4 | 779 | 797 | 18 | N | 0
J-69 | 69 | 선종22 | 8 | 696 | 828 | O-69-5 | 457 | 시운전1 | 5 | 797 | 828 | 31 | N | 0
J-69 | 69 | 선종22 | 8 | 696 | 828 | O-69-6 | 458 | 작업3 | 6 | 828 | 844 | 16 | N | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 706 | 933 | O-70-1 | 459 | 작업10 | 1 | 706 | 775 | 69 | N | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 706 | 933 | O-70-2 | 460 | 작업11 | 2 | 775 | 796 | 21 | F | 15
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 706 | 933 | O-70-3 | 461 | 작업12 | 3 | 796 | 842 | 46 | N | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 706 | 933 | O-70-4 | 462 | 작업13 | 4 | 842 | 867 | 25 | F | 26
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 706 | 933 | O-70-5 | 463 | 작업2 | 5 | 867 | 877 | 10 | F | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 706 | 933 | O-70-6 | 464 | 시운전1 | 6 | 877 | 889 | 12 | N | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 706 | 933 | O-70-7 | 465 | 작업14 | 7 | 889 | 903 | 14 | S | 7
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 706 | 933 | O-70-8 | 466 | 시운전3 | 8 | 903 | 933 | 30 | N | 0
J-70 | 70 | 선종14 | 4 | 706 | 933 | O-70-9 | 467 | 작업3 | 9 | 933 | 952 | 19 | S | 18
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 709 | 990 | O-71-1 | 468 | 작업10 | 1 | 709 | 794 | 85 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 709 | 990 | O-71-2 | 469 | 작업11 | 2 | 794 | 820 | 26 | F | 15
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 709 | 990 | O-71-3 | 470 | 작업12 | 3 | 820 | 877 | 57 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 709 | 990 | O-71-4 | 471 | 작업13 | 4 | 877 | 908 | 31 | F | 26
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 709 | 990 | O-71-5 | 472 | 작업2 | 5 | 908 | 920 | 12 | F | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 709 | 990 | O-71-6 | 473 | 시운전1 | 6 | 920 | 935 | 15 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 709 | 990 | O-71-7 | 474 | 작업14 | 7 | 935 | 952 | 17 | S | 7
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 709 | 990 | O-71-8 | 475 | 시운전3 | 8 | 952 | 990 | 38 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 709 | 990 | O-71-9 | 476 | 작업3 | 9 | 990 | 1013 | 23 | S | 18
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 720 | 950 | O-72-1 | 477 | 작업10 | 1 | 720 | 789 | 69 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 720 | 950 | O-72-2 | 478 | 작업11 | 2 | 789 | 810 | 21 | F | 15
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 720 | 950 | O-72-3 | 479 | 작업12 | 3 | 810 | 856 | 46 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 720 | 950 | O-72-4 | 480 | 작업13 | 4 | 856 | 882 | 26 | F | 26
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 720 | 950 | O-72-5 | 481 | 작업2 | 5 | 882 | 892 | 10 | F | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 720 | 950 | O-72-6 | 482 | 시운전1 | 6 | 892 | 904 | 12 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 720 | 950 | O-72-7 | 483 | 작업14 | 7 | 904 | 918 | 14 | S | 7
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 720 | 950 | O-72-8 | 484 | 시운전3 | 8 | 918 | 950 | 32 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 720 | 950 | O-72-9 | 485 | 작업3 | 9 | 950 | 969 | 19 | S | 18
J-73 | 73 | 선종22 | 8 | 744 | 865 | O-73-1 | 486 | 작업1 | 1 | 744 | 775 | 31 | F | 15
J-73 | 73 | 선종22 | 8 | 744 | 865 | O-73-2 | 487 | 작업4 | 2 | 775 | 815 | 40 | S | 0
J-73 | 73 | 선종22 | 8 | 744 | 865 | O-73-3 | 488 | 시운전4 | 3 | 815 | 820 | 5 | N | 3
J-73 | 73 | 선종22 | 8 | 744 | 865 | O-73-4 | 489 | 작업5 | 4 | 820 | 836 | 16 | N | 0
J-73 | 73 | 선종22 | 8 | 744 | 865 | O-73-5 | 490 | 시운전1 | 5 | 836 | 865 | 29 | N | 0
J-73 | 73 | 선종22 | 8 | 744 | 865 | O-73-6 | 491 | 작업3 | 6 | 865 | 880 | 15 | N | 0
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 747 | 959 | O-74-1 | 492 | 작업10 | 1 | 747 | 811 | 64 | N | 0
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 747 | 959 | O-74-2 | 493 | 작업11 | 2 | 811 | 831 | 20 | F | 15
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 747 | 959 | O-74-3 | 494 | 작업12 | 3 | 831 | 874 | 43 | N | 0
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 747 | 959 | O-74-4 | 495 | 작업13 | 4 | 874 | 898 | 24 | F | 26
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 747 | 959 | O-74-5 | 496 | 작업2 | 5 | 898 | 907 | 9 | F | 0
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 747 | 959 | O-74-6 | 497 | 시운전1 | 6 | 907 | 918 | 11 | N | 0
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 747 | 959 | O-74-7 | 498 | 작업14 | 7 | 918 | 931 | 13 | S | 7
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 747 | 959 | O-74-8 | 499 | 시운전3 | 8 | 931 | 959 | 28 | N | 0
J-74 | 74 | 선종14 | 4 | 747 | 959 | O-74-9 | 500 | 작업3 | 9 | 959 | 976 | 17 | S | 18
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 777 | 1015 | O-75-1 | 501 | 작업10 | 1 | 777 | 849 | 72 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 777 | 1015 | O-75-2 | 502 | 작업11 | 2 | 849 | 871 | 22 | F | 15
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 777 | 1015 | O-75-3 | 503 | 작업12 | 3 | 871 | 919 | 48 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 777 | 1015 | O-75-4 | 504 | 작업13 | 4 | 919 | 946 | 27 | F | 26
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 777 | 1015 | O-75-5 | 505 | 작업2 | 5 | 946 | 956 | 10 | F | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 777 | 1015 | O-75-6 | 506 | 시운전1 | 6 | 956 | 968 | 12 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 777 | 1015 | O-75-7 | 507 | 작업14 | 7 | 968 | 983 | 15 | S | 7
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 777 | 1015 | O-75-8 | 508 | 시운전3 | 8 | 983 | 1015 | 32 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 777 | 1015 | O-75-9 | 509 | 작업3 | 9 | 1015 | 1035 | 20 | S | 18
J-76 | 76 | 선종17 | 5 | 793 | 874 | O-76-1 | 510 | 작업1 | 1 | 793 | 815 | 22 | F | 10
J-76 | 76 | 선종17 | 5 | 793 | 874 | O-76-2 | 511 | 작업2 | 2 | 815 | 845 | 30 | S | 0
J-76 | 76 | 선종17 | 5 | 793 | 874 | O-76-3 | 512 | 시운전1 | 3 | 845 | 874 | 29 | N | 0
J-76 | 76 | 선종17 | 5 | 793 | 874 | O-76-4 | 513 | 작업3 | 4 | 874 | 889 | 15 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 822 | 1024 | O-77-1 | 514 | 작업10 | 1 | 822 | 883 | 61 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 822 | 1024 | O-77-2 | 515 | 작업11 | 2 | 883 | 902 | 19 | F | 15
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 822 | 1024 | O-77-3 | 516 | 작업12 | 3 | 902 | 943 | 41 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 822 | 1024 | O-77-4 | 517 | 작업13 | 4 | 943 | 966 | 23 | F | 26
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 822 | 1024 | O-77-5 | 518 | 작업2 | 5 | 966 | 975 | 9 | F | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 822 | 1024 | O-77-6 | 519 | 시운전1 | 6 | 975 | 986 | 11 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 822 | 1024 | O-77-7 | 520 | 작업14 | 7 | 986 | 999 | 13 | S | 7
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 822 | 1024 | O-77-8 | 521 | 시운전3 | 8 | 999 | 1024 | 25 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 822 | 1024 | O-77-9 | 522 | 작업3 | 9 | 1024 | 1041 | 17 | S | 18
J-78 | 78 | 선종21 | 7 | 826 | 916 | O-78-1 | 523 | 작업1 | 1 | 826 | 853 | 27 | F | 15
J-78 | 78 | 선종21 | 7 | 826 | 916 | O-78-2 | 524 | 작업2 | 2 | 853 | 894 | 41 | F | 0
J-78 | 78 | 선종21 | 7 | 826 | 916 | O-78-3 | 525 | 시운전1 | 3 | 894 | 916 | 22 | N | 0
J-78 | 78 | 선종21 | 7 | 826 | 916 | O-78-4 | 526 | 작업3 | 4 | 916 | 932 | 16 | N | 0
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 831 | 1049 | O-79-1 | 527 | 작업10 | 1 | 831 | 897 | 66 | N | 0
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 831 | 1049 | O-79-2 | 528 | 작업11 | 2 | 897 | 917 | 20 | F | 15
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 831 | 1049 | O-79-3 | 529 | 작업12 | 3 | 917 | 961 | 44 | N | 0
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 831 | 1049 | O-79-4 | 530 | 작업13 | 4 | 961 | 985 | 24 | F | 26
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 831 | 1049 | O-79-5 | 531 | 작업2 | 5 | 985 | 994 | 9 | F | 0
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 831 | 1049 | O-79-6 | 532 | 시운전1 | 6 | 994 | 1005 | 11 | N | 0
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 831 | 1049 | O-79-7 | 533 | 작업14 | 7 | 1005 | 1019 | 14 | S | 7
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 831 | 1049 | O-79-8 | 534 | 시운전3 | 8 | 1019 | 1049 | 30 | N | 0
J-79 | 79 | 선종14 | 4 | 831 | 1049 | O-79-9 | 535 | 작업3 | 9 | 1049 | 1067 | 18 | S | 18

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Initial_Quay
J-0 | 0 | 선종21 | 7 | 0 | 78 | O-0-1 | 0 | 작업1 | 1 | 0 | 23 | 23 | F | 15 | 6Q
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 1 | 293 | O-1-1 | 4 | 작업10 | 1 | 1 | 89 | 88 | N | 0 | G4W
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 1 | 202 | O-2-1 | 13 | 작업10 | 1 | 1 | 62 | 61 | N | 0 | 0C

## quay
선종 | 작업 | 0A | 0B | 0C | 0D | 1A | 1B | 1C | KC | KD | KE | KF | FQ | JB | JC | JD | JE | 6Q | 7B | 7C | G2E | G2W | G3E | G3W | G4E | G4W
선종6 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종6 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종9 | 작업10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종11 | 작업3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종13 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종14 | 작업10 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5
선종14 | 작업12 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업13 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 시운전3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종17 | 작업1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 작업2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종17 | 작업3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종19 | 작업1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 작업2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종19 | 작업3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종21 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종22 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종24 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업20 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종25 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7