## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-0 | 0 | 선종22 | 8 | 0 | 106 | O-0-1 | 0 | 작업1 | 1 | 0 | 27 | 27 | F | 15
J-0 | 0 | 선종22 | 8 | 0 | 106 | O-0-2 | 1 | 작업4 | 2 | 27 | 62 | 35 | S | 0
J-0 | 0 | 선종22 | 8 | 0 | 106 | O-0-3 | 2 | 시운전4 | 3 | 62 | 67 | 5 | N | 3
J-0 | 0 | 선종22 | 8 | 0 | 106 | O-0-4 | 3 | 작업5 | 4 | 67 | 81 | 14 | N | 0
J-0 | 0 | 선종22 | 8 | 0 | 106 | O-0-5 | 4 | 시운전1 | 5 | 81 | 106 | 25 | N | 0
J-0 | 0 | 선종22 | 8 | 0 | 106 | O-0-6 | 5 | 작업3 | 6 | 106 | 119 | 13 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 199 | O-1-1 | 6 | 작업10 | 1 | 0 | 60 | 60 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 199 | O-1-2 | 7 | 작업11 | 2 | 60 | 78 | 18 | F | 15
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 199 | O-1-3 | 8 | 작업12 | 3 | 78 | 118 | 40 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 199 | O-1-4 | 9 | 작업13 | 4 | 118 | 140 | 22 | F | 26
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 199 | O-1-5 | 10 | 작업2 | 5 | 140 | 148 | 8 | F | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 199 | O-1-6 | 11 | 시운전1 | 6 | 148 | 158 | 10 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 199 | O-1-7 | 12 | 작업14 | 7 | 158 | 170 | 12 | S | 7
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 199 | O-1-8 | 13 | 시운전3 | 8 | 170 | 199 | 29 | N | 0
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 199 | O-1-9 | 14 | 작업3 | 9 | 199 | 215 | 16 | S | 18
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 214 | O-2-1 | 15 | 작업10 | 1 | 12 | 73 | 61 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 214 | O-2-2 | 16 | 작업11 | 2 | 73 | 92 | 19 | F | 15
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 214 | O-2-3 | 17 | 작업12 | 3 | 92 | 133 | 41 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 214 | O-2-4 | 18 | 작업13 | 4 | 133 | 156 | 23 | F | 26
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 214 | O-2-5 | 19 | 작업2 | 5 | 156 | 165 | 9 | F | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 214 | O-2-6 | 20 | 시운전1 | 6 | 165 | 176 | 11 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 214 | O-2-7 | 21 | 작업14 | 7 | 176 | 189 | 13 | S | 7
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 214 | O-2-8 | 22 | 시운전3 | 8 | 189 | 214 | 25 | N | 0
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 214 | O-2-9 | 23 | 작업3 | 9 | 214 | 231 | 17 | S | 18
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 23 | 236 | O-3-1 | 24 | 작업10 | 1 | 23 | 87 | 64 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 23 | 236 | O-3-2 | 25 | 작업11 | 2 | 87 | 107 | 20 | F | 15
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 23 | 236 | O-3-3 | 26 | 작업12 | 3 | 107 | 150 | 43 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 23 | 236 | O-3-4 | 27 | 작업13 | 4 | 150 | 174 | 24 | F | 26
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 23 | 236 | O-3-5 | 28 | 작업2 | 5 | 174 | 183 | 9 | F | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 23 | 236 | O-3-6 | 29 | 시운전1 | 6 | 183 | 194 | 11 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 23 | 236 | O-3-7 | 30 | 작업14 | 7 | 194 | 207 | 13 | S | 7
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 23 | 236 | O-3-8 | 31 | 시운전3 | 8 | 207 | 236 | 29 | N | 0
J-3 | 3 | 선종14 | 4 | 23 | 236 | O-3-9 | 32 | 작업3 | 9 | 236 | 254 | 18 | S | 18
J-4 | 4 | 선종22 | 8 | 33 | 136 | O-4-1 | 33 | 작업1 | 1 | 33 | 59 | 26 | F | 15
J-4 | 4 | 선종22 | 8 | 33 | 136 | O-4-2 | 34 | 작업4 | 2 | 59 | 93 | 34 | S | 0
J-4 | 4 | 선종22 | 8 | 33 | 136 | O-4-3 | 35 | 시운전4 | 3 | 93 | 98 | 5 | N | 3
J-4 | 4 | 선종22 | 8 | 33 | 136 | O-4-4 | 36 | 작업5 | 4 | 98 | 112 | 14 | N | 0
J-4 | 4 | 선종22 | 8 | 33 | 136 | O-4-5 | 37 | 시운전1 | 5 | 112 | 136 | 24 | N | 0
J-4 | 4 | 선종22 | 8 | 33 | 136 | O-4-6 | 38 | 작업3 | 6 | 136 | 149 | 13 | N | 0
J-5 | 5 | 선종21 | 7 | 37 | 119 | O-5-1 | 39 | 작업1 | 1 | 37 | 61 | 24 | F | 15
J-5 | 5 | 선종21 | 7 | 37 | 119 | O-5-2 | 40 | 작업2 | 2 | 61 | 98 | 37 | F | 0
J-5 | 5 | 선종21 | 7 | 37 | 119 | O-5-3 | 41 | 시운전1 | 3 | 98 | 119 | 21 | N | 0
J-5 | 5 | 선종21 | 7 | 37 | 119 | O-5-4 | 42 | 작업3 | 4 | 119 | 133 | 14 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 45 | 295 | O-6-1 | 43 | 작업10 | 1 | 45 | 120 | 75 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 45 | 295 | O-6-2 | 44 | 작업11 | 2 | 120 | 143 | 23 | F | 15
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 45 | 295 | O-6-3 | 45 | 작업12 | 3 | 143 | 193 | 50 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 45 | 295 | O-6-4 | 46 | 작업13 | 4 | 193 | 221 | 28 | F | 26
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 45 | 295 | O-6-5 | 47 | 작업2 | 5 | 221 | 231 | 10 | F | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 45 | 295 | O-6-6 | 48 | 시운전1 | 6 | 231 | 244 | 13 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 45 | 295 | O-6-7 | 49 | 작업14 | 7 | 244 | 259 | 15 | S | 7
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 45 | 295 | O-6-8 | 50 | 시운전3 | 8 | 259 | 295 | 36 | N | 0
J-6 | 6 | 선종14 | 4 | 45 | 295 | O-6-9 | 51 | 작업3 | 9 | 295 | 315 | 20 | S | 18
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 83 | 329 | O-7-1 | 52 | 작업10 | 1 | 83 | 157 | 74 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 83 | 329 | O-7-2 | 53 | 작업11 | 2 | 157 | 180 | 23 | F | 15
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 83 | 329 | O-7-3 | 54 | 작업12 | 3 | 180 | 230 | 50 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 83 | 329 | O-7-4 | 55 | 작업13 | 4 | 230 | 258 | 28 | F | 26
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 83 | 329 | O-7-5 | 56 | 작업2 | 5 | 258 | 268 | 10 | F | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 83 | 329 | O-7-6 | 57 | 시운전1 | 6 | 268 | 281 | 13 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 83 | 329 | O-7-7 | 58 | 작업14 | 7 | 281 | 296 | 15 | S | 7
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 83 | 329 | O-7-8 | 59 | 시운전3 | 8 | 296 | 329 | 33 | N | 0
J-7 | 7 | 선종14 | 4 | 83 | 329 | O-7-9 | 60 | 작업3 | 9 | 329 | 349 | 20 | S | 18
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 94 | 295 | O-8-1 | 61 | 작업10 | 1 | 94 | 155 | 61 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 94 | 295 | O-8-2 | 62 | 작업11 | 2 | 155 | 174 | 19 | F | 15
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 94 | 295 | O-8-3 | 63 | 작업12 | 3 | 174 | 215 | 41 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 94 | 295 | O-8-4 | 64 | 작업13 | 4 | 215 | 238 | 23 | F | 26
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 94 | 295 | O-8-5 | 65 | 작업2 | 5 | 238 | 247 | 9 | F | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 94 | 295 | O-8-6 | 66 | 시운전1 | 6 | 247 | 258 | 11 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 94 | 295 | O-8-7 | 67 | 작업14 | 7 | 258 | 271 | 13 | S | 7
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 94 | 295 | O-8-8 | 68 | 시운전3 | 8 | 271 | 295 | 24 | N | 0
J-8 | 8 | 선종14 | 4 | 94 | 295 | O-8-9 | 69 | 작업3 | 9 | 295 | 312 | 17 | S | 18
J-9 | 9 | 선종22 | 8 | 105 | 208 | O-9-1 | 70 | 작업1 | 1 | 105 | 131 | 26 | F | 15
J-9 | 9 | 선종22 | 8 | 105 | 208 | O-9-2 | 71 | 작업4 | 2 | 131 | 165 | 34 | S | 0
J-9 | 9 | 선종22 | 8 | 105 | 208 | O-9-3 | 72 | 시운전4 | 3 | 165 | 170 | 5 | N | 3
J-9 | 9 | 선종22 | 8 | 105 | 208 | O-9-4 | 73 | 작업5 | 4 | 170 | 184 | 14 | N | 0
J-9 | 9 | 선종22 | 8 | 105 | 208 | O-9-5 | 74 | 시운전1 | 5 | 184 | 208 | 24 | N | 0
J-9 | 9 | 선종22 | 8 | 105 | 208 | O-9-6 | 75 | 작업3 | 6 | 208 | 221 | 13 | N | 0
J-10 | 10 | 선종21 | 7 | 123 | 210 | O-10-1 | 76 | 작업1 | 1 | 123 | 149 | 26 | F | 15
J-10 | 10 | 선종21 | 7 | 123 | 210 | O-10-2 | 77 | 작업2 | 2 | 149 | 189 | 40 | F | 0
J-10 | 10 | 선종21 | 7 | 123 | 210 | O-10-3 | 78 | 시운전1 | 3 | 189 | 210 | 21 | N | 0
J-10 | 10 | 선종21 | 7 | 123 | 210 | O-10-4 | 79 | 작업3 | 4 | 210 | 225 | 15 | N | 0
J-11 | 11 | 선종22 | 8 | 124 | 223 | O-11-1 | 80 | 작업1 | 1 | 124 | 149 | 25 | F | 15
J-11 | 11 | 선종22 | 8 | 124 | 223 | O-11-2 | 81 | 작업4 | 2 | 149 | 182 | 33 | S | 0
J-11 | 11 | 선종22 | 8 | 124 | 223 | O-11-3 | 82 | 시운전4 | 3 | 182 | 186 | 4 | N | 3
J-11 | 11 | 선종22 | 8 | 124 | 223 | O-11-4 | 83 | 작업5 | 4 | 186 | 199 | 13 | N | 0
J-11 | 11 | 선종22 | 8 | 124 | 223 | O-11-5 | 84 | 시운전1 | 5 | 199 | 223 | 24 | N | 0
J-11 | 11 | 선종22 | 8 | 124 | 223 | O-11-6 | 85 | 작업3 | 6 | 223 | 235 | 12 | N | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 146 | 338 | O-12-1 | 86 | 작업10 | 1 | 146 | 204 | 58 | N | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 146 | 338 | O-12-2 | 87 | 작업11 | 2 | 204 | 222 | 18 | F | 15
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 146 | 338 | O-12-3 | 88 | 작업12 | 3 | 222 | 261 | 39 | N | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 146 | 338 | O-12-4 | 89 | 작업13 | 4 | 261 | 283 | 22 | F | 26
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 146 | 338 | O-12-5 | 90 | 작업2 | 5 | 283 | 291 | 8 | F | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 146 | 338 | O-12-6 | 91 | 시운전1 | 6 | 291 | 301 | 10 | N | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 146 | 338 | O-12-7 | 92 | 작업14 | 7 | 301 | 313 | 12 | S | 7
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 146 | 338 | O-12-8 | 93 | 시운전3 | 8 | 313 | 338 | 25 | N | 0
J-12 | 12 | 선종14 | 4 | 146 | 338 | O-12-9 | 94 | 작업3 | 9 | 338 | 354 | 16 | S | 18
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 154 | 431 | O-13-1 | 95 | 작업10 | 1 | 154 | 238 | 84 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 154 | 431 | O-13-2 | 96 | 작업11 | 2 | 238 | 263 | 25 | F | 15
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 154 | 431 | O-13-3 | 97 | 작업12 | 3 | 263 | 319 | 56 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 154 | 431 | O-13-4 | 98 | 작업13 | 4 | 319 | 350 | 31 | F | 26
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 154 | 431 | O-13-5 | 99 | 작업2 | 5 | 350 | 362 | 12 | F | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 154 | 431 | O-13-6 | 100 | 시운전1 | 6 | 362 | 376 | 14 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 154 | 431 | O-13-7 | 101 | 작업14 | 7 | 376 | 393 | 17 | S | 7
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 154 | 431 | O-13-8 | 102 | 시운전3 | 8 | 393 | 431 | 38 | N | 0
J-13 | 13 | 선종14 | 4 | 154 | 431 | O-13-9 | 103 | 작업3 | 9 | 431 | 454 | 23 | S | 18
J-14 | 14 | 선종21 | 7 | 154 | 235 | O-14-1 | 104 | 작업1 | 1 | 154 | 178 | 24 | F | 15
J-14 | 14 | 선종21 | 7 | 154 | 235 | O-14-2 | 105 | 작업2 | 2 | 178 | 215 | 37 | F | 0
J-14 | 14 | 선종21 | 7 | 154 | 235 | O-14-3 | 106 | 시운전1 | 3 | 215 | 235 | 20 | N | 0
J-14 | 14 | 선종21 | 7 | 154 | 235 | O-14-4 | 107 | 작업3 | 4 | 235 | 249 | 14 | N | 0
J-15 | 15 | 선종19 | 6 | 164 | 315 | O-15-1 | 108 | 작업1 | 1 | 164 | 181 | 17 | F | 15
J-15 | 15 | 선종19 | 6 | 164 | 315 | O-15-2 | 109 | 작업2 | 2 | 181 | 275 | 94 | S | 0
J-15 | 15 | 선종19 | 6 | 164 | 315 | O-15-3 | 110 | 시운전1 | 3 | 275 | 315 | 40 | N | 0
J-15 | 15 | 선종19 | 6 | 164 | 315 | O-15-4 | 111 | 작업3 | 4 | 315 | 337 | 22 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 179 | 458 | O-16-1 | 112 | 작업10 | 1 | 179 | 263 | 84 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 179 | 458 | O-16-2 | 113 | 작업11 | 2 | 263 | 289 | 26 | F | 15
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 179 | 458 | O-16-3 | 114 | 작업12 | 3 | 289 | 345 | 56 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 179 | 458 | O-16-4 | 115 | 작업13 | 4 | 345 | 376 | 31 | F | 26
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 179 | 458 | O-16-5 | 116 | 작업2 | 5 | 376 | 388 | 12 | F | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 179 | 458 | O-16-6 | 117 | 시운전1 | 6 | 388 | 402 | 14 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 179 | 458 | O-16-7 | 118 | 작업14 | 7 | 402 | 419 | 17 | S | 7
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 179 | 458 | O-16-8 | 119 | 시운전3 | 8 | 419 | 458 | 39 | N | 0
J-16 | 16 | 선종14 | 4 | 179 | 458 | O-16-9 | 120 | 작업3 | 9 | 458 | 481 | 23 | S | 18
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 179 | 448 | O-17-1 | 121 | 작업10 | 1 | 179 | 260 | 81 | N | 0
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 179 | 448 | O-17-2 | 122 | 작업11 | 2 | 260 | 285 | 25 | F | 15
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 179 | 448 | O-17-3 | 123 | 작업12 | 3 | 285 | 339 | 54 | N | 0
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 179 | 448 | O-17-4 | 124 | 작업13 | 4 | 339 | 369 | 30 | F | 26
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 179 | 448 | O-17-5 | 125 | 작업2 | 5 | 369 | 380 | 11 | F | 0
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 179 | 448 | O-17-6 | 126 | 시운전1 | 6 | 380 | 394 | 14 | N | 0
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 179 | 448 | O-17-7 | 127 | 작업14 | 7 | 394 | 411 | 17 | S | 7
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 179 | 448 | O-17-8 | 128 | 시운전3 | 8 | 411 | 448 | 37 | N | 0
J-17 | 17 | 선종14 | 4 | 179 | 448 | O-17-9 | 129 | 작업3 | 9 | 448 | 470 | 22 | S | 18
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 190 | 422 | O-18-1 | 130 | 작업10 | 1 | 190 | 260 | 70 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 190 | 422 | O-18-2 | 131 | 작업11 | 2 | 260 | 281 | 21 | F | 15
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 190 | 422 | O-18-3 | 132 | 작업12 | 3 | 281 | 328 | 47 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 190 | 422 | O-18-4 | 133 | 작업13 | 4 | 328 | 354 | 26 | F | 26
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 190 | 422 | O-18-5 | 134 | 작업2 | 5 | 354 | 364 | 10 | F | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 190 | 422 | O-18-6 | 135 | 시운전1 | 6 | 364 | 376 | 12 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 190 | 422 | O-18-7 | 136 | 작업14 | 7 | 376 | 390 | 14 | S | 7
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 190 | 422 | O-18-8 | 137 | 시운전3 | 8 | 390 | 422 | 32 | N | 0
J-18 | 18 | 선종14 | 4 | 190 | 422 | O-18-9 | 138 | 작업3 | 9 | 422 | 441 | 19 | S | 18
J-19 | 19 | 선종19 | 6 | 211 | 363 | O-19-1 | 139 | 작업1 | 1 | 211 | 228 | 17 | F | 15
J-19 | 19 | 선종19 | 6 | 211 | 363 | O-19-2 | 140 | 작업2 | 2 | 228 | 323 | 95 | S | 0
J-19 | 19 | 선종19 | 6 | 211 | 363 | O-19-3 | 141 | 시운전1 | 3 | 323 | 363 | 40 | N | 0
J-19 | 19 | 선종19 | 6 | 211 | 363 | O-19-4 | 142 | 작업3 | 4 | 363 | 385 | 22 | N | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 219 | 415 | O-20-1 | 143 | 작업10 | 1 | 219 | 278 | 59 | N | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 219 | 415 | O-20-2 | 144 | 작업11 | 2 | 278 | 296 | 18 | F | 15
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 219 | 415 | O-20-3 | 145 | 작업12 | 3 | 296 | 336 | 40 | N | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 219 | 415 | O-20-4 | 146 | 작업13 | 4 | 336 | 358 | 22 | F | 26
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 219 | 415 | O-20-5 | 147 | 작업2 | 5 | 358 | 366 | 8 | F | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 219 | 415 | O-20-6 | 148 | 시운전1 | 6 | 366 | 376 | 10 | N | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 219 | 415 | O-20-7 | 149 | 작업14 | 7 | 376 | 388 | 12 | S | 7
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 219 | 415 | O-20-8 | 150 | 시운전3 | 8 | 388 | 415 | 27 | N | 0
J-20 | 20 | 선종14 | 4 | 219 | 415 | O-20-9 | 151 | 작업3 | 9 | 415 | 431 | 16 | S | 18
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 229 | 488 | O-21-1 | 152 | 작업10 | 1 | 229 | 307 | 78 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 229 | 488 | O-21-2 | 153 | 작업11 | 2 | 307 | 331 | 24 | F | 15
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 229 | 488 | O-21-3 | 154 | 작업12 | 3 | 331 | 383 | 52 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 229 | 488 | O-21-4 | 155 | 작업13 | 4 | 383 | 412 | 29 | F | 26
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 229 | 488 | O-21-5 | 156 | 작업2 | 5 | 412 | 423 | 11 | F | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 229 | 488 | O-21-6 | 157 | 시운전1 | 6 | 423 | 436 | 13 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 229 | 488 | O-21-7 | 158 | 작업14 | 7 | 436 | 452 | 16 | S | 7
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 229 | 488 | O-21-8 | 159 | 시운전3 | 8 | 452 | 488 | 36 | N | 0
J-21 | 21 | 선종14 | 4 | 229 | 488 | O-21-9 | 160 | 작업3 | 9 | 488 | 509 | 21 | S | 18
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 231 | 489 | O-22-1 | 161 | 작업10 | 1 | 231 | 309 | 78 | N | 0
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 231 | 489 | O-22-2 | 162 | 작업11 | 2 | 309 | 333 | 24 | F | 15
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 231 | 489 | O-22-3 | 163 | 작업12 | 3 | 333 | 385 | 52 | N | 0
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 231 | 489 | O-22-4 | 164 | 작업13 | 4 | 385 | 414 | 29 | F | 26
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 231 | 489 | O-22-5 | 165 | 작업2 | 5 | 414 | 425 | 11 | F | 0
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 231 | 489 | O-22-6 | 166 | 시운전1 | 6 | 425 | 438 | 13 | N | 0
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 231 | 489 | O-22-7 | 167 | 작업14 | 7 | 438 | 454 | 16 | S | 7
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 231 | 489 | O-22-8 | 168 | 시운전3 | 8 | 454 | 489 | 35 | N | 0
J-22 | 22 | 선종14 | 4 | 231 | 489 | O-22-9 | 169 | 작업3 | 9 | 489 | 510 | 21 | S | 18
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 231 | 520 | O-23-1 | 170 | 작업10 | 1 | 231 | 318 | 87 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 231 | 520 | O-23-2 | 171 | 작업11 | 2 | 318 | 345 | 27 | F | 15
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 231 | 520 | O-23-3 | 172 | 작업12 | 3 | 345 | 403 | 58 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 231 | 520 | O-23-4 | 173 | 작업13 | 4 | 403 | 435 | 32 | F | 26
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 231 | 520 | O-23-5 | 174 | 작업2 | 5 | 435 | 447 | 12 | F | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 231 | 520 | O-23-6 | 175 | 시운전1 | 6 | 447 | 462 | 15 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 231 | 520 | O-23-7 | 176 | 작업14 | 7 | 462 | 480 | 18 | S | 7
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 231 | 520 | O-23-8 | 177 | 시운전3 | 8 | 480 | 520 | 40 | N | 0
J-23 | 23 | 선종14 | 4 | 231 | 520 | O-23-9 | 178 | 작업3 | 9 | 520 | 544 | 24 | S | 18
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 268 | 510 | O-24-1 | 179 | 작업10 | 1 | 268 | 341 | 73 | N | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 268 | 510 | O-24-2 | 180 | 작업11 | 2 | 341 | 363 | 22 | F | 15
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 268 | 510 | O-24-3 | 181 | 작업12 | 3 | 363 | 412 | 49 | N | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 268 | 510 | O-24-4 | 182 | 작업13 | 4 | 412 | 439 | 27 | F | 26
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 268 | 510 | O-24-5 | 183 | 작업2 | 5 | 439 | 449 | 10 | F | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 268 | 510 | O-24-6 | 184 | 시운전1 | 6 | 449 | 462 | 13 | N | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 268 | 510 | O-24-7 | 185 | 작업14 | 7 | 462 | 477 | 15 | S | 7
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 268 | 510 | O-24-8 | 186 | 시운전3 | 8 | 477 | 510 | 33 | N | 0
J-24 | 24 | 선종14 | 4 | 268 | 510 | O-24-9 | 187 | 작업3 | 9 | 510 | 530 | 20 | S | 18
J-25 | 25 | 선종11 | 2 | 288 | 420 | O-25-1 | 188 | 작업1 | 1 | 288 | 321 | 33 | N | 8
J-25 | 25 | 선종11 | 2 | 288 | 420 | O-25-2 | 189 | 작업2 | 2 | 321 | 387 | 66 | F | 0
J-25 | 25 | 선종11 | 2 | 288 | 420 | O-25-3 | 190 | 시운전1 | 3 | 387 | 420 | 33 | N | 0
J-25 | 25 | 선종11 | 2 | 288 | 420 | O-25-4 | 191 | 작업3 | 4 | 420 | 443 | 23 | S | 14
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 288 | 548 | O-26-1 | 192 | 작업10 | 1 | 288 | 366 | 78 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 288 | 548 | O-26-2 | 193 | 작업11 | 2 | 366 | 390 | 24 | F | 15
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 288 | 548 | O-26-3 | 194 | 작업12 | 3 | 390 | 442 | 52 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 288 | 548 | O-26-4 | 195 | 작업13 | 4 | 442 | 471 | 29 | F | 26
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 288 | 548 | O-26-5 | 196 | 작업2 | 5 | 471 | 482 | 11 | F | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 288 | 548 | O-26-6 | 197 | 시운전1 | 6 | 482 | 495 | 13 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 288 | 548 | O-26-7 | 198 | 작업14 | 7 | 495 | 511 | 16 | S | 7
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 288 | 548 | O-26-8 | 199 | 시운전3 | 8 | 511 | 548 | 37 | N | 0
J-26 | 26 | 선종14 | 4 | 288 | 548 | O-26-9 | 200 | 작업3 | 9 | 548 | 569 | 21 | S | 18
J-27 | 27 | 선종21 | 7 | 305 | 402 | O-27-1 | 201 | 작업1 | 1 | 305 | 334 | 29 | F | 15
J-27 | 27 | 선종21 | 7 | 305 | 402 | O-27-2 | 202 | 작업2 | 2 | 334 | 378 | 44 | F | 0
J-27 | 27 | 선종21 | 7 | 305 | 402 | O-27-3 | 203 | 시운전1 | 3 | 378 | 402 | 24 | N | 0
J-27 | 27 | 선종21 | 7 | 305 | 402 | O-27-4 | 204 | 작업3 | 4 | 402 | 419 | 17 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 308 | 528 | O-28-1 | 205 | 작업10 | 1 | 308 | 374 | 66 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 308 | 528 | O-28-2 | 206 | 작업11 | 2 | 374 | 394 | 20 | F | 15
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 308 | 528 | O-28-3 | 207 | 작업12 | 3 | 394 | 438 | 44 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 308 | 528 | O-28-4 | 208 | 작업13 | 4 | 438 | 463 | 25 | F | 26
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 308 | 528 | O-28-5 | 209 | 작업2 | 5 | 463 | 472 | 9 | F | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 308 | 528 | O-28-6 | 210 | 시운전1 | 6 | 472 | 483 | 11 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 308 | 528 | O-28-7 | 211 | 작업14 | 7 | 483 | 497 | 14 | S | 7
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 308 | 528 | O-28-8 | 212 | 시운전3 | 8 | 497 | 528 | 31 | N | 0
J-28 | 28 | 선종14 | 4 | 308 | 528 | O-28-9 | 213 | 작업3 | 9 | 528 | 546 | 18 | S | 18
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 321 | 549 | O-29-1 | 214 | 작업10 | 1 | 321 | 390 | 69 | N | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 321 | 549 | O-29-2 | 215 | 작업11 | 2 | 390 | 411 | 21 | F | 15
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 321 | 549 | O-29-3 | 216 | 작업12 | 3 | 411 | 457 | 46 | N | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 321 | 549 | O-29-4 | 217 | 작업13 | 4 | 457 | 483 | 26 | F | 26
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 321 | 549 | O-29-5 | 218 | 작업2 | 5 | 483 | 493 | 10 | F | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 321 | 549 | O-29-6 | 219 | 시운전1 | 6 | 493 | 505 | 12 | N | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 321 | 549 | O-29-7 | 220 | 작업14 | 7 | 505 | 519 | 14 | S | 7
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 321 | 549 | O-29-8 | 221 | 시운전3 | 8 | 519 | 549 | 30 | N | 0
J-29 | 29 | 선종14 | 4 | 321 | 549 | O-29-9 | 222 | 작업3 | 9 | 549 | 568 | 19 | S | 18
J-30 | 30 | 선종6 | 0 | 338 | 415 | O-30-1 | 223 | 작업1 | 1 | 338 | 361 | 23 | F | 15
J-30 | 30 | 선종6 | 0 | 338 | 415 | O-30-2 | 224 | 작업2 | 2 | 361 | 393 | 32 | S | 0
J-30 | 30 | 선종6 | 0 | 338 | 415 | O-30-3 | 225 | 시운전1 | 3 | 393 | 415 | 22 | N | 0
J-30 | 30 | 선종6 | 0 | 338 | 415 | O-30-4 | 226 | 작업3 | 4 | 415 | 430 | 15 | N | 0
J-31 | 31 | 선종11 | 2 | 338 | 500 | O-31-1 | 227 | 작업1 | 1 | 338 | 379 | 41 | N | 8
J-31 | 31 | 선종11 | 2 | 338 | 500 | O-31-2 | 228 | 작업2 | 2 | 379 | 460 | 81 | F | 0
J-31 | 31 | 선종11 | 2 | 338 | 500 | O-31-3 | 229 | 시운전1 | 3 | 460 | 500 | 40 | N | 0
J-31 | 31 | 선종11 | 2 | 338 | 500 | O-31-4 | 230 | 작업3 | 4 | 500 | 528 | 28 | S | 14
J-32 | 32 | 선종19 | 6 | 427 | 573 | O-32-1 | 231 | 작업1 | 1 | 427 | 444 | 17 | F | 15
J-32 | 32 | 선종19 | 6 | 427 | 573 | O-32-2 | 232 | 작업2 | 2 | 444 | 535 | 91 | S | 0
J-32 | 32 | 선종19 | 6 | 427 | 573 | O-32-3 | 233 | 시운전1 | 3 | 535 | 573 | 38 | N | 0
J-32 | 32 | 선종19 | 6 | 427 | 573 | O-32-4 | 234 | 작업3 | 4 | 573 | 594 | 21 | N | 0
J-33 | 33 | 선종21 | 7 | 435 | 508 | O-33-1 | 235 | 작업1 | 1 | 435 | 457 | 22 | F | 15
J-33 | 33 | 선종21 | 7 | 435 | 508 | O-33-2 | 236 | 작업2 | 2 | 457 | 490 | 33 | F | 0
J-33 | 33 | 선종21 | 7 | 435 | 508 | O-33-3 | 237 | 시운전1 | 3 | 490 | 508 | 18 | N | 0
J-33 | 33 | 선종21 | 7 | 435 | 508 | O-33-4 | 238 | 작업3 | 4 | 508 | 521 | 13 | N | 0
J-34 | 34 | 선종11 | 2 | 445 | 575 | O-34-1 | 239 | 작업1 | 1 | 445 | 478 | 33 | N | 8
J-34 | 34 | 선종11 | 2 | 445 | 575 | O-34-2 | 240 | 작업2 | 2 | 478 | 543 | 65 | F | 0
J-34 | 34 | 선종11 | 2 | 445 | 575 | O-34-3 | 241 | 시운전1 | 3 | 543 | 575 | 32 | N | 0
J-34 | 34 | 선종11 | 2 | 445 | 575 | O-34-4 | 242 | 작업3 | 4 | 575 | 598 | 23 | S | 14
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 476 | 631 | O-35-1 | 243 | 작업1 | 1 | 476 | 515 | 39 | N | 8
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 476 | 631 | O-35-2 | 244 | 작업2 | 2 | 515 | 593 | 78 | F | 0
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 476 | 631 | O-35-3 | 245 | 시운전1 | 3 | 593 | 631 | 38 | N | 0
J-35 | 35 | 선종11 | 2 | 476 | 631 | O-35-4 | 246 | 작업3 | 4 | 631 | 658 | 27 | S | 14
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 494 | 700 | O-36-1 | 247 | 작업10 | 1 | 494 | 556 | 62 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 494 | 700 | O-36-2 | 248 | 작업11 | 2 | 556 | 575 | 19 | F | 15
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 494 | 700 | O-36-3 | 249 | 작업12 | 3 | 575 | 617 | 42 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 494 | 700 | O-36-4 | 250 | 작업13 | 4 | 617 | 640 | 23 | F | 26
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 494 | 700 | O-36-5 | 251 | 작업2 | 5 | 640 | 649 | 9 | F | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 494 | 700 | O-36-6 | 252 | 시운전1 | 6 | 649 | 660 | 11 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 494 | 700 | O-36-7 | 253 | 작업14 | 7 | 660 | 673 | 13 | S | 7
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 494 | 700 | O-36-8 | 254 | 시운전3 | 8 | 673 | 700 | 27 | N | 0
J-36 | 36 | 선종14 | 4 | 494 | 700 | O-36-9 | 255 | 작업3 | 9 | 700 | 717 | 17 | S | 18
J-37 | 37 | 선종21 | 7 | 507 | 604 | O-37-1 | 256 | 작업1 | 1 | 507 | 536 | 29 | F | 15
J-37 | 37 | 선종21 | 7 | 507 | 604 | O-37-2 | 257 | 작업2 | 2 | 536 | 580 | 44 | F | 0
J-37 | 37 | 선종21 | 7 | 507 | 604 | O-37-3 | 258 | 시운전1 | 3 | 580 | 604 | 24 | N | 0
J-37 | 37 | 선종21 | 7 | 507 | 604 | O-37-4 | 259 | 작업3 | 4 | 604 | 621 | 17 | N | 0
J-38 | 38 | 선종6 | 0 | 507 | 587 | O-38-1 | 260 | 작업1 | 1 | 507 | 531 | 24 | F | 15
J-38 | 38 | 선종6 | 0 | 507 | 587 | O-38-2 | 261 | 작업2 | 2 | 531 | 564 | 33 | S | 0
J-38 | 38 | 선종6 | 0 | 507 | 587 | O-38-3 | 262 | 시운전1 | 3 | 564 | 587 | 23 | N | 0
J-38 | 38 | 선종6 | 0 | 507 | 587 | O-38-4 | 263 | 작업3 | 4 | 587 | 603 | 16 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 508 | 778 | O-39-1 | 264 | 작업10 | 1 | 508 | 589 | 81 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 508 | 778 | O-39-2 | 265 | 작업11 | 2 | 589 | 614 | 25 | F | 15
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 508 | 778 | O-39-3 | 266 | 작업12 | 3 | 614 | 668 | 54 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 508 | 778 | O-39-4 | 267 | 작업13 | 4 | 668 | 698 | 30 | F | 26
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 508 | 778 | O-39-5 | 268 | 작업2 | 5 | 698 | 709 | 11 | F | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 508 | 778 | O-39-6 | 269 | 시운전1 | 6 | 709 | 723 | 14 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 508 | 778 | O-39-7 | 270 | 작업14 | 7 | 723 | 740 | 17 | S | 7
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 508 | 778 | O-39-8 | 271 | 시운전3 | 8 | 740 | 778 | 38 | N | 0
J-39 | 39 | 선종14 | 4 | 508 | 778 | O-39-9 | 272 | 작업3 | 9 | 778 | 800 | 22 | S | 18
J-40 | 40 | 선종21 | 7 | 523 | 602 | O-40-1 | 273 | 작업1 | 1 | 523 | 546 | 23 | F | 15
J-40 | 40 | 선종21 | 7 | 523 | 602 | O-40-2 | 274 | 작업2 | 2 | 546 | 582 | 36 | F | 0
J-40 | 40 | 선종21 | 7 | 523 | 602 | O-40-3 | 275 | 시운전1 | 3 | 582 | 602 | 20 | N | 0
J-40 | 40 | 선종21 | 7 | 523 | 602 | O-40-4 | 276 | 작업3 | 4 | 602 | 616 | 14 | N | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 523 | 781 | O-41-1 | 277 | 작업10 | 1 | 523 | 601 | 78 | N | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 523 | 781 | O-41-2 | 278 | 작업11 | 2 | 601 | 625 | 24 | F | 15
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 523 | 781 | O-41-3 | 279 | 작업12 | 3 | 625 | 677 | 52 | N | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 523 | 781 | O-41-4 | 280 | 작업13 | 4 | 677 | 706 | 29 | F | 26
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 523 | 781 | O-41-5 | 281 | 작업2 | 5 | 706 | 717 | 11 | F | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 523 | 781 | O-41-6 | 282 | 시운전1 | 6 | 717 | 730 | 13 | N | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 523 | 781 | O-41-7 | 283 | 작업14 | 7 | 730 | 746 | 16 | S | 7
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 523 | 781 | O-41-8 | 284 | 시운전3 | 8 | 746 | 781 | 35 | N | 0
J-41 | 41 | 선종14 | 4 | 523 | 781 | O-41-9 | 285 | 작업3 | 9 | 781 | 802 | 21 | S | 18
J-42 | 42 | 선종11 | 2 | 534 | 695 | O-42-1 | 286 | 작업1 | 1 | 534 | 575 | 41 | N | 8
J-42 | 42 | 선종11 | 2 | 534 | 695 | O-42-2 | 287 | 작업2 | 2 | 575 | 656 | 81 | F | 0
J-42 | 42 | 선종11 | 2 | 534 | 695 | O-42-3 | 288 | 시운전1 | 3 | 656 | 695 | 39 | N | 0
J-42 | 42 | 선종11 | 2 | 534 | 695 | O-42-4 | 289 | 작업3 | 4 | 695 | 723 | 28 | S | 14
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 534 | 783 | O-43-1 | 290 | 작업10 | 1 | 534 | 609 | 75 | N | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 534 | 783 | O-43-2 | 291 | 작업11 | 2 | 609 | 632 | 23 | F | 15
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 534 | 783 | O-43-3 | 292 | 작업12 | 3 | 632 | 682 | 50 | N | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 534 | 783 | O-43-4 | 293 | 작업13 | 4 | 682 | 710 | 28 | F | 26
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 534 | 783 | O-43-5 | 294 | 작업2 | 5 | 710 | 720 | 10 | F | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 534 | 783 | O-43-6 | 295 | 시운전1 | 6 | 720 | 733 | 13 | N | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 534 | 783 | O-43-7 | 296 | 작업14 | 7 | 733 | 748 | 15 | S | 7
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 534 | 783 | O-43-8 | 297 | 시운전3 | 8 | 748 | 783 | 35 | N | 0
J-43 | 43 | 선종14 | 4 | 534 | 783 | O-43-9 | 298 | 작업3 | 9 | 783 | 803 | 20 | S | 18
J-44 | 44 | 선종21 | 7 | 546 | 615 | O-44-1 | 299 | 작업1 | 1 | 546 | 567 | 21 | F | 15
J-44 | 44 | 선종21 | 7 | 546 | 615 | O-44-2 | 300 | 작업2 | 2 | 567 | 599 | 32 | F | 0
J-44 | 44 | 선종21 | 7 | 546 | 615 | O-44-3 | 301 | 시운전1 | 3 | 599 | 615 | 16 | N | 0
J-44 | 44 | 선종21 | 7 | 546 | 615 | O-44-4 | 302 | 작업3 | 4 | 615 | 627 | 12 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 550 | 804 | O-45-1 | 303 | 작업10 | 1 | 550 | 627 | 77 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 550 | 804 | O-45-2 | 304 | 작업11 | 2 | 627 | 650 | 23 | F | 15
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 550 | 804 | O-45-3 | 305 | 작업12 | 3 | 650 | 701 | 51 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 550 | 804 | O-45-4 | 306 | 작업13 | 4 | 701 | 729 | 28 | F | 26
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 550 | 804 | O-45-5 | 307 | 작업2 | 5 | 729 | 740 | 11 | F | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 550 | 804 | O-45-6 | 308 | 시운전1 | 6 | 740 | 753 | 13 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 550 | 804 | O-45-7 | 309 | 작업14 | 7 | 753 | 769 | 16 | S | 7
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 550 | 804 | O-45-8 | 310 | 시운전3 | 8 | 769 | 804 | 35 | N | 0
J-45 | 45 | 선종14 | 4 | 550 | 804 | O-45-9 | 311 | 작업3 | 9 | 804 | 825 | 21 | S | 18
J-46 | 46 | 선종22 | 8 | 602 | 721 | O-46-1 | 312 | 작업1 | 1 | 602 | 632 | 30 | F | 15
J-46 | 46 | 선종22 | 8 | 602 | 721 | O-46-2 | 313 | 작업4 | 2 | 632 | 672 | 40 | S | 0
J-46 | 46 | 선종22 | 8 | 602 | 721 | O-46-3 | 314 | 시운전4 | 3 | 672 | 677 | 5 | N | 3
J-46 | 46 | 선종22 | 8 | 602 | 721 | O-46-4 | 315 | 작업5 | 4 | 677 | 693 | 16 | N | 0
J-46 | 46 | 선종22 | 8 | 602 | 721 | O-46-5 | 316 | 시운전1 | 5 | 693 | 721 | 28 | N | 0
J-46 | 46 | 선종22 | 8 | 602 | 721 | O-46-6 | 317 | 작업3 | 6 | 721 | 736 | 15 | N | 0
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 614 | 714 | O-47-1 | 318 | 작업1 | 1 | 614 | 639 | 25 | F | 15
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 614 | 714 | O-47-2 | 319 | 작업4 | 2 | 639 | 672 | 33 | S | 0
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 614 | 714 | O-47-3 | 320 | 시운전4 | 3 | 672 | 676 | 4 | N | 3
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 614 | 714 | O-47-4 | 321 | 작업5 | 4 | 676 | 689 | 13 | N | 0
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 614 | 714 | O-47-5 | 322 | 시운전1 | 5 | 689 | 714 | 25 | N | 0
J-47 | 47 | 선종22 | 8 | 614 | 714 | O-47-6 | 323 | 작업3 | 6 | 714 | 726 | 12 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 623 | 842 | O-48-1 | 324 | 작업10 | 1 | 623 | 689 | 66 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 623 | 842 | O-48-2 | 325 | 작업11 | 2 | 689 | 709 | 20 | F | 15
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 623 | 842 | O-48-3 | 326 | 작업12 | 3 | 709 | 753 | 44 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 623 | 842 | O-48-4 | 327 | 작업13 | 4 | 753 | 778 | 25 | F | 26
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 623 | 842 | O-48-5 | 328 | 작업2 | 5 | 778 | 787 | 9 | F | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 623 | 842 | O-48-6 | 329 | 시운전1 | 6 | 787 | 798 | 11 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 623 | 842 | O-48-7 | 330 | 작업14 | 7 | 798 | 812 | 14 | S | 7
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 623 | 842 | O-48-8 | 331 | 시운전3 | 8 | 812 | 842 | 30 | N | 0
J-48 | 48 | 선종14 | 4 | 623 | 842 | O-48-9 | 332 | 작업3 | 9 | 842 | 860 | 18 | S | 18
J-49 | 49 | 선종21 | 7 | 655 | 713 | O-49-1 | 333 | 작업1 | 1 | 655 | 672 | 17 | F | 15
J-49 | 49 | 선종21 | 7 | 655 | 713 | O-49-2 | 334 | 작업2 | 2 | 672 | 699 | 27 | F | 0
J-49 | 49 | 선종21 | 7 | 655 | 713 | O-49-3 | 335 | 시운전1 | 3 | 699 | 713 | 14 | N | 0
J-49 | 49 | 선종21 | 7 | 655 | 713 | O-49-4 | 336 | 작업3 | 4 | 713 | 723 | 10 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 662 | 903 | O-50-1 | 337 | 작업10 | 1 | 662 | 735 | 73 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 662 | 903 | O-50-2 | 338 | 작업11 | 2 | 735 | 757 | 22 | F | 15
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 662 | 903 | O-50-3 | 339 | 작업12 | 3 | 757 | 806 | 49 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 662 | 903 | O-50-4 | 340 | 작업13 | 4 | 806 | 833 | 27 | F | 26
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 662 | 903 | O-50-5 | 341 | 작업2 | 5 | 833 | 843 | 10 | F | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 662 | 903 | O-50-6 | 342 | 시운전1 | 6 | 843 | 856 | 13 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 662 | 903 | O-50-7 | 343 | 작업14 | 7 | 856 | 871 | 15 | S | 7
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 662 | 903 | O-50-8 | 344 | 시운전3 | 8 | 871 | 903 | 32 | N | 0
J-50 | 50 | 선종14 | 4 | 662 | 903 | O-50-9 | 345 | 작업3 | 9 | 903 | 923 | 20 | S | 18
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 662 | 882 | O-51-1 | 346 | 작업10 | 1 | 662 | 728 | 66 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 662 | 882 | O-51-2 | 347 | 작업11 | 2 | 728 | 748 | 20 | F | 15
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 662 | 882 | O-51-3 | 348 | 작업12 | 3 | 748 | 792 | 44 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 662 | 882 | O-51-4 | 349 | 작업13 | 4 | 792 | 817 | 25 | F | 26
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 662 | 882 | O-51-5 | 350 | 작업2 | 5 | 817 | 826 | 9 | F | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 662 | 882 | O-51-6 | 351 | 시운전1 | 6 | 826 | 837 | 11 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 662 | 882 | O-51-7 | 352 | 작업14 | 7 | 837 | 851 | 14 | S | 7
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 662 | 882 | O-51-8 | 353 | 시운전3 | 8 | 851 | 882 | 31 | N | 0
J-51 | 51 | 선종14 | 4 | 662 | 882 | O-51-9 | 354 | 작업3 | 9 | 882 | 900 | 18 | S | 18
J-52 | 52 | 선종21 | 7 | 668 | 738 | O-52-1 | 355 | 작업1 | 1 | 668 | 689 | 21 | F | 15
J-52 | 52 | 선종21 | 7 | 668 | 738 | O-52-2 | 356 | 작업2 | 2 | 689 | 721 | 32 | F | 0
J-52 | 52 | 선종21 | 7 | 668 | 738 | O-52-3 | 357 | 시운전1 | 3 | 721 | 738 | 17 | N | 0
J-52 | 52 | 선종21 | 7 | 668 | 738 | O-52-4 | 358 | 작업3 | 4 | 738 | 750 | 12 | N | 0
J-53 | 53 | 선종21 | 7 | 677 | 754 | O-53-1 | 359 | 작업1 | 1 | 677 | 700 | 23 | F | 15
J-53 | 53 | 선종21 | 7 | 677 | 754 | O-53-2 | 360 | 작업2 | 2 | 700 | 735 | 35 | F | 0
J-53 | 53 | 선종21 | 7 | 677 | 754 | O-53-3 | 361 | 시운전1 | 3 | 735 | 754 | 19 | N | 0
J-53 | 53 | 선종21 | 7 | 677 | 754 | O-53-4 | 362 | 작업3 | 4 | 754 | 768 | 14 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 682 | 888 | O-54-1 | 363 | 작업10 | 1 | 682 | 744 | 62 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 682 | 888 | O-54-2 | 364 | 작업11 | 2 | 744 | 763 | 19 | F | 15
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 682 | 888 | O-54-3 | 365 | 작업12 | 3 | 763 | 805 | 42 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 682 | 888 | O-54-4 | 366 | 작업13 | 4 | 805 | 828 | 23 | F | 26
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 682 | 888 | O-54-5 | 367 | 작업2 | 5 | 828 | 837 | 9 | F | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 682 | 888 | O-54-6 | 368 | 시운전1 | 6 | 837 | 848 | 11 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 682 | 888 | O-54-7 | 369 | 작업14 | 7 | 848 | 861 | 13 | S | 7
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 682 | 888 | O-54-8 | 370 | 시운전3 | 8 | 861 | 888 | 27 | N | 0
J-54 | 54 | 선종14 | 4 | 682 | 888 | O-54-9 | 371 | 작업3 | 9 | 888 | 905 | 17 | S | 18
J-55 | 55 | 선종13 | 3 | 687 | 802 | O-55-1 | 372 | 작업1 | 1 | 687 | 716 | 29 | F | 15
J-55 | 55 | 선종13 | 3 | 687 | 802 | O-55-2 | 373 | 작업4 | 2 | 716 | 754 | 38 | S | 0
J-55 | 55 | 선종13 | 3 | 687 | 802 | O-55-3 | 374 | 시운전4 | 3 | 754 | 759 | 5 | N | 3
J-55 | 55 | 선종13 | 3 | 687 | 802 | O-55-4 | 375 | 작업5 | 4 | 759 | 774 | 15 | N | 0
J-55 | 55 | 선종13 | 3 | 687 | 802 | O-55-5 | 376 | 시운전1 | 5 | 774 | 802 | 28 | N | 0
J-55 | 55 | 선종13 | 3 | 687 | 802 | O-55-6 | 377 | 작업3 | 6 | 802 | 816 | 14 | N | 0
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 695 | 962 | O-56-1 | 378 | 작업10 | 1 | 695 | 776 | 81 | N | 0
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 695 | 962 | O-56-2 | 379 | 작업11 | 2 | 776 | 801 | 25 | F | 15
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 695 | 962 | O-56-3 | 380 | 작업12 | 3 | 801 | 855 | 54 | N | 0
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 695 | 962 | O-56-4 | 381 | 작업13 | 4 | 855 | 885 | 30 | F | 26
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 695 | 962 | O-56-5 | 382 | 작업2 | 5 | 885 | 896 | 11 | F | 0
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 695 | 962 | O-56-6 | 383 | 시운전1 | 6 | 896 | 910 | 14 | N | 0
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 695 | 962 | O-56-7 | 384 | 작업14 | 7 | 910 | 927 | 17 | S | 7
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 695 | 962 | O-56-8 | 385 | 시운전3 | 8 | 927 | 962 | 35 | N | 0
J-56 | 56 | 선종14 | 4 | 695 | 962 | O-56-9 | 386 | 작업3 | 9 | 962 | 984 | 22 | S | 18
J-57 | 57 | 선종11 | 2 | 712 | 870 | O-57-1 | 387 | 작업1 | 1 | 712 | 752 | 40 | N | 8
J-57 | 57 | 선종11 | 2 | 712 | 870 | O-57-2 | 388 | 작업2 | 2 | 752 | 831 | 79 | F | 0
J-57 | 57 | 선종11 | 2 | 712 | 870 | O-57-3 | 389 | 시운전1 | 3 | 831 | 870 | 39 | N | 0
J-57 | 57 | 선종11 | 2 | 712 | 870 | O-57-4 | 390 | 작업3 | 4 | 870 | 897 | 27 | S | 14
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 712 | 940 | O-58-1 | 391 | 작업10 | 1 | 712 | 781 | 69 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 712 | 940 | O-58-2 | 392 | 작업11 | 2 | 781 | 802 | 21 | F | 15
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 712 | 940 | O-58-3 | 393 | 작업12 | 3 | 802 | 848 | 46 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 712 | 940 | O-58-4 | 394 | 작업13 | 4 | 848 | 874 | 26 | F | 26
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 712 | 940 | O-58-5 | 395 | 작업2 | 5 | 874 | 884 | 10 | F | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 712 | 940 | O-58-6 | 396 | 시운전1 | 6 | 884 | 896 | 12 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 712 | 940 | O-58-7 | 397 | 작업14 | 7 | 896 | 910 | 14 | S | 7
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 712 | 940 | O-58-8 | 398 | 시운전3 | 8 | 910 | 940 | 30 | N | 0
J-58 | 58 | 선종14 | 4 | 712 | 940 | O-58-9 | 399 | 작업3 | 9 | 940 | 959 | 19 | S | 18
J-59 | 59 | 선종21 | 7 | 713 | 772 | O-59-1 | 400 | 작업1 | 1 | 713 | 731 | 18 | F | 15
J-59 | 59 | 선종21 | 7 | 713 | 772 | O-59-2 | 401 | 작업2 | 2 | 731 | 758 | 27 | F | 0
J-59 | 59 | 선종21 | 7 | 713 | 772 | O-59-3 | 402 | 시운전1 | 3 | 758 | 772 | 14 | N | 0
J-59 | 59 | 선종21 | 7 | 713 | 772 | O-59-4 | 403 | 작업3 | 4 | 772 | 783 | 11 | N | 0
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 713 | 963 | O-60-1 | 404 | 작업10 | 1 | 713 | 788 | 75 | N | 0
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 713 | 963 | O-60-2 | 405 | 작업11 | 2 | 788 | 811 | 23 | F | 15
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 713 | 963 | O-60-3 | 406 | 작업12 | 3 | 811 | 861 | 50 | N | 0
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 713 | 963 | O-60-4 | 407 | 작업13 | 4 | 861 | 889 | 28 | F | 26
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 713 | 963 | O-60-5 | 408 | 작업2 | 5 | 889 | 899 | 10 | F | 0
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 713 | 963 | O-60-6 | 409 | 시운전1 | 6 | 899 | 912 | 13 | N | 0
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 713 | 963 | O-60-7 | 410 | 작업14 | 7 | 912 | 927 | 15 | S | 7
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 713 | 963 | O-60-8 | 411 | 시운전3 | 8 | 927 | 963 | 36 | N | 0
J-60 | 60 | 선종14 | 4 | 713 | 963 | O-60-9 | 412 | 작업3 | 9 | 963 | 983 | 20 | S | 18
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 725 | 957 | O-61-1 | 413 | 작업10 | 1 | 725 | 795 | 70 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 725 | 957 | O-61-2 | 414 | 작업11 | 2 | 795 | 816 | 21 | F | 15
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 725 | 957 | O-61-3 | 415 | 작업12 | 3 | 816 | 863 | 47 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 725 | 957 | O-61-4 | 416 | 작업13 | 4 | 863 | 889 | 26 | F | 26
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 725 | 957 | O-61-5 | 417 | 작업2 | 5 | 889 | 899 | 10 | F | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 725 | 957 | O-61-6 | 418 | 시운전1 | 6 | 899 | 911 | 12 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 725 | 957 | O-61-7 | 419 | 작업14 | 7 | 911 | 925 | 14 | S | 7
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 725 | 957 | O-61-8 | 420 | 시운전3 | 8 | 925 | 957 | 32 | N | 0
J-61 | 61 | 선종14 | 4 | 725 | 957 | O-61-9 | 421 | 작업3 | 9 | 957 | 976 | 19 | S | 18
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 738 | 1006 | O-62-1 | 422 | 작업10 | 1 | 738 | 819 | 81 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 738 | 1006 | O-62-2 | 423 | 작업11 | 2 | 819 | 844 | 25 | F | 15
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 738 | 1006 | O-62-3 | 424 | 작업12 | 3 | 844 | 898 | 54 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 738 | 1006 | O-62-4 | 425 | 작업13 | 4 | 898 | 928 | 30 | F | 26
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 738 | 1006 | O-62-5 | 426 | 작업2 | 5 | 928 | 939 | 11 | F | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 738 | 1006 | O-62-6 | 427 | 시운전1 | 6 | 939 | 953 | 14 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 738 | 1006 | O-62-7 | 428 | 작업14 | 7 | 953 | 970 | 17 | S | 7
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 738 | 1006 | O-62-8 | 429 | 시운전3 | 8 | 970 | 1006 | 36 | N | 0
J-62 | 62 | 선종14 | 4 | 738 | 1006 | O-62-9 | 430 | 작업3 | 9 | 1006 | 1028 | 22 | S | 18
J-63 | 63 | 선종11 | 2 | 738 | 901 | O-63-1 | 431 | 작업1 | 1 | 738 | 779 | 41 | N | 8
J-63 | 63 | 선종11 | 2 | 738 | 901 | O-63-2 | 432 | 작업2 | 2 | 779 | 861 | 82 | F | 0
J-63 | 63 | 선종11 | 2 | 738 | 901 | O-63-3 | 433 | 시운전1 | 3 | 861 | 901 | 40 | N | 0
J-63 | 63 | 선종11 | 2 | 738 | 901 | O-63-4 | 434 | 작업3 | 4 | 901 | 929 | 28 | S | 14
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 739 | 978 | O-64-1 | 435 | 작업10 | 1 | 739 | 811 | 72 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 739 | 978 | O-64-2 | 436 | 작업11 | 2 | 811 | 833 | 22 | F | 15
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 739 | 978 | O-64-3 | 437 | 작업12 | 3 | 833 | 881 | 48 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 739 | 978 | O-64-4 | 438 | 작업13 | 4 | 881 | 908 | 27 | F | 26
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 739 | 978 | O-64-5 | 439 | 작업2 | 5 | 908 | 918 | 10 | F | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 739 | 978 | O-64-6 | 440 | 시운전1 | 6 | 918 | 930 | 12 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 739 | 978 | O-64-7 | 441 | 작업14 | 7 | 930 | 945 | 15 | S | 7
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 739 | 978 | O-64-8 | 442 | 시운전3 | 8 | 945 | 978 | 33 | N | 0
J-64 | 64 | 선종14 | 4 | 739 | 978 | O-64-9 | 443 | 작업3 | 9 | 978 | 998 | 20 | S | 18
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 758 | 1030 | O-65-1 | 444 | 작업10 | 1 | 758 | 840 | 82 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 758 | 1030 | O-65-2 | 445 | 작업11 | 2 | 840 | 865 | 25 | F | 15
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 758 | 1030 | O-65-3 | 446 | 작업12 | 3 | 865 | 920 | 55 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 758 | 1030 | O-65-4 | 447 | 작업13 | 4 | 920 | 950 | 30 | F | 26
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 758 | 1030 | O-65-5 | 448 | 작업2 | 5 | 950 | 961 | 11 | F | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 758 | 1030 | O-65-6 | 449 | 시운전1 | 6 | 961 | 975 | 14 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 758 | 1030 | O-65-7 | 450 | 작업14 | 7 | 975 | 992 | 17 | S | 7
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 758 | 1030 | O-65-8 | 451 | 시운전3 | 8 | 992 | 1030 | 38 | N | 0
J-65 | 65 | 선종14 | 4 | 758 | 1030 | O-65-9 | 452 | 작업3 | 9 | 1030 | 1052 | 22 | S | 18
J-66 | 66 | 선종17 | 5 | 767 | 829 | O-66-1 | 453 | 작업1 | 1 | 767 | 784 | 17 | F | 10
J-66 | 66 | 선종17 | 5 | 767 | 829 | O-66-2 | 454 | 작업2 | 2 | 784 | 807 | 23 | S | 0
J-66 | 66 | 선종17 | 5 | 767 | 829 | O-66-3 | 455 | 시운전1 | 3 | 807 | 829 | 22 | N | 0
J-66 | 66 | 선종17 | 5 | 767 | 829 | O-66-4 | 456 | 작업3 | 4 | 829 | 841 | 12 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 787 | 982 | O-67-1 | 457 | 작업10 | 1 | 787 | 846 | 59 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 787 | 982 | O-67-2 | 458 | 작업11 | 2 | 846 | 864 | 18 | F | 15
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 787 | 982 | O-67-3 | 459 | 작업12 | 3 | 864 | 903 | 39 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 787 | 982 | O-67-4 | 460 | 작업13 | 4 | 903 | 925 | 22 | F | 26
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 787 | 982 | O-67-5 | 461 | 작업2 | 5 | 925 | 933 | 8 | F | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 787 | 982 | O-67-6 | 462 | 시운전1 | 6 | 933 | 943 | 10 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 787 | 982 | O-67-7 | 463 | 작업14 | 7 | 943 | 955 | 12 | S | 7
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 787 | 982 | O-67-8 | 464 | 시운전3 | 8 | 955 | 982 | 27 | N | 0
J-67 | 67 | 선종14 | 4 | 787 | 982 | O-67-9 | 465 | 작업3 | 9 | 982 | 998 | 16 | S | 18
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 787 | 1081 | O-68-1 | 466 | 작업10 | 1 | 787 | 876 | 89 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 787 | 1081 | O-68-2 | 467 | 작업11 | 2 | 876 | 903 | 27 | F | 15
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 787 | 1081 | O-68-3 | 468 | 작업12 | 3 | 903 | 962 | 59 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 787 | 1081 | O-68-4 | 469 | 작업13 | 4 | 962 | 995 | 33 | F | 26
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 787 | 1081 | O-68-5 | 470 | 작업2 | 5 | 995 | 1007 | 12 | F | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 787 | 1081 | O-68-6 | 471 | 시운전1 | 6 | 1007 | 1022 | 15 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 787 | 1081 | O-68-7 | 472 | 작업14 | 7 | 1022 | 1040 | 18 | S | 7
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 787 | 1081 | O-68-8 | 473 | 시운전3 | 8 | 1040 | 1081 | 41 | N | 0
J-68 | 68 | 선종14 | 4 | 787 | 1081 | O-68-9 | 474 | 작업3 | 9 | 1081 | 1105 | 24 | S | 18
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 797 | 1023 | O-69-1 | 475 | 작업10 | 1 | 797 | 865 | 68 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 797 | 1023 | O-69-2 | 476 | 작업11 | 2 | 865 | 886 | 21 | F | 15
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 797 | 1023 | O-69-3 | 477 | 작업12 | 3 | 886 | 932 | 46 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 797 | 1023 | O-69-4 | 478 | 작업13 | 4 | 932 | 957 | 25 | F | 26
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 797 | 1023 | O-69-5 | 479 | 작업2 | 5 | 957 | 967 | 10 | F | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 797 | 1023 | O-69-6 | 480 | 시운전1 | 6 | 967 | 979 | 12 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 797 | 1023 | O-69-7 | 481 | 작업14 | 7 | 979 | 993 | 14 | S | 7
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 797 | 1023 | O-69-8 | 482 | 시운전3 | 8 | 993 | 1023 | 30 | N | 0
J-69 | 69 | 선종14 | 4 | 797 | 1023 | O-69-9 | 483 | 작업3 | 9 | 1023 | 1042 | 19 | S | 18
J-70 | 70 | 선종13 | 3 | 797 | 913 | O-70-1 | 484 | 작업1 | 1 | 797 | 826 | 29 | F | 15
J-70 | 70 | 선종13 | 3 | 797 | 913 | O-70-2 | 485 | 작업4 | 2 | 826 | 865 | 39 | S | 0
J-70 | 70 | 선종13 | 3 | 797 | 913 | O-70-3 | 486 | 시운전4 | 3 | 865 | 870 | 5 | N | 3
J-70 | 70 | 선종13 | 3 | 797 | 913 | O-70-4 | 487 | 작업5 | 4 | 870 | 886 | 16 | N | 0
J-70 | 70 | 선종13 | 3 | 797 | 913 | O-70-5 | 488 | 시운전1 | 5 | 886 | 913 | 27 | N | 0
J-70 | 70 | 선종13 | 3 | 797 | 913 | O-70-6 | 489 | 작업3 | 6 | 913 | 927 | 14 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 803 | 1092 | O-71-1 | 490 | 작업10 | 1 | 803 | 890 | 87 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 803 | 1092 | O-71-2 | 491 | 작업11 | 2 | 890 | 917 | 27 | F | 15
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 803 | 1092 | O-71-3 | 492 | 작업12 | 3 | 917 | 975 | 58 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 803 | 1092 | O-71-4 | 493 | 작업13 | 4 | 975 | 1007 | 32 | F | 26
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 803 | 1092 | O-71-5 | 494 | 작업2 | 5 | 1007 | 1019 | 12 | F | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 803 | 1092 | O-71-6 | 495 | 시운전1 | 6 | 1019 | 1034 | 15 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 803 | 1092 | O-71-7 | 496 | 작업14 | 7 | 1034 | 1052 | 18 | S | 7
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 803 | 1092 | O-71-8 | 497 | 시운전3 | 8 | 1052 | 1092 | 40 | N | 0
J-71 | 71 | 선종14 | 4 | 803 | 1092 | O-71-9 | 498 | 작업3 | 9 | 1092 | 1116 | 24 | S | 18
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 803 | 1042 | O-72-1 | 499 | 작업10 | 1 | 803 | 875 | 72 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 803 | 1042 | O-72-2 | 500 | 작업11 | 2 | 875 | 897 | 22 | F | 15
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 803 | 1042 | O-72-3 | 501 | 작업12 | 3 | 897 | 945 | 48 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 803 | 1042 | O-72-4 | 502 | 작업13 | 4 | 945 | 972 | 27 | F | 26
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 803 | 1042 | O-72-5 | 503 | 작업2 | 5 | 972 | 982 | 10 | F | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 803 | 1042 | O-72-6 | 504 | 시운전1 | 6 | 982 | 994 | 12 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 803 | 1042 | O-72-7 | 505 | 작업14 | 7 | 994 | 1009 | 15 | S | 7
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 803 | 1042 | O-72-8 | 506 | 시운전3 | 8 | 1009 | 1042 | 33 | N | 0
J-72 | 72 | 선종14 | 4 | 803 | 1042 | O-72-9 | 507 | 작업3 | 9 | 1042 | 1062 | 20 | S | 18
J-73 | 73 | 선종22 | 8 | 803 | 911 | O-73-1 | 508 | 작업1 | 1 | 803 | 830 | 27 | F | 15
J-73 | 73 | 선종22 | 8 | 803 | 911 | O-73-2 | 509 | 작업4 | 2 | 830 | 866 | 36 | S | 0
J-73 | 73 | 선종22 | 8 | 803 | 911 | O-73-3 | 510 | 시운전4 | 3 | 866 | 871 | 5 | N | 3
J-73 | 73 | 선종22 | 8 | 803 | 911 | O-73-4 | 511 | 작업5 | 4 | 871 | 886 | 15 | N | 0
J-73 | 73 | 선종22 | 8 | 803 | 911 | O-73-5 | 512 | 시운전1 | 5 | 886 | 911 | 25 | N | 0
J-73 | 73 | 선종22 | 8 | 803 | 911 | O-73-6 | 513 | 작업3 | 6 | 911 | 924 | 13 | N | 0
J-74 | 74 | 선종22 | 8 | 816 | 914 | O-74-1 | 514 | 작업1 | 1 | 816 | 841 | 25 | F | 15
J-74 | 74 | 선종22 | 8 | 816 | 914 | O-74-2 | 515 | 작업4 | 2 | 841 | 874 | 33 | S | 0
J-74 | 74 | 선종22 | 8 | 816 | 914 | O-74-3 | 516 | 시운전4 | 3 | 874 | 878 | 4 | N | 3
J-74 | 74 | 선종22 | 8 | 816 | 914 | O-74-4 | 517 | 작업5 | 4 | 878 | 891 | 13 | N | 0
J-74 | 74 | 선종22 | 8 | 816 | 914 | O-74-5 | 518 | 시운전1 | 5 | 891 | 914 | 23 | N | 0
J-74 | 74 | 선종22 | 8 | 816 | 914 | O-74-6 | 519 | 작업3 | 6 | 914 | 926 | 12 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 828 | 1082 | O-75-1 | 520 | 작업10 | 1 | 828 | 905 | 77 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 828 | 1082 | O-75-2 | 521 | 작업11 | 2 | 905 | 928 | 23 | F | 15
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 828 | 1082 | O-75-3 | 522 | 작업12 | 3 | 928 | 979 | 51 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 828 | 1082 | O-75-4 | 523 | 작업13 | 4 | 979 | 1007 | 28 | F | 26
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 828 | 1082 | O-75-5 | 524 | 작업2 | 5 | 1007 | 1018 | 11 | F | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 828 | 1082 | O-75-6 | 525 | 시운전1 | 6 | 1018 | 1031 | 13 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 828 | 1082 | O-75-7 | 526 | 작업14 | 7 | 1031 | 1047 | 16 | S | 7
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 828 | 1082 | O-75-8 | 527 | 시운전3 | 8 | 1047 | 1082 | 35 | N | 0
J-75 | 75 | 선종14 | 4 | 828 | 1082 | O-75-9 | 528 | 작업3 | 9 | 1082 | 1103 | 21 | S | 18
J-76 | 76 | 선종21 | 7 | 832 | 916 | O-76-1 | 529 | 작업1 | 1 | 832 | 857 | 25 | F | 15
J-76 | 76 | 선종21 | 7 | 832 | 916 | O-76-2 | 530 | 작업2 | 2 | 857 | 895 | 38 | F | 0
J-76 | 76 | 선종21 | 7 | 832 | 916 | O-76-3 | 531 | 시운전1 | 3 | 895 | 916 | 21 | N | 0
J-76 | 76 | 선종21 | 7 | 832 | 916 | O-76-4 | 532 | 작업3 | 4 | 916 | 931 | 15 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 840 | 1037 | O-77-1 | 533 | 작업10 | 1 | 840 | 900 | 60 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 840 | 1037 | O-77-2 | 534 | 작업11 | 2 | 900 | 918 | 18 | F | 15
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 840 | 1037 | O-77-3 | 535 | 작업12 | 3 | 918 | 958 | 40 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 840 | 1037 | O-77-4 | 536 | 작업13 | 4 | 958 | 980 | 22 | F | 26
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 840 | 1037 | O-77-5 | 537 | 작업2 | 5 | 980 | 988 | 8 | F | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 840 | 1037 | O-77-6 | 538 | 시운전1 | 6 | 988 | 998 | 10 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 840 | 1037 | O-77-7 | 539 | 작업14 | 7 | 998 | 1010 | 12 | S | 7
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 840 | 1037 | O-77-8 | 540 | 시운전3 | 8 | 1010 | 1037 | 27 | N | 0
J-77 | 77 | 선종14 | 4 | 840 | 1037 | O-77-9 | 541 | 작업3 | 9 | 1037 | 1053 | 16 | S | 18
J-78 | 78 | 선종19 | 6 | 843 | 992 | O-78-1 | 542 | 작업1 | 1 | 843 | 860 | 17 | F | 15
J-78 | 78 | 선종19 | 6 | 843 | 992 | O-78-2 | 543 | 작업2 | 2 | 860 | 953 | 93 | S | 0
J-78 | 78 | 선종19 | 6 | 843 | 992 | O-78-3 | 544 | 시운전1 | 3 | 953 | 992 | 39 | N | 0
J-78 | 78 | 선종19 | 6 | 843 | 992 | O-78-4 | 545 | 작업3 | 4 | 992 | 1013 | 21 | N | 0
J-79 | 79 | 선종24 | 9 | 848 | 975 | O-79-1 | 546 | 작업1 | 1 | 848 | 871 | 23 | F | 10
J-79 | 79 | 선종24 | 9 | 848 | 975 | O-79-2 | 547 | 작업4 | 2 | 871 | 936 | 65 | S | 0
J-79 | 79 | 선종24 | 9 | 848 | 975 | O-79-3 | 548 | 시운전4 | 3 | 936 | 939 | 3 | N | 3
J-79 | 79 | 선종24 | 9 | 848 | 975 | O-79-4 | 549 | 작업5 | 4 | 939 | 943 | 4 | N | 0
J-79 | 79 | 선종24 | 9 | 848 | 975 | O-79-5 | 550 | 시운전1 | 5 | 943 | 975 | 32 | N | 0
J-79 | 79 | 선종24 | 9 | 848 | 975 | O-79-6 | 551 | 작업3 | 6 | 975 | 991 | 16 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Initial_Quay
J-0 | 0 | 선종22 | 8 | 0 | 106 | O-0-1 | 0 | 작업1 | 1 | 0 | 27 | 27 | F | 15 | JC
J-1 | 1 | 선종14 | 4 | 0 | 199 | O-1-1 | 6 | 작업10 | 1 | 0 | 60 | 60 | N | 0 | 1C
J-2 | 2 | 선종14 | 4 | 12 | 214 | O-2-1 | 15 | 작업10 | 1 | 12 | 73 | 61 | N | 0 | 7B

## quay
선종 | 작업 | 0A | 0B | 0C | 0D | 1A | 1B | 1C | KC | KD | KE | KF | FQ | JB | JC | JD | JE | 6Q | 7B | 7C | G2E | G2W | G3E | G3W | G4E | G4W
선종6 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종6 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종6 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종9 | 작업10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종9 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 작업2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종11 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종11 | 작업3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종13 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종13 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종13 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종14 | 작업10 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5
선종14 | 작업12 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업13 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 작업2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종14 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 시운전3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종14 | 작업3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
선종17 | 작업1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 작업2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종17 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종17 | 작업3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
선종19 | 작업1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 작업2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종19 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종19 | 작업3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 작업2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종21 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종21 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종22 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종22 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종22 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
선종24 | 작업1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 작업4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종24 | 시운전4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종24 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업20 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 작업22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
선종25 | 시운전1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
선종25 | 작업3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7